## Plan OI
Presupuesto Detallado - Propuesta para Sirena Compacta Las Terrenas
Area de Compras de Activos
19 de agosto 2026
|  | Fecha Version: | Alto Nivel |  |  |  | Plan Detallado DOP |  |  | Plan Detallado USD
|  |  | Total Presupuesto [DOP] |  | Ppto OI [DOP] | Ppto Capex [DOP] | Total Iniciativa [DOP] | Ppto OI [USD] | Ppto Capex [USD] | Total Iniciativa [USD]
|  | TOTAL GENERAL ESTIMADO | 239495443.1092 |  | 229579695.719 | 0 | 229579695.719 | 3763601.5692 | 0 | 3763601.5692
Resumen de Partidas
|  | EQUIPAMIENTO | 204603284.915 |  | 222498351.245 | 0 | 222498351.245 | 3647513.9548 | 0 | 3647513.9548
|  | EDIFICACIÓN | 7081344.474 |  | 7081344.474 | 0 | 7081344.474 | 116087.6143 | 0 | 116087.6143
|  | TERRENO | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gasto | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área de la Localidad
M² Construcción
M² Sala de Ventas
M² Terreno
[5 empty] | OI | Capex |  | OI | Capex
Part. | Gran Part. | Edificación, Instalaciones y Equipamientos | Total [USD] | Columna2 | Ppto. OI [DOP]2 | Ppto. Capex [DOP] | Total [DOP] | Ppto. OI [USD] | Ppto. Capex [USD] | Total [USD]2
1 |  | 1.00 Estudios Preliminares | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 | Edificación | 1.01 Diseño arquitectónico | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Edificación | 1.02 Diseño estructural | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | Edificación | 1.03 Diseño electromecánico | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Edificación | 1.04 Diseño sanitario | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Edificación | 1.05 Estudio Geotécnico | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | Edificación | 1.06 Levantamiento topográfico | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 | Edificación | 1.07 Permisos | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 | Edificación | 1.08 Diseño sistema contra incendios | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 | Edificación | 1.09 Diseño sistema gas | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 2.00 Obra Civil | 29340263.019 |  | 29340263.019 | 0 | 29340263.019 | 480987.9183 | 0 | 480987.9183
2.01 | Edificación | 2.01 Edificación - Obra Civil | 7081344.474 |  | 7081344.474 | 0 | 7081344.474 | 116087.6143 | 0 | 116087.6143
2.02 | Edificación | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Edificación | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Edificación | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Equipamiento | 2.05 Instalaciones Sanitarias | 945223.71 |  | 945223.71 | 0 | 945223.71 | 15495.4707 | 0 | 15495.4707
2.06 | Equipamiento | 2.06 Instalación de Gas | 668846.99 |  | 668846.99 | 0 | 668846.99 | 10964.7048 | 0 | 10964.7048
2.07 | Equipamiento | 2.07 Sistema Contra Incendios | 5676792.05 |  | 5676792.05 | 0 | 5676792.05 | 93062.1648 | 0 | 93062.1648
2.08 | Equipamiento | 2.08 Instalaciones Mecánicas | 14306511.435 |  | 14306511.435 | 0 | 14306511.435 | 234532.9743 | 0 | 234532.9743
2.09 | Equipamiento | 2.09 Rejillas y Sumideros | 661544.36 |  | 661544.36 | 0 | 661544.36 | 10844.9895 | 0 | 10844.9895
2.1 | Edificación | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Edificación | 2.11 Supervisión Arquitectónica | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 3.00 Sistema Eléctrico | 27317363.43 |  | 27317363.43 | 0 | 27317363.43 | 447825.63 | 0 | 447825.63
3.01 | Equipamiento | 3.01 Instalaciones Eléctricas | 0 |  | 15842042.21 | 0 | 15842042.21 | 259705.61 | 0 | 259705.61
3.02 | Equipamiento | 3.02 Supervisión Eléctrica | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Equipamiento | 3.03 Generadores | 10080507.42 |  | 10080507.42 | 0 | 10080507.42 | 165254.22 | 0 | 165254.22
3.04 | Equipamiento | 3.04 Inversor y UPS | 1394813.8 |  | 1394813.8 | 0 | 1394813.8 | 22865.8 | 0 | 22865.8
4 |  | 4.00 Sistema de Climatización | 17894591.59 |  | 17894591.59 | 0 | 17894591.59 | 293353.9605 | 0 | 293353.9605
4.01 | Equipamiento | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | 15961714.65 |  | 15961714.65 | 0 | 15961714.65 | 261667.4533 | 0 | 261667.4533
4.02 | Equipamiento | 4.02 Supervisión Mecánica | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Equipamiento | 4.03 Sistema de Extracción cocina | 1932876.94 |  | 1932876.94 | 0 | 1932876.94 | 31686.5072 | 0 | 31686.5072
5 |  | 5.00 Frio Alimentario | 66439178.234 |  | 66439178.234 | 0 | 66439178.234 | 1089166.8563 | 0 | 1089166.8563
5.01 | Equipamiento | 5.01 Paneles | 7484107.69 |  | 7484107.69 | 0 | 7484107.69 | 122690.29 | 0 | 122690.29
5.02 | Equipamiento | 5.02 FRP y Diamond Plate | 1767143.16 |  | 1767143.16 | 0 | 1767143.16 | 28969.56 | 0 | 28969.56
5.03 | Equipamiento | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | 40967987.172 |  | 40967987.172 | 0 | 40967987.172 | 671606.3471 | 0 | 671606.3471
5.04 | Equipamiento | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | 2490164.522 |  | 2490164.522 | 0 | 2490164.522 | 40822.3692 | 0 | 40822.3692
5.05 | Equipamiento | 5.05 Trameria Cuarto Frio | 2573135.6 |  | 2573135.6 | 0 | 2573135.6 | 42182.5508 | 0 | 42182.5508
5.06 | Equipamiento | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | 6127746.41 |  | 6127746.41 | 0 | 6127746.41 | 100454.8592 | 0 | 100454.8592
5.07 | Equipamiento | 5.07 Chase Doors | 5028893.68 |  | 5028893.68 | 0 | 5028893.68 | 82440.88 | 0 | 82440.88
6 |  | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería | 2053024.12 |  | 2053024.12 | 0 | 2053024.12 | 33656.1331 | 0 | 33656.1331
6.01 | Equipamiento | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 | Equipamiento | 6.02 Antenas detección de robo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 | Equipamiento | 6.03 Puntos de Venta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.04 | Equipamiento | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.05 | Equipamiento | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | 0 |  | 2053024.12 | 0 | 2053024.12 | 33656.1331 | 0 | 33656.1331
6.06 | Equipamiento | 6.06 Otros sum e inst Seguridad | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.07 | Equipamiento | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 7.00 Equipamiento Produccion | 36542695.542 |  | 36542695.542 | 0 | 36542695.542 | 599060.5827 | 0 | 599060.5827
7.01 | Equipamiento | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | 1908058.75 |  | 1908058.75 | 0 | 1908058.75 | 31279.6516 | 0 | 31279.6516
7.02 | Equipamiento | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 2838308.86 |  | 2838308.86 | 0 | 2838308.86 | 46529.6534 | 0 | 46529.6534
7.03 | Equipamiento | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 3772135.628 |  | 3772135.628 | 0 | 3772135.628 | 61838.289 | 0 | 61838.289
7.04 | Equipamiento | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 20008960.104 |  | 20008960.104 | 0 | 20008960.104 | 328015.7394 | 0 | 328015.7394
7.05 | Equipamiento | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | 291102.8 |  | 291102.8 | 0 | 291102.8 | 4772.177 | 0 | 4772.177
7.06 | Equipamiento | 7.06 Balanzas | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.07 | Equipamiento | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | 7724129.4 |  | 7724129.4 | 0 | 7724129.4 | 126625.0721 | 0 | 126625.0721
8 |  | 8.00 Equipamiento Tienda | 49992579.784 |  | 49992579.784 | 0 | 49992579.784 | 819550.4883 | 0 | 819550.4883
8.01 | Equipamiento | 8.01 Gondolas | 22392511 |  | 22392511 | 0 | 22392511 | 367090.3443 | 0 | 367090.3443
8.02 | Equipamiento | 8.02 Checkout | 2633136.336 |  | 2633136.336 | 0 | 2633136.336 | 43166.1694 | 0 | 43166.1694
8.03 | Equipamiento | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | 4792222.628 |  | 4792222.628 | 0 | 4792222.628 | 78561.0267 | 0 | 78561.0267
8.04 | Equipamiento | 8.04 Trameria Almacen | 334010 |  | 334010 | 0 | 334010 | 5475.5738 | 0 | 5475.5738
8.05 | Equipamiento | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | 3145376.98 |  | 3145376.98 | 0 | 3145376.98 | 51563.557 | 0 | 51563.557
8.06 | Equipamiento | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | 4898113.49 |  | 4898113.49 | 0 | 4898113.49 | 80296.9425 | 0 | 80296.9425
8.07 | Equipamiento | 8.07 Señalizacion interiores | 7256929.75 |  | 7256929.75 | 0 | 7256929.75 | 118966.0615 | 0 | 118966.0615
8.08 | Equipamiento | 8.08 Señalizacion exteriores | 4540279.6 |  | 4540279.6 | 0 | 4540279.6 | 74430.8131 | 0 | 74430.8131
9 |  | 9.00 Otros | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.01 | Gasto | 9.01 COMERCIALIZACION | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.02 | Gasto | 9.02 INSUMOS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.03 | Gasto | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.04 | Gasto | 9.04 MONTAJE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.05 | Gasto | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.06 | Gasto | 9.06 - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Presupuesto
Presupuesto Las Terrenas
| 60 |  |  |  |  | N/A
Presupuesto
| TOTAL GENERAL ESTIMADO |  |  |  |  | 3776925.1195
Resumen de Partidas
| EDIFICACION |  |  |  |  | 810851.3262
| EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 2966073.7932
| TERRENO |  |  |  |  | 0
Área de la Localidad
M2 Construccion
M2 Sala de Ventas
M2 Terreno
Edificación, Instalaciones y Equipamientos
1 | Estudios Preliminares |  |  |  |  | 0
1.01 | Diseño arquitectónico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.02 | Diseño estructural | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.03 | Diseño electromecánico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.04 | Diseño sanitario | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.08 | Diseño sistema contra incendios | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.09 | Diseño sistema gas | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.05 | Estudio Geotécnico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.06 | Levantamiento topográfico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.07 | Permisos | 2 | USD | 1 | 0 | 0
2 | Obra Civil |  |  |  |  | 287553.1334
2.01 | Edificación - Obra Civil | 2 | USD | 1 | 0 | 18449.15
2.02 | Edificación - Estructura Metálica | 2 | dop | 60 | 0 | 0
2.03 | Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 2 | dop | 60 | 0 | 0
2.04 | Edificación - Tragaluces "Skylights" | 2 | dop | 60 | 0 | 0
2.05 | Instalaciones Sanitarias | 2 | dop | 60 | 0 | 25100
2.06 | Instalación de Gas | 2 | dop | 60 | 0 | 7500
2.07 | Sistema Contra Incendios | 2 | dop | 60 | 0 | 113206.8598
2.08 | Instalaciones Mecánicas | 2 | dop | 60 | 0 | 112643.0887
2.09 | Rejillas y Sumideros | 2 | dop | 60 | 0 | 10654.0349
2.1 | Supervisión Civil y Sanitaria | 2 | dop | 60 | 0 | 0
2.11 | Supervisión Arquitectónica | 2 | dop | 60 | 0 | 0
3 | Sistema Eléctrico |  |  |  |  | 235851.5262
3.01 | Instalaciones Eléctricas | 2 | USD | 1 | 0 | 0
3.02 | Supervisión Eléctrica | 2 | dop | 60 | 0 | 0
3.03 | Generadores | 2 | dop | 60 | 0 | 220508.5
3.04 | Inversor y UPS | 2 | dop | 60 | 0 | 15343.0262
4 | Sistema de Climatización |  |  |  |  | 287446.6667
4.01 | Suministro e instalación de Equipos | 2 | USD | 1 | 0 | 252156.9167
4.02 | Supervisión Mecánica | 2 | dop | 60 | 0 | 0
4.03 | Sistema de Extracción cocina | 2 | dop | 60 | 0 | 35289.75
5 | Frio Alimentario |  |  |  |  | 1424274.1806
5.01 | Paneles | 1 | USD | 1 | 0 | 201600
5.02 | FRP y Diamond Plate | 1 | dop | 60 | 0 | 42000
5.03 | Neveras, Centrales y Evaporadores | 1 | dop | 60 | 0 | 779725.2524
5.04 | Bumpers Mcue | 1 | dop | 60 | 0 | 27571.7
5.05 | Trameria Cuarto Frio | 1 | dop | 60 | 0 | 40175.5556
5.06 | Instalacion Frio Alimentario | 1 | dop | 60 | 0 | 273866.1727
5.07 | Chase Doors | 1 | dop | 60 | 0 | 59335.5
6 | Tecnología, Seguridad y Tesorería |  |  |  |  | 29917.1087
6.01 | Sistema de cámaras CCTV | 1 | USD | 1 | 0 | 0
6.02 | Antenas detección de robo | 1 | dop | 60 | 0 | 0
6.03 | Puntos de Venta | 1 | dop | 60 | 0 | 0
6.04 | Instalación de data y voz / Antenas de techo | 1 | dop | 60 | 0 | 0
6.05 | Otros sum e inst Tecnología | 1 | dop | 60 | 0 | 29917.1087
6.06 | Otros sum e inst Seguridad | 1 | dop | 60 | 0 | 0
6.07 | Otros sum e inst Tesoreria | 1 | dop | 60 | 0 | 0
7 | Equipamiento Produccion |  |  |  |  | 527065.6612
7.01 | Equipamiento de Acero Inoxidable | 1 | USD | 1 | 0 | 24826.9325
7.02 | Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 1 | dop | 60 | 0 | 57974.1722
7.03 | Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 1 | dop | 60 | 0 | 113048.3961
7.04 | Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 1 | dop | 60 | 0 | 270980.8585
7.05 | Equipamiento de Frutas y Vegetales | 1 | dop | 60 | 0 | 60235.3019
7.06 | Balanzas | 1 | dop | 60 | 0 | 0
7.07 | Otros Equipamientos de Producción | 1 | dop | 60 | 0 | 0
8 | Equipamiento Tienda |  |  |  |  | 984816.8427
8.01 | Gondolas | 1 | dop | 60 | 0 | 387226.8371
8.02 | Checkout | 1 | dop | 60 | 0 | 40802.5832
8.03 | Carritos, Canastas y Accesorios | 1 | dop | 60 | 0 | 46216.86
8.04 | Trameria Almacen | 1 | dop | 60 | 0 | 56151.2946
8.05 | Mobiliario no operacional para Tiendas | 1 | dop | 60 | 0 | 109926.5635
8.06 | Otros Equipamientos de Tienda | 1 | dop | 60 | 0 | 57105.1667
8.07 | Señalizacion interiores | 1 | dop | 60 | 0 | 203468.254
8.08 | Señalizacion exteriores | 1 | dop | 60 | 0 | 83919.2835
9 | Otros |  |  |  |  | 0
9.01 | COMERCIALIZACION | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.02 | INSUMOS | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.03 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.04 | MONTAJE | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.05 | DECORACIÓN TEMPORADAS | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.06 | - | 2 | USD | 1 | 0 | 0

## Presupuesto vs Real
Presupuesto Terrenas MC33
Optimización del presupuesto
| 60 |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 13872682810.9312
[6 empty] | Presupuestado | Real | Diferencia
| TOTAL GENERAL ESTIMADO |  |  |  |  | 238893818.7036 | 3763601.5692 | 235130217.1344
Resumen de Partidas
| EDIFICACION |  |  |  |  | 237968059.5696 | 1222167.5088
| EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 925759.134 | 2541434.0603
| TERRENO |  |  |  |  | 0 | 0
Área de la Localidad
M2 Construccion
M2 Sala de Ventas
M2 Terreno
Edificación, Instalaciones y Equipamientos
1 | Estudios Preliminares |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.01 | Diseño arquitectónico | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Diseño estructural | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | Diseño electromecánico | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Diseño sanitario | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 | Diseño sistema contra incendios | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 | Diseño sistema gas | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Estudio Geotécnico | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | Levantamiento topográfico | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 | Permisos | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0
2 | Obra Civil |  |  |  |  | 18750293.544 | 480987.9183
2.01 | Edificación - Obra Civil | 2 | USD | 1 | 20484.94 | 925759.134 | 116087.6143 | 809671.5197
2.02 | Edificación - Estructura Metálica | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Edificación - Tragaluces "Skylights" | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | Instalaciones Sanitarias | 2 | USD | 1 | 25100 | 945223.71 | 15495.4707 | 929728.2393
2.06 | Instalación de Gas | 2 | USD | 1 | 7330.6452 | 550000 | 10964.7048 | 539035.2952
2.07 | Sistema Contra Incendios | 2 | USD | 1 | 114712.486 | 7031433.74 | 93062.1648 | 6938371.5752
2.08 | Instalaciones Mecánicas | 2 | USD | 1 | 80483.8648 | 8626672.76 | 234532.9743 | 8392139.7857
2.09 | Rejillas y Sumideros | 2 | USD | 1 | 12639.2 | 671204.2 | 10844.9895 | 660359.2105
2.1 | Supervisión Civil y Sanitaria | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Supervisión Arquitectónica | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | Sistema Eléctrico |  |  |  |  | 15163841.6372 | 447825.63
3.01 | Instalaciones Eléctricas | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 259705.61 | -259705.61
3.02 | Supervisión Eléctrica | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Generadores | 2 | USD | 1 | 165254.22 | 14002289.75 | 165254.22 | 13837035.53
3.04 | Inversor y UPS | 2 | USD | 1 | 15453.0257 | 1161551.8872 | 22865.8 | 1138686.0872
0
4 | Sistema de Climatización |  |  |  |  | 18184968.9 | 293353.9605
4.01 | Suministro e instalación de Equipos | 2 | USD | 1 | 237554.2737 | 15961714.65 | 261667.4533 | 15700047.1967
4.02 | Supervisión Mecánica | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | Sistema de Extracción cocina | 2 | USD | 1 | 19149.9847 | 2223254.25 | 31686.5072 | 2191567.7428
0
5 | Frio Alimentario |  |  |  |  | 88672240.3473 | 1089166.8563
5.01 | Paneles | 1 | USD | 1 | 178665.7845 | 12801600 | 122690.29 | 12678909.71
5.02 | FRP y Diamond Plate | 1 | USD | 1 | 32571.3465 | 2667000 | 28969.56 | 2638030.44
5.03 | Neveras, Centrales y Evaporadores | 1 | USD | 1 | 522416.3848 | 47209739.1153 | 671606.3471 | 46538132.7682
5.04 | Bumpers Mcue | 1 | USD | 1 | 28768.6 | 2279596.787 | 40822.3692 | 2238774.4178
5.05 | Trameria Cuarto Frio | 1 | USD | 1 | 37387.0968 | 2577520 | 42182.5508 | 2535337.4492
5.06 | Instalacion Frio Alimentario | 1 | USD | 1 | 173670.9677 | 17368980.195 | 100454.8592 | 17268525.3358
5.07 | Chase Doors | 1 | USD | 1 | 52527.65 | 3767804.25 | 82440.88 | 3685363.37
6 | Tecnología, Seguridad y Tesorería |  |  |  |  | 1892118.5268 | 33656.1331
6.01 | Sistema de cámaras CCTV | 1 | USD | 1 | 0 | 0 | 0
6.02 | Antenas detección de robo | 1 | USD | 1 | 0 | 0 | 0
6.03 | Puntos de Venta | 1 | USD | 1 | 0 | 0 | 0
6.04 | Instalación de data y voz / Antenas de techo | 1 | USD | 1 | 0 | 0 | 0
6.05 | Otros sum e inst Tecnología | 1 | USD | 1 | 38599.8932 | 1892118.5268 | 33656.1331
7 | Equipamiento Produccion |  |  |  |  | 35127060.5223 | 599060.5827
7.01 | Equipamiento de Acero Inoxidable | 1 | USD | 1 | 30862.9773 | 1564096.75 | 31279.6516 | 1532817.0984
7.02 | Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 1 | USD | 1 | 74153.1747 | 3671404.4378 | 46529.6534 | 3624874.7844
7.03 | Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 1 | USD | 1 | 54138.4929 | 6561284.4755 | 61838.289 | 6499446.1865
7.04 | Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 1 | USD | 1 | 163010.1129 | 18932010.219 | 328015.7394 | 18603994.4796
7.05 | Equipamiento de Frutas y Vegetales | 1 | USD | 1 | 64605.3274 | 4398264.64 | 4772.177 | 4393492.463
7.06 | Balanzas | 1 | USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.07 | Otros Equipamientos de Producción | 1 | USD | 1 | 0 | 0 | 126625.0721 | -126625.0721
0
8 | Equipamiento Tienda |  |  |  |  | 61103295.226 | 819550.4883
8.01 | Gondolas | 1 | USD | 1 | 354682.5765 | 24539351.265 | 367090.3443 | 24172260.9207
8.02 | Checkout | 1 | USD | 1 | 32090.255 | 2797707.357 | 43166.1694 | 2754541.1876
8.03 | Carritos, Canastas y Accesorios | 1 | USD | 1 | 49180.0352 | 2911662.1825 | 78561.0267 | 2833101.1559
8.04 | Trameria Almacen | 1 | USD | 1 | 52592.266 | 2689780.62 | 5475.5738 | 2684305.0462
8.05 | Mobiliario no operacional para Tiendas | 1 | USD | 1 | 107865.2468 | 7083153.4415 | 51563.557 | 7031589.8845
8.06 | Otros Equipamientos de Tienda | 1 | USD | 1 | 44922.7665 | 2951475.5 | 80296.9425 | 2871178.5575
8.07 | Señalizacion interiores | 1 | USD | 1 | 124637.7806 | 12843250 | 118966.0615 | 12724283.9385
8.08 | Señalizacion exteriores | 1 | USD | 1 | 71661.2903 | 5286914.86 | 74430.8131 | 5212484.0469
0
9 | Otros |  |  |  |  | 0 | 0
9.01 | COMERCIALIZACION | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0
9.02 | INSUMOS | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0
9.03 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0
9.04 | MONTAJE | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0
9.05 | DECORACIÓN TEMPORADAS | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0
9.06 | - | 2 | USD | 1 | 0 | 0 | 0

## BD Plan Detallado
Plan Detallado: Iniciativa Las Terrenas | [9 empty] | USD | EUR | [5 empty] | Capex |  |  |  |  | *** Per.P es igual al numero de mes, iniciando en Mayo 2023 como el mes (1) | [14 empty] | Rojo: La sumatoria de pagos no coincide con Ppto.
2026-10-07 | [8 empty] | Tasa | 61 | 72 | [5 empty] | OI |  |  |  |  | Planificación de Pagos por Partida
|  |  | OI / Capex | [11 empty] | 236656046.469 | 3879607.3192 | [5 empty] | 1er Pago |  |  | 2do Pago |  |  | 3er Pago |  |  | 4to Pago |  |  | 5to Pago
Pos | . | Partidas | Tipo Ppto | Plan | Item | Etapa | Orden de compra | Comentarios | Fecha | Cant. | Mon | Tasa | Precio Und. | Valor Neto [DOP] | Liquid. [%] | Ppto. Orden Interna [DOP] | Ppto. Orden Interna [USD] | Comentario | Notas | Orden Interna | AFeC | Proveedor | Per.P1 | Av.P1 [%] | Pago 1 | Per.P2 | Av.P2 [%] | Pago 2 | Per.P3 | Av.P3 [%] | Pago 3 | Per.P4 | Av.P4 [%] | Pago 4 | Per.P5 | Av.P5 [%] | Pago 5 | Total Flujo Caja | Formato | Tienda | Nomenclatura | Closter | Iniciativa | Status
1.01 | * | 1.01 Diseño arquitectónico | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.02 | * | 1.02 Diseño estructural | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.03 | * | 1.03 Diseño electromecánico | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.04 | * | 1.04 Diseño sanitario | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.05 | * | 1.05 Estudio Geotécnico | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.06 | * | 1.06 Levantamiento topográfico | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.07 | * | 1.07 Permisos | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.08 | * | 1.08 Diseño sistema contra incendios | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.09 | * | 1.09 Diseño sistema gas | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.01 | * | 2.01 Edificación - Obra Civil | * | 18449.15 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI SISTEM S PELTRO NAT 60X60 - SALA VENTAS |  |  |  |  | 0 | USD | 61 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORMIGON PULIDO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI SISTEM S PELTRO NAT 30X60 - OFICINA |  |  |  |  | 0 | USD | 61 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORMIGON PULIDO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI SISTEM S GRAFITTE NAT. 60X60 - SALA VENTAS |  |  |  |  | 0 | USD | 61 | 42.35 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORMIGON PULIDO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI REVESTIMIENTO EQUIPE SIN BISELADO 10X40CM LIGHT GREY | Etapa 1 -D/IR | 4512892255 | Real | 25.06.2026 | 31 | USD | 61 | 28.8 | 54460.8 | 0% | 54460.8 | 892.8 | ASISTIDO CARNES |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 20 | 100% | 54460.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 54460.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI PISO ART ANTHRATICE 60X60CM | Etapa 1 -D/IR | 4512892255 | Real | 25.06.2026 | 156.6 | USD | 61 | 25.45 | 243113.67 | 0% | 243113.67 | 3985.47 | PISO BAÑOS CLIENTES |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 20 | 100% | 243113.67 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 243113.67 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI REVESTIMIENTO ART ANTHARCITE 60X60CM | Etapa 1 -D/IR | 4512892255 | Real | 25.06.2026 | 83.16 | USD | 61 | 25.45 | 129101.742 | 0% | 129101.742 | 2116.422 | REVESTIMIENTO PAREDES BAÑOS |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 20 | 100% | 129101.742 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 129101.742 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI REVESTIMIENTO PINCH WHITE 60X60CM | Etapa 1 -D/IR | 4512892255 | Real | 25.06.2026 | 81 | USD | 61 | 25.45 | 125748.45 | 0% | 125748.45 | 2061.45 | REVESTIMIENTO PAREDES BAÑOS |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 20 | 100% | 125748.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 125748.45 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI PROGRESS ANTRACITE 60X60CM | Etapa 1 -D/IR | 4512892255 | Real | 25.06.2026 | 57.24 | USD | 61 | 25.45 | 88862.238 | 0% | 88862.238 | 1456.758 | PISO BAÑOS CLIENTES GALERIA COMERCIAL |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 20 | 100% | 88862.238 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 88862.238 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI MATERIKA OFF WHITE SPATULA 3D | Etapa 1 -D/IR | 4512892255 | Real | 25.06.2026 | 49.68 | USD | 61 | 34 | 103036.32 | 0% | 103036.32 | 1689.12 | REVESTIMIENTO PARED ESPEJO BAÑOS CLIENTES GALERIA COMERCIAL |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 20 | 100% | 103036.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 103036.32 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | RAGNO CONCEPT GRIGIO | Etapa 1 -D/IR | 4512892255 | Real | 25.06.2026 | 90.72 | USD | 61 | 26.2 | 144988.704 | 0% | 144988.704 | 2376.864 | PISO BAÑOS CLIENTES GALERIA COMERCIAL |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 20 | 100% | 144988.704 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 144988.704 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | SUM Y COL. REVEST. ACM ISLA | Etapa 2 -D/IR | 4513048855 |  | 03.08.2026 | 0 | DOP | 1 | 1715871.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 76815 LIKECORP SRL | 20 | 60% | 0 | 21 | 40% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | SUM Y COL. REVEST. ACM ISLA | Etapa 2 -D/IR | 4513048855 |  | 03.08.2026 | 0 | DOP | 1 | 374739.78 | 0 | 0% | 0 | 0 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 76815 LIKECORP SRL | 20 | 60% | 0 | 21 | 40% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | SUM Y COL. REVEST. ACM ISLA | Etapa 2 -D/IR | 4513048855 |  | 03.08.2026 | 0 | DOP | 1 | 51071.88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 76815 LIKECORP SRL | 20 | 60% | 0 | 21 | 40% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | SUM Y COL. PLAFON ACM MC33 | Etapa 2 -D/IR | 4513049208 |  | 03.08.2026 | 0 | DOP | 1 | 1601357.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 76815 LIKECORP SRL | 20 | 60% | 0 | 21 | 40% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | SUM E INST. PALILLERIA SC TERRENAS MC33 | Etapa 2 -D/IR | 4513094595 | Comprometido | 08.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 5624996.55 | 5624996.55 | 0% | 5624996.55 | 92213.0582 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 76815 LIKECORP SRL | 21 | 60% | 3374997.93 | 21 | 40% | 2249998.62 |  |  | 0 | [6 empty] | 5624996.55 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | TRANSPORTE PERSONAL Y VIATICOS | Etapa 2 -D/IR | 4513094595 | Comprometido | 08.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 567036 | 567036 | 0% | 567036 | 9295.6721 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 76815 LIKECORP SRL | 21 | 60% | 340221.6 | 21 | 40% | 226814.4 |  |  | 0 | [6 empty] | 567036 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.02 | * | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.03 | * | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.04 | * | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.05 | * | 2.05 Instalaciones Sanitarias | * | 25100 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.05 |  | 2.05 Instalaciones Sanitarias | OI |  | SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA | Etapa 1 -D/IR | 4512567980 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 945223.71 | 945223.71 | 0% | 945223.71 | 15495.4707 | 77325 KEAN GROUP SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77325 KEAN GROUP SRL | 7 | 50% | 472611.855 | 21 | 50% | 472611.855 |  |  | 0 | [6 empty] | 945223.71 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.06 |  | 2.06 Instalación de Gas | OI |  | SISTEMA DETECCION GAS COCINA | Etapa 1 -D/IR | 4513013952 | Comprometido | 07.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 668846.99 | 668846.99 | 0% | 668846.99 | 10964.7048 | 77139 MULTISERVICIOS SMART FULL CONTROL M |  | NTCO011104 | 801667 | 77139 MULTISERVICIOS SMART FULL CONTROL M | 19 | 50% | 334423.495 | 21 | 50% | 334423.495 |  |  | 0 | [6 empty] | 668846.99 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 | * | 2.07 Sistema Contra Incendios | * | 113206.8598 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR PORT. ABC 10LB BUCKEYE | Etapa 2 -D/IR | 4513015767 | Comprometido | 08.07.2026 | 20 | DOP | 1 | 5926 | 118520 | 0% | 118520 | 1942.9508 | 7430 DE SOTO TRADING SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 7430 DE SOTO TRADING SRL | 21 | 100% | 118520 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 118520 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR PORT. ABC 20LB BUCKEYE | Etapa 2 -D/IR | 4513015767 | Comprometido | 08.07.2026 | 14 | DOP | 1 | 9230 | 129220 | 0% | 129220 | 2118.3607 | 7430 DE SOTO TRADING SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 7430 DE SOTO TRADING SRL | 21 | 100% | 129220 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 129220 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB | Etapa 2 -D/IR | 4513015767 | Comprometido | 08.07.2026 | 2 | DOP | 1 | 18957 | 37914 | 0% | 37914 | 621.541 | 7430 DE SOTO TRADING SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 7430 DE SOTO TRADING SRL | 21 | 100% | 37914 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 37914 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC HALOTRON AGENTE LIMPIO 11LB | Etapa 2 -D/IR | 4513015767 | Comprometido | 08.07.2026 | 3 | DOP | 1 | 87646 | 262938 | 0% | 262938 | 4310.459 | 7430 DE SOTO TRADING SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 7430 DE SOTO TRADING SRL | 21 | 100% | 262938 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 262938 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 10LB | Etapa 2 -D/IR | 4513015767 | Comprometido | 08.07.2026 | 3 | DOP | 1 | 16606 | 49818 | 0% | 49818 | 816.6885 | 7430 DE SOTO TRADING SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 7430 DE SOTO TRADING SRL | 21 | 100% | 49818 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 49818 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | GABINETE P/EXTINTOR ABC 20 LB | Etapa 2 -D/IR | 4513015767 | Comprometido | 08.07.2026 | 5 | DOP | 1 | 4200 | 21000 | 0% | 21000 | 344.2623 | 7430 DE SOTO TRADING SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 7430 DE SOTO TRADING SRL | 21 | 100% | 21000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 21000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | COVER PARA EXTINTORES | Etapa 2 -D/IR | 4513015767 | Comprometido | 08.07.2026 | 3 | DOP | 1 | 7155 | 21465 | 0% | 21465 | 351.8852 | 7430 DE SOTO TRADING SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 7430 DE SOTO TRADING SRL | 21 | 100% | 21465 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 21465 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | INSTALACION DE EXINTORES | Etapa 2 -D/IR | 4513015767 | Comprometido | 08.07.2026 | 42 | DOP | 1 | 150 | 6300 | 0% | 6300 | 103.2787 | 7430 DE SOTO TRADING SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 7430 DE SOTO TRADING SRL | 21 | 100% | 6300 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 6300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | SERVICIO DE TRANSPORTE CON ITBIS | Etapa 2 -D/IR | 4513015767 | Comprometido | 08.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 15000 | 15000 | 0% | 15000 | 245.9016 | 7430 DE SOTO TRADING SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 7430 DE SOTO TRADING SRL | 21 | 100% | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 15000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | GABINETE P/EXTINTOR ABC 20 LB- ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513127976 | Comprometido | 07.10.2026 | 4 | DOP | 1 | 3800 | 15200 | 0% | 15200 | 249.1803 | 7430 DE SOTO TRADING SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 7430 DE SOTO TRADING SRL | 22 | 100% | 15200 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 15200 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | Etapa 1 -D/IR | 4600073043 | Stock AF01 | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 3662506.28 | 3662506.28 | 0% | 3662506.28 | 60041.0866 | 35675 PATTERSON PUMP COMPANY |  | NTCO011104 | 801667 | 35675 PATTERSON PUMP COMPANY | 4 | 50% | 1831253.14 | 9 | 50% | 1831253.14 |  |  | 0 | [6 empty] | 3662506.28 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | INSTALACION BOMBA SCI 1,500 GPM | Etapa 1 -D/IR | 4512979133 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 10000 | 610000 | 0% | 610000 | 10000 | 77274 CONSTRUCTORA FIREPRO SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77274 CONSTRUCTORA FIREPRO SRL | 18 | 50% | 305000 | 21 | 50% | 305000 |  |  | 0 | [6 empty] | 610000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | DIRECCION TECNICA | Etapa 1 -D/IR | 4512979133 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 1000 | 61000 | 0% | 61000 | 1000 | 77274 CONSTRUCTORA FIREPRO SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77274 CONSTRUCTORA FIREPRO SRL | 18 | 50% | 30500 | 21 | 50% | 30500 |  |  | 0 | [6 empty] | 61000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTENSION LONGITUD BOMBA SCI E INSTALACION TRANSFORMADOR (ADICIONAL) | Etapa 1 -D/IR | 4513057034 | Comprometido | 10.08.2026 | 1 | USD | 61 | 9987.79 | 609255.19 | 0% | 609255.19 | 9987.79 | 77274 CONSTRUCTORA FIREPRO SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77274 CONSTRUCTORA FIREPRO SRL | 21 | 100% | 609255.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 609255.19 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | DIRECCION TECNICA (ADICIONAL) | Etapa 1 -D/IR | 4513057034 | Comprometido | 10.08.2026 | 1 | USD | 61 | 928.78 | 56655.58 | 0% | 56655.58 | 928.78 | 77274 CONSTRUCTORA FIREPRO SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77274 CONSTRUCTORA FIREPRO SRL | 21 | 100% | 56655.58 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 56655.58 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 | * | 2.08 Instalaciones Mecánicas | * | 112643.0887 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | COMPACTADORA DE CARTON 3HP 208/3/60HZ | Etapa 2 -D/IR | 4600070965 | Stock AF01 | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 579497.2 | 579497.2 | 0% | 579497.2 | 9499.9541 | 30270 IND. MATERIAL & EQUIPMENT (IMEQ) |  | NTCO011104 | 801667 | 30270 IND. MATERIAL & EQUIPMENT (IMEQ) | 8 | 100% | 579497.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 579497.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | EQUIPCO COMPACTADORA BASURA 30 YARDAS 10HP | Etapa 2 -D/IR | 4600078521 | Stock AF01 | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 22027.5 | 1343677.5 | 25% | 1679596.875 | 27534.375 | 30270 IND. MATERIAL & EQUIPMENT (IMEQ) |  | NTCO011104 | 801667 | 30270 IND. MATERIAL & EQUIPMENT (IMEQ) | 19 | 100% | 1679596.875 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1679596.875 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SUM E INST. MURO CORTINA CAN-01 (FACHADA EXTERIOR) | Etapa 2 -D/IR | 4512960367 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 1460713 | 1460713 | 0% | 1460713 | 23946.1148 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 18 | 30% | 438213.9 | 21 | 70% | 1022499.1 |  |  | 0 | [6 empty] | 1460713 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SUM E INST. MURO CORTINA CAN-01.2 (FACHADA EXTERIOR) | Etapa 2 -D/IR | 4512960367 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 585531 | 585531 | 0% | 585531 | 9598.8689 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 18 | 30% | 175659.3 | 21 | 70% | 409871.7 |  |  | 0 | [6 empty] | 585531 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SUM E INST. MURO CORTINA CAN-02 (FACHADA EXTERIOR) | Etapa 2 -D/IR | 4512960367 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 2525394 | 2525394 | 0% | 2525394 | 41399.9016 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 18 | 30% | 757618.2 | 21 | 70% | 1767775.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 2525394 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SUM E INST. PUERTA EN PERFILERIA PP1-7 (FACHADA EXTERIOR) | Etapa 2 -D/IR | 4512960367 | Comprometido | 25.06.2026 | 7 | DOP | 1 | 27000 | 189000 | 0% | 189000 | 3098.3607 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 18 | 30% | 56700 | 21 | 70% | 132300 |  |  | 0 | [6 empty] | 189000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SUM E INST PUERTAS AUTOMATICAS PA (FACHADA EXTERIOR) | Etapa 2 -D/IR | 4512960367 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 470000 | 470000 | 0% | 470000 | 7704.918 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 18 | 30% | 141000 | 21 | 70% | 329000 |  |  | 0 | [6 empty] | 470000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SUM E INST. CORTINA DE AIRE FAAC (FACHADA EXTERIOR) | Etapa 2 -D/IR | 4512960367 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 400000 | 400000 | 0% | 400000 | 6557.377 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 18 | 30% | 120000 | 21 | 70% | 280000 |  |  | 0 | [6 empty] | 400000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | TRANSPORTE (FACHADA EXTERIOR) | Etapa 2 -D/IR | 4512960367 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 66000 | 66000 | 0% | 66000 | 1081.9672 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 18 | 30% | 19800 | 21 | 70% | 46200 |  |  | 0 | [6 empty] | 66000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SUM. E INST. MURO CORTINA ISLA MC33 (ISLA) | Etapa 2 -D/IR | 4513026240 | Comprometido | 16.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 3018201 | 3018201 | 0% | 3018201 | 49478.7049 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 19 | 30% | 905460.3 | 21 | 70% | 2112740.7 |  |  | 0 | [6 empty] | 3018201 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA (ISLA) | Etapa 2 -D/IR | 4513026240 | Comprometido | 16.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 200000 | 200000 | 0% | 200000 | 3278.6885 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 19 | 30% | 60000 | 21 | 70% | 140000 |  |  | 0 | [6 empty] | 200000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | TRANSPORTE (ISLA) | Etapa 2 -D/IR | 4513026240 | Comprometido | 16.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 66000 | 66000 | 0% | 66000 | 1081.9672 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 19 | 30% | 19800 | 21 | 70% | 46200 |  |  | 0 | [6 empty] | 66000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SUM E INST. MURO CORTINA MC33 (ADICIONAL-REDUCION FACHADA Y AUMENTO ALTURA) | Etapa 2 -D/IR | 4513032169 | Comprometido | 21.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 135000 | 135000 | 0% | 135000 | 2213.1148 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 19 | 30% | 40500 | 21 | 70% | 94500 |  |  | 0 | [6 empty] | 135000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SUM E INST. MURO CORTINA MC33 (ADICIONAL-REDUCION FACHADA Y AUMENTO ALTURA) | Etapa 2 -D/IR | 4513032169 | Comprometido | 21.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 105678 | 105678 | 0% | 105678 | 1732.4262 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 19 | 30% | 31703.4 | 21 | 70% | 73974.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 105678 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SUM E INST. MURO CORTINA MC33 (ADICIONAL-REDUCION FACHADA Y AUMENTO ALTURA) | Etapa 2 -D/IR | 4513032169 | Comprometido | 21.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 235000 | 235000 | 0% | 235000 | 3852.459 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 19 | 30% | 70500 | 21 | 70% | 164500 |  |  | 0 | [6 empty] | 235000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | TRANSPORTE (ADICIONAL-REDUCION FACHADA Y AUMENTO ALTURA) | Etapa 2 -D/IR | 4513032169 | Comprometido | 21.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 65000 | 65000 | 0% | 65000 | 1065.5738 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL |  | NTCO011104 | 801667 | 77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 19 | 30% | 19500 | 21 | 70% | 45500 |  |  | 0 | [6 empty] | 65000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | RAMPA NIVELA 60X80 3000LB GPT3MGWPDG | Etapa 2 -D/IR |  | Stock AF01 | 25.06.2026 | 2 | DOP | 1 | 264075.18 | 528150.36 | 0% | 528150.36 | 8658.2026 | Disponible en AF01 |  | NTCO011104 | 801667 | 30270 IND. MATERIAL & EQUIPMENT (IMEQ) | 8 | 100% | 528150.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 528150.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | ELEVADOR AREA PRODUCCION, 1,000 KGS | Etapa 1 -D/IR | 4512453195 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 25500 | 1555500 | 0% | 1555500 | 25500 | 75170 SERVICIOS E INST. TECNICAS S R L |  | NTCO011104 | 801667 | 75170 SERVICIOS E INST. TECNICAS S R L | 4 | 40% | 622200 | 19 | 50% | 777750 | 21 | 10% | 155550 | [6 empty] | 1555500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | INSTALACION ELEVADOR PRODUCCION 1,000 KGS | Etapa 1 -D/IR | 4512453195 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 3000 | 183000 | 0% | 183000 | 3000 | 75170 SERVICIOS E INST. TECNICAS S R L |  | NTCO011104 | 801667 | 75170 SERVICIOS E INST. TECNICAS S R L | 4 | 40% | 73200 | 19 | 50% | 91500 | 21 | 10% | 18300 | [6 empty] | 183000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | TRANSPORTE ELEVADOR PRODUCCION | Etapa 1 -D/IR | 4512453195 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 1500 | 91500 | 0% | 91500 | 1500 | 75170 SERVICIOS E INST. TECNICAS S R L |  | NTCO011104 | 801667 | 75170 SERVICIOS E INST. TECNICAS S R L | 4 | 40% | 36600 | 19 | 50% | 45750 | 21 | 10% | 9150 | [6 empty] | 91500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | FLETE ELEVADOR | Etapa 1 -D/IR | 4512453195 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 2750 | 167750 | 0% | 167750 | 2750 | 75170 SERVICIOS E INST. TECNICAS S R L |  | NTCO011104 | 801667 | 75170 SERVICIOS E INST. TECNICAS S R L | 4 | 40% | 67100 | 19 | 50% | 83875 | 21 | 10% | 16775 | [6 empty] | 167750 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.09 | * | 2.09 Rejillas y Sumideros | * | 10654.0349 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLAS DE 1.20m x 0.15m | Etapa 1 -D/IR | 4600072801 | Stock AF01 | 25.06.2026 | 9 | DOP | 1 | 20631 | 185679 | 0% | 185679 | 3043.918 | 35682- ACO CARIBE S.A. |  | NTCO011104 | 801667 | 35682- ACO CARIBE S.A. | 3 | 40% | 74271.6 | 6 | 60% | 111407.4 |  |  | 0 | [6 empty] | 185679 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLAS DE 1.50m x 0.15m | Etapa 1 -D/IR | 4600072801 | Stock AF01 | 25.06.2026 | 9 | DOP | 1 | 24606 | 221454 | 0% | 221454 | 3630.3934 | 35682- ACO CARIBE S.A. |  | NTCO011104 | 801667 | 35682- ACO CARIBE S.A. | 3 | 40% | 88581.6 | 6 | 60% | 132872.4 |  |  | 0 | [6 empty] | 221454 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLAS DE 1.80m x 0.15m | Etapa 1 -D/IR | 4600072801 | Stock AF01 | 25.06.2026 | 8 | DOP | 1 | 31801.42 | 254411.36 | 0% | 254411.36 | 4170.678 | 35682- ACO CARIBE S.A. |  | NTCO011104 | 801667 | 35682- ACO CARIBE S.A. | 3 | 40% | 101764.544 | 6 | 60% | 152646.816 |  |  | 0 | [6 empty] | 254411.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
2.1 | * | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.11 | * | 2.11 Supervisión Arquitectónica | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
3.01 | * | 3.01 Instalaciones Eléctricas | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LT LUMINARIA 4APVTLD-SL3C3 | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 162 | USD | 61 | 69.31 | 684921.42 | 0% | 684921.42 | 11228.22 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 684921.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 684921.42 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA CGTSURF22 | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 6 | USD | 61 | 23.54 | 8615.64 | 0% | 8615.64 | 141.24 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 8615.64 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 8615.64 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA L80925WF930MB | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 48 | USD | 61 | 142 | 415776 | 0% | 415776 | 6816 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 415776 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 415776 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LT LUMINARIA L653MB | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 15 | USD | 61 | 65.17 | 59630.55 | 0% | 59630.55 | 977.55 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 59630.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 59630.55 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LT LUMINARIA L901MB | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 15 | USD | 61 | 15.16 | 13871.4 | 0% | 13871.4 | 227.4 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 13871.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 13871.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LT LUMINARIA L908MB | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 10 | USD | 61 | 14.85 | 9058.5 | 0% | 9058.5 | 148.5 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 9058.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 9058.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA DE600 | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 15 | USD | 61 | 14.85 | 13587.75 | 0% | 13587.75 | 222.75 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 13587.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 13587.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA 8SLSTPSLC-UNV-MID-4000K | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 289 | USD | 61 | 149.08 | 2628131.32 | 0% | 2628131.32 | 43084.12 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 2628131.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2628131.32 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA 8SLSTPSLC-UNV-HIG-4000K | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 5 | USD | 61 | 149.08 | 45469.4 | 0% | 45469.4 | 745.4 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 45469.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 45469.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA SLSTPROW88 | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 294 | USD | 61 | 12.3 | 220588.2 | 0% | 220588.2 | 3616.2 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 220588.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 220588.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA LCR621RD9FSE020 | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 36 | USD | 61 | 46.12 | 101279.52 | 0% | 101279.52 | 1660.32 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 101279.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 101279.52 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA 22CGTS-L3C3-4000KMEDIUM | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 16 | USD | 61 | 41.17 | 40181.92 | 0% | 40181.92 | 658.72 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 40181.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 40181.92 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA LD6C35D010 | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 76 | USD | 61 | 205.85 | 954320.6 | 0% | 954320.6 | 15644.6 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 954320.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 954320.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA HCM2R15930 ED010MW | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 24 | USD | 61 | 387.94 | 567944.16 | 0% | 567944.16 | 9310.56 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 567944.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 567944.16 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LM CS-SL-9SCT-120-ID-UNV-W-SA-STD | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 126 | USD | 61 | 128.46 | 987343.56 | 0% | 987343.56 | 16185.96 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 987343.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 987343.56 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LT LUMINARIA CS-10V-STD | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 6 | USD | 61 | 39.57 | 14482.62 | 0% | 14482.62 | 237.42 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 14482.62 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14482.62 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LT LUMINARIA CS-JHARN02-012 | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 4 | USD | 61 | 64.74 | 15796.56 | 0% | 15796.56 | 258.96 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 15796.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 15796.56 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA PRV-XL-PA3A-750-U-T4W | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 37 | USD | 61 | 641.77 | 1448474.89 | 0% | 1448474.89 | 23745.49 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 1448474.89 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1448474.89 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA PRV-PA2A-750-U-5WQ-SA | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 28 | USD | 61 | 641.77 | 1096143.16 | 0% | 1096143.16 | 17969.56 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 1096143.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1096143.16 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER GRZ-10L-930-30X60-OD-UNV-S-ADJ | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 1 | USD | 61 | 82027.77 | 5003693.97 | 0% | 5003693.97 | 82027.77 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 5003693.97 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5003693.97 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA AWPF75S-BZLOW | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 11 | USD | 61 | 161.51 | 108373.21 | 0% | 108373.21 | 1776.61 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 108373.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 108373.21 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA ALP90CLD2D | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 9 | USD | 61 | 101.34 | 55635.66 | 0% | 55635.66 | 912.06 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 55635.66 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 55635.66 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA SSS-25-B4-4-D090-BM | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 7 | USD | 61 | 984.05 | 420189.35 | 0% | 420189.35 | 6888.35 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 420189.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 420189.35 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA SSS-25-B4-4-D290-BM | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 1 | USD | 61 | 984.05 | 60027.05 | 0% | 60027.05 | 984.05 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 60027.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 60027.05 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA SSS-25-B4-4-D390-BM | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 11 | USD | 61 | 984.05 | 660297.55 | 0% | 660297.55 | 10824.55 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 660297.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 660297.55 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | COOPER LUMINARIA HLBSL609FS5-4000K/5000K | Etapa 2 -D/IR | 4600079254 | Comprometido | 03.07.2026 | 111 | USD | 61 | 30.75 | 208208.25 | 0% | 208208.25 | 3413.25 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC |  | NTCO011106 | 801668 | 35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 20 | 100% | 208208.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 208208.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.02 | * | 3.02 Supervisión Eléctrica | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
3.03 | * | 3.03 Generadores | * | 220508.5 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
3.03 |  | 3.03 Generadores | OI |  | GENERADOR ELECTRICO 500KW, CATERPILLAR | Etapa 1 -D/IR | 4512415670 | Real | 25.06.2026 | 2 | USD | 61 | 82627.11 | 10080507.42 | 0% | 10080507.42 | 165254.22 | 75535 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS(IMCA)S A |  | NTCO011106 | 801668 | 75535 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS(IMCA)S A | 21 | 100% | 10080507.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10080507.42 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.04 | * | 3.04 Inversor y UPS | * | 15343.0262 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UPS 10KVA TRUE ONLINE INTREPID TOWER | Etapa 2 -D/IR | 4512949071 | Real | 31.08.2026 | 1 | USD | 61 | 2250 | 137250 | 0% | 137250 | 2250 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL | 21 | 100% | 137250 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 137250 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | GABINETE METALICO P/48 BATERIAS | Etapa 2 -D/IR | 4512949071 | Real | 31.08.2026 | 1 | USD | 61 | 2896.13 | 176663.93 | 0% | 176663.93 | 2896.13 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL | 21 | 100% | 176663.93 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 176663.93 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | INVERSOR 6.5KVA | Etapa 2 -D/IR | 4512949071 | Real | 31.08.2026 | 2 | USD | 61 | 1453.5 | 177327 | 0% | 177327 | 2907 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL | 21 | 100% | 177327 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 177327 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | BATERIAS | Etapa 2 -D/IR | 4512949071 | Real | 31.08.2026 | 8 | USD | 61 | 195 | 95160 | 0% | 95160 | 1560 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL | 21 | 100% | 95160 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 95160 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UPS TRUE ONLINE INTREPID TOWER 6KVA | Etapa 2 -D/IR | 4512949071 | Real | 31.08.2026 | 3 | USD | 61 | 1800 | 329400 | 0% | 329400 | 5400 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL | 21 | 100% | 329400 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 329400 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UPS 10KVA TRUE ONLINE INTERPID GALLEON | Etapa 2 -D/IR | 4512949071 | Real | 31.08.2026 | 1 | USD | 61 | 2197.17 | 134027.37 | 0% | 134027.37 | 2197.17 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL | 21 | 100% | 134027.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 134027.37 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | INVERSOR 6KVA (RACK CO2) | Etapa 2 -D/IR | 4513046803 | Real | 31.08.2026 | 1 | USD | 61 | 1651.5 | 100741.5 | 0% | 100741.5 | 1651.5 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL | 21 | 100% | 100741.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 100741.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | BATERIA DE LITIO (RACK CO2) | Etapa 2 -D/IR | 4513046803 | Real | 31.08.2026 | 1 | USD | 61 | 2430 | 148230 | 0% | 148230 | 2430 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL | 21 | 100% | 148230 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 148230 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UPS TRUE ONLINE 3KVA (RACK CO2) | Etapa 2 -D/IR | 4513046803 | Real | 31.08.2026 | 1 | USD | 61 | 751.5 | 45841.5 | 0% | 45841.5 | 751.5 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL | 21 | 100% | 45841.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 45841.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | DC BOX (RACK CO2) | Etapa 2 -D/IR | 4513046803 | Real | 31.08.2026 | 1 | USD | 61 | 395 | 24095 | 0% | 24095 | 395 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL | 21 | 100% | 24095 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 24095 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UPS TRUE ONLINE 1KVA (PRESSTO) | Etapa 2 -D/IR | 4513046803 | Real | 31.08.2026 | 1 | USD | 61 | 427.5 | 26077.5 | 0% | 26077.5 | 427.5 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL | 21 | 100% | 26077.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 26077.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
4.01 | * | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | * | 252156.9167 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
4.01 |  | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | OI |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE- 30 TON | Etapa 1 -D/IR | 4600072957 | Real | 31.08.2026 | 5 | DOP | 1 | 3192342.93 | 15961714.65 | 0% | 15961714.65 | 261667.4533 | 35634 KEYTER TECNOLOGIES S.L |  | NTCO011107 | 801669 | 35634 KEYTER TECNOLOGIES S.L | 3 | 40% | 6384685.86 | 9 | 60% | 9577028.79 |  |  | 0 | [6 empty] | 15961714.65 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
4.02 | * | 4.02 Supervisión Mecánica | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011107 | 801669 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
4.03 | * | 4.03 Sistema de Extracción cocina | * | 35289.75 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CAMPANA INOX MODELO NO. CPIY-4860M | Etapa 1 -D/IR | 4513017298 | Real | 07.10.2026 | 1 | USD | 61 | 1482.77 | 90448.97 | 0% | 90448.97 | 1482.77 | 77472 INDUSMETAL LISTER SRL |  | NTCO011107 | 801669 | 77472 INDUSMETAL LISTER SRL | 19 | 60% | 54269.382 | 21 | 40% | 36179.588 |  |  | 0 | [6 empty] | 90448.97 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | EXTRACTOR TIPO HONGO 1,500CFM | Etapa 1 -D/IR | 4513017298 | Real | 07.10.2026 | 1 | USD | 61 | 1291.81 | 78800.41 | 0% | 78800.41 | 1291.81 | 77472 INDUSMETAL LISTER SRL |  | NTCO011107 | 801669 | 77472 INDUSMETAL LISTER SRL | 19 | 60% | 47280.246 | 21 | 40% | 31520.164 |  |  | 0 | [6 empty] | 78800.41 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INYECTOR DE AIRE MODELO NO. A1‐15D‐1300 | Etapa 1 -D/IR | 4513017298 | Real | 07.10.2026 | 1 | USD | 61 | 2066.59 | 126061.99 | 0% | 126061.99 | 2066.59 | 77472 INDUSMETAL LISTER SRL |  | NTCO011107 | 801669 | 77472 INDUSMETAL LISTER SRL | 19 | 60% | 75637.194 | 21 | 40% | 50424.796 |  |  | 0 | [6 empty] | 126061.99 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | FABRICACION E INSTALACION DUCTOS | Etapa 1 -D/IR | 4513017298 | Real | 07.10.2026 | 1 | USD | 61 | 6836.62 | 417033.82 | 0% | 417033.82 | 6836.62 | 77472 INDUSMETAL LISTER SRL |  | NTCO011107 | 801669 | 77472 INDUSMETAL LISTER SRL | 19 | 60% | 250220.292 | 21 | 40% | 166813.528 |  |  | 0 | [6 empty] | 417033.82 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INSTALACION | Etapa 1 -D/IR | 4513017298 | Real | 07.10.2026 | 1 | USD | 61 | 2326.75 | 141931.75 | 0% | 141931.75 | 2326.75 | 77472 INDUSMETAL LISTER SRL |  | NTCO011107 | 801669 | 77472 INDUSMETAL LISTER SRL | 19 | 60% | 85159.05 | 21 | 40% | 56772.7 |  |  | 0 | [6 empty] | 141931.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CONFECCION E INST. DUCTOS HORNOS PAN | Etapa 1 -D/IR | 4512946855 | Real | 07.10.2026 | 840 | DOP | 1 | 1200 | 1008000 | 0% | 1008000 | 16524.5902 | 76380 SERVICIOS MULTIPLES DUCTEROJ SRL |  | NTCO011107 | 801669 | 76380 SERVICIOS MULTIPLES DUCTEROJ SRL | 18 | 50% | 504000 | 21 | 50% | 504000 |  |  | 0 | [6 empty] | 1008000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | SUMINISTRO EXTRACTOR CENTRIFUGO | Etapa 1 -D/IR | 4512946855 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 70600 | 70600 | 0% | 70600 | 1157.377 | 76380 SERVICIOS MULTIPLES DUCTEROJ SRL |  | NTCO011107 | 801669 | 76380 SERVICIOS MULTIPLES DUCTEROJ SRL | 18 | 50% | 35300 | 21 | 50% | 35300 |  |  | 0 | [6 empty] | 70600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 | * | 5.01 Paneles | * | 201600 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PANEL SANDWICH FRIGORIFICO 100 MM PIR | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 1337.03 | USD | 61 | 50.2348 | 4097091.84 | 0% | 4097091.84 | 67165.44 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 2458255.104 | 21 | 40% | 1638836.736 |  |  | 0 | [6 empty] | 4097091.84 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PANEL SANDWICH FRIGORIFICO 150 MM PIR | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 140.06 | USD | 61 | 64.4938 | 551013 | 0% | 551013 | 9033 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 330607.8 | 21 | 40% | 220405.2 |  |  | 0 | [6 empty] | 551013 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PLANCHA AISLANTE ESPUMA PIR 50 MM | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 409.59 | USD | 61 | 17.836 | 445632.45 | 0% | 445632.45 | 7305.45 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 267379.47 | 21 | 40% | 178252.98 |  |  | 0 | [6 empty] | 445632.45 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | ANGULAR INTERIOR DE PISO | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 402 | USD | 61 | 5.096 | 124963.99 | 0% | 124963.99 | 2048.59 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 74978.394 | 21 | 40% | 49985.596 |  |  | 0 | [6 empty] | 124963.99 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | ANGULO INTERNO DE TECHO | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 518 | USD | 61 | 5.096 | 161023.53 | 0% | 161023.53 | 2639.73 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 96614.118 | 21 | 40% | 64409.412 |  |  | 0 | [6 empty] | 161023.53 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | ANGULAR INTERIOR/PISO TECNICO | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 259 | USD | 61 | 5.096 | 80511.46 | 0% | 80511.46 | 1319.86 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 48306.876 | 21 | 40% | 32204.584 |  |  | 0 | [6 empty] | 80511.46 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | REMATERIA FRIGORIFICO | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 149 | USD | 61 | 5.096 | 46317.3 | 0% | 46317.3 | 759.3 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 27790.38 | 21 | 40% | 18526.92 |  |  | 0 | [6 empty] | 46317.3 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | REMATERIA FRIGORIFICO ESQUINERO | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 30 | USD | 61 | 6.272 | 11477.76 | 0% | 11477.76 | 188.16 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 6886.656 | 21 | 40% | 4591.104 |  |  | 0 | [6 empty] | 11477.76 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | REMATERIA FRIGORIFICO CHAPA PLANA | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 70 | USD | 61 | 5.096 | 21759.92 | 0% | 21759.92 | 356.72 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 13055.952 | 21 | 40% | 8703.968 |  |  | 0 | [6 empty] | 21759.92 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | CUBRE TUERCAS PVC BLANCO | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 78 | USD | 61 | 2.0972 | 9978.38 | 0% | 9978.38 | 163.58 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 5987.028 | 21 | 40% | 3991.352 |  |  | 0 | [6 empty] | 9978.38 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PROYECTO BARRA ROSCADA 3/8 X 6 | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 234 | USD | 61 | 3.92 | 55954.08 | 0% | 55954.08 | 917.28 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 33572.448 | 21 | 40% | 22381.632 |  |  | 0 | [6 empty] | 55954.08 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PERFIL SOPORTE PANELES FRIG | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 9 | USD | 61 | 186.18 | 102212.82 | 0% | 102212.82 | 1675.62 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 61327.692 | 21 | 40% | 40885.128 |  |  | 0 | [6 empty] | 102212.82 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | INSTALACION DE REMATERIA FRIGORIFICO | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 1780 | USD | 61 | 3.43 | 372429.4 | 0% | 372429.4 | 6105.4 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 223457.64 | 21 | 40% | 148971.76 |  |  | 0 | [6 empty] | 372429.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | INSTALACION PISO ESPUMA | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 409.59 | USD | 61 | 3.92 | 97940.99 | 0% | 97940.99 | 1605.59 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 58764.594 | 21 | 40% | 39176.396 |  |  | 0 | [6 empty] | 97940.99 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | SUM E INST. BARRERA DE VAPOR | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 172.13 | USD | 61 | 2.0972 | 22020.39 | 0% | 22020.39 | 360.99 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 13212.234 | 21 | 40% | 8808.156 |  |  | 0 | [6 empty] | 22020.39 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | TRANSPORTE Y FLETE DE MATERIALES | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 4 | USD | 61 | 392 | 95648 | 0% | 95648 | 1568 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 57388.8 | 21 | 40% | 38259.2 |  |  | 0 | [6 empty] | 95648 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | TRANSPORTE Y FLETE DE MATERIALES | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 2 | USD | 61 | 392 | 47824 | 0% | 47824 | 784 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 28694.4 | 21 | 40% | 19129.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 47824 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | EQUIPOS INSTALACION | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 5 | USD | 61 | 186.2 | 56791 | 0% | 56791 | 931 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 34074.6 | 21 | 40% | 22716.4 |  |  | 0 | [6 empty] | 56791 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | TRANSPORTE Y FLETE DE MATERIALES | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 392 | 23912 | 0% | 23912 | 392 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 14347.2 | 21 | 40% | 9564.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 23912 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | INSTALACION PANELES | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 1477.09 | USD | 61 | 11.76 | 1059605.38 | 0% | 1059605.38 | 17370.58 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 635763.228 | 21 | 40% | 423842.152 |  |  | 0 | [6 empty] | 1059605.38 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.02 | * | 5.02 FRP y Diamond Plate | * | 42000 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
5.02 |  | 5.02 FRP y Diamond Plate | OI |  | SUM E INST. DIAMOND PLATE DE PAREDES | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 293.06 | USD | 61 | 41.307 | 738431.23 | 0% | 738431.23 | 12105.43 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 443058.738 | 21 | 40% | 295372.492 |  |  | 0 | [6 empty] | 738431.23 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.02 |  | 5.02 FRP y Diamond Plate | OI |  | SUM E INST. FRP DE PAREDES | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 357 | USD | 61 | 41.062 | 894206.93 | 0% | 894206.93 | 14659.13 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 536524.158 | 21 | 40% | 357682.772 |  |  | 0 | [6 empty] | 894206.93 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.02 |  | 5.02 FRP y Diamond Plate | OI |  | TRANSPORTE Y FLETE DE MATERIALES | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 5 | USD | 61 | 441 | 134505 | 0% | 134505 | 2205 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 80703 | 21 | 40% | 53802 |  |  | 0 | [6 empty] | 134505 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 | * | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | * | 779725.2524 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | CENTRAL DE FRIO ALTA Y MEDIA TEMPERATURA Y EVAPORADORES CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600074204 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 249300 | 17949600 | 15% | 20642040 | 338394.0984 | FRIGO S.P.A. |  | NTCO011108 | 801670 | FRIGO S.P.A. | 10 | 100% | 20642040 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 20642040 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | CAMARA P/BEBIDA WALKING C IS250534 | Etapa 1 -D/IR | 4600074304 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 6162.8 | 443721.6 | 15% | 510279.84 | 8365.2433 | 34156 INFRICO SL |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 50% | 255139.92 | 8 | 50% | 255139.92 |  |  | 0 | [6 empty] | 510279.84 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | 3 PUERTAS CISA CRISTAL P/WALK IN COOLER | Etapa 1 -D/IR | 4600074304 | Real | 31.08.2026 | 2 | EUR | 72 | 2235.46 | 321906.24 | 15% | 370192.176 | 6068.7242 | 34156 INFRICO SL |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 50% | 185096.088 | 8 | 50% | 185096.088 |  |  | 0 | [6 empty] | 370192.176 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | ESTANTERIAS D/VARILLA P/WALK IN COOLER | Etapa 1 -D/IR | 4600074304 | Real | 31.08.2026 | 2 | EUR | 72 | 2070.75 | 298188 | 15% | 342916.2 | 5621.577 | 34156 INFRICO SL |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 50% | 171458.1 | 8 | 50% | 171458.1 |  |  | 0 | [6 empty] | 342916.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | SEPARADORES D/VARILLA P/WALK IN COOLER | Etapa 1 -D/IR | 4600074304 | Real | 31.08.2026 | 6 | EUR | 72 | 83.8 | 36201.6 | 15% | 41631.84 | 682.4892 | 34156 INFRICO SL |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 50% | 20815.92 | 8 | 50% | 20815.92 |  |  | 0 | [6 empty] | 41631.84 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | INSTALACION PANELES Y PUERTA BISAGRA WALK IN COOLER | Etapa 1 -D/IR | 4513002369 | Real | 30.06.2026 | 1 | USD | 61 | 420 | 25620 | 0% | 25620 | 420 | 75019 PANELES REFRIGERADOS DOM CXA |  | NTCO011108 | 801670 | 75019 PANELES REFRIGERADOS DOM CXA | 19 | 70% | 17934 | 21 | 30% | 7686 |  |  | 0 | [6 empty] | 25620 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | INSTALACION DISPLAY WALK IN COOLER | Etapa 1 -D/IR | 4513002369 | Real | 30.06.2026 | 1 | USD | 61 | 1450 | 88450 | 0% | 88450 | 1450 | 75019 PANELES REFRIGERADOS DOM CXA |  | NTCO011108 | 801670 | 75019 PANELES REFRIGERADOS DOM CXA | 19 | 70% | 61915 | 21 | 30% | 26535 |  |  | 0 | [6 empty] | 88450 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | DIETA, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE A MC33 WALK IN COOLER | Etapa 1 -D/IR | 4513002369 | Real | 30.06.2026 | 1 | USD | 61 | 2900 | 176900 | 0% | 176900 | 2900 | 75019 PANELES REFRIGERADOS DOM CXA |  | NTCO011108 | 801670 | 75019 PANELES REFRIGERADOS DOM CXA | 19 | 70% | 123830 | 21 | 30% | 53070 |  |  | 0 | [6 empty] | 176900 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | REVESTIMIENTO WALK IN COOLER | Etapa 1 -D/IR | 4513004834 | Comprometido | 30.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 115000 | 115000 | 0% | 115000 | 1885.2459 | 76834 PREMIUM TECH S R L |  | NTCO011108 | 801670 | 76834 PREMIUM TECH S R L | 21 | 100% | 115000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 115000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | INSTALACION DE BUMPERS | Etapa 1 -D/IR | 4513004834 | Comprometido | 30.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 7500 | 7500 | 0% | 7500 | 122.9508 | 76834 PREMIUM TECH S R L |  | NTCO011108 | 801670 | 76834 PREMIUM TECH S R L | 21 | 100% | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 7500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TRANSPORTE E INSTALACION TERRENAS | Etapa 1 -D/IR | 4513004834 | Comprometido | 30.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 25000 | 25000 | 0% | 25000 | 409.8361 | 76834 PREMIUM TECH S R L |  | NTCO011108 | 801670 | 76834 PREMIUM TECH S R L | 21 | 100% | 25000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 25000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL PANAMA 3LX 3.75 S/P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 4389.42 | 316038.24 | 12% | 353962.8288 | 5802.6693 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 212377.6973 | 8 | 40% | 141585.1315 |  |  | 0 | [6 empty] | 353962.8288 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 632.57 | 45545.04 | 12% | 51010.4448 | 836.2368 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 30606.2669 | 8 | 40% | 20404.1779 |  |  | 0 | [6 empty] | 51010.4448 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL PANAMA 3LX 3.75 S/P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 3 | EUR | 72 | 4389.42 | 948114.72 | 12% | 1061888.4864 | 17408.008 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 637133.0918 | 8 | 40% | 424755.3946 |  |  | 0 | [6 empty] | 1061888.4864 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 632.57 | 45545.04 | 12% | 51010.4448 | 836.2368 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 30606.2669 | 8 | 40% | 20404.1779 |  |  | 0 | [6 empty] | 51010.4448 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 7366.02 | 530353.44 | 12% | 593995.8528 | 9737.6369 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 356397.5117 | 8 | 40% | 237598.3411 |  |  | 0 | [6 empty] | 593995.8528 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 632.57 | 45545.04 | 12% | 51010.4448 | 836.2368 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 30606.2669 | 8 | 40% | 20404.1779 |  |  | 0 | [6 empty] | 51010.4448 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 7366.02 | 530353.44 | 12% | 593995.8528 | 9737.6369 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 356397.5117 | 8 | 40% | 237598.3411 |  |  | 0 | [6 empty] | 593995.8528 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 7366.02 | 530353.44 | 12% | 593995.8528 | 9737.6369 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 356397.5117 | 8 | 40% | 237598.3411 |  |  | 0 | [6 empty] | 593995.8528 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 7366.02 | 530353.44 | 12% | 593995.8528 | 9737.6369 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 356397.5117 | 8 | 40% | 237598.3411 |  |  | 0 | [6 empty] | 593995.8528 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 632.57 | 45545.04 | 12% | 51010.4448 | 836.2368 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 30606.2669 | 8 | 40% | 20404.1779 |  |  | 0 | [6 empty] | 51010.4448 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 7366.02 | 530353.44 | 12% | 593995.8528 | 9737.6369 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 356397.5117 | 8 | 40% | 237598.3411 |  |  | 0 | [6 empty] | 593995.8528 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 632.57 | 45545.04 | 12% | 51010.4448 | 836.2368 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 30606.2669 | 8 | 40% | 20404.1779 |  |  | 0 | [6 empty] | 51010.4448 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 7366.02 | 530353.44 | 12% | 593995.8528 | 9737.6369 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 356397.5117 | 8 | 40% | 237598.3411 |  |  | 0 | [6 empty] | 593995.8528 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 1.25 C/P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 3828.6 | 275659.2 | 12% | 308738.304 | 5061.2837 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 185242.9824 | 8 | 40% | 123495.3216 |  |  | 0 | [6 empty] | 308738.304 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 632.57 | 45545.04 | 12% | 51010.4448 | 836.2368 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 30606.2669 | 8 | 40% | 20404.1779 |  |  | 0 | [6 empty] | 51010.4448 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 2.50 C/P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 5511.03 | 396794.16 | 12% | 444409.4592 | 7285.401 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 266645.6755 | 8 | 40% | 177763.7837 |  |  | 0 | [6 empty] | 444409.4592 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 632.57 | 45545.04 | 12% | 51010.4448 | 836.2368 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 30606.2669 | 8 | 40% | 20404.1779 |  |  | 0 | [6 empty] | 51010.4448 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 2.50 C/P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 5511.03 | 396794.16 | 12% | 444409.4592 | 7285.401 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 266645.6755 | 8 | 40% | 177763.7837 |  |  | 0 | [6 empty] | 444409.4592 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 7366.02 | 530353.44 | 12% | 593995.8528 | 9737.6369 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 356397.5117 | 8 | 40% | 237598.3411 |  |  | 0 | [6 empty] | 593995.8528 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 632.57 | 45545.04 | 12% | 51010.4448 | 836.2368 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 30606.2669 | 8 | 40% | 20404.1779 |  |  | 0 | [6 empty] | 51010.4448 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 3.12 4P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 7051.6 | 507715.2 | 12% | 568641.024 | 9321.984 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 341184.6144 | 8 | 40% | 227456.4096 |  |  | 0 | [6 empty] | 568641.024 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPAS LATERALES SOLIDAS | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 2 | EUR | 72 | 653.31 | 94076.64 | 12% | 105365.8368 | 1727.3088 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 63219.5021 | 8 | 40% | 42146.3347 |  |  | 0 | [6 empty] | 105365.8368 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 3.90 5P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 8316.74 | 598805.28 | 12% | 670661.9136 | 10994.4576 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 402397.1482 | 8 | 40% | 268264.7654 |  |  | 0 | [6 empty] | 670661.9136 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPAS LATERALES SOLIDAS | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 653.31 | 47038.32 | 12% | 52682.9184 | 863.6544 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 31609.751 | 8 | 40% | 21073.1674 |  |  | 0 | [6 empty] | 52682.9184 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPAS LATERALES INTERMEDIAS | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 684.42 | 49278.24 | 12% | 55191.6288 | 904.7808 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 33114.9773 | 8 | 40% | 22076.6515 |  |  | 0 | [6 empty] | 55191.6288 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 3.90 5P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 2 | EUR | 72 | 8316.74 | 1197610.56 | 12% | 1341323.8272 | 21988.9152 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 804794.2963 | 8 | 40% | 536529.5309 |  |  | 0 | [6 empty] | 1341323.8272 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 2.34 3P CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 5703.5 | 410652 | 12% | 459930.24 | 7539.84 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 275958.144 | 8 | 40% | 183972.096 |  |  | 0 | [6 empty] | 459930.24 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | Etapa 1 -D/IR | 4600073206 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 653.31 | 47038.32 | 12% | 52682.9184 | 863.6544 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 31609.751 | 8 | 40% | 21073.1674 |  |  | 0 | [6 empty] | 52682.9184 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA DE JUGO/FRUTAS VISION P85 H150 R290 L135 AUTOCONTENIDA R290 | Etapa 1 -D/IR | 4600075212 |  | 31.08.2026 | 0 | DOP | 1 | 370766.81 | 0 | 0% | 0 | 0 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 8 | 60% | 0 | 10 | 40% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA LONDON 4 90 VDA L1250 CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600074983 | Real | 31.08.2026 | 2 | EUR | 72 | 3312 | 476928 | 33% | 634314.24 | 10398.5941 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 60% | 380588.544 | 10 | 40% | 253725.696 |  |  | 0 | [6 empty] | 634314.24 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL P/NEVRA PANORAMICO | Etapa 1 -D/IR | 4600074983 | Real | 31.08.2026 | 4 | EUR | 72 | 644.29 | 185555.52 | 33% | 246788.8416 | 4045.7187 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 60% | 148073.305 | 10 | 40% | 98715.5366 |  |  | 0 | [6 empty] | 246788.8416 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA LONDON 4 90 H150 L1250 CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4600074983 | Real | 31.08.2026 | 1 | EUR | 72 | 3776.33 | 271895.76 | 33% | 361621.3608 | 5928.219 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 60% | 216972.8165 | 10 | 40% | 144648.5443 |  |  | 0 | [6 empty] | 361621.3608 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL P/NEVRA PANORAMICO | Etapa 1 -D/IR | 4600074983 | Real | 31.08.2026 | 2 | EUR | 72 | 644.29 | 92777.76 | 33% | 123394.4208 | 2022.8594 | ARNEG ITALIA-33347 |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 60% | 74036.6525 | 10 | 40% | 49357.7683 |  |  | 0 | [6 empty] | 123394.4208 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA SEMI MURAL 2.50 C/CROSS C02 INOX | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 31.08.2026 | 3 | USD | 61 | 11026 | 2017758 | 4% | 2098468.32 | 34401.12 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 1049234.16 | 13 | 50% | 1049234.16 |  |  | 0 | [6 empty] | 2098468.32 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA SEMI MURAL 1.25 C/CROSS C02 INOX | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 31.08.2026 | 2 | USD | 61 | 8122 | 990884 | 4% | 1030519.36 | 16893.76 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 515259.68 | 13 | 50% | 515259.68 |  |  | 0 | [6 empty] | 1030519.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | MUEBLE ESQ. SEMI MURAL REF. C02 ISLA | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 31.08.2026 | 1 | USD | 61 | 11036 | 673196 | 4% | 700123.84 | 11477.44 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 350061.92 | 13 | 50% | 350061.92 |  |  | 0 | [6 empty] | 700123.84 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA SEMI MURAL 2.50 FRIO FORZADO C02 | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 31.08.2026 | 1 | USD | 61 | 10295 | 627995 | 4% | 653114.8 | 10706.8 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 326557.4 | 13 | 50% | 326557.4 |  |  | 0 | [6 empty] | 653114.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA SEMI MURAL 1.25 FRIO FORZADO C02 | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 31.08.2026 | 1 | USD | 61 | 6957 | 424377 | 4% | 441352.08 | 7235.28 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 220676.04 | 13 | 50% | 220676.04 |  |  | 0 | [6 empty] | 441352.08 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | MESA COMBI REFRIG/ESTATES/CROSS FIAMBRE | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 31.08.2026 | 1 | USD | 61 | 7844 | 478484 | 4% | 497623.36 | 8157.76 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 248811.68 | 13 | 50% | 248811.68 |  |  | 0 | [6 empty] | 497623.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | KIT VIDRIOS REPUESTOS NEVERAS IMS | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 31.08.2026 | 1 | USD | 61 | 547 | 33367 | 4% | 34701.68 | 568.88 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 17350.84 | 13 | 50% | 17350.84 |  |  | 0 | [6 empty] | 34701.68 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NITROX SEMI MURAL REFRIGERADO 4 NIVELES (B1226) 2480 REMOTO CO2 GRAB & GO | Etapa 1 -D/IR | 4600073663 | Real | 31.08.2026 | 1 | USD | 61 | 14177 | 864797 | 52% | 1314491.44 | 21549.04 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 657245.72 | 13 | 50% | 657245.72 |  |  | 0 | [6 empty] | 1314491.44 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.04 | * | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | * | 27571.7 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BOX RAIL 7 BR-K-LEG-7 (AREA TRASTIENDA) | Etapa 1 -D/IR | 4600078576 | Stock AF01 | 25.06.2026 | 139 | USD | 61 | 36 | 305244 | 42% | 433446.48 | 7105.68 | 31332 MCCUE CORPORATION |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 216723.24 | 17 | 50% | 216723.24 |  |  | 0 | [6 empty] | 433446.48 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL CSBC (AREA TRASTIENDA) | Etapa 1 -D/IR | 4600078576 | Stock AF01 | 25.06.2026 | 66 | USD | 61 | 8 | 32208 | 42% | 45735.36 | 749.76 | 31332 MCCUE CORPORATION |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 22867.68 | 17 | 50% | 22867.68 |  |  | 0 | [6 empty] | 45735.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL 90 CSB-90 (AREA TRASTIENDA) | Etapa 1 -D/IR | 4600078576 | Stock AF01 | 25.06.2026 | 20 | USD | 61 | 14 | 17080 | 42% | 24253.6 | 397.6 | 31332 MCCUE CORPORATION |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 12126.8 | 17 | 50% | 12126.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 24253.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER ACERO INOX CSB-94 (AREA TRASTIENDA) | Etapa 1 -D/IR | 4600078576 | Stock AF01 | 25.06.2026 | 100 | USD | 61 | 64 | 390400 | 42% | 554368 | 9088 | 31332 MCCUE CORPORATION |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 277184 | 17 | 50% | 277184 |  |  | 0 | [6 empty] | 554368 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL END CAP CSBE-00 (AREA TRASTIENDA) | Etapa 1 -D/IR | 4600078576 | Stock AF01 | 25.06.2026 | 34 | USD | 61 | 3.15 | 6533.1 | 42% | 9277.002 | 152.082 | 31332 MCCUE CORPORATION |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 4638.501 | 17 | 50% | 4638.501 |  |  | 0 | [6 empty] | 9277.002 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-4A (AREA TRASTIENDA) | Etapa 1 -D/IR | 4600078576 | Stock AF01 | 25.06.2026 | 2 | USD | 61 | 137 | 16714 | 42% | 23733.88 | 389.08 | 31332 MCCUE CORPORATION |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 11866.94 | 17 | 50% | 11866.94 |  |  | 0 | [6 empty] | 23733.88 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | FABRICACION E INSTALACION BUMPERS INOX (SALA DE VENTAS BR-01) | Etapa 1 -D/IR | 4512969310 | Real | 07.10.2026 | 174.97 | DOP | 1 | 6000 | 1049820 | 0% | 1049820 | 17210.1639 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011108 | 801670 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 18 | 50% | 524910 | 21 | 50% | 524910 |  |  | 0 | [6 empty] | 1049820 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | INSTALACION BUMPERS (AREA TRASTIENDA BR-02) | Etapa 1 -D/IR | 4512964950 | Real | 07.10.2026 | 195.05 | DOP | 1 | 580 | 113129 | 0% | 113129 | 1854.5738 | 76380 SERVICIOS MULTIPLES DUCTEROJ SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76380 SERVICIOS MULTIPLES DUCTEROJ SRL | 21 | 100% | 113129 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 113129 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | FABRICACION E INSTALACION BUMPERS INOX (SALA DE VENTAS BR-03) | Etapa 1 -D/IR | 4512969310 | Real | 07.10.2026 | 31.86 | DOP | 1 | 7420 | 236401.2 | 0% | 236401.2 | 3875.4295 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011108 | 801670 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 18 | 50% | 118200.6 | 21 | 50% | 118200.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 236401.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.05 | * | 5.05 Trameria Cuarto Frio | * | 40175.5556 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 5 NIVELES 1400X500X1760MM | Etapa 2 -D/IR | 4512960831 | Real | 07.10.2026 | 63 | DOP | 1 | 39421.2 | 2483535.6 | 0% | 2483535.6 | 40713.6984 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 1241767.8 | 21 | 50% | 1241767.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 2483535.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 4 NIVELES 24X48X72" (DELI) | Etapa 2 -D/IR | 4512491769 | Stock AF01 | 01.07.2026 | 4 | DOP | 1 | 22400 | 89600 | 0% | 89600 | 1468.8525 | 75291 UTECO SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 75291 UTECO SRL | 5 | 50% | 44800 | 10 | 50% | 44800 |  |  | 0 | [6 empty] | 89600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.06 | * | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | * | 273866.1727 | [6 empty] | USD | 61 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | INSTALACION DE FRIO ALIMENTARIO CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4513034378 | Comprometido | 22.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 5686899.41 | 5686899.41 | 0% | 5686899.41 | 93227.8592 | 77222 FRIONEX SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 77222 FRIONEX SRL | 19 | 70% | 3980829.587 | 21 | 30% | 1706069.823 |  |  | 0 | [6 empty] | 5686899.41 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | SUPERVISION DEL FRIO ALIMENTARIO CO2 | Etapa 1 -D/IR |  |  | 15.07.2026 | 0 | USD | 61 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MANTENIMIENTO |  | NTCO011108 | 801670 | MANTENIMIENTO | 18 | 50% | 0 | 21 | 50% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | DISEÑO FRIO ALIMENTARIO AUTOCAD CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4512408305 | Real | 17.06.2026 | 1 | USD | 61 | 7227 | 440847 | 0% | 440847 | 7227 | 35645 VAS S.A |  | NTCO011108 | 801670 | 35645 VAS S.A | 2 | 50% | 220423.5 | 9 | 50% | 220423.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 440847 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario |  |  | MATERIALES REFRIGERACION FRIO ALIMENTARIO CO2 | Etapa 1 -D/IR | 4512994608 | Real | 15.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 7076350.75 | 7076350.75 | 0% | 7076350.75 | 116005.75 | 76440 FRIGGA COOLING EXPERTS SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76440 FRIGGA COOLING EXPERTS SRL | 18 | 70% | 4953445.525 | 21 | 30% | 2122905.225 |  |  | 0 | [6 empty] | 7076350.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 | * | 5.07 Chase Doors | * | 59335.5 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | PUERTA SECCIONAL - DIM 2,500 L X 2,500 | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 4026.82 | 245636.02 | 0% | 245636.02 | 4026.82 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 147381.612 | 21 | 40% | 98254.408 |  |  | 0 | [6 empty] | 245636.02 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | ABRIGO RETRACTIL-SELLOS -3,400 L X 3,40 | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 1675.8 | 102223.8 | 0% | 102223.8 | 1675.8 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 61334.28 | 21 | 40% | 40889.52 |  |  | 0 | [6 empty] | 102223.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | INSTALACION PUERTAS SECCIONALES | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 392 | 23912 | 0% | 23912 | 392 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 14347.2 | 21 | 40% | 9564.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 23912 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | INSTALACION ABRIGO ABATIBLE | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 392 | 23912 | 0% | 23912 | 392 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 14347.2 | 21 | 40% | 9564.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 23912 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | TRANSPORTE Y FLETE DE MATERIALES | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 392 | 23912 | 0% | 23912 | 392 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 14347.2 | 21 | 40% | 9564.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 23912 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | PUERTA CORREDERA CONSERVACION 1.4X2.2 | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 3 | USD | 61 | 2138.5567 | 391355.87 | 0% | 391355.87 | 6415.67 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 234813.522 | 21 | 40% | 156542.348 |  |  | 0 | [6 empty] | 391355.87 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | PUERTAS CORREDERA CONGELACION 1.4X2.2 | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 2 | USD | 61 | 2924.945 | 356843.29 | 0% | 356843.29 | 5849.89 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 214105.974 | 21 | 40% | 142737.316 |  |  | 0 | [6 empty] | 356843.29 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | PUERTAS PIVOTANTE CONSERVACION 1.3X2.2 | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 2 | USD | 61 | 1696 | 206912 | 0% | 206912 | 3392 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 124147.2 | 21 | 40% | 82764.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 206912 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | PUERTAS VAIVEN 2 HOJAS 1.80X2.20MT | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 8 | USD | 61 | 5375.3 | 2623146.4 | 0% | 2623146.4 | 43002.4 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 1573887.84 | 21 | 40% | 1049258.56 |  |  | 0 | [6 empty] | 2623146.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | PUERTA VAIVEN 1 HOJA 1.20X2.20MT | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 4289.7 | 261671.7 | 0% | 261671.7 | 4289.7 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 157003.02 | 21 | 40% | 104668.68 |  |  | 0 | [6 empty] | 261671.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | CORTINA LAMAS P/CUARTO FRIO 1.4X2.2MT | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 9 | USD | 61 | 235.2 | 129124.8 | 0% | 129124.8 | 2116.8 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 77474.88 | 21 | 40% | 51649.92 |  |  | 0 | [6 empty] | 129124.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | CORTINA LAMAS P/CUARTO FRIO 1.3X2.2MT | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 2 | USD | 61 | 235.2 | 28694.4 | 0% | 28694.4 | 470.4 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 17216.64 | 21 | 40% | 11477.76 |  |  | 0 | [6 empty] | 28694.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | INSTALACION PUERTAS CORREDERAS | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 5 | USD | 61 | 441 | 134505 | 0% | 134505 | 2205 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 80703 | 21 | 40% | 53802 |  |  | 0 | [6 empty] | 134505 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | INSTALACION PUERTA PIVOTANTE | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 2 | USD | 61 | 294 | 35868 | 0% | 35868 | 588 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 21520.8 | 21 | 40% | 14347.2 |  |  | 0 | [6 empty] | 35868 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | INSTALACION PUERTA IMPACTO 2 HOJAS | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 8 | USD | 61 | 343 | 167384 | 0% | 167384 | 2744 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 100430.4 | 21 | 40% | 66953.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 167384 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | INSTALACION PUERTA IMPACTO 1 HOJA | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 245 | 14945 | 0% | 14945 | 245 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 8967 | 21 | 40% | 5978 |  |  | 0 | [6 empty] | 14945 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | INSTALACION CORTINAS | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 11 | USD | 61 | 78.4 | 52606.4 | 0% | 52606.4 | 862.4 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 31563.84 | 21 | 40% | 21042.56 |  |  | 0 | [6 empty] | 52606.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | SUM E INST. ESTRUCTURA SOPORTE PUERTAS | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 9 | USD | 61 | 245 | 134505 | 0% | 134505 | 2205 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 80703 | 21 | 40% | 53802 |  |  | 0 | [6 empty] | 134505 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | TRANSPORTE Y FLETE DE MATERIALES | Etapa 1 -D/IR | 4512963373 | Comprometido | 25.06.2026 | 3 | USD | 61 | 392 | 71736 | 0% | 71736 | 1176 | 76752 ROOFTEC SRL |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 43041.6 | 21 | 40% | 28694.4 |  |  | 0 | [6 empty] | 71736 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.01 | * | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | * | 0 | [6 empty] | USD | 61 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
6.02 | * | 6.02 Antenas detección de robo | * | 0 | [5 empty] | 0 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
6.03 | * | 6.03 Puntos de Venta | * | 0 | [5 empty] | 0 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
6.04 | * | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | * | 0 | [5 empty] | 0 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | MOTOROLA RADIO DEP450 UHF 16 ANA/DIG | Etapa 2 -D/IR | 4512586840 | Real | 07.10.2026 | 22 | DOP | 1 | 28370.87 | 624159.14 | 0% | 624159.14 | 10232.117 | 77122 RADIO NET SRL |  | NTCO011109 | 801671 | 77122 RADIO NET SRL | 21 | 100% | 624159.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 624159.14 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CDM DETECTORA DE BILLETES FALSOS LD-3 | Etapa 2 -D/IR | 4512992014 | Real | 25.06.2026 | 14 | DOP | 1 | 850 | 11900 | 0% | 11900 | 195.082 | 75052 IMPORTADORA DOPEL SRL |  | NTCO011109 | 801671 | 75052 IMPORTADORA DOPEL SRL | 21 | 100% | 11900 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 11900 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CONTADORA DE MONEDAS RIBAO CS-10S (BALANZA Y EQUIPO) | Etapa 2 -D/IR | 4512992014 | Real | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 29850 | 29850 | 0% | 29850 | 489.3443 | 75052 IMPORTADORA DOPEL SRL |  | NTCO011109 | 801671 | 75052 IMPORTADORA DOPEL SRL | 21 | 100% | 29850 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 29850 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | MAQUINA CONTADORA BILLETES CBM PLUS 401 | Etapa 2 -D/IR | 4512992014 | Real | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 25000 | 25000 | 0% | 25000 | 409.8361 | 75052 IMPORTADORA DOPEL SRL |  | NTCO011109 | 801671 | 75052 IMPORTADORA DOPEL SRL | 21 | 100% | 25000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 25000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | OHAUS BALANZA ELECTRONICA MONEDA RC31P15 -ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513123714 | Comprometido | 30.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 50967.85 | 50967.85 | 0% | 50967.85 | 835.5385 | 75366 BALANZAS Y EQUIPOS S R L |  | NTCO011109 | 801671 | 75366 BALANZAS Y EQUIPOS S R L | 22 | 50% | 25483.925 | 23 | 50% | 25483.925 |  |  | 0 | [6 empty] | 50967.85 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CONTADORA DE MONEDAS RIBAO HCS-3300 - ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513123462 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 655.7377 | 75052 IMPORTADORA DOPEL SRL |  | NTCO011109 | 801671 | 75052 IMPORTADORA DOPEL SRL | 22 | 100% | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 40000 | 801672 | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | DESTROYIT TRITURADORA PAPEL 2265 - ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513123462 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 23500 | 23500 | 0% | 23500 | 385.2459 | 75052 IMPORTADORA DOPEL SRL |  | NTCO011109 | 801671 | 75052 IMPORTADORA DOPEL SRL | 22 | 100% | 23500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 23500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CANDADO ABLOY PACK LOCK PL340 CLIQ | Etapa 2 -D/IR | 4513014038 | Comprometido | 08.07.2026 | 12 | USD | 61 | 141.24 | 103387.68 | 0% | 103387.68 | 1694.88 | 76774 KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL |  | NTCO011109 | 801671 | 76774 KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL | 19 | 60% | 62032.608 | 21 | 40% | 41355.072 |  |  | 0 | [6 empty] | 103387.68 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | LLAVE MAESTRA DINAMICA PROTEC2 CLIQ A208 | Etapa 2 -D/IR | 4513014038 | Comprometido | 08.07.2026 | 3 | USD | 61 | 11.77 | 2153.91 | 0% | 2153.91 | 35.31 | 76774 KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL |  | NTCO011109 | 801671 | 76774 KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL | 19 | 60% | 1292.346 | 21 | 40% | 861.564 |  |  | 0 | [6 empty] | 2153.91 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | DEPOSITO PARA LLAVES DE CANDADO ABOLY | Etapa 2 -D/IR | 4513014038 | Comprometido | 08.07.2026 | 1 | USD | 61 | 274.99 | 16774.39 | 0% | 16774.39 | 274.99 | 76774 KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL |  | NTCO011109 | 801671 | 76774 KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL | 19 | 60% | 10064.634 | 21 | 40% | 6709.756 |  |  | 0 | [6 empty] | 16774.39 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | LLAVE MAESTRA DINAMICA PROTEC2 CLIQ | Etapa 2 -D/IR | 4513014038 | Comprometido | 08.07.2026 | 5 | USD | 61 | 11.77 | 3589.85 | 0% | 3589.85 | 58.85 | 76774 KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL |  | NTCO011109 | 801671 | 76774 KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL | 19 | 60% | 2153.91 | 21 | 40% | 1435.94 |  |  | 0 | [6 empty] | 3589.85 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | FLETE | Etapa 2 -D/IR | 4513014038 | Comprometido | 08.07.2026 | 1 | USD | 61 | 90 | 5490 | 0% | 5490 | 90 | 76774 KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL |  | NTCO011109 | 801671 | 76774 KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL | 19 | 60% | 3294 | 21 | 40% | 2196 |  |  | 0 | [6 empty] | 5490 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | ADUANA | Etapa 2 -D/IR | 4513014038 | Comprometido | 08.07.2026 | 1 | USD | 61 | 70 | 4270 | 0% | 4270 | 70 | 76774 KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL |  | NTCO011109 | 801671 | 76774 KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL | 19 | 60% | 2562 | 21 | 40% | 1708 |  |  | 0 | [6 empty] | 4270 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | LLAVE CLIQ MC33 | Etapa 2 -D/IR | 4513014038 | Comprometido | 08.07.2026 | 2 | USD | 61 | 218.04 | 26600.88 | 0% | 26600.88 | 436.08 | 76774 KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL |  | NTCO011109 | 801671 | 76774 KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL | 19 | 60% | 15960.528 | 21 | 40% | 10640.352 |  |  | 0 | [6 empty] | 26600.88 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA | Etapa 2 -D/IR | 4512992030 | Real | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 5650 | 5650 | 0% | 5650 | 92.623 | 75711 LENYIRUB S R L |  | NTCO011109 | 801671 | 75711 LENYIRUB S R L | 21 | 100% | 5650 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5650 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA | Etapa 2 -D/IR | 4512992030 | Real | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 11200 | 11200 | 0% | 11200 | 183.6066 | 75711 LENYIRUB S R L |  | NTCO011109 | 801671 | 75711 LENYIRUB S R L | 21 | 100% | 11200 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 11200 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS | Etapa 2 -D/IR | 4512992030 | Real | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 4399 | 4399 | 0% | 4399 | 72.1148 | 75711 LENYIRUB S R L |  | NTCO011109 | 801671 | 75711 LENYIRUB S R L | 21 | 100% | 4399 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4399 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CAJA FUERTE C/FUEGO C/COMB+LLAVE D-1000 CUADRE Y MENUDO | Etapa 2 -D/IR | 4513017013 | Real | 10.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 64500 | 64500 | 0% | 64500 | 1057.377 | 75052 IMPORTADORA DOPEL SRL |  | NTCO011109 | 801671 | 75052 IMPORTADORA DOPEL SRL | 21 | 100% | 64500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 64500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CAJA SEG. MASTER SS-065 COM C/FUEGO 877X SERVICIO AL CLIENTE | Etapa 2 -D/IR | 4513017006 | Real | 10.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 44800 | 44800 | 0% | 44800 | 734.4262 | 75731 MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  | NTCO011109 | 801671 | 75731 MATERIALES INDUSTRIALES SAS | 21 | 100% | 44800 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 44800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | MONEY SAFE CAJA DE BOVEDA TL30X6 | Etapa 2 -D/IR | 4512504517 | Real | 25.06.2026 | 1 | USD | 61 | 15243.22 | 929836.42 | 0% | 929836.42 | 15243.22 | 75020 SENTRY BANK EQUIPMENT USA |  | NTCO011109 | 801671 | 75020 SENTRY BANK EQUIPMENT USA | 5 | 50% | 464918.21 | 21 | 50% | 464918.21 |  |  | 0 | [6 empty] | 929836.42 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | ANCLAJE AL PISO MONEY SAFE CAJA DE BOVEDA TL30X6 -ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513125002 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 24995 | 24995 | 0% | 24995 | 409.7541 | 75020 SENTRY BANK EQUIPMENT USA |  | NTCO011109 | 801671 | 75020 SENTRY BANK EQUIPMENT USA | 22 | 100% | 24995 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 24995 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 | * | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | * | 24826.9325 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | FREGADERO DOBLE 2 CUBA FD-02 1.20MT | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 4 | DOP | 1 | 54754.05 | 219016.2 | 0% | 219016.2 | 3590.4295 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 109508.1 | 21 | 50% | 109508.1 |  |  | 0 | [6 empty] | 219016.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | FREGADERO SIMPLE 1 CUBA FD-01 0.76MT | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 37116.95 | 37116.95 | 0% | 37116.95 | 608.4746 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 18558.475 | 21 | 50% | 18558.475 |  |  | 0 | [6 empty] | 37116.95 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | LAVAMANO C/RESPALDO PARED COMP LV-01 T1 | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 10 | DOP | 1 | 20546.5 | 205465 | 0% | 205465 | 3368.2787 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 102732.5 | 21 | 50% | 102732.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 205465 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1200X700X850 MM | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 2 | DOP | 1 | 50157.25 | 100314.5 | 0% | 100314.5 | 1644.5 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 50157.25 | 21 | 50% | 50157.25 |  |  | 0 | [6 empty] | 100314.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 800X700X850 | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 4 | DOP | 1 | 19272.5 | 77090 | 0% | 77090 | 1263.7705 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 38545 | 21 | 50% | 38545 |  |  | 0 | [6 empty] | 77090 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1.500 MT | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 2 | DOP | 1 | 36559.25 | 73118.5 | 0% | 73118.5 | 1198.6639 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 36559.25 | 21 | 50% | 36559.25 |  |  | 0 | [6 empty] | 73118.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1200X700X850MM | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 8 | DOP | 1 | 27966.25 | 223730 | 0% | 223730 | 3667.7049 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 111865 | 21 | 50% | 111865 |  |  | 0 | [6 empty] | 223730 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1-1.40MT | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 4 | DOP | 1 | 36195.9 | 144783.6 | 0% | 144783.6 | 2373.5016 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 72391.8 | 21 | 50% | 72391.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 144783.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1-1.60MT | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 4 | DOP | 1 | 36845.9 | 147383.6 | 0% | 147383.6 | 2416.1246 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 73691.8 | 21 | 50% | 73691.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 147383.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | CARRO P/BANDEJAS CARNES 15 NIV | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 3 | DOP | 1 | 21622.25 | 64866.75 | 0% | 64866.75 | 1063.3893 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 32433.375 | 21 | 50% | 32433.375 |  |  | 0 | [6 empty] | 64866.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | LLAVE MEZCLADORA FREGADEROS | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 5 | DOP | 1 | 5525 | 27625 | 0% | 27625 | 452.8689 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 13812.5 | 21 | 50% | 13812.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 27625 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1.500 MT | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 36559.25 | 36559.25 | 0% | 36559.25 | 599.332 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 18279.625 | 21 | 50% | 18279.625 |  |  | 0 | [6 empty] | 36559.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1700X700X850MM | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 2 | DOP | 1 | 34866 | 69732 | 0% | 69732 | 1143.1475 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 34866 | 21 | 50% | 34866 |  |  | 0 | [6 empty] | 69732 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO 1200X700X850MM | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 2 | DOP | 1 | 31729.1 | 63458.2 | 0% | 63458.2 | 1040.2984 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 31729.1 | 21 | 50% | 31729.1 |  |  | 0 | [6 empty] | 63458.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1200X700X850MM | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 12 | DOP | 1 | 25424.1 | 305089.2 | 0% | 305089.2 | 5001.4623 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 152544.6 | 21 | 50% | 152544.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 305089.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 2000X700X850MM | Etapa 2 -D/IR | 4512960709 | Real | 07.10.2026 | 3 | DOP | 1 | 37570 | 112710 | 0% | 112710 | 1847.7049 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 56355 | 21 | 50% | 56355 |  |  | 0 | [6 empty] | 112710 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 | * | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | * | 57974.1722 | [5 empty] | 0 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA B/M A/I. 12X20X2.5" HEAVY DUTY 7 (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 8 | DOP | 1 | 1369.5 | 10956 | 0% | 10956 | 179.6066 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 10956 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10956 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TIJERA P/AVES 1219 (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 1701.5 | 3403 | 0% | 3403 | 55.7869 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 3403 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3403 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | GUANTE DE TELA 17" P/HORNO 450F/232C PR (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 3 | DOP | 1 | 1867.5 | 5602.5 | 0% | 5602.5 | 91.8443 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 5602.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5602.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO TABLA CORTE 15X20X3/4 BCA (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 1369.5 | 2739 | 0% | 2739 | 44.9016 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 2739 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2739 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO TABLA CORTE 15X20X3/ VERDE (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 1369.5 | 2739 | 0% | 2739 | 44.9016 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 2739 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2739 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO TABLA CORTE 15X20X3/4 TAN (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 1369.5 | 2739 | 0% | 2739 | 44.9016 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 2739 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2739 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CUCHILLO COCINERO 10" VERDE PC12910G (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 1743 | 3486 | 0% | 3486 | 57.1475 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 3486 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3486 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CUCHARA SOLIDA DE 15" 2770 (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 3 | DOP | 1 | 178.45 | 535.35 | 0% | 535.35 | 8.7762 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 535.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 535.35 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ABRIDOR DE LATA DE MESA INDUST. A/I. G-2 (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 25564 | 25564 | 0% | 25564 | 419.082 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 25564 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 25564 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BROCHA 3" CERDA NATURAL M. PLASTICO 4037 (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 1245 | 2490 | 0% | 2490 | 40.8197 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 2490 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2490 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PINZA TODO USO 12" FUERTE A/I. 4512 (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 215.8 | 431.6 | 0% | 431.6 | 7.0754 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 431.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 431.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CEPILLO P/LAVAR TABLA MARRON 40521EC-01 (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 863.2 | 1726.4 | 0% | 1726.4 | 28.3016 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 1726.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1726.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAJA C/TAPA 14 GL, PLAST. GRIS NSF 27.87 (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 8 | DOP | 1 | 2822 | 22576 | 0% | 22576 | 370.0984 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 22576 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 22576 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PORTA COMANDA DE ALUMINIO 36" 5536 (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 1597.75 | 1597.75 | 0% | 1597.75 | 26.1926 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 1597.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1597.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CEPILLO P/LIMPIAR FREIDOR 20", 425F, 218 (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 622.5 | 622.5 | 0% | 622.5 | 10.2049 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 622.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 622.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CEPILLO P/LAVAR TABLA 6" BCO. 40521EC-02 (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513075581 | Real | 02.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 863.2 | 863.2 | 0% | 863.2 | 14.1508 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 863.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 863.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA B/M A/I 12X20X2.5 HEAVY DUTY 770 (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513087300 | Real | 03.09.2026 | 12 | DOP | 1 | 1369.5 | 16434 | 0% | 16434 | 269.4098 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 16434 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16434 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | FORSCHNER CUCHILLO REBANADOR PAN 10" (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513087300 | Real | 03.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 4067 | 8134 | 0% | 8134 | 133.3443 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 8134 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 8134 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO CUCHILLO COCINERO 10" CREMA (TAN) (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513087300 | Real | 03.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 1743 | 3486 | 0% | 3486 | 57.1475 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 3486 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3486 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO PINZA TODO USO 12" A/I (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513087300 | Real | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 215.8 | 215.8 | 0% | 215.8 | 3.5377 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 215.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 215.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TOALLA MICROFIBRA MULTIUSOS 24/1 (UTENSILIOS ROSTICERIA Y GRAB N GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513087300 | Real | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 2946.5 | 2946.5 | 0% | 2946.5 | 48.3033 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 2946.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2946.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HORNO RATIONAL ICP 101 ELECTRICO (10 BANDEJAS) | Etapa 1 -D/IR | 4512501388 | Real | 07.10.2026 | 2 | USD | 61 | 14132 | 1724104 | 0% | 1724104 | 28264 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 1034462.4 | 21 | 40% | 689641.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 1724104 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MESA PARA HORNO ICOMBI PRO | Etapa 1 -D/IR | 4512501388 | Real | 07.10.2026 | 2 | USD | 61 | 1690.92 | 206292.24 | 0% | 206292.24 | 3381.84 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 123775.344 | 21 | 40% | 82516.896 |  |  | 0 | [6 empty] | 206292.24 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MATERIALES DE INSTALACION | Etapa 1 -D/IR | 4512501388 | Real | 07.10.2026 | 2 | USD | 61 | 300 | 36600 | 0% | 36600 | 600 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 21960 | 21 | 40% | 14640 |  |  | 0 | [6 empty] | 36600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SUPERSPIKE PARA POLLOS 1/1 GN | Etapa 1 -D/IR | 4512501388 | Real | 07.10.2026 | 18 | USD | 61 | 100.51 | 110359.98 | 0% | 110359.98 | 1809.18 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 66215.988 | 21 | 40% | 44143.992 |  |  | 0 | [6 empty] | 110359.98 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PARRILLAS ACERO INOX 1/1 GN | Etapa 1 -D/IR | 4512501388 | Real | 07.10.2026 | 12 | USD | 61 | 63.75 | 46665 | 0% | 46665 | 765 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 27999 | 21 | 40% | 18666 |  |  | 0 | [6 empty] | 46665 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN | Etapa 1 -D/IR | 4512501388 | Real | 07.10.2026 | 20 | USD | 61 | 106.59 | 130039.8 | 0% | 130039.8 | 2131.8 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 78023.88 | 21 | 40% | 52015.92 |  |  | 0 | [6 empty] | 130039.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | COMBIFRY 1/1 GN | Etapa 1 -D/IR | 4512501388 | Real | 07.10.2026 | 4 | USD | 61 | 158.01 | 38554.44 | 0% | 38554.44 | 632.04 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 23132.664 | 21 | 40% | 15421.776 |  |  | 0 | [6 empty] | 38554.44 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA DE GRANITO ESMALTADO 20MM | Etapa 1 -D/IR | 4512501388 | Real | 07.10.2026 | 4 | USD | 61 | 119.83 | 29238.52 | 0% | 29238.52 | 479.32 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 17543.112 | 21 | 40% | 11695.408 |  |  | 0 | [6 empty] | 29238.52 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MINI PACK EMPACADORA VACIO MVS-45II 2 AREA CARNICERIA | Etapa 2 -D/IR | 4512585451 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 307391.34 | 307391.34 | 0% | 307391.34 | 5039.2023 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 307391.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 307391.34 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 10-25/64 40751PS10 | Etapa 2 -D/IR | 4512631060 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 6438.22 | 6438.22 | 0% | 6438.22 | 105.5446 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 6438.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 6438.22 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 8MM 15/16 | Etapa 2 -D/IR | 4512631060 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 5821.21 | 5821.21 | 0% | 5821.21 | 95.4297 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 5821.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5821.21 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO RALLADOR3 MM 1/8 | Etapa 2 -D/IR | 4512631060 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 4853 | 4853 | 0% | 4853 | 79.5574 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 4853 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4853 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 | Etapa 2 -D/IR | 4512631060 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 3650.85 | 3650.85 | 0% | 3650.85 | 59.85 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 3650.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3650.85 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 | Etapa 2 -D/IR | 4512631060 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 4242.25 | 4242.25 | 0% | 4242.25 | 69.5451 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 4242.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4242.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN PROCESADOR VEGETALES 40752508 TM2 | Etapa 2 -D/IR | 4512631060 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 64770.41 | 64770.41 | 0% | 64770.41 | 1061.81 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 64770.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 64770.41 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | EMPACADORA AL VACIO MVS31X AREA DELI- ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513123880 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 210087.48 | 210087.48 | 0% | 210087.48 | 3444.057 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 22 | 100% | 210087.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 210087.48 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 | * | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | * | 113048.3961 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO MOLINO MEZCLADOR 32 220VAC 3PH | Etapa 2 -D/IR | 4512585451 | Comprometido | 20.05.2026 | 1 | DOP | 1 | 937877.67 | 937877.67 | 0% | 937877.67 | 15375.0438 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 937877.67 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 937877.67 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO SIN FIN CARNIC 3HP 208/230 1433FH | Etapa 2 -D/IR | 4512585451 | Comprometido | 20.05.2026 | 1 | DOP | 1 | 546727.98 | 546727.98 | 0% | 546727.98 | 8962.7538 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 546727.98 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 546727.98 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO TENDERIZADORA 3/4 HP 110V 9HD | Etapa 2 -D/IR | 4512585451 | Comprometido | 20.05.2026 | 1 | DOP | 1 | 181574.8 | 181574.8 | 0% | 181574.8 | 2976.6361 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 181574.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 181574.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | MOLINO CARNICERIA 1HP BI-822SS | Etapa 2 -D/IR | 4512585451 | Comprometido | 20.05.2026 | 1 | DOP | 1 | 140501.33 | 140501.33 | 0% | 140501.33 | 2303.3005 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 140501.33 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 140501.33 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | REBANADORA PALLADIO 13 330 EVO TOP | Etapa 2 -D/IR | 4512631060 | Comprometido | 20.05.2026 | 4 | DOP | 1 | 151549.5 | 606198 | 0% | 606198 | 9937.6721 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 606198 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 606198 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | SIERRA SIN FIN CARNICERIA 1.5HP BI-22SS | Etapa 2 -D/IR | 4512585451 | Comprometido | 20.05.2026 | 1 | DOP | 1 | 397260.62 | 397260.62 | 0% | 397260.62 | 6512.4692 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 397260.62 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 397260.62 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | SIRMAN REBANADORA 15 TIZIANO | Etapa 2 -D/IR | 4512631060 | Comprometido | 20.05.2026 | 1 | DOP | 1 | 165106.71 | 165106.71 | 0% | 165106.71 | 2706.6674 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 165106.71 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 165106.71 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | WINHOLT RAPEADORA WHSS-1 | Etapa 2 -D/IR |  | Stock AF01 | 20.05.2026 | 9 | DOP | 1 | 25029.7844 | 225268.06 | 0% | 225268.06 | 3692.919 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 21 | 100% | 225268.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 225268.06 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | KASCO CORP HOJA SIERRA NO 91 5/8 0.22 - ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513114842 | Real | 07.10.2026 | 24 | DOP | 1 | 480.18 | 11524.32 | 0% | 11524.32 | 188.9233 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 22 | 100% | 11524.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 11524.32 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | KASCO CORP HOJA SIERRA NO 108 5/8 0.22 -ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513114842 | Real | 07.10.2026 | 24 | DOP | 1 | 504.51 | 12108.24 | 0% | 12108.24 | 198.4957 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 22 | 100% | 12108.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 12108.24 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 8X30X2 83302MTNG (ASISTIDO CARNES) | Etapa 2 -D/IR | 4513055007 | Stock AF01 | 12.08.2026 | 15 | DOP | 1 | 2200 | 33000 | 0% | 33000 | 540.9836 | 75291 UTECO SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75291 UTECO SRL | 21 | 100% | 33000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 33000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 6X30X2 6302MT NG (ASISTIDO CARNES) | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Stock AF01 | 19.08.2026 | 15 | DOP | 1 | 1171.68 | 17575.2 | 0% | 17575.2 | 288.118 | 75291 UTECO SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75291 UTECO SRL | 21 | 100% | 17575.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 17575.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BANDEJAS CARROS DE CARNES 12X30X3/4 WHP-1230 NEGRA | Etapa 2 -D/IR | 4600079653 | Stock AF01 | 19.08.2026 | 45 | USD | 61 | 14.88 | 40845.6 | 3% | 42070.968 | 689.688 | 31012 INSTITUCIONALES, INC. |  | NTCO011110 | 801672 | 31012 INSTITUCIONALES, INC. | 22 | 100% | 42070.968 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 42070.968 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX PIEDRA GRU AMOLAR 1/2X2 40998 (UTENSILIOS CARNICERIA) | Etapa 2 -D/IR | 4513093287 | Real | 11.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 2960.34 | 2960.34 | 0% | 2960.34 | 48.5302 | 85001 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 85001 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 22 | 100% | 2960.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2960.34 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CUCHILLO 8 X 2 RECTO ANCHO FIBROX (UTENSILIOS CARNICERIA) | Etapa 2 -D/IR | 4513093287 | Real | 11.09.2026 | 3 | DOP | 1 | 2775.49 | 8326.47 | 0% | 8326.47 | 136.4995 | 85001 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 85001 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 22 | 100% | 8326.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 8326.47 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CUCHILLO CHURRASCO 8 MANGO FIBROX (UTENSILIOS CARNICERIA) | Etapa 2 -D/IR | 4513093287 | Real | 11.09.2026 | 4 | DOP | 1 | 2596.2 | 10384.8 | 0% | 10384.8 | 170.2426 | 85001 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 85001 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 22 | 100% | 10384.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10384.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX CUCHILLO DESHUECE 6 R/D 40612 (UTENSILIOS CARNICERIA) | Etapa 2 -D/IR | 4513093287 | Real | 11.09.2026 | 3 | DOP | 1 | 1450.98 | 4352.94 | 0% | 4352.94 | 71.3597 | 85001 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 85001 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 22 | 100% | 4352.94 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4352.94 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | PINZA PORTA PRECIO ARTICULADA 80MM (UTENSILIOS CARNICERIA Y DELI) | Etapa 2 -D/IR | 4513093289 | Comprometido | 11.09.2026 | 60 | DOP | 1 | 200 | 12000 | 0% | 12000 | 196.7213 | 85063 EVENTOS Y SERVICIOS EVENTOS Y SERVI |  | NTCO011110 | 801672 | 85063 EVENTOS Y SERVICIOS EVENTOS Y SERVI | 22 | 100% | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 12000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | HALCO CUCHARA SOLIDA DE 15 (UTENSILIOS CARNICERIA) | Etapa 2 -D/IR | 4513093288 | Real | 11.09.2026 | 6 | DOP | 1 | 178.45 | 1070.7 | 0% | 1070.7 | 17.5525 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 22 | 100% | 1070.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1070.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | HALCO PINZA TODO USO 16 FUERTE (UTENSILIOS CARNICERIA) | Etapa 2 -D/IR | 4513093288 | Real | 11.09.2026 | 6 | DOP | 1 | 215.8 | 1294.8 | 0% | 1294.8 | 21.2262 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 22 | 100% | 1294.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1294.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CAJA C/TAPA PLASTICA BLANCA FG9S3100WHT (UTENSILIOS CARNICERIA) | Etapa 2 -D/IR | 4513093288 | Real | 11.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 2822 | 5644 | 0% | 5644 | 92.5246 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 22 | 100% | 5644 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5644 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | HALCO TABLA CORTE 15X20X3/4 BLANCA (UTENSILIOS CARNICERIA) | Etapa 2 -D/IR | 4513093288 | Real | 11.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 1369.5 | 2739 | 0% | 2739 | 44.9016 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 22 | 100% | 2739 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2739 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | HALCO TABLA CORTE 15X20X3/4 ROJA (UTENSILIOS CARNICERIA) | Etapa 2 -D/IR | 4513093288 | Real | 11.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 1369.5 | 1369.5 | 0% | 1369.5 | 22.4508 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 22 | 100% | 1369.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1369.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | HALCO TABLA CORTE 15X20X3/4 AMARILLA (UTENSILIOS CARNICERIA) | Etapa 2 -D/IR | 4513093288 | Real | 11.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 1369.5 | 1369.5 | 0% | 1369.5 | 22.4508 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 22 | 100% | 1369.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1369.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | HALCO TABLA CORTE 15X20X3/4 MARRON (UTENSILIOS CARNICERIA) | Etapa 2 -D/IR | 4513093288 | Real | 11.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 1369.5 | 1369.5 | 0% | 1369.5 | 22.4508 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 22 | 100% | 1369.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1369.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CARLISLE CEPILLO BLANCO (UTENSILIOS CARNICERIA) | Etapa 2 -D/IR | 4513093288 | Real | 11.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 863.2 | 863.2 | 0% | 863.2 | 14.1508 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 85048 UTIHOTEL V Y H SRL | 22 | 100% | 863.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 863.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | MESA REFRIGERADA R290 SST-60 ISLA | Etapa 2 -D/IR | 4513100917 | Real | 07.10.2026 | 2 | USD | 61 | 1569.75 | 191509.5 | 0% | 191509.5 | 3139.5 | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 22 | 100% | 191509.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 191509.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | DESMONTE Y REUBICACION HORNOS PAN -ADICIONAL | Etapa 1 -D/IR | 4513124994 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 120000 | 120000 | 0% | 120000 | 1967.2131 | 76380 SERVICIOS MULTIPLES DUCTEROJ SRL |  | NTCO011107 | 801669 | 76380 SERVICIOS MULTIPLES DUCTEROJ SRL | 22 | 100% | 120000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 120000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | VICTORINOX CUCHILLO CARNICERO 12 | Etapa 2 -D/IR | 4513114848 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 3810.92 | 3810.92 | 0% | 3810.92 | 62.4741 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 22 | 100% | 3810.92 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3810.92 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHURRASCO 9PULG MANGO FIBROX NEGRO | Etapa 2 -D/IR | 4513114848 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 2686.54 | 2686.54 | 0% | 2686.54 | 44.0416 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. |  | NTCO011110 | 801672 | 75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 22 | 100% | 2686.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2686.54 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 | * | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | * | 270980.8585 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CAMARA FERMENTACION 17 CARROS | Etapa 1 -D/IR | 4512510979 | Real | 07.10.2026 | 1 | USD | 61 | 25116 | 1532076 | 0% | 1532076 | 25116 | 77292 LATAM EQUIPMENT & SERVICES BEE SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 77292 LATAM EQUIPMENT & SERVICES BEE SRL | 6 | 50% | 766038 | 21 | 50% | 766038 |  |  | 0 | [6 empty] | 1532076 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | SALVA MAQUINA REBANADORA DE PAN TZ-45 VERTICAL | Etapa 1 -D/IR | 4600077373 | Stock AF01 | 20.05.2026 | 1 | EUR | 72 | 7408.8 | 533433.6 | 15% | 613448.64 | 10056.5351 | SALVA |  | NTCO011110 | 801672 | SALVA | 13 | 50% | 306724.32 | 16 | 50% | 306724.32 |  |  | 0 | [6 empty] | 613448.64 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA PERFORADA 44690 | Etapa 2 -D/IR | 4600073981 | Stock AF01 | 20.05.2026 | 510 | DOP | 1 | 1519.51 | 774950.1 | 0% | 774950.1 | 12704.1 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE |  | NTCO011110 | 801672 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE | 6 | 50% | 387475.05 | 8 | 50% | 387475.05 |  |  | 0 | [6 empty] | 774950.1 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO MED BANDEJA DELI 12X18 BRONCE | Etapa 2 -D/IR | 4600073981 | Stock AF01 | 20.05.2026 | 60 | DOP | 1 | 2389.0038 | 143340.23 | 0% | 143340.23 | 2349.8398 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE |  | NTCO011110 | 801672 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE | 6 | 50% | 71670.115 | 8 | 50% | 71670.115 |  |  | 0 | [6 empty] | 143340.23 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 4 MOLDE/P 49034 | Etapa 2 -D/IR | 4600073981 | Stock AF01 | 20.05.2026 | 50 | DOP | 1 | 2764.15 | 138207.5 | 0% | 138207.5 | 2265.6967 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE |  | NTCO011110 | 801672 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE | 6 | 50% | 69103.75 | 8 | 50% | 69103.75 |  |  | 0 | [6 empty] | 138207.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 5 MOLDE/P 49035 | Etapa 2 -D/IR | 4600073981 | Stock AF01 | 20.05.2026 | 120 | DOP | 1 | 2984.1 | 358092 | 0% | 358092 | 5870.3607 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE |  | NTCO011110 | 801672 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE | 6 | 50% | 179046 | 8 | 50% | 179046 |  |  | 0 | [6 empty] | 358092 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA 18X26X1 40698 | Etapa 2 -D/IR | 4600073981 | Stock AF01 | 20.05.2026 | 17 | USD | 61 | 1105.5406 | 1146445.59 | 0% | 1146445.59 | 18794.19 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE |  | NTCO011110 | 801672 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE | 6 | 50% | 573222.795 | 8 | 50% | 573222.795 |  |  | 0 | [6 empty] | 1146445.59 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | HORNO SIMPLE ELLADE 15T 5070 SC/P | Etapa 1 -D/IR | 4600074115 | Stock AF01 | 20.05.2026 | 3 | EUR | 72 | 13000 | 2808000 | 25% | 3510000 | 57540.9836 | 35716-DANZIFORNI |  | NTCO011110 | 801672 | 35716-DANZIFORNI | 6 | 50% | 1755000 | 9 | 50% | 1755000 |  |  | 0 | [6 empty] | 3510000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | INSTALACION HORNO ELLADE 15T 5070 SC/P | Etapa 1 -D/IR | 4512979126 | Real | 07.10.2026 | 3 | DOP | 1 | 15398.4 | 46195.2 | 0% | 46195.2 | 757.2984 | 77292 LATAM EQUIPMENT & SERVICES BEE SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 77292 LATAM EQUIPMENT & SERVICES BEE SRL | 21 | 100% | 46195.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 46195.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CARROS P/ HORNO SIMPLE ELLADE 15T 5070 SC/P | Etapa 1 -D/IR | 4600074511 | Stock AF01 | 20.05.2026 | 28 | DOP | 1 | 22947.078 | 642518.184 | 0% | 642518.184 | 10533.085 | 35716-DANZIFORNI |  | NTCO011110 | 801672 | 35716-DANZIFORNI | 6 | 50% | 321259.092 | 10 | 50% | 321259.092 |  |  | 0 | [6 empty] | 642518.184 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | ARMADO CARROS HORNOS PAN SIMPLE ELLADE 15T 5070 SC/P | Etapa 2 -D/IR | 4513131903 | Comprometido | 07.10.2026 | 28 | DOP | 1 | 500 | 14000 | 0% | 14000 | 229.5082 | 77292 LATAM EQUIPMENT & SERVICES BEE SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 77292 LATAM EQUIPMENT & SERVICES BEE SRL | 22 | 100% | 14000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MOLINO RALLADOR PAN 1HP 220V/60HZ 100KG | Etapa 2 -D/IR | 4513003679 | Real | 29.06.2026 | 1 | USD | 61 | 2175.5 | 132705.5 | 0% | 132705.5 | 2175.5 | 75363 EMAPAN SP DOMINICANA SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75363 EMAPAN SP DOMINICANA SRL | 21 | 100% | 132705.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 132705.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE RAMPA P/PAN 3NIV CROSS G03.13 | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 07.10.2026 | 7 | USD | 61 | 4307 | 1839089 | 52% | 2795415.28 | 45826.48 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 1397707.64 | 13 | 50% | 1397707.64 |  |  | 0 | [6 empty] | 2795415.28 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE RAMPA P/PAN 3 NIV S/CROSS G03.11 | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 07.10.2026 | 2 | USD | 61 | 3560 | 434320 | 52% | 660166.4 | 10822.4 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 330083.2 | 13 | 50% | 330083.2 |  |  | 0 | [6 empty] | 660166.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE RAMPA P/ PAN C/VENTANA G03.12 | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 07.10.2026 | 2 | USD | 61 | 4767 | 581574 | 52% | 883992.48 | 14491.68 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 441996.24 | 13 | 50% | 441996.24 |  |  | 0 | [6 empty] | 883992.48 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MESA DE REPOSTERIA SECA G03.10 | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 07.10.2026 | 4 | USD | 61 | 2733 | 666852 | 52% | 1013615.04 | 16616.64 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 506807.52 | 13 | 50% | 506807.52 |  |  | 0 | [6 empty] | 1013615.04 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE NEUTRO P/CAJA ISLA INOX | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 07.10.2026 | 1 | USD | 61 | 2430 | 148230 | 52% | 225309.6 | 3693.6 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 112654.8 | 13 | 50% | 112654.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 225309.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE COM COFFE C/CROSS ISLA INOX 2.5 | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 07.10.2026 | 1 | USD | 61 | 13306 | 811666 | 52% | 1233732.32 | 20225.12 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 616866.16 | 13 | 50% | 616866.16 |  |  | 0 | [6 empty] | 1233732.32 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE NEUTRO ESCALONADO ISLA INOX | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 07.10.2026 | 1 | USD | 61 | 3192 | 194712 | 52% | 295962.24 | 4851.84 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 147981.12 | 13 | 50% | 147981.12 |  |  | 0 | [6 empty] | 295962.24 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE NEUTRO 1.25 P/VINOS A/I C/CROSS | Etapa 1 -D/IR | 4600073155 | Real | 07.10.2026 | 2 | USD | 61 | 3679 | 448838 | 52% | 682233.76 | 11184.16 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 341116.88 | 13 | 50% | 341116.88 |  |  | 0 | [6 empty] | 682233.76 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | NITROX SEMI MURAL CALEFACCIONADO 1240 GRAB & GO | Etapa 1 -D/IR | 4600073663 | Real | 07.10.2026 | 2 | USD | 61 | 7185 | 876570 | 52% | 1332386.4 | 21842.4 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 666193.2 | 13 | 50% | 666193.2 |  |  | 0 | [6 empty] | 1332386.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | KIT VIDRIOS DE REPUESTOS GRAB & GO | Etapa 1 -D/IR | 4600073663 | Real | 07.10.2026 | 1 | USD | 61 | 547 | 33367 | 52% | 50717.84 | 831.44 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 25358.92 | 13 | 50% | 25358.92 |  |  | 0 | [6 empty] | 50717.84 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | INSTALACION MUEBLES ISLA IMS | Etapa 2 -D/IR | 4513084596 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 258046.69 | 258046.69 | 0% | 258046.69 | 4230.2736 | 75705 EPSILON REPRESENTACIONES, SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75705 EPSILON REPRESENTACIONES, SRL | 21 | 100% | 258046.69 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 258046.69 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON CARRO 50GLS (PANADERIA Y DONAS) | Etapa 2 -D/IR | 4513092912 | Real | 08.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 12823.5 | 25647 | 0% | 25647 | 420.4426 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 25647 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 25647 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CAMBRO CONTENEDOR 12189P148 (PANADERIA Y DONAS) | Etapa 2 -D/IR | 4513092912 | Real | 08.09.2026 | 8 | DOP | 1 | 2137.25 | 17098 | 0% | 17098 | 280.2951 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 17098 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 17098 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | TOALLA MICROFIBRA MULTIUSOS 24/1 (PANADERIA Y DONAS) | Etapa 2 -D/IR | 4513092912 | Real | 08.09.2026 | 4 | DOP | 1 | 2946.5 | 11786 | 0% | 11786 | 193.2131 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 11786 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 11786 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | HALCO PINZA TODO USO 16 FUERTE (PANADERIA Y DONAS) | Etapa 2 -D/IR | 4513092912 | Real | 08.09.2026 | 4 | DOP | 1 | 215.8 | 863.2 | 0% | 863.2 | 14.1508 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 863.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 863.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | ESPATULA DE GOMA 13.5" (PANADERIA Y DONAS) | Etapa 2 -D/IR | 4513092912 | Real | 08.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 468.95 | 937.9 | 0% | 937.9 | 15.3754 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 937.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 937.9 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | ALEGACY BROCHA DE REPOSTERIA 2" M. PLAST (PANADERIA Y DONAS) | Etapa 2 -D/IR | 4513092912 | Real | 08.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 477.25 | 954.5 | 0% | 954.5 | 15.6475 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 954.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 954.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | HALCO BATIDOR DE MANO FRANCES 18" (57111 (PANADERIA Y DONAS) | Etapa 2 -D/IR | 4513092912 | Real | 08.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 850.75 | 850.75 | 0% | 850.75 | 13.9467 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 850.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 850.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | BROWNE CUCHARA SOLIDA DE 21" (PANADERIA Y DONAS) | Etapa 2 -D/IR | 4513092912 | Real | 08.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 257.3 | 514.6 | 0% | 514.6 | 8.4361 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 514.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 514.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CAMBRO RECIPIENTE 12 QTS TRANSPARENTE (PANADERIA Y DONAS) | Etapa 2 -D/IR | 4513092912 | Real | 08.09.2026 | 10 | DOP | 1 | 1689.05 | 16890.5 | 0% | 16890.5 | 276.8934 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 16890.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16890.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | HALCO CUCHILLO A/I P/TRINCHAR 11" (PANADERIA Y DONAS) | Etapa 2 -D/IR | 4513092912 | Real | 08.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 506.3 | 506.3 | 0% | 506.3 | 8.3 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 506.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 506.3 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | HALCO ESCUDILLA DE A/I 13 QT. 16" HEAVY (PANADERIA Y DONAS) | Etapa 2 -D/IR | 4513092912 | Real | 08.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 1784.5 | 3569 | 0% | 3569 | 58.5082 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 3569 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3569 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | REVESTIMIENTO INOX ISLA MC33- ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513105522 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 1495192 | 1495192 | 0% | 1495192 | 24511.3443 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 1495192 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1495192 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | REPISA 3 NIVELES INOX ISLA MC33 | Etapa 2 -D/IR | 4513105523 | Real | 07.10.2026 | 2 | DOP | 1 | 195000 | 390000 | 0% | 390000 | 6393.4426 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 390000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 390000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | ESTRUCTURA TIPO REPISA ISLA MC33 | Etapa 2 -D/IR | 4513105523 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 490000 | 490000 | 0% | 490000 | 8032.7869 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 490000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 490000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE EXHIBIDOR PAN INOX ISLA MC33 | Etapa 2 -D/IR | 4513105523 | Real | 07.10.2026 | 2 | DOP | 1 | 199643.95 | 399287.9 | 0% | 399287.9 | 6545.7033 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 399287.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 399287.9 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | GASTOS INDIRECTOS | Etapa 2 -D/IR | 4513105523 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 163.9344 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | TRANSPORTE | Etapa 2 -D/IR | 4513105523 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 15000 | 15000 | 0% | 15000 | 245.9016 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 15000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | DIRECCION TECNICA | Etapa 2 -D/IR | 4513105523 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 15000 | 15000 | 0% | 15000 | 245.9016 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 15000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.05 | * | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | * | 60235.3019 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X16.3 RPC6416 | Etapa 2 -D/IR | 4600080262 | Stock AF01 | 19.08.2026 | 200 | EUR | 72 | 6.49 | 93456 | 0% | 93456 | 1532.0656 | 34695 Tosca Nethelands Suc. En España |  | NTCO011110 | 801672 | 34695 Tosca Nethelands Suc. En España | 21 | 100% | 93456 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 93456 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 30X40X16.3 RPC4316 | Etapa 2 -D/IR | 4600079826 | Stock AF01 | 19.08.2026 | 10 | EUR | 72 | 3.7 | 2664 | 0% | 2664 | 43.6721 | 34695 Tosca Nethelands Suc. En España |  | NTCO011110 | 801672 | 34695 Tosca Nethelands Suc. En España | 21 | 100% | 2664 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2664 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X11.3 RPC6411 | Etapa 2 -D/IR | 4600079826 | Stock AF01 | 19.08.2026 | 10 | EUR | 72 | 5.72 | 4118.4 | 0% | 4118.4 | 67.5148 | 34695 Tosca Nethelands Suc. En España |  | NTCO011110 | 801672 | 34695 Tosca Nethelands Suc. En España | 21 | 100% | 4118.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4118.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE RPC 623 V1 | Etapa 2 -D/IR | 4600079826 | Stock AF01 | 19.08.2026 | 10 | EUR | 72 | 8.17 | 5882.4 | 0% | 5882.4 | 96.4328 | 34695 Tosca Nethelands Suc. En España |  | NTCO011110 | 801672 | 34695 Tosca Nethelands Suc. En España | 21 | 100% | 5882.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5882.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MESA CABEZAL VEGETALES C/ESTANTE G02.04 | Etapa 1 -D/IR | 4600073165 |  | 20.05.2026 | 0 | USD | 61 | 1228 | 0 | 52% | 0 | 0 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 0 | 13 | 50% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MESA T/RAMPA VEGETALES G02.01 | Etapa 1 -D/IR | 4600073165 |  | 20.05.2026 | 0 | USD | 61 | 1771 | 0 | 52% | 0 | 0 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 0 | 13 | 50% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | LATERAL FINAL EN INOXIDABLE PARA CIERRE DE LINEAL F&V | Etapa 1 -D/IR | 4600073165 |  | 20.05.2026 | 0 | USD | 61 | 130 | 0 | 52% | 0 | 0 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 0 | 13 | 50% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | PORTA FUNDAS INOXIDABLES FRUTAS Y VEGETALES | Etapa 2 -D/IR | 4513010807 | Real | 12.08.2026 | 8 | DOP | 1 | 15043 | 120344 | 0% | 120344 | 1972.8525 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO |  | NTCO011110 | 801672 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 21 | 100% | 120344 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 120344 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | FABR. POSTES BALANZAS A/I FRUTAS Y VEGETALES | Etapa 2 -D/IR | 4513033883 | Real | 12.08.2026 | 2 | DOP | 1 | 21119 | 42238 | 0% | 42238 | 692.4262 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO |  | NTCO011110 | 801672 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 20 | 70% | 29566.6 | 21 | 30% | 12671.4 |  |  | 0 | [6 empty] | 42238 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | WINCO TABLA DE CORTE 15X20X1/2 AZUL (UTENSILIOS FRUVER) | Etapa 2 -D/IR | 4513082952 | Real | 03.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 2000 | 4000 | 0% | 4000 | 65.5738 | 75291 UTECO SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75291 UTECO SRL | 21 | 100% | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | WINCO TABLA DE CORTE 15X20X1/2 AMARILLA (UTENSILIOS FRUVER) | Etapa 2 -D/IR | 4513082952 | Real | 03.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 2000 | 4000 | 0% | 4000 | 65.5738 | 75291 UTECO SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75291 UTECO SRL | 21 | 100% | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | WINCO TABLA DE CORTE 15X20X1/2 VERDE (UTENSILIOS FRUVER) | Etapa 2 -D/IR | 4513082952 | Real | 03.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 2000 | 4000 | 0% | 4000 | 65.5738 | 75291 UTECO SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75291 UTECO SRL | 21 | 100% | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | DEXTER CUCHILLO COCINERO 10" VERDE (UTENSILIOS FRUVER) | Etapa 2 -D/IR | 4513082952 | Real | 03.09.2026 | 4 | DOP | 1 | 2600 | 10400 | 0% | 10400 | 170.4918 | 75291 UTECO SRL |  | NTCO011110 | 801672 | 75291 UTECO SRL | 21 | 100% | 10400 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10400 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.06 | * | 7.06 Balanzas | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | RETROBANCO NEUTRO PANADERIA 1240 Con mesada de Marmol, UN MODULO CON FREGADERO GRAB & GO | Etapa 1 -D/IR | Pendiente de compras |  | 20.05.2026 | 0 | USD | 61 | 4124 | 0 | 52% | 0 | 0 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | RETROBANCO NEUTRO CON ESTANTERIA 4 niveles de estantes superiores en madera Dimensiones: 1920 x 748 x 2200 GRAB & GO | Etapa 1 -D/IR | Pendiente de compras |  | 20.05.2026 | 0 | USD | 61 | 7237 | 0 | 52% | 0 | 0 | 35643 Wintrading LLC |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | FABR. E INST. CUBREFALTAS ISLA MC33 -ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513130353 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 155715 | 155715 | 0% | 155715 | 2552.7049 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 155715 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 155715 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | FABR. E INST. CUBREFALTAS HORNOS MC33 -ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513130353 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 179500 | 179500 | 0% | 179500 | 2942.623 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 179500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 179500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | SUM E INST. REVEST. COLUMNAS ISLA MC33 -ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513130353 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 148610 | 148610 | 0% | 148610 | 2436.2295 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 148610 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 148610 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | FABR. Y SUM. MESA REBA. ISLA MC33-ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513130353 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 15000 | 15000 | 0% | 15000 | 245.9016 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 15000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | FABR. E INST. BARANDA ISLA MC33-ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513130353 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 140600 | 140600 | 0% | 140600 | 2304.918 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 140600 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 140600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | RECUBRIMIENTO INOX ASCENSOR MC33-ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513130353 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 250000 | 250000 | 0% | 250000 | 4098.3607 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 250000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 250000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | RECUBRIMIENTO ASCENSOR CARGA MC33-ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513130353 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 98000 | 98000 | 0% | 98000 | 1606.5574 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 98000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 98000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | FAB. E INST. CUBRFALTAS NEVERA ISLA MC33-ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513130353 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 163.9344 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | FABR. E INST. MARCOS PUERTAS ASCENSOR-ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513130353 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 170515 | 170515 | 0% | 170515 | 2795.3279 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 170515 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 170515 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | MODIF. MARCOS PUERTAS ASCENSOR-ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513130353 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 35000 | 35000 | 0% | 35000 | 573.7705 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 35000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 35000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | REVESTIMIENTO PARED ISLA MC33 SECCION A | Etapa 2 -D/IR | 4513093159 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 599823.2 | 599823.2 | 0% | 599823.2 | 9833.1672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 21 | 100% | 599823.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 599823.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | REVESTIMIENTO PARED ISLA MC33 SECCION B | Etapa 2 -D/IR | 4513093159 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 582387.9 | 582387.9 | 0% | 582387.9 | 9547.3426 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 21 | 100% | 582387.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 582387.9 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | FREGADERO SIMPLE 1 CUBA C/MEZCLADORA | Etapa 2 -D/IR | 4513093159 | Real | 07.10.2026 | 2 | DOP | 1 | 79393.15 | 158786.3 | 0% | 158786.3 | 2603.0541 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 21 | 100% | 158786.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 158786.3 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | GASTOS GENERALES | Etapa 2 -D/IR | 4513093159 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 20000 | 20000 | 0% | 20000 | 327.8689 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 21 | 100% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 20000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | MOVILIZACION Y TRANSPORTE | Etapa 2 -D/IR | 4513093159 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 25000 | 25000 | 0% | 25000 | 409.8361 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 21 | 100% | 25000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 25000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | DIRECCION, SUPERVISION Y COORDINACION | Etapa 2 -D/IR | 4513093159 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 655.7377 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011110 | 801672 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 21 | 100% | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 40000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
7.07 | * | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | * | 0 | [5 empty] | 0 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011110 | 801672 |  | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI | [6 empty] | 0 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011110 | 801672 |  | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | MOBILIARIO FOOD COURT ( MESAS/SILLAS/SOFA/MACETEROS) | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido | 20.05.2026 | 1 | DOP | 1 | 3600000 | 3600000 | 0% | 3600000 | 59016.3934 | Sirena La Vega MC12 |  | NTCO011111 | 801673 | HORECO SRL | 18 | 50% | 1800000 | 21 | 50% | 1800000 |  |  | 0 | [6 empty] | 3600000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.01 | * | 8.01 Gondolas | * | 387226.8371 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | GONDOLAS DE TIENDA VERSION LANDINI | Etapa 1 -D/IR | 4600074020 | Real | 20.05.2026 | 1 | EUR | 72 | 213423 | 15366456 | 35% | 20744715.6 | 340077.3049 | 35655 IMOLA RETAIL SOLUTIONS S.R.L |  | NTCO011111 | 801673 | 35655 IMOLA RETAIL SOLUTIONS S.R.L | 9 | 100% | 20744715.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 20744715.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | INSTALACION GONDOLAS, CHECKOUTS Y ANTECAJA | Etapa 1 -D/IR | 4513005337 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 814000 | 814000 | 0% | 814000 | 13344.2623 | 75357 PEREZ FELIZ, JOEL MANUEL |  | NTCO011111 | 801673 | 75357 PEREZ FELIZ, JOEL MANUEL | 19 | 50% | 407000 | 21 | 50% | 407000 |  |  | 0 | [6 empty] | 814000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MUEBLE ESPECIERO + ACCESORIOS | Etapa 1 -D/IR | 4600077244 | Stock AF01 | 09.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 160494.73 | 160494.73 | 0% | 160494.73 | 2631.0611 | 35655 IMOLA RETAIL SOLUTIONS S.R.L |  | NTCO011111 | 801673 | 35655 IMOLA RETAIL SOLUTIONS S.R.L | 19 | 100% | 160494.73 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 160494.73 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI MUJER C/E BLANCO BRILLO | Etapa 2 -D/IR | 4513039709 | Real | 04.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 13135.59 | 13135.59 | 0% | 13135.59 | 215.3375 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 21 | 100% | 13135.59 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 13135.59 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI HOMBRE BLANCO BRILLO | Etapa 2 -D/IR | 4513039709 | Real | 04.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 14830.51 | 14830.51 | 0% | 14830.51 | 243.1231 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 21 | 100% | 14830.51 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14830.51 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI HOMBRE TORSO BLANCO BRILLO | Etapa 2 -D/IR | 4513039709 | Real | 04.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 10593.22 | 10593.22 | 0% | 10593.22 | 173.6593 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 21 | 100% | 10593.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10593.22 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E KE-01 | Etapa 2 -D/IR | 4513039709 | Real | 04.08.2026 | 2 | DOP | 1 | 8898.31 | 17796.62 | 0% | 17796.62 | 291.7479 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 21 | 100% | 17796.62 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 17796.62 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA | Etapa 2 -D/IR | 4513039709 | Real | 04.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 20010.17 | 20010.17 | 0% | 20010.17 | 328.0356 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 21 | 100% | 20010.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 20010.17 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | TABURETE DE CALZADO | Etapa 2 -D/IR | 4513039709 | Real | 04.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 34063.56 | 34063.56 | 0% | 34063.56 | 558.419 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 21 | 100% | 34063.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 34063.56 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | PLANCHA DE VAPOR STEAMBUTLER II ST400 | Etapa 2 -D/IR | 4513039709 | Real | 04.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 13220.34 | 13220.34 | 0% | 13220.34 | 216.7269 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 21 | 100% | 13220.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 13220.34 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | RACK RACK REDONDO 36 Plg NEGRO MATTE+TOP | Etapa 2 -D/IR | 4513039709 | Real | 04.08.2026 | 3 | DOP | 1 | 21716.1 | 65148.3 | 0% | 65148.3 | 1068.0049 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 21 | 100% | 65148.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 65148.3 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | TRANSPORTE A TERRENAS | Etapa 2 -D/IR | 4513039709 | Real | 04.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 163.9344 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 21 | 100% | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | FABR. VESTIDORES FENOLICOS MADERA MC33 | Etapa 2 -D/IR | 4513033883 | Real | 23.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 333200 | 333200 | 0% | 333200 | 5462.2951 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO |  | NTCO011111 | 801673 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 19 | 70% | 233240 | 21 | 30% | 99960 |  |  | 0 | [6 empty] | 333200 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | FABR. BANCOS P/CALZADOS 0.76X0.36X0.58 | Etapa 2 -D/IR | 4513033883 | Real | 23.07.2026 | 2 | DOP | 1 | 14406 | 28812 | 0% | 28812 | 472.3279 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO |  | NTCO011111 | 801673 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 19 | 70% | 20168.4 | 21 | 30% | 8643.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 28812 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | FABR. BANQUITOS VESTIDORES 40X60X50 CM | Etapa 2 -D/IR | 4513033883 | Real | 23.07.2026 | 2 | DOP | 1 | 16356.2 | 32712.4 | 0% | 32712.4 | 536.2689 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO |  | NTCO011111 | 801673 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 19 | 70% | 22898.68 | 21 | 30% | 9813.72 |  |  | 0 | [6 empty] | 32712.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E SAM-1B - ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513111549 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 7245.76 | 7245.76 | 0% | 7245.76 | 118.783 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 22 | 100% | 7245.76 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 7245.76 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI TORSO MUJER C/CABEZA ABF-2T - ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513111549 | Real | 07.10.2026 | 2 | DOP | 1 | 10593.22 | 21186.44 | 0% | 21186.44 | 347.3187 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 22 | 100% | 21186.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 21186.44 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI NINO KIDS MATT WHITE KM1-W - ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513131760 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 7245.76 | 7245.76 | 0% | 7245.76 | 118.783 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 22 | 100% | 7245.76 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 7245.76 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | INSTALACION | Etapa 2 -D/IR | 4513033883 | Real | 23.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 44100 | 44100 | 0% | 44100 | 722.9508 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO |  | NTCO011111 | 801673 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 19 | 70% | 30870 | 21 | 30% | 13230 |  |  | 0 | [6 empty] | 44100 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.02 | * | 8.02 Checkout | * | 40802.5832 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | CHECK OUT COUNTER SH-003 IZQ S/CINTA | Etapa 1 -D/IR | 4600074020 | Real | 07.10.2026 | 12 | EUR | 72 | 1603.17 | 1385138.88 | 35% | 1869937.488 | 30654.7129 | IMOLA RETAIL |  | NTCO011111 | 801673 | IMOLA RETAIL | 9 | 100% | 1869937.488 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1869937.488 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | GONDOLAS DE ANTECAJA | Etapa 1 -D/IR | 4600074020 | Real | 07.10.2026 | 8 | EUR | 72 | 981.48 | 565332.48 | 35% | 763198.848 | 12511.4565 | IMOLA RETAIL |  | NTCO011111 | 801673 | IMOLA RETAIL | 9 | 100% | 763198.848 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 763198.848 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.03 | * | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | * | 46216.86 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CANASTO CON RUEDAS 52 L NARANJA | Etapa 2 -D/IR |  |  |  | 0 | DOP | 1 | 1438.7835 | 0 | 30% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRITO P/MINUSVALIDO ELECTRICO XTI12 AM | Etapa 2 -D/IR | 4600075403 | Real | 23.07.2026 | 1 | USD | 61 | 1383.3 | 84381.3 | 16% | 97882.308 | 1604.628 | 35185 AMIGO MOBILITY INTERNATIONAL |  | NTCO011111 | 801673 | 35185 AMIGO MOBILITY INTERNATIONAL | 16 | 50% | 48941.154 | 18 | 50% | 48941.154 |  |  | 0 | [6 empty] | 97882.308 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO COMPRA GRANDE LOOP 210 AMARILLO | Etapa 2 -D/IR | 4600074864 | Real | 23.07.2026 | 250 | EUR | 72 | 124 | 2232000 | 30% | 2901600 | 47567.2131 | 35631 SHOP AND ROLL ESPAÑA SL |  | NTCO011111 | 801673 | 35631 SHOP AND ROLL ESPAÑA SL | 16 | 50% | 1450800 | 18 | 50% | 1450800 |  |  | 0 | [6 empty] | 2901600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO COMPRA PEQUENO LOOP XS AMARILLO | Etapa 2 -D/IR | 4600074864 | Real | 23.07.2026 | 200 | EUR | 72 | 93.2 | 1342080 | 30% | 1744704 | 28601.7049 | 35631 SHOP AND ROLL ESPAÑA SL |  | NTCO011111 | 801673 | 35631 SHOP AND ROLL ESPAÑA SL | 16 | 50% | 872352 | 18 | 50% | 872352 |  |  | 0 | [6 empty] | 1744704 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO NIÑO LOOP KIDS AMARILLO | Etapa 2 -D/IR | 4600074864 | Real | 23.07.2026 | 2 | EUR | 72 | 83.9 | 12081.6 | 30% | 15706.08 | 257.4767 | 35631 SHOP AND ROLL ESPAÑA SL |  | NTCO011111 | 801673 | 35631 SHOP AND ROLL ESPAÑA SL | 16 | 50% | 7853.04 | 18 | 50% | 7853.04 |  |  | 0 | [6 empty] | 15706.08 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | SILLA DE RUEDAS YMZ KO1 ADULTO 20 | Etapa 2 -D/IR | 4513083769 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 16100 | 16100 | 0% | 16100 | 263.9344 | 75711 LENYIRUB S R L |  | NTCO011111 | 801673 | 75711 LENYIRUB S R L | 21 | 100% | 16100 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16100 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | SILLAS BEBE P/CARRO LOOP 210L | Etapa 2 -D/IR | 4600074864 | Stock AF01 | 23.07.2026 | 2 | EUR | 72 | 86.7 | 12484.8 | 30% | 16230.24 | 266.0695 | 35631 SHOP AND ROLL ESPAÑA SL |  | NTCO011111 | 801673 | 35631 SHOP AND ROLL ESPAÑA SL | 16 | 50% | 8115.12 | 18 | 50% | 8115.12 |  |  | 0 | [6 empty] | 16230.24 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.04 | * | 8.04 Trameria Almacen | * | 56151.2946 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | INSTALACION TRAMERIAS ALMACEN | Etapa 2 -D/IR | 4513078601 | Real | 27.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 334010 | 334010 | 0% | 334010 | 5475.5738 | 75555 INVERSIONES RIVAS PEREZ SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75555 INVERSIONES RIVAS PEREZ SRL | 20 | 50% | 167005 | 21 | 50% | 167005 |  |  | 0 | [6 empty] | 334010 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | TRAMERIA DE ALMACEN PALETIZADA | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido | 20.05.2026 |  | DOP | 1 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.05 | * | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | * | 109926.5635 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | COWAY MEMBRESIA | Etapa 2 -D/IR | 4513018683 | Comprometido | 10.07.2026 | 2 | DOP | 1 | 92211.87 | 184423.74 | 0% | 184423.74 | 3023.34 | 76020 ESD CORPORATION SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76020 ESD CORPORATION SRL | 21 | 100% | 184423.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 184423.74 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | COWAY PURIFICADOR AGUA CHP 671L A | Etapa 2 -D/IR | 4513018683 | Comprometido | 10.07.2026 | 2 | DOP | 1 | 18213.55 | 36427.1 | 0% | 36427.1 | 597.1656 | 76020 ESD CORPORATION SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76020 ESD CORPORATION SRL | 21 | 100% | 36427.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 36427.1 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 | Etapa 2 -D/IR | 4513047521 | Real | 04.08.2026 | 2 | USD | 61 | 2009 | 245098 | 0% | 245098 | 4018 | Mima |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 21 | 100% | 245098 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 245098 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | KIT DE LACTANCIA SYMPHONY DOBLE 67116 | Etapa 2 -D/IR | 4513047521 | Real | 04.08.2026 | 2 | USD | 61 | 49.4 | 6026.8 | 0% | 6026.8 | 98.8 | Mima |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 21 | 100% | 6026.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 6026.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | LOCKERS COLABORADORES 12 PUERTAS C/PORTA CANDADO | Etapa 2 -D/IR | 4512999111 | Real | 25.06.2026 | 4 | DOP | 1 | 39130.06 | 156520.24 | 0% | 156520.24 | 2565.9056 | 76505 TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE TSA S |  | NTCO011111 | 801673 | 76505 TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE TSA S | 21 | 100% | 156520.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 156520.24 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | LOCKERS CLIENTES C/ CODIGO DE BARRA | Etapa 2 -D/IR | 4512999111 | Real | 25.06.2026 | 3 | DOP | 1 | 56686.48 | 170059.44 | 0% | 170059.44 | 2787.8597 | 76505 TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE TSA S |  | NTCO011111 | 801673 | 76505 TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE TSA S | 21 | 100% | 170059.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 170059.44 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SERVICIO DE ARMADO | Etapa 2 -D/IR | 4512999111 | Real | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 5714.29 | 5714.29 | 0% | 5714.29 | 93.6769 | 76505 TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE TSA S |  | NTCO011111 | 801673 | 76505 TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE TSA S | 21 | 100% | 5714.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5714.29 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TRANSPORTE E INSTALACION | Etapa 2 -D/IR | 4512999111 | Real | 25.06.2026 | 1 | DOP | 1 | 25714.29 | 25714.29 | 0% | 25714.29 | 421.5457 | 76505 TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE TSA S |  | NTCO011111 | 801673 | 76505 TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE TSA S | 21 | 100% | 25714.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 25714.29 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | BOTIQUIN AREA COLABORADORES | Etapa 2 -D/IR | 4513035830 | Real | 31.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 6800 | 6800 | 0% | 6800 | 111.4754 | 75711 LENYIRUB S R L |  | NTCO011111 | 801673 | 75711 LENYIRUB S R L | 21 | 100% | 6800 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 6800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE CUADRE CM.MM 1.50X0.60X0.76 | Etapa 2 -D/IR | 4513049049 | Real | 12.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 33891.34 | 33891.34 | 0% | 33891.34 | 555.5957 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO |  | NTCO011111 | 801673 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 20 | 70% | 23723.938 | 21 | 30% | 10167.402 |  |  | 0 | [6 empty] | 33891.34 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE CUADRE CM.MG24 1.43X0.37X65 | Etapa 2 -D/IR | 4513049049 | Real | 12.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 58496.2 | 58496.2 | 0% | 58496.2 | 958.9541 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO |  | NTCO011111 | 801673 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 20 | 70% | 40947.34 | 21 | 30% | 17548.86 |  |  | 0 | [6 empty] | 58496.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE CUADRE CM.MC CALCU. 1.45X45 | Etapa 2 -D/IR | 4513049049 | Real | 12.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 44345 | 44345 | 0% | 44345 | 726.9672 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO |  | NTCO011111 | 801673 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 20 | 70% | 31041.5 | 21 | 30% | 13303.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 44345 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TRANSPORTE | Etapa 2 -D/IR | 4513049049 | Real | 12.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 15680 | 15680 | 0% | 15680 | 257.0492 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO |  | NTCO011111 | 801673 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 20 | 70% | 10976 | 21 | 30% | 4704 |  |  | 0 | [6 empty] | 15680 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MICROONDAS TORNADO TMO‐1000E (COMEDOR EMPLEADOS) | Etapa 2 -D/IR | 4513055007 | Real | 12.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 23900 | 23900 | 0% | 23900 | 391.8033 | 75291 UTECO SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75291 UTECO SRL | 21 | 100% | 23900 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 23900 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ZAFACON EMPEDRADO RUBBERMAID DECO 35GL FG397001BLA (ENTRADA TIENDA) | Etapa 2 -D/IR | 4513055007 | Real | 12.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 58200 | 58200 | 0% | 58200 | 954.0984 | 75291 UTECO SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75291 UTECO SRL | 21 | 100% | 58200 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 58200 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | PANEL ZAFACON EMPEDRADO RUBBERMAID 35GL FG400300RO (ENTRADA TIENDA) | Etapa 2 -D/IR | 4513055007 | Real | 12.08.2026 | 4 | DOP | 1 | 6790 | 27160 | 0% | 27160 | 445.2459 | 75291 UTECO SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75291 UTECO SRL | 21 | 100% | 27160 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 27160 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ESCRITORIO BLANCO 1.00MT | Etapa 2 -D/IR | 4513061527 | Real | 17.08.2026 | 4 | DOP | 1 | 8213 | 32852 | 0% | 32852 | 538.5574 | 75138 OFINOVA SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75138 OFINOVA SRL | 21 | 100% | 32852 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 32852 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TRANSPORTE A HAINA AF01 | Etapa 2 -D/IR | 4513061527 | Real | 17.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 1500 | 1500 | 0% | 1500 | 24.5902 | 75138 OFINOVA SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75138 OFINOVA SRL | 21 | 100% | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ESCRITORIO ESTRUCTURA AXIS 1.20 BLANCO | Etapa 2 -D/IR | 4513061548 | Real | 17.08.2026 | 10 | DOP | 1 | 10441.4 | 104414 | 0% | 104414 | 1711.7049 | 75365 B & H MOBILIARIO SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75365 B & H MOBILIARIO SRL | 21 | 100% | 104414 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 104414 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ESCRITORIO ESTRUCTURA AXIS 1.40 BLANCO | Etapa 2 -D/IR | 4513061548 | Real | 17.08.2026 | 4 | DOP | 1 | 11955.25 | 47821 | 0% | 47821 | 783.9508 | 75365 B & H MOBILIARIO SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75365 B & H MOBILIARIO SRL | 21 | 100% | 47821 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 47821 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | LATERAL ESTRUCTURA BLANCA 50X100 | Etapa 2 -D/IR | 4513061548 | Real | 17.08.2026 | 4 | DOP | 1 | 5583.65 | 22334.6 | 0% | 22334.6 | 366.141 | 75365 B & H MOBILIARIO SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75365 B & H MOBILIARIO SRL | 21 | 100% | 22334.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 22334.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TRANSPORTE A TERRENAS MC33 | Etapa 2 -D/IR | 4513061548 | Real | 17.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 16000 | 16000 | 0% | 16000 | 262.2951 | 75365 B & H MOBILIARIO SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75365 B & H MOBILIARIO SRL | 21 | 100% | 16000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SILLA OPERARIO S/B 27108 | Etapa 2 -D/IR | 4513065542 | Real | 17.08.2026 | 12 | DOP | 1 | 9969.65 | 119635.8 | 0% | 119635.8 | 1961.2426 | 75008 MUEBLES OMAR S A |  | NTCO011111 | 801673 | 75008 MUEBLES OMAR S A | 21 | 100% | 119635.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 119635.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA DE CENTRO COMEDOR COD. 17886 | Etapa 2 -D/IR | 4513065542 | Real | 17.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 5627 | 5627 | 0% | 5627 | 92.2459 | 75008 MUEBLES OMAR S A |  | NTCO011111 | 801673 | 75008 MUEBLES OMAR S A | 21 | 100% | 5627 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5627 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA DE HOSTELERIA 32X48X29 BCO 18652 | Etapa 2 -D/IR | 4513065542 | Real | 17.08.2026 | 6 | DOP | 1 | 15592.4 | 93554.4 | 0% | 93554.4 | 1533.6787 | 75008 MUEBLES OMAR S A |  | NTCO011111 | 801673 | 75008 MUEBLES OMAR S A | 21 | 100% | 93554.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 93554.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | HISPANIOLA BUTACA 1 PLAZA COD. 41062 | Etapa 2 -D/IR | 4513065542 | Real | 17.08.2026 | 4 | DOP | 1 | 10875.75 | 43503 | 0% | 43503 | 713.1639 | 75008 MUEBLES OMAR S A |  | NTCO011111 | 801673 | 75008 MUEBLES OMAR S A | 21 | 100% | 43503 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 43503 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SPECTO SILLA PLASTICA S/BRAZO BCO 210532 | Etapa 2 -D/IR | 4513065542 | Real | 17.08.2026 | 24 | DOP | 1 | 3707.7 | 88984.8 | 0% | 88984.8 | 1458.7672 | 75008 MUEBLES OMAR S A |  | NTCO011111 | 801673 | 75008 MUEBLES OMAR S A | 21 | 100% | 88984.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 88984.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | BUTACA LINCOLN CREMA MIMA COD. 210959 | Etapa 2 -D/IR | 4513065542 | Real | 17.08.2026 | 2 | DOP | 1 | 12091.25 | 24182.5 | 0% | 24182.5 | 396.4344 | 75008 MUEBLES OMAR S A |  | NTCO011111 | 801673 | 75008 MUEBLES OMAR S A | 21 | 100% | 24182.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 24182.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA LATERAL OAK P/SALA LACTANCIA 17600 | Etapa 2 -D/IR | 4513065542 | Real | 17.08.2026 | 2 | DOP | 1 | 7046.5 | 14093 | 0% | 14093 | 231.0328 | 75008 MUEBLES OMAR S A |  | NTCO011111 | 801673 | 75008 MUEBLES OMAR S A | 21 | 100% | 14093 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14093 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA DE ENTRENAMIENTO DOKI 18550 | Etapa 2 -D/IR | 4513065542 | Real | 17.08.2026 | 9 | DOP | 1 | 10200 | 91800 | 0% | 91800 | 1504.918 | 75008 MUEBLES OMAR S A |  | NTCO011111 | 801673 | 75008 MUEBLES OMAR S A | 21 | 100% | 91800 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 91800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SILLA VISITA NEGRA 210531 | Etapa 2 -D/IR | 4513065542 | Real | 17.08.2026 | 23 | DOP | 1 | 3571.7 | 82149.1 | 0% | 82149.1 | 1346.7066 | 75008 MUEBLES OMAR S A |  | NTCO011111 | 801673 | 75008 MUEBLES OMAR S A | 21 | 100% | 82149.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 82149.1 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ARCHIVO MODULAR 3 GAVETAS EVOLU 17496BCO | Etapa 2 -D/IR | 4513065542 | Real | 17.08.2026 | 18 | DOP | 1 | 6793.2 | 122277.6 | 0% | 122277.6 | 2004.5508 | 75008 MUEBLES OMAR S A |  | NTCO011111 | 801673 | 75008 MUEBLES OMAR S A | 21 | 100% | 122277.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 122277.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | VICTORIA SILLON GERENCIAL NEGRO C/B24418 | Etapa 2 -D/IR | 4513065542 | Real | 17.08.2026 | 13 | DOP | 1 | 10056.35 | 130732.55 | 0% | 130732.55 | 2143.1566 | 75008 MUEBLES OMAR S A |  | NTCO011111 | 801673 | 75008 MUEBLES OMAR S A | 21 | 100% | 130732.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 130732.55 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | RAYMOND SILLA GERENCIAL C/BZO 24303 | Etapa 2 -D/IR | 4513065542 | Real | 17.08.2026 | 3 | DOP | 1 | 9821.75 | 29465.25 | 0% | 29465.25 | 483.0369 | 75008 MUEBLES OMAR S A |  | NTCO011111 | 801673 | 75008 MUEBLES OMAR S A | 21 | 100% | 29465.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 29465.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TRANSPORTE A TERRENAS MC33 | Etapa 2 -D/IR | 4513065542 | Real | 17.08.2026 | 2 | DOP | 1 | 15241.35 | 30482.7 | 0% | 30482.7 | 499.7164 | 75008 MUEBLES OMAR S A |  | NTCO011111 | 801673 | 75008 MUEBLES OMAR S A | 21 | 100% | 30482.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 30482.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON 13GLS 1901992 SLIM JIM (SALAS MIMA, BAÑOS CLIENTES Y PLAZA) | Etapa 2 -D/IR | 4513076936 | Real | 26.08.2026 | 6 | DOP | 1 | 28000 | 168000 | 0% | 168000 | 2754.0984 | 75291 UTECO SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75291 UTECO SRL | 21 | 100% | 168000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 168000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON 24GLS BEIGE 1883552 (ASISTIDOS Y FOOD COURT) | Etapa 2 -D/IR | 4513076936 | Real | 26.08.2026 | 6 | DOP | 1 | 16000 | 96000 | 0% | 96000 | 1573.7705 | 75291 UTECO SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75291 UTECO SRL | 21 | 100% | 96000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 96000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ADMIRAL CRAFT CAFETERA CP-60 | Etapa 2 -D/IR | 4513093206 | Real | 09.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 196.7213 | 75291 UTECO SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75291 UTECO SRL | 21 | 100% | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 12000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ESCALERA TIPO TIJERA 3 PELDAÑOS | Etapa 2 -D/IR | 4513093216 | Real | 09.09.2026 | 5 | DOP | 1 | 1992.46 | 9962.3 | 0% | 9962.3 | 163.3164 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A |  | NTCO011111 | 801673 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A | 21 | 100% | 9962.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 9962.3 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TRUPER CIZALLA CORTAPERNO 36 REFOR CP36X | Etapa 2 -D/IR | 4513093216 | Real | 09.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 2146.42 | 2146.42 | 0% | 2146.42 | 35.1872 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A |  | NTCO011111 | 801673 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A | 21 | 100% | 2146.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2146.42 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MODIF. BUMPERS CARRITOS -ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513130353 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 128000 | 128000 | 0% | 128000 | 2098.3607 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011111 | 801673 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 128000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 128000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SUM E INST. CRISTALES CAJAS RAPIDAS-ADICIONAL | Etapa 2 -D/IR | 4513130353 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 110000 | 110000 | 0% | 110000 | 1803.2787 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011111 | 801673 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 110000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 110000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FABR. E INST. RAMPA DUCTO COMPACT. MC33 | Etapa 2 -D/IR | 4513130353 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 380275 | 380275 | 0% | 380275 | 6234.0164 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES |  | NTCO011111 | 801673 | 77133 MUÑOZ MEJIA SERVICIOS INDUSTRIALES | 22 | 100% | 380275 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 380275 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TORRE ALMOHADAS (2 SKU) | Etapa 2 -D/IR | 4513097285 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 25127.52 | 25127.52 | 0% | 25127.52 | 411.9266 | 86391 BAZIK BY EP2 SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 86391 BAZIK BY EP2 SRL | 22 | 100% | 25127.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 25127.52 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TRANSPORTE A TERRENAS MC33 | Etapa 2 -D/IR | 4513097285 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 14000 | 14000 | 0% | 14000 | 229.5082 | 86391 BAZIK BY EP2 SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 86391 BAZIK BY EP2 SRL | 22 | 100% | 14000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 | * | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | * | 57105.1667 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | FABR. POSTES BALANZAS A/I | Etapa 2 -D/IR | 4513033883 | Real | 12.08.2026 | 2 | DOP | 1 | 21119 | 42238 | 0% | 42238 | 692.4262 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO |  | NTCO011111 | 801673 | 75084 FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 19 | 70% | 29566.6 | 21 | 30% | 12671.4 |  |  | 0 | [6 empty] | 42238 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MESA ALTA MELAMINA 3.2x1.00x0.9mt AREA FOOD COURT | Etapa 2 -D/IR | 4513030669 | Comprometido | 19.08.2026 | 2 | DOP | 1 | 61425 | 122850 | 0% | 122850 | 2013.9344 | 76834 PREMIUM TECH S R L |  | NTCO011111 | 801673 | 76834 PREMIUM TECH S R L | 21 | 100% | 122850 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 122850 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRANSPORTE E INSTALACION | Etapa 2 -D/IR | 4513030669 | Comprometido | 19.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 4500 | 4500 | 0% | 4500 | 73.7705 | 76834 PREMIUM TECH S R L |  | NTCO011111 | 801673 | 76834 PREMIUM TECH S R L | 21 | 100% | 4500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MESA ALTA MELAMINA 2.00x0.40x0.9mt AREA FOOD COURT | Etapa 2 -D/IR | 4513042832 | Comprometido | 19.08.2026 | 6 | DOP | 1 | 37000 | 222000 | 0% | 222000 | 3639.3443 | 76834 PREMIUM TECH S R L |  | NTCO011111 | 801673 | 76834 PREMIUM TECH S R L | 21 | 100% | 222000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 222000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MESA ALTA MELAMINA 1.20x0.40x0.9mt AREA FOOD COURT | Etapa 2 -D/IR | 4513042832 | Comprometido | 19.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 22500 | 22500 | 0% | 22500 | 368.8525 | 76834 PREMIUM TECH S R L |  | NTCO011111 | 801673 | 76834 PREMIUM TECH S R L | 21 | 100% | 22500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 22500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRANSPORTE E INSTALACION | Etapa 2 -D/IR | 4513042832 | Comprometido | 19.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 4500 | 4500 | 0% | 4500 | 73.7705 | 76834 PREMIUM TECH S R L |  | NTCO011111 | 801673 | 76834 PREMIUM TECH S R L | 21 | 100% | 4500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CARRO GONDOLERO 2 NIVELES 16X48 GRIS | Etapa 2 -D/IR | 4512985797 | Stock AF01 | 25.06.2026 | 10 | DOP | 1 | 24620 | 246200 | 0% | 246200 | 4036.0656 | Carro Gondolero |  | NTCO011111 | 801673 | RUE MAX | 21 | 100% | 246200 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 246200 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CROWN HAND PALLET JACK PTH50-2748(UNA) | Etapa 2 -D/IR | 4513008507 | Stock AF01 | 11.08.2026 | 4 | DOP | 1 | 37905.75 | 151623 | 0% | 151623 | 2485.623 | 75327 IMEQ DOMINICANA SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75327 IMEQ DOMINICANA SRL | 21 | 100% | 151623 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 151623 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CROWN WALKIE PALLET TRUCK WP3035-45 | Etapa 2 -D/IR | 4513054547 | Stock AF01 | 11.08.2026 | 1 | USD | 61 | 8950 | 545950 | 0% | 545950 | 8950 | 75327 IMEQ DOMINICANA SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75327 IMEQ DOMINICANA SRL | 21 | 100% | 545950 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 545950 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MUEBLE FLORES INOX 1000X1500MM | Etapa 2 -D/IR | 4512999046 | Real | 25.06.2026 | 2 | DOP | 1 | 90262.35 | 180524.7 | 0% | 180524.7 | 2959.4213 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 90262.35 | 21 | 50% | 90262.35 |  |  | 0 | [6 empty] | 180524.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | LETRERO CAJA CERRADA 30X30 PVC | Etapa 2 -D/IR | 4513031243 | Real | 21.07.2026 | 12 | DOP | 1 | 1175 | 14100 | 0% | 14100 | 231.1475 | 76206 PRINTEO ROOM SP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76206 PRINTEO ROOM SP SRL | 21 | 100% | 14100 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14100 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | SEPARADOR DE COMPRA METAL GALVANIZADA | Etapa 2 -D/IR | 4513031243 | Real | 21.07.2026 | 12 | DOP | 1 | 500 | 6000 | 0% | 6000 | 98.3607 | 76206 PRINTEO ROOM SP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76206 PRINTEO ROOM SP SRL | 21 | 100% | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 6000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | PORTA ENCARTES | Etapa 2 -D/IR | 4513031243 | Real | 21.07.2026 | 1 | DOP | 1 | 31300 | 31300 | 0% | 31300 | 513.1148 | 76206 PRINTEO ROOM SP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76206 PRINTEO ROOM SP SRL | 21 | 100% | 31300 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 31300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ZAFACON REDONDO MALLA METALICA PLATEADO | Etapa 2 -D/IR | 4513075518 | Real | 25.06.2026 | 24 | DOP | 1 | 391 | 9384 | 0% | 9384 | 153.8361 | zafacon de malla |  | NTCO011111 | 801673 | BENIGNO ZAPATERTO | 21 | 100% | 9384 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 9384 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 50LT 11782 | Etapa 2 -D/IR | 4512999437 | Real | 25.06.2026 | 4 | DOP | 1 | 1772.9475 | 7091.79 | 0% | 7091.79 | 116.2589 | 75710 BENIGNO ZAPATERO, SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75710 BENIGNO ZAPATERO, SRL | 21 | 100% | 7091.79 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 7091.79 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 25LT 11780 | Etapa 2 -D/IR | 4512999437 | Real | 25.06.2026 | 16 | DOP | 1 | 1215 | 19440 | 0% | 19440 | 318.6885 | 75710 BENIGNO ZAPATERO, SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75710 BENIGNO ZAPATERO, SRL | 21 | 100% | 19440 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 19440 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID CAMBIADOR FG781888LPLAT (BAÑO FAMLIAR CLIENTES) | Etapa 2 -D/IR | 4513057310 | Stock AF01 | 12.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 23945.5 | 23945.5 | 0% | 23945.5 | 392.5492 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 23945.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 23945.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID CAMBIADOR FG781888LPLAT (BAÑO DISCAPACITADOS PLAZA) | Etapa 2 -D/IR | 4513078192 | Real | 27.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 23945.5 | 23945.5 | 0% | 23945.5 | 392.5492 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 23945.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 23945.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ZAFACON RUBBERMAID 24 GL 1883552 (SALA CAPACITACION) | Etapa 2 -D/IR | 4513057310 | Stock AF01 | 12.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 21165 | 21165 | 0% | 21165 | 346.9672 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 21165 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 21165 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ZAFACON RUBBERMAID 95GL FG9W2200GRAY (SERVICIO RECOGIDA) | Etapa 2 -D/IR | 4513057310 | Stock AF01 | 12.08.2026 | 2 | DOP | 1 | 17845 | 35690 | 0% | 35690 | 585.082 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 35690 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 35690 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON CARRO 50GLS (AREAS PREPARACION ISLA) | Etapa 2 -D/IR | 4513057310 | Stock AF01 | 12.08.2026 | 8 | DOP | 1 | 12948 | 103584 | 0% | 103584 | 1698.0984 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 75342 UTIHOTEL V Y H SRL | 21 | 100% | 103584 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 103584 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CHAMPION SECADOR DE MANO HAND-DRYER | Etapa 2 -D/IR | 4512950850 | Stock AF01 | 25.06.2026 | 6 | DOP | 1 | 14250 | 85500 | 0% | 85500 | 1401.6393 | Secador de mano |  | NTCO011111 | 801673 | FEMI SOLUCIONES Y SERVICIOS COM | 21 | 100% | 85500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 85500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MUEBLE SERVICIO AL CLIENTE | Etapa 2 -D/IR | 4513006738 | Real | 01.07.2026 | 2 | DOP | 1 | 769000 | 1538000 | 0% | 1538000 | 25213.1148 | 76834 PREMIUM TECH S R L |  | NTCO011111 | 801673 | 76834 PREMIUM TECH S R L | 19 | 50% | 769000 | 21 | 50% | 769000 |  |  | 0 | [6 empty] | 1538000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CORTE E INSTALACION DEKTON MUEBLE SERVICIO AL CLIENTE | Etapa 2 -D/IR | 4513052009 | Real | 06.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 246549 | 246549 | 0% | 246549 | 4041.7869 | 77499 KANKA SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 77499 KANKA SRL | 20 | 70% | 172584.3 | 21 | 30% | 73964.7 |  |  | 0 | [6 empty] | 246549 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CORTE E INSTALACION DEKTON MUEBLES IMS ISLA | Etapa 2 -D/IR | 4513052928 | Real | 06.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 303981 | 303981 | 0% | 303981 | 4983.2951 | 77499 KANKA SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 77499 KANKA SRL | 20 | 70% | 212786.7 | 21 | 30% | 91194.3 |  |  | 0 | [6 empty] | 303981 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | COUNTER ENTREGA TIPO ISLA 3 GAVETAS (SIRENA GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513049022 | Real | 03.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 122791 | 122791 | 0% | 122791 | 2012.9672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 20 | 50% | 61395.5 | 21 | 50% | 61395.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 122791 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | COUNTER ENTREGA TIPO ISLA CERRADO MC33 (SIRENA GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513049022 | Real | 03.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 167943.85 | 167943.85 | 0% | 167943.85 | 2753.1779 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 20 | 50% | 83971.925 | 21 | 50% | 83971.925 |  |  | 0 | [6 empty] | 167943.85 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MUEBLE VERTICAL C/ BANDEJAS 3.50MT MC33 (SIRENA GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513049022 | Real | 03.08.2026 | 1 | DOP | 1 | 158510.55 | 158510.55 | 0% | 158510.55 | 2598.5336 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 20 | 50% | 79255.275 | 21 | 50% | 79255.275 |  |  | 0 | [6 empty] | 158510.55 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CANASTOS AMARILLOS 60X40X25CM (SIRENA GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513059938 | Comprometido | 12.08.2026 | 15 | DOP | 1 | 234.22 | 3513.3 | 0% | 3513.3 | 57.5951 | 76511 J FRANKENBERG SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76511 J FRANKENBERG SRL | 21 | 100% | 3513.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3513.3 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MESA REFRIGERADA R290 FST-60 (SIRENA GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513041111 | Real | 12.08.2026 | 2 | USD | 61 | 1569.75 | 191509.5 | 0% | 191509.5 | 3139.5 | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 21 | 100% | 191509.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 191509.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1200X700X850MM (SIRENA GO) | Etapa 2 -D/IR | 4513041032 | Real | 12.08.2026 | 4 | DOP | 1 | 29335.5 | 117342 | 0% | 117342 | 1923.6393 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 19 | 50% | 58671 | 21 | 50% | 58671 |  |  | 0 | [6 empty] | 117342 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CONO TRAFICO REFLECTIVO RX23-0127 27 | Etapa 2 -D/IR | 4513086469 | Real | 03.09.2026 | 10 | DOP | 1 | 1359.1 | 13591 | 0% | 13591 | 222.8033 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A |  | NTCO011111 | 801673 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A | 21 | 100% | 13591 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 13591 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO 10 PIES | Etapa 2 -D/IR | 4513086469 | Real | 03.09.2026 | 4 | DOP | 1 | 10376.19 | 41504.76 | 0% | 41504.76 | 680.4059 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A |  | NTCO011111 | 801673 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A | 21 | 100% | 41504.76 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 41504.76 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA EN FIBRA TIPO TIJERA 12 PIES | Etapa 2 -D/IR | 4513086469 | Real | 03.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 13642.4 | 27284.8 | 0% | 27284.8 | 447.2918 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A |  | NTCO011111 | 801673 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A | 21 | 100% | 27284.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 27284.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO 6 PIES | Etapa 2 -D/IR | 4513086469 | Real | 03.09.2026 | 3 | DOP | 1 | 5895.69 | 17687.07 | 0% | 17687.07 | 289.952 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A |  | NTCO011111 | 801673 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A | 21 | 100% | 17687.07 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 17687.07 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA TIPO TIJERA 3 PELDANOS | Etapa 2 -D/IR | 4513086469 | Real | 03.09.2026 | 5 | DOP | 1 | 2348.21 | 11741.05 | 0% | 11741.05 | 192.4762 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A |  | NTCO011111 | 801673 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A | 21 | 100% | 11741.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 11741.05 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPPER MANGUERA JARDIN CP 5/8 | Etapa 2 -D/IR | 4513086469 | Real | 03.09.2026 | 3 | DOP | 1 | 1950.61 | 5851.83 | 0% | 5851.83 | 95.9316 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A |  | NTCO011111 | 801673 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A | 21 | 100% | 5851.83 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5851.83 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPER PISTOLA P/MANGUERA PR-208/PIM-7X | Etapa 2 -D/IR | 4513086469 | Real | 03.09.2026 | 3 | DOP | 1 | 235.4 | 706.2 | 0% | 706.2 | 11.577 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A |  | NTCO011111 | 801673 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A | 21 | 100% | 706.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 706.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | HIDROLAVADORA ELECT. TRUP101594 2HPHILA | Etapa 2 -D/IR | 4513086469 | Real | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 5575.09 | 5575.09 | 0% | 5575.09 | 91.3949 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A |  | NTCO011111 | 801673 | 75241 HNOS. PAPPATERRA, C X A | 21 | 100% | 5575.09 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5575.09 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.07 | * | 8.07 Señalizacion interiores | * | 203468.254 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | DECORACION INTERIOR SC - LANDINI | Etapa 2 -D/IR | 4513044088 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 6820224.75 | 6820224.75 | 0% | 6820224.75 | 111806.9631 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 20 | 60% | 4092134.85 | 21 | 40% | 2728089.9 |  |  | 0 | [6 empty] | 6820224.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | FABRICACION COLUMNAS | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 148800 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | SEÑALETICA DE PASILLOS | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 21000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | MTS LINEAL FASCIA EN ANGULAR 1X1 | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 10922 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | POSTES DE CAJA | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 14500 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | FABRICACION SENALETICA EN ALUMINIO (SERVICIO AL CLIENTE) | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 73000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | FABRICACION SENALETICA EN ALUMINIO (VESTIDORES) | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 73000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | FABRICACION SENALETICA EN ALUMINIO (BAÑOS) | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 73000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | MTS LINEAL PATRON BULKHEAD | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 10220 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO PANADERIA | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO DELI | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 35000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO CARNES | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 11000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | 15MTS LINEAL (40.5MTS2) REVESTIMIENTO INOX ISLA | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | USD | 61 | 86.42 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  | NTCO011111 | 801673 | 76752 ROOFTEC SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO TRASTIENDA PVC de 3mm Rotulado de 220+ 30 x 30 CM | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 2200 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO TRASTIENDA PVC de 3mm Rotulado de 130 + 30 x 30 CM | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 1727 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO TRASTIENDA PVC de 3mm Rotulado de 130 x 30 CM | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 1560 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO TRASTIENDA PVC de 3mm Rotulado de 30 x 10 CM | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 750 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO TRASTIENDA PVC de 3mm Rotulado de 30 x 43 CM | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 1560 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LISTON DE ALUMINIO C/CLICK COLOR WHITE OAK SMIL MADERA | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 480000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO GRACIAS POR COMPRAR EN SIRENA | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 120600 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | PANTALLAS DIGITALES SAMSUNG AREA INTERIOR | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | USD | 61 | 45000 | 0 | 10% | 0 | 0 | Diseño Landini- Naco |  | NTCO011111 | 801673 | VANGUARD LED | 18 | 50% | 0 | 21 | 50% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | SIRENA GO Y SEÑALIZACION Y DECORACION PARQUEO | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 1050000 | 0 | 5% | 0 | 0 | Modelo: SP06 |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANHY SRL | 18 | 50% | 0 | 21 | 50% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | INSTALACION GENERAL(GRSM) | Etapa 2 -D/IR | Pendiente de compras | Comprometido |  | 0 | DOP | 1 | 150000 | 0 | 5% | 0 | 0 |  |  | NTCO011111 | 801673 |  | 21 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION | Etapa 2 -D/IR | 4513033843 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 241505 | 241505 | 0% | 241505 | 3959.0984 | 76206 PRINTEO ROOM SP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76206 PRINTEO ROOM SP SRL | 21 | 100% | 241505 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 241505 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | ALQUILER DE PLATAFORMA | Etapa 2 -D/IR | 4513033843 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 60000 | 60000 | 0% | 60000 | 983.6066 | 76206 PRINTEO ROOM SP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76206 PRINTEO ROOM SP SRL | 21 | 100% | 60000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 60000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | INSTALACION | Etapa 2 -D/IR | 4513033843 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 75000 | 75000 | 0% | 75000 | 1229.5082 | 76206 PRINTEO ROOM SP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76206 PRINTEO ROOM SP SRL | 21 | 100% | 75000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 75000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | ESTACION LIMPIEZA CARRITOS DE COMPRAS | Etapa 2 -D/IR | 4513056914 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 42200 | 42200 | 0% | 42200 | 691.8033 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 22 | 100% | 42200 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 42200 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | INSTALACION | Etapa 2 -D/IR | 4513056914 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 18000 | 18000 | 0% | 18000 | 295.082 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 22 | 100% | 18000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 18000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.08 | * | 8.08 Señalizacion exteriores | * | 83919.2835 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO FACHADA PRINCIPAL SIRENA 9MTS | Etapa 2 -D/IR | 4513048879 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 358050 | 358050 | 0% | 358050 | 5869.6721 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 20 | 60% | 214830 | 21 | 40% | 143220 |  |  | 0 | [6 empty] | 358050 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO FACHADA ISOLOGO SIRENA | Etapa 2 -D/IR | 4513048879 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 215760 | 215760 | 0% | 215760 | 3537.0492 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 20 | 60% | 129456 | 21 | 40% | 86304 |  |  | 0 | [6 empty] | 215760 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO FACHADA ISOLOGO TOTEM SIRENA | Etapa 2 -D/IR | 4513048879 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 2178060 | 2178060 | 0% | 2178060 | 35705.9016 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 20 | 60% | 1306836 | 21 | 40% | 871224 |  |  | 0 | [6 empty] | 2178060 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | TOTEM RESERVADO SIRENA GO | Etapa 2 -D/IR | 4513048879 | Real | 07.10.2026 | 3 | DOP | 1 | 51150 | 153450 | 0% | 153450 | 2515.5738 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 20 | 60% | 92070 | 21 | 40% | 61380 |  |  | 0 | [6 empty] | 153450 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETREROS EMBARAZADA/DISCAPACITADOS | Etapa 2 -D/IR | 4513048879 | Real | 07.10.2026 | 13 | DOP | 1 | 66960 | 870480 | 0% | 870480 | 14270.1639 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 20 | 60% | 522288 | 21 | 40% | 348192 |  |  | 0 | [6 empty] | 870480 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | INSTALACION EN SC TERRENAS MC33 | Etapa 2 -D/IR | 4513048879 | Real | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 157170 | 157170 | 0% | 157170 | 2576.5574 | 76815 LIKECORP SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 20 | 60% | 94302 | 21 | 40% | 62868 |  |  | 0 | [6 empty] | 157170 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | FABRICACION 8 BANNERS MC33 | Etapa 2 -D/IR | 4513125177 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 322461.6 | 322461.6 | 0% | 322461.6 | 5286.2557 | 77082 SATURNO DESIGN MULTICEVICES SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 77082 SATURNO DESIGN MULTICEVICES SRL | 22 | 100% | 322461.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 322461.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | INSTALACION 8 BANNERS | Etapa 2 -D/IR | 4513125177 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 60000 | 60000 | 0% | 60000 | 983.6066 | 77082 SATURNO DESIGN MULTICEVICES SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 77082 SATURNO DESIGN MULTICEVICES SRL | 22 | 100% | 60000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 60000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | TRANSPORTE | Etapa 2 -D/IR | 4513125177 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 15000 | 15000 | 0% | 15000 | 245.9016 | 77082 SATURNO DESIGN MULTICEVICES SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 77082 SATURNO DESIGN MULTICEVICES SRL | 22 | 100% | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 15000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | CIERRE LOCAL MULTIPLAZA TERRENAS MC33 | Etapa 2 -D/IR | 4513125194 | Comprometido | 07.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 209848 | 209848 | 0% | 209848 | 3440.1311 | 77082 SATURNO DESIGN MULTICEVICES SRL |  | NTCO011111 | 801673 | 77082 SATURNO DESIGN MULTICEVICES SRL | 22 | 100% | 209848 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 209848 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada
9.01 | * | 9.01 COMERCIALIZACION | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
9.02 | * | 9.02 INSUMOS | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
9.03 | * | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
9.04 | * | 9.04 MONTAJE | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
9.05 | * | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
9.06 | * | 9.06 - | * | 0 | [5 empty] | 1 | USD | 61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Total |  |  |  | 3739508.0108 | [9 empty] | 219942483.348 |  | 236656046.469 | 3879607.3192 | [20 empty] | 236656046.469
0
Note on B4: Alba Rosario: No tocar, conextor para presupuestos
Note on C4: Alba Rosario: No tocar es clasificador.
Note on D4: Alba Rosario: Clasificador de presupuesto, para Iniciativa o Capex. No tocar donde esta el *.
Note on E4: Alba Rosario: Nos tocar, solo presupuestos.
Note on M4: Alba Rosario: No tocar en la columna, solo actualizar moneda en J2 y K2
Note on O4: Alba Rosario: No tocar, automatica
Note on Q4: Alba Rosario: No tocar
Note on F15: Miguel Bona: Hormigón pulido. Será gestionado por obra civil.
Note on F16: Miguel Bona: Hormigón pulido. Será gestionado por obra civil.
Note on F17: Miguel Bona: Hormigón pulido. Será gestionado por obra civil.
Note on F25: Miguel Bona: Karla Tena indicó el 26.08, eliminar esta partida por Likecorp. Será trabajado por civil.
Note on F26: Miguel Bona: Karla Tena indicó el 26.08, eliminar esta partida por Likecorp. Será trabajado por civil.
Note on F27: Miguel Bona: Karla Tena indicó el 26.08, eliminar esta partida por Likecorp. Será trabajado por civil.
Note on F28: Miguel Bona: Karla Tena indicó el 26.08, eliminar esta partida por Likecorp. Será trabajado por civil.
Note on F199: Miguel Bona: No serán utilizadas en tienda
Note on F227: Miguel Bona: Será asumida por el equipo de mantenimiento
Note on F408: Miguel Bona: Serán utilizados en San Isidro. Muebles producidos local en A/I por Gradinox siguiendo el formato Landini
Note on F409: Miguel Bona: Serán utilizados en San Isidro. Muebles producidos local en A/I por Gradinox siguiendo el formato Landini
Note on F410: Miguel Bona: Serán utilizados en San Isidro. Muebles producidos local en A/I por Gradinox siguiendo el formato Landini
Note on F418: Miguel Bona: Se desestiman los retrobancos en la isla. Confirmado por Karla Tena de diseño.
Note on F419: Miguel Bona: Se desestiman los retrobancos en la isla. Confirmado por Karla Tena de diseño.
Note on F463: Miguel Bona: No se utilizan
Note on F472: Miguel Bona: Se utilizaran las existentes de otras tiendas

## Flujo de Caja
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Rojo: La sumatoria de pagos no coincide con Ppto.
| Apertura en abril |  | 1: Flujo de Caja Iniciativa
| Presupuesto Detallado - Propuesta para Sirena Compacta Las Terrenas |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
Part. | Edificación, Instalaciones y Equipamientos | Ppto OI [DOP] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | Total Ppto. | Inic | Estatus | Tienda
1 | 1.00 Estudios Preliminares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 | 1.01 Diseño arquitectónico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | 1.02 Diseño estructural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | 1.03 Diseño electromecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | 1.04 Diseño sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | 1.05 Estudio Geotécnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | 1.06 Levantamiento topográfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 | 1.07 Permisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 | 1.08 Diseño sistema contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 | 1.09 Diseño sistema gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.00 Obra Civil | 29340263.019 | 0 | 0 | 264617.744 | 2630353.14 | 0 | 396926.616 | 472611.855 | 1107647.56 | 1831253.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044491.4 | 4160359.07 | 889311.924 | 15527490.57 | 15200 | 0 | 29325063.019 | 0 | 0 | 0
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | 7081344.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889311.924 | 6192032.55 | 0 | 0 | 7081344.474 | 0 | 0 | 0
2.02 | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.04 | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
2.05 | 2.05 Instalaciones Sanitarias | 945223.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472611.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472611.855 | 0 | 0 | 945223.71 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
2.06 | 2.06 Instalación de Gas | 668846.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334423.495 | 0 | 334423.495 | 0 | 0 | 668846.99 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
2.07 | 2.07 Sistema Contra Incendios | 5676792.05 | 0 | 0 | 0 | 1831253.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831253.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335500 | 0 | 0 | 1663585.77 | 15200 | 0 | 5661592.05 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
2.08 | 2.08 Instalaciones Mecánicas | 14306511.435 | 0 | 0 | 0 | 799100 | 0 | 0 | 0 | 1107647.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708991.4 | 3825935.575 | 0 | 6864836.9 | 0 | 0 | 14306511.435 | 0 | 0 | 0
2.09 | 2.09 Rejillas y Sumideros | 661544.36 | 0 | 0 | 264617.744 | 0 | 0 | 396926.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661544.36 | 0 | 0 | 0
2.1 | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 2.11 Supervisión Arquitectónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.00 Sistema Eléctrico | 27317363.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15842042.21 | 11475321.22 | 0 | 0 | 27317363.43 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
3.01 | 3.01 Instalaciones Eléctricas | 15842042.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15842042.21 | 0 | 0 | 0 | 15842042.21 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
3.02 | 3.02 Supervisión Eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | 3.03 Generadores | 10080507.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10080507.42 | 0 | 0 | 10080507.42 | #REF! | #REF! | #REF!
3.04 | 3.04 Inversor y UPS | 1394813.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394813.8 | 0 | 0 | 1394813.8 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 4.00 Sistema de Climatización | 17894591.59 | 0 | 0 | 6384685.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9577028.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539300 | 512566.164 | 0 | 881010.776 | 0 | 0 | 17894591.59 | #REF! | #REF! | #REF!
4.01 | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | 15961714.65 | 0 | 0 | 6384685.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9577028.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15961714.65 | #REF! | #REF! | #REF!
4.02 | 4.02 Supervisión Mecánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.03 | 4.03 Sistema de Extracción cocina | 1932876.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539300 | 512566.164 | 0 | 881010.776 | 0 | 0 | 1932876.94 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | 5.00 Frio Alimentario | 73515528.984 | 0 | 220423.5 | 0 | 9676763.4637 | 44800 | 632510.028 | 819671.3179 | 4826887.3771 | 220423.5 | 21233287.5453 | 0 | 0 | 3385197.44 | 0 | 0 | 545407.161 | 545407.161 | 15406410.643 | 4184508.587 | 0 | 11773831.26 | 0 | 0 | 73515528.984 | #REF! | #REF! | #REF!
5.01 | 5.01 Paneles | 7484107.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4490464.614 | 0 | 0 | 2993643.076 | 0 | 0 | 7484107.69 | #REF! | #REF! | #REF!
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | 1767143.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060285.896 | 0 | 0 | 706857.264 | 0 | 0 | 1767143.16 | #REF! | #REF! | #REF!
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | 40967987.172 | 0 | 0 | 0 | 9676763.4637 | 0 | 632510.028 | 819671.3179 | 4826887.3771 | 0 | 21188487.5453 | 0 | 0 | 3385197.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203679 | 0 | 234791 | 0 | 0 | 40967987.172 | #REF! | #REF! | #REF!
5.04 | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | 2490164.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545407.161 | 545407.161 | 643110.6 | 0 | 0 | 756239.6 | 0 | 0 | 2490164.522 | #REF! | #REF! | #REF!
5.05 | 5.05 Trameria Cuarto Frio | 2573135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241767.8 | 0 | 0 | 1241767.8 | 0 | 0 | 2573135.6 | #REF! | #REF! | #REF!
5.06 | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | 13204097.16 | 0 | 220423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4953445.525 | 3980829.587 | 0 | 3828975.048 | 0 | 0 | 13204097.16 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
5.07 | 5.07 Chase Doors | 5028893.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017336.208 | 0 | 0 | 2011557.472 | 0 | 0 | 5028893.68 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
6 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería | 2053024.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464918.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97360.026 | 0 | 1351283.034 | 113978.925 | 25483.925 | 1913561.27 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
6.01 | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 | 6.02 Antenas detección de robo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
6.03 | 6.03 Puntos de Venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
6.04 | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
6.05 | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | 2053024.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464918.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97360.026 | 0 | 1351283.034 | 113978.925 | 25483.925 | 1913561.27 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
6.06 | 6.06 Otros sum e inst Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
6.07 | 6.05 Otros sum e inst Tesoreria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 7.00 Equipamiento Produccion | 36542695.542 | 0 | 0 | 0 | 4586765.68 | 1393112.388 | 4122814.802 | 0 | 1280517.71 | 1755000 | 321259.092 | 0 | 0 | 4893490 | 0 | 0 | 306724.32 | 0 | 2754029.375 | 0 | 29566.6 | 10420452.957 | 4678962.618 | 0 | 32384778.182 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | 1908058.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954029.375 | 0 | 0 | 954029.375 | 0 | 0 | 1908058.75 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 2838308.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393112.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445196.472 | 0 | 0 | 2838308.86 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
7.03 | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 3772135.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251090.37 | 521045.258 | 0 | 3772135.628 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 20008960.104 | 0 | 0 | 0 | 4586765.68 | 0 | 4122814.802 | 0 | 1280517.71 | 1755000 | 321259.092 | 0 | 0 | 4893490 | 0 | 0 | 306724.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282603.14 | 1459785.36 | 0 | 18549174.744 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | 291102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29566.6 | 261536.2 | 0 | 0 | 291102.8 | 0 | 0 | 0
7.06 | 7.06 Balanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | 7724129.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 3225997.4 | 2698132 | 0 | 5025997.4 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
8 | 8.00 Equipamiento Tienda | 49992579.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23377851.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388061.314 | 0 | 2478323.664 | 1731909.41 | 7335604.328 | 11320239.052 | 1360590.08 | 0 | 48631989.704 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
8.01 | 8.01 Gondolas | 22392511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20744715.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874671.81 | 0 | 737445.63 | 35677.96 | 0 | 22356833.04 | 0 | 0 | 0
8.02 | 8.02 Checkout | 2633136.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633136.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633136.336 | 0 | 0 | 0
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | 4792222.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388061.314 | 0 | 2388061.314 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 4792222.628 | 0 | 0 | 0
8.04 | 8.04 Trameria Almacen | 334010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167005 | 167005 | 0 | 0 | 334010 | 594 | Pendiente Compra | Sirena Las Terrenas
8.05 | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | 3145376.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106688.778 | 2381285.682 | 657402.52 | 0 | 2487974.46 | 594 | Pendiente Compra | Sirena Las Terrenas
8.06 | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | 4898113.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90262.35 | 857237.6 | 609993.7 | 3340619.84 | 0 | 0 | 4898113.49 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
8.07 | 8.07 Señalizacion interiores | 7256929.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4092134.85 | 3104594.9 | 60200 | 0 | 7196729.75 | 0 | 0 | 0
8.08 | 8.08 Señalizacion exteriores | 4540279.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359782 | 1573188 | 607309.6 | 0 | 3932970 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
9 | 9.00 Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
9.01 | 9.01 COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
9.02 | 9.02 INSUMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
9.03 | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
9.04 | 9.04 MONTAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | Orden Colocada | Sirena Las Terrenas
9.05 | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
9.06 | 9.06 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Total - DOP | 236656046.469 | 0 | 220423.5 | 6649303.604 | 16893882.2837 | 1902830.598 | 5152251.446 | 1292283.1729 | 7215052.6471 | 36761557.366 | 21554546.6373 | 0 | 0 | 8278687.44 | 0 | 0 | 3240192.795 | 545407.161 | 23222555.082 | [5 empty] | 230982876.179
| Control=0 | 0
| Tasa USD | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
| Flujo - USD | 3817033.0076 | 0 | 3555.2177 | 107246.8323 | 272481.9723 | 30690.8161 | 83100.8298 | 20843.277 | 116371.8169 | 592928.3446 | 347653.978 | 0 | 0 | 133527.2168 | 0 | 0 | 52261.1741 | 8796.8897 | 374557.34
| Control=0 | -62574.3116

## PRESSTO PD TIPO C
Plan Detallado: Iniciativa Pressto SC Terrenas MC33 | [8 empty] | USD | EUR | [5 empty] | Capex | [20 empty] | Rojo: La sumatoria de pagos no coincide con Ppto.
2026-01-20 | [7 empty] | Tasa | 64.5 | 77 | [5 empty] | OI | [5 empty] | Planificación de Pagos por Partida
|  |  | OI / Capex | [10 empty] | 7719726.76 | 119685.6862 | [6 empty] | 1er Pago |  |  | 2do Pago |  |  | 3er Pago |  |  | 4to Pago |  |  | 5to Pago
Pos | . | Partidas | Tipo Ppto | Plan | Item | Orden de compra | Fecha | Cant. | Mon | Tasa | Precio Und. | Valor Neto [DOP] | Liquid. [%] | Ppto. Orden Interna [DOP] | Ppto. Orden Interna [USD] | Comentario | Notas | Documento Contable | Orden Interna | AFeC | Proveedor | Per.P1 | Av.P1 [%] | Pago 1 | Per.P2 | Av.P2 [%] | Pago 2 | Per.P3 | Av.P3 [%] | Pago 3 | Per.P4 | Av.P4 [%] | Pago 4 | Per.P5 | Av.P5 [%] | Pago 5 | Total Flujo Caja | Columna1
1.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.06 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.07 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.08 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.09 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.06 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.07 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.08 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.09 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.11 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.04 |  | #REF! | OI |  | UPS 1.5KVA, 120V, 60HZ |  | 20.01.2026 | 2 | USD | 64.5 | 513 | 66177 | 0% | 66177 | 1026 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.01 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 10LB | 4512744015 | 08.01.2026 | 1 | USD | 64.5 | 291 | 18769.5 | 0% | 18769.5 | 291 | 75250 TORIBIO MONES SRL |  |  |  |  | 75250 TORIBIO MONES SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.01 |  | #REF! | OI |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE 10 TONELADAS |  |  |  | DOP | 1 | 1000000 | 0 | 2% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.06 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.07 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.06 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! |  |  | MAQUINA DE COSER JUKI MO-3804 |  | 08.01.2026 | 1 | DOP | 1 | 97375 | 97375 | 0% | 97375 | 1509.6899 | 76778 SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | 76778 SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS COMPLETA (G EOSOFIA) |  | 08.01.2026 | 1 | DOP | 1 | 97375 | 97375 | 0% | 97375 | 1509.6899 | 76778 SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | 76778 SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | COMPRESOR AIRE LB50B 40/50 lts | 4512721682 | 08.01.2026 | 1 | DOP | 1 | 7935 | 7935 | 0% | 7935 | 123.0233 | 75731 MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  |  |  | 75731 MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | ESCALERA ALUMINIO 3 PELDAÑO | 4512721682 | 08.01.2026 | 1 | DOP | 1 | 1810 | 1810 | 0% | 1810 | 28.062 | 75731 MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  |  |  | 75731 MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | COLGADORES ROPA ACERO INOXIDABLE PRESSTO SP13 LONGITUD 4.47 | 4512795782 | 22.01.2026 | 4 | DOP | 1 | 30387.5 | 121550 | 0% | 121550 | 1884.4961 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | COLGADORES ROPA ACERO INOXIDABLE PRESSTO SP13 LONGITUD 3.50 | 4512795782 | 22.01.2026 | 2 | DOP | 1 | 29121 | 58242 | 0% | 58242 | 902.9767 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | FREGADERO SIMPLE CON MEZCLADORA |  | 08.01.2026 | 1 | DOP | 1 | 33391.5 | 33391.5 | 0% | 33391.5 | 517.6977 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | RACK RCS /2 -TUBO REDONDO C/RUEDAS | 4512721679 | 08.01.2026 | 2 | DOP | 1 | 11822.03 | 23644.06 | 0% | 23644.06 | 366.5746 | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL |  |  |  |  | 75252 DISPLAY INTERNACIONAL SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | FABRICACION MOBILIARIO COUNTER PRESSTO SP13 | 4512745427 | 08.01.2026 | 1 | DOP | 1 | 373500 | 373500 | 0% | 373500 | 5790.6977 | 75149 EPIPHANY SRL |  |  |  |  | 75149 EPIPHANY SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION MOBILIARIO COUNTER PRESSTO SP13 | 4512745427 | 08.01.2026 | 1 | DOP | 1 | 27000 | 27000 | 0% | 27000 | 418.6047 | 75149 EPIPHANY SRL |  |  |  |  | 75149 EPIPHANY SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | WINCO TRAMERIA PLASTICA 4NIV 24X36X72 | 4512491769 | 08.01.2026 | 2 | DOP | 1 | 19200 | 38400 | 0% | 38400 | 595.3488 | 75291 UTECO SRL |  |  |  |  | 75291 UTECO SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | SILLON TECNICO SIN BRAZOS (para costurero) |  | 08.01.2026 | 1 | DOP | 1 | 9100 | 9100 | 0% | 9100 | 141.0853 | MUEBLES OMAR S A | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | HAMPERS PLASTICOS GRANDE |  |  | 3 | DOP | 1 | 5000 | 15000 | 0% | 15000 | 232.5581 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | BEBEDERO |  |  | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 186.0465 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | ZAFACON 13 GLS ABIERTO |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 46.5116 | BENIGNO ZAPATERO |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! |  |  | ZAFACON 3 GLS ABIERTO |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 46.5116 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | ASPIRADORA PEQUEÑA |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 465.1163 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | MESA PLASTICA DE 6 SILLAS PLEGABLE O FIJA BLANCA O CREMA |  |  | 1 | DOP | 1 | 15100 | 15100 | 0% | 15100 | 234.1085 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | PRESSTO MAQ LIMPIEZA EN SECO PREMIUM 300 | 4600076604 | 08.01.2026 | 1 | EUR | 77 | 30680 | 2362360 | 5% | 2480478 | 38457.0233 | 30345 PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U. |  |  |  |  | 30345 PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | MESA DE PLANCHAR PR5006 (PLANCHA INCLU) | 4600076604 | 08.01.2026 | 2 | EUR | 77 | 5380 | 828520 | 12% | 927942.4 | 14386.7039 | 30345 PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U. |  |  |  |  | 30345 PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | LAVADORA INDUSTRIAL . MAQ A-22 E TC2 (22 | 4600076604 | 08.01.2026 | 1 | EUR | 77 | 10325 | 795025 | 8% | 858627 | 13312.0465 | 30345 PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U. |  |  |  |  | 30345 PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | PRESSTO SECADORA S-440 | 4600076604 | 08.01.2026 | 1 | EUR | 77 | 5430 | 418110 | 8% | 451558.8 | 7000.9116 | 30345 PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U. |  |  |  |  | 30345 PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | PRESSTO EMBOLSADORA C/BASE EVOLUTION | 4600076604 | 08.01.2026 | 1 | EUR | 77 | 2290 | 176330 | 5% | 185146.5 | 2870.4884 | 30345 PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U. |  |  |  |  | 30345 PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  | PRESSTO COMPRESOR MOD BRISA 310 220V | 4600076604 | 08.01.2026 | 1 | EUR | 77 | 2825 | 217525 | 0% | 217525 | 3372.4806 | 30345 PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U. |  |  |  |  | 30345 PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  |  |  |  | 1 | EUR | 77 | 9505 | 731885 | 0% | 731885 | 11347.0543 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  |  |  |  | 1 | EUR | 77 | 4605 | 354585 | 0% | 354585 | 5497.4419 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | OI |  |  |  |  | 1 | EUR | 77 | 4930 | 379610 | 0% | 379610 | 5885.4264 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.07 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.07 |  | #REF! | OI |  | FABRICACION LETRERO PRESSTO SP13 | 4512745437 | 08.01.2026 | 1 | DOP | 1 | 62000 | 62000 | 0% | 62000 | 961.2403 | 76815 LIKECORP SRL |  |  |  |  | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.07 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION LETRERO PRESSTO SP13 | 4512745437 | 08.01.2026 | 1 | DOP | 1 | 18000 | 18000 | 0% | 18000 | 279.0698 | 76815 LIKECORP SRL |  |  |  |  | 76815 LIKECORP SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.08 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | USD | 64.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Total |  |  |  | 0 | [7 empty] | 7396319.06 |  | 7719726.76 | 119685.6862 | [21 empty] | 0
1104502.5289
Note on B4: Alba Rosario: No tocar, conextor para presupuestos
Note on C4: Alba Rosario: No tocar es clasificador.
Note on D4: Alba Rosario: Clasificador de presupuesto, para Iniciativa o Capex. No tocar donde esta el *.
Note on E4: Alba Rosario: Nos tocar, solo presupuestos.
Note on K4: Alba Rosario: No tocar en la columna, solo actualizar moneda en J2 y K2
Note on M4: Alba Rosario: No tocar, automatica
Note on O4: Alba Rosario: No tocar
Note on F32: Miguel Bona: La compra se realizará por vía del contratista mecánico.
Note on F72: Miguel Bona: Realizar descargo de tienda. No importa el color. Pueden ser blancos.
Note on F73: Miguel Bona: Realizar descargo de tienda
Note on F76: Miguel Bona: Realizar descargo de tienda

## Formato de seguimiento Terrenas
DESGLOSE DE TIEMPOS DE ENTREGA DE PROYECTOS DE INICIATIVAS
Proyecto: | SC Terrenas MC33
Líder Iniciativa | Joaquín Luciano | [8 empty] | TASA DOLAR | TASA EURO
Diseñadora | Liam Guillén | [8 empty] | 63.5 | 76.5
Encargado Compras AF | Miguel Bona
Fecha apertura: | 2026-09-10
Información de la Compra | [10 empty] | Información de Entrega
Proveedor | Orden De Compras | Fecha De Colocación De Pedido | Descripción | Tipo de compra | Términos De Compra | Moneda | Subtotal OC | Itbis 18% | Total | Monto total OC DOP | Tiempo De Entrega En Fabrica O Puerto | Cantidad De Dias O Fecha Estimada De Llegada | Fecha estimada de llegada a AF01 | Observación
IMS | 4600059222 | 2022-10-02 | MUEBLES | ARGENTINA | FOB |  |  | US$88,847 |  |  | 8 SEMANAS | 56 | 06.09.2022 | Entregado
COLDTEK CORP | 4600059307 | 14/2/2022 | NEVERAS Y FACIAS | CHINA | EXWORKS |  |  | US$88,540.46 |  |  | 8-10 SEMANAS | 70 | 08.06.2022 | Entregado
DILMEY INTERNATIONAL | 4600058803 | 29/12/2021 | DISPENSADORES DE ESPECIAS | CHINA | CIF |  |  | US$2,612 |  |  | 2-3 SEMANAS | 21 | 28.07.2022 | Entregado
TOSCA NETHELANDS | 4600058769 | 02.03.2022 | CANASTOS FRUTAS Y VEGETALES | ESPAÑA | CIF |  |  | EU$9,234 |  |  | 6-7 SEMANAS | 49 | 21.04.2022 | Entregado
PLOTTER RACKS | 4600060023 4600061779 | 12.04.2022 | RACKS DE REFRIGERACION | BRASIL | FOB |  |  | US$96,149.17 |  |  | 8 SEMANAS | 56 | 14.09.2022 | Entregado
DISPLAY INTERNACIONAL | 4511115211 | 11.05.2022 | CHECKOUT | RD | LOCAL |  |  | RD$180,458.43 |  |  | INMEDIATA | N/A | 11.05.2022 | Entregado
AIR MASTER SRL | 4511176816 | 14.06.2022 | INSTALACION FRIO ALIMENTARIO | RD | LOCAL |  |  | RD$7,173,696.78 |  |  | Según obra | Según obra | N/A | Instalado
COLDTEK CORP | 4600061032 | 05.07.2022 | PIEZAS NEVERAS | CHINA | EXWORKS |  |  | USD$1,345 |  |  | 2-3 SEMANAS | 21 | 14.10.2022 | Entregado
EQUIPOS Y MATERIALES SG SRL | 4511223729 | 11.07.2022 | PISOS Y REVESTIMIENTOS | RD | LOCAL |  |  | US$26,281.74 |  |  | N/A | N/A | 05.11.2022 | Entregado
EPTA CHILE | 4600061535 | 25.08.2022 | NEVERAS MULTIFRESH PLUS M 125 | CHILE | EXWORKS |  |  | EUR$9,601 |  |  | 8-10 SEMANAS | 60 | 27.02.2023 | Entregado
TALLER ESPUMAS RIGIDAS | 4511305818 | 26.08.2022 | PUERTAS Y PANELES CUARTOS FRIOS | RD | LOCAL |  |  | US$39,152.80 |  |  | Según obra | Según obra | N/A | Entregado
DUCTERIA ROJAS | 4511332298 | 13.09.2022 | CONFECCION E INSTALACION DUCTOS HORNOS PAN | RD | LOCAL |  |  | RD$280,471.84 |  |  | Según obra | Según obra | N/A | Entregado
LA INNOVACION SRL | 4511345665 | 21.09.2022 | CAJA FUERTE SERVICIO AL CLIENTE SS-065 | RD | LOCAL |  |  | RD$40,947.99 |  |  | INMEDIATA | N/A | N/A | Entregado
LOGISTICA LA ESPAÑOLA | 4511347220 | 22.09.2022 | TRANSPORTE E IZAJE RACKS REFRIGERACION | RD | LOCAL |  |  | RD$194,400 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
DUCTERIA ROJAS | 4511349225 | 23.09.2022 | CONFECCION E INSTALACION BANDEJAS REFRIGERACION | RD | LOCAL |  |  | RD$368,096.58 |  |  | Según obra | Según obra | N/A | Entregado
TORIBIO MONES SRL | 4511349401 | 23.09.2022 | EXTINTORES | RD | LOCAL |  |  | USD$1,495.06 |  |  | Según obra | Según obra | N/A | Entregado
EPIPHANY SRL | 4511352868 | 26.09.2022 | DECORACION INTERIOR | RD | LOCAL |  |  | RD$2,525,200 |  |  | 4 Semanas | Según obra | N/A | Entregado
EPIPHANY SRL | 4511352968 | 26.09.2022 | RUTAS DE EVACUACION | RD | LOCAL |  |  | RD$396,887.25 |  |  | 4 Semanas | Según obra | N/A | Entregado
ALMAR INVERPROYECT SRL | 4511352376 | 26.09.2022 | CARROS HORNOS ROTOR 15 NIVELES | RD | LOCAL |  |  | RD$274,633.20 |  |  | 2 Semanas | Según obra | N/A | Entregado
DUCTERIA ROJAS | 4511361581 | 30.09.2022 | SUM E INST. EXTRACTOR Y CAMPANA AREA ROSTICERIA | RD | LOCAL |  |  | RD$322,848 |  |  | Según obra | Según obra | N/A | Entregado
PANELES REFRIGERADOS | 4511378481 | 13.10.2022 | REPARACION Y REVESTIMIENTOS | USD | LOCAL |  |  | USD$38,571.15 |  |  | Según obra | Según obra | N/A | Entregado
EPIPHANY SRL | 4511393016 | 21.10.2022 | IMPRESION RENDERS | RD | LOCAL |  |  | RD$49,560 |  |  | Según obra | Según obra | N/A | Entregado
EQUIPAMOS SRL | 4511430108 | 16.11.2022 | BANDEJAS CARROS DE HORNOS | USD | LOCAL |  |  | USD$2,433.63 |  |  | Inmediata | Según obra | N/A | Entregado
SOLURACK SRL | 4511433501 | 18.11.2022 | GONDOLAS | USD | LOCAL |  |  | USD$39,797.03 |  |  | 15-16 Semanas | Según obra | N/A | Entregado
FRANCISCO OMAR VILLAR | 4511441401 | 24.11.2022 | TRANSPORTE NEVERAS | RD | LOCAL |  |  | RD$120,000 |  |  | N/A | N/A | N/A | Entregado
LETRAX | 4511447877 | 29.11.2022 | LETRERO FACHADA PRINCIPAL | RD | LOCAL |  |  | RD$539,201 |  |  | 5 | N/A | N/A | Entregado
LETRAX | 4511447886 | 29.11.2022 | TOTEM | RD | LOCAL |  |  | RD$2,410,150 |  |  | 10 | N/A | N/A | Entregado
LETRAX | 4511449707 | 30.11.2022 | ROTULACION ESPACIOS PUBLICITARIOS TOTEM | RD | LOCAL |  |  | RD$92,146.20 |  |  | 10 | N/A | N/A | Entregado
JOEL MANUEL PEREZ FELIZ | 4511452700 | 02.12.2022 | CLASIFICACION Y ARMADO DE GONDOLAS SP07 | RD | LOCAL |  |  | 200641.3 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
EPIPHANY SRL | 4511452986 | 02.12.2022 | EXTENSION CENEFAS LINEA DE CAJAS | RD | LOCAL |  |  | RD$171,100 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
EPIPHANY SRL | 4511461797 | 09.12.2022 | FABRICACION VALLAS PUBLICITARIAS | RD | LOCAL |  |  | RD$391,807.20 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
AIR MASTER SRL | 4511471214 | 16.12.2022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY P/NEVERA ARENQUE /BACALAO | RD | LOCAL |  |  | RD$7,612.50 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
EPIPHANY SRL | 4511475148 | 20.12.2022 | FABRICACION DE PANEL DE BIENVENIDA EN VARIOS IDIOMAS | RD | LOCAL |  |  | RD$22,240.17 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Instalado
EPIPHANY SRL | 4511478675 | 22.12.2022 | SERVICIO DE INSTALACION DE LAMINADO EN VENTANALES | RD | LOCAL |  |  | RD$34,758.08 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
SOLURACK SRL | 4511480483 | 23.12.2022 | ADQUISICION DE MODULO PALLET RACK | RD | LOCAL |  |  | USD$18,031.98 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
LETRAX | 4511480878 | 23.12.2022 | ADQUISICION DE TOTEM PERFILERIA GALVANIZADA | RD | LOCAL |  |  | RD$359,900.00 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
CONSTRUCTORA HDR | 4511579102 | 20.03.2023 | FABRICACION E INSTALACION BUMPERS NEVERAS SALA VENTA | RD | LOCAL |  |  | RD$807,490.33 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
EPIPHANY SRL | 4511595187 | 24.03.2023 | DESMONTE LETREROS Y PANDEROS | RD | LOCAL |  |  | RD$153,400 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
FRANCISCO OMAR VILLAR | 4511622502 | 17.04.2023 | TRANSPORTE NEVERAS BEBIDAS | RD | LOCAL |  |  | RD$30,000 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
DUCTERIA ROJAS | 4511622578 | 17.04.2023 | DESMONTE CAMPANA Y DUCTOS | RD | LOCAL |  |  | RD$126,448.80 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
DUCTERIA ROJAS | 4511622519 | 17.04.2023 | INSTALACION ESTRUCTURA METALICA AREA NEVERAS | RD | LOCAL |  |  | RD$75,107 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
JOEL MANUEL PEREZ FELIZ | 4511625798 | 19.04.2023 | DESARME GONDOLAS PROVISIONALES | RD | LOCAL |  |  | RD$137,234 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
DISPLAY INTERNACIONAL | 4511625983 | 19.04.2023 | CHECKOUT | RD | LOCAL |  |  | RD$180,458.43 |  |  | N/A | N/A | N/A | Entregado
DUCTERIA ROJAS | 4511627450 | 20.04.2023 | AMPLIACION ESTRUCTURA PORTICO CAJAS | RD | LOCAL |  |  | RD$136,891.80 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
35645- VAS S.A | 4512408305 | 13.02.2025 | DISEÑO FRIO ALIMENTARIO CO2 AUTOCAD | CHILE | N/A | USD | 7227 |  | 7227 | 458914.5 | No aplica | N/A | No aplica | Diseño entregado
DUCTERIA ROJAS | 4511633588 | 25.04.2023 | DESMONTE, MODIFICACION E REINSTALACION TRAMERIAS | RD | LOCAL |  |  | RD$93,603.50 |  |  | Según obra | N/A | N/A | Entregado
35682-ACO CARIBE S.A | 4600072801 | 11.03.2025 | REJILLAS | USA | CIF | USD | 17620 |  | 17620 | 1118870 | 8 Semanas |  | 13.06.2025 | Disponible en AF01
75535 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS(IMCA)S A | 4512415670 | 20.02.2025 | CATERPILLAR GERERADOR ELECTRICO 600KW | RD | LOCAL | USD | 220508.48 | 39691.53 | 260200.01 | 16522700.635 |  |  |  | Disponibles en almacén proveedor
30270 IND. MATERIAL & EQUIPMENT (IMEQ) | 4600072906 | 13.03.2025 | EQUIPCO COMPACTADORA BASURA 30YARDA 10HP | USA | EXWORKS | USD | 21470 |  | 21470 | 1363345 |  |  | 17.06.2025 | Disponible en AF01
35634 KEYTER TECNOLOGIES S.L | 4600072957 | 15.03.2025 | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE- 30 TON | ESPAÑA | FOB | EUR | 167219.85 |  | 167219.85 | 12792318.525 | 119 |  | 07.09.2025 | Disponible en AF01
35675 PATTERSON PUMP COMPANY | 4600073043 | 19.03.2025 | PATTERSON BOMBA VERT. 1500 GPM | USA | EXWORKS | USD | 83658 |  | 83658 | 5312283 |  |  |  | Disponible en AF01
33347 ARNEG | 4600073206 | 01.04.2025 | NEVERAS MURALES CO2 ARNEG | ITALIA | EXWORKS | EUR | 130033.99 |  | 130033.99 | 9947600.235 | 12 Semanas |  | 13.08.2025 | Disponible en AF01
75170 SERVICIOS E INST. TECNICAS S R L | 4512453195 | 02.04.2025 | ELEVADOR PRODUCCION | CHINA | CIF | USD | 32750 | 5895 | 38645 | 2453957.5 | 16 Semanas |  | 15.08.2025 | Planos firmados. En proceso de producción
35643 Wintrading LLC | 4600073155 | 02.04.2025 | MOBILIARIOS IMS PAN E ISLA PRIMERA ETAPA | ARGENTINA | EXWORKS | USD | 173022 |  | 173022 | 10986897 | 12 Semanas |  | 02.09.2025 | Fecha estimada llegada marzo 2026
35643 Wintrading LLC | 4600073165 | 01.04.2025 | MOBILIARIOS IMS FRUVER PRIMERA ETAPA | ARGENTINA | EXWORKS | USD | 36540 |  | 36540 | 2320290 | 12 Semanas |  | 02.09.2025 | Fecha estimada llegada marzo 2026
35643 Wintrading LLC | 4600073663 | 09.05.2025 | NEVERAS GRAB N GO CO2 | ARGENTINA | EXWORKS | USD | 28327 |  | 28327 | 1798764.5 | 12 Semanas |  | 22.08.2025 | Fecha estimada llegada marzo 2026
76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 4512501388 | 09.05.2025 | HORNO RATIONAL ELECTRICO | RD | LOCAL | USD | 38062.53 | 6851.25 | 44913.78 | 2852025.03 |  |  |  | Disponible en almacén proveedor
75020 SENTRY BANK EQUIPMENT USA | 4512504517 | 13.05.2025 | MONEY SAFE CAJA DE BOVEDA TL30X6 | RD | LOCAL | USD | 14535.94 | 2616.47 | 17152.41 | 1089178.035 |  |  | 30.09.2025 | Disponible en almacén proveedor
77292 LATAM EQUIPMENT & SERVICES BEE SRL | 4512510979 | 19.05.2025 | CAMARA FERMENTACION 17 CARROS | RD | LOCAL | USD | 25116 | 4520.88 | 29636.88 | 1881941.88 | 12 Semanas |  |  | Disponible en almacén proveedor
35655 IMOLA RETAIL | 4600074020 | 02.06.2025 | GONDOLAS, ANTECAJAS Y CHECKOUTS | ITALIA | EXWORKS | USD | 240512.57 |  | 240512.57 | 15272548.195 | 10 Semanas |  | 24.08.2025 | Disponible en AF01
34156 INFRICO SL | 4600074304 | 14.06.2025 | WALK IN COOLER | ESPAÑA | EXWORKS | EUR | 15278.02 |  | 15278.02 | 1168768.53 | 10 Semanas |  | 07.09.2025 | Disponible en AF01
35716 DANZI FORNI SRL | 4600074115 | 05.06.2025 | HORNOS DE PAN A GAS | ITALIA | EXWORKS | EUR | 39000 |  | 39000 | 2983500 | 12 Semanas | 5 | 25.09.2025 | Disponible en AF01
35151 SCM FRIGO S.p.A. | 4600074204 | 10.06.2025 | CENTRAL REFRIGERACION CO2 | ITALIA | CIF | EUR | 241600 |  | 241600 | 18482400 | 14 Semanas |  | 30.09.2025 | Disponible en AF01
35716 DANZI FORNI SRL | 4600074511 | 27.06.2025 | CARROS HORNOS DE PAN | ITALIA | EXWORKS | EUR | 7280 |  | 7280 | 556920 | 12 Semanas |  | 25.09.2025 | Disponible en AF01
77325 KEAN GROUP SRL | 4512567980 | 07.07.2025 | SISTEMA PURIFICACION AGUA | RD | LOCAL | DOP | 945223.71 | 170140.27 | 1115363.98 | 1115363.98 | No aplica | No aplica | No aplica | Servicio a realizar según avance en obra
33347 ARNEG | 4600074983 | 17.07.2025 | NEVERA CARNES LONDON | ITALIA | EXWORKS | EUR | 14266.07 |  | 14266.07 | 1091354.355 | 12 Semanas |  | 23.11.2025 | Disponible en AF01
75312 GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 4512585451 | 21.07.2025 | EQUIPOS PRODUCCION | RD | LOCAL | USD | 44502.85 | 8010.51 | 52513.36 | 3334598.36 | Inmediata |  | No aplica | Disponible en almacén proveedor
77122 RADIO NET SRL | 4512586840 | 22.07.2025 | RADIOS COMUNICACIÓN | RD | LOCAL | DOP | 624159.14 | 112348.65 | 736507.79 | 736507.79 | Inmediata |  | No aplica | Disponible en almacén proveedor
33347 ARNEG | 4600075212 | 31.07.2025 | NEVERA VISION H150 AUTOCONTENIDA FRUTAS/VEGETALES | ITALIA | EXWORKS | EUR | 7348 |  | 7348 | 562122 | 12 Semanas |  | 30.11.2025 | Disponible en AF01
76440 FRIGGA COOLING EXPERTS SRL | 4512603505 | 05.08.2025 | INSTALACION FRIO ALIMENTARIO CO2 | ITALIA | EXWORKS | EUR | 208595.63 | 37547.21 | 246142.84 | 18829927.26 | No aplica |  | No aplica | Servicio a realizar según avance en obra
75272 RENT A EQUIPOS MUESES, C POR A | 4512631060 | 27.08.2025 | EQUIPOS Y UTENSILIOS CARNICERIA | RD | LOCAL | USD | 15768.64 | 2838.35 | 18606.99 | 1181543.865 | Inmediata |  | No aplica | Disponible en almacén proveedor
35763 SALVA INDUSTRIAL S.L.U. | 4600077373 | 15.01.2026 | REBANADORA PAN VERTICAL | ITALIA | EXWORKS | EUR | 7408.8 |  | 7408.8 | 566773.2 | 8 Semanas |  | 10.05.2026
35655 IMOLA RETAIL SOLUTIONS S.R.L | 4600077244 | 06.01.2026 | MUEBLE ESPECIERO | ITALIA | EXWORKS | EUR | 2595.94 |  | 2595.94 | 198589.41
31332 MCCUE CORPORATION | 4600078576 | 23.04.2026 | BUMPERS AREA TRASTIENDA | USA | EXWORKS | USD | 12593.1 |  | 12593.1 | 799661.85 | 4 Semanas |  | 30.05.2026
75343 ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC. SRL | 4512949071 | 19.05.2026 | UPS E INVERSORES | RD | LOCAL | USD | 17210.3 | 3097.85 | 20308.15 | 1289567.525 | Inmediata |  |  | Disponible en almacén proveedor
35820 CORPEMC ELECTRIC MIAMI INC | 4600079254 | 09.06.2026 | LUMINARIAS | USA | EXWORKS | USD | 259704.31 |  | 259704.31 | 16491223.685 |  |  |  | OC pendiente de aprobación
77463 SRAD PROYECTOS & SERVICIOS SRL | 4512960367 | 28.05.2026 | MURO DE CORTINA, PUERTA AUTOMATICA | RD | LOCAL | DOP | 5696638 | 1025394.84 | 6722032.84 |  |  |  |  | Servicio a realizar según avance en obra
76752 ROOFTEC SRL | 4512963373 | 01.06.2026 | PANELES, PUERTAS Y FRP | RD | LOCAL | USD | 242066.3 | 43571.93 | 285638.23 | 18138027.605 |  |  |  | Servicio a realizar según avance en obra
Note on D58: Miguel Bona: Se ajusta la capacidad a 02 unds de 600KW.

## Revisado y Comprado
| IR | PD | PD Rev 18/02
Suma de Ppto. Orden Interna [USD] | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | R1 | R2 | R3
1.00 Estudios Preliminares | 0 | 0 | 0
1.01 Diseño arquitectónico | 0 | 0 | 0
1.02 Diseño estructural | 0 | 0 | 0
1.03 Diseño electromecánico | 0 | 0 | 0
1.04 Diseño sanitario | 0 | 0 | 0
1.05 Estudio Geotécnico | 0 | 0 | 0
1.06 Levantamiento topográfico | 0 | 0 | 0
1.07 Permisos | 0 | 0 | 0
1.08 Diseño sistema contra incendios | 0 | 0 | 0
1.09 Diseño sistema gas | 0 | 0 | 0
2.00 Obra Civil | 261000.5444 | 276648.0326 | 292210.5189 | 5.995% | 5.625%
2.01 Edificación - Obra Civil | 7631 | 18449.15 | 14578.884 | Aumento metraje revestimientos baños y áreas asistido. Version 18/02 ajusta cantidad a insumos actualizados enviados por diseño
2.02 Edificación - Estructura Metálica | 0 | 0 | 0
2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 0 | 0 | 0
2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | 0 | 0 | 0
2.05 Instalaciones Sanitarias | 25100 | 14541.9032 | 14541.9032
2.06 Instalación de Gas | 8100 | 8884.6154 | 8461.5385 | Tienda espejo vista cana a solicitud de Daniel Vicioso, considerando que el presupuesto de MC01 es de menor monto.
2.07 Sistema Contra Incendios | 96702.0059 | 112964.6099 | 110731.24 | Se negocia precio instalación bomba SCI de US$14,785 a US$10,000 por compra de volumen.
2.08 Instalaciones Mecánicas | 110390.6154 | 111481.5356 | 133570.7348 | Se incluye el costo del muro de cortina de la puerta automática, anteriormente contemplado en obra civil.
2.09 Rejillas y Sumideros | 13076.9231 | 10326.2185 | 10326.2185
2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | 0 | 0 | 0
2.11 Supervisión Arquitectónica | 0 | 0 | 0
3.00 Sistema Eléctrico | 186447.6331 | 238378.529 | 238378.529
3.01 Instalaciones Eléctricas | 0 | 0 | 0
3.02 Supervisión Eléctrica | 0 | 0 | 0
3.03 Generadores | 172204 | 220508.5 | 220508.5
3.04 Inversor y UPS | 14243.6331 | 17870.029 | 17870.029
4.00 Sistema de Climatización | 271234.8046 | 281817.9202 | 279768.7523
4.01 Suministro e instalación de Equipos | 246747.9808 | 247614.0087 | 245564.8408 | Precio unitario de liquidación actualizado en sistema de los paquetes de toneladas de AA
4.02 Supervisión Mecánica | 0 | 0 | 0
4.03 Sistema de Extracción cocina | 24486.8238 | 34203.9115 | 34203.9115
5.00 Frio Alimentario | 1288938.0078 | 1406608.2072 | 1381583.7284 | 9.129% | -1.779%
5.01 Paneles | 174165.5634 | 201600 | 201600 | Tienda espejo MC05 Autopista Duarte
5.02 FRP y Diamond Plate | 39582.9 | 42000 | 42000
5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | 733469.9848 | 767114.2609 | 733762.3201 | Neveras liquidaron a un 12%. Anteriormente tenían estimado un 25%.
5.04 Bumpers Mcue/ Rack | 30609.7904 | 27571.7 | 35899.162 | Costo bumpers actualizado según insumo enviado por diseño. 42% liquidación tienda San Juan MC31
5.05 Trameria Cuarto Frio | 47174.7692 | 39654.1538 | 39654.1538
5.06 Instalacion Frio Alimentario | 207000 | 269332.5925 | 269332.5925
5.07 Chase Doors | 56935 | 59335.5 | 59335.5
6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería | 118393.3974 | 29448.3164 | 29448.3164
6.01 Sistema de cámaras CCTV | 85000 | 0 | 0
6.02 Antenas detección de robo | 0 | 0 | 0
6.03 Puntos de Venta | 0 | 0 | 0
6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | 0 | 0 | 0
6.05 Otros sum e inst Tecnología |  | 29448.3164 | 29448.3164
6.06 Otros sum e inst Seguridad | 0
6.07 Otros sum e inst Tesoreria | 33393.3974
7.00 Equipamiento Producción | 412010.6209 | 577423.446 | 604104.6821 | 40.15% | 4.621%
7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | 19696.5033 | 24063.0269 | 24063.0269 | Tienda espejo SC Nagua MC26
7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 67591.5201 | 57361.5263 | 57361.5263 | 25% descuento negociado hornos rational por compra paquete
7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 52141.3544 | 72182.6932 | 61078.5932
7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 189836.0787 | 269321.9916 | 296185.9878 | 52% liquidacion mobiliarios IMS Vista cana
7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | 11120.5489 | 60182.8926 | 69225.0126 | Se incluyeron los mobiliarios FF/VV a un 52% liquidacion IMS Vista cana
7.06 Balanzas | 0 | 0 | 0
7.07 Otros Equipamientos de Producción | 71624.6154 | 94311.3154 | 96190.5354 | Se incluye en presupuesto los retrobancos isla. 52% liquidacion mobiliarios IMS Vista cana
8.00 Equipamiento Tienda | 927779.7834 | 904203.1011 | 894238.2862 | -2.541% | -1.102%
8.01 Gondolas | 347618.6495 | 379744.7968 | 379744.7968 | En I+R se contempló costo góndolas tienda espejo Bonao. En PD precio actualizado propuesta final IMOLA RETAIL .
8.02 Checkout | 78726.5729 | 40067.476 | 43322.9696 | Se eliminaron los pórticos según diseño landini. Reducción de 12 antecajas a 8 según plano tienda.
8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | 46910.1874 | 44794.8028 | 44794.8028
8.04 Trameria Almacen | 82662.2814 | 42013.5046 | 42013.5046 | En I+R se contempló 3MM en tramerias almacen. En PD se contempla la reutilización de las tiendas existentes.
8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | 51929.4306 | 51159.5923 | 50287.3029
8.06 Otros Equipamientos de Tienda | 49848.0462 | 66355.0077 | 54006.9885 | Muebles flores de precio IMOLA a precio proveedor local, diseño aprobado para churchill. Se ajustan los lockers según insumos
8.07 Señalizacion interiores | 197807.6923 | 198730.7692 | 198730.7692
8.08 Señalizacion exteriores | 72276.9231 | 81337.1517 | 81337.1517
9.00 Otros | 0 | 0 | 0
9.01 COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0
9.02 INSUMOS | 0 | 0 | 0
9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | 0 | 0 | 0
9.04 MONTAJE | 0 | 0 | 0
9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | 0 | 0 | 0
9.06 - | 0 | 0 | 0
Total general | 3465804.7915 | 3714527.5525 | 3719732.8133

## Data
Plan Detallado: Iniciativa Las Terrenas | [9 empty] | USD | EUR | [5 empty] | Capex | [5 empty] | *** Per.P es igual al numero de mes, iniciando en Mayo 2023 como el mes (1) | [14 empty] | Rojo: La sumatoria de pagos no coincide con Ppto.
2026-02-18 | [8 empty] | Tasa | 65 | 77 | [5 empty] | OI | [5 empty] | Planificación de Pagos por Partida
|  |  | OI / Capex | [11 empty] | 4691875.0555 | 72182.6932 | [6 empty] | 1er Pago |  |  | 2do Pago |  |  | 3er Pago |  |  | 4to Pago |  |  | 5to Pago
Pos | . | Partidas | Tipo Ppto | Plan | Item | Etapa | Orden de compra | Fecha | Cant. | Mon | Tasa | Precio Und. | Valor Neto [DOP] | Liquid. [%] | Ppto. Orden Interna [DOP] | Ppto. Orden Interna [USD] | Comentario | Notas | Documento Contable | Orden Interna | AFeC | Proveedor | Per.P1 | Av.P1 [%] | Pago 1 | Per.P2 | Av.P2 [%] | Pago 2 | Per.P3 | Av.P3 [%] | Pago 3 | Per.P4 | Av.P4 [%] | Pago 4 | Per.P5 | Av.P5 [%] | Pago 5 | Total Flujo Caja | Formato | Tienda | Nomenclatura | Closter | Iniciativa | Status | Versión | Agrupados
1.01 | * | 1.01 Diseño arquitectónico | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 1.00 Estudios Preliminares
1.02 | * | 1.02 Diseño estructural | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 1.00 Estudios Preliminares
1.03 | * | 1.03 Diseño electromecánico | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 1.00 Estudios Preliminares
1.04 | * | 1.04 Diseño sanitario | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 1.00 Estudios Preliminares
1.05 | * | 1.05 Estudio Geotécnico | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 1.00 Estudios Preliminares
1.06 | * | 1.06 Levantamiento topográfico | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 1.00 Estudios Preliminares
1.07 | * | 1.07 Permisos | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 1.00 Estudios Preliminares
1.08 | * | 1.08 Diseño sistema contra incendios | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 1.00 Estudios Preliminares
1.09 | * | 1.09 Diseño sistema gas | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 1.00 Estudios Preliminares
2.01 | * | 2.01 Edificación - Obra Civil | * | 18449.15 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI SISTEM S PELTRO NAT 60X60 - SALA VENTAS |  |  | 18.02.2026 | 0 | USD | 65 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORMIGON PULIDO | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI SISTEM S PELTRO NAT 30X60 - OFICINA |  |  | 18.02.2026 | 0 | USD | 65 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORMIGON PULIDO | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI SISTEM S GRAFITTE NAT. 60X60 - SALA VENTAS |  |  | 18.02.2026 | 0 | USD | 65 | 42.35 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORMIGON PULIDO | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI REVESTIMIENTO EQUIPE SIN BISELADO 10X40CM LIGHT GREY | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 31 | USD | 65 | 28.8 | 58032 | 0% | 58032 | 892.8 | ASISTIDO CARNES |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 15 | 50% | 29016 | 17 | 50% | 29016 |  |  | 0 |  |  | 29016 |  |  | 29016 | 58032 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI PISO ART ANTHRATICE 60X60CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 156.6 | USD | 65 | 25.45 | 259055.55 | 0% | 259055.55 | 3985.47 | PISO BAÑOS CLIENTES |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 15 | 50% | 129527.775 | 17 | 50% | 129527.775 |  |  | 0 |  |  | 129527.775 |  |  | 129527.775 | 259055.55 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI REVESTIMIENTO ART ANTHARCITE 60X60CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 83.16 | USD | 65 | 25.45 | 137567.43 | 0% | 137567.43 | 2116.422 | REVESTIMIENTO PAREDES BAÑOS |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 15 | 50% | 68783.715 | 17 | 50% | 68783.715 |  |  | 0 |  |  | 68783.715 |  |  | 68783.715 | 137567.43 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI REVESTIMIENTO PINCH WHITE 60X60CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 81 | USD | 65 | 25.45 | 133994.25 | 0% | 133994.25 | 2061.45 | REVESTIMIENTO PAREDES BAÑOS |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 15 | 50% | 66997.125 | 17 | 50% | 66997.125 |  |  | 0 |  |  | 66997.125 |  |  | 66997.125 | 133994.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI PROGRESS ANTRACITE 60X60CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 57.24 | USD | 65 | 25.45 | 94689.27 | 0% | 94689.27 | 1456.758 | PISO BAÑOS CLIENTES GALERIA COMERCIAL |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 15 | 50% | 47344.635 | 17 | 50% | 47344.635 |  |  | 0 |  |  | 47344.635 |  |  | 47344.635 | 94689.27 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI MATERIKA OFF WHITE SPATULA 3D | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 49.68 | USD | 65 | 34 | 109792.8 | 0% | 109792.8 | 1689.12 | REVESTIMIENTO PARED ESPEJO BAÑOS CLIENTES GALERIA COMERCIAL |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 15 | 50% | 54896.4 | 17 | 50% | 54896.4 |  |  | 0 |  |  | 54896.4 |  |  | 54896.4 | 109792.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | RAGNO CONCEPT GRIGIO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 90.72 | USD | 65 | 26.2 | 154496.16 | 0% | 154496.16 | 2376.864 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 15 | 50% | 77248.08 | 17 | 50% | 77248.08 |  |  | 0 |  |  | 77248.08 |  |  | 77248.08 | 154496.16 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.02 | * | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.03 | * | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.04 | * | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.05 | * | 2.05 Instalaciones Sanitarias | * | 25100 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.05 |  | 2.05 Instalaciones Sanitarias | OI |  | SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA | Orden de compras | 4512567980 | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 945223.71 | 945223.71 | 0% | 945223.71 | 14541.9032 | 77325 KEAN GROUP SRL |  |  | NTCO011104 | 801667 | 77325 KEAN GROUP SRL | 7 | 50% | 472611.855 | 21 | 50% | 472611.855 |  |  | 0 |  |  | 472611.855 |  |  | 472611.855 | 945223.71 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 2.00 Obra Civil
2.06 |  | 2.06 Instalación de Gas | OI |  | SISTEMA DETECCION GAS COCINA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 550000 | 550000 | 0% | 550000 | 8461.5385 | Vista cana SP13 |  |  | NTCO011104 | 801667 | FIRETECH SRL | 18 | 50% | 275000 | 21 | 50% | 275000 |  |  | 0 |  |  | 275000 |  |  | 275000 | 550000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.07 | * | 2.07 Sistema Contra Incendios | * | 113206.8598 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | COVER PARA EXTINTOR C02 15LBS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | USD | 65 | 40 | 10400 | 0% | 10400 | 160 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75250 TORIBIO MONES SRL | 18 | 70% | 7280 | 20 | 30% | 3120 |  |  | 0 |  |  | 3120 |  |  | 3120 | 10400 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC HALOTRON AGENTE LIMPIO 11LB | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | USD | 65 | 1155 | 300300 | 0% | 300300 | 4620 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75250 TORIBIO MONES SRL | 18 | 70% | 210210 | 20 | 30% | 90090 |  |  | 0 |  |  | 90090 |  |  | 90090 | 300300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 10LB | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 12 | USD | 65 | 98 | 76440 | 0% | 76440 | 1176 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75250 TORIBIO MONES SRL | 18 | 70% | 53508 | 20 | 30% | 22932 |  |  | 0 |  |  | 22932 |  |  | 22932 | 76440 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 20LB | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 8 | USD | 65 | 173 | 89960 | 0% | 89960 | 1384 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75250 TORIBIO MONES SRL | 18 | 70% | 62972 | 20 | 30% | 26988 |  |  | 0 |  |  | 26988 |  |  | 26988 | 89960 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 10LB | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | USD | 65 | 284 | 36920 | 0% | 36920 | 568 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75250 TORIBIO MONES SRL | 18 | 70% | 25844 | 20 | 30% | 11076 |  |  | 0 |  |  | 11076 |  |  | 11076 | 36920 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 7 | USD | 65 | 327 | 148785 | 0% | 148785 | 2289 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75250 TORIBIO MONES SRL | 18 | 70% | 104149.5 | 20 | 30% | 44635.5 |  |  | 0 |  |  | 44635.5 |  |  | 44635.5 | 148785 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 5LB | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 208 | 13520 | 0% | 13520 | 208 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75250 TORIBIO MONES SRL | 18 | 70% | 9464 | 20 | 30% | 4056 |  |  | 0 |  |  | 4056 |  |  | 4056 | 13520 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | GABINETE P/EXTINTOR ABC 20 LB | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 131 | 8515 | 0% | 8515 | 131 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75250 TORIBIO MONES SRL | 18 | 70% | 5960.5 | 20 | 30% | 2554.5 |  |  | 0 |  |  | 2554.5 |  |  | 2554.5 | 8515 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | SOPORTE J-2 P/EXTINTORES 5-10LB(GRSM) | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 125 | 8125 | 0% | 8125 | 125 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75250 TORIBIO MONES SRL | 18 | 70% | 5687.5 | 20 | 30% | 2437.5 |  |  | 0 |  |  | 2437.5 |  |  | 2437.5 | 8125 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | Orden de compras | 4600073043 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 79527 | 5169255 | 12% | 5789565.6 | 89070.24 | PATTERSON PUMP COMPANY |  |  | NTCO011104 | 801667 | PATTERSON PUMP COMPANY | 4 | 50% | 2894782.8 | 9 | 50% | 2894782.8 |  |  | 0 |  |  | 2894782.8 |  |  | 2894782.8 | 5789565.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | INSTALACION BOMBA SCI 1,500 GPM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 10000 | 650000 | 0% | 650000 | 10000 | FIREPRO SRL |  |  | NTCO011104 | 801667 | FIREPRO SRL | 19 | 50% | 325000 | 21 | 50% | 325000 |  |  | 0 |  |  | 325000 |  |  | 325000 | 650000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | DIRECCION TECNICA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 1000 | 65000 | 0% | 65000 | 1000 | FIREPRO SRL |  |  | NTCO011104 | 801667 | FIREPRO SRL | 19 | 50% | 32500 | 21 | 50% | 32500 |  |  | 0 |  |  | 32500 |  |  | 32500 | 65000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.08 | * | 2.08 Instalaciones Mecánicas | * | 112643.0887 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | COMPACTADORA DE CARTON 3HP 208/3/60HZ | AF01 | 4600070965 | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 579497.2 | 579497.2 | 0% | 579497.2 | 8915.3415 | 30270 IND. MATERIAL & EQUIPMENT (IMEQ) |  |  | NTCO011104 | 801667 | 30270 IND. MATERIAL & EQUIPMENT (IMEQ) | 8 | 100% | 579497.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 579497.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | EQUIPCO COMPACTADORA BASURA 30 YARDAS 10HP | AF01 | 4600070964 | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 1600516 | 1600516 | 0% | 1600516 | 24623.3231 | 30270 IND. MATERIAL & EQUIPMENT (IMEQ) |  |  | NTCO011104 | 801667 | 30270 IND. MATERIAL & EQUIPMENT (IMEQ) | 8 | 100% | 1600516 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1600516 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | PUERTA DE 2 HOJAS AUTOMATICA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 518775 | 518775 | 0% | 518775 | 7981.1538 | 75047-DUSSICH SERVICES |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75047-DUSSICH SERVICES | 16 | 70% | 363142.5 | 21 | 30% | 155632.5 |  |  | 0 |  |  | 155632.5 |  |  | 155632.5 | 518775 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | MANO DE OBRA PUERTAS AUTOMATICA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 20000 | 20000 | 0% | 20000 | 307.6923 | 75047-DUSSICH SERVICES |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75047-DUSSICH SERVICES | 16 | 70% | 14000 | 21 | 30% | 6000 |  |  | 0 |  |  | 6000 |  |  | 6000 | 20000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | CORTINAS DE AIRE PARA PUERTAS AUTOMATICAS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 350000 | 350000 | 0% | 350000 | 5384.6154 | 75047-DUSSICH SERVICES |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75047-DUSSICH SERVICES | 16 | 70% | 245000 | 21 | 30% | 105000 |  |  | 0 |  |  | 105000 |  |  | 105000 | 350000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 2736178.9 | 2736178.9 | 0% | 2736178.9 | 42095.06 | 75047-DUSSICH SERVICES |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75047-DUSSICH SERVICES | 16 | 70% | 1915325.23 | 21 | 30% | 820853.67 |  |  | 0 |  |  | 820853.67 |  |  | 820853.67 | 2736178.9 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SELLO PARA RECEPCION DE FRESCO ( GUIA, SEMAFORO) | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 4200 | 273000 | 0% | 273000 | 4200 | 76752 ROOFTEC SRL |  |  | NTCO011104 | 801667 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 163800 | 21 | 40% | 109200 |  |  | 0 |  |  | 109200 |  |  | 109200 | 273000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | RAMPA NIVELA 60X80 3000LB GPT3MGWPDG | AF01 |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 237690.33 | 475380.66 | 0% | 475380.66 | 7313.5486 | Disponible en AF01 |  |  | NTCO011104 | 801667 | IMEQ USA | 8 | 100% | 475380.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 475380.66 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | ELEVADOR AREA PRODUCCION, 1,000 KGS | Orden de compras | 4512453195 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 25500 | 1657500 | 0% | 1657500 | 25500 | KONE |  |  | NTCO011104 | 801667 | SETECSA SRL | 4 | 40% | 663000 | 19 | 50% | 828750 | 21 | 10% | 165750 |  |  | 828750 |  |  | 828750 | 1657500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | INSTALACION ELEVADOR PRODUCCION 1,000 KGS | Orden de compras | 4512453195 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 3000 | 195000 | 0% | 195000 | 3000 | KONE |  |  | NTCO011104 | 801667 | SETECSA SRL | 4 | 40% | 78000 | 19 | 50% | 97500 | 21 | 10% | 19500 |  |  | 97500 |  |  | 97500 | 195000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | TRANSPORTE ELEVADOR PRODUCCION | Orden de compras | 4512453195 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 1500 | 97500 | 0% | 97500 | 1500 | KONE |  |  | NTCO011104 | 801667 | SETECSA SRL | 4 | 40% | 39000 | 19 | 50% | 48750 | 21 | 10% | 9750 |  |  | 48750 |  |  | 48750 | 97500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | FLETE ELEVADOR | Orden de compras | 4512453195 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 2750 | 178750 | 0% | 178750 | 2750 | KONE |  |  | NTCO011104 | 801667 | SETECSA SRL | 4 | 40% | 71500 | 19 | 50% | 89375 | 21 | 10% | 17875 |  |  | 89375 |  |  | 89375 | 178750 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 2.00 Obra Civil
2.09 | * | 2.09 Rejillas y Sumideros | * | 10654.0349 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLAS DE 1.20m x 0.15m | AF01 | 4600072801 | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 20631 | 82524 | 0% | 82524 | 1269.6 | REJILLAS ACO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 35682- ACO CARIBE S.A. | 3 | 40% | 33009.6 | 6 | 60% | 49514.4 |  |  | 0 |  |  | 49514.4 |  |  | 49514.4 | 82524 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 2.00 Obra Civil
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLAS DE 1.50m x 0.15m | AF01 | 4600072801 | 18.02.2026 | 11 | DOP | 1 | 24606 | 270666 | 0% | 270666 | 4164.0923 | REJILLAS ACO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 35682- ACO CARIBE S.A. | 3 | 40% | 108266.4 | 6 | 60% | 162399.6 |  |  | 0 |  |  | 162399.6 |  |  | 162399.6 | 270666 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 2.00 Obra Civil
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLAS DE 1.80m x 0.15m | AF01 | 4600072801 | 18.02.2026 | 10 | DOP | 1 | 31801.42 | 318014.2 | 0% | 318014.2 | 4892.5262 | REJILLAS ACO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 35682- ACO CARIBE S.A. | 3 | 40% | 127205.68 | 6 | 60% | 190808.52 |  |  | 0 |  |  | 190808.52 |  |  | 190808.52 | 318014.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 2.00 Obra Civil
2.1 | * | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
2.11 | * | 2.11 Supervisión Arquitectónica | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 2.00 Obra Civil
3.01 | * | 3.01 Instalaciones Eléctricas | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011106 | 801668 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.02 | * | 3.02 Supervisión Eléctrica | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011106 | 801668 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.03 | * | 3.03 Generadores | * | 220508.5 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011106 | 801668 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.03 |  | 3.03 Generadores | OI |  | GENERADOR ELECTRICO 600KW, CATERPILLAR | Orden de compras | 4511705070 | 18.02.2026 | 2 | USD | 65 | 110254.25 | 14333052.5 | 0% | 14333052.5 | 220508.5 | IMCA |  |  | NTCO011106 | 801668 | IMCA | 21 | 100% | 14333052.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14333052.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 | * | 3.04 Inversor y UPS | * | 15343.0262 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011106 | 801668 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UPS TRUE ONLINE INTREPID TOWER 6KVA BI. | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 5 | DOP | 1 | 112328.38 | 561641.9 | 2% | 572874.738 | 8813.4575 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 20 | 100% | 572874.738 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 572874.738 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UPS TRUE ONLINE INTREPID TOWER 6KVA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 120060.46 | 120060.46 | 2% | 122461.6692 | 1884.0257 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 20 | 100% | 122461.6692 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 122461.6692 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | GABINETES AGM POWERSONIC 48 BATERIAS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 149650 | 149650 | 2% | 152643 | 2348.3538 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 20 | 100% | 152643 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152643 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | INVERSOR ONDA SENO 3.5KW MOD. BRANCOM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 5 | DOP | 1 | 25600 | 128000 | 2% | 130560 | 2008.6154 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 20 | 100% | 130560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 130560 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | BATERIAS AGM VISION 6FM100P-X | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 8 | DOP | 1 | 12596 | 100768 | 2% | 102783.36 | 1581.2825 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 20 | 100% | 102783.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 102783.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | PCB CHARGER | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 18656 | 18656 | 2% | 19029.12 | 292.7557 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 20 | 100% | 19029.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19029.12 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | INST,EQUIPOS UPS E INVERSORES SP10 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 60000 | 60000 | 2% | 61200 | 941.5385 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 20 | 100% | 61200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61200 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 3.00 Sistema Eléctrico
4.01 | * | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | * | 252156.9167 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011107 | 801669 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
4.01 |  | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | OI |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE- 30 TON | AF01 | 4600072957 | 18.02.2026 | 5 | DOP | 1 | 3192342.93 | 15961714.65 | 0% | 15961714.65 | 245564.8408 | KEYTER TECHNOLOGIES |  |  | NTCO011107 | 801669 | 34156- INFRICO SL | 3 | 40% | 6384685.86 | 9 | 60% | 9577028.79 |  |  | 0 |  |  | 9577028.79 |  |  | 9577028.79 | 15961714.65 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
4.02 | * | 4.02 Supervisión Mecánica | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011107 | 801669 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 | * | 4.03 Sistema de Extracción cocina | * | 35289.75 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011107 | 801669 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DISEÑO SISTEMA EXTRACCION HUMO Y GRASA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 250000 | 250000 | 5% | 262500 | 4038.4615 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 18 | 70% | 183750 | 21 | 30% | 78750 |  |  | 0 |  |  | 78750 |  |  | 78750 | 262500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DESMANTELAMIENTO SISTEMA EXISTENTE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 70000 | 70000 | 5% | 73500 | 1130.7692 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 18 | 70% | 51450 | 21 | 30% | 22050 |  |  | 0 |  |  | 22050 |  |  | 22050 | 73500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CAMPANA RECOLECTORA HUMO Y GRASA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 126000 | 252000 | 5% | 264600 | 4070.7692 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 18 | 70% | 185220 | 21 | 30% | 79380 |  |  | 0 |  |  | 79380 |  |  | 79380 | 264600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | EXTRACTOR HUMO Y GRASA 3,700 CFM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 112000 | 224000 | 5% | 235200 | 3618.4615 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 18 | 70% | 164640 | 21 | 30% | 70560 |  |  | 0 |  |  | 70560 |  |  | 70560 | 235200 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INYECTOR AIRE 6,000 CFM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 260285 | 260285 | 5% | 273299.25 | 4204.6038 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 18 | 70% | 191309.475 | 21 | 30% | 81989.775 |  |  | 0 |  |  | 81989.775 |  |  | 81989.775 | 273299.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CONSTRUCCION E INST. SISTEMA DUCTOS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 120300 | 240600 | 5% | 252630 | 3886.6154 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 18 | 70% | 176841 | 21 | 30% | 75789 |  |  | 0 |  |  | 75789 |  |  | 75789 | 252630 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CONSTRUCCION E INST. DUCTOS INYECCION | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 114500 | 114500 | 5% | 120225 | 1849.6154 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 18 | 70% | 84157.5 | 21 | 30% | 36067.5 |  |  | 0 |  |  | 36067.5 |  |  | 36067.5 | 120225 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CONSTRUCCION E INST. BASE EXTRACTOR | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 9500 | 28500 | 5% | 29925 | 460.3846 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 18 | 70% | 20947.5 | 21 | 30% | 8977.5 |  |  | 0 |  |  | 8977.5 |  |  | 8977.5 | 29925 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INSTALACION Y SUMINISTRO MATERIALES | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 15000 | 30000 | 5% | 31500 | 484.6154 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 18 | 70% | 22050 | 21 | 30% | 9450 |  |  | 0 |  |  | 9450 |  |  | 9450 | 31500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INSTALACION Y SUMINISTRO MATERIALES | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 15000 | 30000 | 5% | 31500 | 484.6154 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 18 | 70% | 22050 | 21 | 30% | 9450 |  |  | 0 |  |  | 9450 |  |  | 9450 | 31500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CONFECCION E INST. DUCTOS HORNOS PAN | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 500 | DOP | 1 | 1235 | 617500 | 5% | 648375 | 9975 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 76380 SERVICIOS MULTIPLES DUCTEROJ SRL | 21 | 100% | 648375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 648375 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 4.00 Sistema de Climatización
5.01 | * | 5.01 Paneles | * | 201600 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PANELES Y PUERTAS DE CUARTO FRIOS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 192000 | 12480000 | 5% | 13104000 | 201600 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 7862400 | 21 | 40% | 5241600 |  |  | 0 |  |  | 5241600 |  |  | 5241600 | 13104000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.02 | * | 5.02 FRP y Diamond Plate | * | 42000 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.02 |  | 5.02 FRP y Diamond Plate | OI |  | FRP/DIAMOND/ OTROS/INST PUERTAS/BUMPERS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 40000 | 2600000 | 5% | 2730000 | 42000 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 1638000 | 21 | 40% | 1092000 |  |  | 0 |  |  | 1092000 |  |  | 1092000 | 2730000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 | * | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | * | 779725.2524 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | CENTRAL DE FRIO ALTA Y MEDIA TEMPERATURA Y EVAPORADORES CO2 | AF01 | 4600074204 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 249300 | 19196100 | 15% | 22075515 | 339623.3077 | FRIGO S.P.A. |  |  | NTCO011108 | 801670 | FRIGO S.P.A. | 10 | 100% | 22075515 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22075515 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | CAMARA P/BEBIDA WALKING C IS250534 | AF01 | 4600074304 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 6162.8 | 474535.6 | 15% | 545715.94 | 8395.6298 | 34156 INFRICO SL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 50% | 272857.97 | 8 | 50% | 272857.97 |  |  | 0 |  |  | 272857.97 |  |  | 272857.97 | 545715.94 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | 3 PUERTAS CISA CRISTAL P/WALKING COOLER | AF01 | 4600074304 | 18.02.2026 | 2 | EUR | 77 | 2235.46 | 344260.84 | 15% | 395899.966 | 6090.7687 | 34156 INFRICO SL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 50% | 197949.983 | 8 | 50% | 197949.983 |  |  | 0 |  |  | 197949.983 |  |  | 197949.983 | 395899.966 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | ESTANTERIAS D/VARILLA P/WALKING COOLER | AF01 | 4600074304 | 18.02.2026 | 2 | EUR | 77 | 2070.75 | 318895.5 | 15% | 366729.825 | 5641.9973 | 34156 INFRICO SL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 50% | 183364.9125 | 8 | 50% | 183364.9125 |  |  | 0 |  |  | 183364.9125 |  |  | 183364.9125 | 366729.825 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | SEPARADORES D/VARILLA P/WALKING COOLER | AF01 | 4600074304 | 18.02.2026 | 6 | EUR | 77 | 83.8 | 38715.6 | 15% | 44522.94 | 684.9683 | 34156 INFRICO SL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 50% | 22261.47 | 8 | 50% | 22261.47 |  |  | 0 |  |  | 22261.47 |  |  | 22261.47 | 44522.94 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO EXHIBIDOR 13P3 FAST LANE |  |  | 18.02.2026 | 4 | USD | 65 | 2500 | 650000 | 1% | 656500 | 10100 | FARCO |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 21 | 100% | 656500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 656500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO FST-60 MESA REFRIGERADA R290 |  |  | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 1600 | 104000 | 1% | 105040 | 1616 | FARCO |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 21 | 100% | 105040 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 105040 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO MPF-67-HC MESA PREPARACION TOPE LISO DOS PUERTAS |  |  | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 2250 | 146250 | 1% | 147712.5 | 2272.5 | FARCO |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 21 | 100% | 147712.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 147712.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TOPE MARMOLITO NEGRO P/ MESA FARCO MPF-67-HC |  |  | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 650 | 42250 | 1% | 42672.5 | 656.5 | FAMEJAO |  |  | NTCO011108 | 801670 | FAMEJAO | 14 | 70% | 29870.75 | 16 | 30% | 12801.75 |  |  | 0 |  |  | 12801.75 |  |  | 12801.75 | 42672.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL PANAMA 3LX 3.75 S/P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 4389.42 | 337985.34 | 12% | 378543.5808 | 5823.7474 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 227126.1485 | 8 | 40% | 151417.4323 |  |  | 0 |  |  | 151417.4323 |  |  | 151417.4323 | 378543.5808 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 12% | 54552.8368 | 839.2744 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 32731.7021 | 8 | 40% | 21821.1347 |  |  | 0 |  |  | 21821.1347 |  |  | 21821.1347 | 54552.8368 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL PANAMA 3LX 3.75 S/P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 3 | EUR | 77 | 4389.42 | 1013956.02 | 12% | 1135630.7424 | 17471.2422 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 681378.4454 | 8 | 40% | 454252.297 |  |  | 0 |  |  | 454252.297 |  |  | 454252.297 | 1135630.7424 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 12% | 54552.8368 | 839.2744 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 32731.7021 | 8 | 40% | 21821.1347 |  |  | 0 |  |  | 21821.1347 |  |  | 21821.1347 | 54552.8368 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 7366.02 | 567183.54 | 12% | 635245.5648 | 9773.0087 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 381147.3389 | 8 | 40% | 254098.2259 |  |  | 0 |  |  | 254098.2259 |  |  | 254098.2259 | 635245.5648 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 12% | 54552.8368 | 839.2744 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 32731.7021 | 8 | 40% | 21821.1347 |  |  | 0 |  |  | 21821.1347 |  |  | 21821.1347 | 54552.8368 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 7366.02 | 567183.54 | 12% | 635245.5648 | 9773.0087 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 381147.3389 | 8 | 40% | 254098.2259 |  |  | 0 |  |  | 254098.2259 |  |  | 254098.2259 | 635245.5648 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 7366.02 | 567183.54 | 12% | 635245.5648 | 9773.0087 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 381147.3389 | 8 | 40% | 254098.2259 |  |  | 0 |  |  | 254098.2259 |  |  | 254098.2259 | 635245.5648 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 7366.02 | 567183.54 | 12% | 635245.5648 | 9773.0087 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 381147.3389 | 8 | 40% | 254098.2259 |  |  | 0 |  |  | 254098.2259 |  |  | 254098.2259 | 635245.5648 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 12% | 54552.8368 | 839.2744 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 32731.7021 | 8 | 40% | 21821.1347 |  |  | 0 |  |  | 21821.1347 |  |  | 21821.1347 | 54552.8368 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 7366.02 | 567183.54 | 12% | 635245.5648 | 9773.0087 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 381147.3389 | 8 | 40% | 254098.2259 |  |  | 0 |  |  | 254098.2259 |  |  | 254098.2259 | 635245.5648 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 12% | 54552.8368 | 839.2744 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 32731.7021 | 8 | 40% | 21821.1347 |  |  | 0 |  |  | 21821.1347 |  |  | 21821.1347 | 54552.8368 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 7366.02 | 567183.54 | 12% | 635245.5648 | 9773.0087 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 381147.3389 | 8 | 40% | 254098.2259 |  |  | 0 |  |  | 254098.2259 |  |  | 254098.2259 | 635245.5648 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 1.25 C/P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 3828.6 | 294802.2 | 12% | 330178.464 | 5079.6687 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 198107.0784 | 8 | 40% | 132071.3856 |  |  | 0 |  |  | 132071.3856 |  |  | 132071.3856 | 330178.464 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 12% | 54552.8368 | 839.2744 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 32731.7021 | 8 | 40% | 21821.1347 |  |  | 0 |  |  | 21821.1347 |  |  | 21821.1347 | 54552.8368 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 2.50 C/P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 5511.03 | 424349.31 | 12% | 475271.2272 | 7311.865 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 285162.7363 | 8 | 40% | 190108.4909 |  |  | 0 |  |  | 190108.4909 |  |  | 190108.4909 | 475271.2272 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 12% | 54552.8368 | 839.2744 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 32731.7021 | 8 | 40% | 21821.1347 |  |  | 0 |  |  | 21821.1347 |  |  | 21821.1347 | 54552.8368 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 2.50 C/P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 5511.03 | 424349.31 | 12% | 475271.2272 | 7311.865 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 285162.7363 | 8 | 40% | 190108.4909 |  |  | 0 |  |  | 190108.4909 |  |  | 190108.4909 | 475271.2272 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 7366.02 | 567183.54 | 12% | 635245.5648 | 9773.0087 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 381147.3389 | 8 | 40% | 254098.2259 |  |  | 0 |  |  | 254098.2259 |  |  | 254098.2259 | 635245.5648 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 12% | 54552.8368 | 839.2744 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 32731.7021 | 8 | 40% | 21821.1347 |  |  | 0 |  |  | 21821.1347 |  |  | 21821.1347 | 54552.8368 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 3.12 4P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 7051.6 | 542973.2 | 12% | 608129.984 | 9355.8459 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 364877.9904 | 8 | 40% | 243251.9936 |  |  | 0 |  |  | 243251.9936 |  |  | 243251.9936 | 608129.984 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPAS LATERALES SOLIDAS | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 2 | EUR | 77 | 653.31 | 100609.74 | 12% | 112682.9088 | 1733.5832 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 67609.7453 | 8 | 40% | 45073.1635 |  |  | 0 |  |  | 45073.1635 |  |  | 45073.1635 | 112682.9088 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 3.90 5P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 8316.74 | 640388.98 | 12% | 717235.6576 | 11034.3947 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 430341.3946 | 8 | 40% | 286894.263 |  |  | 0 |  |  | 286894.263 |  |  | 286894.263 | 717235.6576 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPAS LATERALES SOLIDAS | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 653.31 | 50304.87 | 12% | 56341.4544 | 866.7916 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 33804.8726 | 8 | 40% | 22536.5818 |  |  | 0 |  |  | 22536.5818 |  |  | 22536.5818 | 56341.4544 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPAS LATERALES INTERMEDIAS | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 684.42 | 52700.34 | 12% | 59024.3808 | 908.0674 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 35414.6285 | 8 | 40% | 23609.7523 |  |  | 0 |  |  | 23609.7523 |  |  | 23609.7523 | 59024.3808 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 3.90 5P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 2 | EUR | 77 | 8316.74 | 1280777.96 | 12% | 1434471.3152 | 22068.7895 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 860682.7891 | 8 | 40% | 573788.5261 |  |  | 0 |  |  | 573788.5261 |  |  | 573788.5261 | 1434471.3152 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 2.34 3P CO2 | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 5703.5 | 439169.5 | 12% | 491869.84 | 7567.2283 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 295121.904 | 8 | 40% | 196747.936 |  |  | 0 |  |  | 196747.936 |  |  | 196747.936 | 491869.84 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | AF01 | 4600073206 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 653.31 | 50304.87 | 12% | 56341.4544 | 866.7916 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | 33804.8726 | 8 | 40% | 22536.5818 |  |  | 0 |  |  | 22536.5818 |  |  | 22536.5818 | 56341.4544 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA DE JUGO/FRUTAS VISION P85 H150 R290 L135 AUTOCONTENIDA R290 | AF01 | 4600075212 | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 370766.81 | 741533.62 | 0% | 741533.62 | 11408.2095 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 8 | 60% | 444920.172 | 10 | 40% | 296613.448 |  |  | 0 |  |  | 296613.448 |  |  | 296613.448 | 741533.62 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA LONDON 4 90 VDA L1250 CO2 | AF01 | 4600074983 | 18.02.2026 | 2 | EUR | 77 | 3312 | 510048 | 33% | 678363.84 | 10436.3668 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 60% | 407018.304 | 10 | 40% | 271345.536 |  |  | 0 |  |  | 271345.536 |  |  | 271345.536 | 678363.84 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL P/NEVRA PANORAMICO | AF01 | 4600074983 | 18.02.2026 | 4 | EUR | 77 | 644.29 | 198441.32 | 33% | 263926.9556 | 4060.4147 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 60% | 158356.1734 | 10 | 40% | 105570.7822 |  |  | 0 |  |  | 105570.7822 |  |  | 105570.7822 | 263926.9556 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA LONDON 4 90 H150 L1250 CO2 | AF01 | 4600074983 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 3776.33 | 290777.41 | 33% | 386733.9553 | 5949.7532 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 60% | 232040.3732 | 10 | 40% | 154693.5821 |  |  | 0 |  |  | 154693.5821 |  |  | 154693.5821 | 386733.9553 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL P/NEVRA PANORAMICO | AF01 | 4600074983 | 18.02.2026 | 2 | EUR | 77 | 644.29 | 99220.66 | 33% | 131963.4778 | 2030.2074 | ARNEG ITALIA-33347 |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 60% | 79178.0867 | 10 | 40% | 52785.3911 |  |  | 0 |  |  | 52785.3911 |  |  | 52785.3911 | 131963.4778 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA SEMI MURAL 2.50 C/CROSS C02 INOX | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 3 | USD | 65 | 11026 | 2150070 | 52% | 3268106.4 | 50278.56 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 1634053.2 | 13 | 50% | 1634053.2 |  |  | 0 |  |  | 1634053.2 |  |  | 1634053.2 | 3268106.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA SEMI MURAL 1.25 C/CROSS C02 INOX | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 2 | USD | 65 | 8122 | 1055860 | 52% | 1604907.2 | 24690.88 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 802453.6 | 13 | 50% | 802453.6 |  |  | 0 |  |  | 802453.6 |  |  | 802453.6 | 1604907.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | MUEBLE ESQ. SEMI MURAL REF. C02 ISLA | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 11036 | 717340 | 52% | 1090356.8 | 16774.72 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 545178.4 | 13 | 50% | 545178.4 |  |  | 0 |  |  | 545178.4 |  |  | 545178.4 | 1090356.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA SEMI MURAL 2.50 FRIO FORZADO C02 | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 10295 | 669175 | 52% | 1017146 | 15648.4 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 508573 | 13 | 50% | 508573 |  |  | 0 |  |  | 508573 |  |  | 508573 | 1017146 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA SEMI MURAL 1.25 FRIO FORZADO C02 | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 6957 | 452205 | 52% | 687351.6 | 10574.64 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 343675.8 | 13 | 50% | 343675.8 |  |  | 0 |  |  | 343675.8 |  |  | 343675.8 | 687351.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | MESA COMBI REFRIG/ESTATES/CROSS FIAMBRE | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 7844 | 509860 | 52% | 774987.2 | 11922.88 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 387493.6 | 13 | 50% | 387493.6 |  |  | 0 |  |  | 387493.6 |  |  | 387493.6 | 774987.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | KIT VIDRIOS REPUESTOS NEVERAS IMS | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 547 | 35555 | 52% | 54043.6 | 831.44 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 27021.8 | 13 | 50% | 27021.8 |  |  | 0 |  |  | 27021.8 |  |  | 27021.8 | 54043.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NITROX SEMI MURAL REFRIGERADO 4 NIVELES (B1226) 2480 REMOTO CO2 GRAB & GO | Orden de compras | 4600073663 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 14177 | 921505 | 52% | 1400687.6 | 21549.04 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 700343.8 | 13 | 50% | 700343.8 |  |  | 0 |  |  | 700343.8 |  |  | 700343.8 | 1400687.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 | * | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | * | 27571.7 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL 94 CSB-94 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 100 | USD | 65 | 74 | 481000 | 42% | 683020 | 10508 |  | Area trastienda |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 341510 | 17 | 50% | 341510 |  |  | 0 |  |  | 341510 |  |  | 341510 | 683020 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER BR-K-LEG-7 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 139 | USD | 65 | 36 | 325260 | 42% | 461869.2 | 7105.68 |  | Area trastienda |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 230934.6 | 17 | 50% | 230934.6 |  |  | 0 |  |  | 230934.6 |  |  | 230934.6 | 461869.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL CSBC | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 66 | USD | 65 | 8 | 34320 | 42% | 48734.4 | 749.76 |  | Area trastienda |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 24367.2 | 17 | 50% | 24367.2 |  |  | 0 |  |  | 24367.2 |  |  | 24367.2 | 48734.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL 90 CSBC-90 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 20 | USD | 65 | 14 | 18200 | 42% | 25844 | 397.6 |  | Area trastienda |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 12922 | 17 | 50% | 12922 |  |  | 0 |  |  | 12922 |  |  | 12922 | 25844 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL END CAP CSBE-00 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 34 | USD | 65 | 3.15 | 6961.5 | 42% | 9885.33 | 152.082 |  | Area trastienda |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 4942.665 | 17 | 50% | 4942.665 |  |  | 0 |  |  | 4942.665 |  |  | 4942.665 | 9885.33 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP CSSSR-2A | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | USD | 65 | 120 | 15600 | 42% | 22152 | 340.8 |  | Area trastienda |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 11076 | 17 | 50% | 11076 |  |  | 0 |  |  | 11076 |  |  | 11076 | 22152 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-10A | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 22 | USD | 65 | 218 | 311740 | 42% | 442670.8 | 6810.32 |  | Area trastienda |  | NTCO011108 | 801670 | 31336 :MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 221335.4 | 17 | 50% | 221335.4 |  |  | 0 |  |  | 221335.4 |  |  | 221335.4 | 442670.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-12A | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 19 | USD | 65 | 237 | 292695 | 42% | 415626.9 | 6394.26 |  | Area trastienda |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 207813.45 | 17 | 50% | 207813.45 |  |  | 0 |  |  | 207813.45 |  |  | 207813.45 | 415626.9 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-6A | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 157 | 10205 | 42% | 14491.1 | 222.94 |  | Area trastienda |  | NTCO011108 | 801670 | 31333 :MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 7245.55 | 17 | 50% | 7245.55 |  |  | 0 |  |  | 7245.55 |  |  | 7245.55 | 14491.1 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-4A | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 8 | USD | 65 | 137 | 71240 | 42% | 101160.8 | 1556.32 |  | Area trastienda |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 50580.4 | 17 | 50% | 50580.4 |  |  | 0 |  |  | 50580.4 |  |  | 50580.4 | 101160.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-8A | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 6 | USD | 65 | 195 | 76050 | 42% | 107991 | 1661.4 |  | Area trastienda |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 16 | 50% | 53995.5 | 17 | 50% | 53995.5 |  |  | 0 |  |  | 53995.5 |  |  | 53995.5 | 107991 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.05 | * | 5.05 Trameria Cuarto Frio | * | 40175.5556 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 5 NIVELES 1400X500X1760MM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 52 | DOP | 1 | 46000 | 2392000 | 1% | 2415920 | 37168 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 1207960 | 20 | 50% | 1207960 |  |  | 0 |  |  | 1207960 |  |  | 1207960 | 2415920 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 5 NIVELES 1400X500X1760MM (DELI) | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 5 | DOP | 1 | 32000 | 160000 | 1% | 161600 | 2486.1538 | UTECO |  |  | NTCO011108 | 801670 | UTECO | 18 | 50% | 80800 | 20 | 50% | 80800 |  |  | 0 |  |  | 80800 |  |  | 80800 | 161600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.06 | * | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | * | 273866.1727 | [5 empty] | USD | 65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | INSTALACION DE FRIO ALIMENTARIO CO2 | Orden de compras | 4512603505 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 208595.63 | 16061863.51 | 0% | 16061863.51 | 247105.5925 | FRIGA |  |  | NTCO011108 | 801670 | FRIGA | 8 | 50% | 8030931.755 | 11 | 20% | 3212372.702 | 20 | 30% | 4818559.053 |  |  | 3212372.702 |  |  | 3212372.702 | 16061863.51 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | SUPERVISION DEL FRIO ALIMENTARIO CO2 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 15000 | 975000 | 0% | 975000 | 15000 | Auctor & Solver |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35645 VAS S.A | 16 | 50% | 487500 | 18 | 50% | 487500 |  |  | 0 |  |  | 487500 |  |  | 487500 | 975000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | DISEÑO FRIO ALIMENTARIO AUTOCAD CO2 | Orden de compras | 4512408305 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 7227 | 469755 | 0% | 469755 | 7227 | Auctor & Solver |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35645 VAS S.A | 2 | 50% | 234877.5 | 9 | 50% | 234877.5 |  |  | 0 |  |  | 234877.5 |  |  | 234877.5 | 469755 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.07 | * | 5.07 Chase Doors | * | 59335.5 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | PUERTAS BATIENTES DOS HOJAS M 1.80X2.10 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 7 | USD | 65 | 4305 | 1958775 | 30% | 2546407.5 | 39175.5 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 1527844.5 | 21 | 40% | 1018563 |  |  | 0 |  |  | 1018563 |  |  | 1018563 | 2546407.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | PUERTAS BATIENTES DOS HOJAS M 1.00X2.10 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | USD | 65 | 2100 | 546000 | 30% | 709800 | 10920 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 425880 | 21 | 40% | 283920 |  |  | 0 |  |  | 283920 |  |  | 283920 | 709800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | MARCOS DIAMOND PLATE PUERTA BATIENTES | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 11 | USD | 65 | 390 | 278850 | 0% | 278850 | 4290 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 167310 | 21 | 40% | 111540 |  |  | 0 |  |  | 111540 |  |  | 111540 | 278850 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | INSTALACION PUERTAS BATIENTES | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 11 | USD | 65 | 450 | 321750 | 0% | 321750 | 4950 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 60% | 193050 | 21 | 40% | 128700 |  |  | 0 |  |  | 128700 |  |  | 128700 | 321750 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 5.00 Frio Alimentario
6.01 | * | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | * | 0 | [5 empty] | USD | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.02 | * | 6.02 Antenas detección de robo | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.03 | * | 6.03 Puntos de Venta | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.04 | * | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | MOTOROLA RADIO DEP450 UHF 16 ANA/DIG | Orden de compras | 4512586840 | 18.02.2026 | 22 | DOP | 1 | 26000 | 572000 | 1% | 577720 | 8888 | Radios de comunicación |  |  | NTCO011109 | 801671 | 77122 RADIO NET SRL | 21 | 100% | 577720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 577720 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CDM DETECTORA DE BILLETES FALSOS LD-3 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 13 | DOP | 1 | 850 | 11050 | 1% | 11160.5 | 171.7 | Camilla de emergencia |  |  | NTCO011109 | 801671 | LENYIRUB | 21 | 100% | 11160.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11160.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CDM CONTADORA DE MONEDAS MOD CDM-15 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 24950 | 24950 | 1% | 25199.5 | 387.6846 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 21 | 100% | 25199.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25199.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CONTADORA DE MONEDAS RIBAO CS-10S (BALANZA Y EQUIPO) | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 32500 | 32500 | 1% | 32825 | 505 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 21 | 100% | 32825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32825 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CANDADO MUL-T-LOCK 13 PULG AMESTRADO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 19 | DOP | 1 | 9129.5 | 173460.5 | 1% | 175195.105 | 2695.3093 | Camilla de emergencia |  |  | NTCO011109 | 801671 | LENYIRUB | 21 | 100% | 175195.105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 175195.105 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | AMAESTRAMIENTO POR PROD MUL-T-LOCK | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 19 | DOP | 1 | 593.22 | 11271.18 | 1% | 11383.8918 | 175.1368 | Candado y Amaestramiento de llaves |  |  | NTCO011109 | 801671 | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 21 | 100% | 11383.8918 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11383.8918 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | DUPLICADO DE LLAVES 237 MTL 600 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 5 | DOP | 1 | 2250 | 11250 | 1% | 11362.5 | 174.8077 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 21 | 100% | 11362.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11362.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 4418 | 4418 | 1% | 4462.18 | 68.6489 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 21 | 100% | 4462.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4462.18 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 11550 | 11550 | 1% | 11665.5 | 179.4692 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 21 | 100% | 11665.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11665.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 4399 | 4399 | 1% | 4442.99 | 68.3537 | Candado y Amaestramiento de llaves |  |  | NTCO011109 | 801671 | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 21 | 100% | 4442.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4442.99 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CAJA FUERTE C/FUEGO C/COMB+LLAVE SS-100 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 1% | 40400 | 621.5385 | Camilla de emergencia |  |  | NTCO011109 | 801671 | LENYIRUB | 21 | 100% | 40400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40400 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CAJA SEG. MASTER SS-065 COM C/FUEGO 877X | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 1% | 30300 | 466.1538 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 21 | 100% | 30300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | MAQUINA CONTADORA BILLETES CBM PLUS 401 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 23500 | 23500 | 1% | 23735 | 365.1538 | Radios de comunicación |  |  | NTCO011109 | 801671 | RADIO NET | 21 | 100% | 23735 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23735 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | MONEY SAFE CAJA DE BOVEDA TL30X6 | Orden de compras | 4512504517 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 14536 | 944840 | 1% | 954288.4 | 14681.36 | SENTRY BANK |  |  | NTCO011109 | 801671 | SENTRY BANK | 5 | 50% | 477144.2 | 20 | 50% | 477144.2 |  |  | 0 |  |  | 477144.2 |  |  | 477144.2 | 954288.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
7.01 | * | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | * | 24826.9325 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | CARRO TRANSPORTE 40X60MM 12NIV | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 20081.25 | 60243.75 | 0% | 60243.75 | 926.8269 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 30121.875 | 21 | 50% | 30121.875 |  |  | 0 |  |  | 30121.875 |  |  | 30121.875 | 60243.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | FREGADERO SIN ESTANTE FD-01 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 38933.25 | 77866.5 | 0% | 77866.5 | 1197.9462 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 38933.25 | 21 | 50% | 38933.25 |  |  | 0 |  |  | 38933.25 |  |  | 38933.25 | 77866.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | FREGADERO DOBLE 2 CUBA FD-02 1.20MT | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 55729.5 | 111459 | 0% | 111459 | 1714.7538 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 55729.5 | 21 | 50% | 55729.5 |  |  | 0 |  |  | 55729.5 |  |  | 55729.5 | 111459 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | INSTALACION & DISTRIBUCION MOBILIARIOS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 180000 | 180000 | 0% | 180000 | 2769.2308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 90000 | 21 | 50% | 90000 |  |  | 0 |  |  | 90000 |  |  | 90000 | 180000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | LAVAMANO EN ACERO INOX C/PULSADOR | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 9 | DOP | 1 | 19350 | 174150 | 0% | 174150 | 2679.2308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 87075 | 21 | 50% | 87075 |  |  | 0 |  |  | 87075 |  |  | 87075 | 174150 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | LLAVE MEZCLADORA TIPO TOPE 8X10 T&S | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 11000 | 33000 | 0% | 33000 | 507.6923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 16500 | 21 | 50% | 16500 |  |  | 0 |  |  | 16500 |  |  | 16500 | 33000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE ACERO INOXIDABLE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 19500 | 58500 | 0% | 58500 | 900 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 29250 | 21 | 50% | 29250 |  |  | 0 |  |  | 29250 |  |  | 29250 | 58500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1000X700X850MM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 21284.25 | 21284.25 | 0% | 21284.25 | 327.45 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 10642.125 | 21 | 50% | 10642.125 |  |  | 0 |  |  | 10642.125 |  |  | 10642.125 | 21284.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL C/TABLA DE CORTE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 42881.25 | 128643.75 | 0% | 128643.75 | 1979.1346 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 64321.875 | 21 | 50% | 64321.875 |  |  | 0 |  |  | 64321.875 |  |  | 64321.875 | 128643.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO FONDO PARA DESCAMO MD-1.60 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 42803.25 | 42803.25 | 0% | 42803.25 | 658.5115 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 21401.625 | 21 | 50% | 21401.625 |  |  | 0 |  |  | 21401.625 |  |  | 21401.625 | 42803.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE 1600X700X8 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 32818.5 | 65637 | 0% | 65637 | 1009.8 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 32818.5 | 21 | 50% | 32818.5 |  |  | 0 |  |  | 32818.5 |  |  | 32818.5 | 65637 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1400X700X850MM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 31077 | 62154 | 0% | 62154 | 956.2154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 31077 | 21 | 50% | 31077 |  |  | 0 |  |  | 31077 |  |  | 31077 | 62154 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 0% | 18719.25 | 287.9885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 9359.625 | 21 | 50% | 9359.625 |  |  | 0 |  |  | 9359.625 |  |  | 9359.625 | 18719.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 0% | 18719.25 | 287.9885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 9359.625 | 21 | 50% | 9359.625 |  |  | 0 |  |  | 9359.625 |  |  | 9359.625 | 18719.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 0% | 18719.25 | 287.9885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 9359.625 | 21 | 50% | 9359.625 |  |  | 0 |  |  | 9359.625 |  |  | 9359.625 | 18719.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INFERIOR | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 29335.5 | 29335.5 | 0% | 29335.5 | 451.3154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 14667.75 | 21 | 50% | 14667.75 |  |  | 0 |  |  | 14667.75 |  |  | 14667.75 | 29335.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INFERIOR y | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 42300 | 126900 | 0% | 126900 | 1952.3077 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 63450 | 21 | 50% | 63450 |  |  | 0 |  |  | 63450 |  |  | 63450 | 126900 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 36573 | 36573 | 0% | 36573 | 562.6615 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 18286.5 | 21 | 50% | 18286.5 |  |  | 0 |  |  | 18286.5 |  |  | 18286.5 | 36573 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 36573 | 36573 | 0% | 36573 | 562.6615 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 18286.5 | 21 | 50% | 18286.5 |  |  | 0 |  |  | 18286.5 |  |  | 18286.5 | 36573 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 36573 | 73146 | 0% | 73146 | 1125.3231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 36573 | 21 | 50% | 36573 |  |  | 0 |  |  | 36573 |  |  | 36573 | 73146 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1-1.80MT | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 32742 | 32742 | 0% | 32742 | 503.7231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 16371 | 21 | 50% | 16371 |  |  | 0 |  |  | 16371 |  |  | 16371 | 32742 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M-60 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 0% | 18719.25 | 287.9885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 9359.625 | 21 | 50% | 9359.625 |  |  | 0 |  |  | 9359.625 |  |  | 9359.625 | 18719.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL2000X700X850 MM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 37736.25 | 37736.25 | 0% | 37736.25 | 580.5577 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 18868.125 | 21 | 50% | 18868.125 |  |  | 0 |  |  | 18868.125 |  |  | 18868.125 | 37736.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL2000X700X850 MM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 37736.25 | 75472.5 | 0% | 75472.5 | 1161.1154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 37736.25 | 21 | 50% | 37736.25 |  |  | 0 |  |  | 37736.25 |  |  | 37736.25 | 75472.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | TRANSPORTE DE EQ Y GASTOS INDIRECTOS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 25000 | 25000 | 0% | 25000 | 384.6154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 12500 | 21 | 50% | 12500 |  |  | 0 |  |  | 12500 |  |  | 12500 | 25000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 | * | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | * | 57974.1722 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HORNO RATIONAL ICP 101 ELECTRICO (10 BANDEJAS) | Orden de compras | 4512501388 | 18.02.2026 | 2 | USD | 65 | 14132 | 1837160 | 0% | 1837160 | 28264 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 1102296 | 21 | 40% | 734864 |  |  | 0 |  |  | 734864 |  |  | 734864 | 1837160 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MESA PARA HORNO ICOMBI PRO | Orden de compras | 4512501388 | 18.02.2026 | 2 | USD | 65 | 1690.92 | 219819.6 | 0% | 219819.6 | 3381.84 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 131891.76 | 21 | 40% | 87927.84 |  |  | 0 |  |  | 87927.84 |  |  | 87927.84 | 219819.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MATERIALES DE INSTALACION | Orden de compras | 4512501388 | 18.02.2026 | 2 | USD | 65 | 300 | 39000 | 0% | 39000 | 600 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 23400 | 21 | 40% | 15600 |  |  | 0 |  |  | 15600 |  |  | 15600 | 39000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SUPERSPIKE PARA POLLOS 1/1 GN | Orden de compras | 4512501388 | 18.02.2026 | 18 | USD | 65 | 100.51 | 117596.7 | 0% | 117596.7 | 1809.18 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 70558.02 | 21 | 40% | 47038.68 |  |  | 0 |  |  | 47038.68 |  |  | 47038.68 | 117596.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PARRILLAS ACERO INOX 1/1 GN | Orden de compras | 4512501388 | 18.02.2026 | 12 | USD | 65 | 63.75 | 49725 | 0% | 49725 | 765 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 29835 | 21 | 40% | 19890 |  |  | 0 |  |  | 19890 |  |  | 19890 | 49725 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN | Orden de compras | 4512501388 | 18.02.2026 | 20 | USD | 65 | 106.59 | 138567 | 0% | 138567 | 2131.8 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 83140.2 | 21 | 40% | 55426.8 |  |  | 0 |  |  | 55426.8 |  |  | 55426.8 | 138567 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | COMBIFRY 1/1 GN | Orden de compras | 4512501388 | 18.02.2026 | 4 | USD | 65 | 158.01 | 41082.6 | 0% | 41082.6 | 632.04 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 24649.56 | 21 | 40% | 16433.04 |  |  | 0 |  |  | 16433.04 |  |  | 16433.04 | 41082.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA DE GRANITO ESMALTADO 20MM | Orden de compras | 4512501388 | 18.02.2026 | 4 | USD | 65 | 119.83 | 31155.8 | 0% | 31155.8 | 479.32 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 18693.48 | 21 | 40% | 12462.32 |  |  | 0 |  |  | 12462.32 |  |  | 12462.32 | 31155.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ALEGACY CUCHARA SOLIDA 21L MOD 4781 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 250 | 500 | 1% | 505 | 7.7692 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 505 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 505 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA PARA COSTILLA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 11074.16 | 11074.16 | 1% | 11184.9016 | 172.0754 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 11184.9016 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11184.9016 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 6299.47 | 25197.88 | 1% | 25449.8588 | 391.5363 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 25449.8588 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25449.8588 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO RECIPIENTE GAST 1/6X4 NEG | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 10 | DOP | 1 | 1650 | 16500 | 1% | 16665 | 256.3846 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 16665 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16665 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO TAPA P/RECI 9FC2452 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 10 | DOP | 1 | 450 | 4500 | 1% | 4545 | 69.9231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 4545 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4545 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CUBETA P/DESINFECTAR 5LT ROJA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 420844.07 | 420844.07 | 1% | 425052.5107 | 6539.2694 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 425052.5107 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 425052.5107 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CUCHARA ALTA TEMPERATURA 13" | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 690 | 2070 | 1% | 2090.7 | 32.1646 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 2090.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2090.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DISCO REBANADOR 10 MM.25 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 600 | 1200 | 1% | 1212 | 18.6462 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 1212 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1212 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | FORSCHNER CUCHILLO P/QUESO DOBLE 14 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 2433.33 | 2433.33 | 1% | 2457.6633 | 37.8102 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 2457.6633 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2457.6633 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO BATIDOR DE MANO FRANCES 18 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 3200 | 6400 | 1% | 6464 | 99.4462 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 6464 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6464 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO CUCHILLO COCINERO 10 PC12910 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 850 | 1700 | 1% | 1717 | 26.4154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 1717 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1717 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO ESCUDILLA DE A/I 10.5QT 15 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 1650 | 6600 | 1% | 6666 | 102.5538 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 6666 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6666 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MICROONDAS TORNADO TMO‐1000E | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 22800 | 68400 | 1% | 69084 | 1062.8308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 69084 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 69084 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MINI PACK EMPACADORA VACIO MVS-45II 2 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 307391.34 | 307391.34 | 1% | 310465.2534 | 4776.3885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 310465.2534 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 310465.2534 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PANO DE MICROFIBRA 16X16" 24/1 VERDE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 3050 | 3050 | 1% | 3080.5 | 47.3923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 3080.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3080.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PINZA PLASTICA NEGRA 12 PULG 4712 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 400 | 800 | 1% | 808 | 12.4308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 808 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 808 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO AZUL 8 OZ | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 1% | 909 | 13.9846 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 909 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 909 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO PERFORADO AZUL | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 1% | 909 | 13.9846 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 909 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 909 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG10151 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 15 | DOP | 1 | 550.84 | 8262.6 | 1% | 8345.226 | 128.3881 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 8345.226 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8345.226 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG12201 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 635.59 | 2542.36 | 1% | 2567.7836 | 39.5044 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 2567.7836 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2567.7836 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RUBBERMAID ESPATULA PLASTICA P/CALOR 16 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 1990 | 7960 | 1% | 8039.6 | 123.6862 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 8039.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8039.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON MOD 1901999 NEGRO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 164063.31 | 164063.31 | 1% | 165703.9431 | 2549.2914 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 165703.9431 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 165703.9431 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SACA BOLAS #8 GRIS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 1200 | 2400 | 1% | 2424 | 37.2923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 2424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2424 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SEPARADORES NEVEREAS S/NOMBRE 14X6.5 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 20 | DOP | 1 | 350 | 7000 | 1% | 7070 | 108.7692 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 7070 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7070 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 10-25/64 40751PS10 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 6438.22 | 6438.22 | 1% | 6502.6022 | 100.04 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 6502.6022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6502.6022 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 8MM 15/16 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 5821.21 | 5821.21 | 1% | 5879.4221 | 90.4526 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 5879.4221 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5879.4221 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO RALLADOR3 MM 1/8 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 4853 | 4853 | 1% | 4901.53 | 75.4082 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 4901.53 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4901.53 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 3650.85 | 3650.85 | 1% | 3687.3585 | 56.7286 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 3687.3585 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3687.3585 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 4242.25 | 4242.25 | 1% | 4284.6725 | 65.918 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 4284.6725 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4284.6725 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN PROCESADOR VEGETALES 40752508 TM2 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 64770.41 | 64770.41 | 1% | 65418.1141 | 1006.4325 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 65418.1141 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 65418.1141 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLA CORTE 15X20X3/4 BCA BROWNE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 1450 | 2900 | 1% | 2929 | 45.0615 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 2929 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2929 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLA P/CORTE 15X20X1/2" VERDE (57361504) | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 1450 | 5800 | 1% | 5858 | 90.1231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 5858 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5858 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TAZA MEDIDORA PLASTICA 1 TAZA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 1% | 1010 | 15.5385 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 1010 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1010 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | UTENSILIOS DELY | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 68807.79 | 68807.79 | 1% | 69495.8679 | 1069.1672 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 69495.8679 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 69495.8679 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-20 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 1% | 1010 | 15.5385 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 1010 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1010 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 | * | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | * | 113048.3961 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | ALEGACY CUCHARA P/SERVIR 3770 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 150 | 450 | 1% | 454.5 | 6.9923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 454.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 454.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | ALEGACY TIJERA CORTAR AVES/PESC 1220 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 3000 | 6000 | 1% | 6060 | 93.2308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 6060 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6060 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | AMERICAN METALCRAFT PINZA HDUT1200 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 230 | 690 | 1% | 696.9 | 10.7215 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 696.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 696.9 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BASE PARA CANASTOS DE VEGETALES 1/4 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 5263.8133 | 15791.44 | 1% | 15949.3544 | 245.3747 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 15949.3544 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15949.3544 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO MOLINO MEZCLADOR 32 220VAC 3PH | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 937877.67 | 937877.67 | 1% | 947256.4467 | 14573.1761 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 947256.4467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 947256.4467 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO SIN FIN CARNIC 3HP 208/230 1433FH | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 546727.98 | 546727.98 | 1% | 552195.2598 | 8495.3117 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 552195.2598 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 552195.2598 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO TENDERIZADORA 3/4 HP 110V 9HD | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 181574.8 | 181574.8 | 1% | 183390.548 | 2821.393 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 183390.548 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 183390.548 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 10X30X2 10302MTNG | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 36 | DOP | 1 | 1978.2383 | 71216.58 | 1% | 71928.7458 | 1106.5961 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 71928.7458 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71928.7458 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 6X30X2 6302MT NG | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 60 | DOP | 1 | 1171.6785 | 70300.71 | 1% | 71003.7171 | 1092.3649 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 71003.7171 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71003.7171 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 8X30X2 83302MTNG | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 96 | DOP | 1 | 1807.0286 | 173474.75 | 1% | 175209.4975 | 2695.5307 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 175209.4975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 175209.4975 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CARLISLE RACK 24PULG LARGO ODR‐24N | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 600 | 600 | 1% | 606 | 9.3231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 606 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 606 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CENTRIFUGADORA DE VERDURAS 3GAL | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 6000 | 6000 | 1% | 6060 | 93.2308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 6060 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6060 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CEPILLO SAN JAMAR 1178902 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 4000 | 8000 | 1% | 8080 | 124.3077 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 8080 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8080 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CHURRASCO 12¨MANGO FIBROX NEGRO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 5 | DOP | 1 | 3567.696 | 17838.48 | 1% | 18016.8648 | 277.1825 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 18016.8648 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18016.8648 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CORTADOR DE QUESO Y JAMON CUBE KING | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 16413.67 | 16413.67 | 1% | 16577.8067 | 255.0432 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 16577.8067 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16577.8067 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CUCHILLO 8 X 2 RECTO ANCHO FIBROX | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 2626.0833 | 7878.25 | 1% | 7957.0325 | 122.4159 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 7957.0325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7957.0325 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | DELFIN BANDEJA RECT/HALF 15X6X1 TRC-1561 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 48 | DOP | 1 | 3049.074 | 146355.55 | 1% | 147819.1055 | 2274.1401 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 147819.1055 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 147819.1055 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | DELFIN BANDEJA RECT/HALF 15X6X1 TRC-1561 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 30 | DOP | 1 | 3049.0737 | 91472.21 | 1% | 92386.9321 | 1421.3374 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 92386.9321 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 92386.9321 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10G GRE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 1% | 2424 | 37.2923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 2424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2424 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10T PCP | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 1% | 2424 | 37.2923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 2424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2424 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | EDLUND ABRIDOR DE LATAS CON BASE MOD 1S | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 14000 | 14000 | 1% | 14140 | 217.5385 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 14140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14140 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | FILETEO 6¨ RECTO FINO FIBROX NEGRO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 6 | DOP | 1 | 1337.0183 | 8022.11 | 1% | 8102.3311 | 124.6512 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 8102.3311 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8102.3311 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | MOLINO CARNICERIA 1HP BI-822SS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 140501.33 | 140501.33 | 1% | 141906.3433 | 2183.1745 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 141906.3433 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 141906.3433 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | REBANADORA PALLADIO 13 330 EVO TOP | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 151549.5 | 606198 | 1% | 612259.98 | 9419.3843 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 612259.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 612259.98 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88002 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 1200 | 4800 | 1% | 4848 | 74.5846 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 4848 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4848 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88004 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 1400 | 5600 | 1% | 5656 | 87.0154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 5656 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5656 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | SIERRA SIN FIN CARNICERIA 1.5HP BI-22SS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 397260.62 | 397260.62 | 1% | 401233.2262 | 6172.8189 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 401233.2262 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 401233.2262 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | SIRMAN REBANADORA 15 TIZIANO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 165106.71 | 165106.71 | 1% | 166757.7771 | 2565.5043 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 166757.7771 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 166757.7771 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | TABLECRAFT King Steel CB1520GNA VERDE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 950 | 1900 | 1% | 1919 | 29.5231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 1919 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1919 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | TABLECRAFT TABLA CORTE CB1520BRA MARRON | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 950 | 950 | 1% | 959.5 | 14.7615 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 959.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 959.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | TIRADOR DE MANO P/DOLLY FDDOHDL0103 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 1619.73 | 4859.19 | 1% | 4907.7819 | 75.5043 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 21 | 100% | 4907.7819 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4907.7819 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX AMOLADOR 3 PIEDRA 11 1/2F/M/G | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 8808.055 | 17616.11 | 1% | 17792.2711 | 273.7272 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 17792.2711 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17792.2711 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICO MIDIUM 81503 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 8546.76 | 25640.28 | 1% | 25896.6828 | 398.4105 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 25896.6828 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25896.6828 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICOS LARGE 81504 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 8316.05 | 8316.05 | 1% | 8399.2105 | 129.2186 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 8399.2105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8399.2105 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-30 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 650 | 1300 | 1% | 1313 | 20.2 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 1313 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1313 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | WINHOLT RAPEADORA WHSS-1 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 9 | DOP | 1 | 25029.7844 | 225268.06 | 1% | 227520.7406 | 3500.3191 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 21 | 100% | 227520.7406 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 227520.7406 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 | * | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | * | 270980.8585 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CAMARA FERMENTACION 17 CARROS | Orden de compras | 4512510979 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 25116 | 1632540 | 0% | 1632540 | 25116 | LATAM EQUIPMENT |  |  | NTCO011110 | 801672 | LATAM EQUIPMENT | 6 | 50% | 816270 | 21 | 50% | 816270 |  |  | 0 |  |  | 816270 |  |  | 816270 | 1632540 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | SALVA MAQUINA REBANADORA DE PAN TZ-45 VERTICAL | Orden de compras | 4600077373 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 7408.8 | 570477.6 | 15% | 656049.24 | 10093.0652 | SALVA |  |  | NTCO011110 | 801672 | SALVA | 13 | 50% | 328024.62 | 15 | 50% | 328024.62 |  |  | 0 |  |  | 328024.62 |  |  | 328024.62 | 656049.24 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA PERFORADA 44690 | AF01 | 4600073981 | 18.02.2026 | 510 | DOP | 1 | 1519.51 | 774950.1 | 0% | 774950.1 | 11922.3092 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE | 6 | 50% | 387475.05 | 8 | 50% | 387475.05 |  |  | 0 |  |  | 387475.05 |  |  | 387475.05 | 774950.1 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO MED BANDEJA DELI 12X18 BRONCE | AF01 | 4600073981 | 18.02.2026 | 60 | DOP | 1 | 2389.0038 | 143340.23 | 0% | 143340.23 | 2205.2343 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE | 6 | 50% | 71670.115 | 8 | 50% | 71670.115 |  |  | 0 |  |  | 71670.115 |  |  | 71670.115 | 143340.23 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 4 MOLDE/P 49034 | AF01 | 4600073981 | 18.02.2026 | 50 | DOP | 1 | 2764.15 | 138207.5 | 0% | 138207.5 | 2126.2692 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE | 6 | 50% | 69103.75 | 8 | 50% | 69103.75 |  |  | 0 |  |  | 69103.75 |  |  | 69103.75 | 138207.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 5 MOLDE/P 49035 | AF01 | 4600073981 | 18.02.2026 | 120 | DOP | 1 | 2984.1 | 358092 | 0% | 358092 | 5509.1077 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE | 6 | 50% | 179046 | 8 | 50% | 179046 |  |  | 0 |  |  | 179046 |  |  | 179046 | 358092 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA 18X26X1 40698 | AF01 | 4600073981 | 18.02.2026 | 17 | USD | 65 | 1105.5406 | 1221622.35 | 0% | 1221622.35 | 18794.19 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE | 6 | 50% | 610811.175 | 8 | 50% | 610811.175 |  |  | 0 |  |  | 610811.175 |  |  | 610811.175 | 1221622.35 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | HORNO SIMPLE ELLADE 15T 5070 SC/P | AF01 | 4600074115 | 18.02.2026 | 3 | EUR | 77 | 13000 | 3003000 | 25% | 3753750 | 57750 | DANZIFORNI |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35716-DANZIFORNI | 6 | 50% | 1876875 | 9 | 50% | 1876875 |  |  | 0 |  |  | 1876875 |  |  | 1876875 | 3753750 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | INSTALACION HORNO ELLADE 15T 5070 SC/P | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 15398.4 | 46195.2 | 0% | 46195.2 | 710.6954 | LATAM EQUIPMENT |  |  | NTCO011110 | 801672 | LATAM EQUIPMENT | 21 | 100% | 46195.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 46195.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CARROS P/ HORNO SIMPLE ELLADE 15T 5070 SC/P | AF01 | 4600074511 | 18.02.2026 | 28 | DOP | 1 | 22947.078 | 642518.184 | 0% | 642518.184 | 9884.8951 | DANZIFORNI |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35716-DANZIFORNI | 6 | 50% | 321259.092 | 10 | 50% | 321259.092 |  |  | 0 |  |  | 321259.092 |  |  | 321259.092 | 642518.184 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MOLINO RALLADOR PAN 1HP 220V/60HZ 100KG | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 109750 | 109750 | 0% | 109750 | 1688.4615 | EMAPAN DOMINICANA |  |  | NTCO011110 | 801672 | EMAPAN DOMINICANA | 21 | 100% | 109750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 109750 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE RAMPA P/PAN 3NIV CROSS G03.13 | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 7 | USD | 65 | 4307 | 1959685 | 52% | 2978721.2 | 45826.48 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 1489360.6 | 13 | 50% | 1489360.6 |  |  | 0 |  |  | 1489360.6 |  |  | 1489360.6 | 2978721.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE RAMPA P/PAN 3 NIV S/CROSS G03.11 | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 2 | USD | 65 | 3560 | 462800 | 52% | 703456 | 10822.4 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 351728 | 13 | 50% | 351728 |  |  | 0 |  |  | 351728 |  |  | 351728 | 703456 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE RAMPAP/ PAN C/VENTANA G03.12 | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 2 | USD | 65 | 4767 | 619710 | 52% | 941959.2 | 14491.68 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 470979.6 | 13 | 50% | 470979.6 |  |  | 0 |  |  | 470979.6 |  |  | 470979.6 | 941959.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MESA DE REPOSTERIA SECA G03.10 | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 4 | USD | 65 | 2733 | 710580 | 52% | 1080081.6 | 16616.64 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 540040.8 | 13 | 50% | 540040.8 |  |  | 0 |  |  | 540040.8 |  |  | 540040.8 | 1080081.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE NEUTRO P/CAJA ISLA INOX | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 2430 | 157950 | 52% | 240084 | 3693.6 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 120042 | 13 | 50% | 120042 |  |  | 0 |  |  | 120042 |  |  | 120042 | 240084 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE COM COFFE C/CROSS ISLA INOX 2.5 | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 13306 | 864890 | 52% | 1314632.8 | 20225.12 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 657316.4 | 13 | 50% | 657316.4 |  |  | 0 |  |  | 657316.4 |  |  | 657316.4 | 1314632.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE NEUTRO ESCALONADO ISLA INOX | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 3192 | 207480 | 52% | 315369.6 | 4851.84 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 157684.8 | 13 | 50% | 157684.8 |  |  | 0 |  |  | 157684.8 |  |  | 157684.8 | 315369.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE NEUTRO 1.25 P/VINOS A/I C/CROSS | Orden de compras | 4600073155 | 18.02.2026 | 2 | USD | 65 | 3679 | 478270 | 52% | 726970.4 | 11184.16 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 363485.2 | 13 | 50% | 363485.2 |  |  | 0 |  |  | 363485.2 |  |  | 363485.2 | 726970.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | NITROX SEMI MURAL CALEFACCIONADO 1240 GRAB & GO | Orden de compras | 4600073663 | 18.02.2026 | 2 | USD | 65 | 7185 | 934050 | 52% | 1419756 | 21842.4 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 709878 | 13 | 50% | 709878 |  |  | 0 |  |  | 709878 |  |  | 709878 | 1419756 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | KIT VIDRIOS DE REPUESTOS GRAB & GO | Orden de compras | 4600073663 | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 547 | 35555 | 52% | 54043.6 | 831.44 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 27021.8 | 13 | 50% | 27021.8 |  |  | 0 |  |  | 27021.8 |  |  | 27021.8 | 54043.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 | * | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | * | 60235.3019 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X16.3 RPC6416 | AF01 | 4600072453 | 18.02.2026 | 170 | DOP | 1 | 475.5202 | 80838.44 | 0% | 80838.44 | 1243.6683 | insumo Mueble de las especias |  |  | NTCO011110 | 801672 | ECOBOX | 2 | 40% | 32335.376 | 3 | 60% | 48503.064 |  |  | 0 |  |  | 48503.064 |  |  | 48503.064 | 80838.44 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 30X40X16.3 RPC4316 | AF01 | 4600072453 | 18.02.2026 | 20 | DOP | 1 | 356.729 | 7134.58 | 0% | 7134.58 | 109.7628 | Dispensadores de funda |  |  | NTCO011110 | 801672 | FAMEJAO | 2 | 40% | 2853.832 | 3 | 60% | 4280.748 |  |  | 0 |  |  | 4280.748 |  |  | 4280.748 | 7134.58 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | SOPORTE PARA BALANZA 410 X610 X178 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 17535 | 17535 | 0% | 17535 | 269.7692 | insumo Mueble de las especias |  |  | NTCO011110 | 801672 | ECOBOX | 21 | 100% | 17535 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17535 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | BALANZA PARA FRUTA Y VEGETALES ANALOGA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 900 | 1800 | 0% | 1800 | 27.6923 | Balanza |  |  | NTCO011110 | 801672 | LA INOVACION | 21 | 100% | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MESA CABEZAL VEGETALES C/ESTANTE G02.04 | Orden de compras | 4600073165 | 18.02.2026 | 6 | USD | 65 | 1228 | 478920 | 52% | 727958.4 | 11199.36 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 363979.2 | 13 | 50% | 363979.2 |  |  | 0 |  |  | 363979.2 |  |  | 363979.2 | 727958.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MESA T/RAMPA VEGETALES G02.01 | Orden de compras | 4600073165 | 18.02.2026 | 18 | USD | 65 | 1771 | 2072070 | 52% | 3149546.4 | 48454.56 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 1574773.2 | 13 | 50% | 1574773.2 |  |  | 0 |  |  | 1574773.2 |  |  | 1574773.2 | 3149546.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | LATERAL FINAL EN INOXIDABLE PARA CIERRE DE LINEAL F&V | Orden de compras | 4600073165 | 18.02.2026 | 12 | USD | 65 | 130 | 101400 | 52% | 154128 | 2371.2 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 77064 | 13 | 50% | 77064 |  |  | 0 |  |  | 77064 |  |  | 77064 | 154128 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | DESEMBALAJE , ARMADO Y PUESTA EN MARCHA MOBILIARIOS IMS | Orden de compras |  |  | 1 | USD | 65 | 5549 | 360685 | 0% | 360685 | 5549 | Epsilon |  |  | NTCO011110 | 801672 | EPSILON | 16 | 50% | 180342.5 | 18 | 50% | 180342.5 |  |  | 0 |  |  | 180342.5 |  |  | 180342.5 | 360685 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.06 | * | 7.06 Balanzas | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | RETROBANCO NEUTRO PANADERIA 1240 Con mesada de Marmol, UN MODULO CON FREGADERO GRAB & GO | Pendiente de compras | Pendiente por definir | 18.02.2026 | 3 | USD | 65 | 4124 | 804180 | 52% | 1222353.6 | 18805.44 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 16 | 50% | 611176.8 | 18 | 50% | 611176.8 |  |  | 0 |  |  | 611176.8 |  |  | 611176.8 | 1222353.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | RETROBANCO NEUTRO CON ESTANTERIA 4 niveles de estantes superiores en madera Dimensiones: 1920 x 748 x 2200 GRAB & GO | Pendiente de compras | Pendiente por definir | 18.02.2026 | 2 | USD | 65 | 7237 | 940810 | 52% | 1430031.2 | 22000.48 | 35643 Wintrading LLC |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 16 | 50% | 715015.6 | 18 | 50% | 715015.6 |  |  | 0 |  |  | 715015.6 |  |  | 715015.6 | 1430031.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.07 | * | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | * | 0 |  |  |  |  | 0 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI | [5 empty] | 0 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | MOBILIARIO FOOD COURT ( MESAS/SILLAS/SOFA/MACETEROS) | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 3600000 | 3600000 | 0% | 3600000 | 55384.6154 | Sirena La Vega MC12 |  |  | NTCO011111 | 801673 | HORECO SRL | 16 | 50% | 1800000 | 18 | 50% | 1800000 |  |  | 0 |  |  | 1800000 |  |  | 1800000 | 3600000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 7.00 Equipamiento Producción
8.01 | * | 8.01 Gondolas | * | 387226.8371 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 4237.29 | 16949.16 | 0% | 16949.16 | 260.7563 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 21 | 100% | 16949.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16949.16 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 6 | DOP | 1 | 4237.29 | 25423.74 | 0% | 25423.74 | 391.1345 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 21 | 100% | 25423.74 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25423.74 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | GONDOLAS DE TIENDA VERSION LANDINI | Orden de compras | 4600074020 | 18.02.2026 | 1 | EUR | 77 | 213423 | 16433571 | 35% | 22185320.85 | 341312.6285 | IMOLA RETAIL |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMOLA RETAIL | 9 | 100% | 22185320.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22185320.85 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | INSTALACION GONDOLA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 1200000 | 1200000 | 0% | 1200000 | 18461.5385 | Gondolas |  |  | NTCO011111 | 801673 | RIVECO | 19 | 70% | 840000 | 21 | 30% | 360000 |  |  | 0 |  |  | 360000 |  |  | 360000 | 1200000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | JUEGO DE MESAS NIDO SEGUN MEDIDAS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 41101.69 | 41101.69 | 0% | 41101.69 | 632.3337 | Mesas nido |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 28771.183 | 20 | 30% | 12330.507 |  |  | 0 |  |  | 12330.507 |  |  | 12330.507 | 41101.69 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | LINEA EXTENDED COLLECTION - RACK BALLET | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 15967.98 | 47903.94 | 0% | 47903.94 | 736.9837 | Rack textil |  |  | NTCO011111 | 801673 | SOLURACK SRL | 21 | 100% | 47903.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47903.94 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI BEBE SENTADO BLANCO BRILLO SAM-2 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 8940.68 | 8940.68 | 0% | 8940.68 | 137.5489 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 21 | 100% | 8940.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8940.68 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI DE HOMBRE 3/4 BLANCO MATTE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 4728.815 | 9457.63 | 0% | 9457.63 | 145.502 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 21 | 100% | 9457.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9457.63 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI HOMBRE PLASTICO BLANCO BRILLO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 11822.03 | 35466.09 | 0% | 35466.09 | 545.6322 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 21 | 100% | 35466.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35466.09 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI MUJER 3/4 BLANCO MATTE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 4728.815 | 9457.63 | 0% | 9457.63 | 145.502 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 21 | 100% | 9457.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9457.63 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI MUJER C/E BLANCO BRILLO DORIS 6 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 16398.31 | 16398.31 | 0% | 16398.31 | 252.2817 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 21 | 100% | 16398.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16398.31 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI MUJER PLASTICO BLANCO BRILLO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 11822.03 | 23644.06 | 0% | 23644.06 | 363.7548 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 21 | 100% | 23644.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23644.06 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 9279.66 | 9279.66 | 0% | 9279.66 | 142.764 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 21 | 100% | 9279.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9279.66 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 5 | DOP | 1 | 21271.19 | 106355.95 | 0% | 106355.95 | 1636.2454 | Rack textil |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 21 | 100% | 106355.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 106355.95 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | VITRINA T/ISLA COUNTER ELECTRO-CREDI BM1 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 395000 | 395000 | 0% | 395000 | 6076.9231 | Vitrina tipo isla |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 21 | 100% | 395000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 395000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MUEBLE TIPO BANCO 40X60X50 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 16356.2 | 32712.4 | 0% | 32712.4 | 503.2677 | Banco vestidores |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 21 | 100% | 32712.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32712.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | SUM. E INST. VESTIDORES FENOLICOS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 185000 | 370000 | 0% | 370000 | 5692.3077 | Vestidores |  |  | NTCO011111 | 801673 | CONSTRUCTORA HDR | 18 | 60% | 222000 | 21 | 40% | 148000 |  |  | 0 |  |  | 148000 |  |  | 148000 | 370000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | COUNTER RECEPCION FENOLICO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 150000 | 150000 | 0% | 150000 | 2307.6923 | Vestidores |  |  | NTCO011111 | 801673 | CONSTRUCTORA HDR | 18 | 60% | 90000 | 21 | 40% | 60000 |  |  | 0 |  |  | 60000 |  |  | 60000 | 150000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 | * | 8.02 Checkout | * | 40802.5832 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | CHECK OUT COUNTER SH-003 IZQ S/CINTA | Orden de compras | 4600074020 | 18.02.2026 | 12 | EUR | 77 | 1603.17 | 1481329.08 | 35% | 1999794.258 | 30766.0655 | IMOLA RETAIL |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMOLA RETAIL | 9 | 100% | 1999794.258 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1999794.258 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | GONDOLAS DE ANTECAJA | Orden de compras | 4600074020 | 18.02.2026 | 8 | EUR | 77 | 981.48 | 604591.68 | 35% | 816198.768 | 12556.9041 | IMOLA RETAIL |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMOLA RETAIL | 9 | 100% | 816198.768 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 816198.768 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | SELF AUTO CHECK OUT |  |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Validar con tecnología |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 | * | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | * | 46216.86 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CANASTO CON RUEDAS 52 L NARANJA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 60 | DOP | 1 | 1438.7835 | 86327.0071 | 30% | 112225.1093 | 1726.5401 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 16 | 50% | 56112.5546 | 18 | 50% | 56112.5546 |  |  | 0 |  |  | 56112.5546 |  |  | 56112.5546 | 112225.1093 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRITO P/MINUSVALIDO ELECTRICO XTI12 AM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 76528.71 | 153057.42 | 30% | 198974.646 | 3061.1484 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 16 | 50% | 99487.323 | 18 | 50% | 99487.323 |  |  | 0 |  |  | 99487.323 |  |  | 99487.323 | 198974.646 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO COMPRA GRANDE LOOP 210 AMARILLO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 150 | DOP | 1 | 9341.7876 | 1401268.14 | 30% | 1821648.582 | 28025.3628 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 16 | 50% | 910824.291 | 18 | 50% | 910824.291 |  |  | 0 |  |  | 910824.291 |  |  | 910824.291 | 1821648.582 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO COMPRA PEQUENO LOOP XS AMARILLO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 75 | DOP | 1 | 6319.4634 | 473959.7523 | 30% | 616147.678 | 9479.195 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 16 | 50% | 308073.839 | 18 | 50% | 308073.839 |  |  | 0 |  |  | 308073.839 |  |  | 308073.839 | 616147.678 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO NIÑO LOOP KIDS AMARILLO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 5806.355 | 17419.065 | 30% | 22644.7845 | 348.3813 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 16 | 50% | 11322.3922 | 18 | 50% | 11322.3922 |  |  | 0 |  |  | 11322.3922 |  |  | 11322.3922 | 22644.7845 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | SILLA RUEDAS III P/COMPRAS AMARILLA 2031 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 95330.28 | 95330.28 | 30% | 123929.364 | 1906.6056 | Silla de Rueda |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 16 | 50% | 61964.682 | 18 | 50% | 61964.682 |  |  | 0 |  |  | 61964.682 |  |  | 61964.682 | 123929.364 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | SILLAS BEBE P/CARRO LOOP 210L | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 6189.238 | 12378.476 | 30% | 16092.0188 | 247.5695 | Silla de bebe |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 16 | 50% | 8046.0094 | 18 | 50% | 8046.0094 |  |  | 0 |  |  | 8046.0094 |  |  | 8046.0094 | 16092.0188 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.04 | * | 8.04 Trameria Almacen | * | 56151.2946 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | SERVICIO DE INSTALACION TRAMERIAS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 950000 | 950000 | 0% | 950000 | 14615.3846 | Tramerias de Almacen |  |  | NTCO011111 | 801673 | SOLURACK | 14 | 70% | 665000 | 16 | 30% | 285000 |  |  | 0 |  |  | 285000 |  |  | 285000 | 950000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | TRAMERIA DE ALMACEN PALETIZADA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 |  | DOP | 1 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Tramerias de Almacen |  |  | NTCO011111 | 801673 | SOLURACK | 14 | 70% | 0 | 16 | 30% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | CROWN HAND PALLET ELECTRICO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | USD | 65 | 13699.06 | 1780877.8 | 0% | 1780877.8 | 27398.12 | Hand Pallet |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMEQ DOMINICANA | 20 | 100% | 1780877.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1780877.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 | * | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | * | 109926.5635 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ACRILICO TRANSPARENTE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 16288 | 16288 | 0% | 16288 | 250.5846 | Acrilico pared |  |  | NTCO011111 | 801673 | MA CREACIONES | 21 | 100% | 16288 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16288 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ARCHIVO MODULAR 4 GAVETAS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 9893.11 | 9893.11 | 0% | 9893.11 | 152.2017 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 21 | 100% | 9893.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9893.11 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | CAFETERA ELECTRICA CP-40 TAZA PARA COLABORADORES | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 184.6154 | Cafetera |  |  | NTCO011111 | 801673 | UTECO | 21 | 100% | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | COWAY MEMBRESIA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 60 | DOP | 1 | 1517.7958 | 91067.75 | 0% | 91067.75 | 1401.0423 | Purificador de agua |  |  | NTCO011111 | 801673 | ESD CORPORATION SRL | 21 | 100% | 91067.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 91067.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | COWAY PURIFICADOR AGUA CHP 671L A | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 5 | DOP | 1 | 69597.458 | 347987.29 | 0% | 347987.29 | 5353.6506 | Purificador de agua |  |  | NTCO011111 | 801673 | ESD CORPORATION SRL | 21 | 100% | 347987.29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 347987.29 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ENTREGA Y ARMADO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 41428.57 | 41428.57 | 0% | 41428.57 | 637.3626 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 21 | 100% | 41428.57 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41428.57 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MESA P/AREA SEGURIDAD 1.86X0.60X100 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 0% | 37718.24 | 580.2806 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 26402.768 | 20 | 30% | 11315.472 |  |  | 0 |  |  | 11315.472 |  |  | 11315.472 | 37718.24 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MESAS P/COLABORADORES 40X1.40X85 CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 61250 | 245000 | 1% | 247450 | 3806.9231 | Mesa de Colaboradores |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 173215 | 20 | 30% | 74235 |  |  | 0 |  |  | 74235 |  |  | 74235 | 247450 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MUEBLE AREA SUM-CUAD-AERE 40X70X1.60 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 42630 | 42630 | 1% | 43056.3 | 662.4046 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 30139.41 | 20 | 30% | 12916.89 |  |  | 0 |  |  | 12916.89 |  |  | 12916.89 | 43056.3 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MUEBLE CM MC 1.45X45X1.10 CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 44345 | 44345 | 1% | 44788.45 | 689.0531 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 31351.915 | 20 | 30% | 13436.535 |  |  | 0 |  |  | 13436.535 |  |  | 13436.535 | 44788.45 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. CREDENZA SERV. 42X1.80X83.5CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 71010.8 | 71010.8 | 1% | 71720.908 | 1103.3986 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 50204.6356 | 20 | 30% | 21516.2724 |  |  | 0 |  |  | 21516.2724 |  |  | 21516.2724 | 71720.908 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MESA TELERA 1.20X1.80X75 CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 87000.05 | 87000.05 | 1% | 87870.0505 | 1351.8469 | Mesa de telera |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 61509.0353 | 20 | 30% | 26361.0151 |  |  | 0 |  |  | 26361.0151 |  |  | 26361.0151 | 87870.0505 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE AEREO 30X1.80X60CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 41538.28 | 41538.28 | 1% | 41953.6628 | 645.441 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 29367.564 | 20 | 30% | 12586.0988 |  |  | 0 |  |  | 12586.0988 |  |  | 12586.0988 | 41953.6628 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE CUADRE GAVETA 2401X0.37X65CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 58496.2 | 58496.2 | 1% | 59081.162 | 908.941 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 41356.8134 | 20 | 30% | 17724.3486 |  |  | 0 |  |  | 17724.3486 |  |  | 17724.3486 | 59081.162 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE MENUDO 1.50x0.60x0.76 cm | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 33891.34 | 33891.34 | 1% | 34230.2534 | 526.6193 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 23961.1774 | 20 | 30% | 10269.076 |  |  | 0 |  |  | 10269.076 |  |  | 10269.076 | 34230.2534 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. TOPE COMEDOR | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 74970 | 74970 | 1% | 75719.7 | 1164.9185 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 53003.79 | 20 | 30% | 22715.91 |  |  | 0 |  |  | 22715.91 |  |  | 22715.91 | 75719.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. TOPE NEGRO SAN GABRIEL 45X180X80CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 68208 | 68208 | 1% | 68890.08 | 1059.8474 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 48223.056 | 20 | 30% | 20667.024 |  |  | 0 |  |  | 20667.024 |  |  | 20667.024 | 68890.08 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB.MESA CONTROLADORES 1.86X60X76CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 1% | 38095.4224 | 586.0834 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 26666.7957 | 20 | 30% | 11428.6267 |  |  | 0 |  |  | 11428.6267 |  |  | 11428.6267 | 38095.4224 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB.MESA POP 60X1.86X100CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 1% | 38095.4224 | 586.0834 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 26666.7957 | 20 | 30% | 11428.6267 |  |  | 0 |  |  | 11428.6267 |  |  | 11428.6267 | 38095.4224 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB.TOPE NEGRO SAN GABRIEL | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 38808 | 38808 | 1% | 39196.08 | 603.0166 | Mobiliario serv al cliente |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 27437.256 | 20 | 30% | 11758.824 |  |  | 0 |  |  | 11758.824 |  |  | 11758.824 | 39196.08 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FABRICACION PLANCHA ACRILICO BLANCO TOTE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 14 | DOP | 1 | 13500 | 189000 | 0% | 189000 | 2907.6923 | Acrilico pared |  |  | NTCO011111 | 801673 | MA CREACIONES | 21 | 100% | 189000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 189000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 16000 | 16000 | 0% | 16000 | 246.1538 | Acrilico pared |  |  | NTCO011111 | 801673 | MA CREACIONES | 21 | 100% | 16000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 32800 | 32800 | 0% | 32800 | 504.6154 | Mesa de telera |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 22960 | 20 | 30% | 9840 |  |  | 0 |  |  | 9840 |  |  | 9840 | 32800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 16300 | 16300 | 0% | 16300 | 250.7692 | Mural corporativo |  |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANY | 21 | 100% | 16300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION- TRANSPORTE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 36260 | 36260 | 0% | 36260 | 557.8462 | Banco vestidores |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 25382 | 20 | 30% | 10878 |  |  | 0 |  |  | 10878 |  |  | 10878 | 36260 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA LATERAL OAK P/SALA LACTANCIA 17600 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 5304 | 5304 | 1% | 5357.04 | 82.416 | Mima | Mima colaborador y cliente |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 21 | 100% | 5357.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5357.04 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SILLON HISPANIOLA P/SALA LACTANCIA 41061 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 12100 | 12100 | 1% | 12221 | 188.0154 | Mima |  |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 21 | 100% | 12221 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12221 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 130000 | 130000 | 1% | 131300 | 2020 | Mima |  |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 21 | 100% | 131300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 131300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | KIT DE LACTANCIA SYMPHONY DOBLE 67116 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 3289 | 3289 | 1% | 3321.89 | 51.106 | Mima |  |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 21 | 100% | 3321.89 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3321.89 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | LOCKERS CLIENTES C/ CODIGO DE BARRA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 57000 | 171000 | 0% | 171000 | 2630.7692 | Lockers clientes |  |  | NTCO011111 | 801673 | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 21 | 100% | 171000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 171000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRANSPORTE LOCKERS CLIENTES | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 26000 | 26000 | 0% | 26000 | 400 | Lockers clientes |  |  | NTCO011111 | 801673 | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 21 | 100% | 26000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA CENTRAL OZ-1221W-12 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 6779.66 | 6779.66 | 0% | 6779.66 | 104.3025 | Mobiliario Oficina |  |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 21 | 100% | 6779.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6779.66 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA LATERAL OAK P/SALA LACTANCIA 17600 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 6240 | 12480 | 0% | 12480 | 192 | Mima |  |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 21 | 100% | 12480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12480 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MOBILIARIOS DE OFICINA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 900000 | 900000 | 1% | 909000 | 13984.6154 | Mobiliarios de oficina |  |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 21 | 100% | 909000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 909000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MURAL CORPORATIVO 60X40 DISENO MED | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 19502.74 | 19502.74 | 0% | 19502.74 | 300.0422 | Mural corporativo |  |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANY | 21 | 100% | 19502.74 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19502.74 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | PLANCHA DE VAPOR STEAMBUTLER II ST500 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 19049.52 | 19049.52 | 0% | 19049.52 | 293.0695 | pllancha de vapor |  |  | NTCO011111 | 801673 | IP INDUSTRIAL | 21 | 100% | 19049.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19049.52 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SILLON HISPANIOLA P/SALA LACTANCIA 41061 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 11370 | 22740 | 0% | 22740 | 349.8462 | Mima |  |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 21 | 100% | 22740 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22740 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SOFA P/1 PERSONA E-72 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 14067.79 | 14067.79 | 0% | 14067.79 | 216.4275 | Mobiliario Oficina |  |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 21 | 100% | 14067.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14067.79 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 121011.5 | 242023 | 0% | 242023 | 3723.4308 | Mima |  |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 21 | 100% | 242023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 242023 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TABURETE P/OPERARIO LABO 8127 SIN BRAZOS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 11 | DOP | 1 | 8785.6 | 96641.6 | 0% | 96641.6 | 1486.7938 | Mobiliario serv al cliente |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 21 | 100% | 96641.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 96641.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TRANSPORTE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 46.1538 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 21 | 100% | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TRANSPORTE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 34300 | 34300 | 0% | 34300 | 527.6923 | Mes colaboradores |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 21 | 100% | 34300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 34300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | YALE CANDADO 30MM 3 LLAVES GRSM LOCKER | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 75 | DOP | 1 | 233.05 | 17478.75 | 0% | 17478.75 | 268.9038 | Candado Yale |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 17478.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17478.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 | * | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | * | 57105.1667 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CARRO GONDOLERO 2 NIVELES 16X48 GRIS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 10 | DOP | 1 | 28950 | 289500 | 0% | 289500 | 4453.8462 | Carro Gondolero |  |  | NTCO011111 | 801673 | RUE MAX | 21 | 100% | 289500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 289500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CROWN HAND PALLET JACK PTH50-2748(UNA) | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 36000 | 72000 | 0% | 72000 | 1107.6923 | Hand Pallet |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMEQ DOMINICANA | 21 | 100% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 72000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  |  | Pendiente de compras |  | 04.03.2026 | 2 | USD | 65 | 2650 | 344500 | 0% | 344500 | 5300 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMEQ DOMINICANA | 21 | 100% | 344500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 344500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MUEBLE FLORES INOX 1000X1500MM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 90300 | 180600 | 0% | 180600 | 2778.4615 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 18 | 50% | 90300 | 20 | 50% | 90300 |  |  | 0 |  |  | 90300 |  |  | 90300 | 180600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | LOCKERS COLABORADORES 12 PUERTAS C/PORTA CANDADO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 6 | DOP | 1 | 35000 | 210000 | 0% | 210000 | 3230.7692 | Lockers colaboradores |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76505 TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE TSA S | 21 | 100% | 210000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 210000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CERRADURA ELECTRONICA DE COMBINACION | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 72 | DOP | 1 | 450 | 32400 | 0% | 32400 | 498.4615 | Lockers colaboradores |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76505 TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE TSA S | 21 | 100% | 32400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32400 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRANSPORTE LOCKERS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 26000 | 26000 | 0% | 26000 | 400 | Lockers colaboradores |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76505 TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE TSA S | 21 | 100% | 26000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ARMADO LOCKERS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 9600 | 9600 | 0% | 9600 | 147.6923 | Lockers colaboradores |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76505 TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE TSA S | 21 | 100% | 9600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CONO REFLECTIVO P/TRAFICO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 317.8 | 1271.2 | 0% | 1271.2 | 19.5569 | Cono Reflectivo |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 1271.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1271.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPPER PISTOLA P/MANGUERA PR201 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 6 | DOP | 1 | 261.02 | 1566.12 | 0% | 1566.12 | 24.0942 | Manguera |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 1566.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1566.12 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ROLLOS PLASTIFICADO 305 MM X 152 MT P/LA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 2210.7 | 2210.7 | 0% | 2210.7 | 34.0108 | Palastificadora |  |  | NTCO011111 | 801673 | AGUSTIN LOMBA | 21 | 100% | 2210.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2210.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON FG295600BEIG | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 6 | DOP | 1 | 550 | 3300 | 0% | 3300 | 50.7692 | Zafacon |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 3300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ZAFACON REDONDO MALLA METALICA PLATEADO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 11 | DOP | 1 | 446.2364 | 4908.6 | 0% | 4908.6 | 75.5169 | zafacon de malla |  |  | NTCO011111 | 801673 | BENIGNO ZAPATERTO | 21 | 100% | 4908.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4908.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | SWINGLINE GUILLOTINA 18 B/MADERA CL320 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 5843.88 | 5843.88 | 0% | 5843.88 | 89.9058 | Guillotina |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 5843.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5843.88 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID TAPA P/ZAF FG306600BLA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 6 | DOP | 1 | 1400 | 8400 | 0% | 8400 | 129.2308 | Zafacon |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 8400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8400 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | KIT PARA CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 153.8462 | KIT CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPPER MANGUERA JARDIN CP 5/8 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 6 | DOP | 1 | 1845.76 | 11074.56 | 0% | 11074.56 | 170.3778 | Manguera |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 11074.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11074.56 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA METAL 03 NIVELES BLANCA PRETUL | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 6 | DOP | 1 | 2300 | 13800 | 0% | 13800 | 212.3077 | Escaleras |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 13800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 6 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 7240.68 | 14481.36 | 0% | 14481.36 | 222.7902 | Escaleras |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 14481.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14481.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CUCHILLA EASY CUT 2000 SC 9701 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 25 | DOP | 1 | 612.7884 | 15319.71 | 0% | 15319.71 | 235.6878 | cuchilla Easy cut |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMEQ USA | 21 | 100% | 15319.71 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15319.71 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MAQUINA DE LAVADO A PRESION | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 17000 | 17000 | 0% | 17000 | 261.5385 | Maquina de lavado |  |  | NTCO011111 | 801673 | LA INOVACION | 21 | 100% | 17000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MAQUINA LAVADO PRESION 110V | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 17490.68 | 17490.68 | 0% | 17490.68 | 269.0874 | Hidrolavadora |  |  | NTCO011111 | 801673 | MAERIALES INDUSTRIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 17490.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17490.68 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | PLASTIFICADORA INDUSTRIAL LAM450 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 17773.19 | 17773.19 | 0% | 17773.19 | 273.4337 | Plastificadora |  |  | NTCO011111 | 801673 | AGUSTIN LOMBA | 21 | 100% | 17773.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17773.19 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 25LT 11780 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 12 | DOP | 1 | 1772.9475 | 21275.37 | 0% | 21275.37 | 327.3134 | zafacon evo 25LT |  |  | NTCO011111 | 801673 | BENIGNO ZAPATERO | 21 | 100% | 21275.37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21275.37 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID CAMBIADOR FG781888LPLAT | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 22000 | 22000 | 0% | 22000 | 338.4615 | Cambiador |  |  | NTCO011111 | 801673 | UTECO SRL | 21 | 100% | 22000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 10 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 15319.49 | 30638.98 | 0% | 30638.98 | 471.3689 | Escaleras |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 30638.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30638.98 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 12 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 16711.86 | 33423.72 | 0% | 33423.72 | 514.2111 | Escaleras |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 33423.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33423.72 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | FAB. TOPE NEGRO SAN GABRIEL | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 35857.22 | 35857.22 | 0% | 35857.22 | 551.6495 | Mobiliario Oficina |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 18 | 70% | 25100.054 | 20 | 30% | 10757.166 |  |  | 0 |  |  | 10757.166 |  |  | 10757.166 | 35857.22 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ZAFACON RUBBERMAID 24 GL 1883552 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 18000 | 36000 | 0% | 36000 | 553.8462 | Zafacon |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 36000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | LOTE ESCALERAS TIPO TIJERA 6, 12Y 4 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 107857.62 | 107857.62 | 0% | 107857.62 | 1659.348 | Escalera |  |  | NTCO011111 | 801673 | PAPATERRA | 21 | 100% | 107857.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 107857.62 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CHAMPION SECADOR DE MANO HAND-DRYER | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 40470.6475 | 161882.59 | 0% | 161882.59 | 2490.5014 | Secador de mano |  |  | NTCO011111 | 801673 | FEMI SOLUCIONES Y SERVICIOS COM | 21 | 100% | 161882.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 161882.59 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | COUNTER SERVICIO AL CLIENTE G34.13 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 769000 | 1538000 | 0% | 1538000 | 23661.5385 | 77433 PIEDRA DE ARTE C R EIRL |  |  | NTCO011111 | 801673 | 77433 PIEDRA DE ARTE C R EIRL | 17 | 50% | 769000 | 19 | 50% | 769000 |  |  | 0 |  |  | 769000 |  |  | 769000 | 1538000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 | * | 8.07 Señalizacion interiores | * | 203468.254 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | ALQUILER DE PLATAFORMA ELECTRICA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 615.3846 | Ruta de Evacuacion |  |  | NTCO011111 | 801673 | PRINTEO ROOM | 21 | 100% | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | DECORACON INTERIOR SC - LANDINI | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 7500000 | 7500000 | 0% | 7500000 | 115384.6154 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 3750000 | 20 | 50% | 3750000 |  |  | 0 |  |  | 3750000 |  |  | 3750000 | 7500000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | FABRICACION COLUMNAS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 148800 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | SEÑALETICA DE PASILLOS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 21000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | MTS LINEAL FASCIA EN ANGULAR 1X1 | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 10922 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | POSTES DE CAJA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 14500 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | FABRICACION SENALETICA EN ALUMINIO (SERVICIO AL CLIENTE) | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 73000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | FABRICACION SENALETICA EN ALUMINIO (VESTIDORES) | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 73000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | FABRICACION SENALETICA EN ALUMINIO (BAÑOS) | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 73000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | MTS LINEAL PATRON BULKHEAD | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 10220 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO PANADERIA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO DELI | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 35000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO CARNES | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 11000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | 15MTS LINEAL (40.5MTS2) REVESTIMIENTO INOX ISLA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | USD | 65 | 86.42 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena churchill MC01 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO TRASTIENDA PVC de 3mm Rotulado de 220+ 30 x 30 CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 2200 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO TRASTIENDA PVC de 3mm Rotulado de 130 + 30 x 30 CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 1727 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO TRASTIENDA PVC de 3mm Rotulado de 130 x 30 CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 1560 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO TRASTIENDA PVC de 3mm Rotulado de 30 x 10 CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 750 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO TRASTIENDA PVC de 3mm Rotulado de 30 x 43 CM | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 1560 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LISTON DE ALUMINIO C/CLICK COLOR WHITE OAK SMIL MADERA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 480000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | LETRERO GRACIAS POR COMPRAR EN SIRENA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 0 | DOP | 1 | 120600 | 0 | 0% | 0 | 0 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | 76815 LIKECORP SRL | 18 | 50% | 0 | 20 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | PANTALLAS DIGITALES SAMSUNG AREA INTERIOR | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | USD | 65 | 45000 | 2925000 | 10% | 3217500 | 49500 | Diseño Landini- Naco |  |  | NTCO011111 | 801673 | VANGUARD LED | 18 | 50% | 1608750 | 20 | 50% | 1608750 |  |  | 0 |  |  | 1608750 |  |  | 1608750 | 3217500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | SIRENA GO Y SEÑALIZACION Y DECORACION PARQUEO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 1050000 | 1050000 | 5% | 1102500 | 16961.5385 | Modelo: SP06 |  |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANHY SRL | 18 | 50% | 551250 | 20 | 50% | 551250 |  |  | 0 |  |  | 551250 |  |  | 551250 | 1102500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | INSTALACION GENERAL(GRSM) | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 150000 | 150000 | 5% | 157500 | 2423.0769 | Ruta de Evacuacion |  |  | NTCO011111 | 801673 | PRINTEO ROOM | 21 | 100% | 157500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 157500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 350000 | 350000 | 0% | 350000 | 5384.6154 | Ruta de Evacuacion |  |  | NTCO011111 | 801673 | PRINTEO ROOM | 21 | 100% | 350000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 350000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | EQUIPOS SIRENA GO (WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA) | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 550000 | 550000 | 0% | 550000 | 8461.5385 | Modelo: SP06 |  |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANY SRL | 21 | 100% | 550000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 550000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 | * | 8.08 Señalizacion exteriores | * | 83919.2835 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LOGOTIPO PRIMARIO DE 8.4MTS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 759552 | 759552 | 0% | 759552 | 11685.4154 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 18 | 50% | 379776 | 20 | 50% | 379776 |  |  | 0 |  |  | 379776 |  |  | 379776 | 759552 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | ISOTIPO FACHADA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 314736 | 629472 | 0% | 629472 | 9684.1846 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 18 | 50% | 314736 | 20 | 50% | 314736 |  |  | 0 |  |  | 314736 |  |  | 314736 | 629472 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO DE PEDESTAL | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 301104 | 301104 | 0% | 301104 | 4632.3692 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 18 | 50% | 150552 | 20 | 50% | 150552 |  |  | 0 |  |  | 150552 |  |  | 150552 | 301104 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | MONOLITO TIPO TORRE 3.5 MTS x 12 MTS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 2400000 | 2400000 | 0% | 2400000 | 36923.0769 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 18 | 50% | 1200000 | 20 | 50% | 1200000 |  |  | 0 |  |  | 1200000 |  |  | 1200000 | 2400000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETREROS TOTEMS ENTRADA Y SALIDA | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 63471.6 | 253886.4 | 0% | 253886.4 | 3905.9446 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 18 | 50% | 126943.2 | 20 | 50% | 126943.2 |  |  | 0 |  |  | 126943.2 |  |  | 126943.2 | 253886.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETREROS TOTEMS MOTORES, DISCAPACIDAD | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 4 | DOP | 1 | 52897.45 | 211589.8 | 0% | 211589.8 | 3255.2277 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 18 | 50% | 105794.9 | 20 | 50% | 105794.9 |  |  | 0 |  |  | 105794.9 |  |  | 105794.9 | 211589.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETREROS SIRENA GO | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 3 | DOP | 1 | 84320.22 | 252960.66 | 0% | 252960.66 | 3891.7025 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 18 | 50% | 126480.33 | 20 | 50% | 126480.33 |  |  | 0 |  |  | 126480.33 |  |  | 126480.33 | 252960.66 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | FABRICACION VALLAS PUBLICITARIAS 2"X2" | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 2 | DOP | 1 | 156675 | 313350 | 0% | 313350 | 4820.7692 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 18 | 50% | 156675 | 20 | 50% | 156675 |  |  | 0 |  |  | 156675 |  |  | 156675 | 313350 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | INSTALACION CON GRUAS | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 100000 | 100000 | 0% | 100000 | 1538.4615 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 18 | 50% | 50000 | 20 | 50% | 50000 |  |  | 0 |  |  | 50000 |  |  | 50000 | 100000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | SERVICIO TRANSPORTE | Pendiente de compras |  | 18.02.2026 | 1 | DOP | 1 | 65000 | 65000 | 0% | 65000 | 1000 | Sirena compacta Jarabacoa MC29 |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 18 | 50% | 32500 | 20 | 50% | 32500 |  |  | 0 |  |  | 32500 |  |  | 32500 | 65000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R3 | 8.00 Equipamiento Tienda
9.01 | * | 9.01 COMERCIALIZACION | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 9.00 Otros
9.02 | * | 9.02 INSUMOS | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 9.00 Otros
9.03 | * | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 9.00 Otros
9.04 | * | 9.04 MONTAJE | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 9.00 Otros
9.05 | * | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 9.00 Otros
9.06 | * | 9.06 - | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R3 | 9.00 Otros
1.01 | * | 1.01 Diseño arquitectónico | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 1.00 Estudios Preliminares
1.02 | * | 1.02 Diseño estructural | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 1.00 Estudios Preliminares
1.03 | * | 1.03 Diseño electromecánico | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 1.00 Estudios Preliminares
1.04 | * | 1.04 Diseño sanitario | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 1.00 Estudios Preliminares
1.05 | * | 1.05 Estudio Geotécnico | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 1.00 Estudios Preliminares
1.06 | * | 1.06 Levantamiento topográfico | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 1.00 Estudios Preliminares
1.07 | * | 1.07 Permisos | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 1.00 Estudios Preliminares
1.08 | * | 1.08 Diseño sistema contra incendios | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 1.00 Estudios Preliminares
1.09 | * | 1.09 Diseño sistema gas | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 1.00 Estudios Preliminares
2.01 | * | 2.01 Edificación - Obra Civil | * | 18449.15 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI SISTEM S PELTRO NAT 60X60 - SALA VENTAS |  |  | 01.04.2025 | 0 | USD | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | PISO TERRAZO |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI SISTEM S PELTRO NAT 30X60 - OFICINA |  |  | 01.04.2025 | 0 | USD | 65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | PISO TERRAZO |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI SISTEM S GRAFITTE NAT. 60X60 - SALA VENTAS |  |  | 01.04.2025 | 0 | USD | 65 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | PISO TERRAZO |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI SISTEM S SOLID PELTRO BOCC - FRESCO |  |  | 01.04.2025 | 230 | USD | 65 | 27.13 | 405593.5 | 0 | 405593.5 | 6239.9 | Baños Clientes- Piso Baños de Clientes/empleados. Pendiente validar cerámica Landini |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 13 | 0.5 | 202796.75 | 14 | 0.5 | 202796.75 |  |  | 0 |  |  | 202796.75 |  |  | 202796.75 | 405593.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI REVESTIMIENTO EQUIPE SIN BISELADO 10X40CM LIGHT GREY |  |  | 02.07.2025 | 160 | USD | 65 | 27.9 | 290160 | 0 | 290160 | 4464 | AREAS ASISTIDO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 13 | 0.5 | 145080 | 14 | 0.5 | 145080 |  |  | 0 |  |  | 145080 |  |  | 145080 | 290160 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI PISO PROGRESS ANTHRACITE 60X60 - BAÑOS |  |  | 01.04.2025 | 75 | USD | 65 | 23.85 | 116268.75 | 0 | 116268.75 | 1788.75 | PISO BAÑO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 13 | 0.5 | 58134.375 | 14 | 0.5 | 58134.375 |  |  | 0 |  |  | 58134.375 |  |  | 58134.375 | 116268.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI MATERIKA OFF WHITE SPATULA 3D - BAÑOS |  |  | 01.04.2025 | 30 | USD | 65 | 42.35 | 82582.5 | 0 | 82582.5 | 1270.5 | PISO BAÑO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 13 | 0.5 | 41291.25 | 14 | 0.5 | 41291.25 |  |  | 0 |  |  | 41291.25 |  |  | 41291.25 | 82582.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | REVESTIMIENTO MARAZZI GRIGIO SAT MNDA - BAÑOS |  |  | 01.04.2025 | 165 | USD | 65 | 28.4 | 304590 | 0 | 304590 | 4686 | PAREDES BAÑOS |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 13 | 0.5 | 152295 | 14 | 0.5 | 152295 |  |  | 0 |  |  | 152295 |  |  | 152295 | 304590 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.02 | * | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.03 | * | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.04 | * | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.05 | * | 2.05 Instalaciones Sanitarias | * | 25100 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.05 |  | 2.05 Instalaciones Sanitarias | OI |  | SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA | 4512567980 |  | 13.11.2025 | 1 | DOP | 1 | 945223.71 | 945223.71 | 0 | 945223.71 | 14541.9032 | 77325 KEAN GROUP SRL |  |  | NTCO011104 | 801667 | 77325 KEAN GROUP SRL | 7 | 0.5 | 472611.855 | 16 | 0.5 | 472611.855 |  |  | 0 |  |  | 472611.855 |  |  | 472611.855 | 945223.71 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 2.00 Obra Civil
2.06 |  | 2.06 Instalación de Gas | OI |  | SISTEMA DETECCION GAS COCINA |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 550000 | 550000 | 0.05 | 577500 | 8884.6154 | Las Americas |  |  | NTCO011104 | 801667 | FIRETECH SRL | 14 | 0.5 | 288750 | 16 | 0.5 | 288750 |  |  | 0 |  |  | 288750 |  |  | 288750 | 577500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 | * | 2.07 Sistema Contra Incendios | * | 113206.8598 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | COVER PARA EXTINTOR C02 15LBS |  |  | 11.04.2025 | 4 | DOP | 1 | 2364 | 9456 | 0.01 | 9550.56 | 146.9317 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 1 | 9550.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9550.56 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC HALOTRON AGENTE LIMPIO 11LB |  |  | 11.04.2025 | 4 | DOP | 1 | 37764.9 | 151059.6 | 0.01 | 152570.196 | 2347.2338 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 1 | 152570.196 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152570.196 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 10LB |  |  | 11.04.2025 | 11 | DOP | 1 | 5732.7 | 63059.7 | 0.01 | 63690.297 | 979.8507 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 1 | 63690.297 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63690.297 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 10LB |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 5850.9 | 5850.9 | 0.01 | 5909.409 | 90.914 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 1 | 5909.409 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5909.409 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 20LB |  |  | 11.04.2025 | 7 | DOP | 1 | 10165.2 | 71156.4 | 0.01 | 71867.964 | 1105.661 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 1 | 71867.964 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71867.964 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 20LB |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 10401.6 | 10401.6 | 0.01 | 10505.616 | 161.6249 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 1 | 10505.616 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10505.616 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 10LB |  |  | 11.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 15070.5 | 30141 | 0.01 | 30442.41 | 468.3448 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 1 | 30442.41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30442.41 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB |  |  | 11.04.2025 | 5 | DOP | 1 | 17375.4 | 86877 | 0.01 | 87745.77 | 1349.9349 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 1 | 87745.77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 87745.77 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB |  |  | 11.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 17730 | 35460 | 0.01 | 35814.6 | 550.9938 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 1 | 35814.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35814.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 5LB |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 10578.9 | 10578.9 | 0.01 | 10684.689 | 164.3798 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 1 | 10684.689 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10684.689 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | GABINETE P/EXTINTOR ABC 20 LB |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 7742.1 | 7742.1 | 0.01 | 7819.521 | 120.3003 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 1 | 7819.521 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7819.521 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | SOPORTE J-2 P/EXTINTORES 5-10LB(GRSM) |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 9312.39 | 9312.39 | 0.01 | 9405.5139 | 144.7002 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 1 | 9405.5139 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9405.5139 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | 4600073043 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 79527 | 5169255 | 0.12 | 5789565.6 | 89070.24 | PATTERSON PUMP COMPANY |  |  | NTCO011104 | 801667 | PATTERSON PUMP COMPANY | 4 | 0.5 | 2894782.8 | 9 | 0.5 | 2894782.8 |  |  | 0 |  |  | 2894782.8 |  |  | 2894782.8 | 5789565.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | INSTALACION BOMBA SCI 1,500 GPM |  |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 14785 | 961025 | 0 | 961025 | 14785 | FIREPRO SRL |  |  | NTCO011104 | 801667 | FIREPRO SRL | 14 | 0.5 | 480512.5 | 16 | 0.5 | 480512.5 |  |  | 0 |  |  | 480512.5 |  |  | 480512.5 | 961025 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | DIRECCION TECNICA |  |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 1478.5 | 96102.5 | 0 | 96102.5 | 1478.5 | FIREPRO SRL |  |  | NTCO011104 | 801667 | FIREPRO SRL | 14 | 0.5 | 48051.25 | 16 | 0.5 | 48051.25 |  |  | 0 |  |  | 48051.25 |  |  | 48051.25 | 96102.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.08 | * | 2.08 Instalaciones Mecánicas | * | 112643.0887 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | COMPACTADORA DE CARTON 3HP 208/3/60HZ | 4600070965 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 8884.09 | 577465.85 | 0.25 | 721832.3125 | 11105.1125 | Inventario AF01 |  |  | NTCO011104 | 801667 | IMEQ USA | 8 | 1 | 721832.3125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 721832.3125 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | EQUIPCO COMPACTADORA BASURA 30 YARDAS 10HP | 4600070964 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 21470 | 1395550 | 0.25 | 1744437.5 | 26837.5 | IMEQ USA |  |  | NTCO011104 | 801667 | IMEQ USA | 8 | 1 | 1744437.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1744437.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | PUERTA DE 2 HOJAS AUTOMATICA |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 586140 | 1172280 | 0 | 1172280 | 18035.0769 | DUSSICH SERVICES |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75047-DUSSICH SERVICES | 13 | 0.7 | 820596 | 15 | 0.3 | 351684 |  |  | 0 |  |  | 351684 |  |  | 351684 | 1172280 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | MANO DE OBRA PUERTAS AUTOMATICA |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 35000 | 70000 | 0 | 70000 | 1076.9231 | DUSSICH SERVICES |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75047-DUSSICH SERVICES | 13 | 0.7 | 49000 | 15 | 0.3 | 21000 |  |  | 0 |  |  | 21000 |  |  | 21000 | 70000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | CORTINAS DE AIRE PARA PUERTAS AUTOMATICAS |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 330000 | 660000 | 0 | 660000 | 10153.8462 | DUSSICH SERVICES |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75047-DUSSICH SERVICES | 13 | 0.7 | 462000 | 15 | 0.3 | 198000 |  |  | 0 |  |  | 198000 |  |  | 198000 | 660000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SELLO PARA RECEPCION DE FRESCO ( GUIA, SEMAFORO) |  |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 4200 | 273000 | 0 | 273000 | 4200 | Equipos mecánicos |  |  | NTCO011104 | 801667 | IMEQ USA | 15 | 1 | 273000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 273000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | RAMPA NIVELA 60X80 3000LB GPT3MGWPDG |  |  | 10.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 238000 | 476000 | 0 | 476000 | 7323.0769 | Disponible en AF01 |  |  | NTCO011104 | 801667 | IMEQ USA | 8 | 1 | 476000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 476000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | ELEVADOR AREA PRODUCCION, 1,000 KGS | 4512453195 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 25500 | 1657500 | 0 | 1657500 | 25500 | KONE |  |  | NTCO011104 | 801667 | SETECSA SRL | 4 | 0.4 | 663000 | 13 | 0.5 | 828750 | 15 | 0.1 | 165750 |  |  | 828750 |  |  | 828750 | 1657500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | INSTALACION ELEVADOR PRODUCCION 1,000 KGS | 4512453195 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 3000 | 195000 | 0 | 195000 | 3000 | KONE |  |  | NTCO011104 | 801667 | SETECSA SRL | 4 | 0.4 | 78000 | 13 | 0.5 | 97500 | 15 | 0.1 | 19500 |  |  | 97500 |  |  | 97500 | 195000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | TRANSPORTE ELEVADOR PRODUCCION | 4512453195 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 1500 | 97500 | 0 | 97500 | 1500 | KONE |  |  | NTCO011104 | 801667 | SETECSA SRL | 4 | 0.4 | 39000 | 13 | 0.5 | 48750 | 15 | 0.1 | 9750 |  |  | 48750 |  |  | 48750 | 97500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | FLETE ELEVADOR | 4512453195 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 2750 | 178750 | 0 | 178750 | 2750 | KONE |  |  | NTCO011104 | 801667 | SETECSA SRL | 4 | 0.4 | 71500 | 13 | 0.5 | 89375 | 15 | 0.1 | 17875 |  |  | 89375 |  |  | 89375 | 178750 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 2.00 Obra Civil
2.09 | * | 2.09 Rejillas y Sumideros | * | 10654.0349 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLAS DE 1.20m x 0.15m | 4600072801 |  | 10.06.2025 | 4 | DOP | 1 | 20631 | 82524 | 0 | 82524 | 1269.6 | REJILLAS ACO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 35682- ACO CARIBE S.A. | 3 | 0.4 | 33009.6 | 6 | 0.6 | 49514.4 |  |  | 0 |  |  | 49514.4 |  |  | 49514.4 | 82524 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 2.00 Obra Civil
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLAS DE 1.50m x 0.15m | 4600072801 |  | 10.06.2025 | 11 | DOP | 1 | 24606 | 270666 | 0 | 270666 | 4164.0923 | REJILLAS ACO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 35682- ACO CARIBE S.A. | 3 | 0.4 | 108266.4 | 6 | 0.6 | 162399.6 |  |  | 0 |  |  | 162399.6 |  |  | 162399.6 | 270666 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 2.00 Obra Civil
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLAS DE 1.80m x 0.15m | 4600072801 |  | 10.06.2025 | 10 | DOP | 1 | 31801.42 | 318014.2 | 0 | 318014.2 | 4892.5262 | REJILLAS ACO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 35682- ACO CARIBE S.A. | 3 | 0.4 | 127205.68 | 6 | 0.6 | 190808.52 |  |  | 0 |  |  | 190808.52 |  |  | 190808.52 | 318014.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 2.00 Obra Civil
2.1 | * | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
2.11 | * | 2.11 Supervisión Arquitectónica | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 2.00 Obra Civil
3.01 | * | 3.01 Instalaciones Eléctricas | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011106 | 801668 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.02 | * | 3.02 Supervisión Eléctrica | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011106 | 801668 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.03 | * | 3.03 Generadores | * | 220508.5 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011106 | 801668 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.03 |  | 3.03 Generadores | OI |  | GENERADOR ELECTRICO 600KW, CATERPILLAR | 4511705070 |  | 10.07.2025 | 2 | USD | 65 | 110254.25 | 14333052.5 | 0 | 14333052.5 | 220508.5 | IMCA |  |  | NTCO011106 | 801668 | IMCA | 16 | 1 | 14333052.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14333052.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 | * | 3.04 Inversor y UPS | * | 15343.0262 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011106 | 801668 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UPS TRUE ONLINE INTREPID TOWER 6KVA BI. |  |  | 14.11.2025 | 5 | DOP | 1 | 112328.38 | 561641.9 | 0.02 | 572874.738 | 8813.4575 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 16 | 1 | 572874.738 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 572874.738 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UPS TRUE ONLINE INTREPID TOWER 6KVA |  |  | 14.11.2025 | 1 | DOP | 1 | 120060.46 | 120060.46 | 0.02 | 122461.6692 | 1884.0257 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 16 | 1 | 122461.6692 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 122461.6692 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | GABINETES AGM POWERSONIC 48 BATERIAS |  |  | 14.11.2025 | 1 | DOP | 1 | 149650 | 149650 | 0.02 | 152643 | 2348.3538 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 16 | 1 | 152643 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152643 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | INVERSOR ONDA SENO 3.5KW MOD. BRANCOM |  |  | 14.11.2025 | 5 | DOP | 1 | 25600 | 128000 | 0.02 | 130560 | 2008.6154 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 16 | 1 | 130560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 130560 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | BATERIAS AGM VISION 6FM100P-X |  |  | 14.11.2025 | 8 | DOP | 1 | 12596 | 100768 | 0.02 | 102783.36 | 1581.2825 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 16 | 1 | 102783.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 102783.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | PCB CHARGER |  |  | 14.11.2025 | 1 | DOP | 1 | 18656 | 18656 | 0.02 | 19029.12 | 292.7557 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 16 | 1 | 19029.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19029.12 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | INST,EQUIPOS UPS E INVERSORES SP10 |  |  | 14.11.2025 | 1 | DOP | 1 | 60000 | 60000 | 0.02 | 61200 | 941.5385 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 16 | 1 | 61200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61200 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 3.00 Sistema Eléctrico
4.01 | * | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | * | 252156.9167 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011107 | 801669 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
4.01 |  | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | OI |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE- 30 TON | 4600072957 |  | 10.06.2025 | 5 | EUR | 77 | 33443.97 | 12875928.45 | 0.25 | 16094910.5625 | 247614.0087 | KEYTER TECHNOLOGIES |  |  | NTCO011107 | 801669 | 34156- INFRICO SL | 3 | 0.4 | 6437964.225 | 9 | 0.6 | 9656946.3375 |  |  | 0 |  |  | 9656946.3375 |  |  | 9656946.3375 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
4.02 | * | 4.02 Supervisión Mecánica | OI | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011107 | 801669 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 | * | 4.03 Sistema de Extracción cocina | * | 35289.75 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011107 | 801669 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DISEÑO SISTEMA EXTRACCION HUMO Y GRASA |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 250000 | 250000 | 0.05 | 262500 | 4038.4615 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 0.7 | 183750 | 15 | 0.3 | 78750 |  |  | 0 |  |  | 78750 |  |  | 78750 | 262500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DESMANTELAMIENTO SISTEMA EXISTENTE |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 70000 | 70000 | 0.05 | 73500 | 1130.7692 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 0.7 | 51450 | 15 | 0.3 | 22050 |  |  | 0 |  |  | 22050 |  |  | 22050 | 73500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CAMPANA RECOLECTORA HUMO Y GRASA |  |  | 11.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 126000 | 252000 | 0.05 | 264600 | 4070.7692 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 0.7 | 185220 | 15 | 0.3 | 79380 |  |  | 0 |  |  | 79380 |  |  | 79380 | 264600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | EXTRACTOR HUMO Y GRASA 3,700 CFM |  |  | 11.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 112000 | 224000 | 0.05 | 235200 | 3618.4615 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 0.7 | 164640 | 15 | 0.3 | 70560 |  |  | 0 |  |  | 70560 |  |  | 70560 | 235200 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INYECTOR AIRE 6,000 CFM |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 260285 | 260285 | 0.05 | 273299.25 | 4204.6038 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 0.7 | 191309.475 | 15 | 0.3 | 81989.775 |  |  | 0 |  |  | 81989.775 |  |  | 81989.775 | 273299.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CONSTRUCCION E INST. SISTEMA DUCTOS |  |  | 11.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 120300 | 240600 | 0.05 | 252630 | 3886.6154 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 0.7 | 176841 | 15 | 0.3 | 75789 |  |  | 0 |  |  | 75789 |  |  | 75789 | 252630 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CONSTRUCCION E INST. DUCTOS INYECCION |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 114500 | 114500 | 0.05 | 120225 | 1849.6154 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 0.7 | 84157.5 | 15 | 0.3 | 36067.5 |  |  | 0 |  |  | 36067.5 |  |  | 36067.5 | 120225 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CONSTRUCCION E INST. BASE EXTRACTOR |  |  | 11.04.2025 | 3 | DOP | 1 | 9500 | 28500 | 0.05 | 29925 | 460.3846 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 0.7 | 20947.5 | 15 | 0.3 | 8977.5 |  |  | 0 |  |  | 8977.5 |  |  | 8977.5 | 29925 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INSTALACION Y SUMINISTRO MATERIALES |  |  | 11.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 15000 | 30000 | 0.05 | 31500 | 484.6154 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 0.7 | 22050 | 15 | 0.3 | 9450 |  |  | 0 |  |  | 9450 |  |  | 9450 | 31500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INSTALACION Y SUMINISTRO MATERIALES |  |  | 11.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 15000 | 30000 | 0.05 | 31500 | 484.6154 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 0.7 | 22050 | 15 | 0.3 | 9450 |  |  | 0 |  |  | 9450 |  |  | 9450 | 31500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CONFECCION E INST. DUCTOS HORNOS PAN |  |  | 22.04.2025 | 500 | DOP | 1 | 1235 | 617500 | 0.05 | 648375 | 9975 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 76380 SERVICIOS MULTIPLES DUCTEROJ SRL | 16 | 1 | 648375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 648375 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 4.00 Sistema de Climatización
5.01 | * | 5.01 Paneles | * | 201600 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PANELES Y PUERTAS DE CUARTO FRIOS |  |  | 01.04.2025 | 1 | USD | 65 | 192000 | 12480000 | 0.05 | 13104000 | 201600 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 13 | 0.6 | 7862400 | 15 | 0.4 | 5241600 |  |  | 0 |  |  | 5241600 |  |  | 5241600 | 13104000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.02 | * | 5.02 FRP y Diamond Plate | * | 42000 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.02 |  | 5.02 FRP y Diamond Plate | OI |  | FRP/DIAMOND/ OTROS/INST PUERTAS/BUMPERS |  |  | 01.04.2025 | 1 | USD | 65 | 40000 | 2600000 | 0.05 | 2730000 | 42000 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 13 | 0.6 | 1638000 | 15 | 0.4 | 1092000 |  |  | 0 |  |  | 1092000 |  |  | 1092000 | 2730000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 | * | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | * | 779725.2524 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | CENTRAL DE FRIO ALTA Y MEDIA TEMPERATURA Y EVAPORADORES CO2 | 4600074204 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 249300 | 19196100 | 0.15 | 22075515 | 339623.3077 | FRIGO S.P.A. |  |  | NTCO011108 | 801670 | FRIGO S.P.A. | 10 | 1 | 22075515 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | CAMARA P/BEBIDA WALKING C IS250534 | 4600074304 |  | 05.11.2025 | 1 | EUR | 77 | 6162.8 | 474535.6 | 0.15 | 545715.94 | 8395.6298 | 34156 INFRICO SL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 0.5 | 272857.97 | 8 | 0.5 | 272857.97 |  |  | 0 |  |  | 272857.97 |  |  | 272857.97 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | 3 PUERTAS CISA CRISTAL P/WALKING COOLER | 4600074304 |  | 05.11.2025 | 2 | EUR | 77 | 2235.46 | 344260.84 | 0.15 | 395899.966 | 6090.7687 | 34156 INFRICO SL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 0.5 | 197949.983 | 8 | 0.5 | 197949.983 |  |  | 0 |  |  | 197949.983 |  |  | 197949.983 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | ESTANTERIAS D/VARILLA P/WALKING COOLER | 4600074304 |  | 05.11.2025 | 2 | EUR | 77 | 2070.75 | 318895.5 | 0.15 | 366729.825 | 5641.9973 | 34156 INFRICO SL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 0.5 | 183364.9125 | 8 | 0.5 | 183364.9125 |  |  | 0 |  |  | 183364.9125 |  |  | 183364.9125 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | SEPARADORES D/VARILLA P/WALKING COOLER | 4600074304 |  | 05.11.2025 | 6 | EUR | 77 | 83.8 | 38715.6 | 0.15 | 44522.94 | 684.9683 | 34156 INFRICO SL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 0.5 | 22261.47 | 8 | 0.5 | 22261.47 |  |  | 0 |  |  | 22261.47 |  |  | 22261.47 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO EXHIBIDOR 13P3 FAST LANE |  |  | 23.06.2025 | 4 | USD | 65 | 2500 | 650000 | 0.01 | 656500 | 10100 | FARCO |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 16 | 1 | 656500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 656500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO FST-60 MESA REFRIGERADA R290 |  |  | 23.06.2025 | 1 | USD | 65 | 1600 | 104000 | 0.01 | 105040 | 1616 | FARCO |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 16 | 1 | 105040 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 105040 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO MPF-67-HC MESA PREPARACION TOPE LISO DOS PUERTAS |  |  | 23.06.2025 | 1 | USD | 65 | 2250 | 146250 | 0.01 | 147712.5 | 2272.5 | FARCO |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 16 | 1 | 147712.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 147712.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TOPE MARMOLITO NEGRO P/ MESA FARCO MPF-67-HC |  |  | 23.06.2025 | 1 | USD | 65 | 650 | 42250 | 0.01 | 42672.5 | 656.5 | FAMEJAO |  |  | NTCO011108 | 801670 | FAMEJAO | 14 | 0.7 | 29870.75 | 16 | 0.3 | 12801.75 |  |  | 0 |  |  | 12801.75 |  |  | 12801.75 | 42672.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL PANAMA 3LX 3.75 S/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 4389.42 | 337985.34 | 0.25 | 422481.675 | 6499.7181 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 253489.005 | 8 | 0.4 | 168992.67 |  |  | 0 |  |  | 168992.67 |  |  | 168992.67 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 0.25 | 60884.8625 | 936.6902 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 36530.9175 | 8 | 0.4 | 24353.945 |  |  | 0 |  |  | 24353.945 |  |  | 24353.945 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL PANAMA 3LX 3.75 S/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 3 | EUR | 77 | 4389.42 | 1013956.02 | 0.25 | 1267445.025 | 19499.1542 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 760467.015 | 8 | 0.4 | 506978.01 |  |  | 0 |  |  | 506978.01 |  |  | 506978.01 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 0.25 | 60884.8625 | 936.6902 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 36530.9175 | 8 | 0.4 | 24353.945 |  |  | 0 |  |  | 24353.945 |  |  | 24353.945 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 7366.02 | 567183.54 | 0.25 | 708979.425 | 10907.3758 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 425387.655 | 8 | 0.4 | 283591.77 |  |  | 0 |  |  | 283591.77 |  |  | 283591.77 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 0.25 | 60884.8625 | 936.6902 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 36530.9175 | 8 | 0.4 | 24353.945 |  |  | 0 |  |  | 24353.945 |  |  | 24353.945 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 7366.02 | 567183.54 | 0.25 | 708979.425 | 10907.3758 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 425387.655 | 8 | 0.4 | 283591.77 |  |  | 0 |  |  | 283591.77 |  |  | 283591.77 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 7366.02 | 567183.54 | 0.25 | 708979.425 | 10907.3758 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 425387.655 | 8 | 0.4 | 283591.77 |  |  | 0 |  |  | 283591.77 |  |  | 283591.77 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 7366.02 | 567183.54 | 0.25 | 708979.425 | 10907.3758 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 425387.655 | 8 | 0.4 | 283591.77 |  |  | 0 |  |  | 283591.77 |  |  | 283591.77 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 0.25 | 60884.8625 | 936.6902 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 36530.9175 | 8 | 0.4 | 24353.945 |  |  | 0 |  |  | 24353.945 |  |  | 24353.945 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 7366.02 | 567183.54 | 0.25 | 708979.425 | 10907.3758 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 425387.655 | 8 | 0.4 | 283591.77 |  |  | 0 |  |  | 283591.77 |  |  | 283591.77 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 0.25 | 60884.8625 | 936.6902 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 36530.9175 | 8 | 0.4 | 24353.945 |  |  | 0 |  |  | 24353.945 |  |  | 24353.945 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 7366.02 | 567183.54 | 0.25 | 708979.425 | 10907.3758 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 425387.655 | 8 | 0.4 | 283591.77 |  |  | 0 |  |  | 283591.77 |  |  | 283591.77 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 1.25 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 3828.6 | 294802.2 | 0.25 | 368502.75 | 5669.2731 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 221101.65 | 8 | 0.4 | 147401.1 |  |  | 0 |  |  | 147401.1 |  |  | 147401.1 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 0.25 | 60884.8625 | 936.6902 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 36530.9175 | 8 | 0.4 | 24353.945 |  |  | 0 |  |  | 24353.945 |  |  | 24353.945 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 2.50 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 5511.03 | 424349.31 | 0.25 | 530436.6375 | 8160.5637 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 318261.9825 | 8 | 0.4 | 212174.655 |  |  | 0 |  |  | 212174.655 |  |  | 212174.655 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 0.25 | 60884.8625 | 936.6902 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 36530.9175 | 8 | 0.4 | 24353.945 |  |  | 0 |  |  | 24353.945 |  |  | 24353.945 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 2.50 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 5511.03 | 424349.31 | 0.25 | 530436.6375 | 8160.5637 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 318261.9825 | 8 | 0.4 | 212174.655 |  |  | 0 |  |  | 212174.655 |  |  | 212174.655 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 7366.02 | 567183.54 | 0.25 | 708979.425 | 10907.3758 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 425387.655 | 8 | 0.4 | 283591.77 |  |  | 0 |  |  | 283591.77 |  |  | 283591.77 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 632.57 | 48707.89 | 0.25 | 60884.8625 | 936.6902 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 36530.9175 | 8 | 0.4 | 24353.945 |  |  | 0 |  |  | 24353.945 |  |  | 24353.945 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 3.12 4P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 7051.6 | 542973.2 | 0.25 | 678716.5 | 10441.7923 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 407229.9 | 8 | 0.4 | 271486.6 |  |  | 0 |  |  | 271486.6 |  |  | 271486.6 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPAS LATERALES SOLIDAS | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 2 | EUR | 77 | 653.31 | 100609.74 | 0.25 | 125762.175 | 1934.8027 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 75457.305 | 8 | 0.4 | 50304.87 |  |  | 0 |  |  | 50304.87 |  |  | 50304.87 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 3.90 5P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 8316.74 | 640388.98 | 0.25 | 800486.225 | 12315.1727 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 480291.735 | 8 | 0.4 | 320194.49 |  |  | 0 |  |  | 320194.49 |  |  | 320194.49 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPAS LATERALES SOLIDAS | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 653.31 | 50304.87 | 0.25 | 62881.0875 | 967.4013 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 37728.6525 | 8 | 0.4 | 25152.435 |  |  | 0 |  |  | 25152.435 |  |  | 25152.435 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPAS LATERALES INTERMEDIAS | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 684.42 | 52700.34 | 0.25 | 65875.425 | 1013.4681 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 39525.255 | 8 | 0.4 | 26350.17 |  |  | 0 |  |  | 26350.17 |  |  | 26350.17 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 3.90 5P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 2 | EUR | 77 | 8316.74 | 1280777.96 | 0.25 | 1600972.45 | 24630.3454 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 960583.47 | 8 | 0.4 | 640388.98 |  |  | 0 |  |  | 640388.98 |  |  | 640388.98 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 2.34 3P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 5703.5 | 439169.5 | 0.25 | 548961.875 | 8445.5673 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 329377.125 | 8 | 0.4 | 219584.75 |  |  | 0 |  |  | 219584.75 |  |  | 219584.75 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 653.31 | 50304.87 | 0.25 | 62881.0875 | 967.4013 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 0.6 | 37728.6525 | 8 | 0.4 | 25152.435 |  |  | 0 |  |  | 25152.435 |  |  | 25152.435 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA DE JUGO/FRUTAS VISION P85 H150 R290 L135 AUTOCONTENIDA R290 | 4600075212 |  | 26.06.2025 | 2 | EUR | 77 | 4322.35 | 665641.9 | 0.25 | 832052.375 | 12800.8058 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 8 | 0.6 | 499231.425 | 10 | 0.4 | 332820.95 |  |  | 0 |  |  | 332820.95 |  |  | 332820.95 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA LONDON 4 90 VDA L1250 CO2 | 4600074983 |  | 17.07.2025 | 2 | EUR | 77 | 3312 | 510048 | 0.25 | 637560 | 9808.6154 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 0.6 | 382536 | 10 | 0.4 | 255024 |  |  | 0 |  |  | 255024 |  |  | 255024 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL P/NEVRA PANORAMICO | 4600074983 |  | 17.07.2025 | 4 | EUR | 77 | 644.29 | 198441.32 | 0.25 | 248051.65 | 3816.1792 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 0.6 | 148830.99 | 10 | 0.4 | 99220.66 |  |  | 0 |  |  | 99220.66 |  |  | 99220.66 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA LONDON 4 90 H150 L1250 CO2 | 4600074983 |  | 17.07.2025 | 1 | EUR | 77 | 3776.33 | 290777.41 | 0.25 | 363471.7625 | 5591.8733 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 0.6 | 218083.0575 | 10 | 0.4 | 145388.705 |  |  | 0 |  |  | 145388.705 |  |  | 145388.705 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL P/NEVRA PANORAMICO | 4600074983 |  | 17.07.2025 | 2 | EUR | 77 | 644.29 | 99220.66 | 0.25 | 124025.825 | 1908.0896 | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 0.6 | 74415.495 | 10 | 0.4 | 49610.33 |  |  | 0 |  |  | 49610.33 |  |  | 49610.33 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NITROX SEMI MURAL REFRIGERADO 2 NIVELES (B726) 2480 REMOTO CO2 PANADERIA | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 2 | USD | 65 | 11176 | 1452880 | 0.45 | 2106676 | 32410.4 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 1053338 | 11 | 0.5 | 1053338 |  |  | 0 |  |  | 1053338 |  |  | 1053338 | 2106676 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | BLUTCHER BLOCK REFRIGERADO CO2 1240 DELI | 4600073155 |  | 11.04.2025 | 1 | USD | 65 | 7994 | 519610 | 0.45 | 753434.5 | 11591.3 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 376717.25 | 11 | 0.5 | 376717.25 |  |  | 0 |  |  | 376717.25 |  |  | 376717.25 | 753434.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NITROX COMBI COFFEE 2480 CON CROSS REFRIGERADO 1875 REMOTO CO2 CAFETERIA | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 13306 | 864890 | 0.45 | 1254090.5 | 19293.7 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 627045.25 | 11 | 0.5 | 627045.25 |  |  | 0 |  |  | 627045.25 |  |  | 627045.25 | 1254090.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NITROX SEMI MURAL REFRIGERADO 2 NIVELES (B726) 2480 REMOTO CO2 DELI | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 11176 | 726440 | 0.45 | 1053338 | 16205.2 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 526669 | 11 | 0.5 | 526669 |  |  | 0 |  |  | 526669 |  |  | 526669 | 1053338 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NITROX SEMI MURAL REFRIGERADO 2 NIVELES (B726) 1240 REMOTO CO2 DELI | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 2 | USD | 65 | 8272 | 1075360 | 0.45 | 1559272 | 23988.8 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 779636 | 11 | 0.5 | 779636 |  |  | 0 |  |  | 779636 |  |  | 779636 | 1559272 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NITROX ESQUINERO SEMI MURAL REFRIG. FF B726 REMOTO CO2 DELI | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 11186 | 727090 | 0.45 | 1054280.5 | 16219.7 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 527140.25 | 11 | 0.5 | 527140.25 |  |  | 0 |  |  | 527140.25 |  |  | 527140.25 | 1054280.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NITROX FRIO FORZADO 2480 REMOTO CO2 DELI | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 10445 | 678925 | 0.45 | 984441.25 | 15145.25 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 492220.625 | 11 | 0.5 | 492220.625 |  |  | 0 |  |  | 492220.625 |  |  | 492220.625 | 984441.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NITROX FRIO FORZADO 1240 REMOTO CO2 DELI | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 7107 | 461955 | 0.45 | 669834.75 | 10305.15 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 334917.375 | 11 | 0.5 | 334917.375 |  |  | 0 |  |  | 334917.375 |  |  | 334917.375 | 669834.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NITROX SEMI MURAL REFRIGERADO 4 NIVELES (B1226) 2480 REMOTO CO2 GRAB & GO | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 14067 | 914355 | 0.45 | 1325814.75 | 20397.15 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 662907.375 | 11 | 0.5 | 662907.375 |  |  | 0 |  |  | 662907.375 |  |  | 662907.375 | 1325814.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 | * | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | * | 27571.7 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BOX RAIL 7 BR-K-LEG-7 |  |  | 01.04.2025 | 117 | USD | 65 | 35 | 266175 | 0.3 | 346027.5 | 5323.5 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 173013.75 | 15 | 0.5 | 173013.75 |  |  | 0 |  |  | 173013.75 |  |  | 173013.75 | 346027.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL 94 CSB-90 |  |  | 01.04.2025 | 67 | USD | 65 | 75 | 326625 | 0.3 | 424612.5 | 6532.5 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 212306.25 | 15 | 0.5 | 212306.25 |  |  | 0 |  |  | 212306.25 |  |  | 212306.25 | 424612.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL CSBC |  |  | 01.04.2025 | 43 | USD | 65 | 8 | 22360 | 0.3 | 29068 | 447.2 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 14534 | 15 | 0.5 | 14534 |  |  | 0 |  |  | 14534 |  |  | 14534 | 29068 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL 90 CSB-90 |  |  | 01.04.2025 | 2 | USD | 65 | 16 | 2080 | 0.3 | 2704 | 41.6 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 1352 | 15 | 0.5 | 1352 |  |  | 0 |  |  | 1352 |  |  | 1352 | 2704 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL END CAP CSBE-00 |  |  | 01.04.2025 | 73 | USD | 65 | 4 | 18980 | 0.3 | 24674 | 379.6 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 12337 | 15 | 0.5 | 12337 |  |  | 0 |  |  | 12337 |  |  | 12337 | 24674 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPERS P/CARRITO DE SM RE2 12 |  |  | 01.04.2025 | 45 | USD | 65 | 35 | 102375 | 0.3 | 133087.5 | 2047.5 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 66543.75 | 15 | 0.5 | 66543.75 |  |  | 0 |  |  | 66543.75 |  |  | 66543.75 | 133087.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOX CSGR-V2-C-CROME-KIT |  |  | 01.04.2025 | 3 | USD | 65 | 117 | 22815 | 0.3 | 29659.5 | 456.3 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31337 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 14829.75 | 15 | 0.5 | 14829.75 |  |  | 0 |  |  | 14829.75 |  |  | 14829.75 | 29659.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOX CSGR-V2-E-CROME-KIT |  |  | 01.04.2025 | 6 | USD | 65 | 73 | 28470 | 0.3 | 37011 | 569.4 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31334 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 18505.5 | 15 | 0.5 | 18505.5 |  |  | 0 |  |  | 18505.5 |  |  | 18505.5 | 37011 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOX CSGR-V2-M-CROME-KIT |  |  | 01.04.2025 | 9 | USD | 65 | 117 | 68445 | 0.3 | 88978.5 | 1368.9 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 44489.25 | 15 | 0.5 | 44489.25 |  |  | 0 |  |  | 44489.25 |  |  | 44489.25 | 88978.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-10A |  |  | 01.04.2025 | 5 | USD | 65 | 210 | 68250 | 0.3 | 88725 | 1365 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31336 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 44362.5 | 15 | 0.5 | 44362.5 |  |  | 0 |  |  | 44362.5 |  |  | 44362.5 | 88725 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-12A |  |  | 01.04.2025 | 24 | USD | 65 | 228 | 355680 | 0.3 | 462384 | 7113.6 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 231192 | 15 | 0.5 | 231192 |  |  | 0 |  |  | 231192 |  |  | 231192 | 462384 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-2A |  |  | 01.04.2025 | 2 | USD | 65 | 115 | 14950 | 0.3 | 19435 | 299 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31333 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 9717.5 | 15 | 0.5 | 9717.5 |  |  | 0 |  |  | 9717.5 |  |  | 9717.5 | 19435 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-4A |  |  | 01.04.2025 | 4 | USD | 65 | 131 | 34060 | 0.3 | 44278 | 681.2 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 22139 | 15 | 0.5 | 22139 |  |  | 0 |  |  | 22139 |  |  | 22139 | 44278 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-8A |  |  | 01.04.2025 | 3 | USD | 65 | 186 | 36270 | 0.3 | 47151 | 725.4 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 23575.5 | 15 | 0.5 | 23575.5 |  |  | 0 |  |  | 23575.5 |  |  | 23575.5 | 47151 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER CSSSR-CORNER-90 |  |  | 01.04.2025 | 5 | USD | 65 | 34 | 11050 | 0.3 | 14365 | 221 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31338 :MCCUE CORPORATION | 13 | 0.5 | 7182.5 | 15 | 0.5 | 7182.5 |  |  | 0 |  |  | 7182.5 |  |  | 7182.5 | 14365 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.05 | * | 5.05 Trameria Cuarto Frio | * | 40175.5556 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 5 NIVELES 1400X500X1760MM |  |  | 01.04.2025 | 52 | DOP | 1 | 46000 | 2392000 | 0.01 | 2415920 | 37168 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 1207960 | 15 | 0.5 | 1207960 |  |  | 0 |  |  | 1207960 |  |  | 1207960 | 2415920 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 5 NIVELES 1400X500X1760MM (DELI) |  |  | 01.04.2025 | 5 | DOP | 1 | 32000 | 160000 | 0.01 | 161600 | 2486.1538 | UTECO |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 80800 | 15 | 0.5 | 80800 |  |  | 0 |  |  | 80800 |  |  | 80800 | 161600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.06 | * | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | * | 273866.1727 | [5 empty] | USD | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 0 | 15 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | INSTALACION DE FRIO ALIMENTARIO CO2 | 4512603505 |  | 02.07.2025 | 1 | EUR | 77 | 208595.63 | 16061863.51 | 0 | 16061863.51 | 247105.5925 | FRIGA |  |  | NTCO011108 | 801670 | FRIGA | 8 | 0.5 | 8030931.755 | 11 | 0.5 | 8030931.755 |  |  | 0 |  |  | 8030931.755 |  |  | 8030931.755 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | SUPERVISION DEL FRIO ALIMENTARIO CO2 |  |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 15000 | 975000 | 0 | 975000 | 15000 | Auctor & Solver |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35645 VAS S.A | 13 | 0.5 | 487500 | 15 | 0.5 | 487500 |  |  | 0 |  |  | 487500 |  |  | 487500 | 975000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | DISEÑO FRIO ALIMENTARIO AUTOCAD CO2 | 4512408305 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 7227 | 469755 | 0 | 469755 | 7227 | Auctor & Solver |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35645 VAS S.A | 2 | 0.5 | 234877.5 | 9 | 0.5 | 234877.5 |  |  | 0 |  |  | 234877.5 |  |  | 234877.5 | 469755 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.07 | * | 5.07 Chase Doors | * | 59335.5 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | PUERTAS BATIENTES DOS HOJAS M 1.80X2.10 |  |  | 01.04.2025 | 7 | USD | 65 | 4305 | 1958775 | 0.3 | 2546407.5 | 39175.5 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 13 | 0.6 | 1527844.5 | 15 | 0.4 | 1018563 |  |  | 0 |  |  | 1018563 |  |  | 1018563 | 2546407.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | PUERTAS BATIENTES DOS HOJAS M 1.00X2.10 |  |  | 01.04.2025 | 4 | USD | 65 | 2100 | 546000 | 0.3 | 709800 | 10920 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 13 | 0.6 | 425880 | 15 | 0.4 | 283920 |  |  | 0 |  |  | 283920 |  |  | 283920 | 709800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | MARCOS DIAMOND PLATE PUERTA BATIENTES |  |  | 01.04.2025 | 11 | USD | 65 | 390 | 278850 | 0 | 278850 | 4290 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 13 | 0.6 | 167310 | 15 | 0.4 | 111540 |  |  | 0 |  |  | 111540 |  |  | 111540 | 278850 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | INSTALACION PUERTAS BATIENTES |  |  | 01.04.2025 | 11 | USD | 65 | 450 | 321750 | 0 | 321750 | 4950 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 13 | 0.6 | 193050 | 15 | 0.4 | 128700 |  |  | 0 |  |  | 128700 |  |  | 128700 | 321750 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 5.00 Frio Alimentario
6.01 | * | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | * | 0 | [5 empty] | USD | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.02 | * | 6.02 Antenas detección de robo | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.03 | * | 6.03 Puntos de Venta | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.04 | * | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | MOTOROLA RADIO DEP450 UHF 16 ANA/DIG | 4512586840 |  | 01.04.2025 | 22 | DOP | 1 | 26000 | 572000 | 0.01 | 577720 | 8888 | Radios de comunicación |  |  | NTCO011109 | 801671 | 77122 RADIO NET SRL | 16 | 1 | 577720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 577720 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CDM DETECTORA DE BILLETES FALSOS LD-3 |  |  | 01.04.2025 | 13 | DOP | 1 | 850 | 11050 | 0.01 | 11160.5 | 171.7 | Camilla de emergencia |  |  | NTCO011109 | 801671 | LENYIRUB | 16 | 1 | 11160.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11160.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CDM CONTADORA DE MONEDAS MOD CDM-15 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 24950 | 24950 | 0.01 | 25199.5 | 387.6846 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 16 | 1 | 25199.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25199.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CONTADORA DE MONEDAS RIBAO CS-10S (BALANZA Y EQUIPO) |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 32500 | 32500 | 0.01 | 32825 | 505 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 16 | 1 | 32825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32825 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CANDADO MUL-T-LOCK 13 PULG AMESTRADO |  |  | 01.04.2025 | 19 | DOP | 1 | 9129.5 | 173460.5 | 0.01 | 175195.105 | 2695.3093 | Camilla de emergencia |  |  | NTCO011109 | 801671 | LENYIRUB | 16 | 1 | 175195.105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 175195.105 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | AMAESTRAMIENTO POR PROD MUL-T-LOCK |  |  | 01.04.2025 | 19 | DOP | 1 | 593.22 | 11271.18 | 0.01 | 11383.8918 | 175.1368 | Candado y Amaestramiento de llaves |  |  | NTCO011109 | 801671 | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 16 | 1 | 11383.8918 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11383.8918 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | DUPLICADO DE LLAVES 237 MTL 600 |  |  | 01.04.2025 | 5 | DOP | 1 | 2250 | 11250 | 0.01 | 11362.5 | 174.8077 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 16 | 1 | 11362.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11362.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 4418 | 4418 | 0.01 | 4462.18 | 68.6489 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 16 | 1 | 4462.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4462.18 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 11550 | 11550 | 0.01 | 11665.5 | 179.4692 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 16 | 1 | 11665.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11665.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 4399 | 4399 | 0.01 | 4442.99 | 68.3537 | Candado y Amaestramiento de llaves |  |  | NTCO011109 | 801671 | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 16 | 1 | 4442.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4442.99 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CAJA FUERTE C/FUEGO C/COMB+LLAVE SS-100 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0.01 | 40400 | 621.5385 | Camilla de emergencia |  |  | NTCO011109 | 801671 | LENYIRUB | 16 | 1 | 40400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40400 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | CAJA SEG. MASTER SS-065 COM C/FUEGO 877X |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0.01 | 30300 | 466.1538 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 16 | 1 | 30300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | MAQUINA CONTADORA BILLETES CBM PLUS 401 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 23500 | 23500 | 0.01 | 23735 | 365.1538 | Radios de comunicación |  |  | NTCO011109 | 801671 | RADIO NET | 16 | 1 | 23735 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23735 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología | OI |  | MONEY SAFE CAJA DE BOVEDA TL30X6 | 4512504517 |  | 01.04.2025 | 1 | USD | 65 | 14536 | 944840 | 0.01 | 954288.4 | 14681.36 | SENTRY BANK |  |  | NTCO011109 | 801671 | SENTRY BANK | 5 | 0.5 | 477144.2 | 16 | 0.5 | 477144.2 |  |  | 0 |  |  | 477144.2 |  |  | 477144.2 | 954288.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
7.01 | * | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | * | 24826.9325 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | CARRO TRANSPORTE 40X60MM 12NIV |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 20081.25 | 60243.75 | 0 | 60243.75 | 926.8269 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 30121.875 | 15 | 0.5 | 30121.875 |  |  | 0 |  |  | 30121.875 |  |  | 30121.875 | 60243.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | FREGADERO SIN ESTANTE FD-01 |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 38933.25 | 77866.5 | 0 | 77866.5 | 1197.9462 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 38933.25 | 15 | 0.5 | 38933.25 |  |  | 0 |  |  | 38933.25 |  |  | 38933.25 | 77866.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | FREGADERO DOBLE 2 CUBA FD-02 1.20MT |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 55729.5 | 111459 | 0 | 111459 | 1714.7538 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 55729.5 | 15 | 0.5 | 55729.5 |  |  | 0 |  |  | 55729.5 |  |  | 55729.5 | 111459 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | INSTALACION & DISTRIBUCION MOBILIARIOS |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 2769.2308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 90000 | 15 | 0.5 | 90000 |  |  | 0 |  |  | 90000 |  |  | 90000 | 180000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | LAVAMANO EN ACERO INOX C/PULSADOR |  |  | 23.06.2025 | 9 | DOP | 1 | 19350 | 174150 | 0 | 174150 | 2679.2308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 87075 | 15 | 0.5 | 87075 |  |  | 0 |  |  | 87075 |  |  | 87075 | 174150 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | LLAVE MEZCLADORA TIPO TOPE 8X10 T&S |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 11000 | 33000 | 0 | 33000 | 507.6923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 16500 | 15 | 0.5 | 16500 |  |  | 0 |  |  | 16500 |  |  | 16500 | 33000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE ACERO INOXIDABLE |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 19500 | 58500 | 0 | 58500 | 900 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 29250 | 15 | 0.5 | 29250 |  |  | 0 |  |  | 29250 |  |  | 29250 | 58500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1000X700X850MM |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 21284.25 | 21284.25 | 0 | 21284.25 | 327.45 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 10642.125 | 15 | 0.5 | 10642.125 |  |  | 0 |  |  | 10642.125 |  |  | 10642.125 | 21284.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL C/TABLA DE CORTE |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 42881.25 | 128643.75 | 0 | 128643.75 | 1979.1346 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 64321.875 | 15 | 0.5 | 64321.875 |  |  | 0 |  |  | 64321.875 |  |  | 64321.875 | 128643.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO FONDO PARA DESCAMO MD-1.60 |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 42803.25 | 42803.25 | 0 | 42803.25 | 658.5115 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 21401.625 | 15 | 0.5 | 21401.625 |  |  | 0 |  |  | 21401.625 |  |  | 21401.625 | 42803.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE 1600X700X8 |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 32818.5 | 65637 | 0 | 65637 | 1009.8 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 32818.5 | 15 | 0.5 | 32818.5 |  |  | 0 |  |  | 32818.5 |  |  | 32818.5 | 65637 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1400X700X850MM |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 31077 | 62154 | 0 | 62154 | 956.2154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 31077 | 15 | 0.5 | 31077 |  |  | 0 |  |  | 31077 |  |  | 31077 | 62154 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 0 | 18719.25 | 287.9885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 9359.625 | 15 | 0.5 | 9359.625 |  |  | 0 |  |  | 9359.625 |  |  | 9359.625 | 18719.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 0 | 18719.25 | 287.9885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 9359.625 | 15 | 0.5 | 9359.625 |  |  | 0 |  |  | 9359.625 |  |  | 9359.625 | 18719.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 0 | 18719.25 | 287.9885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 9359.625 | 15 | 0.5 | 9359.625 |  |  | 0 |  |  | 9359.625 |  |  | 9359.625 | 18719.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INFERIOR |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 29335.5 | 29335.5 | 0 | 29335.5 | 451.3154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 14667.75 | 15 | 0.5 | 14667.75 |  |  | 0 |  |  | 14667.75 |  |  | 14667.75 | 29335.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INFERIOR y |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 42300 | 126900 | 0 | 126900 | 1952.3077 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 63450 | 15 | 0.5 | 63450 |  |  | 0 |  |  | 63450 |  |  | 63450 | 126900 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 36573 | 36573 | 0 | 36573 | 562.6615 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 18286.5 | 15 | 0.5 | 18286.5 |  |  | 0 |  |  | 18286.5 |  |  | 18286.5 | 36573 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 36573 | 36573 | 0 | 36573 | 562.6615 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 18286.5 | 15 | 0.5 | 18286.5 |  |  | 0 |  |  | 18286.5 |  |  | 18286.5 | 36573 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 36573 | 73146 | 0 | 73146 | 1125.3231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 36573 | 15 | 0.5 | 36573 |  |  | 0 |  |  | 36573 |  |  | 36573 | 73146 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1-1.80MT |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 32742 | 32742 | 0 | 32742 | 503.7231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 16371 | 15 | 0.5 | 16371 |  |  | 0 |  |  | 16371 |  |  | 16371 | 32742 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M-60 |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 0 | 18719.25 | 287.9885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 9359.625 | 15 | 0.5 | 9359.625 |  |  | 0 |  |  | 9359.625 |  |  | 9359.625 | 18719.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL2000X700X850 MM |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 37736.25 | 37736.25 | 0 | 37736.25 | 580.5577 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 18868.125 | 15 | 0.5 | 18868.125 |  |  | 0 |  |  | 18868.125 |  |  | 18868.125 | 37736.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL2000X700X850 MM |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 37736.25 | 75472.5 | 0 | 75472.5 | 1161.1154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 37736.25 | 15 | 0.5 | 37736.25 |  |  | 0 |  |  | 37736.25 |  |  | 37736.25 | 75472.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | TRANSPORTE DE EQ Y GASTOS INDIRECTOS |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 384.6154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 0.5 | 12500 | 15 | 0.5 | 12500 |  |  | 0 |  |  | 12500 |  |  | 12500 | 25000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 | * | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | * | 57974.1722 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HORNO RATIONAL ICP 101 ELECTRICO (10 BANDEJAS) | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 2 | USD | 65 | 14132 | 1837160 | 0 | 1837160 | 28264 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 0.6 | 1102296 | 16 | 0.4 | 734864 |  |  | 0 |  |  | 734864 |  |  | 734864 | 1837160 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MESA PARA HORNO ICOMBI PRO | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 2 | USD | 65 | 1690.92 | 219819.6 | 0 | 219819.6 | 3381.84 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 0.6 | 131891.76 | 16 | 0.4 | 87927.84 |  |  | 0 |  |  | 87927.84 |  |  | 87927.84 | 219819.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MATERIALES DE INSTALACION | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 2 | USD | 65 | 300 | 39000 | 0 | 39000 | 600 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 0.6 | 23400 | 16 | 0.4 | 15600 |  |  | 0 |  |  | 15600 |  |  | 15600 | 39000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SUPERSPIKE PARA POLLOS 1/1 GN | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 18 | USD | 65 | 100.51 | 117596.7 | 0 | 117596.7 | 1809.18 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 0.6 | 70558.02 | 16 | 0.4 | 47038.68 |  |  | 0 |  |  | 47038.68 |  |  | 47038.68 | 117596.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PARRILLAS ACERO INOX 1/1 GN | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 12 | USD | 65 | 63.75 | 49725 | 0 | 49725 | 765 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 0.6 | 29835 | 16 | 0.4 | 19890 |  |  | 0 |  |  | 19890 |  |  | 19890 | 49725 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 20 | USD | 65 | 106.59 | 138567 | 0 | 138567 | 2131.8 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 0.6 | 83140.2 | 16 | 0.4 | 55426.8 |  |  | 0 |  |  | 55426.8 |  |  | 55426.8 | 138567 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | COMBIFRY 1/1 GN | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 4 | USD | 65 | 158.01 | 41082.6 | 0 | 41082.6 | 632.04 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 0.6 | 24649.56 | 16 | 0.4 | 16433.04 |  |  | 0 |  |  | 16433.04 |  |  | 16433.04 | 41082.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA DE GRANITO ESMALTADO 20MM | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 4 | USD | 65 | 119.83 | 31155.8 | 0 | 31155.8 | 479.32 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 0.6 | 18693.48 | 16 | 0.4 | 12462.32 |  |  | 0 |  |  | 12462.32 |  |  | 12462.32 | 31155.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ALEGACY CUCHARA SOLIDA 21L MOD 4781 |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 250 | 500 | 0.01 | 505 | 7.7692 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 505 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 505 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA PARA COSTILLA |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 11074.16 | 11074.16 | 0.01 | 11184.9016 | 172.0754 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 11184.9016 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11184.9016 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN |  |  | 01.04.2025 | 4 | DOP | 1 | 6299.47 | 25197.88 | 0.01 | 25449.8588 | 391.5363 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 25449.8588 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25449.8588 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO RECIPIENTE GAST 1/6X4 NEG |  |  | 01.04.2025 | 10 | DOP | 1 | 1650 | 16500 | 0.01 | 16665 | 256.3846 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 16665 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16665 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO TAPA P/RECI 9FC2452 |  |  | 01.04.2025 | 10 | DOP | 1 | 450 | 4500 | 0.01 | 4545 | 69.9231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 4545 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4545 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CUBETA P/DESINFECTAR 5LT ROJA |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 420844.07 | 420844.07 | 0.01 | 425052.5107 | 6539.2694 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 425052.5107 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 425052.5107 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CUCHARA ALTA TEMPERATURA 13" |  |  | 01.04.2025 | 3 | DOP | 1 | 690 | 2070 | 0.01 | 2090.7 | 32.1646 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 2090.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2090.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DISCO REBANADOR 10 MM.25 |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 600 | 1200 | 0.01 | 1212 | 18.6462 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 1212 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1212 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | FORSCHNER CUCHILLO P/QUESO DOBLE 14 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 2433.33 | 2433.33 | 0.01 | 2457.6633 | 37.8102 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 2457.6633 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2457.6633 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO BATIDOR DE MANO FRANCES 18 |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 3200 | 6400 | 0.01 | 6464 | 99.4462 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 6464 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6464 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO CUCHILLO COCINERO 10 PC12910 |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 850 | 1700 | 0.01 | 1717 | 26.4154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 1717 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1717 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO ESCUDILLA DE A/I 10.5QT 15 |  |  | 01.04.2025 | 4 | DOP | 1 | 1650 | 6600 | 0.01 | 6666 | 102.5538 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 6666 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6666 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MICROONDAS TORNADO TMO‐1000E |  |  | 01.04.2025 | 3 | DOP | 1 | 22800 | 68400 | 0.01 | 69084 | 1062.8308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 69084 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 69084 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MINI PACK EMPACADORA VACIO MVS-45II 2 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 307391.34 | 307391.34 | 0.01 | 310465.2534 | 4776.3885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 310465.2534 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 310465.2534 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PANO DE MICROFIBRA 16X16" 24/1 VERDE |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 3050 | 3050 | 0.01 | 3080.5 | 47.3923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 3080.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3080.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PINZA PLASTICA NEGRA 12 PULG 4712 |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 400 | 800 | 0.01 | 808 | 12.4308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 808 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 808 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO AZUL 8 OZ |  |  | 01.04.2025 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 0.01 | 909 | 13.9846 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 909 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 909 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO PERFORADO AZUL |  |  | 01.04.2025 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 0.01 | 909 | 13.9846 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 909 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 909 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG10151 |  |  | 01.04.2025 | 15 | DOP | 1 | 550.84 | 8262.6 | 0.01 | 8345.226 | 128.3881 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 8345.226 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8345.226 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG12201 |  |  | 01.04.2025 | 4 | DOP | 1 | 635.59 | 2542.36 | 0.01 | 2567.7836 | 39.5044 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 2567.7836 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2567.7836 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RUBBERMAID ESPATULA PLASTICA P/CALOR 16 |  |  | 01.04.2025 | 4 | DOP | 1 | 1990 | 7960 | 0.01 | 8039.6 | 123.6862 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 8039.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8039.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON MOD 1901999 NEGRO |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 164063.31 | 164063.31 | 0.01 | 165703.9431 | 2549.2914 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 165703.9431 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 165703.9431 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SACA BOLAS #8 GRIS |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 1200 | 2400 | 0.01 | 2424 | 37.2923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 2424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2424 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SEPARADORES NEVEREAS S/NOMBRE 14X6.5 |  |  | 01.04.2025 | 20 | DOP | 1 | 350 | 7000 | 0.01 | 7070 | 108.7692 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 7070 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7070 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 10-25/64 40751PS10 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 6438.22 | 6438.22 | 0.01 | 6502.6022 | 100.04 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 6502.6022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6502.6022 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 8MM 15/16 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 5821.21 | 5821.21 | 0.01 | 5879.4221 | 90.4526 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 5879.4221 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5879.4221 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO RALLADOR3 MM 1/8 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 4853 | 4853 | 0.01 | 4901.53 | 75.4082 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 4901.53 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4901.53 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 3650.85 | 3650.85 | 0.01 | 3687.3585 | 56.7286 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 3687.3585 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3687.3585 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 4242.25 | 4242.25 | 0.01 | 4284.6725 | 65.918 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 4284.6725 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4284.6725 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN PROCESADOR VEGETALES 40752508 TM2 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 64770.41 | 64770.41 | 0.01 | 65418.1141 | 1006.4325 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 65418.1141 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 65418.1141 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLA CORTE 15X20X3/4 BCA BROWNE |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 1450 | 2900 | 0.01 | 2929 | 45.0615 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 2929 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2929 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLA P/CORTE 15X20X1/2" VERDE (57361504) |  |  | 01.04.2025 | 4 | DOP | 1 | 1450 | 5800 | 0.01 | 5858 | 90.1231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 5858 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5858 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TAZA MEDIDORA PLASTICA 1 TAZA |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 0.01 | 1010 | 15.5385 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 1010 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1010 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | UTENSILIOS DELY |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 68807.79 | 68807.79 | 0.01 | 69495.8679 | 1069.1672 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 69495.8679 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 69495.8679 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-20 |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 0.01 | 1010 | 15.5385 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 1010 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1010 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 | * | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | * | 113048.3961 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | ALEGACY CUCHARA P/SERVIR 3770 |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 150 | 450 | 0.01 | 454.5 | 6.9923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 454.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 454.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | ALEGACY TIJERA CORTAR AVES/PESC 1220 |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 3000 | 6000 | 0.01 | 6060 | 93.2308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 6060 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6060 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | AMERICAN METALCRAFT PINZA HDUT1200 |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 230 | 690 | 0.01 | 696.9 | 10.7215 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 696.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 696.9 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BASE PARA CANASTOS DE VEGETALES 1/4 |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 5263.8133 | 15791.44 | 0.01 | 15949.3544 | 245.3747 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 15949.3544 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15949.3544 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO MOLINO MEZCLADOR 32 220VAC 3PH |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 937877.67 | 937877.67 | 0.01 | 947256.4467 | 14573.1761 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 947256.4467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 947256.4467 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO SIN FIN CARNIC 3HP 208/230 1433FH |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 546727.98 | 546727.98 | 0.01 | 552195.2598 | 8495.3117 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 552195.2598 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 552195.2598 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO TENDERIZADORA 3/4 HP 110V 9HD |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 181574.8 | 181574.8 | 0.01 | 183390.548 | 2821.393 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 183390.548 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 183390.548 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 10X30X2 10302MTNG |  |  | 23.06.2025 | 36 | DOP | 1 | 1978.2383 | 71216.58 | 0.01 | 71928.7458 | 1106.5961 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 71928.7458 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71928.7458 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 6X30X2 6302MT NG |  |  | 23.06.2025 | 60 | DOP | 1 | 1171.6785 | 70300.71 | 0.01 | 71003.7171 | 1092.3649 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 71003.7171 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71003.7171 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 8X30X2 83302MTNG |  |  | 23.06.2025 | 96 | DOP | 1 | 1807.0286 | 173474.75 | 0.01 | 175209.4975 | 2695.5307 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 175209.4975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 175209.4975 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CARLISLE RACK 24PULG LARGO ODR‐24N |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 600 | 600 | 0.01 | 606 | 9.3231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 606 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 606 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CENTRIFUGADORA DE VERDURAS 3GAL |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 6000 | 6000 | 0.01 | 6060 | 93.2308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 6060 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6060 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CEPILLO SAN JAMAR 1178902 |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 4000 | 8000 | 0.01 | 8080 | 124.3077 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 8080 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8080 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CHURRASCO 12¨MANGO FIBROX NEGRO |  |  | 23.06.2025 | 5 | DOP | 1 | 3567.696 | 17838.48 | 0.01 | 18016.8648 | 277.1825 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 18016.8648 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18016.8648 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CORTADOR DE QUESO Y JAMON CUBE KING |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 16413.67 | 16413.67 | 0.01 | 16577.8067 | 255.0432 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 16577.8067 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16577.8067 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CUCHILLO 8 X 2 RECTO ANCHO FIBROX |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 2626.0833 | 7878.25 | 0.01 | 7957.0325 | 122.4159 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 7957.0325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7957.0325 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | DELFIN BANDEJA RECT/HALF 15X6X1 TRC-1561 |  |  | 23.06.2025 | 48 | DOP | 1 | 3049.074 | 146355.55 | 0.01 | 147819.1055 | 2274.1401 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 147819.1055 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 147819.1055 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | DELFIN BANDEJA RECT/HALF 15X6X1 TRC-1561 |  |  | 23.06.2025 | 30 | DOP | 1 | 3049.0737 | 91472.21 | 0.01 | 92386.9321 | 1421.3374 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 92386.9321 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 92386.9321 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10G GRE |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 0.01 | 2424 | 37.2923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 2424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2424 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10T PCP |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 0.01 | 2424 | 37.2923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 2424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2424 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | EDLUND ABRIDOR DE LATAS CON BASE MOD 1S |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 14000 | 14000 | 0.01 | 14140 | 217.5385 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 14140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14140 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | FILETEO 6¨ RECTO FINO FIBROX NEGRO |  |  | 23.06.2025 | 6 | DOP | 1 | 1337.0183 | 8022.11 | 0.01 | 8102.3311 | 124.6512 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 8102.3311 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8102.3311 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | MOLINO CARNICERIA 1HP BI-822SS |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 140501.33 | 140501.33 | 0.01 | 141906.3433 | 2183.1745 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 141906.3433 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 141906.3433 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | REBANADORA PALLADIO 13 330 EVO TOP |  |  | 23.06.2025 | 4 | DOP | 1 | 151549.5 | 606198 | 0.01 | 612259.98 | 9419.3843 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 612259.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 612259.98 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88002 |  |  | 23.06.2025 | 4 | DOP | 1 | 1200 | 4800 | 0.01 | 4848 | 74.5846 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 4848 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4848 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88004 |  |  | 23.06.2025 | 4 | DOP | 1 | 1400 | 5600 | 0.01 | 5656 | 87.0154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 5656 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5656 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | SIERRA SIN FIN CARNICERIA 1.5HP BI-22SS |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 397260.62 | 397260.62 | 0.01 | 401233.2262 | 6172.8189 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 401233.2262 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 401233.2262 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | SIRMAN REBANADORA 15 TIZIANO |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 165106.71 | 165106.71 | 0.01 | 166757.7771 | 2565.5043 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 166757.7771 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 166757.7771 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | TABLECRAFT King Steel CB1520GNA VERDE |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 950 | 1900 | 0.01 | 1919 | 29.5231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 1919 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1919 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | TABLECRAFT TABLA CORTE CB1520BRA MARRON |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 950 | 950 | 0.01 | 959.5 | 14.7615 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 959.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 959.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | TIRADOR DE MANO P/DOLLY FDDOHDL0103 |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 1619.73 | 4859.19 | 0.01 | 4907.7819 | 75.5043 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 1 | 4907.7819 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4907.7819 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX AMOLADOR 3 PIEDRA 11 1/2F/M/G |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 8808.055 | 17616.11 | 0.01 | 17792.2711 | 273.7272 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 17792.2711 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17792.2711 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICO MIDIUM 81503 |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 8546.76 | 25640.28 | 0.01 | 25896.6828 | 398.4105 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 25896.6828 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25896.6828 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICOS LARGE 81504 |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 8316.05 | 8316.05 | 0.01 | 8399.2105 | 129.2186 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 8399.2105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8399.2105 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-30 |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 650 | 1300 | 0.01 | 1313 | 20.2 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 1313 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1313 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | WINHOLT RAPEADORA WHSS-1 |  |  | 23.06.2025 | 9 | DOP | 1 | 25029.7844 | 225268.06 | 0.01 | 227520.7406 | 3500.3191 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 1 | 227520.7406 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 227520.7406 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | NITROX NEUTRO 1240 CON CROSS Accesorio dos niveles para vinos DELI | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 2 | USD | 65 | 3829 | 497770 | 0.45 | 721766.5 | 11104.1 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 360883.25 | 12 | 0.5 | 360883.25 |  |  | 0 |  |  | 360883.25 |  |  | 360883.25 | 721766.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | RETROBANCO NEUTRO PANADERIA 1240 Con mesada de Marmol, UN MODULO CON FREGADERO GRAB & GO |  |  | 11.02.2025 | 3 | USD | 65 | 4124 | 804180 | 0.45 | 1166061 | 17939.4 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 13 | 0.5 | 583030.5 | 16 | 0.5 | 583030.5 |  |  | 0 |  |  | 583030.5 |  |  | 583030.5 | 1166061 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | RETROBANCO NEUTRO CON ESTANTERIA 4 niveles de estantes superiores en madera Dimensiones: 1920 x 748 x 2200 GRAB & GO |  |  | 11.02.2025 | 2 | USD | 65 | 7237 | 940810 | 0.45 | 1364174.5 | 20987.3 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 13 | 0.5 | 682087.25 | 16 | 0.5 | 682087.25 |  |  | 0 |  |  | 682087.25 |  |  | 682087.25 | 1364174.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 | * | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | * | 270980.8585 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CAMARA FERMENTACION 17 CARROS | 4512510979 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 25116 | 1632540 | 0 | 1632540 | 25116 | LATAM EQUIPMENT |  |  | NTCO011110 | 801672 | LATAM EQUIPMENT | 6 | 0.5 | 816270 | 16 | 0.5 | 816270 |  |  | 0 |  |  | 816270 |  |  | 816270 | 1632540 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | SALVA MAQUINA REBANADORA DE PAN HORIZONTAL |  |  | 26.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 11751 | 904827 |  | 904827 | 13920.4154 | SALVA |  |  | NTCO011110 | 801672 | SALVA | 13 | 0.5 | 452413.5 | 15 | 0.5 | 452413.5 |  |  | 0 |  |  | 452413.5 |  |  | 452413.5 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA PERFORADA 44690 |  |  | 23.06.2025 | 510 | USD | 65 | 23.05 | 764107.5 | 0.05 | 802312.875 | 12343.275 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | CHICAGO METALLIC | 6 | 0.5 | 401156.4375 | 8 | 0.5 | 401156.4375 |  |  | 0 |  |  | 401156.4375 |  |  | 401156.4375 | 802312.875 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO MED BANDEJA DELI 12X18 BRONCE | 4600073981 |  | 01.04.2025 | 60 | DOP | 1 | 2389.0038 | 143340.23 | 0 | 143340.23 | 2205.2343 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | CHICAGO METALLIC | 6 | 0.5 | 71670.115 | 8 | 0.5 | 71670.115 |  |  | 0 |  |  | 71670.115 |  |  | 71670.115 | 143340.23 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 4 MOLDE/P 49034 | 4600073981 |  | 01.04.2025 | 50 | USD | 65 | 43.5 | 141375 | 0.05 | 148443.75 | 2283.75 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | CHICAGO METALLIC | 6 | 0.5 | 74221.875 | 8 | 0.5 | 74221.875 |  |  | 0 |  |  | 74221.875 |  |  | 74221.875 | 148443.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 5 MOLDE/P 49035 | 4600073981 |  | 01.04.2025 | 120 | USD | 65 | 46.17 | 360126 | 0.05 | 378132.3 | 5817.42 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | CHICAGO METALLIC | 6 | 0.5 | 189066.15 | 8 | 0.5 | 189066.15 |  |  | 0 |  |  | 189066.15 |  |  | 189066.15 | 378132.3 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA 18X26X1 40698 | 4600073981 |  | 23.06.2025 | 17 | USD | 65 | 1105.5406 | 1221622.35 | 0 | 1221622.35 | 18794.19 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | CHICAGO METALLIC | 6 | 0.5 | 610811.175 | 8 | 0.5 | 610811.175 |  |  | 0 |  |  | 610811.175 |  |  | 610811.175 | 1221622.35 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | HORNO SIMPLE ELLADE 15T 5070 SC/P | 4600074115 |  | 23.06.2025 | 3 | EUR | 77 | 13000 | 3003000 | 0.25 | 3753750 | 57750 | DANZIFORNI |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35716-DANZIFORNI | 6 | 0.5 | 1876875 | 9 | 0.5 | 1876875 |  |  | 0 |  |  | 1876875 |  |  | 1876875 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | INSTALACION HORNO ELLADE 15T 5070 SC/P |  |  | 26.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 15398.4 | 46195.2 | 0 | 46195.2 | 710.6954 | LATAM EQUIPMENT |  |  | NTCO011110 | 801672 | LATAM EQUIPMENT | 14 | 0.5 | 23097.6 | 16 | 0.5 | 23097.6 |  |  | 0 |  |  | 23097.6 |  |  | 23097.6 | 46195.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CARROS P/ HORNO SIMPLE ELLADE 15T 5070 SC/P | 4600074511 |  | 23.06.2025 | 28 | EUR | 77 | 260 | 560560 | 0.25 | 700700 | 10780 | DANZIFORNI |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35716-DANZIFORNI | 6 | 0.5 | 350350 | 10 | 0.5 | 350350 |  |  | 0 |  |  | 350350 |  |  | 350350 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MOLINO RALLADOR PAN 1HP 220V/60HZ 100KG |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 109750 | 109750 | 0 | 109750 | 1688.4615 | EMAPAN DOMINICANA |  |  | NTCO011110 | 801672 | EMAPAN DOMINICANA | 16 | 1 | 109750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 109750 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | NITROX NEUTRO 1240 1000X452 RAMPA DE MADERA RANURADA TRES NIVELES PANADERIA | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 7 | USD | 65 | 4457 | 2027935 | 0.45 | 2940505.75 | 45238.55 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 1470252.875 | 12 | 0.5 | 1470252.875 |  |  | 0 |  |  | 1470252.875 |  |  | 1470252.875 | 2940505.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | NITROX NEUTRO 1240 1000X452 N SIN CROSS PANADERIA | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 2 | USD | 65 | 3560 | 462800 | 0.45 | 671060 | 10324 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 335530 | 12 | 0.5 | 335530 |  |  | 0 |  |  | 335530 |  |  | 335530 | 671060 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | NITROX NEUTRO 1240 1000X452 RAMPA LISA DE FENOLICO MULTILAMINADO PANADERIA | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 2 | USD | 65 | 4917 | 639210 | 0.45 | 926854.5 | 14259.3 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 463427.25 | 12 | 0.5 | 463427.25 |  |  | 0 |  |  | 463427.25 |  |  | 463427.25 | 926854.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | NITROX NEUTRO 620 1000X452 CON ESPACIO DE GUARDADO PANADERIA | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 1805 | 117325 | 0.45 | 170121.25 | 2617.25 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 85060.625 | 12 | 0.5 | 85060.625 |  |  | 0 |  |  | 85060.625 |  |  | 85060.625 | 170121.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MESA RECTANGULAR PARA PANADERIA DOS NIVELES / ESTANTES INCLINADOS 1,20 X 2 mts PANADERIA | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 4 | USD | 65 | 2733 | 710580 | 0.45 | 1030341 | 15851.4 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 515170.5 | 12 | 0.5 | 515170.5 |  |  | 0 |  |  | 515170.5 |  |  | 515170.5 | 1030341 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE NEUTRO P/CAJA ISLA INOX | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 2430 | 157950 | 0.45 | 229027.5 | 3523.5 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 114513.75 | 12 | 0.5 | 114513.75 |  |  | 0 |  |  | 114513.75 |  |  | 114513.75 | 229027.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE NEUTRO 1.25 C/GABETA ISLA INOX | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 3192 | 207480 | 0.45 | 300846 | 4628.4 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 150423 | 12 | 0.5 | 150423 |  |  | 0 |  |  | 150423 |  |  | 150423 | 300846 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | NITROX SEMI MURAL CALEFACCIONADO 1240 GRAB & GO | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 2 | USD | 65 | 7130 | 926900 | 0.45 | 1344005 | 20677 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 672002.5 | 12 | 0.5 | 672002.5 |  |  | 0 |  |  | 672002.5 |  |  | 672002.5 | 1344005 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | KIT VIDRIOS DE REPUESTOS GRAB & GO | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 547 | 35555 | 0.45 | 51554.75 | 793.15 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 25777.375 | 12 | 0.5 | 25777.375 |  |  | 0 |  |  | 25777.375 |  |  | 25777.375 | 51554.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 | * | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | * | 60235.3019 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X16.3 RPC6416 | 4600072453 |  | 01.04.2025 | 170 | DOP | 1 | 475.5202 | 80838.44 | 0 | 80838.44 | 1243.6683 | insumo Mueble de las especias |  |  | NTCO011110 | 801672 | ECOBOX | 4 | 1 | 80838.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80838.44 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 30X40X16.3 RPC4316 | 4600072453 |  | 01.04.2025 | 20 | DOP | 1 | 356.729 | 7134.58 | 0 | 7134.58 | 109.7628 | Dispensadores de funda |  |  | NTCO011110 | 801672 | FAMEJAO | 4 | 1 | 7134.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7134.58 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | SOPORTE PARA BALANZA 410 X610 X178 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 17535 | 17535 | 0 | 17535 | 269.7692 | insumo Mueble de las especias |  |  | NTCO011110 | 801672 | ECOBOX | 16 | 1 | 17535 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17535 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | BALANZA PARA FRUTA Y VEGETALES ANALOGA |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 900 | 1800 | 0 | 1800 | 27.6923 | Balanza |  |  | NTCO011110 | 801672 | LA INOVACION | 16 | 1 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MODULO ESQUINA F & V , INCLUYE BASE TIPO BATEA EN FENOLICO | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 6 | USD | 65 | 1228 | 478920 | 0.45 | 694434 | 10683.6 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 347217 | 12 | 0.5 | 347217 |  |  | 0 |  |  | 347217 |  |  | 347217 | 694434 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MODULO INCLINADO F & V RAMPA INCLINADA PARA CAJONES | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 18 | USD | 65 | 1534 | 1794780 | 0.45 | 2602431 | 40037.4 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 1301215.5 | 12 | 0.5 | 1301215.5 |  |  | 0 |  |  | 1301215.5 |  |  | 1301215.5 | 2602431 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | LATERAL FINAL EN INOXIDABLE PARA CIERRE DE LINEAL F&V | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 12 | USD | 65 | 130 | 101400 | 0.45 | 147030 | 2262 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 0.5 | 73515 | 12 | 0.5 | 73515 |  |  | 0 |  |  | 73515 |  |  | 73515 | 147030 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | DESEMBALAJE , ARMADO Y PUESTA EN MARCHA MOBILIARIOS IMS | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 5549 | 360685 | 0 | 360685 | 5549 | Epsilon |  |  | NTCO011110 | 801672 | EPSILON | 4 | 0.5 | 180342.5 | 16 | 0.5 | 180342.5 |  |  | 0 |  |  | 180342.5 |  |  | 180342.5 | 360685 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.06 | * | 7.06 Balanzas | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.07 | * | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | * | 0 |  |  |  |  | 0 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  | 7 | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | * | [5 empty] | 0 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  | 7 | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
8.01 | * | 8.01 Gondolas | * | 387226.8371 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 4237.29 | 16949.16 | 0 | 16949.16 | 260.7563 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 1 | 16949.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16949.16 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 4237.29 | 25423.74 | 0 | 25423.74 | 391.1345 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 1 | 25423.74 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25423.74 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | GONDOLAS DE TIENDA VERSION LANDINI |  |  | 26.06.2025 | 1 | EUR | 77 | 213423 | 16433571 | 0.35 | 22185320.85 | 341312.6285 | IMOLA RETAIL |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMOLA RETAIL | 9 | 1 | 22185320.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | INSTALACION GONDOLA |  |  | 06.02.2025 | 1 | DOP | 1 | 1200000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 18461.5385 | Gondolas |  |  | NTCO011111 | 801673 | RIVECO | 14 | 0.7 | 840000 | 16 | 0.3 | 360000 |  |  | 0 |  |  | 360000 |  |  | 360000 | 1200000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | JUEGO DE MESAS NIDO SEGUN MEDIDAS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 41101.69 | 41101.69 | 0 | 41101.69 | 632.3337 | Mesas nido |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 14 | 0.7 | 28771.183 | 16 | 0.3 | 12330.507 |  |  | 0 |  |  | 12330.507 |  |  | 12330.507 | 41101.69 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | LINEA EXTENDED COLLECTION - RACK BALLET |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 15967.98 | 47903.94 | 0 | 47903.94 | 736.9837 | Rack textil |  |  | NTCO011111 | 801673 | SOLURACK SRL | 16 | 1 | 47903.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47903.94 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI BEBE SENTADO BLANCO BRILLO SAM-2 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 8940.68 | 8940.68 | 0 | 8940.68 | 137.5489 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 1 | 8940.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8940.68 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI DE HOMBRE 3/4 BLANCO MATTE |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 4728.815 | 9457.63 | 0 | 9457.63 | 145.502 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 1 | 9457.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9457.63 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI HOMBRE PLASTICO BLANCO BRILLO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 11822.03 | 35466.09 | 0 | 35466.09 | 545.6322 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 1 | 35466.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35466.09 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI MUJER 3/4 BLANCO MATTE |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 4728.815 | 9457.63 | 0 | 9457.63 | 145.502 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 1 | 9457.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9457.63 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI MUJER C/E BLANCO BRILLO DORIS 6 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16398.31 | 16398.31 | 0 | 16398.31 | 252.2817 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 1 | 16398.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16398.31 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI MUJER PLASTICO BLANCO BRILLO |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 11822.03 | 23644.06 | 0 | 23644.06 | 363.7548 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 1 | 23644.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23644.06 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 9279.66 | 9279.66 | 0 | 9279.66 | 142.764 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 1 | 9279.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9279.66 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 21271.19 | 106355.95 | 0 | 106355.95 | 1636.2454 | Rack textil |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 1 | 106355.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 106355.95 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | VITRINA T/ISLA COUNTER ELECTRO-CREDI BM1 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 395000 | 395000 | 0 | 395000 | 6076.9231 | Vitrina tipo isla |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 1 | 395000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 395000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MUEBLE TIPO BANCO 40X60X50 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 16356.2 | 32712.4 | 0 | 32712.4 | 503.2677 | Banco vestidores |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 1 | 32712.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32712.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | SUM. E INST. VESTIDORES FENOLICOS |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 185000 | 370000 | 0 | 370000 | 5692.3077 | Vestidores |  |  | NTCO011111 | 801673 | CONSTRUCTORA HDR | 14 | 0.6 | 222000 | 16 | 0.4 | 148000 |  |  | 0 |  |  | 148000 |  |  | 148000 | 370000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | COUNTER RECEPCION FENOLICO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 2307.6923 | Vestidores |  |  | NTCO011111 | 801673 | CONSTRUCTORA HDR | 14 | 0.6 | 90000 | 16 | 0.4 | 60000 |  |  | 0 |  |  | 60000 |  |  | 60000 | 150000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 | * | 8.02 Checkout | * | 40802.5832 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | CHECK OUT COUNTER SH-003 IZQ S/CINTA |  |  | 11.11.2024 | 12 | EUR | 77 | 1603.17 | 1481329.08 | 0.35 | 1999794.258 | 30766.0655 | IMOLA RETAIL |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMOLA RETAIL | 13 | 1 | 1999794.258 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | GONDOLAS DE ANTECAJA |  |  | 26.06.2025 | 8 | EUR | 77 | 981.48 | 604591.68 | 0 | 604591.68 | 9301.4105 | IMOLA RETAIL |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMOLA RETAIL | 13 | 1 | 604591.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 |  | 8.02 Checkout |  |  | SELF AUTO CHECK OUT |  |  | 11.11.2024 | 0 | DOP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Validar con tecnología |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 | * | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | * | 46216.86 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CANASTO CON RUEDAS 52 L NARANJA |  |  | 11.11.2024 | 60 | DOP | 1 | 1438.7835 | 86327.0071 | 0.3 | 112225.1093 | 1726.5401 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 12 | 0.5 | 56112.5546 | 14 | 0.5 | 56112.5546 |  |  | 0 |  |  | 56112.5546 |  |  | 56112.5546 | 112225.1093 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRITO P/MINUSVALIDO ELECTRICO XTI12 AM |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 76528.71 | 153057.42 | 0.3 | 198974.646 | 3061.1484 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 12 | 0.5 | 99487.323 | 14 | 0.5 | 99487.323 |  |  | 0 |  |  | 99487.323 |  |  | 99487.323 | 198974.646 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO COMPRA GRANDE LOOP 210 AMARILLO |  |  | 11.11.2024 | 150 | DOP | 1 | 9341.7876 | 1401268.14 | 0.3 | 1821648.582 | 28025.3628 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 12 | 0.5 | 910824.291 | 14 | 0.5 | 910824.291 |  |  | 0 |  |  | 910824.291 |  |  | 910824.291 | 1821648.582 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO COMPRA PEQUENO LOOP XS AMARILLO |  |  | 11.11.2024 | 75 | DOP | 1 | 6319.4634 | 473959.7523 | 0.3 | 616147.678 | 9479.195 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 12 | 0.5 | 308073.839 | 14 | 0.5 | 308073.839 |  |  | 0 |  |  | 308073.839 |  |  | 308073.839 | 616147.678 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO NIÑO LOOP KIDS AMARILLO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 5806.355 | 17419.065 | 0.3 | 22644.7845 | 348.3813 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 12 | 0.5 | 11322.3922 | 14 | 0.5 | 11322.3922 |  |  | 0 |  |  | 11322.3922 |  |  | 11322.3922 | 22644.7845 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | SILLA RUEDAS III P/COMPRAS AMARILLA 2031 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 95330.28 | 95330.28 | 0.3 | 123929.364 | 1906.6056 | Silla de Rueda |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 12 | 0.5 | 61964.682 | 14 | 0.5 | 61964.682 |  |  | 0 |  |  | 61964.682 |  |  | 61964.682 | 123929.364 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | SILLAS BEBE P/CARRO LOOP 210L |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 6189.238 | 12378.476 | 0.3 | 16092.0188 | 247.5695 | Silla de bebe |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 12 | 0.5 | 8046.0094 | 14 | 0.5 | 8046.0094 |  |  | 0 |  |  | 8046.0094 |  |  | 8046.0094 | 16092.0188 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.04 | * | 8.04 Trameria Almacen | * | 56151.2946 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | SERVICIO DE INSTALACION TRAMERIAS |  |  | 13.11.2025 | 1 | DOP | 1 | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 14615.3846 | Tramerias de Almacen |  |  | NTCO011111 | 801673 | SOLURACK | 14 | 0.7 | 665000 | 16 | 0.3 | 285000 |  |  | 0 |  |  | 285000 |  |  | 285000 | 950000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | TRAMERIA DE ALMACEN PALETIZADA |  |  | 13.11.2025 |  | DOP | 1 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tramerias de Almacen |  |  | NTCO011111 | 801673 | SOLURACK | 14 | 0.7 | 0 | 16 | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | CROWN HAND PALLET ELECTRICO | 4600065318 |  | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 13699.06 | 1780877.8 | 0 | 1780877.8 | 27398.12 | Hand Pallet |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMEQ DOMINICANA | 16 | 1 | 1780877.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1780877.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 | * | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | * | 109926.5635 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | MOBILIARIO FOOD COURT ( MESAS/SILLAS/SOFA/MACETEROS) |  |  | 12.02.2025 | 1 | DOP | 1 | 3600000 | 3600000 | 0 | 3600000 | 55384.6154 | Sirena La Vega MC12 |  |  | NTCO011111 | 801673 | HORECO SRL | 14 | 0.5 | 1800000 | 16 | 0.5 | 1800000 |  |  | 0 |  |  | 1800000 |  |  | 1800000 | 3600000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 7.00 Equipamiento Producción
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ACRILICO TRANSPARENTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16288 | 16288 | 0 | 16288 | 250.5846 | Acrilico pared |  |  | NTCO011111 | 801673 | MA CREACIONES | 16 | 1 | 16288 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16288 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ARCHIVO MODULAR 4 GAVETAS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 9893.11 | 9893.11 | 0 | 9893.11 | 152.2017 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 16 | 1 | 9893.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9893.11 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | CAFETERA ELECTRICA CP-40 TAZA PARA COLABORADORES |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 184.6154 | Cafetera |  |  | NTCO011111 | 801673 | UTECO | 16 | 1 | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | COWAY MEMBRESIA |  |  | 11.11.2024 | 60 | DOP | 1 | 1517.7958 | 91067.75 | 0 | 91067.75 | 1401.0423 | Purificador de agua |  |  | NTCO011111 | 801673 | ESD CORPORATION SRL | 16 | 1 | 91067.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 91067.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | COWAY PURIFICADOR AGUA CHP 671L A |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 69597.458 | 347987.29 | 0 | 347987.29 | 5353.6506 | Purificador de agua |  |  | NTCO011111 | 801673 | ESD CORPORATION SRL | 16 | 1 | 347987.29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 347987.29 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ENTREGA Y ARMADO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 41428.57 | 41428.57 | 0 | 41428.57 | 637.3626 | Lockers colaboradores |  |  | NTCO011111 | 801673 | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 16 | 1 | 41428.57 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41428.57 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB COUNTER ATEN AL CLIENTE 64X180X1.20 |  |  |  | 0 | DOP | 1 | 157878 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario serv al cliente |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB COUNTER SERV 64X180X1.20 CM |  |  |  | 0 | DOP | 1 | 154140.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario serv al cliente |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MESA P/AREA SEGURIDAD 1.86X0.60X100 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 0 | 37718.24 | 580.2806 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 26402.768 | 15 | 0.3 | 11315.472 |  |  | 0 |  |  | 11315.472 |  |  | 11315.472 | 37718.24 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MESAS P/COLABORADORES 40X1.40X85 CM |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 61250 | 245000 | 0.01 | 247450 | 3806.9231 | Mesa de Colaboradores |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 173215 | 15 | 0.3 | 74235 |  |  | 0 |  |  | 74235 |  |  | 74235 | 247450 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MUEBLE AREA SUM-CUAD-AERE 40X70X1.60 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 42630 | 42630 | 0.01 | 43056.3 | 662.4046 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 30139.41 | 15 | 0.3 | 12916.89 |  |  | 0 |  |  | 12916.89 |  |  | 12916.89 | 43056.3 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MUEBLE CM MC 1.45X45X1.10 CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 44345 | 44345 | 0.01 | 44788.45 | 689.0531 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 31351.915 | 15 | 0.3 | 13436.535 |  |  | 0 |  |  | 13436.535 |  |  | 13436.535 | 44788.45 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. CREDENZA SERV. 42X1.80X83.5CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 71010.8 | 71010.8 | 0.01 | 71720.908 | 1103.3986 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 50204.6356 | 15 | 0.3 | 21516.2724 |  |  | 0 |  |  | 21516.2724 |  |  | 21516.2724 | 71720.908 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MESA TELERA 1.20X1.80X75 CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 87000.05 | 87000.05 | 0.01 | 87870.0505 | 1351.8469 | Mesa de telera |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 61509.0353 | 15 | 0.3 | 26361.0151 |  |  | 0 |  |  | 26361.0151 |  |  | 26361.0151 | 87870.0505 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE AEREO 30X1.80X60CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 41538.28 | 41538.28 | 0.01 | 41953.6628 | 645.441 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 29367.564 | 15 | 0.3 | 12586.0988 |  |  | 0 |  |  | 12586.0988 |  |  | 12586.0988 | 41953.6628 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE CUADRE GAVETA 2401X0.37X65CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 58496.2 | 58496.2 | 0.01 | 59081.162 | 908.941 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 41356.8134 | 15 | 0.3 | 17724.3486 |  |  | 0 |  |  | 17724.3486 |  |  | 17724.3486 | 59081.162 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE MENUDO 1.50x0.60x0.76 cm |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 33891.34 | 33891.34 | 0.01 | 34230.2534 | 526.6193 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 23961.1774 | 15 | 0.3 | 10269.076 |  |  | 0 |  |  | 10269.076 |  |  | 10269.076 | 34230.2534 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. TOPE COMEDOR |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 74970 | 74970 | 0.01 | 75719.7 | 1164.9185 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 53003.79 | 15 | 0.3 | 22715.91 |  |  | 0 |  |  | 22715.91 |  |  | 22715.91 | 75719.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. TOPE NEGRO SAN GABRIEL 45X180X80CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 68208 | 68208 | 0.01 | 68890.08 | 1059.8474 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 48223.056 | 15 | 0.3 | 20667.024 |  |  | 0 |  |  | 20667.024 |  |  | 20667.024 | 68890.08 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB.MESA CONTROLADORES 1.86X60X76CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 0.01 | 38095.4224 | 586.0834 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 26666.7957 | 15 | 0.3 | 11428.6267 |  |  | 0 |  |  | 11428.6267 |  |  | 11428.6267 | 38095.4224 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB.MESA POP 60X1.86X100CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 0.01 | 38095.4224 | 586.0834 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 26666.7957 | 15 | 0.3 | 11428.6267 |  |  | 0 |  |  | 11428.6267 |  |  | 11428.6267 | 38095.4224 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB.TOPE NEGRO SAN GABRIEL |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 38808 | 38808 | 0.01 | 39196.08 | 603.0166 | Mobiliario serv al cliente |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 27437.256 | 15 | 0.3 | 11758.824 |  |  | 0 |  |  | 11758.824 |  |  | 11758.824 | 39196.08 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FABRICACION PLANCHA ACRILICO BLANCO TOTE |  |  | 11.11.2024 | 14 | DOP | 1 | 13500 | 189000 | 0 | 189000 | 2907.6923 | Acrilico pared |  |  | NTCO011111 | 801673 | MA CREACIONES | 15 | 1 | 189000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 189000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 246.1538 | Acrilico pared |  |  | NTCO011111 | 801673 | MA CREACIONES | 15 | 1 | 16000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 32800 | 32800 | 0 | 32800 | 504.6154 | Mesa de telera |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 22960 | 15 | 0.3 | 9840 |  |  | 0 |  |  | 9840 |  |  | 9840 | 32800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16300 | 16300 | 0 | 16300 | 250.7692 | Mural corporativo |  |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANY | 15 | 1 | 16300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION- TRANSPORTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 36260 | 36260 | 0 | 36260 | 557.8462 | Banco vestidores |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 25382 | 15 | 0.3 | 10878 |  |  | 0 |  |  | 10878 |  |  | 10878 | 36260 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA LATERAL OAK P/SALA LACTANCIA 17600 |  |  | 14.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 5304 | 5304 | 0.01 | 5357.04 | 82.416 | Mima | Mima colaborador y cliente |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 15 | 1 | 5357.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5357.04 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SILLON HISPANIOLA P/SALA LACTANCIA 41061 |  |  | 14.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 12100 | 12100 | 0.01 | 12221 | 188.0154 | Mima |  |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 15 | 1 | 12221 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12221 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 |  |  | 14.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 130000 | 130000 | 0.01 | 131300 | 2020 | Mima |  |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 15 | 1 | 131300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 131300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | KIT DE LACTANCIA SYMPHONY DOBLE 67116 |  |  | 14.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 3289 | 3289 | 0.01 | 3321.89 | 51.106 | Mima |  |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 15 | 1 | 3321.89 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3321.89 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | LOCKERS 12 PUERTAS 16X40X75 C/MALLA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 39220.06 | 39220.06 | 0 | 39220.06 | 603.3855 | Lockers colaboradores |  |  | NTCO011111 | 801673 | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 15 | 1 | 39220.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39220.06 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA CENTRAL OZ-1221W-12 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 6779.66 | 6779.66 | 0 | 6779.66 | 104.3025 | Mobiliario Oficina |  |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 16 | 1 | 6779.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6779.66 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA LATERAL OAK P/SALA LACTANCIA 17600 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 6240 | 12480 | 0 | 12480 | 192 | Mima | Mima colaborador y cliente |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 16 | 1 | 12480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12480 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MOBILIARIOS DE OFICINA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 900000 | 900000 | 0.01 | 909000 | 13984.6154 | Mobiliarios de oficina |  |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 16 | 1 | 909000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 909000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MURAL CORPORATIVO 60X40 DISENO MED |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 19502.74 | 19502.74 | 0 | 19502.74 | 300.0422 | Mural corporativo |  |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANY | 16 | 1 | 19502.74 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19502.74 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | PLANCHA DE VAPOR STEAMBUTLER II ST500 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 19049.52 | 19049.52 | 0 | 19049.52 | 293.0695 | pllancha de vapor |  |  | NTCO011111 | 801673 | IP INDUSTRIAL | 16 | 1 | 19049.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19049.52 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SILLON HISPANIOLA P/SALA LACTANCIA 41061 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 11370 | 22740 | 0 | 22740 | 349.8462 | Mima | Mima colaborador y cliente |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 16 | 1 | 22740 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22740 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SOFA P/1 PERSONA E-72 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 14067.79 | 14067.79 | 0 | 14067.79 | 216.4275 | Mobiliario Oficina |  |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 16 | 1 | 14067.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14067.79 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 121011.5 | 242023 | 0 | 242023 | 3723.4308 | Mima | Mima colaborador y cliente |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 16 | 1 | 242023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 242023 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TABURETE P/OPERARIO LABO 8127 SIN BRAZOS |  |  | 11.11.2024 | 11 | DOP | 1 | 8785.6 | 96641.6 | 0 | 96641.6 | 1486.7938 | Mobiliario serv al cliente |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 67649.12 | 15 | 0.3 | 28992.48 |  |  | 0 |  |  | 28992.48 |  |  | 28992.48 | 96641.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TRANSPORTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 46.1538 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 2100 | 15 | 0.3 | 900 |  |  | 0 |  |  | 900 |  |  | 900 | 3000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TRANSPORTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 34300 | 34300 | 0 | 34300 | 527.6923 | Mes colaboradores |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 24010 | 15 | 0.3 | 10290 |  |  | 0 |  |  | 10290 |  |  | 10290 | 34300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | YALE CANDADO 30MM 3 LLAVES GRSM LOCKER |  |  | 11.11.2024 | 75 | DOP | 1 | 233.05 | 17478.75 | 0 | 17478.75 | 268.9038 | Candado Yale |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 17478.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17478.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CARRO GONDOLERO 2 NIVELES 16X48 GRIS |  |  | 13.11.2025 | 10 | DOP | 1 | 28950 | 289500 | 0 | 289500 | 4453.8462 | Carro Gondolero |  |  | NTCO011111 | 801673 | RUE MAX | 16 | 1 | 289500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 289500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CROWN HAND PALLET JACK PTH50-2748(UNA) |  |  | 13.11.2025 | 2 | DOP | 1 | 36000 | 72000 | 0 | 72000 | 1107.6923 | Hand Pallet |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMEQ DOMINICANA | 16 | 1 | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 72000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 | * | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | * | 57105.1667 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRANSPALETA ELECTRICA MODELO EPL185 |  |  | 13.11.2025 | 2 | USD | 65 | 2650 | 344500 | 0 | 344500 | 5300 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MUEBLE PLANTA Y FLORES G01.02 |  |  | 12.02.2025 | 2 | EUR | 77 | 3500 | 539000 | 0.35 | 727650 | 11194.6154 | Imola Retail- Landini |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMOLA RETAIL | 13 | 1 | 727650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MUEBLE LOCKER 15 PUERTAS FENOLICO C/CERRADURA ELECTRONICA |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 135500 | 677500 | 0 | 677500 | 10423.0769 | Lockers clientes |  |  | NTCO011111 | 801673 | AGUSTIN LOMBA | 14 | 0.5 | 338750 | 16 | 0.5 | 338750 |  |  | 0 |  |  | 338750 |  |  | 338750 | 677500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MUEBLE LOCKER 3 PUERTAS FENOLICO C/CERRADURA ELECTRONICA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 49950 | 49950 | 0 | 49950 | 768.4615 | Lockers clientes |  |  | NTCO011111 | 801673 | AGUSTIN LOMBA | 14 | 0.5 | 24975 | 16 | 0.5 | 24975 |  |  | 0 |  |  | 24975 |  |  | 24975 | 49950 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MUEBLE LOCKER 9 PUERTAS FENOLICO C/CERRADURA ELECTRONICA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 58600 | 58600 | 0 | 58600 | 901.5385 | Lockers clientes |  |  | NTCO011111 | 801673 | AGUSTIN LOMBA | 14 | 0.5 | 29300 | 16 | 0.5 | 29300 |  |  | 0 |  |  | 29300 |  |  | 29300 | 58600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CONO REFLECTIVO P/TRAFICO |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 317.8 | 1271.2 | 0 | 1271.2 | 19.5569 | Cono Reflectivo |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 1271.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1271.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPPER PISTOLA P/MANGUERA PR201 |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 261.02 | 1566.12 | 0 | 1566.12 | 24.0942 | Manguera |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 1566.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1566.12 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ROLLOS PLASTIFICADO 305 MM X 152 MT P/LA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 2210.7 | 2210.7 | 0 | 2210.7 | 34.0108 | Palastificadora |  |  | NTCO011111 | 801673 | AGUSTIN LOMBA | 16 | 1 | 2210.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2210.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON FG295600BEIG |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 550 | 3300 | 0 | 3300 | 50.7692 | Zafacon |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 3300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ZAFACON REDONDO MALLA METALICA PLATEADO |  |  | 11.11.2024 | 11 | DOP | 1 | 446.2364 | 4908.6 | 0 | 4908.6 | 75.5169 | zafacon de malla |  |  | NTCO011111 | 801673 | BENIGNO ZAPATERTO | 16 | 1 | 4908.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4908.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | SWINGLINE GUILLOTINA 18 B/MADERA CL320 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 5843.88 | 5843.88 | 0 | 5843.88 | 89.9058 | Guillotina |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 5843.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5843.88 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID TAPA P/ZAF FG306600BLA |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 1400 | 8400 | 0 | 8400 | 129.2308 | Zafacon |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 8400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8400 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | KIT PARA CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 153.8462 | KIT CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPPER MANGUERA JARDIN CP 5/8 |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 1845.76 | 11074.56 | 0 | 11074.56 | 170.3778 | Manguera |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 11074.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11074.56 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA METAL 03 NIVELES BLANCA PRETUL |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 2300 | 13800 | 0 | 13800 | 212.3077 | Escaleras |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 13800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 6 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 7240.68 | 14481.36 | 0 | 14481.36 | 222.7902 | Escaleras |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 14481.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14481.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CUCHILLA EASY CUT 2000 SC 9701 |  |  | 11.11.2024 | 25 | DOP | 1 | 612.7884 | 15319.71 | 0 | 15319.71 | 235.6878 | cuchilla Easy cut |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMEQ USA | 16 | 1 | 15319.71 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15319.71 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MAQUINA DE LAVADO A PRESION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 261.5385 | Maquina de lavado |  |  | NTCO011111 | 801673 | LA INOVACION | 16 | 1 | 17000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MAQUINA LAVADO PRESION 110V |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 17490.68 | 17490.68 | 0 | 17490.68 | 269.0874 | Hidrolavadora |  |  | NTCO011111 | 801673 | MAERIALES INDUSTRIALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 17490.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17490.68 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | PLASTIFICADORA INDUSTRIAL LAM450 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 17773.19 | 17773.19 | 0 | 17773.19 | 273.4337 | Plastificadora |  |  | NTCO011111 | 801673 | AGUSTIN LOMBA | 16 | 1 | 17773.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17773.19 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 25LT 11780 |  |  | 11.11.2024 | 12 | DOP | 1 | 1772.9475 | 21275.37 | 0 | 21275.37 | 327.3134 | zafacon evo 25LT |  |  | NTCO011111 | 801673 | BENIGNO ZAPATERO | 16 | 1 | 21275.37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21275.37 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID CAMBIADOR FG781888LPLAT |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 338.4615 | Cambiador |  |  | NTCO011111 | 801673 | UTECO SRL | 16 | 1 | 22000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 10 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 15319.49 | 30638.98 | 0 | 30638.98 | 471.3689 | Escaleras |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 30638.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30638.98 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 12 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 16711.86 | 33423.72 | 0 | 33423.72 | 514.2111 | Escaleras |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 33423.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33423.72 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | FAB. TOPE NEGRO SAN GABRIEL |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 35857.22 | 35857.22 | 0 | 35857.22 | 551.6495 | Mobiliario Oficina |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 0.7 | 25100.054 | 15 | 0.3 | 10757.166 |  |  | 0 |  |  | 10757.166 |  |  | 10757.166 | 35857.22 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ZAFACON RUBBERMAID 24 GL 1883552 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 18000 | 36000 | 0 | 36000 | 553.8462 | Zafacon |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 1 | 36000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | LOTE ESCALERAS TIPO TIJERA 6, 12Y 4 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 107857.62 | 107857.62 | 0 | 107857.62 | 1659.348 | Escalera |  |  | NTCO011111 | 801673 | PAPATERRA | 16 | 1 | 107857.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 107857.62 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CHAMPION SECADOR DE MANO HAND-DRYER |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 40470.6475 | 161882.59 | 0 | 161882.59 | 2490.5014 | Secador de mano |  |  | NTCO011111 | 801673 | FEMI SOLUCIONES Y SERVICIOS COM | 16 | 1 | 161882.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 161882.59 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MOBILIARIO SERVICIO AL CLIENTE -LANDINI |  |  | 06.02.2025 | 1 | DOP | 1 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 23076.9231 | Mobiliario servicio al cliente- Landini/Epiphany SRL |  |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANHY SRL | 13 | 0.5 | 750000 | 15 | 0.5 | 750000 |  |  | 0 |  |  | 750000 |  |  | 750000 | 1500000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 | * | 8.07 Señalizacion interiores | * | 203468.254 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | ALQUILER DE PLATAFORMA ELECTRICA |  |  | 06.02.2025 | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 615.3846 | Ruta de Evacuacion |  |  | NTCO011111 | 801673 | PRINTEO ROOM | 16 | 1 | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | DECORACON INTERIOR SC - LANDINI |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 7500000 | 7500000 | 0 | 7500000 | 115384.6154 | Diseño Landini- Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 13 | 0.5 | 3750000 | 15 | 0.5 | 3750000 |  |  | 0 |  |  | 3750000 |  |  | 3750000 | 7500000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | PANTALLAS DIGITALES SAMSUNG AREA INTERIOR |  |  | 13.12.2024 | 1 | USD | 65 | 45000 | 2925000 | 0.1 | 3217500 | 49500 | Diseño Landini- Naco |  |  | NTCO011111 | 801673 | VANGUARD LED | 13 | 0.5 | 1608750 | 15 | 0.5 | 1608750 |  |  | 0 |  |  | 1608750 |  |  | 1608750 | 3217500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | SIRENA GO Y SEÑALIZACION Y DECORACION PARQUEO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 1050000 | 1050000 | 0.05 | 1102500 | 16961.5385 | Modelo: SP06 |  |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANHY SRL | 13 | 0.5 | 551250 | 15 | 0.5 | 551250 |  |  | 0 |  |  | 551250 |  |  | 551250 | 1102500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | INSTALACION GENERAL(GRSM) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 150000 | 150000 | 0.05 | 157500 | 2423.0769 | Ruta de Evacuacion |  |  | NTCO011111 | 801673 | PRINTEO ROOM | 16 | 1 | 157500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 157500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 5384.6154 | Ruta de Evacuacion |  |  | NTCO011111 | 801673 | PRINTEO ROOM | 16 | 1 | 350000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 350000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | EQUIPOS SIRENA GO (WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 8461.5385 | Modelo: SP06 |  |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANY SRL | 16 | 1 | 550000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 550000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 | * | 8.08 Señalizacion exteriores | * | 83919.2835 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LOGOTIPO PRIMARIO DE 8.4MTS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 759552 | 759552 | 0 | 759552 | 11685.4154 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 0.5 | 379776 | 16 | 0.5 | 379776 |  |  | 0 |  |  | 379776 |  |  | 379776 | 759552 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | ISOTIPO FACHADA |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 314736 | 629472 | 0 | 629472 | 9684.1846 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 0.5 | 314736 | 16 | 0.5 | 314736 |  |  | 0 |  |  | 314736 |  |  | 314736 | 629472 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO DE PEDESTAL |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 301104 | 301104 | 0 | 301104 | 4632.3692 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 0.5 | 150552 | 16 | 0.5 | 150552 |  |  | 0 |  |  | 150552 |  |  | 150552 | 301104 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | MONOLITO TIPO TORRE 3.5 MTS x 12 MTS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 2400000 | 2400000 | 0 | 2400000 | 36923.0769 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 0.5 | 1200000 | 16 | 0.5 | 1200000 |  |  | 0 |  |  | 1200000 |  |  | 1200000 | 2400000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETREROS TOTEMS ENTRADA Y SALIDA |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 63471.6 | 253886.4 | 0 | 253886.4 | 3905.9446 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 0.5 | 126943.2 | 16 | 0.5 | 126943.2 |  |  | 0 |  |  | 126943.2 |  |  | 126943.2 | 253886.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETREROS TOTEMS MOTORES, DISCAPACIDAD |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 52897.45 | 211589.8 | 0 | 211589.8 | 3255.2277 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 0.5 | 105794.9 | 16 | 0.5 | 105794.9 |  |  | 0 |  |  | 105794.9 |  |  | 105794.9 | 211589.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETREROS SIRENA GO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 84320.22 | 252960.66 | 0 | 252960.66 | 3891.7025 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 0.5 | 126480.33 | 16 | 0.5 | 126480.33 |  |  | 0 |  |  | 126480.33 |  |  | 126480.33 | 252960.66 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | FABRICACION VALLAS PUBLICITARIAS 2"X2" |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 156675 | 313350 | 0 | 313350 | 4820.7692 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 0.5 | 156675 | 16 | 0.5 | 156675 |  |  | 0 |  |  | 156675 |  |  | 156675 | 313350 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | INSTALACION CON GRUAS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 1538.4615 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 0.5 | 50000 | 16 | 0.5 | 50000 |  |  | 0 |  |  | 50000 |  |  | 50000 | 100000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | SERVICIO TRANSPORTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 1000 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 0.5 | 32500 | 16 | 0.5 | 32500 |  |  | 0 |  |  | 32500 |  |  | 32500 | 65000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 8.00 Equipamiento Tienda
9.01 | * | 9.01 COMERCIALIZACION | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 9.00 Otros
9.02 | * | 9.02 INSUMOS | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 9.00 Otros
9.03 | * | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 9.00 Otros
9.04 | * | 9.04 MONTAJE | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 9.00 Otros
9.05 | * | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 9.00 Otros
9.06 | * | 9.06 - | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2 | 9.00 Otros
1.01 | * | 1.01 Diseño arquitectónico | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 1.00 Estudios Preliminares
1.02 | * | 1.02 Diseño estructural | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 1.00 Estudios Preliminares
1.03 | * | 1.03 Diseño electromecánico | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 1.00 Estudios Preliminares
1.04 | * | 1.04 Diseño sanitario | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 1.00 Estudios Preliminares
1.05 | * | 1.05 Estudio Geotécnico | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 1.00 Estudios Preliminares
1.06 | * | 1.06 Levantamiento topográfico | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 1.00 Estudios Preliminares
1.07 | * | 1.07 Permisos | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 1.00 Estudios Preliminares
1.08 | * | 1.08 Diseño sistema contra incendios | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 1.00 Estudios Preliminares
1.09 | * | 1.09 Diseño sistema gas | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 1.00 Estudios Preliminares
2.01 | * | 2.01 Edificación - Obra Civil | * | 18449.15 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | EQUIPE REVEST EVOLUTION BLANCO 5X20 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 95 | USD | 65 | 33 | 203775 | 0% | 203775 | 3135 | AREA ASISTIDO CARNE |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 7 | 50% | 101887.5 | 9 | 50% | 101887.5 |  |  | 0 |  |  | 101887.5 |  |  | 101887.5 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | EQUIPE REVEST EVOLUTION BLANCO 7.5X15 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | AREA ASISTIDO DELI. No aplica. |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 7 | 50% | 0 | 9 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | REVESTIMIENTO MARAZZI MATERIKA OFF WHITE SPATULA 3D | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 60 | USD | 65 | 42.35 | 165165 | 0% | 165165 | 2541 | Revestimiento Baños Clientes/empleados (Detrás Lavamanos). Pendiente de validar |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 7 | 50% | 82582.5 | 9 | 50% | 82582.5 |  |  | 0 |  |  | 82582.5 |  |  | 82582.5 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI PISO PROGRESS ANTHRACITE 60X60 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 85 | USD | 65 | 23 | 127075 | 0% | 127075 | 1955 | Baños Clientes- Piso Baños de Clientes/empleados. Pendiente validar cerámica Landini |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 7 | 50% | 63537.5 | 9 | 50% | 63537.5 |  |  | 0 |  |  | 63537.5 |  |  | 63537.5 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI SISTEM S GRAFITTE NAT. 60X60 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 23.12 | 0 | 0% | 0 | 0 | No Aplica. Cemento Pulido |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI SISTEM S PELTRO BOCC | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 12.05 | 0 | 0% | 0 | 0 | No Aplica. Cemento Pulido |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI SISTEM S PELTRO NAT 30X60 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 24.64 | 0 | 0% | 0 | 0 | No Aplica. Cemento Pulido |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI SISTEM S PELTRO NAT 60X60 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 32.44 | 0 | 0% | 0 | 0 | No Aplica. Cemento Pulido |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | REVESTIMIENTO MARAZZI GRIGIO SAT MNDA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 27.13 | 0 | 0% | 0 | 0 | Baños clientes. No Aplica. 100% Landini |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 7 | 50% | 0 | 9 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.02 | * | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.03 | * | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.04 | * | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.05 | * | 2.05 Instalaciones Sanitarias | * | 25100 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.05 |  | 2.05 Instalaciones Sanitarias | OI |  | SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA |  |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 25100 | 1631500 | 0% | 1631500 | 25100 | Purificador de agua |  |  |  |  | AQUATEAM DOMINICANA | 9 | 100% | 1631500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.06 |  | 2.06 Instalación de Gas | OI |  | SISTEMA DETECCION GAS COCINA |  |  | 18.11.2024 | 1 | USD | 65 | 8100 | 526500 | 0% | 526500 | 8100 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.07 | * | 2.07 Sistema Contra Incendios | * | 113206.8598 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | COVER PARA EXTINTOR C02 15LBS |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 2364 | 9456 | 1% | 9550.56 | 146.9317 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 9550.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC HALOTRON AGENTE LIMPIO 11LB |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 37764.9 | 151059.6 | 1% | 152570.196 | 2347.2338 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 152570.196 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 10LB |  |  | 11.11.2024 | 11 | DOP | 1 | 5732.7 | 63059.7 | 1% | 63690.297 | 979.8507 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 63690.297 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 10LB |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 5850.9 | 5850.9 | 1% | 5909.409 | 90.914 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 5909.409 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 20LB |  |  | 11.11.2024 | 7 | DOP | 1 | 10165.2 | 71156.4 | 1% | 71867.964 | 1105.661 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 71867.964 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 20LB |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 10401.6 | 10401.6 | 1% | 10505.616 | 161.6249 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 10505.616 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 10LB |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 15070.5 | 30141 | 1% | 30442.41 | 468.3448 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 30442.41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 17375.4 | 86877 | 1% | 87745.77 | 1349.9349 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 87745.77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 17730 | 35460 | 1% | 35814.6 | 550.9938 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 35814.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 5LB |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 10578.9 | 10578.9 | 1% | 10684.689 | 164.3798 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 10684.689 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | GABINETE P/EXTINTOR ABC 20 LB |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 7742.1 | 7742.1 | 1% | 7819.521 | 120.3003 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 7819.521 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | SOPORTE J-2 P/EXTINTORES 5-10LB(GRSM) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 9312.39 | 9312.39 | 1% | 9405.5139 | 144.7002 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 9405.5139 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | 4600072232 |  | 06.02.2025 | 1 | USD | 65 | 79527.8 | 5169307 | 12% | 5789623.84 | 89071.136 | San Isidro |  |  |  |  | FIREPRO SRL | 6 | 50% | 2894811.92 | 10 | 50% | 2894811.92 |  |  | 0 |  |  | 2894811.92 |  |  | 2894811.92 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.08 | * | 2.08 Instalaciones Mecánicas | * | 112643.0887 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | COMPACTADORA DE CARTON 3HP 208/3/60HZ |  |  | 06.02.2025 | 1 | DOP | 1 | 565000 | 565000 | 0% | 565000 | 8692.3077 | Inventario AF01 |  |  |  |  | IMEQ USA | 9 | 100% | 565000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | EQUIPCO COMPACTADORA BASURA 30YARDA 10HP | 4600070964 |  | 06.02.2025 | 1 | USD | 65 | 21660 | 1407900 | 30% | 1830270 | 28158 | MC05 |  |  |  |  | IMEQ USA | 9 | 100% | 1830270 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | PUERTA DE 2 HOJAS AUTOMATICA |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 900000 | 1800000 | 0% | 1800000 | 27692.3077 | Equipos mecánicos |  |  |  |  | DUSSICH SERVICES | 9 | 50% | 900000 | 11 | 50% | 900000 |  |  | 0 |  |  | 900000 |  |  | 900000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SELLO PARA RECEPCION DE FRESCO ( GUIA, SEMAFORO) |  |  | 18.11.2024 | 1 | USD | 65 | 4200 | 273000 | 0% | 273000 | 4200 | Equipos mecánicos |  |  |  |  | IMEQ USA | 9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | RAMPA NIVELA 60X80 3000LB GPT3MGWPDG | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 3395 | 441350 | 20% | 529620 | 8148 | Equipos mecánicos |  |  |  |  | IMEQ USA | 9 | 100% | 529620 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | ELEVADOR AREA PRODUCCION, 1,000 KGS | Etapa 1 - IR |  | 16.01.2025 | 1 | USD | 65 | 26500 | 1722500 | 0% | 1722500 | 26500 | Equipos mecánicos |  |  |  |  | SETECSA SRL | 6 | 40% | 689000 | 11 | 50% | 861250 | 12 | 10% | 172250 |  |  | 861250 |  |  | 861250 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | INSTALACION ELEVADOR PRODUCCION 1,000 KGS | Etapa 1 - IR |  | 16.01.2025 | 1 | USD | 65 | 2250 | 146250 | 0% | 146250 | 2250 | Equipos mecánicos |  |  |  |  | SETECSA SRL | 6 | 40% | 58500 | 11 | 50% | 73125 | 12 | 10% | 14625 |  |  | 73125 |  |  | 73125 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | TRANSPORTE ELEVADOR PRODUCCION | Etapa 1 - IR |  | 16.01.2025 | 1 | USD | 65 | 2000 | 130000 | 0% | 130000 | 2000 | Equipos mecánicos |  |  |  |  | SETECSA SRL | 6 | 40% | 52000 | 11 | 50% | 65000 | 12 | 10% | 13000 |  |  | 65000 |  |  | 65000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | FLETE ELEVADOR | Etapa 1 - IR |  | 16.01.2025 | 1 | USD | 65 | 2750 | 178750 | 0% | 178750 | 2750 | Equipos mecánicos |  |  |  |  | SETECSA SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.09 | * | 2.09 Rejillas y Sumideros | * | 10654.0349 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLAS EN ACERO INOXIDABLE | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 850000 | 850000 | 0% | 850000 | 13076.9231 | Rejillas |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 425000 | 10 | 50% | 425000 |  |  | 0 |  |  | 425000 |  |  | 425000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.1 | * | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
2.11 | * | 2.11 Supervisión Arquitectónica | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 2.00 Obra Civil
3.01 | * | 3.01 Instalaciones Eléctricas | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.02 | * | 3.02 Supervisión Eléctrica | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.03 | * | 3.03 Generadores | * | 220508.5 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.03 |  | 3.03 Generadores | OI |  | GENERADOR ELECTRICO 500KW, CATERPILLAR, MODELO: C13 ATAAC | Etapa 1 - IR | 4511705070 | 06.02.2025 | 2 | USD | 65 | 86102 | 11193260 | 0% | 11193260 | 172204 | San Isidro. IMCA. Cot. No. GF15-25 |  |  |  |  | IMCA | 7 | 50% | 5596630 | 10 | 50% | 5596630 |  |  | 0 |  |  | 5596630 |  |  | 5596630 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 | * | 3.04 Inversor y UPS | * | 15343.0262 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | BATERIA 12VDC (GRSM) |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 14487.5 | 86925 | 2% | 88663.5 | 1364.0538 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 10 | 100% | 88663.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | GABINETES (GRSM) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 185000 | 185000 | 2% | 188700 | 2903.0769 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 10 | 100% | 188700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | ONDA SENO INVERSOR QUASI-SENOIDAL 3.5KW |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 25501.5 | 76504.5 | 2% | 78034.59 | 1200.5322 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 10 | 100% | 78034.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | RACK METALICO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 3501 | 10503 | 2% | 10713.06 | 164.8163 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 10 | 100% | 10713.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UPS 10KVA TRUE ONLINE INTERPID GALLEON |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 113950 | 227900 | 2% | 232458 | 3576.2769 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 10 | 100% | 232458 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 3.00 Sistema Eléctrico
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UPS TRUE ONLINE INTREPID TOWER 6KVA |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 106950 | 320850 | 2% | 327267 | 5034.8769 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 10 | 100% | 327267 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 3.00 Sistema Eléctrico
4.01 | * | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | * | 252156.9167 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 4.00 Sistema de Climatización
4.01 |  | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | OI |  | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 25 TON |  |  | 16.12.2024 | 5 | EUR | 77 | 33327 | 12830895 | 25% | 16038618.75 | 246747.9808 | Infrico -Las Américas | Validar con Yaritza |  |  |  | 34156- INFRICO SL | 7 | 40% | 6415447.5 | 9 | 60% | 9623171.25 |  |  | 0 |  |  | 9623171.25 |  |  | 9623171.25 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 4.00 Sistema de Climatización
4.02 | * | 4.02 Supervisión Mecánica | OI | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 | * | 4.03 Sistema de Extracción cocina | * | 35289.75 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CAMPANA RECOLECTORA HUMO Y GRASA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 195000 | 390000 | 3% | 401700 | 6180 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 281190 | 11 | 30% | 120510 |  |  | 0 |  |  | 120510 |  |  | 120510 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CONSTRUCCION E INST. BASE EXTRACTOR | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 28500 | 57000 | 3% | 58710 | 903.2308 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 41097 | 11 | 30% | 17613 |  |  | 0 |  |  | 17613 |  |  | 17613 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CONSTRUCCION E INST. DUCTOS EXTRACCION | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 30000 | 60000 | 3% | 61800 | 950.7692 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 43260 | 11 | 30% | 18540 |  |  | 0 |  |  | 18540 |  |  | 18540 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CONSTRUCCION E INST. DUCTOS INYECCION | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 15000 | 15000 | 3% | 15450 | 237.6923 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 10815 | 11 | 30% | 4635 |  |  | 0 |  |  | 4635 |  |  | 4635 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DESMANTELAMIENTO SISTEMA EXISTENTE | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 15000 | 15000 | 3% | 15450 | 237.6923 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 10815 | 11 | 30% | 4635 |  |  | 0 |  |  | 4635 |  |  | 4635 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DISEÑO SISTEMA EXTRACCION HUMO Y GRASA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 150000 | 150000 | 3% | 154500 | 2376.9231 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 108150 | 11 | 30% | 46350 |  |  | 0 |  |  | 46350 |  |  | 46350 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | EXTRACTOR HUMO Y GRASA 3,700 CFM | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 224000 | 448000 | 3% | 461440 | 7099.0769 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 323008 | 11 | 30% | 138432 |  |  | 0 |  |  | 138432 |  |  | 138432 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INST. CAMPANA Y SUMINISTRO MATERIALES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 30000 | 60000 | 3% | 61800 | 950.7692 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 43260 | 11 | 30% | 18540 |  |  | 0 |  |  | 18540 |  |  | 18540 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INST. EQUIPOS Y SUMINISTRO MATERIALES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 45000 | 90000 | 3% | 92700 | 1426.1538 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 64890 | 11 | 30% | 27810 |  |  | 0 |  |  | 27810 |  |  | 27810 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 4.00 Sistema de Climatización
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INYECTOR AIRE 6,000CFM | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 260285 | 260285 | 3% | 268093.55 | 4124.5162 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 187665.485 | 11 | 30% | 80428.065 |  |  | 0 |  |  | 80428.065 |  |  | 80428.065 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 4.00 Sistema de Climatización
5.01 | * | 5.01 Paneles | * | 201600 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | ANGULAR DE PISO D=120 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 783 | USD | 65 | 6.03 | 306896.85 | 3% | 316103.7555 | 4863.1347 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 189662.2533 | 9 | 40% | 126441.5022 |  |  | 0 |  |  | 126441.5022 |  |  | 126441.5022 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | ANGULO INTERIOR DE TECHO D=120 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 391 | USD | 65 | 6.03 | 153252.45 | 3% | 157850.0235 | 2428.4619 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 94710.0141 | 9 | 40% | 63140.0094 |  |  | 0 |  |  | 63140.0094 |  |  | 63140.0094 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | BOTE DE ESCOMBROS | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 4 | USD | 65 | 250 | 65000 | 3% | 66950 | 1030 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 40170 | 9 | 40% | 26780 |  |  | 0 |  |  | 26780 |  |  | 26780 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | CORTINA FRIGORIFICA PLASTICA 1200 X 2100 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 10 | USD | 65 | 265 | 172250 | 3% | 177417.5 | 2729.5 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 106450.5 | 9 | 40% | 70967 |  |  | 0 |  |  | 70967 |  |  | 70967 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | DESINTALACION DE PANELES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2317.6 | USD | 65 | 6.5 | 979186 | 3% | 1008561.58 | 15516.332 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 605136.948 | 9 | 40% | 403424.632 |  |  | 0 |  |  | 403424.632 |  |  | 403424.632 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | DESINTALACION DE PUERTAS FRIGORIFICAS | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 14 | USD | 65 | 75 | 68250 | 3% | 70297.5 | 1081.5 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 42178.5 | 9 | 40% | 28119 |  |  | 0 |  |  | 28119 |  |  | 28119 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | EQUIPO PARA INSTALACION DE PANELES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 2900 | 188500 | 3% | 194155 | 2987 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 116493 | 9 | 40% | 77662 |  |  | 0 |  |  | 77662 |  |  | 77662 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | EQUIPOS PARA DESINTALACION | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 4 | USD | 65 | 250 | 65000 | 3% | 66950 | 1030 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 40170 | 9 | 40% | 26780 |  |  | 0 |  |  | 26780 |  |  | 26780 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | ESQUINEROS VERT. EXTERIOR D=200 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 106 | USD | 65 | 7.93 | 54637.7 | 3% | 56276.831 | 865.7974 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 33766.0986 | 9 | 40% | 22510.7324 |  |  | 0 |  |  | 22510.7324 |  |  | 22510.7324 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | ESQUINEROSANGULO INTERIOR DE TECHO D=120 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 224 | USD | 65 | 6.03 | 87796.8 | 3% | 90430.704 | 1391.2416 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 54258.4224 | 9 | 40% | 36172.2816 |  |  | 0 |  |  | 36172.2816 |  |  | 36172.2816 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | INSTALACION DE CORTINA PLASTICAS | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 10 | USD | 65 | 80 | 52000 | 3% | 53560 | 824 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 32136 | 9 | 40% | 21424 |  |  | 0 |  |  | 21424 |  |  | 21424 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | INSTALACION DE PANELES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1752.02 | USD | 65 | 11 | 1252694.3 | 3% | 1290275.129 | 19850.3866 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 774165.0774 | 9 | 40% | 516110.0516 |  |  | 0 |  |  | 516110.0516 |  |  | 516110.0516 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | INSTALACION DE PUERTAS CORREDERA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 7 | USD | 65 | 450 | 204750 | 3% | 210892.5 | 3244.5 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 126535.5 | 9 | 40% | 84357 |  |  | 0 |  |  | 84357 |  |  | 84357 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | INSTALACION DE PUERTAS PIVOTANTE | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 3 | USD | 65 | 350 | 68250 | 3% | 70297.5 | 1081.5 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 42178.5 | 9 | 40% | 28119 |  |  | 0 |  |  | 28119 |  |  | 28119 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | INSTALACION ESPUMA RIGIDA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 401.39 | USD | 65 | 4 | 104361.4 | 3% | 107492.242 | 1653.7268 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 64495.3452 | 9 | 40% | 42996.8968 |  |  | 0 |  |  | 42996.8968 |  |  | 42996.8968 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | INSTALACION REMATERIA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1519 | USD | 65 | 3.5 | 345572.5 | 3% | 355939.675 | 5475.995 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 213563.805 | 9 | 40% | 142375.87 |  |  | 0 |  |  | 142375.87 |  |  | 142375.87 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | MOVIMIENTO INTERNO MATERIALES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2317.6 | USD | 65 | 1.2 | 180772.8 | 3% | 186195.984 | 2864.5536 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 111717.5904 | 9 | 40% | 74478.3936 |  |  | 0 |  |  | 74478.3936 |  |  | 74478.3936 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PANEL SANDWICH FRIGORIFICO 100 MM PIR | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 493.32 | USD | 65 | 41.8553 | 1342122.6 | 3% | 1382386.278 | 21267.4812 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 829431.7668 | 9 | 40% | 552954.5112 |  |  | 0 |  |  | 552954.5112 |  |  | 552954.5112 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PANEL SANDWICH FRIGORIFICO 80 MM PIR | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1147.66 | USD | 65 | 42 | 3133111.8 | 3% | 3227105.154 | 49647.7716 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 1936263.0924 | 9 | 40% | 1290842.0616 |  |  | 0 |  |  | 1290842.0616 |  |  | 1290842.0616 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PERFIL SOPORTE PANELES FRIG | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 15 | USD | 65 | 151.26 | 147478.5 | 3% | 151902.855 | 2336.967 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 91141.713 | 9 | 40% | 60761.142 |  |  | 0 |  |  | 60761.142 |  |  | 60761.142 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PLANCHA AISLANTE ESPUMA PIR 50 MM | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 558.27 | USD | 65 | 17 | 616888.35 | 3% | 635395.0005 | 9775.3077 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 381237.0003 | 9 | 40% | 254158.0002 |  |  | 0 |  |  | 254158.0002 |  |  | 254158.0002 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PROYECTO BARRA ROSCADA 3/8 X 6 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 199 | USD | 65 | 4 | 51740 | 3% | 53292.2 | 819.88 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 31975.32 | 9 | 40% | 21316.88 |  |  | 0 |  |  | 21316.88 |  |  | 21316.88 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PROYECTO CUBRE TUERCAS DE PVC BLANCO JPN | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 143 | USD | 65 | 2.14 | 19891.3 | 3% | 20488.039 | 315.2006 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 12292.8234 | 9 | 40% | 8195.2156 |  |  | 0 |  |  | 8195.2156 |  |  | 8195.2156 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PUERTA PIVOTANTE 1200X2100 CONSERVACION | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 3 | USD | 65 | 1250 | 243750 | 3% | 251062.5 | 3862.5 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 150637.5 | 9 | 40% | 100425 |  |  | 0 |  |  | 100425 |  |  | 100425 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PUERTAS CORREDERA 1200X2100 CONGELACION | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 2215 | 143975 | 3% | 148294.25 | 2281.45 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 88976.55 | 9 | 40% | 59317.7 |  |  | 0 |  |  | 59317.7 |  |  | 59317.7 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PUERTAS CORREDERA 1200X2100 CONSERVACION | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 6 | USD | 65 | 2150 | 838500 | 3% | 863655 | 13287 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 518193 | 9 | 40% | 345462 |  |  | 0 |  |  | 345462 |  |  | 345462 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | SUMINISTRO E INSTA VARRERA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 279.14 | USD | 65 | 2.1 | 38102.35 | 3% | 39245.4205 | 603.7757 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 23547.2523 | 9 | 40% | 15698.1682 |  |  | 0 |  |  | 15698.1682 |  |  | 15698.1682 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | TRANSPORTE Y FLETE | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 6 | USD | 65 | 170 | 66300 | 3% | 68289 | 1050.6 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 40973.4 | 9 | 40% | 27315.6 |  |  | 0 |  |  | 27315.6 |  |  | 27315.6 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.02 | * | 5.02 FRP y Diamond Plate | * | 42000 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.02 |  | 5.02 FRP y Diamond Plate | OI |  | SUMINISTRO E INST PLANCHA FRP/AI/REVESTIMIENTO/ DIAMOND PLATE | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 38430 | 2497950 | 3% | 2572888.5 | 39582.9 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 8 | 60% | 1543733.1 | 10 | 40% | 1029155.4 |  |  | 0 |  |  | 1029155.4 |  |  | 1029155.4 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.02 |  | 5.02 FRP y Diamond Plate | OI |  | SUMINISTRO E INSTALACION REVESTIMIENTO ACERO | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 280.3001 | 0 | 0% | 0 | 0 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 8 | 60% | 0 | 10 | 40% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.02 |  | 5.02 FRP y Diamond Plate | OI |  | SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHA FRP | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 30.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 8 | 60% | 0 | 10 | 40% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 | * | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | * | 779725.2524 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | CENTRAL DE FRIO ALTA Y MEDIA TEMPERATURA Y EVAPORADORES ARNEG CO2 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | EUR | 77 | 285000 | 21945000 | 25% | 27431250 | 422019.2308 | Arneg-Las Américas |  |  |  |  | 35392 INTARCON | 6 | 60% | 16458750 | 8 | 40% | 10972500 |  |  | 0 |  |  | 10972500 |  |  | 10972500 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO EXHIBIDOR 12 PC UR-12GL NG |  |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 928.5 | 60352.5 | 2% | 61559.55 | 947.07 | Nevera farco, reposteria |  |  |  |  | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 6 | 100% | 61559.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | CAMARAS WALK IN COOLER 3000X2600X2720mm | Etapa 1 - IR |  | 16.12.2024 | 1 | EUR | 77 | 12403 | 955031 | 0% | 955031 | 14692.7846 | Walk in cooler-Arneg |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 477515.5 | 10 | 50% | 477515.5 |  |  | 0 |  |  | 477515.5 |  |  | 477515.5 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO EXHIBIDOR 13P3 FAST LANE |  |  | 11.11.2024 | 5 | USD | 65 | 2485 | 807625 | 0% | 807625 | 12425 | Neveras de ante caja |  |  |  |  | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 10 | 100% | 807625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO FST-60 MESA REFRIGERADA R290 |  |  | 11.11.2024 | 4 | USD | 65 | 1569.75 | 408135 | 2% | 416297.7 | 6404.58 | Mesa refrigerada |  |  |  |  | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 10 | 100% | 416297.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO MPF-67-HC MESA PREPARACION TOPE LISO DOS PUERTAS |  |  | 15.01.2025 | 1 | USD | 65 | 2137.5 | 138937.5 | 0% | 138937.5 | 2137.5 | Mesa refrigerada |  |  |  |  | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 10 | 100% | 138937.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | TOPE MARMOLITO NEGRO P/ MESA FARCO MPF-67-HC |  |  | 15.01.2025 | 1 | USD | 65 | 616.39 | 40065.35 | 0% | 40065.35 | 616.39 | Tope marmolito para Mesa refrigerada |  |  |  |  | FAMEJAO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | KOGUI VALVULA DE EXPANSION PARA VITRINA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 734 | 0 | 65% | 0 | 0 | Nevera de carne aistido |  |  |  |  | 35504 WESTON SAS | 8 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA MURAL BEBIDA EPTA 3P + LATERALES | Etapa 1 - IR | 4600067062 | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 7994.05 | 1039226.5 | 45% | 1506878.425 | 23182.745 | Nevera de bebidas |  |  |  |  | 34185 EPTA CHILE S P A | 8 | 50% | 753439.2125 | 10 | 50% | 753439.2125 |  |  | 0 |  |  | 753439.2125 |  |  | 753439.2125 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA P/CARNE COMBINADA KOGUI 2.50MTS | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 7874 | 0 | 65% | 0 | 0 | No aplica. Nevera formato Landini |  |  |  |  | 35504 WESTON SAS | 8 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | EQ002- NEVERA LISBONA 2 LF 2C 85H205 L3750 (FRUTAS Y VEGETALES) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 4 | EUR | 77 | 5405.09 | 1664767.72 | 25% | 2080959.65 | 32014.7638 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 1040479.825 | 10 | 50% | 1040479.825 |  |  | 0 |  |  | 1040479.825 |  |  | 1040479.825 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL CIEGO + ESPEJO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 744.2 | 114606.8 | 25% | 143258.5 | 2203.9769 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 71629.25 | 10 | 50% | 71629.25 |  |  | 0 |  |  | 71629.25 |  |  | 71629.25 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | EQ003- NEVERA SANTIAGO 2 LF 85H205 L2500 (CARNES) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 7 | EUR | 77 | 5874.54 | 3166377.06 | 25% | 3957971.325 | 60891.8665 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 1978985.6625 | 10 | 50% | 1978985.6625 |  |  | 0 |  |  | 1978985.6625 |  |  | 1978985.6625 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | EQ003- NEVERA SANTIAGO 2 LF 85H205 L3750 (CARNES) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 4 | EUR | 77 | 7815.81 | 2407269.48 | 25% | 3009086.85 | 46293.6438 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 1504543.425 | 10 | 50% | 1504543.425 |  |  | 0 |  |  | 1504543.425 |  |  | 1504543.425 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL CIEGO + ESPEJO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 8 | EUR | 77 | 744.2 | 458427.2 | 25% | 573034 | 8815.9077 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 286517 | 10 | 50% | 286517 |  |  | 0 |  |  | 286517 |  |  | 286517 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL INTERMEDIO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 744.2 | 114606.8 | 25% | 143258.5 | 2203.9769 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 71629.25 | 10 | 50% | 71629.25 |  |  | 0 |  |  | 71629.25 |  |  | 71629.25 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | EQ004- NEVERA ASTANA P H205 L1562 (2P) (CARNES CONG.) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 3 | EUR | 77 | 4762.51 | 1100139.81 | 25% | 1375174.7625 | 21156.5348 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 687587.3813 | 10 | 50% | 687587.3813 |  |  | 0 |  |  | 687587.3813 |  |  | 687587.3813 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | EQ004- NEVERA ASTANA P H205 L2343 (3P) (CARNES CONG) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 4 | EUR | 77 | 5981.42 | 1842277.36 | 25% | 2302846.7 | 35428.4108 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 1151423.35 | 10 | 50% | 1151423.35 |  |  | 0 |  |  | 1151423.35 |  |  | 1151423.35 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL CIEGO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 768.6 | 118364.4 | 25% | 147955.5 | 2276.2385 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 73977.75 | 10 | 50% | 73977.75 |  |  | 0 |  |  | 73977.75 |  |  | 73977.75 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL INTERMEDIO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 744.2 | 114606.8 | 25% | 143258.5 | 2203.9769 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 71629.25 | 10 | 50% | 71629.25 |  |  | 0 |  |  | 71629.25 |  |  | 71629.25 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | EQ005- NEVERA ASTANA P H205 L1562 (2P) (PESCADOS CONG) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 4762.51 | 733426.54 | 25% | 916783.175 | 14104.3565 | Arneg- diseño Landini | Se agrega 1 und según plano |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 458391.5875 | 10 | 50% | 458391.5875 |  |  | 0 |  |  | 458391.5875 |  |  | 458391.5875 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL CIEGO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 768.6 | 118364.4 | 25% | 147955.5 | 2276.2385 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 73977.75 | 10 | 50% | 73977.75 |  |  | 0 |  |  | 73977.75 |  |  | 73977.75 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | EQ009- NEVERA VELDEN LX 180 H125 L3750 (CARNES) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 0 | EUR | 77 | 11246.57 | 0 | 25% | 0 | 0 | Arneg- diseño Landini | Se elimina. No está en plano |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL PANORAMICO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 0 | EUR | 77 | 768.6 | 0 | 25% | 0 | 0 | Arneg- diseño Landini | Se elimina. No está en plano |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | EQ007- NEVERA CARNES ASISTIDA KORINTHOS 3 LX L2500 CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 6308.13 | 971452.02 | 25% | 1214315.025 | 18681.7696 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 607157.5125 | 10 | 50% | 607157.5125 |  |  | 0 |  |  | 607157.5125 |  |  | 607157.5125 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL PANORAMICO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 841.8 | 129637.2 | 25% | 162046.5 | 2493.0231 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 81023.25 | 10 | 50% | 81023.25 |  |  | 0 |  |  | 81023.25 |  |  | 81023.25 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | EQ008- NEVERA AMBURGO BT 180 G6 L3750 (BUNKER FROZEN) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 0 | EUR | 77 | 10392.08 | 0 | 25% | 0 | 0 | Arneg- diseño Landini | Se elimina. No está en plano |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | LATERAL PANORAMICO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 0 | EUR | 77 | 1037 | 0 | 25% | 0 | 0 | Arneg- diseño Landini | Se elimina. No está en plano |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | EQ006- NEVERA MEGA 2 HOT L2000 (GRAB N GO ) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 0 | EUR | 77 | 6710 | 0 | 25% | 0 | 0 | Arneg- diseño Landini | Se elimina. Se compra a IMS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 | * | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | * | 27571.7 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BOX RAIL 7 BR-K-LEG-7 |  |  | 11.11.2024 | 110 | USD | 65 | 44.46 | 317889 | 33% | 422792.37 | 6504.498 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 211396.185 | 11 | 50% | 211396.185 |  |  | 0 |  |  | 211396.185 |  |  | 211396.185 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER CSSSR-CORNER-90 |  |  | 11.11.2024 | 8 | USD | 65 | 34.64 | 18012.8 | 33% | 23957.024 | 368.5696 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 11978.512 | 11 | 50% | 11978.512 |  |  | 0 |  |  | 11978.512 |  |  | 11978.512 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOX CSGR-59-CHROME |  |  | 11.11.2024 | 48 | USD | 65 | 30.45 | 95004 | 33% | 126355.32 | 1943.928 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 63177.66 | 11 | 50% | 63177.66 |  |  | 0 |  |  | 63177.66 |  |  | 63177.66 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOX CSGR-V2-C-CROME-KIT |  |  | 11.11.2024 | 4 | USD | 65 | 122.1 | 31746 | 33% | 42222.18 | 649.572 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 21111.09 | 11 | 50% | 21111.09 |  |  | 0 |  |  | 21111.09 |  |  | 21111.09 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOX CSGR-V2-E-CROME-KIT |  |  | 11.11.2024 | 5 | USD | 65 | 76.67 | 24917.75 | 33% | 33140.6075 | 509.8555 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 16570.3037 | 11 | 50% | 16570.3037 |  |  | 0 |  |  | 16570.3037 |  |  | 16570.3037 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOX CSGR-V2-M-CROME-KIT |  |  | 11.11.2024 | 18 | USD | 65 | 122.1 | 142857 | 33% | 189999.81 | 2923.074 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 94999.905 | 11 | 50% | 94999.905 |  |  | 0 |  |  | 94999.905 |  |  | 94999.905 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-10A |  |  | 11.11.2024 | 4 | USD | 65 | 222.5 | 57850 | 33% | 76940.5 | 1183.7 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31337 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 38470.25 | 11 | 50% | 38470.25 |  |  | 0 |  |  | 38470.25 |  |  | 38470.25 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-12A |  |  | 11.11.2024 | 19 | USD | 65 | 222.5 | 274787.5 | 33% | 365467.375 | 5622.575 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31334 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 182733.6875 | 11 | 50% | 182733.6875 |  |  | 0 |  |  | 182733.6875 |  |  | 182733.6875 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-2A |  |  | 11.11.2024 | 3 | USD | 65 | 80.42 | 15681.9 | 33% | 20856.927 | 320.8758 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 10428.4635 | 11 | 50% | 10428.4635 |  |  | 0 |  |  | 10428.4635 |  |  | 10428.4635 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-4A |  |  | 11.11.2024 | 7 | USD | 65 | 105.53 | 48016.15 | 33% | 63861.4795 | 982.4843 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31336 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 31930.7398 | 11 | 50% | 31930.7398 |  |  | 0 |  |  | 31930.7398 |  |  | 31930.7398 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-6A |  |  | 11.11.2024 | 4 | USD | 65 | 133.63 | 34743.8 | 33% | 46209.254 | 710.9116 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 23104.627 | 11 | 50% | 23104.627 |  |  | 0 |  |  | 23104.627 |  |  | 23104.627 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-8A |  |  | 11.11.2024 | 5 | USD | 65 | 156.42 | 50836.5 | 33% | 67612.545 | 1040.193 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31333 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 33806.2725 | 11 | 50% | 33806.2725 |  |  | 0 |  |  | 33806.2725 |  |  | 33806.2725 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL 90 CSB-90 |  |  | 11.11.2024 | 8 | USD | 65 | 18.92 | 9838.4 | 33% | 13085.072 | 201.3088 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 6542.536 | 11 | 50% | 6542.536 |  |  | 0 |  |  | 6542.536 |  |  | 6542.536 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL 94 CSB-90 |  |  | 11.11.2024 | 64 | USD | 65 | 79.51 | 330761.6 | 33% | 439912.928 | 6767.8912 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 219956.464 | 11 | 50% | 219956.464 |  |  | 0 |  |  | 219956.464 |  |  | 219956.464 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL CSBC |  |  | 11.11.2024 | 36 | USD | 65 | 8.47 | 19819.8 | 33% | 26360.334 | 405.5436 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31338 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 13180.167 | 11 | 50% | 13180.167 |  |  | 0 |  |  | 13180.167 |  |  | 13180.167 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL END CAP CSBE-00 |  |  | 11.11.2024 | 68 | USD | 65 | 5.25 | 23205 | 33% | 30862.65 | 474.81 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31335 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 15431.325 | 11 | 50% | 15431.325 |  |  | 0 |  |  | 15431.325 |  |  | 15431.325 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.05 | * | 5.05 Trameria Cuarto Frio | * | 40175.5556 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 4 NIVELES1065X500MM (GRSM) |  |  | 11.11.2024 | 66 | DOP | 1 | 46000 | 3036000 | 1% | 3066360 | 47174.7692 | [5 empty] | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 1533180 | 11 | 50% | 1533180 |  |  | 0 |  |  | 1533180 |  |  | 1533180 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.06 | * | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | * | 273866.1727 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | DISEÑO DEL FRIO ALIMENTARIO CO2 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 12000 | 780000 | 0% | 780000 | 12000 | Empresa chilena |  |  |  |  | Auctor & Solver | 6 | 50% | 390000 | 8 | 50% | 390000 |  |  | 0 |  |  | 390000 |  |  | 390000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | INSTALACION DE FRIO ALIMENTARIO CO2 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 180000 | 11700000 | 0% | 11700000 | 180000 | Pendiente validar contratista |  |  |  |  | Pendiente validar contratista | 6 | 50% | 5850000 | 8 | 50% | 5850000 |  |  | 0 |  |  | 5850000 |  |  | 5850000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | SUPERVISION DEL FRIO ALIMENTARIO CO2 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 15000 | 975000 | 0% | 975000 | 15000 | Empresa chilena |  |  |  |  | Auctor & Solver | 6 | 50% | 487500 | 8 | 50% | 487500 |  |  | 0 |  |  | 487500 |  |  | 487500 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.07 | * | 5.07 Chase Doors | * | 59335.5 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | DESINTALACION DE PUERTAS BATIENTES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 75 | 0 | 0% | 0 | 0 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 8 | 60% | 0 | 10 | 40% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 10 | USD | 65 | 500 | 325000 | 0% | 325000 | 5000 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 8 | 60% | 195000 | 10 | 40% | 130000 |  |  | 0 |  |  | 130000 |  |  | 130000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | PUERTAS BATIENTES - 10 Chase Door | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 10 | USD | 65 | 3995 | 2596750 | 30% | 3375775 | 51935 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 8 | 60% | 2025465 | 10 | 40% | 1350310 |  |  | 0 |  |  | 1350310 |  |  | 1350310 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 5.00 Frio Alimentario
6.01 | * | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | * | 0 | [5 empty] | USD | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.01 |  | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | OI |  | EQUIPOS DE SEGURIDAD |  |  | 15.01.2025 | 1 | USD | 65 | 85000 | 5525000 | 0% | 5525000 | 85000 |  | Monto suministrado por Ayeisa. Validar con el area correspondiente. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.02 | * | 6.02 Antenas detección de robo | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.03 | * | 6.03 Puntos de Venta | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.04 | * | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.06 |  | 6.06 Otros sum e inst Seguridad | OI |  |  |  |  | 15.01.2024 |  | DOP | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 | * | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  | AMAESTRAMIENTO POR PROD MUL-T-LOCK |  |  | 11.11.2024 | 19 | DOP | 1 | 593.22 | 11271.18 | 1% | 11383.8918 | 175.1368 | Candado y Amaestramiento de llaves |  |  |  |  | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 10 | 100% | 11383.8918 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  | ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 4399 | 4399 | 1% | 4442.99 | 68.3537 | Camilla de emergencia |  |  |  |  | LENYIRUB | 10 | 100% | 4442.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  | CAJA FUERTE C/FUEGO C/COMB+LLAVE SS-100 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 36291.53 | 36291.53 | 1% | 36654.4453 | 563.9145 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 10 | 100% | 36654.4453 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  | CAJA SEG. MASTER SS-065 COM C/FUEGO 877X | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 27923.73 | 27923.73 | 1% | 28202.9673 | 433.8918 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 10 | 100% | 28202.9673 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  | CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 11550 | 11550 | 1% | 11665.5 | 179.4692 | Camilla de emergencia |  |  |  |  | LENYIRUB | 10 | 100% | 11665.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  | CANDADO MUL-T-LOCK 13 PULG AMESTRADO |  |  | 11.11.2024 | 19 | DOP | 1 | 9129.5 | 173460.5 | 1% | 175195.105 | 2695.3093 | Candado y Amaestramiento de llaves |  |  |  |  | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 10 | 100% | 175195.105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  | CDM CONTADORA DE MONEDAS MOD CDM-15 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 24950 | 24950 | 1% | 25199.5 | 387.6846 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 10 | 100% | 25199.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  | CDM DETECTORA DE BILLETES FALSOS LD-3 |  |  | 11.11.2024 | 13 | DOP | 1 | 850 | 11050 | 1% | 11160.5 | 171.7 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 10 | 100% | 11160.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  | CONTADORA DE MONEDAS RIBAO CS-10S (BALANZA Y EQUIPO) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 32500 | 32500 | 1% | 32825 | 505 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 10 | 100% | 32825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  | DUPLICADO DE LLAVES 237 MTL 600 |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 2250 | 11250 | 1% | 11362.5 | 174.8077 | Candado y Amaestramiento de llaves |  |  |  |  | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 10 | 100% | 11362.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  | INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 4418 | 4418 | 1% | 4462.18 | 68.6489 | Camilla de emergencia |  |  |  |  | LENYIRUB | 10 | 100% | 4462.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  | MAQUINA CONTADORA BILLETES CBM PLUS 401 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 23500 | 23500 | 1% | 23735 | 365.1538 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 10 | 100% | 23735 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  | MOTOROLA RADIO DEP450 UHF 16 ANA/DIG |  |  | 11.11.2024 | 22 | DOP | 1 | 26000 | 572000 | 1% | 577720 | 8888 | Radios de comunicación |  |  |  |  | RADIO NET | 10 | 100% | 577720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  | PUERTA BOVEDA CLASE I SENTRY O CAJA FUERTE ESPECIAL | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 1204516.09 | 1204516.09 | 1% | 1216561.2509 | 18716.3269 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 10 | 100% | 1216561.2509 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
6.07 |  | 6.07 Otros sum e inst Tesoreria | OI |  |  |  |  | 15.01.2025 |  | DOP | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
7.01 | * | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | * | 24826.9325 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | CARRO TRANSPORTE 40X60MM 12NIV |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 20081.25 | 60243.75 | 1% | 60846.1875 | 936.0952 | Carro de carne acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 30423.0938 | 11 | 50% | 30423.0938 |  |  | 0 |  |  | 30423.0938 |  |  | 30423.0938 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | FREGADERO SIN ESTANTE FD-01 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 38933.25 | 77866.5 | 1% | 78645.165 | 1209.9256 | Fregadero acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 39322.5825 | 11 | 50% | 39322.5825 |  |  | 0 |  |  | 39322.5825 |  |  | 39322.5825 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | FREGADERO DOBLE 2 CUBA FD-02 1.20MT |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 55729.5 | 111459 | 1% | 112573.59 | 1731.9014 | Fregadero acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 56286.795 | 11 | 50% | 56286.795 |  |  | 0 |  |  | 56286.795 |  |  | 56286.795 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | LAVAMANO EN ACERO INOX C/PULSADOR |  |  | 11.11.2024 | 9 | DOP | 1 | 19350 | 174150 | 1% | 175891.5 | 2706.0231 | Lavamanos acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 87945.75 | 11 | 50% | 87945.75 |  |  | 0 |  |  | 87945.75 |  |  | 87945.75 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1000X700X850MM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 21284.25 | 21284.25 | 1% | 21497.0925 | 330.7245 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 10748.5462 | 11 | 50% | 10748.5462 |  |  | 0 |  |  | 10748.5462 |  |  | 10748.5462 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL C/TABLA DE CORTE |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 42881.25 | 128643.75 | 1% | 129930.1875 | 1998.926 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 64965.0938 | 11 | 50% | 64965.0938 |  |  | 0 |  |  | 64965.0938 |  |  | 64965.0938 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL CON FREGADERO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 42803.25 | 42803.25 | 1% | 43231.2825 | 665.0967 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 21615.6413 | 11 | 50% | 21615.6413 |  |  | 0 |  |  | 21615.6413 |  |  | 21615.6413 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE 1600X700X8 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 32818.5 | 65637 | 1% | 66293.37 | 1019.898 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 33146.685 | 11 | 50% | 33146.685 |  |  | 0 |  |  | 33146.685 |  |  | 33146.685 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1400X700X850MM |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 31077 | 62154 | 1% | 62775.54 | 965.7775 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 31387.77 | 11 | 50% | 31387.77 |  |  | 0 |  |  | 31387.77 |  |  | 31387.77 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 1% | 18906.4425 | 290.8683 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 9453.2213 | 11 | 50% | 9453.2213 |  |  | 0 |  |  | 9453.2213 |  |  | 9453.2213 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 1% | 18906.4425 | 290.8683 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 9453.2213 | 11 | 50% | 9453.2213 |  |  | 0 |  |  | 9453.2213 |  |  | 9453.2213 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 1% | 18906.4425 | 290.8683 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 9453.2213 | 11 | 50% | 9453.2213 |  |  | 0 |  |  | 9453.2213 |  |  | 9453.2213 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INFERIOR |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 29335.5 | 29335.5 | 1% | 29628.855 | 455.8285 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 14814.4275 | 11 | 50% | 14814.4275 |  |  | 0 |  |  | 14814.4275 |  |  | 14814.4275 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INFERIOR y |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 42300 | 126900 | 1% | 128169 | 1971.8308 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 64084.5 | 11 | 50% | 64084.5 |  |  | 0 |  |  | 64084.5 |  |  | 64084.5 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 36573 | 73146 | 1% | 73877.46 | 1136.5763 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 36938.73 | 11 | 50% | 36938.73 |  |  | 0 |  |  | 36938.73 |  |  | 36938.73 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 36573 | 36573 | 1% | 36938.73 | 568.2882 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 18469.365 | 11 | 50% | 18469.365 |  |  | 0 |  |  | 18469.365 |  |  | 18469.365 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 36573 | 36573 | 1% | 36938.73 | 568.2882 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 18469.365 | 11 | 50% | 18469.365 |  |  | 0 |  |  | 18469.365 |  |  | 18469.365 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1-1.80MT |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 32742 | 32742 | 1% | 33069.42 | 508.7603 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 16534.71 | 11 | 50% | 16534.71 |  |  | 0 |  |  | 16534.71 |  |  | 16534.71 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M-60 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 1% | 18906.4425 | 290.8683 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 9453.2213 | 11 | 50% | 9453.2213 |  |  | 0 |  |  | 9453.2213 |  |  | 9453.2213 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL2000X700X850 MM |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 37736.25 | 75472.5 | 1% | 76227.225 | 1172.7265 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 38113.6125 | 11 | 50% | 38113.6125 |  |  | 0 |  |  | 38113.6125 |  |  | 38113.6125 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL2000X700X850 MM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 37736.25 | 37736.25 | 1% | 38113.6125 | 586.3633 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 19056.8063 | 11 | 50% | 19056.8063 |  |  | 0 |  |  | 19056.8063 |  |  | 19056.8063 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 | * | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | * | 57974.1722 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ALEGACY CUCHARA P/SERVIR 3770 |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 150 | 450 | 1% | 454.5 | 6.9923 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 454.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ALEGACY CUCHARA SOLIDA 21L MOD 4781 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 250 | 500 | 1% | 505 | 7.7692 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 505 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ALEGACY TIJERA CORTAR AVES/PESC 1220 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 3000 | 6000 | 1% | 6060 | 93.2308 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 6060 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | AMERICAN METALCRAFT PINZA HDUT1200 |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 230 | 690 | 1% | 696.9 | 10.7215 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 696.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA B/M FULL 12X20X2.5" A/I. |  |  | 11.11.2024 | 15 | DOP | 1 | 1200 | 18000 | 1% | 18180 | 279.6923 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 10 | 100% | 18180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA PARA COSTILLA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 187.38 | 12179.7 | 1% | 12301.497 | 189.2538 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 7 | 60% | 7380.8982 | 9 | 40% | 4920.5988 |  |  | 0 |  |  | 4920.5988 |  |  | 4920.5988 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 4 | USD | 65 | 106.59 | 27713.4 | 1% | 27990.534 | 430.6236 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 7 | 60% | 16794.3204 | 9 | 40% | 11196.2136 |  |  | 0 |  |  | 11196.2136 |  |  | 11196.2136 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BASE PARA CANASTOS DE VEGETALES 1/4 |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 5263.8133 | 15791.44 | 1% | 15949.3544 | 245.3747 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | TOSCA | 7 | 50% | 7974.6772 | 9 | 50% | 7974.6772 |  |  | 0 |  |  | 7974.6772 |  |  | 7974.6772 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 10X30X2 10302MTNG |  |  | 11.11.2024 | 36 | DOP | 1 | 1978.2383 | 71216.58 | 1% | 71928.7458 | 1106.5961 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 10 | 100% | 71928.7458 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 6X30X2 6302MT NG |  |  | 11.11.2024 | 60 | DOP | 1 | 1171.6785 | 70300.71 | 1% | 71003.7171 | 1092.3649 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 10 | 100% | 71003.7171 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 8X30X2 83302MTNG |  |  | 11.11.2024 | 96 | DOP | 1 | 1807.0286 | 173474.75 | 1% | 175209.4975 | 2695.5307 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 10 | 100% | 175209.4975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO RECIPIENTE GAST 1/6X4 NEG |  |  | 11.11.2024 | 10 | DOP | 1 | 1650 | 16500 | 1% | 16665 | 256.3846 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 16665 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO TAPA P/RECI 9FC2452 |  |  | 11.11.2024 | 10 | DOP | 1 | 450 | 4500 | 1% | 4545 | 69.9231 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 4545 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CARLISLE RACK 24PULG LARGO ODR‐24N |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 600 | 600 | 1% | 606 | 9.3231 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 606 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CENTRIFUGADORA DE VERDURAS 3GAL |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 6000 | 6000 | 1% | 6060 | 93.2308 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 6060 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CEPILLO SAN JAMAR 1178902 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 4000 | 8000 | 1% | 8080 | 124.3077 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 8080 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CHICAGO MED BANDEJA DELI 12X18 BRONCE |  |  | 11.11.2024 | 60 | DOP | 1 | 2389.0038 | 143340.23 | 1% | 144773.6323 | 2227.2867 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 7 | 100% | 144773.6323 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CORTADOR DE QUESO Y JAMON CUBE KING |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16413.67 | 16413.67 | 1% | 16577.8067 | 255.0432 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | AGUSTIN LOMBA | 7 | 50% | 8288.9033 | 9 | 50% | 8288.9033 |  |  | 0 |  |  | 8288.9033 |  |  | 8288.9033 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CUBETA P/DESINFECTAR 5LT ROJA |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 690 | 2070 | 1% | 2090.7 | 32.1646 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 2090.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CUCHARA ALTA TEMPERATURA 13" |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 600 | 1200 | 1% | 1212 | 18.6462 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 1212 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DELFIN BANDEJA RECT/HALF 15X6X1 TRC-1561 |  |  | 11.11.2024 | 48 | DOP | 1 | 3049.074 | 146355.55 | 1% | 147819.1055 | 2274.1401 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 10 | 100% | 147819.1055 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DELFIN BANDEJA RECT/HALF 15X6X1 TRC-1561 |  |  | 11.11.2024 | 30 | DOP | 1 | 3049.0737 | 91472.21 | 1% | 92386.9321 | 1421.3374 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 10 | 100% | 92386.9321 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10G GRE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 1% | 2424 | 37.2923 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 2424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10T PCP |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 1% | 2424 | 37.2923 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 2424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DISCO REBANADOR 10 MM.25 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 2433.33 | 2433.33 | 1% | 2457.6633 | 37.8102 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 2457.6633 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | EDLUND ABRIDOR DE LATAS CON BASE MOD 1S |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 14000 | 14000 | 1% | 14140 | 217.5385 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 14140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | FLUKE TERMOMETRO LASER-30A650C 62MAX+12 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 8715.76 | 17431.52 | 1% | 17605.8352 | 270.859 | Termómetro |  |  |  |  | UTIHOTEL | 10 | 100% | 17605.8352 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | FORSCHNER CUCHILLO P/QUESO DOBLE 14 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 3200 | 6400 | 1% | 6464 | 99.4462 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 6464 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO BATIDOR DE MANO FRANCES 18 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 850 | 1700 | 1% | 1717 | 26.4154 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 1717 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO CUCHILLO COCINERO 10 PC12910 |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 1650 | 6600 | 1% | 6666 | 102.5538 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 6666 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO ESCUDILLA DE A/I 10.5QT 15 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 2000 | 4000 | 1% | 4040 | 62.1538 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 4040 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HORNO RATIONAL ICP 101 (10 BANDEJAS) | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 16296.8 | 2118584 | 0% | 2118584 | 32593.6 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 7 | 60% | 1271150.4 | 9 | 40% | 847433.6 |  |  | 0 |  |  | 847433.6 |  |  | 847433.6 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MATERIALES DE INSTALACION | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 300 | 39000 | 0% | 39000 | 600 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 7 | 60% | 23400 | 9 | 40% | 15600 |  |  | 0 |  |  | 15600 |  |  | 15600 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MESA PARA HORNO ICOMBI PRO | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 1614.42 | 209874.6 | 0% | 209874.6 | 3228.84 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 7 | 60% | 125924.76 | 9 | 40% | 83949.84 |  |  | 0 |  |  | 83949.84 |  |  | 83949.84 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MICROONDAS TORNADO TMO‐1000E |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 22800 | 68400 | 0% | 68400 | 1052.3077 | Microonda |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS | 10 | 100% | 68400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MINI PACK EMPACADORA VACIO MVS-45II 2 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 307391.34 | 307391.34 | 1% | 310465.2534 | 4776.3885 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 100% | 310465.2534 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PANO DE MICROFIBRA 16X16" 24/1 VERDE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 3050 | 3050 | 0% | 3050 | 46.9231 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 3050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PEDAL NEUMATICO 6 PIES |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 22251.88 | 22251.88 | 0% | 22251.88 | 342.3366 | pedal neumatico |  |  |  |  | LA CASA DEL CAMION | 10 | 100% | 22251.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PINZA PLASTICA NEGRA 12 PULG 4712 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 400 | 800 | 0% | 800 | 12.3077 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO AZUL 8 OZ |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 0% | 900 | 13.8462 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO PERFORADO AZUL |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 0% | 900 | 13.8462 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG10151 |  |  | 11.11.2024 | 15 | DOP | 1 | 550.84 | 8262.6 | 0% | 8262.6 | 127.1169 | Bandeja gastronomica | Neveras nuevas del deli |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 8262.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG12201 |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 635.59 | 2542.36 | 0% | 2542.36 | 39.1132 | Bandeja gastronomica | Neveras nuevas del deli |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 2542.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88002 |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 1200 | 4800 | 0% | 4800 | 73.8462 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 4800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88004 |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 1400 | 5600 | 0% | 5600 | 86.1538 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 5600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RUBBERMAID ESPATULA PLASTICA P/CALOR 16 |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 1990 | 7960 | 0% | 7960 | 122.4615 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 7960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SACA BOLAS #8 GRIS |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 1200 | 2400 | 0% | 2400 | 36.9231 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SANITIZADOR CUCHILLO |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 25900 | 103600 | 0% | 103600 | 1593.8462 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 103600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 10-25/64 40751PS10 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 6438.22 | 6438.22 | 0% | 6438.22 | 99.0495 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 6438.22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 8MM 15/16 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 5821.21 | 5821.21 | 0% | 5821.21 | 89.5571 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 5821.21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO RALLADOR3 MM 1/8 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 4853 | 4853 | 0% | 4853 | 74.6615 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 4853 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 3650.85 | 3650.85 | 0% | 3650.85 | 56.1669 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 3650.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 4242.25 | 4242.25 | 0% | 4242.25 | 65.2654 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 4242.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN PROCESADOR VEGETALES 40752508 TM2 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 64770.41 | 64770.41 | 0% | 64770.41 | 996.4678 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 64770.41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SUPERSPIKE PARA POLLOS 1/1 GN | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 9 | USD | 65 | 100.51 | 58798.35 | 0% | 58798.35 | 904.59 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 7 | 60% | 35279.01 | 9 | 40% | 23519.34 |  |  | 0 |  |  | 23519.34 |  |  | 23519.34 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLA CORTE 15X20X3/4 BCA BROWNE |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 1450 | 2900 | 0% | 2900 | 44.6154 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 2900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLA P/CORTE 15X20X1/2" VERDE (57361504 |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 1450 | 5800 | 0% | 5800 | 89.2308 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 5800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLECRAFT King Steel CB1520GNA VERDE |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 950 | 1900 | 0% | 1900 | 29.2308 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 1900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLECRAFT TABLA CORTE CB1520BRA MARRON |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 950 | 950 | 0% | 950 | 14.6154 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TAZA MEDIDORA PLASTICA 1 TAZA |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 0% | 1000 | 15.3846 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TIRADOR DE MANO P/DOLLY FDDOHDL0103 |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 1619.73 | 4859.19 | 0% | 4859.19 | 74.7568 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 50% | 2429.595 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | UTENCILIOS DE COCINA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 122664.36 | 122664.36 | 0% | 122664.36 | 1887.144 | Utensiilios de cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 122664.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | UTENCILIOS DELY |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 68807.79 | 68807.79 | 0% | 68807.79 | 1058.5814 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 68807.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-20 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 0% | 1000 | 15.3846 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-30 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 650 | 1300 | 0% | 1300 | 20 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 1300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | WINHOLT RAPEADORA WHSS-1 |  |  | 11.11.2024 | 9 | DOP | 1 | 25029.7844 | 225268.06 | 0% | 225268.06 | 3465.6625 | Rapeadora |  |  |  |  | INSTITUCIONALES | 10 | 100% | 225268.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 | * | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | * | 113048.3961 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO MOLINO MEZCLADOR 32 220VAC 3PH | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 937877.67 | 937877.67 | 1% | 947256.4467 | 14573.1761 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 947256.4467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO SIN FIN CARNIC 3HP 208/230 1433FH | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 546727.98 | 546727.98 | 1% | 552195.2598 | 8495.3117 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 552195.2598 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO TENDERIZADORA 3/4 HP 110V 9HD | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 181574.8 | 181574.8 | 1% | 183390.548 | 2821.393 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 183390.548 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X11.3 RPC6411 |  |  | 11.11.2024 | 18 | DOP | 1 | 475.52 | 8559.36 | 30% | 11127.168 | 171.1872 | Canastos frutas y Vegetales |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 50% | 5563.584 | 11 | 50% | 5563.584 |  |  | 0 |  |  | 5563.584 |  |  | 5563.584 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CHURRASCO 12¨MANGO FIBROX NEGRO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 2626.0833 | 7878.25 | 0% | 7878.25 | 121.2038 | Utensilios Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 7878.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CUCHILLO 8 X 2 RECTO ANCHO FIBROX |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 3567.696 | 17838.48 | 0% | 17838.48 | 274.4382 | Utensilios Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 17838.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | FILETEO 6¨ RECTO FINO FIBROX NEGRO |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 1337.0183 | 8022.11 | 0% | 8022.11 | 123.4171 | Utensilios Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 8022.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | HOBART REBANADORA HD 13 HS6-1 A/I 120V | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 294000 | 588000 | 1% | 593880 | 9136.6154 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 593880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | MOLINO CARNICERIA 1HP BI-822SS | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 140501.33 | 140501.33 | 1% | 141906.3433 | 2183.1745 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 141906.3433 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | REBANADORA PALLADIO 13 330 EVO TOP | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 151549.5 | 303099 | 1% | 306129.99 | 4709.6922 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 306129.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | SIERRA SIN FIN CARNICERIA 1.5HP BI-22SS | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 397260.62 | 397260.62 | 1% | 401233.2262 | 6172.8189 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 401233.2262 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | SIRMAN REBANADORA 15 TIZIANO | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 165106.71 | 165106.71 | 1% | 166757.7771 | 2565.5043 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 166757.7771 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX AMOLADOR 3 PIEDRA 11 1/2F/M/G |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 8808.055 | 17616.11 | 0% | 17616.11 | 271.0171 | Utensilios Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 17616.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICO MIDIUM 81503 |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 8546.76 | 25640.28 | 0% | 25640.28 | 394.4658 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 25640.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICOS LARGE 81504 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 8316.05 | 8316.05 | 0% | 8316.05 | 127.9392 | Utensilios Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 8316.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 | * | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | * | 270980.8585 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CAMARA FERMENTACION 879856SP 16 CARROS | Etapa 1 - IR |  | 06.02.2025 | 1 | EUR | 77 | 56515.5 | 4351693.5 | 0% | 4351693.5 | 66949.1308 | Barahona MC24. OC 4511723328 |  |  |  |  | 75113 EQUIPAN SRL | 7 | 70% | 3046185.45 | 10 | 30% | 1305508.05 |  |  | 0 |  |  | 1305508.05 |  |  | 1305508.05 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CARRO P/ HORNO ROT 15 NIVELES |  |  | 11.11.2024 | 45 | DOP | 1 | 25900 | 1165500 | 0% | 1165500 | 17930.7692 | Carro para horno |  |  |  |  | INDUSTRIAL FERRETERA | 10 | 100% | 1165500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CARROS P/HORNO ROT 30 NIVELES |  |  | 11.11.2024 | 0 | DOP | 1 | 36700 | 0 | 0% | 0 | 0 | Carro para horno |  |  |  |  | INDUSTRIAL FERRETERA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 4 MOLDE/P 49034 |  |  | 11.11.2024 | 50 | DOP | 1 | 2808.011 | 140400.55 | 35% | 189540.7425 | 2916.0114 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 7 | 50% | 94770.3712 | 9 | 50% | 94770.3712 |  |  | 0 |  |  | 94770.3712 |  |  | 94770.3712 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 5 MOLDE/P 49035 |  |  | 11.11.2024 | 120 | DOP | 1 | 3017.7463 | 362129.56 | 35% | 488874.906 | 7521.1524 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 7 | 50% | 244437.453 | 9 | 50% | 244437.453 |  |  | 0 |  |  | 244437.453 |  |  | 244437.453 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA 18X26X1 40698 |  |  | 11.11.2024 | 17 | DOP | 1 | 1105.5406 | 18794.19 | 35% | 25372.1565 | 390.3409 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 7 | 50% | 12686.0782 | 9 | 50% | 12686.0782 |  |  | 0 |  |  | 12686.0782 |  |  | 12686.0782 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA PERFORADA 44690 |  |  | 11.11.2024 | 510 | DOP | 1 | 1680.6894 | 857151.58 | 35% | 1157154.633 | 17802.379 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 7 | 50% | 578577.3165 | 9 | 50% | 578577.3165 |  |  | 0 |  |  | 578577.3165 |  |  | 578577.3165 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CONTROL PANTALLA PARA ST-200 |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 160929.06 | 482787.18 | 0% | 482787.18 | 7427.4951 | Horno Rotor |  |  |  |  | EQUIPAN SRL | 7 | 70% | 337951.026 | 10 | 30% | 144836.154 |  |  | 0 |  |  | 144836.154 |  |  | 144836.154 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | HORNO ROTOR FOX LFRC-15T LOGIUDICE | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | DOP | 1 | 1868805.37 | 0 | 0% | 0 | 0 | Horno Rotor Equipan -Landini |  |  |  |  | EQUIPAN SRL | 7 | 70% | 0 | 10 | 30% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | HORNO ROTOR LOGIUDICE FORNI LFRNK 8080 | Etapa 1 - IR |  | 06.02.2025 | 2 | EUR | 77 | 28368 | 4368672 | 0% | 4368672 | 67210.3385 | Las Américas. OC 4512369576 |  |  |  |  | EQUIPAN SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MOLINO RALLADOR PAN 1HP 220V/60HZ 100KG |  |  |  | 1 | DOP | 1 | 109750 | 109750 | 0% | 109750 | 1688.4615 | molino Rallador |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 109750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 | * | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | * | 60235.3019 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 30X40X16.3 RPC4316 |  |  | 11.11.2024 | 20 | DOP | 1 | 356.729 | 7134.58 | 33% | 9488.9914 | 145.9845 | Canastos frutas y Vegetales |  |  |  |  | TOSCA | 9 | 50% | 4744.4957 | 11 | 50% | 4744.4957 |  |  | 0 |  |  | 4744.4957 |  |  | 4744.4957 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X16.3 RPC6416 |  |  | 11.11.2024 | 170 | DOP | 1 | 475.5202 | 80838.44 | 33% | 107515.1252 | 1654.0788 | Canastos frutas y Vegetales |  |  |  |  | TOSCA | 9 | 50% | 53757.5626 | 11 | 50% | 53757.5626 |  |  | 0 |  |  | 53757.5626 |  |  | 53757.5626 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | DISPENSADOR P/FUNDA PEDESTAL PMO-DR |  |  | 11.11.2024 | 8 | DOP | 1 | 12500 | 100000 | 0% | 100000 | 1538.4615 | Dispensadores de funda |  |  |  |  | FAMEJAO | 9 | 70% | 70000 | 11 | 30% | 30000 |  |  | 0 |  |  | 30000 |  |  | 30000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | DISPENSADORES PLAS P/ ESPECIAS PTG |  |  | 11.11.2024 | 24 | DOP | 1 | 2192.5717 | 52621.72 | 0% | 52621.72 | 809.5649 | insumo Mueble de las especias |  |  |  |  | ECOBOX | 9 | 50% | 26310.86 | 11 | 50% | 26310.86 |  |  | 0 |  |  | 26310.86 |  |  | 26310.86 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MANEJO DE DISPENSADORES |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 1666.66 | 1666.66 | 0% | 1666.66 | 25.6409 | Dispensadores de funda |  |  |  |  | FAMEJAO | 9 | 70% | 1166.662 | 11 | 30% | 499.998 |  |  | 0 |  |  | 499.998 |  |  | 499.998 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MUEBLE ESCALONADO FLORES MF2 ST3S00601C |  |  | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 937.5 | 121875 | 60% | 195000 | 3000 | Mueble de planta y flores |  |  |  |  | CAYUGA | 9 | 50% | 97500 | 11 | 50% | 97500 |  |  | 0 |  |  | 97500 |  |  | 97500 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | SET DE MESA 3/1 P/FLORES MF3 TBST01601F |  |  | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 1130.62 | 146980.6 | 60% | 235168.96 | 3617.984 | Mueble de planta y flores |  |  |  |  | CAYUGA | 9 | 50% | 117584.48 | 11 | 50% | 117584.48 |  |  | 0 |  |  | 117584.48 |  |  | 117584.48 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | SOPORTE PARA BALANZA 410 X610 X178 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 17535 | 17535 | 0% | 17535 | 269.7692 | Balanza |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 10 | 100% | 17535 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | SPRING ROPE TY-00031 |  |  | 11.11.2024 | 24 | DOP | 1 | 122.4675 | 2939.22 | 0% | 2939.22 | 45.2188 | insumo Mueble de las especias |  |  |  |  | ECOBOX | 9 | 50% | 1469.61 | 11 | 50% | 1469.61 |  |  | 0 |  |  | 1469.61 |  |  | 1469.61 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | BALANZA PARA FRUTA Y VEGETALES |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 900 | 900 | 0% | 900 | 13.8462 | Balanza |  |  |  |  | LA INOVACION | 10 | 100% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.06 | * | 7.06 Balanzas | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.07 | * | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | * | 0 |  |  |  |  | 0 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | * | [5 empty] | 0 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | FOB BUENOS AIRES ARGENTINA |  |  | 15.01.2025 | 1 | USD | 65 | 11200 | 728000 | 45% | 1055600 | 16240 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
7.07 |  | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | OI |  | MOBILIARIO FOOD COURT ( MESAS/SILLAS/SOFA/MACETEROS) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 3600000 | 3600000 | 0% | 3600000 | 55384.6154 | Sirena La Vega MC12 | [5 empty] | 9 | 50% | 1800000 | 11 | 50% | 1800000 |  |  | 0 |  |  | 1800000 |  |  | 1800000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 7.00 Equipamiento Producción
8.01 | * | 8.01 Gondolas | * | 387226.8371 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 4237.29 | 16949.16 | 0% | 16949.16 | 260.7563 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 50% | 8474.58 | 13 | 50% | 8474.58 |  |  | 0 |  |  | 8474.58 |  |  | 8474.58 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 4237.29 | 25423.74 | 0% | 25423.74 | 391.1345 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 50% | 12711.87 | 13 | 50% | 12711.87 |  |  | 0 |  |  | 12711.87 |  |  | 12711.87 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | GONDOLAS DE TIENDA VERSION LANDINI SC BONAO |  |  | 06.02.2025 | 1 | EUR | 77 | 193334.5 | 14886756.5 | 35% | 20097121.275 | 309186.4812 | Imola Retail- Landini-SC Bonao |  |  |  |  | RIVECO | 7 | 60% | 12058272.765 | 10 | 40% | 8038848.51 |  |  | 0 |  |  | 8038848.51 |  |  | 8038848.51 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | INSTALACION GONDOLA |  |  | 06.02.2025 | 1 | DOP | 1 | 1200000 | 1200000 | 0% | 1200000 | 18461.5385 | Gondolas |  |  |  |  | RIVECO | 7 | 60% | 720000 | 10 | 40% | 480000 |  |  | 0 |  |  | 480000 |  |  | 480000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | JUEGO DE MESAS NIDO SEGUN MEDIDAS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 41101.69 | 41101.69 | 0% | 41101.69 | 632.3337 | Mesas nido |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 28771.183 | 10 | 30% | 12330.507 |  |  | 0 |  |  | 12330.507 |  |  | 12330.507 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | LINEA EXTENDED COLLECTION - RACK BALLET |  |  |  | 3 | DOP | 1 | 15967.98 | 47903.94 | 0% | 47903.94 | 736.9837 | Rack textil |  |  |  |  | SOLURACK SRL | 7 | 50% | 23951.97 | 9 | 50% | 23951.97 |  |  | 0 |  |  | 23951.97 |  |  | 23951.97 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI BEBE SENTADO BLANCO BRILLO SAM-2 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 8940.68 | 8940.68 | 0% | 8940.68 | 137.5489 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 8940.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI DE HOMBRE 3/4 BLANCO MATTE |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 4728.815 | 9457.63 | 0% | 9457.63 | 145.502 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 9457.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI HOMBRE PLASTICO BLANCO BRILLO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 11822.03 | 35466.09 | 0% | 35466.09 | 545.6322 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 35466.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI MUJER 3/4 BLANCO MATTE |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 4728.815 | 9457.63 | 0% | 9457.63 | 145.502 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 9457.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI MUJER C/E BLANCO BRILLO DORIS 6 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16398.31 | 16398.31 | 0% | 16398.31 | 252.2817 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 16398.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI MUJER PLASTICO BLANCO BRILLO |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 11822.03 | 23644.06 | 0% | 23644.06 | 363.7548 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 23644.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 9279.66 | 9279.66 | 0% | 9279.66 | 142.764 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 9279.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 21271.19 | 106355.95 | 0% | 106355.95 | 1636.2454 | Rack textil |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 106355.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | VITRINA T/ISLA COUNTER ELECTRO-CREDI BM1 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 395000 | 395000 | 0% | 395000 | 6076.9231 | Vitrina tipo isla |  |  |  |  | EPIFHANY | 10 | 50% | 197500 | 12 | 50% | 197500 |  |  | 0 |  |  | 197500 |  |  | 197500 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | MUEBLE TIPO BANCO 40X60X50 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 16356.2 | 32712.4 | 0% | 32712.4 | 503.2677 | Banco vestidores |  |  |  |  | FAMEJAO | 10 | 70% | 22898.68 | 10 | 30% | 9813.72 |  |  | 0 |  |  | 9813.72 |  |  | 9813.72 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | SUM. E INST. VESTIDORES FENOLICOS |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 185000 | 370000 | 0% | 370000 | 5692.3077 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | COUNTER RECEPCION FENOLICO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 150000 | 150000 | 0% | 150000 | 2307.6923 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | FAB.COUNTER SERV VESTIDOR 60X1.20X105 CM |  |  | 11.11.2024 | 0 | DOP | 1 | 81947.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | Counter vestidores |  |  |  |  | FAMEJAO | 10 | 70% | 0 | 10 | 30% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 | * | 8.02 Checkout | * | 40802.5832 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | CHECK OUT COUNTER SH-003 IZQ S/CINTA |  |  | 11.11.2024 | 12 | DOP | 1 | 275000 | 3300000 | 0% | 3300000 | 50769.2308 | checkouts Caunter |  |  |  |  | RIVECO | 7 | 60% | 1980000 | 10 | 40% | 1320000 |  |  | 0 |  |  | 1320000 |  |  | 1320000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | CONSTRUCION E INST DE PORTICO DE CAJA |  |  | 11.11.2024 | 12 | DOP | 1 | 11607.27 | 139287.24 | 0% | 139287.24 | 2142.8806 | Portico de Caja |  |  |  |  | DUCTERIA ROJAS | 9 | 100% | 139287.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | CONTRUCCION DE BANDEJA P/CABLEADO DEL PORTICO |  |  | 11.11.2024 | 12 | DOP | 1 | 23370 | 280440 | 0% | 280440 | 4314.4615 | Portico de Caja |  |  |  |  | DUCTERIA ROJAS | 9 | 100% | 280440 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | GONDOLAS DE ANTECAJA |  |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 21500 | 1397500 | 0% | 1397500 | 21500 | Formato Landini. |  |  |  |  | RIVECO | 7 | 60% | 838500 | 10 | 40% | 559000 |  |  | 0 |  |  | 559000 |  |  | 559000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | REVESTIMIENTO DE PORTICO EN ACM |  |  | 11.11.2024 | 0 | DOP | 1 | 205000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Portico de Caja |  |  |  |  | EPIPHANY | 9 | 50% | 0 | 11 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | TRANSPORTE E INSTALACION |  |  |  | 0 | DOP | 1 | 47871 | 0 | 0% | 0 | 0 | checkouts Caunter |  |  |  |  | RIVECO | 7 | 60% | 0 | 10 | 40% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.02 |  | 8.02 Checkout |  |  | SELF AUTO CHECK OUT |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Validar con tecnología | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 | * | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | * | 46216.86 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CANASTO CON RUEDAS 52 L NARANJA |  |  | 11.11.2024 | 60 | DOP | 1 | 1438.7835 | 86327.0071 | 30% | 112225.1093 | 1726.5401 | Carros de Compra |  |  |  |  | SHOP & ROLL | 9 | 50% | 56112.5546 | 11 | 50% | 56112.5546 |  |  | 0 |  |  | 56112.5546 |  |  | 56112.5546 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRITO P/MINUSVALIDO ELECTRICO XTI12 AM |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 76528.71 | 153057.42 | 30% | 198974.646 | 3061.1484 | Carros de Compra |  |  |  |  | SHOP & ROLL | 9 | 50% | 99487.323 | 11 | 50% | 99487.323 |  |  | 0 |  |  | 99487.323 |  |  | 99487.323 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO COMPRA GRANDE LOOP 210 AMARILLO |  |  | 11.11.2024 | 150 | DOP | 1 | 9341.7876 | 1401268.14 | 30% | 1821648.582 | 28025.3628 | Carros de Compra |  |  |  |  | SHOP & ROLL | 9 | 50% | 910824.291 | 11 | 50% | 910824.291 |  |  | 0 |  |  | 910824.291 |  |  | 910824.291 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO COMPRA PEQUENO LOOP XS AMARILLO |  |  | 11.11.2024 | 75 | DOP | 1 | 6319.4634 | 473959.7523 | 30% | 616147.678 | 9479.195 | Carros de Compra |  |  |  |  | SHOP & ROLL | 9 | 50% | 308073.839 | 11 | 50% | 308073.839 |  |  | 0 |  |  | 308073.839 |  |  | 308073.839 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO NIÑO LOOP KIDS AMARILLO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 5806.355 | 17419.065 | 30% | 22644.7845 | 348.3813 | Carros de Compra |  |  |  |  | SHOP & ROLL | 9 | 50% | 11322.3922 | 11 | 50% | 11322.3922 |  |  | 0 |  |  | 11322.3922 |  |  | 11322.3922 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CONFECCION E INST. BASE P/MONITOR |  |  | 11.11.2024 | 11 | DOP | 1 | 12500 | 137500 | 0% | 137500 | 2115.3846 | Base monitor portico |  |  |  |  | DUCTERIA ROJAS | 9 | 100% | 137500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | SILLA RUEDAS III P/COMPRAS AMARILLA 2031 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 95330.28 | 95330.28 | 30% | 123929.364 | 1906.6056 | Silla de Rueda |  |  |  |  | SHOP & ROLL | 9 | 50% | 61964.682 | 11 | 50% | 61964.682 |  |  | 0 |  |  | 61964.682 |  |  | 61964.682 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | SILLAS BEBE P/CARRO LOOP 210L |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 6189.238 | 12378.476 | 30% | 16092.0188 | 247.5695 | Silla de bebe |  |  |  |  | SHOP & ROLL | 9 | 50% | 8046.0094 | 11 | 50% | 8046.0094 |  |  | 0 |  |  | 8046.0094 |  |  | 8046.0094 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.04 | * | 8.04 Trameria Almacen | * | 56151.2946 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | SERVICIO DE INSTALACION TRAMERIAS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 230720.49 | 230720.49 | 0% | 230720.49 | 3549.546 | Tramerias de Almacen |  |  |  |  | SOLURACK | 8 | 50% | 115360.245 | 11 | 40% | 92288.196 |  |  | 0 |  |  | 92288.196 |  |  | 92288.196 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | TRAMERIA DE ALMACEN PALETIZADA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 3000000 | 3000000 | 0% | 3000000 | 46153.8462 | Tramerias de Almacen |  |  |  |  | SOLURACK | 8 | 50% | 1500000 | 11 | 40% | 1200000 |  |  | 0 |  |  | 1200000 |  |  | 1200000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | CARRO GONDOLERO 2 NIVELES 16X48 GRIS |  |  | 11.11.2024 | 10 | DOP | 1 | 28950 | 289500 | 0% | 289500 | 4453.8462 | Carro Gondolero |  |  |  |  | RUE MAX | 10 | 100% | 289500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | CROWN HAND PALLET ELECTRICO |  | 4600065318 | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 13699.06 | 1780877.8 | 0% | 1780877.8 | 27398.12 | Hand Pallet | [5 empty] | 10 | 100% | 1780877.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | CROWN HAND PALLET JACK PTH50-2748(UNA) |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 35975 | 71950 | 0% | 71950 | 1106.9231 | Hand Pallet | [5 empty] | 10 | 100% | 71950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 | * | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | * | 109926.5635 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ACRILICO TRANSPARENTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16288 | 16288 | 0% | 16288 | 250.5846 | Acrilico pared |  |  |  |  | MA CREACIONES | 8 | 100% | 16288 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ARCHIVO MODULAR 4 GAVETAS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 9893.11 | 9893.11 | 0% | 9893.11 | 152.2017 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 6925.177 | 10 | 30% | 2967.933 |  |  | 0 |  |  | 2967.933 |  |  | 2967.933 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | CAFETERA ELECTRICA CP-40 TAZA PARA COLABORADORES |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 184.6154 | Cafetera |  |  |  |  | UTECO | 10 | 100% | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | COWAY MEMBRESIA |  |  | 11.11.2024 | 60 | DOP | 1 | 1517.7958 | 91067.75 | 0% | 91067.75 | 1401.0423 | Purificador de agua |  |  |  |  | ESD CORPORATION SRL | 7 | 100% | 91067.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | COWAY PURIFICADOR AGUA CHP 671L A |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 69597.458 | 347987.29 | 0% | 347987.29 | 5353.6506 | Purificador de agua |  |  |  |  | ESD CORPORATION SRL | 7 | 100% | 347987.29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ENTREGA Y ARMADO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 41428.57 | 41428.57 | 0% | 41428.57 | 637.3626 | Lockers colaboradores |  |  |  |  | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 6 | 100% | 41428.57 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB COUNTER ATEN AL CLIENTE 64X180X1.20 |  |  |  | 0 | DOP | 1 | 157878 | 0 | 0% | 0 | 0 | Mobiliario serv al cliente |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 0 | 10 | 30% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB COUNTER SERV 64X180X1.20 CM |  |  |  | 0 | DOP | 1 | 154140.28 | 0 | 0% | 0 | 0 | Mobiliario serv al cliente |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 0 | 10 | 30% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MESA P/AREA SEGURIDAD 1.86X0.60X100 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 0% | 37718.24 | 580.2806 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 26402.768 | 10 | 30% | 11315.472 |  |  | 0 |  |  | 11315.472 |  |  | 11315.472 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MESAS P/COLABORADORES 40X1.40X85 CM |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 61250 | 245000 | 1% | 247450 | 3806.9231 | Mesa de Colaboradores |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 173215 | 10 | 30% | 74235 |  |  | 0 |  |  | 74235 |  |  | 74235 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MUEBLE AREA SUM-CUAD-AERE 40X70X1.60 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 42630 | 42630 | 1% | 43056.3 | 662.4046 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 30139.41 | 10 | 30% | 12916.89 |  |  | 0 |  |  | 12916.89 |  |  | 12916.89 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MUEBLE CM MC 1.45X45X1.10 CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 44345 | 44345 | 1% | 44788.45 | 689.0531 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 31351.915 | 10 | 30% | 13436.535 |  |  | 0 |  |  | 13436.535 |  |  | 13436.535 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. CREDENZA SERV. 42X1.80X83.5CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 71010.8 | 71010.8 | 1% | 71720.908 | 1103.3986 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 50204.6356 | 10 | 30% | 21516.2724 |  |  | 0 |  |  | 21516.2724 |  |  | 21516.2724 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MESA TELERA 1.20X1.80X75 CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 87000.05 | 87000.05 | 1% | 87870.0505 | 1351.8469 | Mesa de telera |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 61509.0353 | 10 | 30% | 26361.0151 |  |  | 0 |  |  | 26361.0151 |  |  | 26361.0151 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE AEREO 30X1.80X60CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 41538.28 | 41538.28 | 1% | 41953.6628 | 645.441 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 29367.564 | 10 | 30% | 12586.0988 |  |  | 0 |  |  | 12586.0988 |  |  | 12586.0988 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE CUADRE GAVETA 2401X0.37X65CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 58496.2 | 58496.2 | 1% | 59081.162 | 908.941 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 41356.8134 | 10 | 30% | 17724.3486 |  |  | 0 |  |  | 17724.3486 |  |  | 17724.3486 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE MENUDO 1.50x0.60x0.76 cm |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 33891.34 | 33891.34 | 1% | 34230.2534 | 526.6193 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 23961.1774 | 10 | 30% | 10269.076 |  |  | 0 |  |  | 10269.076 |  |  | 10269.076 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. TOPE COMEDOR |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 74970 | 74970 | 1% | 75719.7 | 1164.9185 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 53003.79 | 10 | 30% | 22715.91 |  |  | 0 |  |  | 22715.91 |  |  | 22715.91 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. TOPE NEGRO SAN GABRIEL 45X180X80CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 68208 | 68208 | 1% | 68890.08 | 1059.8474 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 48223.056 | 10 | 30% | 20667.024 |  |  | 0 |  |  | 20667.024 |  |  | 20667.024 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB.MESA CONTROLADORES 1.86X60X76CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 1% | 38095.4224 | 586.0834 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 26666.7957 | 10 | 30% | 11428.6267 |  |  | 0 |  |  | 11428.6267 |  |  | 11428.6267 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB.MESA POP 60X1.86X100CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 1% | 38095.4224 | 586.0834 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 26666.7957 | 10 | 30% | 11428.6267 |  |  | 0 |  |  | 11428.6267 |  |  | 11428.6267 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB.TOPE NEGRO SAN GABRIEL |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 38808 | 38808 | 1% | 39196.08 | 603.0166 | Mobiliario serv al cliente |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 27437.256 | 10 | 30% | 11758.824 |  |  | 0 |  |  | 11758.824 |  |  | 11758.824 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FABRICACION PLANCHA ACRILICO BLANCO TOTE |  |  | 11.11.2024 | 14 | DOP | 1 | 13500 | 189000 | 0% | 189000 | 2907.6923 | Acrilico pared |  |  |  |  | MA CREACIONES | 8 | 100% | 189000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16000 | 16000 | 0% | 16000 | 246.1538 | Acrilico pared |  |  |  |  | MA CREACIONES | 8 | 100% | 16000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 32800 | 32800 | 0% | 32800 | 504.6154 | Mesa de telera |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 22960 | 10 | 30% | 9840 |  |  | 0 |  |  | 9840 |  |  | 9840 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16300 | 16300 | 0% | 16300 | 250.7692 | Mural corporativo |  |  |  |  | EPIPHANY | 8 | 100% | 16300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION- TRANSPORTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 36260 | 36260 | 0% | 36260 | 557.8462 | Banco vestidores |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 25382 | 10 | 30% | 10878 |  |  | 0 |  |  | 10878 |  |  | 10878 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | KIT DE LACTANCIA SYMPHONY DOBLE 67116 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 3069.56 | 6139.12 | 0% | 6139.12 | 94.448 | Mima | Mima colaborador y cliente |  |  |  |  | 8 | 100% | 6139.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | LOCKERS 12 PUERTAS 16X40X75 C/MALLA |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 39220.06 | 235320.36 | 0% | 235320.36 | 3620.3132 | Lockers colaboradores |  |  |  |  | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 6 | 100% | 235320.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA CENTRAL OZ-1221W-12 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 6779.66 | 6779.66 | 0% | 6779.66 | 104.3025 | Mobiliario Oficina |  |  |  |  | MUEBLES OMAR | 10 | 100% | 6779.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA LATERAL OAK P/SALA LACTANCIA 17600 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 6240 | 12480 | 0% | 12480 | 192 | Mima | Mima colaborador y cliente |  |  |  | MUEBLES OMAR | 10 | 100% | 12480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MOBILIARIOS DE OFICINA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 900000 | 900000 | 1% | 909000 | 13984.6154 | Mobiliarios de oficina |  |  |  |  | MUEBLES OMAR | 10 | 100% | 909000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MURAL CORPORATIVO 60X40 DISENO MED |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 19502.74 | 19502.74 | 0% | 19502.74 | 300.0422 | Mural corporativo |  |  |  |  | EPIPHANY | 8 | 50% | 9751.37 | 10 | 50% | 9751.37 |  |  | 0 |  |  | 9751.37 |  |  | 9751.37 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | PLANCHA DE VAPOR STEAMBUTLER II ST500 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 19049.52 | 19049.52 | 0% | 19049.52 | 293.0695 | pllancha de vapor |  |  |  |  | IP INDUSTRIAL | 10 | 100% | 19049.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SILLON HISPANIOLA P/SALA LACTANCIA 41061 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 11370 | 22740 | 0% | 22740 | 349.8462 | Mima | Mima colaborador y cliente |  |  |  | MUEBLES OMAR | 10 | 100% | 22740 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SOFA P/1 PERSONA E-72 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 14067.79 | 14067.79 | 0% | 14067.79 | 216.4275 | Mobiliario Oficina |  |  |  |  | MUEBLES OMAR | 10 | 100% | 14067.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 121011.5 | 242023 | 0% | 242023 | 3723.4308 | Mima | Mima colaborador y cliente |  |  |  |  | 10 | 100% | 242023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TABURETE P/OPERARIO LABO 8127 SIN BRAZOS |  |  | 11.11.2024 | 11 | DOP | 1 | 8785.6 | 96641.6 | 0% | 96641.6 | 1486.7938 | Mobiliario serv al cliente |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 67649.12 | 10 | 30% | 28992.48 |  |  | 0 |  |  | 28992.48 |  |  | 28992.48 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TRANSPORTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 46.1538 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 2100 | 10 | 30% | 900 |  |  | 0 |  |  | 900 |  |  | 900 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TRANSPORTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 34300 | 34300 | 0% | 34300 | 527.6923 | Mes colaboradores |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 24010 | 10 | 30% | 10290 |  |  | 0 |  |  | 10290 |  |  | 10290 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | YALE CANDADO 30MM 3 LLAVES GRSM LOCKER |  |  | 11.11.2024 | 75 | DOP | 1 | 233.05 | 17478.75 | 0% | 17478.75 | 268.9038 | Candado Yale |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 17478.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 | * | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | * | 57105.1667 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MUEBLE PLANTA Y FLORES |  |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 3290 | 213850 | 35% | 288697.5 | 4441.5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MUEBLE LOCKER 15 PUERTAS FENOLICO C/CERRADURA ELECTRONICA |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 135500 | 677500 | 0% | 677500 | 10423.0769 | Lockers clientes |  |  |  |  | AGUSTIN LOMBA | 6 | 50% | 338750 | 8 | 50% | 338750 |  |  | 0 |  |  | 338750 |  |  | 338750 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MUEBLE LOCKER 3 PUERTAS FENOLICO C/CERRADURA ELECTRONICA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 49950 | 49950 | 0% | 49950 | 768.4615 | Lockers clientes |  |  |  |  | AGUSTIN LOMBA | 6 | 50% | 24975 | 8 | 50% | 24975 |  |  | 0 |  |  | 24975 |  |  | 24975 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MUEBLE LOCKER 9 PUERTAS FENOLICO C/CERRADURA ELECTRONICA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 58600 | 58600 | 0% | 58600 | 901.5385 | Lockers clientes |  |  |  |  | AGUSTIN LOMBA | 6 | 50% | 29300 | 8 | 50% | 29300 |  |  | 0 |  |  | 29300 |  |  | 29300 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CONO REFLECTIVO P/TRAFICO |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 317.8 | 1271.2 | 0% | 1271.2 | 19.5569 | Cono Reflectivo |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 1271.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPPER PISTOLA P/MANGUERA PR201 |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 261.02 | 1566.12 | 0% | 1566.12 | 24.0942 | Manguera |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 1566.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ROLLOS PLASTIFICADO 305 MM X 152 MT P/LA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 2210.7 | 2210.7 | 0% | 2210.7 | 34.0108 | Palastificadora |  |  |  |  | AGUSTIN LOMBA | 8 | 50% | 1105.35 | 10 | 50% | 1105.35 |  |  | 0 |  |  | 1105.35 |  |  | 1105.35 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON FG295600BEIG |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 550 | 3300 | 0% | 3300 | 50.7692 | Zafacon |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 3300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ZAFACON REDONDO MALLA METALICA PLATEADO |  |  | 11.11.2024 | 11 | DOP | 1 | 446.2364 | 4908.6 | 0% | 4908.6 | 75.5169 | zafacon de malla |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERTO | 8 | 100% | 4908.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | SWINGLINE GUILLOTINA 18 B/MADERA CL320 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 5843.88 | 5843.88 | 0% | 5843.88 | 89.9058 | Guillotina |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 5843.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID TAPA P/ZAF FG306600BLA |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 1400 | 8400 | 0% | 8400 | 129.2308 | Zafacon |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 8400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | KIT PARA CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 153.8462 | KIT CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPPER MANGUERA JARDIN CP 5/8 |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 1845.76 | 11074.56 | 0% | 11074.56 | 170.3778 | Manguera |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 11074.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA METAL 03 NIVELES BLANCA PRETUL |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 2300 | 13800 | 0% | 13800 | 212.3077 | Escaleras |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 13800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 6 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 7240.68 | 14481.36 | 0% | 14481.36 | 222.7902 | Escaleras |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 14481.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CUCHILLA EASY CUT 2000 SC 9701 |  |  | 11.11.2024 | 25 | DOP | 1 | 612.7884 | 15319.71 | 0% | 15319.71 | 235.6878 | cuchilla Easy cut |  |  |  |  | IMEQ USA | 8 | 100% | 15319.71 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MAQUINA DE LAVADO A PRESION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 17000 | 17000 | 0% | 17000 | 261.5385 | Maquina de lavado |  |  |  |  | LA INOVACION | 8 | 100% | 17000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MAQUINA LAVADO PRESION 110V |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 17490.68 | 17490.68 | 0% | 17490.68 | 269.0874 | Hidrolavadora |  |  |  |  | MAERIALES INDUSTRIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 17490.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | PLASTIFICADORA INDUSTRIAL LAM450 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 17773.19 | 17773.19 | 0% | 17773.19 | 273.4337 | Plastificadora |  |  |  |  | AGUSTIN LOMBA | 8 | 50% | 8886.595 | 10 | 50% | 8886.595 |  |  | 0 |  |  | 8886.595 |  |  | 8886.595 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 25LT 11780 |  |  | 11.11.2024 | 12 | DOP | 1 | 1772.9475 | 21275.37 | 0% | 21275.37 | 327.3134 | zafacon evo 25LT |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO | 8 | 100% | 21275.37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID CAMBIADOR FG781888LPLAT |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 22000 | 22000 | 0% | 22000 | 338.4615 | Cambiador |  |  |  |  | UTECO SRL | 8 | 100% | 22000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 10 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 15319.49 | 30638.98 | 0% | 30638.98 | 471.3689 | Escaleras |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 30638.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 12 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 16711.86 | 33423.72 | 0% | 33423.72 | 514.2111 | Escaleras |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 33423.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | FAB. TOPE NEGRO SAN GABRIEL |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 35857.22 | 35857.22 | 0% | 35857.22 | 551.6495 | Mobiliario Oficina |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 25100.054 | 10 | 30% | 10757.166 |  |  | 0 |  |  | 10757.166 |  |  | 10757.166 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ZAFACON RUBBERMAID 24 GL 1883552 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 18000 | 36000 | 0% | 36000 | 553.8462 | Zafacon |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 36000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 12000 | 72000 | 0% | 72000 | 1107.6923 | Tramerias sirena Go |  |  |  |  | UTECO SRL | 8 | 100% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | LOTE ESCALERAS TIPO TIJERA 6, 12Y 4 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 107857.62 | 107857.62 | 0% | 107857.62 | 1659.348 | Escalera |  |  |  |  | PAPATERRA | 8 | 100% | 107857.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CHAMPION SECADOR DE MANO HAND-DRYER |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 40470.6475 | 161882.59 | 0% | 161882.59 | 2490.5014 | Secador de mano |  |  |  |  | FEMI SOLUCIONES Y SERVICIOS COM | 8 | 100% | 161882.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MOBILIARIO SERVICIO AL CLIENTE -LANDINI |  |  | 06.02.2025 | 1 | DOP | 1 | 1500000 | 1500000 | 0% | 1500000 | 23076.9231 | Mobiliario servicio al cliente- Landini/Epiphany SRL |  |  |  |  | EPIPHANHY SRL | 10 | 50% | 750000 | 12 | 50% | 750000 |  |  | 0 |  |  | 750000 |  |  | 750000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 | * | 8.07 Señalizacion interiores | * | 203468.254 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | ALQUILER DE PLATAFORMA ELECTRICA |  |  |  | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 615.3846 | Ruta de Evacuacion |  |  |  |  | PRINTEO ROOM | 8 | 50% | 20000 | 10 | 50% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | DECORACON INTERIOR SC - LANDINI |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 7500000 | 7500000 | 0% | 7500000 | 115384.6154 | Diseño Landini- Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 3750000 | 10 | 50% | 3750000 |  |  | 0 |  |  | 3750000 |  |  | 3750000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | PANTALLAS DIGITALES SAMSUNG AREA INTERIOR |  |  | 13.12.2024 | 1 | USD | 65 | 45000 | 2925000 | 10% | 3217500 | 49500 | Diseño Landini- Naco |  |  |  |  | VANGUARD LED | 7 | 50% | 1608750 | 10 | 50% | 1608750 |  |  | 0 |  |  | 1608750 |  |  | 1608750 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | SIRENA GO Y SEÑALIZACION Y DECORACION PARQUEO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 1050000 | 1050000 | 0% | 1050000 | 16153.8462 | Modelo: SP06 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | INSTALACION GENERAL(GRSM) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 150000 | 150000 | 0% | 150000 | 2307.6923 | Ruta de Evacuacion |  |  |  |  | PRINTEO ROOM | 8 | 50% | 75000 | 10 | 50% | 75000 |  |  | 0 |  |  | 75000 |  |  | 75000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 350000 | 350000 | 0% | 350000 | 5384.6154 | Ruta de Evacuacion |  |  |  |  | PRINTEO ROOM | 8 | 50% | 175000 | 10 | 50% | 175000 |  |  | 0 |  |  | 175000 |  |  | 175000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | EQUIPOS SIRENA GO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 550000 | 550000 | 0% | 550000 | 8461.5385 | Modelo: SP06 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 | * | 8.08 Señalizacion exteriores | * | 83919.2835 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | FABRICACION DE TOTEM 3.5MTS X 12MTS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 2042000 | 2042000 | 0% | 2042000 | 31415.3846 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 1021000 | 10 | 50% | 1021000 |  |  | 0 |  |  | 1021000 |  |  | 1021000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | FABRICACION VALLAS PUBLICITARIAS 2"X2" |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 155000 | 310000 | 0% | 310000 | 4769.2308 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 155000 | 10 | 50% | 155000 |  |  | 0 |  |  | 155000 |  |  | 155000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | INSTALACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 116000 | 116000 | 0% | 116000 | 1784.6154 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 58000 | 10 | 50% | 58000 |  |  | 0 |  |  | 58000 |  |  | 58000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | ISOTIPO FACHADA |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 152000 | 304000 | 0% | 304000 | 4676.9231 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 152000 | 10 | 50% | 152000 |  |  | 0 |  |  | 152000 |  |  | 152000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO DE PEDESTAL |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 910000 | 910000 | 0% | 910000 | 14000 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 455000 | 10 | 50% | 455000 |  |  | 0 |  |  | 455000 |  |  | 455000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETREROS SIRENA GO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 55000 | 165000 | 0% | 165000 | 2538.4615 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 82500 | 10 | 50% | 82500 |  |  | 0 |  |  | 82500 |  |  | 82500 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LOGOTIPO PRIMARIO 8.4MTS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 275000 | 275000 | 0% | 275000 | 4230.7692 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 137500 | 10 | 50% | 137500 |  |  | 0 |  |  | 137500 |  |  | 137500 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | TOTEMS DE DISCAPACIDAD |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 72000 | 144000 | 0% | 144000 | 2215.3846 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 72000 | 10 | 50% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 72000 |  |  | 72000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | TOTEMS DE ENTRADA |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 72000 | 144000 | 0% | 144000 | 2215.3846 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 72000 | 10 | 50% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 72000 |  |  | 72000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | TOTEMS DE MOTORES |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 72000 | 144000 | 0% | 144000 | 2215.3846 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 72000 | 10 | 50% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 72000 |  |  | 72000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | TOTEMS DE SALIDA |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 72000 | 144000 | 0% | 144000 | 2215.3846 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 72000 | 10 | 50% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 72000 |  |  | 72000 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 8.00 Equipamiento Tienda
9.01 | * | 9.01 COMERCIALIZACION | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 9.00 Otros
9.02 | * | 9.02 INSUMOS | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 9.00 Otros
9.03 | * | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 9.00 Otros
9.04 | * | 9.04 MONTAJE | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 9.00 Otros
9.05 | * | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 9.00 Otros
9.06 | * | 9.06 - | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1 | 9.00 Otros
Note on C4: Alba Rosario: No tocar es clasificador.
Note on D4: Alba Rosario: Clasificador de presupuesto, para Iniciativa o Capex. No tocar donde esta el *.
Note on E4: Alba Rosario: Nos tocar, solo presupuestos.
Note on L4: Alba Rosario: No tocar en la columna, solo actualizar moneda en J2 y K2
Note on N4: Alba Rosario: No tocar, automatica
Note on P4: Alba Rosario: No tocar
Note on F15: Miguel Bona: Hormigón pulido. Será gestionado por obra civil.
Note on F16: Miguel Bona: Hormigón pulido. Será gestionado por obra civil.
Note on F17: Miguel Bona: Hormigón pulido. Será gestionado por obra civil.
Note on F66: Miguel Bona: Aumenta la capacidad a 600KW.
Note on F101: Miguel Bona: Area Deli
Note on F102: Miguel Bona: Area Deli
Note on F103: Miguel Bona: Area Deli
Note on F309: Miguel Bona: Pendiente revisar rebanadora.
Note on F326: Miguel Bona: No se ha ordenado. Pendiente validar con diseño.
Note on F327: Miguel Bona: No se ha ordenado. Pendiente validar con diseño.
Note on F332: Miguel Bona: Validar con Leonor
Note on F353: Miguel Bona: Validar con tecnología
Note on F364: Miguel Bona: Se utilizaran las existentes de otras tiendas
Note on F969: Miguel Bona: No aplica. Cemento pulido
Note on F970: Miguel Bona: No aplica. Cemento pulido
Note on F971: Miguel Bona: No aplica. Cemento pulido
Note on F972: Miguel Bona: No aplica. Cemento pulido
Note on F973: Miguel Bona: No aplica. Cemento pulido
Note on F1074: Miguel Bona: No aplica. Nevera formato Landini.
Note on F1076: Miguel Bona: No aplica. Nevera formato Landini.
Note on S1210: Yaritza Melendez: ver el tema de las nuevas bandejas con Fraklin
Note on F1279: Miguel Bona: Validar con Leonor
Note on F1303: Miguel Bona: Diseño Landi no lo contempla.
Note on F1305: Miguel Bona: Validar con tecnología
Note on F1328: Miguel Bona: Diseño Landini mobiliario servicio al cliente. Validar con diseño.
Note on F1329: Miguel Bona: Diseño Landini mobiliario servicio al cliente. Validar con diseño.

## Plan Alto Nivel
Apertura de Tienda Sirena Compacta 2,600mts
Modelo MC23 | 2021-11-19 | #REF!
2022-06-09
| Presupuesto | Presupuesto Alto Nivel | Diferencia | %
TOTAL GENERAL ESTIMADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Resumen de Partidas
EQUIPAMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EDIFICACIÓN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TERRENO |  | 0 | 0
Área de la Localidad
M² Construcción | 0 | 0
M² Sala de Ventas | 2600 | 2600
M² Terreno | 0 | 0
Edificación, Instalaciones y Equipamientos | Presupuesto | Real C/Liquidación | Diferencia | Desviacion %
1.00 Estudios Preliminares | 0 | 0 | 0 | 0%
1.01 Diseño arquitectónico | 0 | 0 | 0 | 0%
1.02 Diseño estructural | 0 | 0 | 0 | 0%
1.03 Diseño electromecánico | 0 | 0 | 0 | 0%
1.04 Diseño sanitario | 0 | 0 | 0 | 0%
1.05 Estudio Geotécnico | 0 | 0 | 0 | 0%
1.06 Levantamiento topográfico | 0 | 0 | 0 | 0%
1.07 Permisos | 0 | 0 | 0 | 0%
1.08 Diseño sistema contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0%
1.09 Diseño sistema gas | 0 | 0 | 0 | 0%
2.00 Obra Civil | 0 | 100542.9349 | -100542.9349 | -100%
2.01 Edificación - Obra Civil | 0 | 0 | 0 | 0%
2.02 Edificación - Estructura Metálica | 0 | 0 | 0 | 0%
2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 0 | 0 | 0 | 0%
2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | 0 | 0 | 0 | 0%
2.05 Instalaciones Sanitarias | 0 | 25734.7655 | -25734.7655 | -100%
2.06 Instalación de Gas | 0 | 0 | 0 | 0%
2.07 Sistema Contra Incendios | 0 | 10816.0724 | -10816.0724 | -100%
2.08 Instalaciones Mecánicas | 0 | 55050.0216 | -55050.0216 | -100%
2.09 Rejillas y Sumideros | 0 | 8942.0754 | -8942.0754 | -100%
2.1 Supervisión Civil y Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0%
2.11 Supervisión Arquitectónica | 0 | 0 | 0 | 0%
3.00 Sistema Eléctrico | 0 | 96600.6505 | -96600.6505 | -100%
3.01 Instalaciones Eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0%
3.02 Supervisión Eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0%
3.03 Generadores | 0 | 90048.0549 | -90048.0549 | -100%
3.04 Inversor y UPS | 0 | 6552.5957 | -6552.5957 | -100%
4.00 Sistema de Climatización | 0 | 37039.8752 | -37039.8752 | -100%
4.01 Suministro e instalación de Equipos | 0 | 0 | 0 | 0%
4.02 Supervisión Mecánica | 0 | 0 | 0 | 0%
4.03 Sistema de Extracción cocina | 0 | 37039.8752 | -37039.8752 | -100%
5.00 Frio Alimentario | 0 | 815457.3786 | -815457.3786 | -100%
5.01 Paneles | 0 | 137674.7616 | -137674.7616 | -100%
5.02 FRP y Diamond Plate | 0 | 24108.9055 | -24108.9055 | -100%
5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | 0 | 463727.0599 | -463727.0599 | -100%
5.04 Bumpers Mcue/ Rack | 0 | 11073.6716 | -11073.6716 | -100%
5.05 Trameria Cuarto Frio | 0 | 32862.8305 | -32862.8305 | -100%
5.06 Instalacion Frio Alimentario | 0 | 109961.1052 | -109961.1052 | -100%
5.07 Chase Doors | 0 | 36049.0444 | -36049.0444 | -100%
6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería | 0 | 28193.3526 | -28193.3526 | -100%
6.01 Sistema de cámaras CCTV | 0 | 0 | 0 | 0%
6.02 Antenas detección de robo | 0 | 0 | 0 | 0%
6.03 Puntos de Venta | 0 | 0 | 0 | 0%
6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | 0 | 0 | 0 | 0%
6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0%
6.06 Otros sum e inst Seguridad | 0 | 8781.0345 | -8781.0345 | -100%
6.07 Equipo de Tesoreria | 0 | 19412.3181 | -19412.3181 | -100%
7.00 Equipamiento Produccion | 0 | 411685.5983 | -411685.5983 | -100%
7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | 0 | 22883.8649 | -22883.8649 | -100%
7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 0 | 27095.6 | -27095.6 | -100%
7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 0 | 77486.769 | -77486.769 | -100%
7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 0 | 175872.5284 | -175872.5284 | -100%
7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | 0 | 31020.417 | -31020.417 | -100%
7.06 Balanzas | 0 | 59531.7252 | -59531.7252 | -100%
7.07 Otros Equipamientos de Producción | 0 | 17794.694 | -17794.694 | -100%
8.00 Equipamiento Tienda | 0 | 1046135.875 | -1046135.875 | -100%
8.01 Gondolas | 0 | 499708.0992 | -499708.0992 | -100%
8.02 Checkout | 0 | 61523 | -61523 | -100%
8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | 0 | 183404.9047 | -183404.9047 | -100%
8.04 Trameria Almacen | 0 | 58288.9221 | -58288.9221 | -100%
8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | 0 | 26732.8707 | -26732.8707 | -100%
8.06 Otros Equipamientos de Tienda | 0 | 34218.3185 | -34218.3185 | -100%
8.07 Señalizacion interiores | 0 | 119634.8662 | -119634.8662 | -100%
8.08 Señalizacion exteriores | 0 | 62624.8937 | -62624.8937 | -100%
9.00 Otros | 0 | 0 | 0 | 0%
9.01 COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0%
9.02 INSUMOS | 0 | 0 | 0 | 0%
9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | 0 | 0 | 0 | 0%
9.04 MONTAJE | 0 | 0 | 0 | 0%
9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | 0 | 0 | 0 | 0%
9.06 - | 0 | 0 | 0 | 0%

## Consideraciones
Conograma de Insumos de Las Terrenas
Fecha | Detalles
18.11.2024 | Lleva 02 puertas automáticas.
20.11.2024 | US$15,000 en supervisión frio alimentario. US$5,000 suplidor internacional a realizar una primera supervisión.
US$10,000 costo profrío con 3 supervisiones de DOP$200 mil
Neveras Arneg CO2- V2 del 05/12/2024 - $196,734.03 euros
Costo pantallas digitales Samsung US$30,000
Gondolas Imola Retail -SC Bonao, versión Landini: EUR$193,334.50
Mobiliario IMS A/I, versión Landini: US$352,295
Bomba SCI, 1,500 GPM: US$85,217 contemplada por obra civil
Aire acondicionado tipo paquete 25 TON: US$33,327
16.12.2024 | CAMARAS WALK IN COOLER 3000X2600X2720mm -Infrico- EUR$6,296.10
16.12.2024 | PUERTAS CAMARAS WALK IN COOLER 3000X2600X2720mm -Infrico - US$5,000
14.01.2025 | 2.01 Obra Civil - Mov. De Tierra
3.01 Instalaciones Eléctricas por obra civil
3.02 Supervisión Eléctrica por obra civil
3.05 Paneles fotovoltaicos por obra civil
4.01 Aires acondicionados por obra civil
4.01 Suministro e instalación de Equipos por obra civil
4.02 Supervisión Mecánica por obra civil
6.01 Equipos de seguridad por seguridad
6.05 Equipos de tecnología por tecnología

## Plan trabajo - Seguimiento
Seguimiento Entregables Líder Compras Activos Fijos |  |  |  |  | Asignar tareas y planificar reunion de seguimiento.
Yaritza Melendez
2024-07-15
Categoría | Descripción | Responsable | fecha de Inicio | Fecha Fin | Avances - Comentarios- Observaciones | Status - Seguimiento
Asignaciones | Seguimiento a los entregables solicitado por Melvin: crear activo de caja fuerte, revisar materiales con inventario en tienda/almacén/ materiales errado de pisos/ retomar el proceso de consulta de stock/ evaluar los activos capitalizado por un monto mejor a 500 dólares/ seguimiento al cumplimento de la política. | Alba Rosario/Melvin Mendez | 2022-07-25 | 2022-08-15 |  | Pendiente

## Hoja5
Pos | . | Partidas | Tipo Ppto | Plan | Item | Referencia ppt | Columna1 | Fecha | Cant. | Mon | Tasa | Precio Und. | Valor Neto [DOP] | Liquid. [%] | Ppto. Orden Interna [DOP] | Ppto. Orden Interna [USD] | Comentario | Notas | Documento Contable | Orden Interna | AFeC | Proveedor | Per.P1 | Av.P1 [%] | Pago 1 | Per.P2 | Av.P2 [%] | Pago 2 | Per.P3 | Av.P3 [%] | Pago 3 | Per.P4 | Av.P4 [%] | Pago 4 | Per.P5 | Av.P5 [%] | Pago 5 | Total Flujo Caja | Formato | Tienda | Nomenclatura | Closter | Iniciativa | Status | Status 2
1.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
1.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
1.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
1.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
1.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
1.06 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
1.07 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
1.08 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
1.09 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011208 | 801360 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.01 | * | #REF! | * | 18449.15 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.01 |  | #REF! | OI |  | MARAZZI SISTEM S PELTRO NAT 60X60 - SALA VENTAS |  |  | 01.04.2025 | 0 | USD | 65 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0 | PISO TERRAZO |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.01 |  | #REF! | OI |  | MARAZZI SISTEM S PELTRO NAT 30X60 - OFICINA |  |  | 01.04.2025 | 0 | USD | 65 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | PISO TERRAZO |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.01 |  | #REF! | OI |  | MARAZZI SISTEM S GRAFITTE NAT. 60X60 - SALA VENTAS |  |  | 01.04.2025 | 0 | USD | 65 | 42.35 | 0 | 0% | 0 | 0 | PISO TERRAZO |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.01 |  | #REF! | OI |  | MARAZZI SISTEM S SOLID PELTRO BOCC - FRESCO |  |  | 01.04.2025 | 230 | USD | 65 | 27.13 | 405593.5 | 0% | 405593.5 | 6239.9 | Baños Clientes- Piso Baños de Clientes/empleados. Pendiente validar cerámica Landini |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 13 | 50% | 202796.75 | 14 | 50% | 202796.75 |  |  | 0 | [6 empty] | 405593.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.01 |  | #REF! | OI |  | MARAZZI REVESTIMIENTO EQUIPE SIN BISELADO 10X40CM LIGHT GREY |  |  | 02.07.2025 | 160 | USD | 65 | 27.9 | 290160 | 0% | 290160 | 4464 | AREAS ASISTIDO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 13 | 50% | 145080 | 14 | 50% | 145080 |  |  | 0 | [6 empty] | 290160 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.01 |  | #REF! | OI |  | MARAZZI PISO PROGRESS ANTHRACITE 60X60 - BAÑOS |  |  | 01.04.2025 | 75 | USD | 65 | 23.85 | 116268.75 | 0% | 116268.75 | 1788.75 | PISO BAÑO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 13 | 50% | 58134.375 | 14 | 50% | 58134.375 |  |  | 0 | [6 empty] | 116268.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.01 |  | #REF! | OI |  | MARAZZI MATERIKA OFF WHITE SPATULA 3D - BAÑOS |  |  | 01.04.2025 | 30 | USD | 65 | 42.35 | 82582.5 | 0% | 82582.5 | 1270.5 | PISO BAÑO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 13 | 50% | 41291.25 | 14 | 50% | 41291.25 |  |  | 0 | [6 empty] | 82582.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.01 |  | #REF! | OI |  | REVESTIMIENTO MARAZZI GRIGIO SAT MNDA - BAÑOS |  |  | 01.04.2025 | 165 | USD | 65 | 28.4 | 304590 | 0% | 304590 | 4686 | PAREDES BAÑOS |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75322 EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 13 | 50% | 152295 | 14 | 50% | 152295 |  |  | 0 | [6 empty] | 304590 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.05 | * | #REF! | * | 25100 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.05 |  | #REF! | OI |  | SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA | 4512567980 |  | 13.11.2025 | 1 | DOP | 1 | 945223.71 | 945223.71 | 0% | 945223.71 | 14541.9032 | 77325 KEAN GROUP SRL |  |  | NTCO011104 | 801667 | 77325 KEAN GROUP SRL | 7 | 50% | 472611.855 | 16 | 50% | 472611.855 |  |  | 0 | [6 empty] | 945223.71 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
2.06 |  | #REF! | OI |  | SISTEMA DETECCION GAS COCINA |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 550000 | 550000 | 5% | 577500 | 8884.6154 | Las Americas |  |  | NTCO011104 | 801667 | FIRETECH SRL | 14 | 50% | 288750 | 16 | 50% | 288750 |  |  | 0 | [6 empty] | 577500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 | * | #REF! | * | 113206.8598 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | COVER PARA EXTINTOR C02 15LBS |  |  | 11.04.2025 | 4 | DOP | 1 | 2364 | 9456 | 1% | 9550.56 | 146.9317 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 100% | 9550.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 9550.56 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR ABC HALOTRON AGENTE LIMPIO 11LB |  |  | 11.04.2025 | 4 | DOP | 1 | 37764.9 | 151059.6 | 1% | 152570.196 | 2347.2338 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 100% | 152570.196 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 152570.196 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 10LB |  |  | 11.04.2025 | 11 | DOP | 1 | 5732.7 | 63059.7 | 1% | 63690.297 | 979.8507 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 100% | 63690.297 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 63690.297 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 10LB |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 5850.9 | 5850.9 | 1% | 5909.409 | 90.914 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 100% | 5909.409 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5909.409 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 20LB |  |  | 11.04.2025 | 7 | DOP | 1 | 10165.2 | 71156.4 | 1% | 71867.964 | 1105.661 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 100% | 71867.964 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 71867.964 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 20LB |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 10401.6 | 10401.6 | 1% | 10505.616 | 161.6249 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 100% | 10505.616 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10505.616 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 10LB |  |  | 11.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 15070.5 | 30141 | 1% | 30442.41 | 468.3448 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 100% | 30442.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 30442.41 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB |  |  | 11.04.2025 | 5 | DOP | 1 | 17375.4 | 86877 | 1% | 87745.77 | 1349.9349 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 100% | 87745.77 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 87745.77 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB |  |  | 11.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 17730 | 35460 | 1% | 35814.6 | 550.9938 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 100% | 35814.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 35814.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 5LB |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 10578.9 | 10578.9 | 1% | 10684.689 | 164.3798 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 100% | 10684.689 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10684.689 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | GABINETE P/EXTINTOR ABC 20 LB |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 7742.1 | 7742.1 | 1% | 7819.521 | 120.3003 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 100% | 7819.521 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 7819.521 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | SOPORTE J-2 P/EXTINTORES 5-10LB(GRSM) |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 9312.39 | 9312.39 | 1% | 9405.5139 | 144.7002 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011104 | 801667 | TORIBIO MONES | 16 | 100% | 9405.5139 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 9405.5139 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | 4600073043 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 79527 | 5169255 | 12% | 5789565.6 | 89070.24 | PATTERSON PUMP COMPANY |  |  | NTCO011104 | 801667 | PATTERSON PUMP COMPANY | 4 | 50% | 2894782.8 | 9 | 50% | 2894782.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 5789565.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION BOMBA SCI 1,500 GPM |  |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 14785 | 961025 | 0% | 961025 | 14785 | FIREPRO SRL |  |  | NTCO011104 | 801667 | FIREPRO SRL | 14 | 50% | 480512.5 | 16 | 50% | 480512.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 961025 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.07 |  | #REF! | OI |  | DIRECCION TECNICA |  |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 1478.5 | 96102.5 | 0% | 96102.5 | 1478.5 | FIREPRO SRL |  |  | NTCO011104 | 801667 | FIREPRO SRL | 14 | 50% | 48051.25 | 16 | 50% | 48051.25 |  |  | 0 | [6 empty] | 96102.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.08 | * | #REF! | * | 112643.0887 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.08 |  | #REF! | OI |  | COMPACTADORA DE CARTON 3HP 208/3/60HZ | 4600070965 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 8884.09 | 577465.85 | 25% | 721832.3125 | 11105.1125 | Inventario AF01 |  |  | NTCO011104 | 801667 | IMEQ USA | 8 | 100% | 721832.3125 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 721832.3125 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
2.08 |  | #REF! | OI |  | EQUIPCO COMPACTADORA BASURA 30 YARDAS 10HP | 4600070964 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 21470 | 1395550 | 25% | 1744437.5 | 26837.5 | IMEQ USA |  |  | NTCO011104 | 801667 | IMEQ USA | 8 | 100% | 1744437.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1744437.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
2.08 |  | #REF! | OI |  | PUERTA DE 2 HOJAS AUTOMATICA |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 586140 | 1172280 | 0% | 1172280 | 18035.0769 | DUSSICH SERVICES |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75047-DUSSICH SERVICES | 13 | 70% | 820596 | 15 | 30% | 351684 |  |  | 0 | [6 empty] | 1172280 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.08 |  | #REF! | OI |  | MANO DE OBRA PUERTAS AUTOMATICA |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 35000 | 70000 | 0% | 70000 | 1076.9231 | DUSSICH SERVICES |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75047-DUSSICH SERVICES | 13 | 70% | 49000 | 15 | 30% | 21000 |  |  | 0 | [6 empty] | 70000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.08 |  | #REF! | OI |  | CORTINAS DE AIRE PARA PUERTAS AUTOMATICAS |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 330000 | 660000 | 0% | 660000 | 10153.8462 | DUSSICH SERVICES |  |  | NTCO011104 | 801667 | 75047-DUSSICH SERVICES | 13 | 70% | 462000 | 15 | 30% | 198000 |  |  | 0 | [6 empty] | 660000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.08 |  | #REF! | OI |  | SELLO PARA RECEPCION DE FRESCO ( GUIA, SEMAFORO) |  |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 4200 | 273000 | 0% | 273000 | 4200 | Equipos mecánicos |  |  | NTCO011104 | 801667 | IMEQ USA | 15 | 100% | 273000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 273000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.08 |  | #REF! | OI |  | RAMPA NIVELA 60X80 3000LB GPT3MGWPDG |  |  | 10.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 238000 | 476000 | 0% | 476000 | 7323.0769 | Disponible en AF01 |  |  | NTCO011104 | 801667 | IMEQ USA | 8 | 100% | 476000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 476000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.08 |  | #REF! | OI |  | ELEVADOR AREA PRODUCCION, 1,000 KGS | 4512453195 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 25500 | 1657500 | 0% | 1657500 | 25500 | KONE |  |  | NTCO011104 | 801667 | SETECSA SRL | 4 | 40% | 663000 | 13 | 50% | 828750 | 15 | 10% | 165750 | [6 empty] | 1657500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
2.08 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION ELEVADOR PRODUCCION 1,000 KGS | 4512453195 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 3000 | 195000 | 0% | 195000 | 3000 | KONE |  |  | NTCO011104 | 801667 | SETECSA SRL | 4 | 40% | 78000 | 13 | 50% | 97500 | 15 | 10% | 19500 | [6 empty] | 195000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
2.08 |  | #REF! | OI |  | TRANSPORTE ELEVADOR PRODUCCION | 4512453195 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 1500 | 97500 | 0% | 97500 | 1500 | KONE |  |  | NTCO011104 | 801667 | SETECSA SRL | 4 | 40% | 39000 | 13 | 50% | 48750 | 15 | 10% | 9750 | [6 empty] | 97500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
2.08 |  | #REF! | OI |  | FLETE ELEVADOR | 4512453195 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 2750 | 178750 | 0% | 178750 | 2750 | KONE |  |  | NTCO011104 | 801667 | SETECSA SRL | 4 | 40% | 71500 | 13 | 50% | 89375 | 15 | 10% | 17875 | [6 empty] | 178750 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
2.09 | * | #REF! | * | 10654.0349 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.09 |  | #REF! | OI |  | REJILLAS DE 1.20m x 0.15m | 4600072801 |  | 10.06.2025 | 4 | DOP | 1 | 20631 | 82524 | 0% | 82524 | 1269.6 | REJILLAS ACO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 35682- ACO CARIBE S.A. | 3 | 40% | 33009.6 | 6 | 60% | 49514.4 |  |  | 0 | [6 empty] | 82524 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
2.09 |  | #REF! | OI |  | REJILLAS DE 1.50m x 0.15m | 4600072801 |  | 10.06.2025 | 11 | DOP | 1 | 24606 | 270666 | 0% | 270666 | 4164.0923 | REJILLAS ACO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 35682- ACO CARIBE S.A. | 3 | 40% | 108266.4 | 6 | 60% | 162399.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 270666 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
2.09 |  | #REF! | OI |  | REJILLAS DE 1.80m x 0.15m | 4600072801 |  | 10.06.2025 | 10 | DOP | 1 | 31801.42 | 318014.2 | 0% | 318014.2 | 4892.5262 | REJILLAS ACO |  |  | NTCO011104 | 801667 | 35682- ACO CARIBE S.A. | 3 | 40% | 127205.68 | 6 | 60% | 190808.52 |  |  | 0 | [6 empty] | 318014.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
2.1 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
2.11 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011104 | 801667 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
3.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011106 | 801668 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
3.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011106 | 801668 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
3.03 | * | #REF! | * | 220508.5 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011106 | 801668 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
3.03 |  | #REF! | OI |  | GENERADOR ELECTRICO 600KW, CATERPILLAR | 4511705070 |  | 10.07.2025 | 2 | USD | 65 | 110254.25 | 14333052.5 | 0% | 14333052.5 | 220508.5 | IMCA |  |  | NTCO011106 | 801668 | IMCA | 16 | 100% | 14333052.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14333052.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
3.04 | * | #REF! | * | 15343.0262 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011106 | 801668 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
3.04 |  | #REF! | OI |  | UPS TRUE ONLINE INTREPID TOWER 6KVA BI. |  |  | 14.11.2025 | 5 | DOP | 1 | 112328.38 | 561641.9 | 2% | 572874.738 | 8813.4575 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 16 | 100% | 572874.738 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 572874.738 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
3.04 |  | #REF! | OI |  | UPS TRUE ONLINE INTREPID TOWER 6KVA |  |  | 14.11.2025 | 1 | DOP | 1 | 120060.46 | 120060.46 | 2% | 122461.6692 | 1884.0257 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 16 | 100% | 122461.6692 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 122461.6692 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
3.04 |  | #REF! | OI |  | GABINETES AGM POWERSONIC 48 BATERIAS |  |  | 14.11.2025 | 1 | DOP | 1 | 149650 | 149650 | 2% | 152643 | 2348.3538 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 16 | 100% | 152643 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 152643 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
3.04 |  | #REF! | OI |  | INVERSOR ONDA SENO 3.5KW MOD. BRANCOM |  |  | 14.11.2025 | 5 | DOP | 1 | 25600 | 128000 | 2% | 130560 | 2008.6154 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 16 | 100% | 130560 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 130560 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
3.04 |  | #REF! | OI |  | BATERIAS AGM VISION 6FM100P-X |  |  | 14.11.2025 | 8 | DOP | 1 | 12596 | 100768 | 2% | 102783.36 | 1581.2825 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 16 | 100% | 102783.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 102783.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
3.04 |  | #REF! | OI |  | PCB CHARGER |  |  | 14.11.2025 | 1 | DOP | 1 | 18656 | 18656 | 2% | 19029.12 | 292.7557 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 16 | 100% | 19029.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 19029.12 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
3.04 |  | #REF! | OI |  | INST,EQUIPOS UPS E INVERSORES SP10 |  |  | 14.11.2025 | 1 | DOP | 1 | 60000 | 60000 | 2% | 61200 | 941.5385 | Tienda modelo: Nagua MC26 |  |  | NTCO011106 | 801668 | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 16 | 100% | 61200 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 61200 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
4.01 | * | #REF! | * | 252156.9167 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011107 | 801669 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
4.01 |  | #REF! | OI |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE- 30 TON | 4600072957 |  | 10.06.2025 | 5 | EUR | #N/A | 33443.97 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | KEYTER TECHNOLOGIES |  |  | NTCO011107 | 801669 | 34156- INFRICO SL | 3 | 40% | #N/A | 9 | 60% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
4.02 | * | #REF! | OI | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011107 | 801669 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
4.03 | * | #REF! | * | 35289.75 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011107 | 801669 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
4.03 |  | #REF! | OI |  | DISEÑO SISTEMA EXTRACCION HUMO Y GRASA |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 250000 | 250000 | 5% | 262500 | 4038.4615 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 70% | 183750 | 15 | 30% | 78750 |  |  | 0 | [6 empty] | 262500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
4.03 |  | #REF! | OI |  | DESMANTELAMIENTO SISTEMA EXISTENTE |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 70000 | 70000 | 5% | 73500 | 1130.7692 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 70% | 51450 | 15 | 30% | 22050 |  |  | 0 | [6 empty] | 73500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
4.03 |  | #REF! | OI |  | CAMPANA RECOLECTORA HUMO Y GRASA |  |  | 11.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 126000 | 252000 | 5% | 264600 | 4070.7692 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 70% | 185220 | 15 | 30% | 79380 |  |  | 0 | [6 empty] | 264600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
4.03 |  | #REF! | OI |  | EXTRACTOR HUMO Y GRASA 3,700 CFM |  |  | 11.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 112000 | 224000 | 5% | 235200 | 3618.4615 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 70% | 164640 | 15 | 30% | 70560 |  |  | 0 | [6 empty] | 235200 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
4.03 |  | #REF! | OI |  | INYECTOR AIRE 6,000 CFM |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 260285 | 260285 | 5% | 273299.25 | 4204.6038 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 70% | 191309.475 | 15 | 30% | 81989.775 |  |  | 0 | [6 empty] | 273299.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
4.03 |  | #REF! | OI |  | CONSTRUCCION E INST. SISTEMA DUCTOS |  |  | 11.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 120300 | 240600 | 5% | 252630 | 3886.6154 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 70% | 176841 | 15 | 30% | 75789 |  |  | 0 | [6 empty] | 252630 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
4.03 |  | #REF! | OI |  | CONSTRUCCION E INST. DUCTOS INYECCION |  |  | 11.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 114500 | 114500 | 5% | 120225 | 1849.6154 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 70% | 84157.5 | 15 | 30% | 36067.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 120225 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
4.03 |  | #REF! | OI |  | CONSTRUCCION E INST. BASE EXTRACTOR |  |  | 11.04.2025 | 3 | DOP | 1 | 9500 | 28500 | 5% | 29925 | 460.3846 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 70% | 20947.5 | 15 | 30% | 8977.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 29925 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
4.03 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION Y SUMINISTRO MATERIALES |  |  | 11.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 15000 | 30000 | 5% | 31500 | 484.6154 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 70% | 22050 | 15 | 30% | 9450 |  |  | 0 | [6 empty] | 31500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
4.03 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION Y SUMINISTRO MATERIALES |  |  | 11.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 15000 | 30000 | 5% | 31500 | 484.6154 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 75064 TECNICOMSA SRL | 13 | 70% | 22050 | 15 | 30% | 9450 |  |  | 0 | [6 empty] | 31500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
4.03 |  | #REF! | OI |  | CONFECCION E INST. DUCTOS HORNOS PAN |  |  | 22.04.2025 | 500 | DOP | 1 | 1235 | 617500 | 5% | 648375 | 9975 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011107 | 801669 | 76380 SERVICIOS MULTIPLES DUCTEROJ SRL | 16 | 100% | 648375 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 648375 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.01 | * | #REF! | * | 201600 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.01 |  | #REF! | OI |  | PANELES Y PUERTAS DE CUARTO FRIOS |  |  | 01.04.2025 | 1 | USD | 65 | 192000 | 12480000 | 5% | 13104000 | 201600 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 13 | 60% | 7862400 | 15 | 40% | 5241600 |  |  | 0 | [6 empty] | 13104000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.02 | * | #REF! | * | 42000 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.02 |  | #REF! | OI |  | FRP/DIAMOND/ OTROS/INST PUERTAS/BUMPERS |  |  | 01.04.2025 | 1 | USD | 65 | 40000 | 2600000 | 5% | 2730000 | 42000 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 13 | 60% | 1638000 | 15 | 40% | 1092000 |  |  | 0 | [6 empty] | 2730000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.03 | * | #REF! | * | 779725.2524 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | CENTRAL DE FRIO ALTA Y MEDIA TEMPERATURA Y EVAPORADORES CO2 | 4600074204 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 249300 | #N/A | 15% | #N/A | #N/A | FRIGO S.P.A. |  |  | NTCO011108 | 801670 | FRIGO S.P.A. | 10 | 100% | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | CAMARA P/BEBIDA WALKING C IS250534 | 4600074304 |  | 05.11.2025 | 1 | EUR | #N/A | 6162.8 | #N/A | 15% | #N/A | #N/A | 34156 INFRICO SL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 50% | #N/A | 8 | 50% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | 3 PUERTAS CISA CRISTAL P/WALKING COOLER | 4600074304 |  | 05.11.2025 | 2 | EUR | #N/A | 2235.46 | #N/A | 15% | #N/A | #N/A | 34156 INFRICO SL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 50% | #N/A | 8 | 50% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | ESTANTERIAS D/VARILLA P/WALKING COOLER | 4600074304 |  | 05.11.2025 | 2 | EUR | #N/A | 2070.75 | #N/A | 15% | #N/A | #N/A | 34156 INFRICO SL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 50% | #N/A | 8 | 50% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | SEPARADORES D/VARILLA P/WALKING COOLER | 4600074304 |  | 05.11.2025 | 6 | EUR | #N/A | 83.8 | #N/A | 15% | #N/A | #N/A | 34156 INFRICO SL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 34156 INFRICO SL | 6 | 50% | #N/A | 8 | 50% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | FARCO EXHIBIDOR 13P3 FAST LANE |  |  | 23.06.2025 | 4 | USD | 65 | 2500 | 650000 | 1% | 656500 | 10100 | FARCO |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 16 | 100% | 656500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 656500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | FARCO FST-60 MESA REFRIGERADA R290 |  |  | 23.06.2025 | 1 | USD | 65 | 1600 | 104000 | 1% | 105040 | 1616 | FARCO |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 16 | 100% | 105040 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 105040 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | FARCO MPF-67-HC MESA PREPARACION TOPE LISO DOS PUERTAS |  |  | 23.06.2025 | 1 | USD | 65 | 2250 | 146250 | 1% | 147712.5 | 2272.5 | FARCO |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 16 | 100% | 147712.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 147712.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | TOPE MARMOLITO NEGRO P/ MESA FARCO MPF-67-HC |  |  | 23.06.2025 | 1 | USD | 65 | 650 | 42250 | 1% | 42672.5 | 656.5 | FAMEJAO |  |  | NTCO011108 | 801670 | FAMEJAO | 14 | 70% | 29870.75 | 16 | 30% | 12801.75 |  |  | 0 | [6 empty] | 42672.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL PANAMA 3LX 3.75 S/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 4389.42 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 632.57 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL PANAMA 3LX 3.75 S/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 3 | EUR | #N/A | 4389.42 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 632.57 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 7366.02 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 632.57 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 7366.02 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 7366.02 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 7366.02 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 632.57 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 7366.02 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 632.57 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 7366.02 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 1.25 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 3828.6 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 632.57 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 2.50 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 5511.03 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | TAPA LATERAL IZQUIERDA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 632.57 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 2.50 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 5511.03 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL OSAKA 3LX 3.75 C/P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 7366.02 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 632.57 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 3.12 4P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 7051.6 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | TAPAS LATERALES SOLIDAS | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 2 | EUR | #N/A | 653.31 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 3.90 5P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 8316.74 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | TAPAS LATERALES SOLIDAS | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 653.31 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | TAPAS LATERALES INTERMEDIAS | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 684.42 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 3.90 5P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 2 | EUR | #N/A | 8316.74 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL ASTANA LX 2.34 3P CO2 | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 5703.5 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | TAPA LATERAL DERECHA SOLIDA | 4600073206 |  | 10.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 653.31 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 4 | 60% | #N/A | 8 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA DE JUGO/FRUTAS VISION P85 H150 R290 L135 AUTOCONTENIDA R290 | 4600075212 |  | 26.06.2025 | 2 | EUR | #N/A | 4322.35 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 8 | 60% | #N/A | 10 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA LONDON 4 90 VDA L1250 CO2 | 4600074983 |  | 17.07.2025 | 2 | EUR | #N/A | 3312 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 60% | #N/A | 10 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | LATERAL P/NEVRA PANORAMICO | 4600074983 |  | 17.07.2025 | 4 | EUR | #N/A | 644.29 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 60% | #N/A | 10 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA LONDON 4 90 H150 L1250 CO2 | 4600074983 |  | 17.07.2025 | 1 | EUR | #N/A | 3776.33 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 60% | #N/A | 10 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | LATERAL P/NEVRA PANORAMICO | 4600074983 |  | 17.07.2025 | 2 | EUR | #N/A | 644.29 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | ARNEG ITALIA |  |  | NTCO011108 | 801670 | ARNEG ITALIA-33347 | 7 | 60% | #N/A | 10 | 40% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NITROX SEMI MURAL REFRIGERADO 2 NIVELES (B726) 2480 REMOTO CO2 PANADERIA | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 2 | USD | 65 | 11176 | 1452880 | 45% | 2106676 | 32410.4 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 1053338 | 11 | 50% | 1053338 |  |  | 0 | [6 empty] | 2106676 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | BLUTCHER BLOCK REFRIGERADO CO2 1240 DELI | 4600073155 |  | 11.04.2025 | 1 | USD | 65 | 7994 | 519610 | 45% | 753434.5 | 11591.3 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 376717.25 | 11 | 50% | 376717.25 |  |  | 0 | [6 empty] | 753434.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NITROX COMBI COFFEE 2480 CON CROSS REFRIGERADO 1875 REMOTO CO2 CAFETERIA | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 13306 | 864890 | 45% | 1254090.5 | 19293.7 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 627045.25 | 11 | 50% | 627045.25 |  |  | 0 | [6 empty] | 1254090.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NITROX SEMI MURAL REFRIGERADO 2 NIVELES (B726) 2480 REMOTO CO2 DELI | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 11176 | 726440 | 45% | 1053338 | 16205.2 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 526669 | 11 | 50% | 526669 |  |  | 0 | [6 empty] | 1053338 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NITROX SEMI MURAL REFRIGERADO 2 NIVELES (B726) 1240 REMOTO CO2 DELI | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 2 | USD | 65 | 8272 | 1075360 | 45% | 1559272 | 23988.8 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 779636 | 11 | 50% | 779636 |  |  | 0 | [6 empty] | 1559272 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NITROX ESQUINERO SEMI MURAL REFRIG. FF B726 REMOTO CO2 DELI | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 11186 | 727090 | 45% | 1054280.5 | 16219.7 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 527140.25 | 11 | 50% | 527140.25 |  |  | 0 | [6 empty] | 1054280.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NITROX FRIO FORZADO 2480 REMOTO CO2 DELI | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 10445 | 678925 | 45% | 984441.25 | 15145.25 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 492220.625 | 11 | 50% | 492220.625 |  |  | 0 | [6 empty] | 984441.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NITROX FRIO FORZADO 1240 REMOTO CO2 DELI | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 7107 | 461955 | 45% | 669834.75 | 10305.15 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 334917.375 | 11 | 50% | 334917.375 |  |  | 0 | [6 empty] | 669834.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.03 |  | #REF! | OI |  | NITROX SEMI MURAL REFRIGERADO 4 NIVELES (B1226) 2480 REMOTO CO2 GRAB & GO | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 14067 | 914355 | 45% | 1325814.75 | 20397.15 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 662907.375 | 11 | 50% | 662907.375 |  |  | 0 | [6 empty] | 1325814.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.04 | * | #REF! | * | 27571.7 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BOX RAIL 7 BR-K-LEG-7 |  |  | 01.04.2025 | 117 | USD | 65 | 35 | 266175 | 30% | 346027.5 | 5323.5 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 173013.75 | 15 | 50% | 173013.75 |  |  | 0 | [6 empty] | 346027.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL 94 CSB-90 |  |  | 01.04.2025 | 67 | USD | 65 | 75 | 326625 | 30% | 424612.5 | 6532.5 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 212306.25 | 15 | 50% | 212306.25 |  |  | 0 | [6 empty] | 424612.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL CSBC |  |  | 01.04.2025 | 43 | USD | 65 | 8 | 22360 | 30% | 29068 | 447.2 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 14534 | 15 | 50% | 14534 |  |  | 0 | [6 empty] | 29068 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL 90 CSB-90 |  |  | 01.04.2025 | 2 | USD | 65 | 16 | 2080 | 30% | 2704 | 41.6 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 1352 | 15 | 50% | 1352 |  |  | 0 | [6 empty] | 2704 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL END CAP CSBE-00 |  |  | 01.04.2025 | 73 | USD | 65 | 4 | 18980 | 30% | 24674 | 379.6 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 12337 | 15 | 50% | 12337 |  |  | 0 | [6 empty] | 24674 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPERS P/CARRITO DE SM RE2 12 |  |  | 01.04.2025 | 45 | USD | 65 | 35 | 102375 | 30% | 133087.5 | 2047.5 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 66543.75 | 15 | 50% | 66543.75 |  |  | 0 | [6 empty] | 133087.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOX CSGR-V2-C-CROME-KIT |  |  | 01.04.2025 | 3 | USD | 65 | 117 | 22815 | 30% | 29659.5 | 456.3 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31337 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 14829.75 | 15 | 50% | 14829.75 |  |  | 0 | [6 empty] | 29659.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOX CSGR-V2-E-CROME-KIT |  |  | 01.04.2025 | 6 | USD | 65 | 73 | 28470 | 30% | 37011 | 569.4 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31334 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 18505.5 | 15 | 50% | 18505.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 37011 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOX CSGR-V2-M-CROME-KIT |  |  | 01.04.2025 | 9 | USD | 65 | 117 | 68445 | 30% | 88978.5 | 1368.9 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 44489.25 | 15 | 50% | 44489.25 |  |  | 0 | [6 empty] | 88978.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-10A |  |  | 01.04.2025 | 5 | USD | 65 | 210 | 68250 | 30% | 88725 | 1365 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31336 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 44362.5 | 15 | 50% | 44362.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 88725 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-12A |  |  | 01.04.2025 | 24 | USD | 65 | 228 | 355680 | 30% | 462384 | 7113.6 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 231192 | 15 | 50% | 231192 |  |  | 0 | [6 empty] | 462384 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-2A |  |  | 01.04.2025 | 2 | USD | 65 | 115 | 14950 | 30% | 19435 | 299 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31333 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 9717.5 | 15 | 50% | 9717.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 19435 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-4A |  |  | 01.04.2025 | 4 | USD | 65 | 131 | 34060 | 30% | 44278 | 681.2 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 22139 | 15 | 50% | 22139 |  |  | 0 | [6 empty] | 44278 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-8A |  |  | 01.04.2025 | 3 | USD | 65 | 186 | 36270 | 30% | 47151 | 725.4 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31332 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 23575.5 | 15 | 50% | 23575.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 47151 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER CSSSR-CORNER-90 |  |  | 01.04.2025 | 5 | USD | 65 | 34 | 11050 | 30% | 14365 | 221 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 31338 :MCCUE CORPORATION | 13 | 50% | 7182.5 | 15 | 50% | 7182.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 14365 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.05 | * | #REF! | * | 40175.5556 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.05 |  | #REF! | OI |  | ESTANTERIA 5 NIVELES 1400X500X1760MM |  |  | 01.04.2025 | 52 | DOP | 1 | 46000 | 2392000 | 1% | 2415920 | 37168 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 1207960 | 15 | 50% | 1207960 |  |  | 0 | [6 empty] | 2415920 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.05 |  | #REF! | OI |  | ESTANTERIA 5 NIVELES 1400X500X1760MM (DELI) |  |  | 01.04.2025 | 5 | DOP | 1 | 32000 | 160000 | 1% | 161600 | 2486.1538 | UTECO |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 80800 | 15 | 50% | 80800 |  |  | 0 | [6 empty] | 161600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.06 | * | #REF! | * | 273866.1727 | [5 empty] | USD | 65 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 0 | 15 | 50% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.06 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION DE FRIO ALIMENTARIO CO2 | 4512603505 |  | 02.07.2025 | 1 | EUR | #N/A | 208595.63 | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | FRIGA |  |  | NTCO011108 | 801670 | FRIGA | 8 | 50% | #N/A | 11 | 50% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.06 |  | #REF! | OI |  | SUPERVISION DEL FRIO ALIMENTARIO CO2 |  |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 15000 | 975000 | 0% | 975000 | 15000 | Auctor & Solver |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35645 VAS S.A | 13 | 50% | 487500 | 15 | 50% | 487500 |  |  | 0 | [6 empty] | 975000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.06 |  | #REF! | OI |  | DISEÑO FRIO ALIMENTARIO AUTOCAD CO2 | 4512408305 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 7227 | 469755 | 0% | 469755 | 7227 | Auctor & Solver |  |  | NTCO011108 | 801670 | 35645 VAS S.A | 2 | 50% | 234877.5 | 9 | 50% | 234877.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 469755 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
5.07 | * | #REF! | * | 59335.5 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011108 | 801670 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.07 |  | #REF! | OI |  | PUERTAS BATIENTES DOS HOJAS M 1.80X2.10 |  |  | 01.04.2025 | 7 | USD | 65 | 4305 | 1958775 | 30% | 2546407.5 | 39175.5 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 13 | 60% | 1527844.5 | 15 | 40% | 1018563 |  |  | 0 | [6 empty] | 2546407.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.07 |  | #REF! | OI |  | PUERTAS BATIENTES DOS HOJAS M 1.00X2.10 |  |  | 01.04.2025 | 4 | USD | 65 | 2100 | 546000 | 30% | 709800 | 10920 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 13 | 60% | 425880 | 15 | 40% | 283920 |  |  | 0 | [6 empty] | 709800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.07 |  | #REF! | OI |  | MARCOS DIAMOND PLATE PUERTA BATIENTES |  |  | 01.04.2025 | 11 | USD | 65 | 390 | 278850 | 0% | 278850 | 4290 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 13 | 60% | 167310 | 15 | 40% | 111540 |  |  | 0 | [6 empty] | 278850 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
5.07 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION PUERTAS BATIENTES |  |  | 01.04.2025 | 11 | USD | 65 | 450 | 321750 | 0% | 321750 | 4950 | Tienda modelo: MC05 Duarte |  |  | NTCO011108 | 801670 | 76752 ROOFTEC SRL | 13 | 60% | 193050 | 15 | 40% | 128700 |  |  | 0 | [6 empty] | 321750 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.01 | * | #REF! | * | 0 | [5 empty] | USD | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.05 |  | #REF! | OI |  | MOTOROLA RADIO DEP450 UHF 16 ANA/DIG | 4512586840 |  | 01.04.2025 | 22 | DOP | 1 | 26000 | 572000 | 1% | 577720 | 8888 | Radios de comunicación |  |  | NTCO011109 | 801671 | 77122 RADIO NET SRL | 16 | 100% | 577720 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 577720 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
6.05 |  | #REF! | OI |  | CDM DETECTORA DE BILLETES FALSOS LD-3 |  |  | 01.04.2025 | 13 | DOP | 1 | 850 | 11050 | 1% | 11160.5 | 171.7 | Camilla de emergencia |  |  | NTCO011109 | 801671 | LENYIRUB | 16 | 100% | 11160.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 11160.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.05 |  | #REF! | OI |  | CDM CONTADORA DE MONEDAS MOD CDM-15 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 24950 | 24950 | 1% | 25199.5 | 387.6846 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 16 | 100% | 25199.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 25199.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.05 |  | #REF! | OI |  | CONTADORA DE MONEDAS RIBAO CS-10S (BALANZA Y EQUIPO) |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 32500 | 32500 | 1% | 32825 | 505 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 16 | 100% | 32825 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 32825 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.05 |  | #REF! | OI |  | CANDADO MUL-T-LOCK 13 PULG AMESTRADO |  |  | 01.04.2025 | 19 | DOP | 1 | 9129.5 | 173460.5 | 1% | 175195.105 | 2695.3093 | Camilla de emergencia |  |  | NTCO011109 | 801671 | LENYIRUB | 16 | 100% | 175195.105 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 175195.105 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.05 |  | #REF! | OI |  | AMAESTRAMIENTO POR PROD MUL-T-LOCK |  |  | 01.04.2025 | 19 | DOP | 1 | 593.22 | 11271.18 | 1% | 11383.8918 | 175.1368 | Candado y Amaestramiento de llaves |  |  | NTCO011109 | 801671 | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 16 | 100% | 11383.8918 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 11383.8918 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.05 |  | #REF! | OI |  | DUPLICADO DE LLAVES 237 MTL 600 |  |  | 01.04.2025 | 5 | DOP | 1 | 2250 | 11250 | 1% | 11362.5 | 174.8077 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 16 | 100% | 11362.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 11362.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.05 |  | #REF! | OI |  | INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 4418 | 4418 | 1% | 4462.18 | 68.6489 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 16 | 100% | 4462.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4462.18 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.05 |  | #REF! | OI |  | CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 11550 | 11550 | 1% | 11665.5 | 179.4692 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 16 | 100% | 11665.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 11665.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.05 |  | #REF! | OI |  | ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 4399 | 4399 | 1% | 4442.99 | 68.3537 | Candado y Amaestramiento de llaves |  |  | NTCO011109 | 801671 | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 16 | 100% | 4442.99 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4442.99 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.05 |  | #REF! | OI |  | CAJA FUERTE C/FUEGO C/COMB+LLAVE SS-100 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 1% | 40400 | 621.5385 | Camilla de emergencia |  |  | NTCO011109 | 801671 | LENYIRUB | 16 | 100% | 40400 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 40400 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.05 |  | #REF! | OI |  | CAJA SEG. MASTER SS-065 COM C/FUEGO 877X |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 1% | 30300 | 466.1538 | Equipos de Tesoreria |  |  | NTCO011109 | 801671 | DOPEL | 16 | 100% | 30300 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 30300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.05 |  | #REF! | OI |  | MAQUINA CONTADORA BILLETES CBM PLUS 401 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 23500 | 23500 | 1% | 23735 | 365.1538 | Radios de comunicación |  |  | NTCO011109 | 801671 | RADIO NET | 16 | 100% | 23735 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 23735 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
6.05 |  | #REF! | OI |  | MONEY SAFE CAJA DE BOVEDA TL30X6 | 4512504517 |  | 01.04.2025 | 1 | USD | 65 | 14536 | 944840 | 1% | 954288.4 | 14681.36 | SENTRY BANK |  |  | NTCO011109 | 801671 | SENTRY BANK | 5 | 50% | 477144.2 | 16 | 50% | 477144.2 |  |  | 0 | [6 empty] | 954288.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.01 | * | #REF! | * | 24826.9325 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | CARRO TRANSPORTE 40X60MM 12NIV |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 20081.25 | 60243.75 | 0% | 60243.75 | 926.8269 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 30121.875 | 15 | 50% | 30121.875 |  |  | 0 | [6 empty] | 60243.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | FREGADERO SIN ESTANTE FD-01 |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 38933.25 | 77866.5 | 0% | 77866.5 | 1197.9462 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 38933.25 | 15 | 50% | 38933.25 |  |  | 0 | [6 empty] | 77866.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | FREGADERO DOBLE 2 CUBA FD-02 1.20MT |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 55729.5 | 111459 | 0% | 111459 | 1714.7538 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 55729.5 | 15 | 50% | 55729.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 111459 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION & DISTRIBUCION MOBILIARIOS |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 180000 | 180000 | 0% | 180000 | 2769.2308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 90000 | 15 | 50% | 90000 |  |  | 0 | [6 empty] | 180000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | LAVAMANO EN ACERO INOX C/PULSADOR |  |  | 23.06.2025 | 9 | DOP | 1 | 19350 | 174150 | 0% | 174150 | 2679.2308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 87075 | 15 | 50% | 87075 |  |  | 0 | [6 empty] | 174150 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | LLAVE MEZCLADORA TIPO TOPE 8X10 T&S |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 11000 | 33000 | 0% | 33000 | 507.6923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 16500 | 15 | 50% | 16500 |  |  | 0 | [6 empty] | 33000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA DE ACERO INOXIDABLE |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 19500 | 58500 | 0% | 58500 | 900 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 29250 | 15 | 50% | 29250 |  |  | 0 | [6 empty] | 58500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1000X700X850MM |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 21284.25 | 21284.25 | 0% | 21284.25 | 327.45 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 10642.125 | 15 | 50% | 10642.125 |  |  | 0 | [6 empty] | 21284.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL C/TABLA DE CORTE |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 42881.25 | 128643.75 | 0% | 128643.75 | 1979.1346 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 64321.875 | 15 | 50% | 64321.875 |  |  | 0 | [6 empty] | 128643.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO FONDO PARA DESCAMO MD-1.60 |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 42803.25 | 42803.25 | 0% | 42803.25 | 658.5115 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 21401.625 | 15 | 50% | 21401.625 |  |  | 0 | [6 empty] | 42803.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE 1600X700X8 |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 32818.5 | 65637 | 0% | 65637 | 1009.8 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 32818.5 | 15 | 50% | 32818.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 65637 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1400X700X850MM |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 31077 | 62154 | 0% | 62154 | 956.2154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 31077 | 15 | 50% | 31077 |  |  | 0 | [6 empty] | 62154 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 0% | 18719.25 | 287.9885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 9359.625 | 15 | 50% | 9359.625 |  |  | 0 | [6 empty] | 18719.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 0% | 18719.25 | 287.9885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 9359.625 | 15 | 50% | 9359.625 |  |  | 0 | [6 empty] | 18719.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 0% | 18719.25 | 287.9885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 9359.625 | 15 | 50% | 9359.625 |  |  | 0 | [6 empty] | 18719.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INFERIOR |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 29335.5 | 29335.5 | 0% | 29335.5 | 451.3154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 14667.75 | 15 | 50% | 14667.75 |  |  | 0 | [6 empty] | 29335.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INFERIOR y |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 42300 | 126900 | 0% | 126900 | 1952.3077 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 63450 | 15 | 50% | 63450 |  |  | 0 | [6 empty] | 126900 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 36573 | 36573 | 0% | 36573 | 562.6615 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 18286.5 | 15 | 50% | 18286.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 36573 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 36573 | 36573 | 0% | 36573 | 562.6615 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 18286.5 | 15 | 50% | 18286.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 36573 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 36573 | 73146 | 0% | 73146 | 1125.3231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 36573 | 15 | 50% | 36573 |  |  | 0 | [6 empty] | 73146 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1-1.80MT |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 32742 | 32742 | 0% | 32742 | 503.7231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 16371 | 15 | 50% | 16371 |  |  | 0 | [6 empty] | 32742 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M-60 |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 0% | 18719.25 | 287.9885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 9359.625 | 15 | 50% | 9359.625 |  |  | 0 | [6 empty] | 18719.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL2000X700X850 MM |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 37736.25 | 37736.25 | 0% | 37736.25 | 580.5577 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 18868.125 | 15 | 50% | 18868.125 |  |  | 0 | [6 empty] | 37736.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL2000X700X850 MM |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 37736.25 | 75472.5 | 0% | 75472.5 | 1161.1154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 37736.25 | 15 | 50% | 37736.25 |  |  | 0 | [6 empty] | 75472.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.01 |  | #REF! | OI |  | TRANSPORTE DE EQ Y GASTOS INDIRECTOS |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 25000 | 25000 | 0% | 25000 | 384.6154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 13 | 50% | 12500 | 15 | 50% | 12500 |  |  | 0 | [6 empty] | 25000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 | * | #REF! | * | 57974.1722 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | HORNO RATIONAL ICP 101 ELECTRICO (10 BANDEJAS) | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 2 | USD | 65 | 14132 | 1837160 | 0% | 1837160 | 28264 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 1102296 | 16 | 40% | 734864 |  |  | 0 | [6 empty] | 1837160 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | MESA PARA HORNO ICOMBI PRO | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 2 | USD | 65 | 1690.92 | 219819.6 | 0% | 219819.6 | 3381.84 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 131891.76 | 16 | 40% | 87927.84 |  |  | 0 | [6 empty] | 219819.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | MATERIALES DE INSTALACION | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 2 | USD | 65 | 300 | 39000 | 0% | 39000 | 600 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 23400 | 16 | 40% | 15600 |  |  | 0 | [6 empty] | 39000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | SUPERSPIKE PARA POLLOS 1/1 GN | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 18 | USD | 65 | 100.51 | 117596.7 | 0% | 117596.7 | 1809.18 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 70558.02 | 16 | 40% | 47038.68 |  |  | 0 | [6 empty] | 117596.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | PARRILLAS ACERO INOX 1/1 GN | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 12 | USD | 65 | 63.75 | 49725 | 0% | 49725 | 765 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 29835 | 16 | 40% | 19890 |  |  | 0 | [6 empty] | 49725 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 20 | USD | 65 | 106.59 | 138567 | 0% | 138567 | 2131.8 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 83140.2 | 16 | 40% | 55426.8 |  |  | 0 | [6 empty] | 138567 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | COMBIFRY 1/1 GN | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 4 | USD | 65 | 158.01 | 41082.6 | 0% | 41082.6 | 632.04 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 24649.56 | 16 | 40% | 16433.04 |  |  | 0 | [6 empty] | 41082.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | BANDEJA DE GRANITO ESMALTADO 20MM | 4512501388 |  | 10.06.2025 | 4 | USD | 65 | 119.83 | 31155.8 | 0% | 31155.8 | 479.32 | HORNOS RATIONAL ELECTRICO |  |  | NTCO011110 | 801672 | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE SRL | 5 | 60% | 18693.48 | 16 | 40% | 12462.32 |  |  | 0 | [6 empty] | 31155.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | ALEGACY CUCHARA SOLIDA 21L MOD 4781 |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 250 | 500 | 1% | 505 | 7.7692 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 505 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 505 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | BANDEJA PARA COSTILLA |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 11074.16 | 11074.16 | 1% | 11184.9016 | 172.0754 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 11184.9016 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 11184.9016 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN |  |  | 01.04.2025 | 4 | DOP | 1 | 6299.47 | 25197.88 | 1% | 25449.8588 | 391.5363 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 25449.8588 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 25449.8588 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | CAMBRO RECIPIENTE GAST 1/6X4 NEG |  |  | 01.04.2025 | 10 | DOP | 1 | 1650 | 16500 | 1% | 16665 | 256.3846 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 16665 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16665 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | CAMBRO TAPA P/RECI 9FC2452 |  |  | 01.04.2025 | 10 | DOP | 1 | 450 | 4500 | 1% | 4545 | 69.9231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 4545 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4545 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | CUBETA P/DESINFECTAR 5LT ROJA |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 420844.07 | 420844.07 | 1% | 425052.5107 | 6539.2694 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 425052.5107 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 425052.5107 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | CUCHARA ALTA TEMPERATURA 13" |  |  | 01.04.2025 | 3 | DOP | 1 | 690 | 2070 | 1% | 2090.7 | 32.1646 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 2090.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2090.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | DISCO REBANADOR 10 MM.25 |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 600 | 1200 | 1% | 1212 | 18.6462 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 1212 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1212 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | FORSCHNER CUCHILLO P/QUESO DOBLE 14 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 2433.33 | 2433.33 | 1% | 2457.6633 | 37.8102 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 2457.6633 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2457.6633 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | HALCO BATIDOR DE MANO FRANCES 18 |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 3200 | 6400 | 1% | 6464 | 99.4462 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 6464 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 6464 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | HALCO CUCHILLO COCINERO 10 PC12910 |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 850 | 1700 | 1% | 1717 | 26.4154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 1717 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1717 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | HALCO ESCUDILLA DE A/I 10.5QT 15 |  |  | 01.04.2025 | 4 | DOP | 1 | 1650 | 6600 | 1% | 6666 | 102.5538 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 6666 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 6666 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | MICROONDAS TORNADO TMO‐1000E |  |  | 01.04.2025 | 3 | DOP | 1 | 22800 | 68400 | 1% | 69084 | 1062.8308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 69084 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 69084 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | MINI PACK EMPACADORA VACIO MVS-45II 2 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 307391.34 | 307391.34 | 1% | 310465.2534 | 4776.3885 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 310465.2534 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 310465.2534 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | PANO DE MICROFIBRA 16X16" 24/1 VERDE |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 3050 | 3050 | 1% | 3080.5 | 47.3923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 3080.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3080.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | PINZA PLASTICA NEGRA 12 PULG 4712 |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 400 | 800 | 1% | 808 | 12.4308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 808 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 808 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO AZUL 8 OZ |  |  | 01.04.2025 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 1% | 909 | 13.9846 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 909 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 909 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO PERFORADO AZUL |  |  | 01.04.2025 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 1% | 909 | 13.9846 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 909 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 909 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG10151 |  |  | 01.04.2025 | 15 | DOP | 1 | 550.84 | 8262.6 | 1% | 8345.226 | 128.3881 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 8345.226 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 8345.226 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG12201 |  |  | 01.04.2025 | 4 | DOP | 1 | 635.59 | 2542.36 | 1% | 2567.7836 | 39.5044 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 2567.7836 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2567.7836 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | RUBBERMAID ESPATULA PLASTICA P/CALOR 16 |  |  | 01.04.2025 | 4 | DOP | 1 | 1990 | 7960 | 1% | 8039.6 | 123.6862 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 8039.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 8039.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON MOD 1901999 NEGRO |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 164063.31 | 164063.31 | 1% | 165703.9431 | 2549.2914 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 165703.9431 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 165703.9431 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | SACA BOLAS #8 GRIS |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 1200 | 2400 | 1% | 2424 | 37.2923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 2424 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2424 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | SEPARADORES NEVEREAS S/NOMBRE 14X6.5 |  |  | 01.04.2025 | 20 | DOP | 1 | 350 | 7000 | 1% | 7070 | 108.7692 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 7070 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 7070 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 10-25/64 40751PS10 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 6438.22 | 6438.22 | 1% | 6502.6022 | 100.04 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 6502.6022 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 6502.6022 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 8MM 15/16 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 5821.21 | 5821.21 | 1% | 5879.4221 | 90.4526 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 5879.4221 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5879.4221 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | SIRMAN DISCO RALLADOR3 MM 1/8 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 4853 | 4853 | 1% | 4901.53 | 75.4082 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 4901.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4901.53 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 3650.85 | 3650.85 | 1% | 3687.3585 | 56.7286 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 3687.3585 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3687.3585 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 4242.25 | 4242.25 | 1% | 4284.6725 | 65.918 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 4284.6725 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4284.6725 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | SIRMAN PROCESADOR VEGETALES 40752508 TM2 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 64770.41 | 64770.41 | 1% | 65418.1141 | 1006.4325 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 65418.1141 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 65418.1141 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | TABLA CORTE 15X20X3/4 BCA BROWNE |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 1450 | 2900 | 1% | 2929 | 45.0615 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 2929 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2929 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | TABLA P/CORTE 15X20X1/2" VERDE (57361504) |  |  | 01.04.2025 | 4 | DOP | 1 | 1450 | 5800 | 1% | 5858 | 90.1231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 5858 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5858 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | TAZA MEDIDORA PLASTICA 1 TAZA |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 1% | 1010 | 15.5385 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 1010 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1010 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | UTENSILIOS DELY |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 68807.79 | 68807.79 | 1% | 69495.8679 | 1069.1672 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 69495.8679 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 69495.8679 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.02 |  | #REF! | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-20 |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 1% | 1010 | 15.5385 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 1010 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1010 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 | * | #REF! | * | 113048.3961 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | ALEGACY CUCHARA P/SERVIR 3770 |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 150 | 450 | 1% | 454.5 | 6.9923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 454.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 454.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | ALEGACY TIJERA CORTAR AVES/PESC 1220 |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 3000 | 6000 | 1% | 6060 | 93.2308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 6060 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 6060 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | AMERICAN METALCRAFT PINZA HDUT1200 |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 230 | 690 | 1% | 696.9 | 10.7215 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 696.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 696.9 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | BASE PARA CANASTOS DE VEGETALES 1/4 |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 5263.8133 | 15791.44 | 1% | 15949.3544 | 245.3747 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 15949.3544 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 15949.3544 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | BIRO MOLINO MEZCLADOR 32 220VAC 3PH |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 937877.67 | 937877.67 | 1% | 947256.4467 | 14573.1761 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 947256.4467 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 947256.4467 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | BIRO SIN FIN CARNIC 3HP 208/230 1433FH |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 546727.98 | 546727.98 | 1% | 552195.2598 | 8495.3117 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 552195.2598 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 552195.2598 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | BIRO TENDERIZADORA 3/4 HP 110V 9HD |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 181574.8 | 181574.8 | 1% | 183390.548 | 2821.393 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 183390.548 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 183390.548 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 10X30X2 10302MTNG |  |  | 23.06.2025 | 36 | DOP | 1 | 1978.2383 | 71216.58 | 1% | 71928.7458 | 1106.5961 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 71928.7458 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 71928.7458 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 6X30X2 6302MT NG |  |  | 23.06.2025 | 60 | DOP | 1 | 1171.6785 | 70300.71 | 1% | 71003.7171 | 1092.3649 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 71003.7171 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 71003.7171 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 8X30X2 83302MTNG |  |  | 23.06.2025 | 96 | DOP | 1 | 1807.0286 | 173474.75 | 1% | 175209.4975 | 2695.5307 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 175209.4975 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 175209.4975 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | CARLISLE RACK 24PULG LARGO ODR‐24N |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 600 | 600 | 1% | 606 | 9.3231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 606 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 606 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | CENTRIFUGADORA DE VERDURAS 3GAL |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 6000 | 6000 | 1% | 6060 | 93.2308 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 6060 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 6060 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | CEPILLO SAN JAMAR 1178902 |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 4000 | 8000 | 1% | 8080 | 124.3077 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 8080 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 8080 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | CHURRASCO 12¨MANGO FIBROX NEGRO |  |  | 23.06.2025 | 5 | DOP | 1 | 3567.696 | 17838.48 | 1% | 18016.8648 | 277.1825 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 18016.8648 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 18016.8648 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | CORTADOR DE QUESO Y JAMON CUBE KING |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 16413.67 | 16413.67 | 1% | 16577.8067 | 255.0432 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 16577.8067 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16577.8067 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | CUCHILLO 8 X 2 RECTO ANCHO FIBROX |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 2626.0833 | 7878.25 | 1% | 7957.0325 | 122.4159 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 7957.0325 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 7957.0325 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | DELFIN BANDEJA RECT/HALF 15X6X1 TRC-1561 |  |  | 23.06.2025 | 48 | DOP | 1 | 3049.074 | 146355.55 | 1% | 147819.1055 | 2274.1401 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 147819.1055 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 147819.1055 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | DELFIN BANDEJA RECT/HALF 15X6X1 TRC-1561 |  |  | 23.06.2025 | 30 | DOP | 1 | 3049.0737 | 91472.21 | 1% | 92386.9321 | 1421.3374 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 92386.9321 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 92386.9321 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10G GRE |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 1% | 2424 | 37.2923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 2424 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2424 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10T PCP |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 1% | 2424 | 37.2923 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 2424 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2424 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | EDLUND ABRIDOR DE LATAS CON BASE MOD 1S |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 14000 | 14000 | 1% | 14140 | 217.5385 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 14140 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14140 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | FILETEO 6¨ RECTO FINO FIBROX NEGRO |  |  | 23.06.2025 | 6 | DOP | 1 | 1337.0183 | 8022.11 | 1% | 8102.3311 | 124.6512 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 8102.3311 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 8102.3311 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | MOLINO CARNICERIA 1HP BI-822SS |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 140501.33 | 140501.33 | 1% | 141906.3433 | 2183.1745 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 141906.3433 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 141906.3433 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | REBANADORA PALLADIO 13 330 EVO TOP |  |  | 23.06.2025 | 4 | DOP | 1 | 151549.5 | 606198 | 1% | 612259.98 | 9419.3843 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 612259.98 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 612259.98 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88002 |  |  | 23.06.2025 | 4 | DOP | 1 | 1200 | 4800 | 1% | 4848 | 74.5846 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 4848 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4848 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88004 |  |  | 23.06.2025 | 4 | DOP | 1 | 1400 | 5600 | 1% | 5656 | 87.0154 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 5656 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5656 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | SIERRA SIN FIN CARNICERIA 1.5HP BI-22SS |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 397260.62 | 397260.62 | 1% | 401233.2262 | 6172.8189 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 401233.2262 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 401233.2262 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | SIRMAN REBANADORA 15 TIZIANO |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 165106.71 | 165106.71 | 1% | 166757.7771 | 2565.5043 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 166757.7771 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 166757.7771 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | TABLECRAFT King Steel CB1520GNA VERDE |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 950 | 1900 | 1% | 1919 | 29.5231 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 1919 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1919 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | TABLECRAFT TABLA CORTE CB1520BRA MARRON |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 950 | 950 | 1% | 959.5 | 14.7615 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 959.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 959.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | TIRADOR DE MANO P/DOLLY FDDOHDL0103 |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 1619.73 | 4859.19 | 1% | 4907.7819 | 75.5043 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | UTECO SRL | 16 | 100% | 4907.7819 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4907.7819 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | VICTORINOX AMOLADOR 3 PIEDRA 11 1/2F/M/G |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 8808.055 | 17616.11 | 1% | 17792.2711 | 273.7272 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 17792.2711 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 17792.2711 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICO MIDIUM 81503 |  |  | 23.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 8546.76 | 25640.28 | 1% | 25896.6828 | 398.4105 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 25896.6828 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 25896.6828 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICOS LARGE 81504 |  |  | 23.06.2025 | 1 | DOP | 1 | 8316.05 | 8316.05 | 1% | 8399.2105 | 129.2186 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 8399.2105 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 8399.2105 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-30 |  |  | 23.06.2025 | 2 | DOP | 1 | 650 | 1300 | 1% | 1313 | 20.2 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 1313 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1313 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | WINHOLT RAPEADORA WHSS-1 |  |  | 23.06.2025 | 9 | DOP | 1 | 25029.7844 | 225268.06 | 1% | 227520.7406 | 3500.3191 | Tienda modelo: MC26 Nagua |  |  | NTCO011110 | 801672 | GRUPO SERVICIO | 16 | 100% | 227520.7406 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 227520.7406 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | NITROX NEUTRO 1240 CON CROSS Accesorio dos niveles para vinos DELI | 4600073155 |  | 11.02.2025 | 2 | USD | 65 | 3829 | 497770 | 45% | 721766.5 | 11104.1 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 360883.25 | 12 | 50% | 360883.25 |  |  | 0 | [6 empty] | 721766.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | RETROBANCO NEUTRO PANADERIA 1240 Con mesada de Marmol, UN MODULO CON FREGADERO GRAB & GO |  |  | 11.02.2025 | 3 | USD | 65 | 4124 | 804180 | 45% | 1166061 | 17939.4 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 13 | 50% | 583030.5 | 16 | 50% | 583030.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 1166061 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.03 |  | #REF! | OI |  | RETROBANCO NEUTRO CON ESTANTERIA 4 niveles de estantes superiores en madera Dimensiones: 1920 x 748 x 2200 GRAB & GO |  |  | 11.02.2025 | 2 | USD | 65 | 7237 | 940810 | 45% | 1364174.5 | 20987.3 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 13 | 50% | 682087.25 | 16 | 50% | 682087.25 |  |  | 0 | [6 empty] | 1364174.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.04 | * | #REF! | * | 270980.8585 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | CAMARA FERMENTACION 17 CARROS | 4512510979 |  | 10.06.2025 | 1 | USD | 65 | 25116 | 1632540 | 0% | 1632540 | 25116 | LATAM EQUIPMENT |  |  | NTCO011110 | 801672 | LATAM EQUIPMENT | 6 | 50% | 816270 | 16 | 50% | 816270 |  |  | 0 | [6 empty] | 1632540 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | SALVA MAQUINA REBANADORA DE PAN HORIZONTAL |  |  | 26.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 11751 | #N/A |  | #N/A | #N/A | SALVA |  |  | NTCO011110 | 801672 | SALVA | 13 | 50% | #N/A | 15 | 50% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA PERFORADA 44690 |  |  | 23.06.2025 | 510 | USD | 65 | 23.05 | 764107.5 | 5% | 802312.875 | 12343.275 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | CHICAGO METALLIC | 6 | 50% | 401156.4375 | 8 | 50% | 401156.4375 |  |  | 0 | [6 empty] | 802312.875 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | CHICAGO MED BANDEJA DELI 12X18 BRONCE | 4600073981 |  | 01.04.2025 | 60 | DOP | 1 | 2389.0038 | 143340.23 | 0% | 143340.23 | 2205.2343 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | CHICAGO METALLIC | 6 | 50% | 71670.115 | 8 | 50% | 71670.115 |  |  | 0 | [6 empty] | 143340.23 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 4 MOLDE/P 49034 | 4600073981 |  | 01.04.2025 | 50 | USD | 65 | 43.5 | 141375 | 5% | 148443.75 | 2283.75 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | CHICAGO METALLIC | 6 | 50% | 74221.875 | 8 | 50% | 74221.875 |  |  | 0 | [6 empty] | 148443.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 5 MOLDE/P 49035 | 4600073981 |  | 01.04.2025 | 120 | USD | 65 | 46.17 | 360126 | 5% | 378132.3 | 5817.42 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | CHICAGO METALLIC | 6 | 50% | 189066.15 | 8 | 50% | 189066.15 |  |  | 0 | [6 empty] | 378132.3 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA 18X26X1 40698 | 4600073981 |  | 23.06.2025 | 17 | USD | 65 | 1105.5406 | 1221622.35 | 0% | 1221622.35 | 18794.19 | Bandeja gastronomica |  |  | NTCO011110 | 801672 | CHICAGO METALLIC | 6 | 50% | 610811.175 | 8 | 50% | 610811.175 |  |  | 0 | [6 empty] | 1221622.35 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | HORNO SIMPLE ELLADE 15T 5070 SC/P | 4600074115 |  | 23.06.2025 | 3 | EUR | #N/A | 13000 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | DANZIFORNI |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35716-DANZIFORNI | 6 | 50% | #N/A | 9 | 50% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION HORNO ELLADE 15T 5070 SC/P |  |  | 26.06.2025 | 3 | DOP | 1 | 15398.4 | 46195.2 | 0% | 46195.2 | 710.6954 | LATAM EQUIPMENT |  |  | NTCO011110 | 801672 | LATAM EQUIPMENT | 14 | 50% | 23097.6 | 16 | 50% | 23097.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 46195.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | CARROS P/ HORNO SIMPLE ELLADE 15T 5070 SC/P | 4600074511 |  | 23.06.2025 | 28 | EUR | #N/A | 260 | #N/A | 25% | #N/A | #N/A | DANZIFORNI |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35716-DANZIFORNI | 6 | 50% | #N/A | 10 | 50% | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | MOLINO RALLADOR PAN 1HP 220V/60HZ 100KG |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 109750 | 109750 | 0% | 109750 | 1688.4615 | EMAPAN DOMINICANA |  |  | NTCO011110 | 801672 | EMAPAN DOMINICANA | 16 | 100% | 109750 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 109750 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | NITROX NEUTRO 1240 1000X452 RAMPA DE MADERA RANURADA TRES NIVELES PANADERIA | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 7 | USD | 65 | 4457 | 2027935 | 45% | 2940505.75 | 45238.55 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 1470252.875 | 12 | 50% | 1470252.875 |  |  | 0 | [6 empty] | 2940505.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | NITROX NEUTRO 1240 1000X452 N SIN CROSS PANADERIA | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 2 | USD | 65 | 3560 | 462800 | 45% | 671060 | 10324 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 335530 | 12 | 50% | 335530 |  |  | 0 | [6 empty] | 671060 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | NITROX NEUTRO 1240 1000X452 RAMPA LISA DE FENOLICO MULTILAMINADO PANADERIA | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 2 | USD | 65 | 4917 | 639210 | 45% | 926854.5 | 14259.3 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 463427.25 | 12 | 50% | 463427.25 |  |  | 0 | [6 empty] | 926854.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | NITROX NEUTRO 620 1000X452 CON ESPACIO DE GUARDADO PANADERIA | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 1805 | 117325 | 45% | 170121.25 | 2617.25 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 85060.625 | 12 | 50% | 85060.625 |  |  | 0 | [6 empty] | 170121.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | MESA RECTANGULAR PARA PANADERIA DOS NIVELES / ESTANTES INCLINADOS 1,20 X 2 mts PANADERIA | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 4 | USD | 65 | 2733 | 710580 | 45% | 1030341 | 15851.4 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 515170.5 | 12 | 50% | 515170.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 1030341 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | MUEBLE NEUTRO P/CAJA ISLA INOX | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 2430 | 157950 | 45% | 229027.5 | 3523.5 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 114513.75 | 12 | 50% | 114513.75 |  |  | 0 | [6 empty] | 229027.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | MUEBLE NEUTRO 1.25 C/GABETA ISLA INOX | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 3192 | 207480 | 45% | 300846 | 4628.4 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 150423 | 12 | 50% | 150423 |  |  | 0 | [6 empty] | 300846 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | NITROX SEMI MURAL CALEFACCIONADO 1240 GRAB & GO | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 2 | USD | 65 | 7130 | 926900 | 45% | 1344005 | 20677 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 672002.5 | 12 | 50% | 672002.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 1344005 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.04 |  | #REF! | OI |  | KIT VIDRIOS DE REPUESTOS GRAB & GO | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 547 | 35555 | 45% | 51554.75 | 793.15 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 25777.375 | 12 | 50% | 25777.375 |  |  | 0 | [6 empty] | 51554.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.05 | * | #REF! | * | 60235.3019 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.05 |  | #REF! | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X16.3 RPC6416 | 4600072453 |  | 01.04.2025 | 170 | DOP | 1 | 475.5202 | 80838.44 | 0% | 80838.44 | 1243.6683 | insumo Mueble de las especias |  |  | NTCO011110 | 801672 | ECOBOX | 4 | 100% | 80838.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 80838.44 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.05 |  | #REF! | OI |  | CANASTO PLEGABLE 30X40X16.3 RPC4316 | 4600072453 |  | 01.04.2025 | 20 | DOP | 1 | 356.729 | 7134.58 | 0% | 7134.58 | 109.7628 | Dispensadores de funda |  |  | NTCO011110 | 801672 | FAMEJAO | 4 | 100% | 7134.58 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 7134.58 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.05 |  | #REF! | OI |  | SOPORTE PARA BALANZA 410 X610 X178 |  |  | 01.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 17535 | 17535 | 0% | 17535 | 269.7692 | insumo Mueble de las especias |  |  | NTCO011110 | 801672 | ECOBOX | 16 | 100% | 17535 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 17535 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.05 |  | #REF! | OI |  | BALANZA PARA FRUTA Y VEGETALES ANALOGA |  |  | 01.04.2025 | 2 | DOP | 1 | 900 | 1800 | 0% | 1800 | 27.6923 | Balanza |  |  | NTCO011110 | 801672 | LA INOVACION | 16 | 100% | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.05 |  | #REF! | OI |  | MODULO ESQUINA F & V , INCLUYE BASE TIPO BATEA EN FENOLICO | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 6 | USD | 65 | 1228 | 478920 | 45% | 694434 | 10683.6 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 347217 | 12 | 50% | 347217 |  |  | 0 | [6 empty] | 694434 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.05 |  | #REF! | OI |  | MODULO INCLINADO F & V RAMPA INCLINADA PARA CAJONES | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 18 | USD | 65 | 1534 | 1794780 | 45% | 2602431 | 40037.4 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 1301215.5 | 12 | 50% | 1301215.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 2602431 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.05 |  | #REF! | OI |  | LATERAL FINAL EN INOXIDABLE PARA CIERRE DE LINEAL F&V | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 12 | USD | 65 | 130 | 101400 | 45% | 147030 | 2262 | IMS-diseño Landini |  |  | NTCO011110 | 801672 | 35643 Wintrading LLC | 4 | 50% | 73515 | 12 | 50% | 73515 |  |  | 0 | [6 empty] | 147030 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.05 |  | #REF! | OI |  | DESEMBALAJE , ARMADO Y PUESTA EN MARCHA MOBILIARIOS IMS | 4600073165 |  | 11.02.2025 | 1 | USD | 65 | 5549 | 360685 | 0% | 360685 | 5549 | Epsilon |  |  | NTCO011110 | 801672 | EPSILON | 4 | 50% | 180342.5 | 16 | 50% | 180342.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 360685 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
7.06 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.07 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 0 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
7.07 |  | #REF! | * | [5 empty] | 0 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011110 | 801672 |  | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 | * | #REF! | * | 387226.8371 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 4237.29 | 16949.16 | 0% | 16949.16 | 260.7563 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 100% | 16949.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16949.16 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 4237.29 | 25423.74 | 0% | 25423.74 | 391.1345 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 100% | 25423.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 25423.74 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | GONDOLAS DE TIENDA VERSION LANDINI |  |  | 26.06.2025 | 1 | EUR | #N/A | 213423 | #N/A | 35% | #N/A | #N/A | IMOLA RETAIL |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMOLA RETAIL | 9 | 100% | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION GONDOLA |  |  | 06.02.2025 | 1 | DOP | 1 | 1200000 | 1200000 | 0% | 1200000 | 18461.5385 | Gondolas |  |  | NTCO011111 | 801673 | RIVECO | 14 | 70% | 840000 | 16 | 30% | 360000 |  |  | 0 | [6 empty] | 1200000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | JUEGO DE MESAS NIDO SEGUN MEDIDAS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 41101.69 | 41101.69 | 0% | 41101.69 | 632.3337 | Mesas nido |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 14 | 70% | 28771.183 | 16 | 30% | 12330.507 |  |  | 0 | [6 empty] | 41101.69 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | LINEA EXTENDED COLLECTION - RACK BALLET |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 15967.98 | 47903.94 | 0% | 47903.94 | 736.9837 | Rack textil |  |  | NTCO011111 | 801673 | SOLURACK SRL | 16 | 100% | 47903.94 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 47903.94 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI BEBE SENTADO BLANCO BRILLO SAM-2 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 8940.68 | 8940.68 | 0% | 8940.68 | 137.5489 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 100% | 8940.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 8940.68 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI DE HOMBRE 3/4 BLANCO MATTE |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 4728.815 | 9457.63 | 0% | 9457.63 | 145.502 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 100% | 9457.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 9457.63 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI HOMBRE PLASTICO BLANCO BRILLO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 11822.03 | 35466.09 | 0% | 35466.09 | 545.6322 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 100% | 35466.09 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 35466.09 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI MUJER 3/4 BLANCO MATTE |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 4728.815 | 9457.63 | 0% | 9457.63 | 145.502 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 100% | 9457.63 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 9457.63 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI MUJER C/E BLANCO BRILLO DORIS 6 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16398.31 | 16398.31 | 0% | 16398.31 | 252.2817 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 100% | 16398.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16398.31 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI MUJER PLASTICO BLANCO BRILLO |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 11822.03 | 23644.06 | 0% | 23644.06 | 363.7548 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 100% | 23644.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 23644.06 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 9279.66 | 9279.66 | 0% | 9279.66 | 142.764 | Maniqui |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 100% | 9279.66 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 9279.66 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 21271.19 | 106355.95 | 0% | 106355.95 | 1636.2454 | Rack textil |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 100% | 106355.95 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 106355.95 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | VITRINA T/ISLA COUNTER ELECTRO-CREDI BM1 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 395000 | 395000 | 0% | 395000 | 6076.9231 | Vitrina tipo isla |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 100% | 395000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 395000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | MUEBLE TIPO BANCO 40X60X50 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 16356.2 | 32712.4 | 0% | 32712.4 | 503.2677 | Banco vestidores |  |  | NTCO011111 | 801673 | DISPLAY INTERNATIONAL | 16 | 100% | 32712.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 32712.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | SUM. E INST. VESTIDORES FENOLICOS |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 185000 | 370000 | 0% | 370000 | 5692.3077 | Vestidores |  |  | NTCO011111 | 801673 | CONSTRUCTORA HDR | 14 | 60% | 222000 | 16 | 40% | 148000 |  |  | 0 | [6 empty] | 370000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.01 |  | #REF! | OI |  | COUNTER RECEPCION FENOLICO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 150000 | 150000 | 0% | 150000 | 2307.6923 | Vestidores |  |  | NTCO011111 | 801673 | CONSTRUCTORA HDR | 14 | 60% | 90000 | 16 | 40% | 60000 |  |  | 0 | [6 empty] | 150000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.02 | * | #REF! | * | 40802.5832 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.02 |  | #REF! | OI |  | CHECK OUT COUNTER SH-003 IZQ S/CINTA |  |  | 11.11.2024 | 12 | EUR | #N/A | 1603.17 | #N/A | 35% | #N/A | #N/A | IMOLA RETAIL |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMOLA RETAIL | 13 | 100% | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.02 |  | #REF! | OI |  | GONDOLAS DE ANTECAJA |  |  | 26.06.2025 | 8 | EUR | #N/A | 981.48 | #N/A | 0% | #N/A | #N/A | IMOLA RETAIL |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMOLA RETAIL | 13 | 100% | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.02 |  | #REF! |  |  | SELF AUTO CHECK OUT |  |  | 11.11.2024 | 0 | DOP | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Validar con tecnología |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.03 | * | #REF! | * | 46216.86 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.03 |  | #REF! | OI |  | CANASTO CON RUEDAS 52 L NARANJA |  |  | 11.11.2024 | 60 | DOP | 1 | 1438.7835 | 86327.0071 | 30% | 112225.1093 | 1726.5401 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 12 | 50% | 56112.5546 | 14 | 50% | 56112.5546 |  |  | 0 | [6 empty] | 112225.1093 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.03 |  | #REF! | OI |  | CARRITO P/MINUSVALIDO ELECTRICO XTI12 AM |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 76528.71 | 153057.42 | 30% | 198974.646 | 3061.1484 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 12 | 50% | 99487.323 | 14 | 50% | 99487.323 |  |  | 0 | [6 empty] | 198974.646 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.03 |  | #REF! | OI |  | CARRO COMPRA GRANDE LOOP 210 AMARILLO |  |  | 11.11.2024 | 150 | DOP | 1 | 9341.7876 | 1401268.14 | 30% | 1821648.582 | 28025.3628 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 12 | 50% | 910824.291 | 14 | 50% | 910824.291 |  |  | 0 | [6 empty] | 1821648.582 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.03 |  | #REF! | OI |  | CARRO COMPRA PEQUENO LOOP XS AMARILLO |  |  | 11.11.2024 | 75 | DOP | 1 | 6319.4634 | 473959.7523 | 30% | 616147.678 | 9479.195 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 12 | 50% | 308073.839 | 14 | 50% | 308073.839 |  |  | 0 | [6 empty] | 616147.678 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.03 |  | #REF! | OI |  | CARRO NIÑO LOOP KIDS AMARILLO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 5806.355 | 17419.065 | 30% | 22644.7845 | 348.3813 | Carros de Compra |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 12 | 50% | 11322.3922 | 14 | 50% | 11322.3922 |  |  | 0 | [6 empty] | 22644.7845 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.03 |  | #REF! | OI |  | SILLA RUEDAS III P/COMPRAS AMARILLA 2031 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 95330.28 | 95330.28 | 30% | 123929.364 | 1906.6056 | Silla de Rueda |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 12 | 50% | 61964.682 | 14 | 50% | 61964.682 |  |  | 0 | [6 empty] | 123929.364 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.03 |  | #REF! | OI |  | SILLAS BEBE P/CARRO LOOP 210L |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 6189.238 | 12378.476 | 30% | 16092.0188 | 247.5695 | Silla de bebe |  |  | NTCO011111 | 801673 | SHOP & ROLL | 12 | 50% | 8046.0094 | 14 | 50% | 8046.0094 |  |  | 0 | [6 empty] | 16092.0188 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.04 | * | #REF! | * | 56151.2946 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.04 |  | #REF! | OI |  | SERVICIO DE INSTALACION TRAMERIAS |  |  | 13.11.2025 | 1 | DOP | 1 | 950000 | 950000 | 0% | 950000 | 14615.3846 | Tramerias de Almacen |  |  | NTCO011111 | 801673 | SOLURACK | 14 | 70% | 665000 | 16 | 30% | 285000 |  |  | 0 | [6 empty] | 950000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.04 |  | #REF! | OI |  | TRAMERIA DE ALMACEN PALETIZADA |  |  | 13.11.2025 |  | DOP | 1 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Tramerias de Almacen |  |  | NTCO011111 | 801673 | SOLURACK | 14 | 70% | 0 | 16 | 30% | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.04 |  | #REF! | OI |  | CROWN HAND PALLET ELECTRICO | 4600065318 |  | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 13699.06 | 1780877.8 | 0% | 1780877.8 | 27398.12 | Hand Pallet |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMEQ DOMINICANA | 16 | 100% | 1780877.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1780877.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Orden Colocada | R2
8.05 | * | #REF! | * | 109926.5635 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | MOBILIARIO FOOD COURT ( MESAS/SILLAS/SOFA/MACETEROS) |  |  | 12.02.2025 | 1 | DOP | 1 | 3600000 | 3600000 | 0% | 3600000 | 55384.6154 | Sirena La Vega MC12 |  |  | NTCO011111 | 801673 | HORECO SRL | 14 | 50% | 1800000 | 16 | 50% | 1800000 |  |  | 0 | [6 empty] | 3600000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | ACRILICO TRANSPARENTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16288 | 16288 | 0% | 16288 | 250.5846 | Acrilico pared |  |  | NTCO011111 | 801673 | MA CREACIONES | 16 | 100% | 16288 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16288 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | ARCHIVO MODULAR 4 GAVETAS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 9893.11 | 9893.11 | 0% | 9893.11 | 152.2017 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 16 | 100% | 9893.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 9893.11 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | CAFETERA ELECTRICA CP-40 TAZA PARA COLABORADORES |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 184.6154 | Cafetera |  |  | NTCO011111 | 801673 | UTECO | 16 | 100% | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 12000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | COWAY MEMBRESIA |  |  | 11.11.2024 | 60 | DOP | 1 | 1517.7958 | 91067.75 | 0% | 91067.75 | 1401.0423 | Purificador de agua |  |  | NTCO011111 | 801673 | ESD CORPORATION SRL | 16 | 100% | 91067.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 91067.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | COWAY PURIFICADOR AGUA CHP 671L A |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 69597.458 | 347987.29 | 0% | 347987.29 | 5353.6506 | Purificador de agua |  |  | NTCO011111 | 801673 | ESD CORPORATION SRL | 16 | 100% | 347987.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 347987.29 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | ENTREGA Y ARMADO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 41428.57 | 41428.57 | 0% | 41428.57 | 637.3626 | Lockers colaboradores |  |  | NTCO011111 | 801673 | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 16 | 100% | 41428.57 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 41428.57 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB COUNTER ATEN AL CLIENTE 64X180X1.20 |  |  |  | 0 | DOP | 1 | 157878 | 0 | 0% | 0 | 0 | Mobiliario serv al cliente |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB COUNTER SERV 64X180X1.20 CM |  |  |  | 0 | DOP | 1 | 154140.28 | 0 | 0% | 0 | 0 | Mobiliario serv al cliente |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB MESA P/AREA SEGURIDAD 1.86X0.60X100 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 0% | 37718.24 | 580.2806 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 26402.768 | 15 | 30% | 11315.472 |  |  | 0 | [6 empty] | 37718.24 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB MESAS P/COLABORADORES 40X1.40X85 CM |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 61250 | 245000 | 1% | 247450 | 3806.9231 | Mesa de Colaboradores |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 173215 | 15 | 30% | 74235 |  |  | 0 | [6 empty] | 247450 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB MUEBLE AREA SUM-CUAD-AERE 40X70X1.60 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 42630 | 42630 | 1% | 43056.3 | 662.4046 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 30139.41 | 15 | 30% | 12916.89 |  |  | 0 | [6 empty] | 43056.3 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB MUEBLE CM MC 1.45X45X1.10 CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 44345 | 44345 | 1% | 44788.45 | 689.0531 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 31351.915 | 15 | 30% | 13436.535 |  |  | 0 | [6 empty] | 44788.45 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB. CREDENZA SERV. 42X1.80X83.5CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 71010.8 | 71010.8 | 1% | 71720.908 | 1103.3986 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 50204.6356 | 15 | 30% | 21516.2724 |  |  | 0 | [6 empty] | 71720.908 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB. MESA TELERA 1.20X1.80X75 CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 87000.05 | 87000.05 | 1% | 87870.0505 | 1351.8469 | Mesa de telera |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 61509.0353 | 15 | 30% | 26361.0151 |  |  | 0 | [6 empty] | 87870.0505 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB. MUEBLE AEREO 30X1.80X60CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 41538.28 | 41538.28 | 1% | 41953.6628 | 645.441 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 29367.564 | 15 | 30% | 12586.0988 |  |  | 0 | [6 empty] | 41953.6628 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB. MUEBLE CUADRE GAVETA 2401X0.37X65CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 58496.2 | 58496.2 | 1% | 59081.162 | 908.941 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 41356.8134 | 15 | 30% | 17724.3486 |  |  | 0 | [6 empty] | 59081.162 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB. MUEBLE MENUDO 1.50x0.60x0.76 cm |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 33891.34 | 33891.34 | 1% | 34230.2534 | 526.6193 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 23961.1774 | 15 | 30% | 10269.076 |  |  | 0 | [6 empty] | 34230.2534 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB. TOPE COMEDOR |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 74970 | 74970 | 1% | 75719.7 | 1164.9185 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 53003.79 | 15 | 30% | 22715.91 |  |  | 0 | [6 empty] | 75719.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB. TOPE NEGRO SAN GABRIEL 45X180X80CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 68208 | 68208 | 1% | 68890.08 | 1059.8474 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 48223.056 | 15 | 30% | 20667.024 |  |  | 0 | [6 empty] | 68890.08 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB.MESA CONTROLADORES 1.86X60X76CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 1% | 38095.4224 | 586.0834 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 26666.7957 | 15 | 30% | 11428.6267 |  |  | 0 | [6 empty] | 38095.4224 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB.MESA POP 60X1.86X100CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 1% | 38095.4224 | 586.0834 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 26666.7957 | 15 | 30% | 11428.6267 |  |  | 0 | [6 empty] | 38095.4224 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB.TOPE NEGRO SAN GABRIEL |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 38808 | 38808 | 1% | 39196.08 | 603.0166 | Mobiliario serv al cliente |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 27437.256 | 15 | 30% | 11758.824 |  |  | 0 | [6 empty] | 39196.08 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | FABRICACION PLANCHA ACRILICO BLANCO TOTE |  |  | 11.11.2024 | 14 | DOP | 1 | 13500 | 189000 | 0% | 189000 | 2907.6923 | Acrilico pared |  |  | NTCO011111 | 801673 | MA CREACIONES | 15 | 100% | 189000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 189000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16000 | 16000 | 0% | 16000 | 246.1538 | Acrilico pared |  |  | NTCO011111 | 801673 | MA CREACIONES | 15 | 100% | 16000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 32800 | 32800 | 0% | 32800 | 504.6154 | Mesa de telera |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 22960 | 15 | 30% | 9840 |  |  | 0 | [6 empty] | 32800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16300 | 16300 | 0% | 16300 | 250.7692 | Mural corporativo |  |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANY | 15 | 100% | 16300 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 16300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION- TRANSPORTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 36260 | 36260 | 0% | 36260 | 557.8462 | Banco vestidores |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 25382 | 15 | 30% | 10878 |  |  | 0 | [6 empty] | 36260 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | MESA LATERAL OAK P/SALA LACTANCIA 17600 |  |  | 14.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 5304 | 5304 | 1% | 5357.04 | 82.416 | Mima | Mima colaborador y cliente |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 15 | 100% | 5357.04 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5357.04 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | SILLON HISPANIOLA P/SALA LACTANCIA 41061 |  |  | 14.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 12100 | 12100 | 1% | 12221 | 188.0154 | Mima |  |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 15 | 100% | 12221 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 12221 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 |  |  | 14.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 130000 | 130000 | 1% | 131300 | 2020 | Mima |  |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 15 | 100% | 131300 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 131300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | KIT DE LACTANCIA SYMPHONY DOBLE 67116 |  |  | 14.04.2025 | 1 | DOP | 1 | 3289 | 3289 | 1% | 3321.89 | 51.106 | Mima |  |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 15 | 100% | 3321.89 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3321.89 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | LOCKERS 12 PUERTAS 16X40X75 C/MALLA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 39220.06 | 39220.06 | 0% | 39220.06 | 603.3855 | Lockers colaboradores |  |  | NTCO011111 | 801673 | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 15 | 100% | 39220.06 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 39220.06 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | MESA CENTRAL OZ-1221W-12 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 6779.66 | 6779.66 | 0% | 6779.66 | 104.3025 | Mobiliario Oficina |  |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 16 | 100% | 6779.66 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 6779.66 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | MESA LATERAL OAK P/SALA LACTANCIA 17600 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 6240 | 12480 | 0% | 12480 | 192 | Mima | Mima colaborador y cliente |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 16 | 100% | 12480 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 12480 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | MOBILIARIOS DE OFICINA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 900000 | 900000 | 1% | 909000 | 13984.6154 | Mobiliarios de oficina |  |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 16 | 100% | 909000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 909000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | MURAL CORPORATIVO 60X40 DISENO MED |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 19502.74 | 19502.74 | 0% | 19502.74 | 300.0422 | Mural corporativo |  |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANY | 16 | 100% | 19502.74 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 19502.74 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | PLANCHA DE VAPOR STEAMBUTLER II ST500 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 19049.52 | 19049.52 | 0% | 19049.52 | 293.0695 | pllancha de vapor |  |  | NTCO011111 | 801673 | IP INDUSTRIAL | 16 | 100% | 19049.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 19049.52 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | SILLON HISPANIOLA P/SALA LACTANCIA 41061 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 11370 | 22740 | 0% | 22740 | 349.8462 | Mima | Mima colaborador y cliente |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 16 | 100% | 22740 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 22740 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | SOFA P/1 PERSONA E-72 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 14067.79 | 14067.79 | 0% | 14067.79 | 216.4275 | Mobiliario Oficina |  |  | NTCO011111 | 801673 | MUEBLES OMAR | 16 | 100% | 14067.79 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14067.79 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 121011.5 | 242023 | 0% | 242023 | 3723.4308 | Mima | Mima colaborador y cliente |  | NTCO011111 | 801673 | IKEA | 16 | 100% | 242023 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 242023 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | TABURETE P/OPERARIO LABO 8127 SIN BRAZOS |  |  | 11.11.2024 | 11 | DOP | 1 | 8785.6 | 96641.6 | 0% | 96641.6 | 1486.7938 | Mobiliario serv al cliente |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 67649.12 | 15 | 30% | 28992.48 |  |  | 0 | [6 empty] | 96641.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | TRANSPORTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 46.1538 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 2100 | 15 | 30% | 900 |  |  | 0 | [6 empty] | 3000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | TRANSPORTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 34300 | 34300 | 0% | 34300 | 527.6923 | Mes colaboradores |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 24010 | 15 | 30% | 10290 |  |  | 0 | [6 empty] | 34300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.05 |  | #REF! | OI |  | YALE CANDADO 30MM 3 LLAVES GRSM LOCKER |  |  | 11.11.2024 | 75 | DOP | 1 | 233.05 | 17478.75 | 0% | 17478.75 | 268.9038 | Candado Yale |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 100% | 17478.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 17478.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | CARRO GONDOLERO 2 NIVELES 16X48 GRIS |  |  | 13.11.2025 | 10 | DOP | 1 | 28950 | 289500 | 0% | 289500 | 4453.8462 | Carro Gondolero |  |  | NTCO011111 | 801673 | RUE MAX | 16 | 100% | 289500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 289500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | CROWN HAND PALLET JACK PTH50-2748(UNA) |  |  | 13.11.2025 | 2 | DOP | 1 | 36000 | 72000 | 0% | 72000 | 1107.6923 | Hand Pallet |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMEQ DOMINICANA | 16 | 100% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 72000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 | * | #REF! | * | 57105.1667 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | TRANSPALETA ELECTRICA MODELO EPL185 |  |  | 13.11.2025 | 2 | USD | 65 | 2650 | 344500 | 0% | 344500 | 5300 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | MUEBLE PLANTA Y FLORES G01.02 |  |  | 12.02.2025 | 2 | EUR | #N/A | 3500 | #N/A | 35% | #N/A | #N/A | Imola Retail- Landini |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMOLA RETAIL | 13 | 100% | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | [6 empty] | #N/A | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | MUEBLE LOCKER 15 PUERTAS FENOLICO C/CERRADURA ELECTRONICA |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 135500 | 677500 | 0% | 677500 | 10423.0769 | Lockers clientes |  |  | NTCO011111 | 801673 | AGUSTIN LOMBA | 14 | 50% | 338750 | 16 | 50% | 338750 |  |  | 0 | [6 empty] | 677500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | MUEBLE LOCKER 3 PUERTAS FENOLICO C/CERRADURA ELECTRONICA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 49950 | 49950 | 0% | 49950 | 768.4615 | Lockers clientes |  |  | NTCO011111 | 801673 | AGUSTIN LOMBA | 14 | 50% | 24975 | 16 | 50% | 24975 |  |  | 0 | [6 empty] | 49950 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | MUEBLE LOCKER 9 PUERTAS FENOLICO C/CERRADURA ELECTRONICA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 58600 | 58600 | 0% | 58600 | 901.5385 | Lockers clientes |  |  | NTCO011111 | 801673 | AGUSTIN LOMBA | 14 | 50% | 29300 | 16 | 50% | 29300 |  |  | 0 | [6 empty] | 58600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | CONO REFLECTIVO P/TRAFICO |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 317.8 | 1271.2 | 0% | 1271.2 | 19.5569 | Cono Reflectivo |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 100% | 1271.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1271.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | TRUPPER PISTOLA P/MANGUERA PR201 |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 261.02 | 1566.12 | 0% | 1566.12 | 24.0942 | Manguera |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 100% | 1566.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1566.12 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | ROLLOS PLASTIFICADO 305 MM X 152 MT P/LA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 2210.7 | 2210.7 | 0% | 2210.7 | 34.0108 | Palastificadora |  |  | NTCO011111 | 801673 | AGUSTIN LOMBA | 16 | 100% | 2210.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2210.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON FG295600BEIG |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 550 | 3300 | 0% | 3300 | 50.7692 | Zafacon |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 100% | 3300 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | ZAFACON REDONDO MALLA METALICA PLATEADO |  |  | 11.11.2024 | 11 | DOP | 1 | 446.2364 | 4908.6 | 0% | 4908.6 | 75.5169 | zafacon de malla |  |  | NTCO011111 | 801673 | BENIGNO ZAPATERTO | 16 | 100% | 4908.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 4908.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | SWINGLINE GUILLOTINA 18 B/MADERA CL320 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 5843.88 | 5843.88 | 0% | 5843.88 | 89.9058 | Guillotina |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 100% | 5843.88 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 5843.88 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | RUBBERMAID TAPA P/ZAF FG306600BLA |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 1400 | 8400 | 0% | 8400 | 129.2308 | Zafacon |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 100% | 8400 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 8400 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | KIT PARA CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 153.8462 | KIT CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 100% | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 10000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | TRUPPER MANGUERA JARDIN CP 5/8 |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 1845.76 | 11074.56 | 0% | 11074.56 | 170.3778 | Manguera |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 100% | 11074.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 11074.56 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | ESCALERA METAL 03 NIVELES BLANCA PRETUL |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 2300 | 13800 | 0% | 13800 | 212.3077 | Escaleras |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 100% | 13800 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 13800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 6 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 7240.68 | 14481.36 | 0% | 14481.36 | 222.7902 | Escaleras |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 100% | 14481.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 14481.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | CUCHILLA EASY CUT 2000 SC 9701 |  |  | 11.11.2024 | 25 | DOP | 1 | 612.7884 | 15319.71 | 0% | 15319.71 | 235.6878 | cuchilla Easy cut |  |  | NTCO011111 | 801673 | IMEQ USA | 16 | 100% | 15319.71 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 15319.71 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | MAQUINA DE LAVADO A PRESION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 17000 | 17000 | 0% | 17000 | 261.5385 | Maquina de lavado |  |  | NTCO011111 | 801673 | LA INOVACION | 16 | 100% | 17000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 17000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | MAQUINA LAVADO PRESION 110V |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 17490.68 | 17490.68 | 0% | 17490.68 | 269.0874 | Hidrolavadora |  |  | NTCO011111 | 801673 | MAERIALES INDUSTRIALES INDUSTRIALES | 16 | 100% | 17490.68 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 17490.68 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | PLASTIFICADORA INDUSTRIAL LAM450 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 17773.19 | 17773.19 | 0% | 17773.19 | 273.4337 | Plastificadora |  |  | NTCO011111 | 801673 | AGUSTIN LOMBA | 16 | 100% | 17773.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 17773.19 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 25LT 11780 |  |  | 11.11.2024 | 12 | DOP | 1 | 1772.9475 | 21275.37 | 0% | 21275.37 | 327.3134 | zafacon evo 25LT |  |  | NTCO011111 | 801673 | BENIGNO ZAPATERO | 16 | 100% | 21275.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 21275.37 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | RUBBERMAID CAMBIADOR FG781888LPLAT |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 22000 | 22000 | 0% | 22000 | 338.4615 | Cambiador |  |  | NTCO011111 | 801673 | UTECO SRL | 16 | 100% | 22000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 22000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 10 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 15319.49 | 30638.98 | 0% | 30638.98 | 471.3689 | Escaleras |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 100% | 30638.98 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 30638.98 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 12 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 16711.86 | 33423.72 | 0% | 33423.72 | 514.2111 | Escaleras |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 100% | 33423.72 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 33423.72 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | FAB. TOPE NEGRO SAN GABRIEL |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 35857.22 | 35857.22 | 0% | 35857.22 | 551.6495 | Mobiliario Oficina |  |  | NTCO011111 | 801673 | FAMEJAO | 13 | 70% | 25100.054 | 15 | 30% | 10757.166 |  |  | 0 | [6 empty] | 35857.22 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | ZAFACON RUBBERMAID 24 GL 1883552 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 18000 | 36000 | 0% | 36000 | 553.8462 | Zafacon |  |  | NTCO011111 | 801673 | MATERIALES INDUSTRIALES | 16 | 100% | 36000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 36000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | LOTE ESCALERAS TIPO TIJERA 6, 12Y 4 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 107857.62 | 107857.62 | 0% | 107857.62 | 1659.348 | Escalera |  |  | NTCO011111 | 801673 | PAPATERRA | 16 | 100% | 107857.62 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 107857.62 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | CHAMPION SECADOR DE MANO HAND-DRYER |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 40470.6475 | 161882.59 | 0% | 161882.59 | 2490.5014 | Secador de mano |  |  | NTCO011111 | 801673 | FEMI SOLUCIONES Y SERVICIOS COM | 16 | 100% | 161882.59 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 161882.59 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.06 |  | #REF! | OI |  | MOBILIARIO SERVICIO AL CLIENTE -LANDINI |  |  | 06.02.2025 | 1 | DOP | 1 | 1500000 | 1500000 | 0% | 1500000 | 23076.9231 | Mobiliario servicio al cliente- Landini/Epiphany SRL |  |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANHY SRL | 13 | 50% | 750000 | 15 | 50% | 750000 |  |  | 0 | [6 empty] | 1500000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.07 | * | #REF! | * | 203468.254 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.07 |  | #REF! | OI |  | ALQUILER DE PLATAFORMA ELECTRICA |  |  | 06.02.2025 | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 615.3846 | Ruta de Evacuacion |  |  | NTCO011111 | 801673 | PRINTEO ROOM | 16 | 100% | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 40000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.07 |  | #REF! | OI |  | DECORACON INTERIOR SC - LANDINI |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 7500000 | 7500000 | 0% | 7500000 | 115384.6154 | Diseño Landini- Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 13 | 50% | 3750000 | 15 | 50% | 3750000 |  |  | 0 | [6 empty] | 7500000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.07 |  | #REF! | OI |  | PANTALLAS DIGITALES SAMSUNG AREA INTERIOR |  |  | 13.12.2024 | 1 | USD | 65 | 45000 | 2925000 | 10% | 3217500 | 49500 | Diseño Landini- Naco |  |  | NTCO011111 | 801673 | VANGUARD LED | 13 | 50% | 1608750 | 15 | 50% | 1608750 |  |  | 0 | [6 empty] | 3217500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.07 |  | #REF! | OI |  | SIRENA GO Y SEÑALIZACION Y DECORACION PARQUEO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 1050000 | 1050000 | 5% | 1102500 | 16961.5385 | Modelo: SP06 |  |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANHY SRL | 13 | 50% | 551250 | 15 | 50% | 551250 |  |  | 0 | [6 empty] | 1102500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.07 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION GENERAL(GRSM) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 150000 | 150000 | 5% | 157500 | 2423.0769 | Ruta de Evacuacion |  |  | NTCO011111 | 801673 | PRINTEO ROOM | 16 | 100% | 157500 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 157500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.07 |  | #REF! | OI |  | SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 350000 | 350000 | 0% | 350000 | 5384.6154 | Ruta de Evacuacion |  |  | NTCO011111 | 801673 | PRINTEO ROOM | 16 | 100% | 350000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 350000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.07 |  | #REF! | OI |  | EQUIPOS SIRENA GO (WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 550000 | 550000 | 0% | 550000 | 8461.5385 | Modelo: SP06 |  |  | NTCO011111 | 801673 | EPIPHANY SRL | 16 | 100% | 550000 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 550000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.08 | * | #REF! | * | 83919.2835 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | NTCO011111 | 801673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.08 |  | #REF! | OI |  | LOGOTIPO PRIMARIO DE 8.4MTS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 759552 | 759552 | 0% | 759552 | 11685.4154 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 50% | 379776 | 16 | 50% | 379776 |  |  | 0 | [6 empty] | 759552 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.08 |  | #REF! | OI |  | ISOTIPO FACHADA |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 314736 | 629472 | 0% | 629472 | 9684.1846 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 50% | 314736 | 16 | 50% | 314736 |  |  | 0 | [6 empty] | 629472 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.08 |  | #REF! | OI |  | LETRERO DE PEDESTAL |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 301104 | 301104 | 0% | 301104 | 4632.3692 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 50% | 150552 | 16 | 50% | 150552 |  |  | 0 | [6 empty] | 301104 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.08 |  | #REF! | OI |  | MONOLITO TIPO TORRE 3.5 MTS x 12 MTS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 2400000 | 2400000 | 0% | 2400000 | 36923.0769 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 50% | 1200000 | 16 | 50% | 1200000 |  |  | 0 | [6 empty] | 2400000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.08 |  | #REF! | OI |  | LETREROS TOTEMS ENTRADA Y SALIDA |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 63471.6 | 253886.4 | 0% | 253886.4 | 3905.9446 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 50% | 126943.2 | 16 | 50% | 126943.2 |  |  | 0 | [6 empty] | 253886.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.08 |  | #REF! | OI |  | LETREROS TOTEMS MOTORES, DISCAPACIDAD |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 52897.45 | 211589.8 | 0% | 211589.8 | 3255.2277 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 50% | 105794.9 | 16 | 50% | 105794.9 |  |  | 0 | [6 empty] | 211589.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.08 |  | #REF! | OI |  | LETREROS SIRENA GO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 84320.22 | 252960.66 | 0% | 252960.66 | 3891.7025 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 50% | 126480.33 | 16 | 50% | 126480.33 |  |  | 0 | [6 empty] | 252960.66 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.08 |  | #REF! | OI |  | FABRICACION VALLAS PUBLICITARIAS 2"X2" |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 156675 | 313350 | 0% | 313350 | 4820.7692 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 50% | 156675 | 16 | 50% | 156675 |  |  | 0 | [6 empty] | 313350 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.08 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION CON GRUAS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 100000 | 100000 | 0% | 100000 | 1538.4615 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 50% | 50000 | 16 | 50% | 50000 |  |  | 0 | [6 empty] | 100000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
8.08 |  | #REF! | OI |  | SERVICIO TRANSPORTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 65000 | 65000 | 0% | 65000 | 1000 | Las Américas |  |  | NTCO011111 | 801673 | LIKECORP SRL | 14 | 50% | 32500 | 16 | 50% | 32500 |  |  | 0 | [6 empty] | 65000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
9.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
9.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
9.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
9.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
9.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
9.06 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R2
Pos | . | Partidas | Tipo Ppto | Plan | Item | Etapa de Compra | Orden de compra | Fecha | Cant. | Mon | Tasa | Precio Und. | Valor Neto [DOP] | Liquid. [%] | Ppto. Orden Interna [DOP] | Ppto. Orden Interna [USD] | Comentario | Notas | Documento Contable | Orden Interna | AFeC | Proveedor | Per.P1 | Av.P1 [%] | Pago 1 | Per.P2 | Av.P2 [%] | Pago 2 | Per.P3 | Av.P3 [%] | Pago 3 | Per.P4 | Av.P4 [%] | Pago 4 | Per.P5 | Av.P5 [%] | Pago 5 | Total Flujo Caja | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | Columna6 | Columna7
1.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
1.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
1.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
1.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
1.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
1.06 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
1.07 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
1.08 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
1.09 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.01 |  | #REF! | OI |  | EQUIPE REVEST EVOLUTION BLANCO 5X20 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 95 | USD | 65 | 33 | 203775 | 0% | 203775 | 3135 | AREA ASISTIDO CARNE |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 7 | 50% | 101887.5 | 9 | 50% | 101887.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 203775 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.01 |  | #REF! | OI |  | EQUIPE REVEST EVOLUTION BLANCO 7.5X15 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | AREA ASISTIDO DELI. No aplica. |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 7 | 50% | 0 | 9 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.01 |  | #REF! | OI |  | REVESTIMIENTO MARAZZI MATERIKA OFF WHITE SPATULA 3D | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 60 | USD | 65 | 42.35 | 165165 | 0% | 165165 | 2541 | Revestimiento Baños Clientes/empleados (Detrás Lavamanos). Pendiente de validar |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 7 | 50% | 82582.5 | 9 | 50% | 82582.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 165165 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.01 |  | #REF! | OI |  | MARAZZI PISO PROGRESS ANTHRACITE 60X60 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 85 | USD | 65 | 23 | 127075 | 0% | 127075 | 1955 | Baños Clientes- Piso Baños de Clientes/empleados. Pendiente validar cerámica Landini |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 7 | 50% | 63537.5 | 9 | 50% | 63537.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 127075 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.01 |  | #REF! | OI |  | MARAZZI SISTEM S GRAFITTE NAT. 60X60 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 23.12 | 0 | 0% | 0 | 0 | No Aplica. Cemento Pulido |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.01 |  | #REF! | OI |  | MARAZZI SISTEM S PELTRO BOCC | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 12.05 | 0 | 0% | 0 | 0 | No Aplica. Cemento Pulido |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.01 |  | #REF! | OI |  | MARAZZI SISTEM S PELTRO NAT 30X60 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 24.64 | 0 | 0% | 0 | 0 | No Aplica. Cemento Pulido |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.01 |  | #REF! | OI |  | MARAZZI SISTEM S PELTRO NAT 60X60 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 32.44 | 0 | 0% | 0 | 0 | No Aplica. Cemento Pulido |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.01 |  | #REF! | OI |  | REVESTIMIENTO MARAZZI GRIGIO SAT MNDA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 27.13 | 0 | 0% | 0 | 0 | Baños clientes. No Aplica. 100% Landini |  |  |  |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 7 | 50% | 0 | 9 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.05 |  | #REF! | OI |  | SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA |  |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 25100 | 1631500 | 0% | 1631500 | 25100 | Purificador de agua |  |  |  |  | AQUATEAM DOMINICANA | 9 | 100% | 1631500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1631500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.06 |  | #REF! | OI |  | SISTEMA DETECCION GAS COCINA |  |  | 18.11.2024 | 1 | USD | 65 | 8100 | 526500 | 0% | 526500 | 8100 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.07 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.07 |  | #REF! | OI |  | COVER PARA EXTINTOR C02 15LBS |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 2364 | 9456 | 1% | 9550.56 | 146.9317 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 9550.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9550.56 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR ABC HALOTRON AGENTE LIMPIO 11LB |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 37764.9 | 151059.6 | 1% | 152570.196 | 2347.2338 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 152570.196 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 152570.196 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 10LB |  |  | 11.11.2024 | 11 | DOP | 1 | 5732.7 | 63059.7 | 1% | 63690.297 | 979.8507 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 63690.297 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63690.297 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 10LB |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 5850.9 | 5850.9 | 1% | 5909.409 | 90.914 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 5909.409 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5909.409 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 20LB |  |  | 11.11.2024 | 7 | DOP | 1 | 10165.2 | 71156.4 | 1% | 71867.964 | 1105.661 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 71867.964 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71867.964 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 20LB |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 10401.6 | 10401.6 | 1% | 10505.616 | 161.6249 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 10505.616 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10505.616 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 10LB |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 15070.5 | 30141 | 1% | 30442.41 | 468.3448 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 30442.41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30442.41 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 17375.4 | 86877 | 1% | 87745.77 | 1349.9349 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 87745.77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 87745.77 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 17730 | 35460 | 1% | 35814.6 | 550.9938 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 35814.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35814.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.07 |  | #REF! | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 5LB |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 10578.9 | 10578.9 | 1% | 10684.689 | 164.3798 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 10684.689 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10684.689 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.07 |  | #REF! | OI |  | GABINETE P/EXTINTOR ABC 20 LB |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 7742.1 | 7742.1 | 1% | 7819.521 | 120.3003 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 7819.521 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7819.521 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.07 |  | #REF! | OI |  | SOPORTE J-2 P/EXTINTORES 5-10LB(GRSM) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 9312.39 | 9312.39 | 1% | 9405.5139 | 144.7002 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 10 | 100% | 9405.5139 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9405.5139 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.07 |  | #REF! | OI |  | BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | 4600072232 |  | 06.02.2025 | 1 | USD | 65 | 79527.8 | 5169307 | 12% | 5789623.84 | 89071.136 | San Isidro |  |  |  |  | FIREPRO SRL | 6 | 50% | 2894811.92 | 10 | 50% | 2894811.92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5789623.84 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.08 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.08 |  | #REF! | OI |  | COMPACTADORA DE CARTON 3HP 208/3/60HZ |  |  | 06.02.2025 | 1 | DOP | 1 | 565000 | 565000 | 0% | 565000 | 8692.3077 | Inventario AF01 |  |  |  |  | IMEQ USA | 9 | 100% | 565000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 565000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.08 |  | #REF! | OI |  | EQUIPCO COMPACTADORA BASURA 30YARDA 10HP | 4600070964 |  | 06.02.2025 | 1 | USD | 65 | 21660 | 1407900 | 30% | 1830270 | 28158 | MC05 |  |  |  |  | IMEQ USA | 9 | 100% | 1830270 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1830270 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.08 |  | #REF! | OI |  | PUERTA DE 2 HOJAS AUTOMATICA |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 900000 | 1800000 | 0% | 1800000 | 27692.3077 | Equipos mecánicos |  |  |  |  | DUSSICH SERVICES | 9 | 50% | 900000 | 11 | 50% | 900000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.08 |  | #REF! | OI |  | SELLO PARA RECEPCION DE FRESCO ( GUIA, SEMAFORO) |  |  | 18.11.2024 | 1 | USD | 65 | 4200 | 273000 | 0% | 273000 | 4200 | Equipos mecánicos |  |  |  |  | IMEQ USA | 9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.08 |  | #REF! | OI |  | RAMPA NIVELA 60X80 3000LB GPT3MGWPDG | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 3395 | 441350 | 20% | 529620 | 8148 | Equipos mecánicos |  |  |  |  | IMEQ USA | 9 | 100% | 529620 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 529620 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.08 |  | #REF! | OI |  | ELEVADOR AREA PRODUCCION, 1,000 KGS | Etapa 1 - IR |  | 16.01.2025 | 1 | USD | 65 | 26500 | 1722500 | 0% | 1722500 | 26500 | Equipos mecánicos |  |  |  |  | SETECSA SRL | 6 | 40% | 689000 | 11 | 50% | 861250 | 12 | 10% | 172250 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1722500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.08 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION ELEVADOR PRODUCCION 1,000 KGS | Etapa 1 - IR |  | 16.01.2025 | 1 | USD | 65 | 2250 | 146250 | 0% | 146250 | 2250 | Equipos mecánicos |  |  |  |  | SETECSA SRL | 6 | 40% | 58500 | 11 | 50% | 73125 | 12 | 10% | 14625 |  |  | 0 |  |  | 0 | 146250 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.08 |  | #REF! | OI |  | TRANSPORTE ELEVADOR PRODUCCION | Etapa 1 - IR |  | 16.01.2025 | 1 | USD | 65 | 2000 | 130000 | 0% | 130000 | 2000 | Equipos mecánicos |  |  |  |  | SETECSA SRL | 6 | 40% | 52000 | 11 | 50% | 65000 | 12 | 10% | 13000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 130000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.08 |  | #REF! | OI |  | FLETE ELEVADOR | Etapa 1 - IR |  | 16.01.2025 | 1 | USD | 65 | 2750 | 178750 | 0% | 178750 | 2750 | Equipos mecánicos |  |  |  |  | SETECSA SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.09 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.09 |  | #REF! | OI |  | REJILLAS EN ACERO INOXIDABLE | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 850000 | 850000 | 0% | 850000 | 13076.9231 | Rejillas |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 425000 | 10 | 50% | 425000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 850000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.1 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
2.11 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
3.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
3.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
3.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
3.03 |  | #REF! | OI |  | GENERADOR ELECTRICO 500KW, CATERPILLAR, MODELO: C13 ATAAC | Etapa 1 - IR | 4511705070 | 06.02.2025 | 2 | USD | 65 | 86102 | 11193260 | 0% | 11193260 | 172204 | San Isidro. IMCA. Cot. No. GF15-25 |  |  |  |  | IMCA | 7 | 50% | 5596630 | 10 | 50% | 5596630 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11193260 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
3.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
3.04 |  | #REF! | OI |  | BATERIA 12VDC (GRSM) |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 14487.5 | 86925 | 2% | 88663.5 | 1364.0538 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 10 | 100% | 88663.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 88663.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
3.04 |  | #REF! | OI |  | GABINETES (GRSM) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 185000 | 185000 | 2% | 188700 | 2903.0769 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 10 | 100% | 188700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 188700 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
3.04 |  | #REF! | OI |  | ONDA SENO INVERSOR QUASI-SENOIDAL 3.5KW |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 25501.5 | 76504.5 | 2% | 78034.59 | 1200.5322 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 10 | 100% | 78034.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 78034.59 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
3.04 |  | #REF! | OI |  | RACK METALICO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 3501 | 10503 | 2% | 10713.06 | 164.8163 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 10 | 100% | 10713.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10713.06 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
3.04 |  | #REF! | OI |  | UPS 10KVA TRUE ONLINE INTERPID GALLEON |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 113950 | 227900 | 2% | 232458 | 3576.2769 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 10 | 100% | 232458 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 232458 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
3.04 |  | #REF! | OI |  | UPS TRUE ONLINE INTREPID TOWER 6KVA |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 106950 | 320850 | 2% | 327267 | 5034.8769 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 10 | 100% | 327267 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 327267 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
4.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
4.01 |  | #REF! | OI |  | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 25 TON |  |  | 16.12.2024 | 5 | EUR | 77 | 33327 | 12830895 | 25% | 16038618.75 | 246747.9808 | Infrico -Las Américas | Validar con Yaritza |  |  |  | 34156- INFRICO SL | 7 | 40% | 6415447.5 | 9 | 60% | 9623171.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16038618.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
4.02 | * | #REF! | OI | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
4.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
4.03 |  | #REF! | OI |  | CAMPANA RECOLECTORA HUMO Y GRASA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 195000 | 390000 | 3% | 401700 | 6180 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 281190 | 11 | 30% | 120510 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 401700 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
4.03 |  | #REF! | OI |  | CONSTRUCCION E INST. BASE EXTRACTOR | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 28500 | 57000 | 3% | 58710 | 903.2308 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 41097 | 11 | 30% | 17613 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58710 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
4.03 |  | #REF! | OI |  | CONSTRUCCION E INST. DUCTOS EXTRACCION | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 30000 | 60000 | 3% | 61800 | 950.7692 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 43260 | 11 | 30% | 18540 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
4.03 |  | #REF! | OI |  | CONSTRUCCION E INST. DUCTOS INYECCION | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 15000 | 15000 | 3% | 15450 | 237.6923 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 10815 | 11 | 30% | 4635 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15450 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
4.03 |  | #REF! | OI |  | DESMANTELAMIENTO SISTEMA EXISTENTE | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 15000 | 15000 | 3% | 15450 | 237.6923 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 10815 | 11 | 30% | 4635 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15450 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
4.03 |  | #REF! | OI |  | DISEÑO SISTEMA EXTRACCION HUMO Y GRASA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 150000 | 150000 | 3% | 154500 | 2376.9231 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 108150 | 11 | 30% | 46350 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 154500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
4.03 |  | #REF! | OI |  | EXTRACTOR HUMO Y GRASA 3,700 CFM | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 224000 | 448000 | 3% | 461440 | 7099.0769 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 323008 | 11 | 30% | 138432 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 461440 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
4.03 |  | #REF! | OI |  | INST. CAMPANA Y SUMINISTRO MATERIALES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 30000 | 60000 | 3% | 61800 | 950.7692 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 43260 | 11 | 30% | 18540 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
4.03 |  | #REF! | OI |  | INST. EQUIPOS Y SUMINISTRO MATERIALES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 45000 | 90000 | 3% | 92700 | 1426.1538 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 64890 | 11 | 30% | 27810 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 92700 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
4.03 |  | #REF! | OI |  | INYECTOR AIRE 6,000CFM | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 260285 | 260285 | 3% | 268093.55 | 4124.5162 | Sistema de extración e inyección |  |  |  |  | 75064 TECNICOMSA SRL | 9 | 70% | 187665.485 | 11 | 30% | 80428.065 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 268093.55 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | ANGULAR DE PISO D=120 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 783 | USD | 65 | 6.03 | 306896.85 | 3% | 316103.7555 | 4863.1347 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 189662.2533 | 9 | 40% | 126441.5022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 316103.7555 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | ANGULO INTERIOR DE TECHO D=120 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 391 | USD | 65 | 6.03 | 153252.45 | 3% | 157850.0235 | 2428.4619 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 94710.0141 | 9 | 40% | 63140.0094 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 157850.0235 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | BOTE DE ESCOMBROS | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 4 | USD | 65 | 250 | 65000 | 3% | 66950 | 1030 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 40170 | 9 | 40% | 26780 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 66950 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | CORTINA FRIGORIFICA PLASTICA 1200 X 2100 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 10 | USD | 65 | 265 | 172250 | 3% | 177417.5 | 2729.5 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 106450.5 | 9 | 40% | 70967 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 177417.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | DESINTALACION DE PANELES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2317.6 | USD | 65 | 6.5 | 979186 | 3% | 1008561.58 | 15516.332 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 605136.948 | 9 | 40% | 403424.632 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1008561.58 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | DESINTALACION DE PUERTAS FRIGORIFICAS | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 14 | USD | 65 | 75 | 68250 | 3% | 70297.5 | 1081.5 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 42178.5 | 9 | 40% | 28119 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70297.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | EQUIPO PARA INSTALACION DE PANELES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 2900 | 188500 | 3% | 194155 | 2987 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 116493 | 9 | 40% | 77662 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 194155 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | EQUIPOS PARA DESINTALACION | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 4 | USD | 65 | 250 | 65000 | 3% | 66950 | 1030 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 40170 | 9 | 40% | 26780 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 66950 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | ESQUINEROS VERT. EXTERIOR D=200 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 106 | USD | 65 | 7.93 | 54637.7 | 3% | 56276.831 | 865.7974 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 33766.0986 | 9 | 40% | 22510.7324 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56276.831 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | ESQUINEROSANGULO INTERIOR DE TECHO D=120 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 224 | USD | 65 | 6.03 | 87796.8 | 3% | 90430.704 | 1391.2416 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 54258.4224 | 9 | 40% | 36172.2816 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 90430.704 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION DE CORTINA PLASTICAS | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 10 | USD | 65 | 80 | 52000 | 3% | 53560 | 824 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 32136 | 9 | 40% | 21424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 53560 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION DE PANELES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1752.02 | USD | 65 | 11 | 1252694.3 | 3% | 1290275.129 | 19850.3866 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 774165.0774 | 9 | 40% | 516110.0516 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1290275.129 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION DE PUERTAS CORREDERA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 7 | USD | 65 | 450 | 204750 | 3% | 210892.5 | 3244.5 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 126535.5 | 9 | 40% | 84357 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 210892.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION DE PUERTAS PIVOTANTE | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 3 | USD | 65 | 350 | 68250 | 3% | 70297.5 | 1081.5 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 42178.5 | 9 | 40% | 28119 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70297.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION ESPUMA RIGIDA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 401.39 | USD | 65 | 4 | 104361.4 | 3% | 107492.242 | 1653.7268 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 64495.3452 | 9 | 40% | 42996.8968 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 107492.242 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION REMATERIA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1519 | USD | 65 | 3.5 | 345572.5 | 3% | 355939.675 | 5475.995 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 213563.805 | 9 | 40% | 142375.87 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 355939.675 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | MOVIMIENTO INTERNO MATERIALES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2317.6 | USD | 65 | 1.2 | 180772.8 | 3% | 186195.984 | 2864.5536 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 111717.5904 | 9 | 40% | 74478.3936 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 186195.984 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | PANEL SANDWICH FRIGORIFICO 100 MM PIR | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 493.32 | USD | 65 | 41.8553 | 1342122.6 | 3% | 1382386.278 | 21267.4812 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 829431.7668 | 9 | 40% | 552954.5112 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1382386.278 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | PANEL SANDWICH FRIGORIFICO 80 MM PIR | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1147.66 | USD | 65 | 42 | 3133111.8 | 3% | 3227105.154 | 49647.7716 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 1936263.0924 | 9 | 40% | 1290842.0616 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3227105.154 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | PERFIL SOPORTE PANELES FRIG | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 15 | USD | 65 | 151.26 | 147478.5 | 3% | 151902.855 | 2336.967 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 91141.713 | 9 | 40% | 60761.142 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 151902.855 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | PLANCHA AISLANTE ESPUMA PIR 50 MM | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 558.27 | USD | 65 | 17 | 616888.35 | 3% | 635395.0005 | 9775.3077 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 381237.0003 | 9 | 40% | 254158.0002 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 635395.0005 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | PROYECTO BARRA ROSCADA 3/8 X 6 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 199 | USD | 65 | 4 | 51740 | 3% | 53292.2 | 819.88 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 31975.32 | 9 | 40% | 21316.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 53292.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | PROYECTO CUBRE TUERCAS DE PVC BLANCO JPN | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 143 | USD | 65 | 2.14 | 19891.3 | 3% | 20488.039 | 315.2006 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 12292.8234 | 9 | 40% | 8195.2156 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20488.039 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | PUERTA PIVOTANTE 1200X2100 CONSERVACION | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 3 | USD | 65 | 1250 | 243750 | 3% | 251062.5 | 3862.5 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 150637.5 | 9 | 40% | 100425 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 251062.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | PUERTAS CORREDERA 1200X2100 CONGELACION | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 2215 | 143975 | 3% | 148294.25 | 2281.45 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 88976.55 | 9 | 40% | 59317.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 148294.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | PUERTAS CORREDERA 1200X2100 CONSERVACION | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 6 | USD | 65 | 2150 | 838500 | 3% | 863655 | 13287 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 518193 | 9 | 40% | 345462 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 863655 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | SUMINISTRO E INSTA VARRERA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 279.14 | USD | 65 | 2.1 | 38102.35 | 3% | 39245.4205 | 603.7757 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 23547.2523 | 9 | 40% | 15698.1682 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39245.4205 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.01 |  | #REF! | OI |  | TRANSPORTE Y FLETE | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 6 | USD | 65 | 170 | 66300 | 3% | 68289 | 1050.6 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 7 | 60% | 40973.4 | 9 | 40% | 27315.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68289 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.02 |  | #REF! | OI |  | SUMINISTRO E INST PLANCHA FRP/AI/REVESTIMIENTO/ DIAMOND PLATE | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 38430 | 2497950 | 3% | 2572888.5 | 39582.9 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 8 | 60% | 1543733.1 | 10 | 40% | 1029155.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2572888.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.02 |  | #REF! | OI |  | SUMINISTRO E INSTALACION REVESTIMIENTO ACERO | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 280.3001 | 0 | 0% | 0 | 0 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 8 | 60% | 0 | 10 | 40% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.02 |  | #REF! | OI |  | SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHA FRP | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 30.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 8 | 60% | 0 | 10 | 40% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | CENTRAL DE FRIO ALTA Y MEDIA TEMPERATURA Y EVAPORADORES ARNEG CO2 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | EUR | 77 | 285000 | 21945000 | 25% | 27431250 | 422019.2308 | Arneg-Las Américas |  |  |  |  | 35392 INTARCON | 6 | 60% | 16458750 | 8 | 40% | 10972500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27431250 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | FARCO EXHIBIDOR 12 PC UR-12GL NG |  |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 928.5 | 60352.5 | 2% | 61559.55 | 947.07 | Nevera farco, reposteria |  |  |  |  | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 6 | 100% | 61559.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 61559.55 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | CAMARAS WALK IN COOLER 3000X2600X2720mm | Etapa 1 - IR |  | 16.12.2024 | 1 | EUR | 77 | 12403 | 955031 | 0% | 955031 | 14692.7846 | Walk in cooler-Arneg |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 477515.5 | 10 | 50% | 477515.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 955031 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | FARCO EXHIBIDOR 13P3 FAST LANE |  |  | 11.11.2024 | 5 | USD | 65 | 2485 | 807625 | 0% | 807625 | 12425 | Neveras de ante caja |  |  |  |  | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 10 | 100% | 807625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 807625 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | FARCO FST-60 MESA REFRIGERADA R290 |  |  | 11.11.2024 | 4 | USD | 65 | 1569.75 | 408135 | 2% | 416297.7 | 6404.58 | Mesa refrigerada |  |  |  |  | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 10 | 100% | 416297.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 416297.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | FARCO MPF-67-HC MESA PREPARACION TOPE LISO DOS PUERTAS |  |  | 15.01.2025 | 1 | USD | 65 | 2137.5 | 138937.5 | 0% | 138937.5 | 2137.5 | Mesa refrigerada |  |  |  |  | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 10 | 100% | 138937.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 138937.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | TOPE MARMOLITO NEGRO P/ MESA FARCO MPF-67-HC |  |  | 15.01.2025 | 1 | USD | 65 | 616.39 | 40065.35 | 0% | 40065.35 | 616.39 | Tope marmolito para Mesa refrigerada |  |  |  |  | FAMEJAO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | KOGUI VALVULA DE EXPANSION PARA VITRINA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 734 | 0 | 65% | 0 | 0 | Nevera de carne aistido |  |  |  |  | 35504 WESTON SAS | 8 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA MURAL BEBIDA EPTA 3P + LATERALES | Etapa 1 - IR | 4600067062 | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 7994.05 | 1039226.5 | 45% | 1506878.425 | 23182.745 | Nevera de bebidas |  |  |  |  | 34185 EPTA CHILE S P A | 8 | 50% | 753439.2125 | 10 | 50% | 753439.2125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1506878.425 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | NEVERA P/CARNE COMBINADA KOGUI 2.50MTS | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 7874 | 0 | 65% | 0 | 0 | No aplica. Nevera formato Landini |  |  |  |  | 35504 WESTON SAS | 8 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | EQ002- NEVERA LISBONA 2 LF 2C 85H205 L3750 (FRUTAS Y VEGETALES) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 4 | EUR | 77 | 5405.09 | 1664767.72 | 25% | 2080959.65 | 32014.7638 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 1040479.825 | 10 | 50% | 1040479.825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2080959.65 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | LATERAL CIEGO + ESPEJO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 744.2 | 114606.8 | 25% | 143258.5 | 2203.9769 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 71629.25 | 10 | 50% | 71629.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 143258.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | EQ003- NEVERA SANTIAGO 2 LF 85H205 L2500 (CARNES) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 7 | EUR | 77 | 5874.54 | 3166377.06 | 25% | 3957971.325 | 60891.8665 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 1978985.6625 | 10 | 50% | 1978985.6625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3957971.325 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | EQ003- NEVERA SANTIAGO 2 LF 85H205 L3750 (CARNES) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 4 | EUR | 77 | 7815.81 | 2407269.48 | 25% | 3009086.85 | 46293.6438 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 1504543.425 | 10 | 50% | 1504543.425 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3009086.85 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | LATERAL CIEGO + ESPEJO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 8 | EUR | 77 | 744.2 | 458427.2 | 25% | 573034 | 8815.9077 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 286517 | 10 | 50% | 286517 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 573034 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | LATERAL INTERMEDIO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 744.2 | 114606.8 | 25% | 143258.5 | 2203.9769 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 71629.25 | 10 | 50% | 71629.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 143258.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | EQ004- NEVERA ASTANA P H205 L1562 (2P) (CARNES CONG.) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 3 | EUR | 77 | 4762.51 | 1100139.81 | 25% | 1375174.7625 | 21156.5348 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 687587.3813 | 10 | 50% | 687587.3813 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1375174.7625 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | EQ004- NEVERA ASTANA P H205 L2343 (3P) (CARNES CONG) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 4 | EUR | 77 | 5981.42 | 1842277.36 | 25% | 2302846.7 | 35428.4108 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 1151423.35 | 10 | 50% | 1151423.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2302846.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | LATERAL CIEGO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 768.6 | 118364.4 | 25% | 147955.5 | 2276.2385 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 73977.75 | 10 | 50% | 73977.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 147955.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | LATERAL INTERMEDIO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 744.2 | 114606.8 | 25% | 143258.5 | 2203.9769 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 71629.25 | 10 | 50% | 71629.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 143258.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | EQ005- NEVERA ASTANA P H205 L1562 (2P) (PESCADOS CONG) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 4762.51 | 733426.54 | 25% | 916783.175 | 14104.3565 | Arneg- diseño Landini | Se agrega 1 und según plano |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 458391.5875 | 10 | 50% | 458391.5875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 916783.175 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | LATERAL CIEGO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 768.6 | 118364.4 | 25% | 147955.5 | 2276.2385 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 73977.75 | 10 | 50% | 73977.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 147955.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | EQ009- NEVERA VELDEN LX 180 H125 L3750 (CARNES) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 0 | EUR | 77 | 11246.57 | 0 | 25% | 0 | 0 | Arneg- diseño Landini | Se elimina. No está en plano |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | LATERAL PANORAMICO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 0 | EUR | 77 | 768.6 | 0 | 25% | 0 | 0 | Arneg- diseño Landini | Se elimina. No está en plano |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | EQ007- NEVERA CARNES ASISTIDA KORINTHOS 3 LX L2500 CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 6308.13 | 971452.02 | 25% | 1214315.025 | 18681.7696 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 607157.5125 | 10 | 50% | 607157.5125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1214315.025 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | LATERAL PANORAMICO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 2 | EUR | 77 | 841.8 | 129637.2 | 25% | 162046.5 | 2493.0231 | Arneg- diseño Landini |  |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 81023.25 | 10 | 50% | 81023.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 162046.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | EQ008- NEVERA AMBURGO BT 180 G6 L3750 (BUNKER FROZEN) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 0 | EUR | 77 | 10392.08 | 0 | 25% | 0 | 0 | Arneg- diseño Landini | Se elimina. No está en plano |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | LATERAL PANORAMICO | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 0 | EUR | 77 | 1037 | 0 | 25% | 0 | 0 | Arneg- diseño Landini | Se elimina. No está en plano |  |  |  | ARNEG | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.03 |  | #REF! | OI |  | EQ006- NEVERA MEGA 2 HOT L2000 (GRAB N GO ) CO2 | Etapa 1 - IR |  | 17.12.2024 | 0 | EUR | 77 | 6710 | 0 | 25% | 0 | 0 | Arneg- diseño Landini | Se elimina. Se compra a IMS | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BOX RAIL 7 BR-K-LEG-7 |  |  | 11.11.2024 | 110 | USD | 65 | 44.46 | 317889 | 33% | 422792.37 | 6504.498 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 211396.185 | 11 | 50% | 211396.185 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 422792.37 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER CSSSR-CORNER-90 |  |  | 11.11.2024 | 8 | USD | 65 | 34.64 | 18012.8 | 33% | 23957.024 | 368.5696 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 11978.512 | 11 | 50% | 11978.512 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23957.024 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOX CSGR-59-CHROME |  |  | 11.11.2024 | 48 | USD | 65 | 30.45 | 95004 | 33% | 126355.32 | 1943.928 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 63177.66 | 11 | 50% | 63177.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 126355.32 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOX CSGR-V2-C-CROME-KIT |  |  | 11.11.2024 | 4 | USD | 65 | 122.1 | 31746 | 33% | 42222.18 | 649.572 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 21111.09 | 11 | 50% | 21111.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42222.18 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOX CSGR-V2-E-CROME-KIT |  |  | 11.11.2024 | 5 | USD | 65 | 76.67 | 24917.75 | 33% | 33140.6075 | 509.8555 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 16570.3037 | 11 | 50% | 16570.3037 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33140.6075 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOX CSGR-V2-M-CROME-KIT |  |  | 11.11.2024 | 18 | USD | 65 | 122.1 | 142857 | 33% | 189999.81 | 2923.074 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 94999.905 | 11 | 50% | 94999.905 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 189999.81 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-10A |  |  | 11.11.2024 | 4 | USD | 65 | 222.5 | 57850 | 33% | 76940.5 | 1183.7 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31337 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 38470.25 | 11 | 50% | 38470.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 76940.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-12A |  |  | 11.11.2024 | 19 | USD | 65 | 222.5 | 274787.5 | 33% | 365467.375 | 5622.575 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31334 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 182733.6875 | 11 | 50% | 182733.6875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 365467.375 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-2A |  |  | 11.11.2024 | 3 | USD | 65 | 80.42 | 15681.9 | 33% | 20856.927 | 320.8758 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 10428.4635 | 11 | 50% | 10428.4635 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20856.927 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-4A |  |  | 11.11.2024 | 7 | USD | 65 | 105.53 | 48016.15 | 33% | 63861.4795 | 982.4843 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31336 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 31930.7398 | 11 | 50% | 31930.7398 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63861.4795 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-6A |  |  | 11.11.2024 | 4 | USD | 65 | 133.63 | 34743.8 | 33% | 46209.254 | 710.9116 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 23104.627 | 11 | 50% | 23104.627 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 46209.254 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-8A |  |  | 11.11.2024 | 5 | USD | 65 | 156.42 | 50836.5 | 33% | 67612.545 | 1040.193 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31333 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 33806.2725 | 11 | 50% | 33806.2725 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67612.545 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL 90 CSB-90 |  |  | 11.11.2024 | 8 | USD | 65 | 18.92 | 9838.4 | 33% | 13085.072 | 201.3088 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 6542.536 | 11 | 50% | 6542.536 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13085.072 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL 94 CSB-90 |  |  | 11.11.2024 | 64 | USD | 65 | 79.51 | 330761.6 | 33% | 439912.928 | 6767.8912 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 219956.464 | 11 | 50% | 219956.464 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 439912.928 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL CSBC |  |  | 11.11.2024 | 36 | USD | 65 | 8.47 | 19819.8 | 33% | 26360.334 | 405.5436 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31338 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 13180.167 | 11 | 50% | 13180.167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26360.334 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.04 |  | #REF! | OI |  | BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL END CAP CSBE-00 |  |  | 11.11.2024 | 68 | USD | 65 | 5.25 | 23205 | 33% | 30862.65 | 474.81 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31335 :MCCUE CORPORATION | 9 | 50% | 15431.325 | 11 | 50% | 15431.325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30862.65 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.05 |  | #REF! | OI |  | ESTANTERIA 4 NIVELES1065X500MM (GRSM) |  |  | 11.11.2024 | 66 | DOP | 1 | 46000 | 3036000 | 1% | 3066360 | 47174.7692 | [5 empty] | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 1533180 | 11 | 50% | 1533180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3066360 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.06 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.06 |  | #REF! | OI |  | DISEÑO DEL FRIO ALIMENTARIO CO2 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 12000 | 780000 | 0% | 780000 | 12000 | Empresa chilena |  |  |  |  | Auctor & Solver | 6 | 50% | 390000 | 8 | 50% | 390000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 780000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.06 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION DE FRIO ALIMENTARIO CO2 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 180000 | 11700000 | 0% | 11700000 | 180000 | Pendiente validar contratista |  |  |  |  | Pendiente validar contratista | 6 | 50% | 5850000 | 8 | 50% | 5850000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11700000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.06 |  | #REF! | OI |  | SUPERVISION DEL FRIO ALIMENTARIO CO2 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 15000 | 975000 | 0% | 975000 | 15000 | Empresa chilena |  |  |  |  | Auctor & Solver | 6 | 50% | 487500 | 8 | 50% | 487500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 975000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.07 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.07 |  | #REF! | OI |  | DESINTALACION DE PUERTAS BATIENTES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | USD | 65 | 75 | 0 | 0% | 0 | 0 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 8 | 60% | 0 | 10 | 40% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.07 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 10 | USD | 65 | 500 | 325000 | 0% | 325000 | 5000 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 8 | 60% | 195000 | 10 | 40% | 130000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 325000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
5.07 |  | #REF! | OI |  | PUERTAS BATIENTES - 10 Chase Door | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 10 | USD | 65 | 3995 | 2596750 | 30% | 3375775 | 51935 | Paneles, Puertas, FRP, Diamond Plate |  |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 8 | 60% | 2025465 | 10 | 40% | 1350310 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3375775 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.01 | * | #REF! | * | 0 | [5 empty] | USD | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.01 |  | #REF! | OI |  | EQUIPOS DE SEGURIDAD |  |  | 15.01.2025 | 1 | USD | 65 | 85000 | 5525000 | 0% | 5525000 | 85000 |  | Monto suministrado por Ayeisa. Validar con el area correspondiente. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.06 |  | #REF! | OI |  |  |  |  | 15.01.2024 |  | DOP | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  | AMAESTRAMIENTO POR PROD MUL-T-LOCK |  |  | 11.11.2024 | 19 | DOP | 1 | 593.22 | 11271.18 | 1% | 11383.8918 | 175.1368 | Candado y Amaestramiento de llaves |  |  |  |  | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 10 | 100% | 11383.8918 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11383.8918 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  | ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 4399 | 4399 | 1% | 4442.99 | 68.3537 | Camilla de emergencia |  |  |  |  | LENYIRUB | 10 | 100% | 4442.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4442.99 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  | CAJA FUERTE C/FUEGO C/COMB+LLAVE SS-100 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 36291.53 | 36291.53 | 1% | 36654.4453 | 563.9145 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 10 | 100% | 36654.4453 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36654.4453 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  | CAJA SEG. MASTER SS-065 COM C/FUEGO 877X | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 27923.73 | 27923.73 | 1% | 28202.9673 | 433.8918 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 10 | 100% | 28202.9673 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 28202.9673 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  | CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 11550 | 11550 | 1% | 11665.5 | 179.4692 | Camilla de emergencia |  |  |  |  | LENYIRUB | 10 | 100% | 11665.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11665.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  | CANDADO MUL-T-LOCK 13 PULG AMESTRADO |  |  | 11.11.2024 | 19 | DOP | 1 | 9129.5 | 173460.5 | 1% | 175195.105 | 2695.3093 | Candado y Amaestramiento de llaves |  |  |  |  | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 10 | 100% | 175195.105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 175195.105 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  | CDM CONTADORA DE MONEDAS MOD CDM-15 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 24950 | 24950 | 1% | 25199.5 | 387.6846 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 10 | 100% | 25199.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25199.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  | CDM DETECTORA DE BILLETES FALSOS LD-3 |  |  | 11.11.2024 | 13 | DOP | 1 | 850 | 11050 | 1% | 11160.5 | 171.7 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 10 | 100% | 11160.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11160.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  | CONTADORA DE MONEDAS RIBAO CS-10S (BALANZA Y EQUIPO) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 32500 | 32500 | 1% | 32825 | 505 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 10 | 100% | 32825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32825 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  | DUPLICADO DE LLAVES 237 MTL 600 |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 2250 | 11250 | 1% | 11362.5 | 174.8077 | Candado y Amaestramiento de llaves |  |  |  |  | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 10 | 100% | 11362.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11362.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  | INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 4418 | 4418 | 1% | 4462.18 | 68.6489 | Camilla de emergencia |  |  |  |  | LENYIRUB | 10 | 100% | 4462.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4462.18 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  | MAQUINA CONTADORA BILLETES CBM PLUS 401 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 23500 | 23500 | 1% | 23735 | 365.1538 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 10 | 100% | 23735 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23735 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  | MOTOROLA RADIO DEP450 UHF 16 ANA/DIG |  |  | 11.11.2024 | 22 | DOP | 1 | 26000 | 572000 | 1% | 577720 | 8888 | Radios de comunicación |  |  |  |  | RADIO NET | 10 | 100% | 577720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 577720 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  | PUERTA BOVEDA CLASE I SENTRY O CAJA FUERTE ESPECIAL | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 1204516.09 | 1204516.09 | 1% | 1216561.2509 | 18716.3269 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 10 | 100% | 1216561.2509 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1216561.2509 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
6.07 |  | #REF! | OI |  |  |  |  | 15.01.2025 |  | DOP | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | CARRO TRANSPORTE 40X60MM 12NIV |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 20081.25 | 60243.75 | 1% | 60846.1875 | 936.0952 | Carro de carne acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 30423.0938 | 11 | 50% | 30423.0938 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60846.1875 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | FREGADERO SIN ESTANTE FD-01 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 38933.25 | 77866.5 | 1% | 78645.165 | 1209.9256 | Fregadero acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 39322.5825 | 11 | 50% | 39322.5825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 78645.165 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | FREGADERO DOBLE 2 CUBA FD-02 1.20MT |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 55729.5 | 111459 | 1% | 112573.59 | 1731.9014 | Fregadero acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 56286.795 | 11 | 50% | 56286.795 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 112573.59 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | LAVAMANO EN ACERO INOX C/PULSADOR |  |  | 11.11.2024 | 9 | DOP | 1 | 19350 | 174150 | 1% | 175891.5 | 2706.0231 | Lavamanos acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 87945.75 | 11 | 50% | 87945.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 175891.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1000X700X850MM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 21284.25 | 21284.25 | 1% | 21497.0925 | 330.7245 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 10748.5462 | 11 | 50% | 10748.5462 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21497.0925 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL C/TABLA DE CORTE |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 42881.25 | 128643.75 | 1% | 129930.1875 | 1998.926 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 64965.0938 | 11 | 50% | 64965.0938 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 129930.1875 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL CON FREGADERO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 42803.25 | 42803.25 | 1% | 43231.2825 | 665.0967 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 21615.6413 | 11 | 50% | 21615.6413 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43231.2825 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE 1600X700X8 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 32818.5 | 65637 | 1% | 66293.37 | 1019.898 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 33146.685 | 11 | 50% | 33146.685 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 66293.37 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1400X700X850MM |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 31077 | 62154 | 1% | 62775.54 | 965.7775 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 31387.77 | 11 | 50% | 31387.77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 62775.54 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 1% | 18906.4425 | 290.8683 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 9453.2213 | 11 | 50% | 9453.2213 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18906.4425 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 1% | 18906.4425 | 290.8683 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 9453.2213 | 11 | 50% | 9453.2213 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18906.4425 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 1% | 18906.4425 | 290.8683 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 9453.2213 | 11 | 50% | 9453.2213 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18906.4425 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INFERIOR |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 29335.5 | 29335.5 | 1% | 29628.855 | 455.8285 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 14814.4275 | 11 | 50% | 14814.4275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 29628.855 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INFERIOR y |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 42300 | 126900 | 1% | 128169 | 1971.8308 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 64084.5 | 11 | 50% | 64084.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 128169 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 36573 | 73146 | 1% | 73877.46 | 1136.5763 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 36938.73 | 11 | 50% | 36938.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 73877.46 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 36573 | 36573 | 1% | 36938.73 | 568.2882 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 18469.365 | 11 | 50% | 18469.365 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36938.73 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 36573 | 36573 | 1% | 36938.73 | 568.2882 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 18469.365 | 11 | 50% | 18469.365 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36938.73 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1-1.80MT |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 32742 | 32742 | 1% | 33069.42 | 508.7603 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 16534.71 | 11 | 50% | 16534.71 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33069.42 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M-60 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 18719.25 | 18719.25 | 1% | 18906.4425 | 290.8683 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 9453.2213 | 11 | 50% | 9453.2213 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18906.4425 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL2000X700X850 MM |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 37736.25 | 75472.5 | 1% | 76227.225 | 1172.7265 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 38113.6125 | 11 | 50% | 38113.6125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 76227.225 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.01 |  | #REF! | OI |  | MESA TRABAJO MURAL2000X700X850 MM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 37736.25 | 37736.25 | 1% | 38113.6125 | 586.3633 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL | 9 | 50% | 19056.8063 | 11 | 50% | 19056.8063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38113.6125 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | ALEGACY CUCHARA P/SERVIR 3770 |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 150 | 450 | 1% | 454.5 | 6.9923 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 454.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 454.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | ALEGACY CUCHARA SOLIDA 21L MOD 4781 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 250 | 500 | 1% | 505 | 7.7692 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 505 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 505 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | ALEGACY TIJERA CORTAR AVES/PESC 1220 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 3000 | 6000 | 1% | 6060 | 93.2308 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 6060 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6060 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | AMERICAN METALCRAFT PINZA HDUT1200 |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 230 | 690 | 1% | 696.9 | 10.7215 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 696.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 696.9 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | BANDEJA B/M FULL 12X20X2.5" A/I. |  |  | 11.11.2024 | 15 | DOP | 1 | 1200 | 18000 | 1% | 18180 | 279.6923 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 10 | 100% | 18180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18180 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | BANDEJA PARA COSTILLA | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 187.38 | 12179.7 | 1% | 12301.497 | 189.2538 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 7 | 60% | 7380.8982 | 9 | 40% | 4920.5988 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12301.497 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 4 | USD | 65 | 106.59 | 27713.4 | 1% | 27990.534 | 430.6236 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 7 | 60% | 16794.3204 | 9 | 40% | 11196.2136 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27990.534 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | BASE PARA CANASTOS DE VEGETALES 1/4 |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 5263.8133 | 15791.44 | 1% | 15949.3544 | 245.3747 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | TOSCA | 7 | 50% | 7974.6772 | 9 | 50% | 7974.6772 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15949.3544 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 10X30X2 10302MTNG |  |  | 11.11.2024 | 36 | DOP | 1 | 1978.2383 | 71216.58 | 1% | 71928.7458 | 1106.5961 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 10 | 100% | 71928.7458 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71928.7458 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 6X30X2 6302MT NG |  |  | 11.11.2024 | 60 | DOP | 1 | 1171.6785 | 70300.71 | 1% | 71003.7171 | 1092.3649 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 10 | 100% | 71003.7171 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71003.7171 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 8X30X2 83302MTNG |  |  | 11.11.2024 | 96 | DOP | 1 | 1807.0286 | 173474.75 | 1% | 175209.4975 | 2695.5307 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 10 | 100% | 175209.4975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 175209.4975 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | CAMBRO RECIPIENTE GAST 1/6X4 NEG |  |  | 11.11.2024 | 10 | DOP | 1 | 1650 | 16500 | 1% | 16665 | 256.3846 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 16665 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16665 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | CAMBRO TAPA P/RECI 9FC2452 |  |  | 11.11.2024 | 10 | DOP | 1 | 450 | 4500 | 1% | 4545 | 69.9231 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 4545 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4545 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | CARLISLE RACK 24PULG LARGO ODR‐24N |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 600 | 600 | 1% | 606 | 9.3231 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 606 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 606 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | CENTRIFUGADORA DE VERDURAS 3GAL |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 6000 | 6000 | 1% | 6060 | 93.2308 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 6060 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6060 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | CEPILLO SAN JAMAR 1178902 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 4000 | 8000 | 1% | 8080 | 124.3077 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 8080 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8080 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | CHICAGO MED BANDEJA DELI 12X18 BRONCE |  |  | 11.11.2024 | 60 | DOP | 1 | 2389.0038 | 143340.23 | 1% | 144773.6323 | 2227.2867 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 7 | 100% | 144773.6323 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 144773.6323 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | CORTADOR DE QUESO Y JAMON CUBE KING |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16413.67 | 16413.67 | 1% | 16577.8067 | 255.0432 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | AGUSTIN LOMBA | 7 | 50% | 8288.9033 | 9 | 50% | 8288.9033 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16577.8067 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | CUBETA P/DESINFECTAR 5LT ROJA |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 690 | 2070 | 1% | 2090.7 | 32.1646 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 2090.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2090.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | CUCHARA ALTA TEMPERATURA 13" |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 600 | 1200 | 1% | 1212 | 18.6462 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 1212 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1212 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | DELFIN BANDEJA RECT/HALF 15X6X1 TRC-1561 |  |  | 11.11.2024 | 48 | DOP | 1 | 3049.074 | 146355.55 | 1% | 147819.1055 | 2274.1401 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 10 | 100% | 147819.1055 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 147819.1055 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | DELFIN BANDEJA RECT/HALF 15X6X1 TRC-1561 |  |  | 11.11.2024 | 30 | DOP | 1 | 3049.0737 | 91472.21 | 1% | 92386.9321 | 1421.3374 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 10 | 100% | 92386.9321 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 92386.9321 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10G GRE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 1% | 2424 | 37.2923 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 2424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2424 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10T PCP |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 1% | 2424 | 37.2923 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 2424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2424 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | DISCO REBANADOR 10 MM.25 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 2433.33 | 2433.33 | 1% | 2457.6633 | 37.8102 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 2457.6633 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2457.6633 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | EDLUND ABRIDOR DE LATAS CON BASE MOD 1S |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 14000 | 14000 | 1% | 14140 | 217.5385 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 14140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14140 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | FLUKE TERMOMETRO LASER-30A650C 62MAX+12 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 8715.76 | 17431.52 | 1% | 17605.8352 | 270.859 | Termómetro |  |  |  |  | UTIHOTEL | 10 | 100% | 17605.8352 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17605.8352 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | FORSCHNER CUCHILLO P/QUESO DOBLE 14 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 3200 | 6400 | 1% | 6464 | 99.4462 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 6464 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6464 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | HALCO BATIDOR DE MANO FRANCES 18 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 850 | 1700 | 1% | 1717 | 26.4154 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 1717 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1717 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | HALCO CUCHILLO COCINERO 10 PC12910 |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 1650 | 6600 | 1% | 6666 | 102.5538 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 6666 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6666 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | HALCO ESCUDILLA DE A/I 10.5QT 15 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 2000 | 4000 | 1% | 4040 | 62.1538 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 4040 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4040 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | HORNO RATIONAL ICP 101 (10 BANDEJAS) | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 16296.8 | 2118584 | 0% | 2118584 | 32593.6 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 7 | 60% | 1271150.4 | 9 | 40% | 847433.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2118584 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | MATERIALES DE INSTALACION | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 300 | 39000 | 0% | 39000 | 600 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 7 | 60% | 23400 | 9 | 40% | 15600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | MESA PARA HORNO ICOMBI PRO | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 1614.42 | 209874.6 | 0% | 209874.6 | 3228.84 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 7 | 60% | 125924.76 | 9 | 40% | 83949.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 209874.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | MICROONDAS TORNADO TMO‐1000E |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 22800 | 68400 | 0% | 68400 | 1052.3077 | Microonda |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS | 10 | 100% | 68400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68400 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | MINI PACK EMPACADORA VACIO MVS-45II 2 | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 307391.34 | 307391.34 | 1% | 310465.2534 | 4776.3885 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 100% | 310465.2534 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 310465.2534 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | PANO DE MICROFIBRA 16X16" 24/1 VERDE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 3050 | 3050 | 0% | 3050 | 46.9231 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 3050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3050 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | PEDAL NEUMATICO 6 PIES |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 22251.88 | 22251.88 | 0% | 22251.88 | 342.3366 | pedal neumatico |  |  |  |  | LA CASA DEL CAMION | 10 | 100% | 22251.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22251.88 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | PINZA PLASTICA NEGRA 12 PULG 4712 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 400 | 800 | 0% | 800 | 12.3077 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO AZUL 8 OZ |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 0% | 900 | 13.8462 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO PERFORADO AZUL |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 0% | 900 | 13.8462 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG10151 |  |  | 11.11.2024 | 15 | DOP | 1 | 550.84 | 8262.6 | 0% | 8262.6 | 127.1169 | Bandeja gastronomica | Neveras nuevas del deli |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 8262.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8262.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG12201 |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 635.59 | 2542.36 | 0% | 2542.36 | 39.1132 | Bandeja gastronomica | Neveras nuevas del deli |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 2542.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2542.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88002 |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 1200 | 4800 | 0% | 4800 | 73.8462 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 4800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88004 |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 1400 | 5600 | 0% | 5600 | 86.1538 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 5600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | RUBBERMAID ESPATULA PLASTICA P/CALOR 16 |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 1990 | 7960 | 0% | 7960 | 122.4615 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 7960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7960 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | SACA BOLAS #8 GRIS |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 1200 | 2400 | 0% | 2400 | 36.9231 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | SANITIZADOR CUCHILLO |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 25900 | 103600 | 0% | 103600 | 1593.8462 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 103600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 103600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 10-25/64 40751PS10 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 6438.22 | 6438.22 | 0% | 6438.22 | 99.0495 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 6438.22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6438.22 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 8MM 15/16 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 5821.21 | 5821.21 | 0% | 5821.21 | 89.5571 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 5821.21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5821.21 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | SIRMAN DISCO RALLADOR3 MM 1/8 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 4853 | 4853 | 0% | 4853 | 74.6615 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 4853 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4853 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 3650.85 | 3650.85 | 0% | 3650.85 | 56.1669 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 3650.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3650.85 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 4242.25 | 4242.25 | 0% | 4242.25 | 65.2654 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 4242.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4242.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | SIRMAN PROCESADOR VEGETALES 40752508 TM2 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 64770.41 | 64770.41 | 0% | 64770.41 | 996.4678 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 64770.41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64770.41 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | SUPERSPIKE PARA POLLOS 1/1 GN | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 9 | USD | 65 | 100.51 | 58798.35 | 0% | 58798.35 | 904.59 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 7 | 60% | 35279.01 | 9 | 40% | 23519.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58798.35 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | TABLA CORTE 15X20X3/4 BCA BROWNE |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 1450 | 2900 | 0% | 2900 | 44.6154 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 2900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2900 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | TABLA P/CORTE 15X20X1/2" VERDE (57361504 |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 1450 | 5800 | 0% | 5800 | 89.2308 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 5800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | TABLECRAFT King Steel CB1520GNA VERDE |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 950 | 1900 | 0% | 1900 | 29.2308 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 1900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | TABLECRAFT TABLA CORTE CB1520BRA MARRON |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 950 | 950 | 0% | 950 | 14.6154 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 950 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | TAZA MEDIDORA PLASTICA 1 TAZA |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 0% | 1000 | 15.3846 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | TIRADOR DE MANO P/DOLLY FDDOHDL0103 |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 1619.73 | 4859.19 | 0% | 4859.19 | 74.7568 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 50% | 2429.595 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2429.595 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | UTENCILIOS DE COCINA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 122664.36 | 122664.36 | 0% | 122664.36 | 1887.144 | Utensiilios de cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 122664.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 122664.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | UTENCILIOS DELY |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 68807.79 | 68807.79 | 0% | 68807.79 | 1058.5814 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 68807.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68807.79 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-20 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 0% | 1000 | 15.3846 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-30 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 650 | 1300 | 0% | 1300 | 20 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO SRL | 10 | 100% | 1300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.02 |  | #REF! | OI |  | WINHOLT RAPEADORA WHSS-1 |  |  | 11.11.2024 | 9 | DOP | 1 | 25029.7844 | 225268.06 | 0% | 225268.06 | 3465.6625 | Rapeadora |  |  |  |  | INSTITUCIONALES | 10 | 100% | 225268.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 225268.06 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | BIRO MOLINO MEZCLADOR 32 220VAC 3PH | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 937877.67 | 937877.67 | 1% | 947256.4467 | 14573.1761 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 947256.4467 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 947256.4467 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | BIRO SIN FIN CARNIC 3HP 208/230 1433FH | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 546727.98 | 546727.98 | 1% | 552195.2598 | 8495.3117 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 552195.2598 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 552195.2598 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | BIRO TENDERIZADORA 3/4 HP 110V 9HD | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 181574.8 | 181574.8 | 1% | 183390.548 | 2821.393 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 183390.548 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 183390.548 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X11.3 RPC6411 |  |  | 11.11.2024 | 18 | DOP | 1 | 475.52 | 8559.36 | 30% | 11127.168 | 171.1872 | Canastos frutas y Vegetales |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 50% | 5563.584 | 11 | 50% | 5563.584 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11127.168 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | CHURRASCO 12¨MANGO FIBROX NEGRO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 2626.0833 | 7878.25 | 0% | 7878.25 | 121.2038 | Utensilios Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 7878.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7878.25 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | CUCHILLO 8 X 2 RECTO ANCHO FIBROX |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 3567.696 | 17838.48 | 0% | 17838.48 | 274.4382 | Utensilios Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 17838.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17838.48 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | FILETEO 6¨ RECTO FINO FIBROX NEGRO |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 1337.0183 | 8022.11 | 0% | 8022.11 | 123.4171 | Utensilios Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 8022.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8022.11 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | HOBART REBANADORA HD 13 HS6-1 A/I 120V | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 294000 | 588000 | 1% | 593880 | 9136.6154 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 593880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 593880 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | MOLINO CARNICERIA 1HP BI-822SS | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 140501.33 | 140501.33 | 1% | 141906.3433 | 2183.1745 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 141906.3433 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 141906.3433 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | REBANADORA PALLADIO 13 330 EVO TOP | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 151549.5 | 303099 | 1% | 306129.99 | 4709.6922 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 306129.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 306129.99 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | SIERRA SIN FIN CARNICERIA 1.5HP BI-22SS | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 397260.62 | 397260.62 | 1% | 401233.2262 | 6172.8189 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 401233.2262 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 401233.2262 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | SIRMAN REBANADORA 15 TIZIANO | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 165106.71 | 165106.71 | 1% | 166757.7771 | 2565.5043 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 166757.7771 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 166757.7771 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | VICTORINOX AMOLADOR 3 PIEDRA 11 1/2F/M/G |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 8808.055 | 17616.11 | 0% | 17616.11 | 271.0171 | Utensilios Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 17616.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17616.11 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICO MIDIUM 81503 |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 8546.76 | 25640.28 | 0% | 25640.28 | 394.4658 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 25640.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25640.28 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.03 |  | #REF! | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICOS LARGE 81504 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 8316.05 | 8316.05 | 0% | 8316.05 | 127.9392 | Utensilios Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 8316.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8316.05 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.04 |  | #REF! | OI |  | CAMARA FERMENTACION 879856SP 16 CARROS | Etapa 1 - IR |  | 06.02.2025 | 1 | EUR | 77 | 56515.5 | 4351693.5 | 0% | 4351693.5 | 66949.1308 | Barahona MC24. OC 4511723328 |  |  |  |  | 75113 EQUIPAN SRL | 7 | 70% | 3046185.45 | 10 | 30% | 1305508.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4351693.5 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.04 |  | #REF! | OI |  | CARRO P/ HORNO ROT 15 NIVELES |  |  | 11.11.2024 | 45 | DOP | 1 | 25900 | 1165500 | 0% | 1165500 | 17930.7692 | Carro para horno |  |  |  |  | INDUSTRIAL FERRETERA | 10 | 100% | 1165500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1165500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.04 |  | #REF! | OI |  | CARROS P/HORNO ROT 30 NIVELES |  |  | 11.11.2024 | 0 | DOP | 1 | 36700 | 0 | 0% | 0 | 0 | Carro para horno |  |  |  |  | INDUSTRIAL FERRETERA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.04 |  | #REF! | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 4 MOLDE/P 49034 |  |  | 11.11.2024 | 50 | DOP | 1 | 2808.011 | 140400.55 | 35% | 189540.7425 | 2916.0114 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 7 | 50% | 94770.3712 | 9 | 50% | 94770.3712 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 189540.7425 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.04 |  | #REF! | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 5 MOLDE/P 49035 |  |  | 11.11.2024 | 120 | DOP | 1 | 3017.7463 | 362129.56 | 35% | 488874.906 | 7521.1524 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 7 | 50% | 244437.453 | 9 | 50% | 244437.453 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 488874.906 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.04 |  | #REF! | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA 18X26X1 40698 |  |  | 11.11.2024 | 17 | DOP | 1 | 1105.5406 | 18794.19 | 35% | 25372.1565 | 390.3409 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 7 | 50% | 12686.0782 | 9 | 50% | 12686.0782 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25372.1565 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.04 |  | #REF! | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA PERFORADA 44690 |  |  | 11.11.2024 | 510 | DOP | 1 | 1680.6894 | 857151.58 | 35% | 1157154.633 | 17802.379 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ USA | 7 | 50% | 578577.3165 | 9 | 50% | 578577.3165 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1157154.633 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.04 |  | #REF! | OI |  | CONTROL PANTALLA PARA ST-200 |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 160929.06 | 482787.18 | 0% | 482787.18 | 7427.4951 | Horno Rotor |  |  |  |  | EQUIPAN SRL | 7 | 70% | 337951.026 | 10 | 30% | 144836.154 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 482787.18 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.04 |  | #REF! | OI |  | HORNO ROTOR FOX LFRC-15T LOGIUDICE | Etapa 1 - IR |  | 11.11.2024 | 0 | DOP | 1 | 1868805.37 | 0 | 0% | 0 | 0 | Horno Rotor Equipan -Landini |  |  |  |  | EQUIPAN SRL | 7 | 70% | 0 | 10 | 30% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.04 |  | #REF! | OI |  | HORNO ROTOR LOGIUDICE FORNI LFRNK 8080 | Etapa 1 - IR |  | 06.02.2025 | 2 | EUR | 77 | 28368 | 4368672 | 0% | 4368672 | 67210.3385 | Las Américas. OC 4512369576 |  |  |  |  | EQUIPAN SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.04 |  | #REF! | OI |  | MOLINO RALLADOR PAN 1HP 220V/60HZ 100KG |  |  |  | 1 | DOP | 1 | 109750 | 109750 | 0% | 109750 | 1688.4615 | molino Rallador |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES | 10 | 100% | 109750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 109750 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.05 |  | #REF! | OI |  | CANASTO PLEGABLE 30X40X16.3 RPC4316 |  |  | 11.11.2024 | 20 | DOP | 1 | 356.729 | 7134.58 | 33% | 9488.9914 | 145.9845 | Canastos frutas y Vegetales |  |  |  |  | TOSCA | 9 | 50% | 4744.4957 | 11 | 50% | 4744.4957 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9488.9914 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.05 |  | #REF! | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X16.3 RPC6416 |  |  | 11.11.2024 | 170 | DOP | 1 | 475.5202 | 80838.44 | 33% | 107515.1252 | 1654.0788 | Canastos frutas y Vegetales |  |  |  |  | TOSCA | 9 | 50% | 53757.5626 | 11 | 50% | 53757.5626 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 107515.1252 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.05 |  | #REF! | OI |  | DISPENSADOR P/FUNDA PEDESTAL PMO-DR |  |  | 11.11.2024 | 8 | DOP | 1 | 12500 | 100000 | 0% | 100000 | 1538.4615 | Dispensadores de funda |  |  |  |  | FAMEJAO | 9 | 70% | 70000 | 11 | 30% | 30000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.05 |  | #REF! | OI |  | DISPENSADORES PLAS P/ ESPECIAS PTG |  |  | 11.11.2024 | 24 | DOP | 1 | 2192.5717 | 52621.72 | 0% | 52621.72 | 809.5649 | insumo Mueble de las especias |  |  |  |  | ECOBOX | 9 | 50% | 26310.86 | 11 | 50% | 26310.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 52621.72 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.05 |  | #REF! | OI |  | MANEJO DE DISPENSADORES |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 1666.66 | 1666.66 | 0% | 1666.66 | 25.6409 | Dispensadores de funda |  |  |  |  | FAMEJAO | 9 | 70% | 1166.662 | 11 | 30% | 499.998 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1666.66 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.05 |  | #REF! | OI |  | MUEBLE ESCALONADO FLORES MF2 ST3S00601C |  |  | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 937.5 | 121875 | 60% | 195000 | 3000 | Mueble de planta y flores |  |  |  |  | CAYUGA | 9 | 50% | 97500 | 11 | 50% | 97500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 195000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.05 |  | #REF! | OI |  | SET DE MESA 3/1 P/FLORES MF3 TBST01601F |  |  | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 1130.62 | 146980.6 | 60% | 235168.96 | 3617.984 | Mueble de planta y flores |  |  |  |  | CAYUGA | 9 | 50% | 117584.48 | 11 | 50% | 117584.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 235168.96 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.05 |  | #REF! | OI |  | SOPORTE PARA BALANZA 410 X610 X178 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 17535 | 17535 | 0% | 17535 | 269.7692 | Balanza |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 10 | 100% | 17535 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17535 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.05 |  | #REF! | OI |  | SPRING ROPE TY-00031 |  |  | 11.11.2024 | 24 | DOP | 1 | 122.4675 | 2939.22 | 0% | 2939.22 | 45.2188 | insumo Mueble de las especias |  |  |  |  | ECOBOX | 9 | 50% | 1469.61 | 11 | 50% | 1469.61 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2939.22 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.05 |  | #REF! | OI |  | BALANZA PARA FRUTA Y VEGETALES |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 900 | 900 | 0% | 900 | 13.8462 | Balanza |  |  |  |  | LA INOVACION | 10 | 100% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.06 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.07 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 0 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.07 |  | #REF! | * | [5 empty] | 0 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 50% | 0 | 10 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.07 |  | #REF! | OI |  | FOB BUENOS AIRES ARGENTINA |  |  | 15.01.2025 | 1 | USD | 65 | 11200 | 728000 | 45% | 1055600 | 16240 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.07 |  | #REF! | OI |  | MUEBLE PLANTA Y FLORES |  |  | 15.01.2025 | 1 | USD | 65 | 3290 | 213850 | 35% | 288697.5 | 4441.5 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
7.07 |  | #REF! | OI |  | MOBILIARIO FOOD COURT ( MESAS/SILLAS/SOFA/MACETEROS) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 3600000 | 3600000 | 0% | 3600000 | 55384.6154 | Sirena La Vega MC12 | [5 empty] | 9 | 50% | 1800000 | 11 | 50% | 1800000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3600000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 4237.29 | 16949.16 | 0% | 16949.16 | 260.7563 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 50% | 8474.58 | 13 | 50% | 8474.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16949.16 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 4237.29 | 25423.74 | 0% | 25423.74 | 391.1345 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 50% | 12711.87 | 13 | 50% | 12711.87 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25423.74 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | GONDOLAS DE TIENDA VERSION LANDINI SC BONAO |  |  | 06.02.2025 | 1 | EUR | 77 | 193334.5 | 14886756.5 | 35% | 20097121.275 | 309186.4812 | Imola Retail- Landini-SC Bonao |  |  |  |  | RIVECO | 7 | 60% | 12058272.765 | 10 | 40% | 8038848.51 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20097121.275 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION GONDOLA |  |  | 06.02.2025 | 1 | DOP | 1 | 1200000 | 1200000 | 0% | 1200000 | 18461.5385 | Gondolas |  |  |  |  | RIVECO | 7 | 60% | 720000 | 10 | 40% | 480000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1200000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | JUEGO DE MESAS NIDO SEGUN MEDIDAS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 41101.69 | 41101.69 | 0% | 41101.69 | 632.3337 | Mesas nido |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 28771.183 | 10 | 30% | 12330.507 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41101.69 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | LINEA EXTENDED COLLECTION - RACK BALLET |  |  |  | 3 | DOP | 1 | 15967.98 | 47903.94 | 0% | 47903.94 | 736.9837 | Rack textil |  |  |  |  | SOLURACK SRL | 7 | 50% | 23951.97 | 9 | 50% | 23951.97 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47903.94 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI BEBE SENTADO BLANCO BRILLO SAM-2 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 8940.68 | 8940.68 | 0% | 8940.68 | 137.5489 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 8940.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8940.68 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI DE HOMBRE 3/4 BLANCO MATTE |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 4728.815 | 9457.63 | 0% | 9457.63 | 145.502 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 9457.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9457.63 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI HOMBRE PLASTICO BLANCO BRILLO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 11822.03 | 35466.09 | 0% | 35466.09 | 545.6322 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 35466.09 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35466.09 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI MUJER 3/4 BLANCO MATTE |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 4728.815 | 9457.63 | 0% | 9457.63 | 145.502 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 9457.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9457.63 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI MUJER C/E BLANCO BRILLO DORIS 6 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16398.31 | 16398.31 | 0% | 16398.31 | 252.2817 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 16398.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16398.31 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI MUJER PLASTICO BLANCO BRILLO |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 11822.03 | 23644.06 | 0% | 23644.06 | 363.7548 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 23644.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23644.06 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 9279.66 | 9279.66 | 0% | 9279.66 | 142.764 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 9279.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9279.66 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 21271.19 | 106355.95 | 0% | 106355.95 | 1636.2454 | Rack textil |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 10 | 100% | 106355.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 106355.95 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | VITRINA T/ISLA COUNTER ELECTRO-CREDI BM1 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 395000 | 395000 | 0% | 395000 | 6076.9231 | Vitrina tipo isla |  |  |  |  | EPIFHANY | 10 | 50% | 197500 | 12 | 50% | 197500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 395000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | MUEBLE TIPO BANCO 40X60X50 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 16356.2 | 32712.4 | 0% | 32712.4 | 503.2677 | Banco vestidores |  |  |  |  | FAMEJAO | 10 | 70% | 22898.68 | 10 | 30% | 9813.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32712.4 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | SUM. E INST. VESTIDORES FENOLICOS |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 185000 | 370000 | 0% | 370000 | 5692.3077 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | COUNTER RECEPCION FENOLICO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 150000 | 150000 | 0% | 150000 | 2307.6923 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.01 |  | #REF! | OI |  | FAB.COUNTER SERV VESTIDOR 60X1.20X105 CM |  |  | 11.11.2024 | 0 | DOP | 1 | 81947.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | Counter vestidores |  |  |  |  | FAMEJAO | 10 | 70% | 0 | 10 | 30% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.02 |  | #REF! | OI |  | CHECK OUT COUNTER SH-003 IZQ S/CINTA |  |  | 11.11.2024 | 12 | DOP | 1 | 275000 | 3300000 | 0% | 3300000 | 50769.2308 | checkouts Caunter |  |  |  |  | RIVECO | 7 | 60% | 1980000 | 10 | 40% | 1320000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3300000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.02 |  | #REF! | OI |  | CONSTRUCION E INST DE PORTICO DE CAJA |  |  | 11.11.2024 | 12 | DOP | 1 | 11607.27 | 139287.24 | 0% | 139287.24 | 2142.8806 | Portico de Caja |  |  |  |  | DUCTERIA ROJAS | 9 | 100% | 139287.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 139287.24 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.02 |  | #REF! | OI |  | CONTRUCCION DE BANDEJA P/CABLEADO DEL PORTICO |  |  | 11.11.2024 | 12 | DOP | 1 | 23370 | 280440 | 0% | 280440 | 4314.4615 | Portico de Caja |  |  |  |  | DUCTERIA ROJAS | 9 | 100% | 280440 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 280440 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.02 |  | #REF! | OI |  | GONDOLAS DE ANTECAJA |  |  | 11.11.2024 | 1 | USD | 65 | 21500 | 1397500 | 0% | 1397500 | 21500 | Formato Landini. |  |  |  |  | RIVECO | 7 | 60% | 838500 | 10 | 40% | 559000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1397500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.02 |  | #REF! | OI |  | REVESTIMIENTO DE PORTICO EN ACM |  |  | 11.11.2024 | 0 | DOP | 1 | 205000 | 0 | 0% | 0 | 0 | Portico de Caja |  |  |  |  | EPIPHANY | 9 | 50% | 0 | 11 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.02 |  | #REF! | OI |  | TRANSPORTE E INSTALACION |  |  |  | 0 | DOP | 1 | 47871 | 0 | 0% | 0 | 0 | checkouts Caunter |  |  |  |  | RIVECO | 7 | 60% | 0 | 10 | 40% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.02 |  | #REF! |  |  | SELF AUTO CHECK OUT |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Validar con tecnología | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.03 |  | #REF! | OI |  | CANASTO CON RUEDAS 52 L NARANJA |  |  | 11.11.2024 | 60 | DOP | 1 | 1438.7835 | 86327.0071 | 30% | 112225.1093 | 1726.5401 | Carros de Compra |  |  |  |  | SHOP & ROLL | 9 | 50% | 56112.5546 | 11 | 50% | 56112.5546 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 112225.1093 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.03 |  | #REF! | OI |  | CARRITO P/MINUSVALIDO ELECTRICO XTI12 AM |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 76528.71 | 153057.42 | 30% | 198974.646 | 3061.1484 | Carros de Compra |  |  |  |  | SHOP & ROLL | 9 | 50% | 99487.323 | 11 | 50% | 99487.323 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 198974.646 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.03 |  | #REF! | OI |  | CARRO COMPRA GRANDE LOOP 210 AMARILLO |  |  | 11.11.2024 | 150 | DOP | 1 | 9341.7876 | 1401268.14 | 30% | 1821648.582 | 28025.3628 | Carros de Compra |  |  |  |  | SHOP & ROLL | 9 | 50% | 910824.291 | 11 | 50% | 910824.291 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1821648.582 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.03 |  | #REF! | OI |  | CARRO COMPRA PEQUENO LOOP XS AMARILLO |  |  | 11.11.2024 | 75 | DOP | 1 | 6319.4634 | 473959.7523 | 30% | 616147.678 | 9479.195 | Carros de Compra |  |  |  |  | SHOP & ROLL | 9 | 50% | 308073.839 | 11 | 50% | 308073.839 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 616147.678 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.03 |  | #REF! | OI |  | CARRO NIÑO LOOP KIDS AMARILLO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 5806.355 | 17419.065 | 30% | 22644.7845 | 348.3813 | Carros de Compra |  |  |  |  | SHOP & ROLL | 9 | 50% | 11322.3922 | 11 | 50% | 11322.3922 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22644.7845 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.03 |  | #REF! | OI |  | CONFECCION E INST. BASE P/MONITOR |  |  | 11.11.2024 | 11 | DOP | 1 | 12500 | 137500 | 0% | 137500 | 2115.3846 | Base monitor portico |  |  |  |  | DUCTERIA ROJAS | 9 | 100% | 137500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 137500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.03 |  | #REF! | OI |  | SILLA RUEDAS III P/COMPRAS AMARILLA 2031 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 95330.28 | 95330.28 | 30% | 123929.364 | 1906.6056 | Silla de Rueda |  |  |  |  | SHOP & ROLL | 9 | 50% | 61964.682 | 11 | 50% | 61964.682 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 123929.364 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.03 |  | #REF! | OI |  | SILLAS BEBE P/CARRO LOOP 210L |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 6189.238 | 12378.476 | 30% | 16092.0188 | 247.5695 | Silla de bebe |  |  |  |  | SHOP & ROLL | 9 | 50% | 8046.0094 | 11 | 50% | 8046.0094 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16092.0188 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.04 |  | #REF! | OI |  | SERVICIO DE INSTALACION TRAMERIAS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 230720.49 | 230720.49 | 0% | 230720.49 | 3549.546 | Tramerias de Almacen |  |  |  |  | SOLURACK | 8 | 50% | 115360.245 | 11 | 40% | 92288.196 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 207648.441 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.04 |  | #REF! | OI |  | TRAMERIA DE ALMACEN PALETIZADA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 3000000 | 3000000 | 0% | 3000000 | 46153.8462 | Tramerias de Almacen |  |  |  |  | SOLURACK | 8 | 50% | 1500000 | 11 | 40% | 1200000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2700000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.04 |  | #REF! | OI |  | CARRO GONDOLERO 2 NIVELES 16X48 GRIS |  |  | 11.11.2024 | 10 | DOP | 1 | 28950 | 289500 | 0% | 289500 | 4453.8462 | Carro Gondolero |  |  |  |  | RUE MAX | 10 | 100% | 289500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 289500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.04 |  | #REF! | OI |  | CROWN HAND PALLET ELECTRICO |  | 4600065318 | 11.11.2024 | 2 | USD | 65 | 13699.06 | 1780877.8 | 0% | 1780877.8 | 27398.12 | Hand Pallet | [5 empty] | 10 | 100% | 1780877.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1780877.8 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.04 |  | #REF! | OI |  | CROWN HAND PALLET JACK PTH50-2748(UNA) |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 35975 | 71950 | 0% | 71950 | 1106.9231 | Hand Pallet | [5 empty] | 10 | 100% | 71950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71950 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | ACRILICO TRANSPARENTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16288 | 16288 | 0% | 16288 | 250.5846 | Acrilico pared |  |  |  |  | MA CREACIONES | 8 | 100% | 16288 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16288 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | ARCHIVO MODULAR 4 GAVETAS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 9893.11 | 9893.11 | 0% | 9893.11 | 152.2017 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 6925.177 | 10 | 30% | 2967.933 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9893.11 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | CAFETERA ELECTRICA CP-40 TAZA PARA COLABORADORES |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 184.6154 | Cafetera |  |  |  |  | UTECO | 10 | 100% | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | COWAY MEMBRESIA |  |  | 11.11.2024 | 60 | DOP | 1 | 1517.7958 | 91067.75 | 0% | 91067.75 | 1401.0423 | Purificador de agua |  |  |  |  | ESD CORPORATION SRL | 7 | 100% | 91067.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 91067.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | COWAY PURIFICADOR AGUA CHP 671L A |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 69597.458 | 347987.29 | 0% | 347987.29 | 5353.6506 | Purificador de agua |  |  |  |  | ESD CORPORATION SRL | 7 | 100% | 347987.29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 347987.29 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | ENTREGA Y ARMADO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 41428.57 | 41428.57 | 0% | 41428.57 | 637.3626 | Lockers colaboradores |  |  |  |  | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 6 | 100% | 41428.57 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41428.57 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB COUNTER ATEN AL CLIENTE 64X180X1.20 |  |  |  | 0 | DOP | 1 | 157878 | 0 | 0% | 0 | 0 | Mobiliario serv al cliente |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 0 | 10 | 30% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB COUNTER SERV 64X180X1.20 CM |  |  |  | 0 | DOP | 1 | 154140.28 | 0 | 0% | 0 | 0 | Mobiliario serv al cliente |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 0 | 10 | 30% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB MESA P/AREA SEGURIDAD 1.86X0.60X100 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 0% | 37718.24 | 580.2806 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 26402.768 | 10 | 30% | 11315.472 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37718.24 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB MESAS P/COLABORADORES 40X1.40X85 CM |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 61250 | 245000 | 1% | 247450 | 3806.9231 | Mesa de Colaboradores |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 173215 | 10 | 30% | 74235 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 247450 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB MUEBLE AREA SUM-CUAD-AERE 40X70X1.60 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 42630 | 42630 | 1% | 43056.3 | 662.4046 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 30139.41 | 10 | 30% | 12916.89 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43056.3 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB MUEBLE CM MC 1.45X45X1.10 CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 44345 | 44345 | 1% | 44788.45 | 689.0531 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 31351.915 | 10 | 30% | 13436.535 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44788.45 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB. CREDENZA SERV. 42X1.80X83.5CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 71010.8 | 71010.8 | 1% | 71720.908 | 1103.3986 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 50204.6356 | 10 | 30% | 21516.2724 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71720.908 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB. MESA TELERA 1.20X1.80X75 CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 87000.05 | 87000.05 | 1% | 87870.0505 | 1351.8469 | Mesa de telera |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 61509.0353 | 10 | 30% | 26361.0151 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 87870.0505 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB. MUEBLE AEREO 30X1.80X60CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 41538.28 | 41538.28 | 1% | 41953.6628 | 645.441 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 29367.564 | 10 | 30% | 12586.0988 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41953.6628 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB. MUEBLE CUADRE GAVETA 2401X0.37X65CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 58496.2 | 58496.2 | 1% | 59081.162 | 908.941 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 41356.8134 | 10 | 30% | 17724.3486 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 59081.162 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB. MUEBLE MENUDO 1.50x0.60x0.76 cm |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 33891.34 | 33891.34 | 1% | 34230.2534 | 526.6193 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 23961.1774 | 10 | 30% | 10269.076 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 34230.2534 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB. TOPE COMEDOR |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 74970 | 74970 | 1% | 75719.7 | 1164.9185 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 53003.79 | 10 | 30% | 22715.91 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 75719.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB. TOPE NEGRO SAN GABRIEL 45X180X80CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 68208 | 68208 | 1% | 68890.08 | 1059.8474 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 48223.056 | 10 | 30% | 20667.024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68890.08 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB.MESA CONTROLADORES 1.86X60X76CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 1% | 38095.4224 | 586.0834 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 26666.7957 | 10 | 30% | 11428.6267 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38095.4224 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB.MESA POP 60X1.86X100CM |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 1% | 38095.4224 | 586.0834 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 26666.7957 | 10 | 30% | 11428.6267 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 38095.4224 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FAB.TOPE NEGRO SAN GABRIEL |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 38808 | 38808 | 1% | 39196.08 | 603.0166 | Mobiliario serv al cliente |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 27437.256 | 10 | 30% | 11758.824 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39196.08 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | FABRICACION PLANCHA ACRILICO BLANCO TOTE |  |  | 11.11.2024 | 14 | DOP | 1 | 13500 | 189000 | 0% | 189000 | 2907.6923 | Acrilico pared |  |  |  |  | MA CREACIONES | 8 | 100% | 189000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 189000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16000 | 16000 | 0% | 16000 | 246.1538 | Acrilico pared |  |  |  |  | MA CREACIONES | 8 | 100% | 16000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 32800 | 32800 | 0% | 32800 | 504.6154 | Mesa de telera |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 22960 | 10 | 30% | 9840 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 16300 | 16300 | 0% | 16300 | 250.7692 | Mural corporativo |  |  |  |  | EPIPHANY | 8 | 100% | 16300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION- TRANSPORTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 36260 | 36260 | 0% | 36260 | 557.8462 | Banco vestidores |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 25382 | 10 | 30% | 10878 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36260 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | KIT DE LACTANCIA SYMPHONY DOBLE 67116 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 3069.56 | 6139.12 | 0% | 6139.12 | 94.448 | Mima | Mima colaborador y cliente |  |  |  |  | 8 | 100% | 6139.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6139.12 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | LOCKERS 12 PUERTAS 16X40X75 C/MALLA |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 39220.06 | 235320.36 | 0% | 235320.36 | 3620.3132 | Lockers colaboradores |  |  |  |  | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 6 | 100% | 235320.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 235320.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | MESA CENTRAL OZ-1221W-12 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 6779.66 | 6779.66 | 0% | 6779.66 | 104.3025 | Mobiliario Oficina |  |  |  |  | MUEBLES OMAR | 10 | 100% | 6779.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6779.66 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | MESA LATERAL OAK P/SALA LACTANCIA 17600 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 6240 | 12480 | 0% | 12480 | 192 | Mima | Mima colaborador y cliente |  |  |  | MUEBLES OMAR | 10 | 100% | 12480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12480 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | MOBILIARIOS DE OFICINA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 900000 | 900000 | 1% | 909000 | 13984.6154 | Mobiliarios de oficina |  |  |  |  | MUEBLES OMAR | 10 | 100% | 909000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 909000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | MURAL CORPORATIVO 60X40 DISENO MED |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 19502.74 | 19502.74 | 0% | 19502.74 | 300.0422 | Mural corporativo |  |  |  |  | EPIPHANY | 8 | 50% | 9751.37 | 10 | 50% | 9751.37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19502.74 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | PLANCHA DE VAPOR STEAMBUTLER II ST500 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 19049.52 | 19049.52 | 0% | 19049.52 | 293.0695 | pllancha de vapor |  |  |  |  | IP INDUSTRIAL | 10 | 100% | 19049.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19049.52 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | SILLON HISPANIOLA P/SALA LACTANCIA 41061 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 11370 | 22740 | 0% | 22740 | 349.8462 | Mima | Mima colaborador y cliente |  |  |  | MUEBLES OMAR | 10 | 100% | 22740 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22740 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | SOFA P/1 PERSONA E-72 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 14067.79 | 14067.79 | 0% | 14067.79 | 216.4275 | Mobiliario Oficina |  |  |  |  | MUEBLES OMAR | 10 | 100% | 14067.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14067.79 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 121011.5 | 242023 | 0% | 242023 | 3723.4308 | Mima | Mima colaborador y cliente |  |  |  |  | 10 | 100% | 242023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 242023 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | TABURETE P/OPERARIO LABO 8127 SIN BRAZOS |  |  | 11.11.2024 | 11 | DOP | 1 | 8785.6 | 96641.6 | 0% | 96641.6 | 1486.7938 | Mobiliario serv al cliente |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 67649.12 | 10 | 30% | 28992.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 96641.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | TRANSPORTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 46.1538 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 2100 | 10 | 30% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | TRANSPORTE |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 34300 | 34300 | 0% | 34300 | 527.6923 | Mes colaboradores |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 24010 | 10 | 30% | 10290 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 34300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.05 |  | #REF! | OI |  | YALE CANDADO 30MM 3 LLAVES GRSM LOCKER |  |  | 11.11.2024 | 75 | DOP | 1 | 233.05 | 17478.75 | 0% | 17478.75 | 268.9038 | Candado Yale |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 17478.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17478.75 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | MUEBLE LOCKER 15 PUERTAS FENOLICO C/CERRADURA ELECTRONICA |  |  | 11.11.2024 | 5 | DOP | 1 | 135500 | 677500 | 0% | 677500 | 10423.0769 | Lockers clientes |  |  |  |  | AGUSTIN LOMBA | 6 | 50% | 338750 | 8 | 50% | 338750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 677500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | MUEBLE LOCKER 3 PUERTAS FENOLICO C/CERRADURA ELECTRONICA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 49950 | 49950 | 0% | 49950 | 768.4615 | Lockers clientes |  |  |  |  | AGUSTIN LOMBA | 6 | 50% | 24975 | 8 | 50% | 24975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49950 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | MUEBLE LOCKER 9 PUERTAS FENOLICO C/CERRADURA ELECTRONICA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 58600 | 58600 | 0% | 58600 | 901.5385 | Lockers clientes |  |  |  |  | AGUSTIN LOMBA | 6 | 50% | 29300 | 8 | 50% | 29300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58600 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | CONO REFLECTIVO P/TRAFICO |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 317.8 | 1271.2 | 0% | 1271.2 | 19.5569 | Cono Reflectivo |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 1271.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1271.2 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | TRUPPER PISTOLA P/MANGUERA PR201 |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 261.02 | 1566.12 | 0% | 1566.12 | 24.0942 | Manguera |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 1566.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1566.12 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | ROLLOS PLASTIFICADO 305 MM X 152 MT P/LA |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 2210.7 | 2210.7 | 0% | 2210.7 | 34.0108 | Palastificadora |  |  |  |  | AGUSTIN LOMBA | 8 | 50% | 1105.35 | 10 | 50% | 1105.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2210.7 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON FG295600BEIG |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 550 | 3300 | 0% | 3300 | 50.7692 | Zafacon |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 3300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3300 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | ZAFACON REDONDO MALLA METALICA PLATEADO |  |  | 11.11.2024 | 11 | DOP | 1 | 446.2364 | 4908.6 | 0% | 4908.6 | 75.5169 | zafacon de malla |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERTO | 8 | 100% | 4908.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4908.6 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | SWINGLINE GUILLOTINA 18 B/MADERA CL320 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 5843.88 | 5843.88 | 0% | 5843.88 | 89.9058 | Guillotina |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 5843.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5843.88 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | RUBBERMAID TAPA P/ZAF FG306600BLA |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 1400 | 8400 | 0% | 8400 | 129.2308 | Zafacon |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 8400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8400 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | KIT PARA CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 153.8462 | KIT CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | TRUPPER MANGUERA JARDIN CP 5/8 |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 1845.76 | 11074.56 | 0% | 11074.56 | 170.3778 | Manguera |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 11074.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11074.56 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | ESCALERA METAL 03 NIVELES BLANCA PRETUL |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 2300 | 13800 | 0% | 13800 | 212.3077 | Escaleras |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 13800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13800 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 6 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 7240.68 | 14481.36 | 0% | 14481.36 | 222.7902 | Escaleras |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 14481.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14481.36 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | CUCHILLA EASY CUT 2000 SC 9701 |  |  | 11.11.2024 | 25 | DOP | 1 | 612.7884 | 15319.71 | 0% | 15319.71 | 235.6878 | cuchilla Easy cut |  |  |  |  | IMEQ USA | 8 | 100% | 15319.71 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15319.71 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | MAQUINA DE LAVADO A PRESION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 17000 | 17000 | 0% | 17000 | 261.5385 | Maquina de lavado |  |  |  |  | LA INOVACION | 8 | 100% | 17000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | MAQUINA LAVADO PRESION 110V |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 17490.68 | 17490.68 | 0% | 17490.68 | 269.0874 | Hidrolavadora |  |  |  |  | MAERIALES INDUSTRIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 17490.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17490.68 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | PLASTIFICADORA INDUSTRIAL LAM450 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 17773.19 | 17773.19 | 0% | 17773.19 | 273.4337 | Plastificadora |  |  |  |  | AGUSTIN LOMBA | 8 | 50% | 8886.595 | 10 | 50% | 8886.595 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17773.19 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 25LT 11780 |  |  | 11.11.2024 | 12 | DOP | 1 | 1772.9475 | 21275.37 | 0% | 21275.37 | 327.3134 | zafacon evo 25LT |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO | 8 | 100% | 21275.37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21275.37 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | RUBBERMAID CAMBIADOR FG781888LPLAT |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 22000 | 22000 | 0% | 22000 | 338.4615 | Cambiador |  |  |  |  | UTECO SRL | 8 | 100% | 22000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 10 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 15319.49 | 30638.98 | 0% | 30638.98 | 471.3689 | Escaleras |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 30638.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30638.98 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 12 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 16711.86 | 33423.72 | 0% | 33423.72 | 514.2111 | Escaleras |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 33423.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33423.72 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | FAB. TOPE NEGRO SAN GABRIEL |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 35857.22 | 35857.22 | 0% | 35857.22 | 551.6495 | Mobiliario Oficina |  |  |  |  | FAMEJAO | 8 | 70% | 25100.054 | 10 | 30% | 10757.166 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35857.22 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | ZAFACON RUBBERMAID 24 GL 1883552 |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 18000 | 36000 | 0% | 36000 | 553.8462 | Zafacon |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 8 | 100% | 36000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 36000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA |  |  | 11.11.2024 | 6 | DOP | 1 | 12000 | 72000 | 0% | 72000 | 1107.6923 | Tramerias sirena Go |  |  |  |  | UTECO SRL | 8 | 100% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 72000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | LOTE ESCALERAS TIPO TIJERA 6, 12Y 4 |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 107857.62 | 107857.62 | 0% | 107857.62 | 1659.348 | Escalera |  |  |  |  | PAPATERRA | 8 | 100% | 107857.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 107857.62 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | CHAMPION SECADOR DE MANO HAND-DRYER |  |  | 11.11.2024 | 4 | DOP | 1 | 40470.6475 | 161882.59 | 0% | 161882.59 | 2490.5014 | Secador de mano |  |  |  |  | FEMI SOLUCIONES Y SERVICIOS COM | 8 | 100% | 161882.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 161882.59 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.06 |  | #REF! | OI |  | MOBILIARIO SERVICIO AL CLIENTE -LANDINI |  |  | 06.02.2025 | 1 | DOP | 1 | 1500000 | 1500000 | 0% | 1500000 | 23076.9231 | Mobiliario servicio al cliente- Landini/Epiphany SRL |  |  |  |  | EPIPHANHY SRL | 10 | 50% | 750000 | 12 | 50% | 750000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1500000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.07 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.07 |  | #REF! | OI |  | ALQUILER DE PLATAFORMA ELECTRICA |  |  |  | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 615.3846 | Ruta de Evacuacion |  |  |  |  | PRINTEO ROOM | 8 | 50% | 20000 | 10 | 50% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.07 |  | #REF! | OI |  | DECORACON INTERIOR SC - LANDINI |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 7500000 | 7500000 | 0% | 7500000 | 115384.6154 | Diseño Landini- Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 3750000 | 10 | 50% | 3750000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7500000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.07 |  | #REF! | OI |  | PANTALLAS DIGITALES SAMSUNG AREA INTERIOR |  |  | 13.12.2024 | 1 | USD | 65 | 45000 | 2925000 | 10% | 3217500 | 49500 | Diseño Landini- Naco |  |  |  |  | VANGUARD LED | 7 | 50% | 1608750 | 10 | 50% | 1608750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3217500 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.07 |  | #REF! | OI |  | SIRENA GO Y SEÑALIZACION Y DECORACION PARQUEO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 1050000 | 1050000 | 0% | 1050000 | 16153.8462 | Modelo: SP06 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.07 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION GENERAL(GRSM) |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 150000 | 150000 | 0% | 150000 | 2307.6923 | Ruta de Evacuacion |  |  |  |  | PRINTEO ROOM | 8 | 50% | 75000 | 10 | 50% | 75000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.07 |  | #REF! | OI |  | SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 350000 | 350000 | 0% | 350000 | 5384.6154 | Ruta de Evacuacion |  |  |  |  | PRINTEO ROOM | 8 | 50% | 175000 | 10 | 50% | 175000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 350000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.07 |  | #REF! | OI |  | EQUIPOS SIRENA GO |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 550000 | 550000 | 0% | 550000 | 8461.5385 | Modelo: SP06 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.08 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.08 |  | #REF! | OI |  | FABRICACION DE TOTEM 3.5MTS X 12MTS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 2042000 | 2042000 | 0% | 2042000 | 31415.3846 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 1021000 | 10 | 50% | 1021000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2042000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.08 |  | #REF! | OI |  | FABRICACION VALLAS PUBLICITARIAS 2"X2" |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 155000 | 310000 | 0% | 310000 | 4769.2308 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 155000 | 10 | 50% | 155000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 310000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.08 |  | #REF! | OI |  | INSTALACION |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 116000 | 116000 | 0% | 116000 | 1784.6154 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 58000 | 10 | 50% | 58000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 116000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.08 |  | #REF! | OI |  | ISOTIPO FACHADA |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 152000 | 304000 | 0% | 304000 | 4676.9231 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 152000 | 10 | 50% | 152000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 304000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.08 |  | #REF! | OI |  | LETRERO DE PEDESTAL |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 910000 | 910000 | 0% | 910000 | 14000 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 455000 | 10 | 50% | 455000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 910000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.08 |  | #REF! | OI |  | LETREROS SIRENA GO |  |  | 11.11.2024 | 3 | DOP | 1 | 55000 | 165000 | 0% | 165000 | 2538.4615 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 82500 | 10 | 50% | 82500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 165000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.08 |  | #REF! | OI |  | LOGOTIPO PRIMARIO 8.4MTS |  |  | 11.11.2024 | 1 | DOP | 1 | 275000 | 275000 | 0% | 275000 | 4230.7692 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 137500 | 10 | 50% | 137500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 275000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.08 |  | #REF! | OI |  | TOTEMS DE DISCAPACIDAD |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 72000 | 144000 | 0% | 144000 | 2215.3846 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 72000 | 10 | 50% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 144000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.08 |  | #REF! | OI |  | TOTEMS DE ENTRADA |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 72000 | 144000 | 0% | 144000 | 2215.3846 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 72000 | 10 | 50% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 144000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.08 |  | #REF! | OI |  | TOTEMS DE MOTORES |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 72000 | 144000 | 0% | 144000 | 2215.3846 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 72000 | 10 | 50% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 144000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
8.08 |  | #REF! | OI |  | TOTEMS DE SALIDA |  |  | 11.11.2024 | 2 | DOP | 1 | 72000 | 144000 | 0% | 144000 | 2215.3846 | Las Américas |  |  |  |  | LIKECORP SRL | 8 | 50% | 72000 | 10 | 50% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 144000 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
9.01 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
9.02 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
9.03 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
9.04 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
9.05 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
9.06 | * | #REF! | * | 0 |  |  |  |  | 1 | USD | 65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Sirena Compacta | Sirena Las Terrenas | MC33 | Marrón | 594 | Pendiente Compra | R1
Note on B2: Alba Rosario: No tocar, conextor para presupuestos
Note on C2: Alba Rosario: No tocar es clasificador.
Note on D2: Alba Rosario: Clasificador de presupuesto, para Iniciativa o Capex. No tocar donde esta el *.
Note on E2: Alba Rosario: Nos tocar, solo presupuestos.
Note on L2: Alba Rosario: No tocar en la columna, solo actualizar moneda en J2 y K2
Note on N2: Alba Rosario: No tocar, automatica
Note on P2: Alba Rosario: No tocar
Note on F13: Miguel Bona: Piso Terrazo. Compra por obra civil.
Note on F14: Miguel Bona: Piso Terrazo. Compra por obra civil.
Note on F15: Miguel Bona: Piso Terrazo. Compra por obra civil.
Note on F64: Miguel Bona: Aumenta la capacidad a 600KW.
Note on F99: Miguel Bona: Area Deli
Note on F100: Miguel Bona: Area Deli
Note on F101: Miguel Bona: Area Deli
Note on F315: Miguel Bona: Pendiente revisar rebanadora.
Note on F334: Miguel Bona: Validar con Leonor
Note on F355: Miguel Bona: Validar con tecnología
Note on F376: Miguel Bona: Diseño Landini mobiliario servicio al cliente. Validar con diseño.
Note on F377: Miguel Bona: Diseño Landini mobiliario servicio al cliente. Validar con diseño.
Note on B472: Alba Rosario: No tocar, conextor para presupuestos
Note on C472: Alba Rosario: No tocar es clasificador.
Note on D472: Alba Rosario: Clasificador de presupuesto, para Iniciativa o Capex. No tocar donde esta el *.
Note on E472: Alba Rosario: Nos tocar, solo presupuestos.
Note on L472: Alba Rosario: No tocar en la columna, solo actualizar moneda en J2 y K2
Note on N472: Alba Rosario: No tocar, automatica
Note on P472: Alba Rosario: No tocar
Note on F487: Miguel Bona: No aplica. Cemento pulido
Note on F488: Miguel Bona: No aplica. Cemento pulido
Note on F489: Miguel Bona: No aplica. Cemento pulido
Note on F490: Miguel Bona: No aplica. Cemento pulido
Note on F491: Miguel Bona: No aplica. Cemento pulido
Note on F592: Miguel Bona: No aplica. Nevera formato Landini.
Note on F594: Miguel Bona: No aplica. Nevera formato Landini.
Note on S728: Yaritza Melendez: ver el tema de las nuevas bandejas con Fraklin
Note on F798: Miguel Bona: Validar con Leonor
Note on F822: Miguel Bona: Diseño Landi no lo contempla.
Note on F824: Miguel Bona: Validar con tecnología
Note on F847: Miguel Bona: Diseño Landini mobiliario servicio al cliente. Validar con diseño.
Note on F848: Miguel Bona: Diseño Landini mobiliario servicio al cliente. Validar con diseño.

## Pre-Liquidar (hidden)
Tasa | Descripción de Compra | Monto en USD
| Monto de la compra | 10000 | Cantidad de contenedores considerados | 1
| Condicion de compra Exw | 0 | Evaluacion de Carga Suelta | 1
| Condicion de compra FOB/FCA | 1000
57.85 | Monto total de la compra origen | 11000
| China |  | Europa - EURO 1 |  | USA/México/Canadá |  | America de Sur( Argentina/Colombia/Panamá/Brasil) |  | ESPAÑA
| Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación
Costo de Flete estimado según ultima cotización | 12500 | 723125 | 9000 | 520650 | 41855 | 2421311.75 | 4500 | 260325 | 1467.67 | 84904.7095
| 0 | 0
| Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada
| Seguro 0.0025 | 1446.25 | Seguro 0.0025 | 1590.875 | Seguro 0.0025 | 1590.875 | Seguro 0.0025 | 1590.875 | Seguro 0.0025 | 1590.875
| Costos CIF RD | 1360921.25 | Costos CIF RD | 1158590.875 | Costos CIF RD | 3059252.625 | Costos CIF RD | 898265.875 | Costos CIF RD | 722845.5845
| Gravamen 20% | 272184.25 | Gravamen 0,8 y 14% | 162202.7225 | Gravamen 0 a 20% | 0 | Gravamen 20% | 179653.175 | Gravamen 20% | 101198.3818
| Itbis | 244965.825 | Itbis | 208546.3575 | Itbis | 550665.4725 | Itbis | 161687.8575 | Itbis | 130112.2052
| Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000
| Transporte en RD | 7000 | Transporte en RD | 5800 | Transporte en RD | 5800 | Transporte en RD | 5800 | Transporte en RD | 5800
| Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000
| Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250
| Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 1906321.325 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 1556389.955 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 3636968.0975 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 1266656.9075 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 981206.1715
| Gasto de importacion | 1023559.25 | Gasto de importacion | 709902.7225 | Gasto de importacion | 2448361.75 | Gasto de importacion | 467028.175 | Gasto de importacion | 213153.0913
| Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350
| Itbis | 244965.825 | Itbis | 208546.3575 | Itbis | 550665.4725 | Itbis | 161687.8575 | Itbis | 130112.2052
| Factor de Liquidación S/I | 160.8% | Factor de Liquidación S/I | 111.6% | Factor de Liquidación S/I | 384.8% | Factor de Liquidación S/I | 73.39% | Factor de Liquidación S/I | 33.5%
| Factor de Liquidación C/I | 199.3% | Factor de Liquidación C/I | 144.3% | Factor de Liquidación C/I | 471.3% | Factor de Liquidación C/I | 98.8% | Factor de Liquidación C/I | 53.94%
| ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Toda la mercancía China paga 20% de gravamen, exacto equipos especiales. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). La aplicación para el EURO1 varia según la mercancia, solo aplica con certificado de origen. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Para que la mercancia sea exenta debe tener un certificado de origen USA, en caso contrario no aplica. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Colombia requiere inspección en origen. Argentina requiere pago de otros servicios en origen. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Colombia requiere inspección en origen. Argentina requiere pago de otros servicios en origen.
Note on B10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on E10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on H10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on K10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on N10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on B11: Alba Rosario: Fletes desde China considerado como una carga suelta, necesita calcular el volumen y cotizar a la fecha, no podemos estimarlo.
Note on B15: Alba Rosario: China simpre 20%, excepto equipos industriales.
Note on E15: Alba Rosario: varia según tipo de mercancia y origen
Note on B17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on E17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on H17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on K17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on N17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on B18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on E18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on H18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on K18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on N18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on B19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on E19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on H19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on K19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on N19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on B20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on E20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on H20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on K20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on N20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).