## Plan OI
Presupuesto Detallado - Propuesta para Sirena Compacta Mao
Area de Compras de Activos
2024-08-08
|  | Fecha Version: 04/09/2029 | Alto Nivel | Plan detallado Aprobado |  |  |  | Plan Detallado DOP |  |  | Plan Detallado en ejecución
|  |  | Total Presupuesto [USD] | Total Presupuesto [USD] |  | Ppto OI [DOP] | Ppto Capex [DOP] | Total Iniciativa [DOP] | Ppto OI [USD] | Ppto Capex [USD] | Total Iniciativa [USD]
|  | TOTAL GENERAL ESTIMADO | 3179486.8321 | 2950565.9282 |  | 180212125.2068 | 0 | 180212125.2068 | 2860509.9239 | 0 | 2860509.9239
Resumen de Partidas
|  | EQUIPAMIENTO | 2901152.4563 | 2728452.2062 |  | 168255757.9568 | 0 | 168255757.9568 | 2670726.3168 | 0 | 2670726.3168
|  | EDIFICACIÓN | 278334.3758 | 222113.722 |  | 11956367.25 | 0 | 11956367.25 | 189783.6071 | 0 | 189783.6071
|  | TERRENO | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gasto | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área de la Localidad
M² Construcción
M² Sala de Ventas
M² Terreno
[6 empty] | OI | Capex |  | OI | Capex
Part. | Gran Part. | Edificación, Instalaciones y Equipamientos | Total [USD] | Total [USD]3 | Columna2 | Ppto. OI [DOP]2 | Ppto. Capex [DOP] | Total [DOP] | Ppto. OI [USD] | Ppto. Capex [USD] | Total [USD]2 | Columna1 | Ahorro según ejecución
1 |  | 1.00 Estudios Preliminares | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.01 | Edificación | 1.01 Diseño arquitectónico | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.02 | Edificación | 1.02 Diseño estructural | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.03 | Edificación | 1.03 Diseño electromecánico | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.04 | Edificación | 1.04 Diseño sanitario | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.05 | Edificación | 1.05 Estudio Geotécnico | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.06 | Edificación | 1.06 Levantamiento topográfico | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.07 | Edificación | 1.07 Permisos | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.08 | Edificación | 1.08 Diseño sistema contra incendios | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.09 | Edificación | 1.09 Diseño sistema gas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 2.00 Obra Civil | 278334.3758 | 222113.722 |  | 11956367.25 | 0 | 11956367.25 | 189783.6071 | 0 | 189783.6071
2.01 | Edificación | 2.01 Edificación - Obra Civil | 161119.6 | 8353.66 |  | 526280.58 | 0 | 526280.58 | 8353.66 | 0 | 8353.66 |  | 0
2.02 | Edificación | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.03 | Edificación | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.04 | Edificación | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.05 | Edificación | 2.05 Instalaciones Sanitarias | 25100 | 15099.4203 |  | 1071000 | 0 | 1071000 | 17000 | 0 | 17000 |  | -1900.5797
2.06 | Edificación | 2.06 Instalación de Gas | 0 | 7260.3834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7260.3834
2.07 | Edificación | 2.07 Sistema Contra Incendios | 8266.7758 | 114712.486 |  | 6294055.95 | 0 | 6294055.95 | 99905.65 | 0 | 99905.65 |  | 14806.836
2.08 | Edificación | 2.08 Instalaciones Mecánicas | 83848 | 65014.4223 |  | 3329609.67 | 0 | 3329609.67 | 52850.9471 | 0 | 52850.9471 |  | 12163.4752
2.09 | Edificación | 2.09 Rejillas y Sumideros | 0 | 11673.35 |  | 735421.05 | 0 | 735421.05 | 11673.35 | 0 | 11673.35 | Rejillas y sumideros del nuevo proveedor | 0
2.1 | Edificación | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.11 | Edificación | 2.11 Supervisión Arquitectónica | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 3.00 Sistema Eléctrico | 146108.5625 | 180559.1336 |  | 27933332.49 | 0 | 27933332.49 | 443386.23 | 0 | 443386.23 |  | -262827.0964
3.01 | Equipamiento | 3.01 Instalaciones Eléctricas | 0 | 0 |  | 16303581.63 | 0 | 16303581.63 | 258787.01 | 0 | 258787.01 |  | -258787.01
3.02 | Equipamiento | 3.02 Supervisión Eléctrica | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.03 | Equipamiento | 3.03 Generadores | 130677.96 | 165254.22 |  | 10411015.86 | 0 | 10411015.86 | 165254.22 | 0 | 165254.22 |  | 0
3.04 | Equipamiento | 3.04 Inversor y UPS | 15430.6025 | 15304.9136 |  | 1218735 | 0 | 1218735 | 19345 | 0 | 19345 |  | -4040.0864
4 |  | 4.00 Sistema de Climatización | 17671.3808 | 274404.1087 |  | 7596030.75 | 0 | 7596030.75 | 120571.9167 | 0 | 120571.9167 | Adicionales
4.01 | Equipamiento | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | 0 | 255437.6702 |  | 6416313.75 | 0 | 6416313.75 | 101846.25 | 0 | 101846.25 | Aires acondicionados | 153591.4202
4.02 | Equipamiento | 4.02 Supervisión Mecánica | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.03 | Equipamiento | 4.03 Sistema de Extracción cocina | 17671.3808 | 18966.4385 |  | 1179717 | 0 | 1179717 | 18725.6667 | 0 | 18725.6667 |  | 240.7718
5 |  | 5.00 Frio Alimentario | 1189624.4392 | 1043362.4317 |  | 67449916.5592 | 0 | 67449916.5592 | 1070633.5962 | 0 | 1070633.5962
5.01 | Equipamiento | 5.01 Paneles | 279003.087 | 157500 |  | 9989501.76 | 0 | 9989501.76 | 158563.52 | 0 | 158563.52 | Adicionales | -1063.52
5.02 | Equipamiento | 5.02 FRP y Diamond Plate | 51676.0365 | 32571.3465 |  | 1810132.38 | 0 | 1810132.38 | 28732.26 | 0 | 28732.26 |  | 3839.0865
5.03 | Equipamiento | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | 589970.5946 | 545308.2839 |  | 40348896.0992 | 0 | 40348896.0992 | 640458.6682 | 0 | 640458.6682 | Neveras y centrales R404 | -95150.3843
5.04 | Equipamiento | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | 30149.4928 | 28768.6 |  | 1658065.02 | 0 | 1658065.02 | 26318.4924 | 0 | 26318.4924 |  | 2450.1076
5.05 | Equipamiento | 5.05 Trameria Cuarto Frio | 34455.645 | 37028.754 |  | 1960694.22 | 0 | 1960694.22 | 31122.1305 | 0 | 31122.1305 |  | 5906.6235
5.06 | Equipamiento | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | 170833.3333 | 168492.0128 |  | 8254359.23 | 0 | 8254359.23 | 131021.5751 | 0 | 131021.5751 |  | 37470.4377
5.07 | Equipamiento | 5.07 Chase Doors | 33536.25 | 73693.4345 |  | 3428267.85 | 0 | 3428267.85 | 54416.95 | 0 | 54416.95 |  | 19276.4845
6 |  | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería | 35818.0005 | 38430.0647 |  | 2381525.75 | 0 | 2381525.75 | 37801.996 | 0 | 37801.996
6.01 | Equipamiento | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.02 | Equipamiento | 6.02 Antenas detección de robo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.03 | Equipamiento | 6.03 Puntos de Venta | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.04 | Equipamiento | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.05 | Equipamiento | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | 35818.0005 | 38430.0647 |  | 2381525.75 | 0 | 2381525.75 | 37801.996 | 0 | 37801.996 |  | 628.0687
7 |  | 7.00 Equipamiento Produccion | 416815.6982 | 381984.7493 |  | 22980867.532 | 0 | 22980867.532 | 364775.6751 | 0 | 364775.6751 | Adicionales
7.01 | Equipamiento | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | 21337.8786 | 30264.5208 |  | 1279133.7 | 0 | 1279133.7 | 20303.7095 | 0 | 20303.7095 |  | 9960.8112
7.02 | Equipamiento | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 51651.6085 | 65026.095 |  | 4069547.46 | 0 | 4069547.46 | 64595.9914 | 0 | 64595.9914 | 2 Hornos Rarional | 430.1036
7.03 | Equipamiento | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 55943.1093 | 53605.9205 |  | 3354018.75 | 0 | 3354018.75 | 53238.3929 | 0 | 53238.3929 |  | 367.5276
7.04 | Equipamiento | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 212892.0053 | 170136.8639 |  | 10525417.84 | 0 | 10525417.84 | 167070.1244 | 0 | 167070.1244 | Fermentadora y 2 Hornos dobles de pan | 3066.7395
7.05 | Equipamiento | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | 74991.0964 | 62951.3492 |  | 3752749.782 | 0 | 3752749.782 | 59567.4569 | 0 | 59567.4569 |  | 3383.8923
7.06 | Equipamiento | 7.06 Balanzas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.07 | Equipamiento | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 8.00 Equipamiento Tienda | 1095114.3751 | 809711.7182 |  | 39914084.8756 | 0 | 39914084.8756 | 633556.9028 | 0 | 633556.9028
8.01 | Equipamiento | 8.01 Gondolas | 599762.9757 | 355288.9998 |  | 13583577.8925 | 0 | 13583577.8925 | 215612.3475 | 0 | 215612.3475 |  | 139676.6523
8.02 | Equipamiento | 8.02 Checkout | 83931.6093 | 48231.1408 |  | 2389277.331 | 0 | 2389277.331 | 37925.037 | 0 | 37925.037 | 12 und | 10306.1038
8.03 | Equipamiento | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | 48527.703 | 46512.1754 |  | 2911662.1825 | 0 | 2911662.1825 | 46216.86 | 0 | 46216.86 |  | 295.3154
8.04 | Equipamiento | 8.04 Trameria Almacen | 54383.7949 | 23083.5095 |  | 969778.3256 | 0 | 969778.3256 | 15393.3068 | 0 | 15393.3068 |  | 7690.2027
8.05 | Equipamiento | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | 96620.2742 | 106439.1208 |  | 5077430.694 | 0 | 5077430.694 | 80594.138 | 0 | 80594.138 | Se estan considerando los mobiliarios de Food Cord | 25844.9828
8.06 | Equipamiento | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | 19588.978 | 44550.6633 |  | 2445041.3 | 0 | 2445041.3 | 38810.1794 | 0 | 38810.1794 |  | 5740.4839
8.07 | Equipamiento | 8.07 Señalizacion interiores | 113999.04 | 123730.7093 |  | 7718195.15 | 0 | 7718195.15 | 122511.0341 | 0 | 122511.0341 |  | 1219.6751
8.08 | Equipamiento | 8.08 Señalizacion exteriores | 78300 | 61875.3994 |  | 4819122 | 0 | 4819122 | 76494 | 0 | 76494 |  | -14618.6006
9 |  | 9.00 Otros | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.01 | Gasto | 9.01 COMERCIALIZACION | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.02 | Gasto | 9.02 INSUMOS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.03 | Gasto | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.04 | Gasto | 9.04 MONTAJE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.05 | Gasto | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.06 | Gasto | 9.06 - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Hoja1 (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de Ppto. Orden Interna [DOP] | Suma de Ppto. Orden Interna [USD] | Suma de Pago 1 | Suma de Pago 2 | Suma de Pago 3 | Suma de Pago 4 | Suma de Pago 5
2.01 Edificación - Obra Civil | 395146.08 | 6272.16 | 197573.04 | 197573.04 | 0 | 0 | 0
MARAZZI PISO PROGRESS ANTHRACITE 30X60MK | 56758.968 | 900.936 | 28379.484 | 28379.484 | 0 | 0 | 0
MARAZZI RAGNO CONCEPT GRIGIO 30X60CM | 281195.712 | 4463.424 | 140597.856 | 140597.856 | 0 | 0 | 0
MARAZZI REV MATERIKA STR SAT 3D 40X120MM | 57191.4 | 907.8 | 28595.7 | 28595.7 | 0 | 0 | 0
2.05 Instalaciones Sanitarias | 1071000 | 17000 | 535500 | 535500 | 0 | 0 | 0
SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA COMPLETO | 1071000 | 17000 | 535500 | 535500 | 0 | 0 | 0
2.06 Instalación de Gas | 363276.8 | 5766.2984 | 181638.4 | 181638.4 | 0 | 0 | 0
SISTEMA DETECCION GAS COCINA | 363276.8 | 5766.2984 | 181638.4 | 181638.4 | 0 | 0 | 0
2.07 Sistema Contra Incendios | 6895286.118 | 109448.986 | 4089545.334 | 2805740.784 | 0 | 0 | 0
BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | 5611481.568 | 89071.136 | 2805740.784 | 2805740.784 | 0 | 0 | 0
COVER PARA EXTINTOR C02 10-20LBS | 7635.6 | 121.2 | 7635.6 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTINTOR ABC HALOTRON AGENTE LIMPIO 11LB | 211506.12 | 3357.24 | 211506.12 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 10LB | 113579.55 | 1802.85 | 113579.55 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 20LB | 82400.85 | 1307.95 | 82400.85 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 10LB | 34869.24 | 553.48 | 34869.24 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB | 120260.7 | 1908.9 | 120260.7 | 0 | 0 | 0 | 0
EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 5LB | 12216.96 | 193.92 | 12216.96 | 0 | 0 | 0 | 0
GABINETE P/EXTINTOR ABC 20 LB | 8335.53 | 132.31 | 8335.53 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALACION BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | 693000 | 11000 | 693000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.08 Instalaciones Mecánicas | 2545748.3205 | 40408.7035 | 2413448.3205 | 132300 | 0 | 0 | 0
COMPACTADORA DE CARTON 3HP 208/3/60HZ | 643652.3205 | 10216.7035 | 643652.3205 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPCO COMPACTADORA BASURA 30YARDA 10HP | 1637496 | 25992 | 1637496 | 0 | 0 | 0 | 0
SELLO PARA RECEPCION REFRIGERADA | 264600 | 4200 | 132300 | 132300 | 0 | 0 | 0
2.09 Rejillas y Sumideros | 735421.05 | 11673.35 | 294168.42 | 441252.63 | 0 | 0 | 0
REJILLA DE 1.20m x 0.15m | 81131.4 | 1287.8 | 32452.56 | 48678.84 | 0 | 0 | 0
REJILLA DE 1.50m x 0.15m | 342723.15 | 5440.05 | 137089.26 | 205633.89 | 0 | 0 | 0
REJILLA DE 1.80m x 0.15m | 311566.5 | 4945.5 | 124626.6 | 186939.9 | 0 | 0 | 0
4.01 Suministro e instalación de Equipos | 15885885.75 | 252156.9167 | 7942942.875 | 7942942.875 | 0 | 0 | 0
AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE DE 30 TON | 15885885.75 | 252156.9167 | 7942942.875 | 7942942.875 | 0 | 0 | 0
4.03 Sistema de Extracción cocina | 678717 | 10773.2857 | 407230.2 | 271486.8 | 0 | 0 | 0
CAMPANA PARED EXTRACCION HUMO Y GRASA | 85300 | 1353.9683 | 51180 | 34120 | 0 | 0 | 0
DUCTERIA DE EXTRACCION | 37300 | 592.0635 | 22380 | 14920 | 0 | 0 | 0
DUCTERIA DE INYECCION | 52083 | 826.7143 | 31249.8 | 20833.2 | 0 | 0 | 0
EXTRACTOR HUMO Y GRASA 1265RPM | 192146 | 3049.9365 | 115287.6 | 76858.4 | 0 | 0 | 0
INSTALACION CAMPANA Y SUMINISTRO | 16000 | 253.9683 | 9600 | 6400 | 0 | 0 | 0
INSTALACION EQ EXTRACCION E INYYECCION | 30000 | 476.1905 | 18000 | 12000 | 0 | 0 | 0
INYECTOR AIRE 1,400CFM | 220888 | 3506.1587 | 132532.8 | 88355.2 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTE DE EQ Y GASTOS INDIRECTOS | 45000 | 714.2857 | 27000 | 18000 | 0 | 0 | 0
5.01 Paneles | 8169317.9505 | 129671.7135 | 4084658.9752 | 4084658.9752 | 0 | 0 | 0
PANELES - PUERTA DE CUARTO FRIOS OTROS | 6826166.0145 | 108351.8415 | 3413083.0072 | 3413083.0072 | 0 | 0 | 0
PUERTA FRIGORIFICAS/CORREDERA/CONSERVACION/INSTALACION/CORTINAS | 1343151.936 | 21319.872 | 671575.968 | 671575.968 | 0 | 0 | 0
5.02 FRP y Diamond Plate | 3115312.2 | 49449.4 | 1557656.1 | 1557656.1 | 0 | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHA FRP/ACERO/REVESTIMIENTO DIAMO | 3115312.2 | 49449.4 | 1557656.1 | 1557656.1 | 0 | 0 | 0
5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | 33883398.358 | 537831.72 | 17461976.804 | 16421421.554 | 0 | 0 | 0
CENTRAL DE FRIO ALTA Y MEDIA TEMPERATURA Y EVAPORADORES | 15307157.34 | 242970.7514 | 7653578.67 | 7653578.67 | 0 | 0 | 0
FARCO EXHIBIDOR 12 PC UR-12GL NG | 121196.25 | 1923.75 | 121196.25 | 0 | 0 | 0 | 0
FARCO EXHIBIDOR 13P3 FAST LANE | 787500 | 12500 | 787500 | 0 | 0 | 0 | 0
FARCO FST-60 MESA REFRIGERADA R290 | 131859 | 2093 | 131859 | 0 | 0 | 0 | 0
KIT VIDRIOS REPUESTOS NEVERAS IMS | 49968.45 | 793.15 | 24984.225 | 24984.225 | 0 | 0 | 0
MUEBLE SEM MURAL FRIO GRB&GO EQ006 | 824890.5 | 13093.5 | 412445.25 | 412445.25 | 0 | 0 | 0
NEVERA DE FRUTAS ADICIONAL DE COMERCIAL | 642215.2 | 10193.8921 | 321107.6 | 321107.6 | 0 | 0 | 0
NEVERA P/CARNE ARNEG LONDON 2.50MTS | 872402.328 | 13847.656 | 436201.164 | 436201.164 | 0 | 0 | 0
NEVERA REPOSTERIA Y AISTIDO DELI | 1087081.2 | 17255.2571 | 543540.6 | 543540.6 | 0 | 0 | 0
NEVERA SALA DE VENTA | 12964662.54 | 205788.2943 | 6482331.27 | 6482331.27 | 0 | 0 | 0
WALKING COLLROOM *PANELES S/PISO C/TRAMERIAS Y PUERTAS | 1094465.55 | 17372.469 | 547232.775 | 547232.775 | 0 | 0 | 0
5.04 Bumpers Mcue/ Rack | 8603995.6406 | 136571.3594 | 4301997.8203 | 4301997.8203 | 0 | 0 | 0
BOX RAIL 7 BR-K-LEG-7 | 225410.85 | 3577.95 | 112705.425 | 112705.425 | 0 | 0 | 0
BUMPER DE ACERO INOX CSGR-59-CHROME | 326224.2375 | 5178.1625 | 163112.1187 | 163112.1187 | 0 | 0 | 0
BUMPER DE ACERO INOX CSGR-V2-M-CROME-KIT | 1573924.275 | 24982.925 | 786962.1375 | 786962.1375 | 0 | 0 | 0
BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-10A | 145408.725 | 2308.075 | 72704.3625 | 72704.3625 | 0 | 0 | 0
BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-2A | 2278843.875 | 36172.125 | 1139421.9375 | 1139421.9375 | 0 | 0 | 0
BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-4A | 2400496.875 | 38103.125 | 1200248.4375 | 1200248.4375 | 0 | 0 | 0
BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-6A | 376476.1875 | 5975.8125 | 188238.0938 | 188238.0938 | 0 | 0 | 0
BUMPER DE ACERO INOXIDABLE CSSSR-8A | 1177363.6875 | 18688.3125 | 588681.8438 | 588681.8438 | 0 | 0 | 0
BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL CSBC | 98544.6 | 1564.2 | 49272.3 | 49272.3 | 0 | 0 | 0
BUMPER/CARTSTOP BOX RAIL END CAP CSBE-00 | 1302.3281 | 20.6719 | 651.1641 | 651.1641 | 0 | 0 | 0
5.05 Trameria Cuarto Frio | 1081643.9 | 17168.9508 | 540821.95 | 540821.95 | 0 | 0 | 0
ESTANTERIA 4 NIVELES1000X500MM (Sirena Gol) | 48000 | 761.9048 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0
ESTANTERIA 4 NIVELES1045X500MM (Deli) ) | 704000 | 11174.6032 | 352000 | 352000 | 0 | 0 | 0
WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA | 329643.9 | 5232.4429 | 164821.95 | 164821.95 | 0 | 0 | 0
5.06 Instalacion Frio Alimentario | 7678019.73 | 121873.329 | 4606811.838 | 3071207.892 | 0 | 0 | 0
DISEÑO DEL FRIO ALIMENTARIO | 387600 | 6152.381 | 232560 | 155040 | 0 | 0 | 0
INSTALACION DE FRIO ALIMENTARIO(FUERA DE LA CIUDAD) | 6630419.73 | 105244.7576 | 3978251.838 | 2652167.892 | 0 | 0 | 0
SUPERVICION DEL FRIO ALIMENTARIO | 660000 | 10476.1905 | 396000 | 264000 | 0 | 0 | 0
5.07 Chase Doors | 3768431.31 | 59816.37 | 1884215.655 | 1884215.655 | 0 | 0 | 0
INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES | 239400 | 3800 | 119700 | 119700 | 0 | 0 | 0
PUERTAS BATIENTES 1600X2100( ROOFTEC) 11 unidades | 3529031.31 | 56016.37 | 1764515.655 | 1764515.655 | 0 | 0 | 0
6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | 2218092.82 | 35207.8225 | 1560337.54 | 657755.28 | 0 | 0 | 0
ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS | 4399 | 69.8254 | 4399 | 0 | 0 | 0 | 0
CAJA FUERTE C/FUEGO C/COMB+LLAVE SS-100 | 36291.53 | 576.056 | 36291.53 | 0 | 0 | 0 | 0
CAJA FUERTE MONEY SAFE CAJA DE BOVEDA TL30X6 | 1315510.56 | 20881.12 | 657755.28 | 657755.28 | 0 | 0 | 0
CAJA SEG. MASTER SS-065 COM C/FUEGO 877X | 27923.73 | 443.2338 | 27923.73 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA | 11550 | 183.3333 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0
CDM CONTADORA DE MONEDAS MOD CDM-15 | 24950 | 396.0317 | 24950 | 0 | 0 | 0 | 0
CDM DETECTORA DE BILLETES FALSOS LD-3 | 11050 | 175.3968 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTADORA DE MONEDAS RIBAO CS-10S(BALANZA Y EQUIPO) | 32500 | 515.873 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0
INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA | 4418 | 70.127 | 4418 | 0 | 0 | 0 | 0
MAQUINA CONTADORA BILLETES CBM PLUS 401 | 23500 | 373.0159 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0
MOTOROLA RADIO DEP450 UHF 16 ANA/DIG | 726000 | 11523.8095 | 726000 | 0 | 0 | 0 | 0
7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | 425405.5 | 6752.4683 | 212702.75 | 212702.75 | 0 | 0 | 0
FREGADERO DOBLE 2 CUBA FD-02 1.20MT | 164258.25 | 2607.2738 | 82129.125 | 82129.125 | 0 | 0 | 0
MESA DE TRABAJO MURAL 1200X700X850MM | 261147.25 | 4145.1944 | 130573.625 | 130573.625 | 0 | 0 | 0
7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 4067447.46 | 64562.6581 | 2690396.533 | 1377050.927 | 0 | 0 | 0
ALEGACY CUCHARA P/SERVIR 3770 | 450 | 7.1429 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
ALEGACY CUCHARA SOLIDA 21L MOD 4781 | 500 | 7.9365 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
ALEGACY TIJERA CORTAR AVES/PESC 1220 | 6000 | 95.2381 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
AMERICAN METALCRAFT PINZA HDUT1200 | 690 | 10.9524 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0
BANDEJA B/M FULL 12X20X2.5" A/I. | 18000 | 285.7143 | 10800 | 7200 | 0 | 0 | 0
BANDEJA PARA COSTILLA | 11804.94 | 187.38 | 7082.964 | 4721.976 | 0 | 0 | 0
BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN | 26860.68 | 426.36 | 16116.408 | 10744.272 | 0 | 0 | 0
BASE PARA CANASTOS DE VEGETALES 1/4 | 58.2 | 0.92381 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMBRO RECIPIENTE GAST 1/6X4 NEG | 16500 | 261.9048 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMBRO TAPA P/RECI 9FC2452 | 4500 | 71.4286 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
CARLISLE RACK 24PULG LARGO ODR‐24N | 600 | 9.5238 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTRIFUGADORA DE VERDURAS 3GAL | 6000 | 95.2381 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
CEPILLO SAN JAMAR 1178902 | 8000 | 126.9841 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
CHICAGO MED BANDEJA DELI 12X18 BRONCE | 143340.23 | 2275.2417 | 71670.115 | 71670.115 | 0 | 0 | 0
CORTADOR DE QUESO Y JAMON CUBE KING | 16413.67 | 260.5344 | 8206.835 | 8206.835 | 0 | 0 | 0
CUBETA P/DESINFECTAR 5LT ROJA | 2070 | 32.8571 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0
CUCHARA ALTA TEMPERATURA 13" | 1200 | 19.0476 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10G GRE | 2400 | 38.0952 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0
DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10T PCP | 2400 | 38.0952 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0
DISCO REBANADOR 10 MM.25 | 2433.33 | 38.6243 | 1216.665 | 1216.665 | 0 | 0 | 0
EDLUND ABRIDOR DE LATAS CON BASE MOD 1S | 14000 | 222.2222 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0
FLUKE TERMOMETRO LASER-30A650C 62MAX+12 | 17431.52 | 276.6908 | 17431.52 | 0 | 0 | 0 | 0
FORSCHNER CUCHILLO P/QUESO DOBLE 14 | 6400 | 101.5873 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0
HALCO BATIDOR DE MANO FRANCES 18 | 1700 | 26.9841 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0
HALCO CUCHILLO COCINERO 10 PC12910 | 6600 | 104.7619 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0
HALCO ESCUDILLA DE A/I 10.5QT 15 | 4000 | 63.4921 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
HORNO RATIONAL ICP 101 (10 BANDEJAS) | 2184999.39 | 34682.53 | 1310999.634 | 873999.756 | 0 | 0 | 0
MATERIALES DE INSTALACION | 18900 | 300 | 11340 | 7560 | 0 | 0 | 0
MESA PARA HORNO ICOMBI PRO | 425880 | 6760 | 255528 | 170352 | 0 | 0 | 0
MICROONDAS TORNADO TMO‐1000E | 68400 | 1085.7143 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0
MINI PACK EMPACADORA VACIO MVS-45II 2 | 307391.34 | 4879.2276 | 153695.67 | 153695.67 | 0 | 0 | 0
PANO DE MICROFIBRA 16X16" 24/1 VERDE | 3050 | 48.4127 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0
PEDAL NEUMATICO 6 PIES | 22251.88 | 353.2044 | 22251.88 | 0 | 0 | 0 | 0
PINZA PLASTICA NEGRA 12 PULG 4712 | 800 | 12.6984 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCIONADOR ALIMENTO AZUL 8 OZ | 900 | 14.2857 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCIONADOR ALIMENTO PERFORADO AZUL | 900 | 14.2857 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG10151 | 8262.6 | 131.1524 | 8262.6 | 0 | 0 | 0 | 0
RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG12201 | 2542.36 | 40.3549 | 2542.36 | 0 | 0 | 0 | 0
RECIPIENTE KING STEEL 88002 | 4800 | 76.1905 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0
RECIPIENTE KING STEEL 88004 | 5600 | 88.8889 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0
RUBBERMAID ESPATULA PLASTICA P/CALOR 16 | 7960 | 126.3492 | 7960 | 0 | 0 | 0 | 0
SACA BOLAS #8 GRIS | 2400 | 38.0952 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0
SIRMAN DISCO CUBO 10-25/64 40751PS10 | 6438.22 | 102.194 | 3219.11 | 3219.11 | 0 | 0 | 0
SIRMAN DISCO CUBO 8MM 15/16 | 5821.21 | 92.4002 | 2910.605 | 2910.605 | 0 | 0 | 0
SIRMAN DISCO RALLADOR3 MM 1/8 | 4853 | 77.0317 | 2426.5 | 2426.5 | 0 | 0 | 0
SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 | 7893.1 | 125.2873 | 3946.55 | 3946.55 | 0 | 0 | 0
SIRMAN PROCESADOR VEGETALES 40752508 TM2 | 64770.41 | 1028.1017 | 32385.205 | 32385.205 | 0 | 0 | 0
SUPERSPIKE PARA POLLOS 1/1 GN | 56989.17 | 904.59 | 34193.502 | 22795.668 | 0 | 0 | 0
TABLA CORTE 15X20X3/4 BCA BROWNE | 2900 | 46.0317 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLA P/CORTE 15X20X1/2" VERDE (57361504 | 5800 | 92.0635 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLECRAFT King Steel CB1520GNA VERDE | 1900 | 30.1587 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLECRAFT TABLA CORTE CB1520BRA MARRON | 950 | 15.0794 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0
TAZA MEDIDORA PLASTICA 1 TAZA | 1000 | 15.873 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
TIRADOR DE MANO P/DOLLY FDDOHDL0103 | 102 | 1.619 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
UTENCILIOS DE COCINA | 122664.36 | 1947.0533 | 122664.36 | 0 | 0 | 0 | 0
UTENCILIOS DELY | 68807.79 | 1092.1871 | 68807.79 | 0 | 0 | 0 | 0
WINCO BROCHA PASTELERA NB-20 | 1000 | 15.873 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
WINCO BROCHA PASTELERA NB-30 | 1300 | 20.6349 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0
WINHOLT RAPEADORA WHSS-1 | 225268.06 | 3575.6835 | 225268.06 | 0 | 0 | 0 | 0
ZANITIZADOR DE CUCHILLOS | 103600 | 1644.4444 | 103600 | 0 | 0 | 0 | 0
7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 3355730.622 | 53265.5654 | 1725656.567 | 1630074.055 | 0 | 0 | 0
BIRO MOLINO MEZCLADOR 32 220VAC 3PH | 937877.67 | 14886.9471 | 468938.835 | 468938.835 | 0 | 0 | 0
BIRO SIN FIN CARNIC 3HP 208/230 1433FH | 546727.98 | 8678.2219 | 273363.99 | 273363.99 | 0 | 0 | 0
BIRO TENDERIZADORA 3/4 HP 110V 9HD | 181574.8 | 2882.1397 | 90787.4 | 90787.4 | 0 | 0 | 0
CANASTO PLEGABLE 60X40X11.3 RPC6411 | 10271.232 | 163.0354 | 10271.232 | 0 | 0 | 0 | 0
CHURRASCO 12¨MANGO FIBROX NEGRO | 7878.25 | 125.0516 | 7878.25 | 0 | 0 | 0 | 0
CUCHILLO 8 X 2 RECTO ANCHO FIBROX | 17838.48 | 283.1505 | 17838.48 | 0 | 0 | 0 | 0
FILETEO 6¨ RECTO FINO FIBROX NEGRO | 8022.11 | 127.3351 | 8022.11 | 0 | 0 | 0 | 0
HOBART REBANADORA HD 13 HS6-1 A/I 120V | 588000 | 9333.3333 | 294000 | 294000 | 0 | 0 | 0
MOLINO CARNICERIA 1HP BI-822SS | 140501.33 | 2230.1798 | 70250.665 | 70250.665 | 0 | 0 | 0
REBANADORA PALLADIO 13 330 EVO TOP | 303099 | 4811.0952 | 151549.5 | 151549.5 | 0 | 0 | 0
SIERRA SIN FIN CARNICERIA 1.5HP BI-22SS | 397260.62 | 6305.7241 | 198630.31 | 198630.31 | 0 | 0 | 0
SIRMAN REBANADORA 15 TIZIANO | 165106.71 | 2620.7414 | 82553.355 | 82553.355 | 0 | 0 | 0
VICTORINOX AMOLADOR 3 PIEDRA 11 1/2F/M/G | 17616.11 | 279.6208 | 17616.11 | 0 | 0 | 0 | 0
VICTORINOX GUANTES METALICO MIDIUM 81503 | 25640.28 | 406.9886 | 25640.28 | 0 | 0 | 0 | 0
VICTORINOX GUANTES METALICOS LARGE 81504 | 8316.05 | 132.0008 | 8316.05 | 0 | 0 | 0 | 0
7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 11026133.2 | 175017.9873 | 6059091.28 | 4967041.92 | 0 | 0 | 0
CAMARA FERMENTACION 879856SP 16 CARROS | 1582308 | 25116 | 949384.8 | 632923.2 | 0 | 0 | 0
CARROS P/HORNO ROT 30 NIVELES | 513000 | 8142.8571 | 256500 | 256500 | 0 | 0 | 0
CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 4 MOLDE/P 49034 | 137025 | 2175 | 68512.5 | 68512.5 | 0 | 0 | 0
CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 5 MOLDE/P 49035 | 349045.2 | 5540.4 | 174522.6 | 174522.6 | 0 | 0 | 0
CHICAGO BANDEJA PAN LISA 18X26X1 40698 | 22651.65 | 359.55 | 11325.825 | 11325.825 | 0 | 0 | 0
CHICAGO BANDEJA PAN LISA PERFORADA 44690 | 740596.5 | 11755.5 | 370298.25 | 370298.25 | 0 | 0 | 0
HORNO DOBLE PRISMA S1 8080 SC/P | 3298400 | 52355.5556 | 1979040 | 1319360 | 0 | 0 | 0
INSTALACION HORNOS DE PAN | 30788.8 | 488.7111 | 18473.28 | 12315.52 | 0 | 0 | 0
MESA DE REPOSTERIA SECA ADEXA G03.10 | 249659.55 | 3962.85 | 124829.775 | 124829.775 | 0 | 0 | 0
MESA DE REPOSTERIA SECA G03.10 | 748978.65 | 11888.55 | 374489.325 | 374489.325 | 0 | 0 | 0
MOLINO RALLADOR PAN 1HP 220V/60HZ 100KG | 109750 | 1742.0635 | 109750 | 0 | 0 | 0 | 0
MUEBLE RAMPA P/PAN 3 NIV S/CROSS G03.11 | 650412 | 10324 | 325206 | 325206 | 0 | 0 | 0
MUEBLE RAMPA P/PAN 3NIV CROSS G03.13 | 1621005.75 | 25730.25 | 810502.875 | 810502.875 | 0 | 0 | 0
MUEBLE RAMPAP/ PAN C/VENTANA G03.12 | 325206 | 5162 | 162603 | 162603 | 0 | 0 | 0
MUEBLE SEM MURAL CALIENTE GRB&GO EQ006 | 647306.1 | 10274.7 | 323653.05 | 323653.05 | 0 | 0 | 0
7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | 3752749.782 | 59567.4569 | 2086251.732 | 1666498.05 | 0 | 0 | 0
BALANZA PARA FRUTA Y VEGETALES | 900 | 14.2857 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
CANASTO PLEGABLE 30X40X16.3 RPC4316 | 7134.58 | 113.2473 | 7134.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CANASTO PLEGABLE 60X40X16.3 RPC6416 | 80838.44 | 1283.1498 | 80838.44 | 0 | 0 | 0 | 0
LATERAL FINAL EN ACERO INOX | 142506 | 2262 | 71253 | 71253 | 0 | 0 | 0
MESA CABEZAL VEGETALES C/ESTANTE G02.04 | 673066.8 | 10683.6 | 336533.4 | 336533.4 | 0 | 0 | 0
MESA T/RAMPA VEGETALES G02.01 | 2517423.3 | 39959.1 | 1258711.65 | 1258711.65 | 0 | 0 | 0
MUEBLE DE PLANTA Y FOLRES | 330880.662 | 5252.074 | 330880.662 | 0 | 0 | 0 | 0
8.01 Gondolas | 22893893.466 | 363395.1344 | 11506946.733 | 11386946.733 | 0 | 0 | 0
GONDOLAS DE ANTECAJA | 794247.12 | 12607.0971 | 397123.56 | 397123.56 | 0 | 0 | 0
GONDOLAS PARA TIENDA | 21499646.346 | 341264.2277 | 10749823.173 | 10749823.173 | 0 | 0 | 0
INSTALACION GONDOLA | 600000 | 9523.8095 | 360000 | 240000 | 0 | 0 | 0
8.02 Checkout | 2205288.504 | 35004.5794 | 1102644.252 | 1102644.252 | 0 | 0 | 0
CHECK OUT COUNTER SH-003 IZQ S/CINTA | 2205288.504 | 35004.5794 | 1102644.252 | 1102644.252 | 0 | 0 | 0
8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | 2911662.1825 | 46216.86 | 1455831.0913 | 1455831.0913 | 0 | 0 | 0
CANASTO CON RUEDAS 52 L NARANJA | 112225.1093 | 1781.3509 | 56112.5546 | 56112.5546 | 0 | 0 | 0
CARRITO P/MINUSVALIDO ELECTRICO XTI12 AM | 198974.646 | 3158.3277 | 99487.323 | 99487.323 | 0 | 0 | 0
CARRO COMPRA GRANDE LOOP 210 AMARILLO | 1821648.582 | 28915.0569 | 910824.291 | 910824.291 | 0 | 0 | 0
CARRO COMPRA PEQUENO LOOP XS AMARILLO | 616147.678 | 9780.1219 | 308073.839 | 308073.839 | 0 | 0 | 0
CARRO NIÑO LOOP KIDS AMARILLO | 22644.7845 | 359.441 | 11322.3922 | 11322.3922 | 0 | 0 | 0
SILLA RUEDAS III P/COMPRAS AMARILLA 2031 | 123929.364 | 1967.1328 | 61964.682 | 61964.682 | 0 | 0 | 0
SILLAS BEBE P/CARRO LOOP 210L | 16092.0188 | 255.4289 | 8046.0094 | 8046.0094 | 0 | 0 | 0
8.04 Trameria Almacen | 969778.3256 | 15393.3068 | 581866.9954 | 387911.3302 | 0 | 0 | 0
TRAMERIA DE ALMACEN PALETIZADA | 969778.3256 | 15393.3068 | 581866.9954 | 387911.3302 | 0 | 0 | 0
8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | 5742988.26 | 91158.5438 | 3937706.31 | 1805281.95 | 0 | 0 | 0
ACRILICO TRANSPARENTE | 16288 | 258.5397 | 16288 | 0 | 0 | 0 | 0
ARCHIVO MODULAR 4 GAVETAS | 9893.11 | 157.0335 | 4946.555 | 4946.555 | 0 | 0 | 0
CAFETERA ELECTRICA CP-40 TAZA PARA COLABORADORES | 12000 | 190.4762 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
COWAY MEMBRESIA | 91067.75 | 1445.5198 | 91067.75 | 0 | 0 | 0 | 0
COWAY PURIFICADOR AGUA CHP 671L A | 347987.29 | 5523.6078 | 347987.29 | 0 | 0 | 0 | 0
ENTREGA Y ARMADO | 41428.57 | 657.5963 | 41428.57 | 0 | 0 | 0 | 0
FAB MESA P/AREA SEGURIDAD 1.86X0.60X100 | 37718.24 | 598.7022 | 18859.12 | 18859.12 | 0 | 0 | 0
FAB MESAS P/COLABORADORES 40X1.40X85 CM | 245000 | 3888.8889 | 122500 | 122500 | 0 | 0 | 0
FAB MUEBLE AREA SUM-CUAD-AERE 40X70X1.60 | 42630 | 676.6667 | 21315 | 21315 | 0 | 0 | 0
FAB MUEBLE CM MC 1.45X45X1.10 CM | 44345 | 703.8889 | 22172.5 | 22172.5 | 0 | 0 | 0
FAB. CREDENZA SERV. 42X1.80X83.5CM | 71010.8 | 1127.1556 | 35505.4 | 35505.4 | 0 | 0 | 0
FAB. MESA TELERA 1.20X1.80X75 CM | 87000.05 | 1380.9532 | 43500.025 | 43500.025 | 0 | 0 | 0
FAB. MUEBLE AEREO 30X1.80X60CM | 41538.28 | 659.3378 | 20769.14 | 20769.14 | 0 | 0 | 0
FAB. MUEBLE CUADRE GAVETA 2401X0.37X65CM | 58496.2 | 928.5111 | 29248.1 | 29248.1 | 0 | 0 | 0
FAB. MUEBLE MENUDO 1.50x0.60x0.76 cm | 33891.34 | 537.9578 | 16945.67 | 16945.67 | 0 | 0 | 0
FAB. TOPE COMEDOR | 74970 | 1190 | 37485 | 37485 | 0 | 0 | 0
FAB. TOPE NEGRO SAN GABRIEL 45X180X80CM | 68208 | 1082.6667 | 34104 | 34104 | 0 | 0 | 0
FAB.MESA CONTROLADORES 1.86X60X76CM | 37718.24 | 598.7022 | 18859.12 | 18859.12 | 0 | 0 | 0
FAB.MESA POP 60X1.86X100CM | 37718.24 | 598.7022 | 18859.12 | 18859.12 | 0 | 0 | 0
FABRICACION PLANCHA ACRILICO BLANCO TOTE | 189000 | 3000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALACION | 48800 | 774.6032 | 32400 | 16400 | 0 | 0 | 0
INSTALACION- TRANSPORTE | 36260 | 575.5556 | 18130 | 18130 | 0 | 0 | 0
KIT DE LACTANCIA SYMPHONY DOBLE 67116 | 6139.12 | 97.4463 | 6139.12 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCKERS 12 PUERTAS 16X40X75 C/MALLA | 235320.36 | 3735.2438 | 235320.36 | 0 | 0 | 0 | 0
MESA CENTRAL OZ-1221W-12 | 6779.66 | 107.6137 | 6779.66 | 0 | 0 | 0 | 0
MOBILIARIOS DE OFICINA | 878493.7 | 13944.3444 | 878493.7 | 0 | 0 | 0 | 0
MUEBLE DE SERVICIO AL CLIENTE | 1910000 | 30317.4603 | 955000 | 955000 | 0 | 0 | 0
MUEBLE LOCKER 15 PUERTAS FENOLICO C/MANU | 542000 | 8603.1746 | 271000 | 271000 | 0 | 0 | 0
MUEBLE TIPO BANCO 40X60X50 | 65424.8 | 1038.4889 | 32712.4 | 32712.4 | 0 | 0 | 0
PLANCHA DE VAPOR STEAMBUTLER II ST500 | 19049.52 | 302.3733 | 19049.52 | 0 | 0 | 0 | 0
SOFA P/1 PERSONA E-72 | 14067.79 | 223.2983 | 14067.79 | 0 | 0 | 0 | 0
SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 | 242023 | 3841.6349 | 242023 | 0 | 0 | 0 | 0
TABURETE P/OPERARIO LABO 8127 SIN BRAZOS | 96641.6 | 1533.9937 | 48320.8 | 48320.8 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTE | 3000 | 47.619 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTE | 34300 | 544.4444 | 17150 | 17150 | 0 | 0 | 0
YALE CANDADO 30MM 3 LLAVES GRSM LOCKER | 16779.6 | 266.3429 | 16779.6 | 0 | 0 | 0 | 0
8.06 Otros Equipamientos de Tienda | 1945084.28 | 30874.3537 | 1745580.165 | 199504.115 | 0 | 0 | 0
BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC | 42372.9 | 672.5857 | 21186.45 | 21186.45 | 0 | 0 | 0
CARRO GONDOLERO 2 NIVELES 16X48 GRIS | 289500 | 4595.2381 | 289500 | 0 | 0 | 0 | 0
CHAMPION SECADOR DE MANO HAND-DRYER | 161882.59 | 2569.5649 | 161882.59 | 0 | 0 | 0 | 0
CONO REFLECTIVO P/TRAFICO | 1271.2 | 20.1778 | 1271.2 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTRUCION E INST DE PORTICO DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRUCCION DE BANDEJA P/CABLEADO DEL PORTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CROWN HAND PALLET JACK PTH50-2748(UNA) | 137615.58 | 2184.3743 | 137615.58 | 0 | 0 | 0 | 0
CUCHILLA EASY CUT 2000 SC 9701 | 15319.71 | 243.17 | 15319.71 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 10 | 30638.98 | 486.333 | 30638.98 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 12 | 33423.72 | 530.5352 | 33423.72 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 6 | 14481.36 | 229.8629 | 14481.36 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCALERA METAL 03 NIVELES BLANCA PRETUL | 13800 | 219.0476 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0
FAB. TOPE NEGRO SAN GABRIEL | 35857.22 | 569.1622 | 17928.61 | 17928.61 | 0 | 0 | 0
FAB.COUNTER SERV VESTDOR 60X1.20X105 CM | 81947.6 | 1300.7556 | 40973.8 | 40973.8 | 0 | 0 | 0
JUEGO DE MESAS NIDO SEGUN MEDIDAS | 41101.69 | 652.4078 | 20550.845 | 20550.845 | 0 | 0 | 0
KIT PARA CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) | 10000 | 158.7302 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
LINEA EXTENDED COLLECTION - RACK BALLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOTE ESCALERAS TIPO TIJERA 6, 12Y 4 | 107857.62 | 1712.0257 | 107857.62 | 0 | 0 | 0 | 0
MANIQUI BEBE SENTADO BLANCO BRILLO SAM-2 | 8940.68 | 141.9156 | 4470.34 | 4470.34 | 0 | 0 | 0
MANIQUI DE HOMBRE 3/4 BLANCO MATTE | 9457.63 | 150.1211 | 4728.815 | 4728.815 | 0 | 0 | 0
MANIQUI HOMBRE PLASTICO BLANCO BRILLO | 35466.09 | 562.9538 | 17733.045 | 17733.045 | 0 | 0 | 0
MANIQUI MUJER 3/4 BLANCO MATTE | 9457.63 | 150.1211 | 4728.815 | 4728.815 | 0 | 0 | 0
MANIQUI MUJER C/E BLANCO BRILLO DORIS 6 | 16398.31 | 260.2906 | 8199.155 | 8199.155 | 0 | 0 | 0
MANIQUI MUJER PLASTICO BLANCO BRILLO | 23644.06 | 375.3025 | 11822.03 | 11822.03 | 0 | 0 | 0
MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E | 9279.66 | 147.2962 | 4639.83 | 4639.83 | 0 | 0 | 0
MAQUINA DE LAVADO A PRESION | 17000 | 269.8413 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0
MAQUINA LAVADO PRESION 110V | 17490.68 | 277.6298 | 17490.68 | 0 | 0 | 0 | 0
PLASTIFICADORA INDUSTRIAL LAM450 | 17773.19 | 282.1141 | 17773.19 | 0 | 0 | 0 | 0
RACK EXHIB GIRATORIO REDONDO 32 K-54 | 106355.95 | 1688.1897 | 63813.57 | 42542.38 | 0 | 0 | 0
REVESTIMIENTO DE PORTICO EN ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 25LT 11780 | 21275.37 | 337.7043 | 21275.37 | 0 | 0 | 0 | 0
ROLLOS PLASTIFICADO 305 MM X 152 MT P/LA | 2210.7 | 35.0905 | 2210.7 | 0 | 0 | 0 | 0
RUBBERMAID CAMBIADOR FG781888LPLAT | 22000 | 349.2063 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0
RUBBERMAID TAPA P/ZAF FG306600BLA | 8400 | 133.3333 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0
RUBBERMAID ZAFACON FG295600BEIG | 3300 | 52.381 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0
SWINGLINE GUILLOTINA 18 B/MADERA CL320 | 5843.88 | 92.76 | 5843.88 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSPALETA ELECTRICA MOD. EPL185 | 384300 | 6100 | 384300 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTE E INSTALACION | 47871 | 759.8571 | 47871 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUPPER MANGUERA JARDIN CP 5/8 | 11074.56 | 175.7867 | 11074.56 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUPPER PISTOLA P/MANGUERA PR201 | 1566.12 | 24.859 | 1566.12 | 0 | 0 | 0 | 0
WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA | 72000 | 1142.8571 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAFACON REDONDO MALLA METALICA PLATEADO | 4908.6 | 77.9143 | 4908.6 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAFACON RUBBERMAID 24 GL 1883552 | 72000 | 1142.8571 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0
8.07 Señalizacion interiores | 7718195.15 | 122511.0341 | 4118195.15 | 3600000 | 0 | 0 | 0
ALQUILER DE PLATAFORMA ELECTRICA | 37556 | 596.127 | 37556 | 0 | 0 | 0 | 0
DECORACON INTERIOR SC( según cotizacion LikeCorp) | 7200000 | 114285.7143 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0
INSTALACION GENERAL(GRSM) | 129986.4 | 2063.2762 | 129986.4 | 0 | 0 | 0 | 0
SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION | 350652.75 | 5565.9167 | 350652.75 | 0 | 0 | 0 | 0
8.08 Señalizacion exteriores | 2223400 | 35292.0635 | 1111700 | 1111700 | 0 | 0 | 0
INSTALACION | 68400 | 1085.7143 | 34200 | 34200 | 0 | 0 | 0
INSTALACION Y GASTOS SERVICIO PLATAFORMA | 145000 | 2301.5873 | 72500 | 72500 | 0 | 0 | 0
LETRERO FACHADA ISOLOGO SIRENA | 255000 | 4047.619 | 127500 | 127500 | 0 | 0 | 0
LETRERO FACHADA PRINCIPAL SIRENA | 540000 | 8571.4286 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0
LETRERO FACHADA SECUNDARIO SIRENA | 390000 | 6190.4762 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0
LETREROS Y SENALIZACIONES DE PARQUEO( GO, DARSENAS, MONOLITO) | 350000 | 5555.5556 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0
VALLAS + ESTRUCTURA LETRERO IMPRESION EN BANNER | 475000 | 7539.6825 | 237500 | 237500 | 0 | 0 | 0
Total general | 166326449.7598 | 2640102.3771 | 90395092.8307 | 75931356.9291 | 0 | 0 | 0

## Flujo de Caja
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Rojo: La sumatoria de pagos no coincide con Ppto.
| Apertura Noviembre 2026 |  | 1: Flujo de Caja Iniciativa
| Presupuesto Detallado - Propuesta para Sirena Compacta Mao |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Part. | Edificación, Instalaciones y Equipamientos | Ppto OI [DOP] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P245 | P246 | P243 | P244 | P242 | P25 | Total Ppto.
1 | 1.00 Estudios Preliminares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 | 1.01 Diseño arquitectónico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | 1.02 Diseño estructural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | 1.03 Diseño electromecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | 1.04 Diseño sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | 1.05 Estudio Geotécnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | 1.06 Levantamiento topográfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 | 1.07 Permisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 | 1.08 Diseño sistema contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 | 1.09 Diseño sistema gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.00 Obra Civil | 11956367.25 | 2505125.7 | 0 | 294168.42 | 0 | 0 | 140597.856 | 0 | 4981228.434 | 0 | 0 | 0 | 263140.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516600 | 2269655.55 | 0 | 985851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11956367.25
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | 526280.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140597.856 | 0 | 122542.434 | 0 | 0 | 0 | 263140.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526280.58
2.02 | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.05 | 2.05 Instalaciones Sanitarias | 1071000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535500 | 0 | 535500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071000
2.06 | 2.06 Instalación de Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.07 | 2.07 Sistema Contra Incendios | 6294055.95 | 2505125.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505125.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283804.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6294055.95
2.08 | 2.08 Instalaciones Mecánicas | 3329609.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912307.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516600 | 450351 | 0 | 450351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329609.67
2.09 | 2.09 Rejillas y Sumideros | 735421.05 | 0 | 0 | 294168.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441252.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735421.05
2.1 | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 2.11 Supervisión Arquitectónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.00 Sistema Eléctrico | 27933332.49 | 0 | 13357298.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14576033.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27933332.49
3.01 | 3.01 Instalaciones Eléctricas | 16303581.63 | 0 | 8151790.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8151790.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16303581.63
3.02 | 3.02 Supervisión Eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | 3.03 Generadores | 10411015.86 | 0 | 5205507.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5205507.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10411015.86
3.04 | 3.04 Inversor y UPS | 1218735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218735
4 | 4.00 Sistema de Climatización | 7596030.75 | 0 | 0 | 3208156.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208156.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707830.2 | 0 | 471886.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7596030.75
4.01 | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | 6416313.75 | 0 | 0 | 3208156.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208156.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6416313.75
4.02 | 4.02 Supervisión Mecánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.03 | 4.03 Sistema de Extracción cocina | 1179717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707830.2 | 0 | 471886.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179717
5 | 5.00 Frio Alimentario | 67449916.5592 | 628560 | 0 | 8095149.8496 | 10501547 | 437429.475 | 620044.1 | 620044.1 | 8095149.8496 | 0 | 10501547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437429.475 | 0 | 0 | 0 | 10365102.058 | 2892974.87 | 0 | 1433379.62 | 8259743.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62888101.2952
5.01 | 5.01 Paneles | 9989501.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996850.528 | 0 | 0 | 0 | 6992651.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9989501.76
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | 1810132.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543039.714 | 0 | 0 | 0 | 1267092.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810132.38
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | 40348896.0992 | 0 | 0 | 8095149.8496 | 10501547 | 437429.475 | 620044.1 | 620044.1 | 8095149.8496 | 0 | 10501547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437429.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040555.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40348896.0992
5.04 | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | 1658065.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829032.51 | 0 | 829032.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658065.02
5.05 | 5.05 Trameria Cuarto Frio | 1960694.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752000 | 604347.11 | 0 | 604347.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960694.22
5.06 | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | 8254359.23 | 628560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044731.461 | 419040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6092331.461
5.07 | 5.07 Chase Doors | 3428267.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028480.355 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028480.355
6 | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería | 2381525.75 | 0 | 0 | 0 | 68500 | 657755.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67612.23 | 0 | 67612.23 | 0 | 1520046.01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381525.75
6.01 | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 | 6.02 Antenas detección de robo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 | 6.03 Puntos de Venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.04 | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.05 | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | 2381525.75 | 0 | 0 | 0 | 68500 | 657755.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67612.23 | 0 | 67612.23 | 0 | 1520046.01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381525.75
7 | 7.00 Equipamiento Produccion | 22980867.532 | 0 | 0 | 3787782.075 | 427573.242 | 2595445.308 | 2556760.359 | 0 | 624659.175 | 0 | 1829874.36 | 1107035.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4236882.075 | 0 | 0 | 639566.85 | 0 | 3834398.582 | 1340890.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980867.532
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | 1279133.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639566.85 | 0 | 0 | 639566.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279133.7
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 4069547.46 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 1646060.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199800.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977574.447 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4069547.46
7.03 | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 3354018.75 | 0 | 0 | 0 | 8559.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630074.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715385.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354018.75
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 10525417.84 | 0 | 0 | 2121284.025 | 0 | 949384.8 | 2556760.359 | 0 | 624659.175 | 0 | 0 | 1107035.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392832.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140538.8 | 632923.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10525417.84
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | 3752749.782 | 0 | 0 | 1666498.05 | 418853.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666498.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3752749.782
7.06 | 7.06 Balanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8.00 Equipamiento Tienda | 39914084.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6791788.9463 | 1194638.6655 | 0 | 77508.48 | 0 | 0 | 0 | 7986427.6118 | 190306.2 | 0 | 2499453.3413 | 0 | 3741034.704 | 9987202.6616 |  | 7445724.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39914084.8756
8.01 | 8.01 Gondolas | 13583577.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6791788.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6791788.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13583577.8925
8.02 | 8.02 Checkout | 2389277.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194638.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194638.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389277.331
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | 2911662.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455831.0913 | 0 | 0 | 1455831.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911662.1825
8.04 | 8.04 Trameria Almacen | 969778.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581866.9954 | 0 | 387911.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969778.3256
8.05 | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | 5077430.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16356.2 | 0 | 809268.17 | 0 | 1920375.244 | 1562171.525 | 0 | 769259.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077430.694
8.06 | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | 2445041.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77508.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173950 | 0 | 234354.08 | 0 | 1302464.31 | 377772.05 | 0 | 278992.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445041.3
8.07 | 8.07 Señalizacion interiores | 7718195.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518195.15 | 3600000 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7718195.15
8.08 | 8.08 Señalizacion exteriores | 4819122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409561 | 0 | 2409561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4819122
9 | 9.00 Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.01 | 9.01 COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.02 | 9.02 INSUMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.03 | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.04 | 9.04 MONTAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.05 | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.06 | 9.06 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Total - DOP | 180212125.2068 | 3133685.7 | 13357298.745 | 15385257.2196 | 10997620.242 | 3690630.063 | 3317402.315 | 620044.1 | 13701037.4586 | 9999945.8212 | 13526060.0255 | 1107035.456 | 340648.77 | 0 | 0 | 0 | 12660739.1617 | 257918.43 | 0 | 3206632.4213 | 10881702.058 | 29541973.661 | 11328092.7116 | 2891117.42 | [7 empty] | 175650309.9428
| Control=0 | 0
| Tasa USD | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | [6 empty] | 63
| Flujo - USD | 2860509.9239 | 49741.0429 | 212020.615 | 244210.4321 | 174565.4007 | 58581.4296 | 52657.1796 | 9841.9698 | 217476.7851 | 158729.2987 | 214699.3655 | 17571.9914 | 5407.1233 | 0 | 0 | 0 | 200964.1137 | 4093.9433 | 0 | 50898.9273 | 172725.4295 | 468920.2168 | 179810.9954 | 45890.7527 | 0 | [6 empty] | 2788100.1578
| Control=0 | 4.191e-09

## Presupuesto
Presupuesto Mao
| 60 |  |  |  |  | N/A
Presupuesto
| TOTAL GENERAL ESTIMADO |  |  |  |  | 2950565.9282
Resumen de Partidas
| EDIFICACION |  |  |  |  | 677076.9643
| EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 2273488.9639
| TERRENO |  |  |  |  | 0
Área de la Localidad
M2 Construccion
M2 Sala de Ventas
M2 Terreno
Edificación, Instalaciones y Equipamientos
1 | Estudios Preliminares |  |  |  |  | 0
1.01 | Diseño arquitectónico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.02 | Diseño estructural | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.03 | Diseño electromecánico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.04 | Diseño sanitario | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.08 | Diseño sistema contra incendios | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.09 | Diseño sistema gas | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.05 | Estudio Geotécnico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.06 | Levantamiento topográfico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.07 | Permisos | 2 | USD | 1 | 0 | 0
2 | Obra Civil |  |  |  |  | 222113.722
2.01 | Edificación - Obra Civil | 2 | dop | 60 | 0 | 8353.66
2.02 | Edificación - Estructura Metálica | 2 | dop | 60 | 0 | 0
2.03 | Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 2 | dop | 60 | 0 | 0
2.04 | Edificación - Tragaluces "Skylights" | 2 | dop | 60 | 0 | 0
2.05 | Instalaciones Sanitarias | 2 | dop | 60 | 0 | 15099.4203
2.06 | Instalación de Gas | 2 | dop | 60 | 0 | 7260.3834
2.07 | Sistema Contra Incendios | 2 | dop | 60 | 0 | 114712.486
2.08 | Instalaciones Mecánicas | 2 | dop | 60 | 0 | 65014.4223
2.09 | Rejillas y Sumideros | 2 | dop | 60 | 0 | 11673.35
2.1 | Supervisión Civil y Sanitaria | 2 | dop | 60 | 0 | 0
2.11 | Supervisión Arquitectónica | 2 | dop | 60 | 0 | 0
3 | Sistema Eléctrico |  |  |  |  | 180559.1336
3.01 | Instalaciones Eléctricas | 2 | dop | 60 | 0 | 0
3.02 | Supervisión Eléctrica | 2 | dop | 60 | 0 | 0
3.03 | Generadores | 2 | dop | 60 | 0 | 165254.22
3.04 | Inversor y UPS | 2 | dop | 60 | 0 | 15304.9136
4 | Sistema de Climatización |  |  |  |  | 274404.1087
4.01 | Suministro e instalación de Equipos | 2 | dop | 60 | 0 | 255437.6702
4.02 | Supervisión Mecánica | 2 | dop | 60 | 0 | 0
4.03 | Sistema de Extracción cocina | 2 | dop | 60 | 0 | 18966.4385
5 | Frio Alimentario |  |  |  |  | 1043362.4317
5.01 | Paneles | 1 | dop | 60 | 0 | 157500
5.02 | FRP y Diamond Plate | 1 | dop | 60 | 0 | 32571.3465
5.03 | Neveras, Centrales y Evaporadores | 1 | dop | 60 | 0 | 545308.2839
5.04 | Bumpers Mcue | 1 | dop | 60 | 0 | 28768.6
5.05 | Trameria Cuarto Frio | 1 | dop | 60 | 0 | 37028.754
5.06 | Instalacion Frio Alimentario | 1 | dop | 60 | 0 | 168492.0128
5.07 | Chase Doors | 1 | dop | 60 | 0 | 73693.4345
6 | Tecnología, Seguridad y Tesorería |  |  |  |  | 38430.0647
6.01 | Sistema de cámaras CCTV | 1 | dop | 60 | 0 | 0
6.02 | Antenas detección de robo | 1 | dop | 60 | 0 | 0
6.03 | Puntos de Venta | 1 | dop | 60 | 0 | 0
6.04 | Instalación de data y voz / Antenas de techo | 1 | dop | 60 | 0 | 0
6.05 | Otros sum e inst Tecnología | 1 | dop | 60 | 0 | 38430.0647
7 | Equipamiento Produccion |  |  |  |  | 381984.7493
7.01 | Equipamiento de Acero Inoxidable | 1 | dop | 60 | 0 | 30264.5208
7.02 | Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 1 | dop | 60 | 0 | 65026.095
7.03 | Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 1 | dop | 60 | 0 | 53605.9205
7.04 | Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 1 | dop | 60 | 0 | 170136.8639
7.05 | Equipamiento de Frutas y Vegetales | 1 | dop | 60 | 0 | 62951.3492
7.06 | Balanzas | 1 | dop | 60 | 0 | 0
7.07 | Otros Equipamientos de Producción | 1 | dop | 60 | 0 | 0
8 | Equipamiento Tienda |  |  |  |  | 809711.7182
8.01 | Gondolas | 1 | dop | 60 | 0 | 355288.9998
8.02 | Checkout | 1 | dop | 60 | 0 | 48231.1408
8.03 | Carritos, Canastas y Accesorios | 1 | dop | 60 | 0 | 46512.1754
8.04 | Trameria Almacen | 1 | dop | 60 | 0 | 23083.5095
8.05 | Mobiliario no operacional para Tiendas | 1 | dop | 60 | 0 | 106439.1208
8.06 | Otros Equipamientos de Tienda | 1 | dop | 60 | 0 | 44550.6633
8.07 | Señalizacion interiores | 1 | dop | 60 | 0 | 123730.7093
8.08 | Señalizacion exteriores | 1 | dop | 60 | 3447098.2007 | 61875.3994
9 | Otros |  |  |  |  | 0
9.01 | COMERCIALIZACION | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.02 | INSUMOS | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.03 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.04 | MONTAJE | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.05 | DECORACIÓN TEMPORADAS | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.06 | - | 2 | USD | 1 | 0 | 0

## BD Plan Detallado
Plan Detallado: | [8 empty] | USD | EUR | [5 empty] | Capex |  | *** Per.P es igual al numero de mes, iniciando en Mayo 2023 como el mes (1) | [15 empty] | Rojo: La sumatoria de pagos no coincide con Ppto.
2024-07-25 | [7 empty] | Tasa | 63 | 76 | [5 empty] | OI |  | Planificación de Pagos por Partida
|  |  | OI / Capex | [10 empty] | 180212125.2068 | 2860509.9239 |  |  | 1er Pago |  |  |  | 2do Pago |  |  | 3er Pago |  |  | 4to Pago |  |  | 5to Pago
Pos | . | Partidas | Tipo Ppto | Plan | Item | Orden de compra | Fecha | Cant. | Mon | Tasa | Precio Und. | Valor Neto [DOP] | Liquid. [%] | Ppto. Orden Interna [DOP] | Ppto. Orden Interna [USD] | Comentario | Proveedor | Per.P1 | Av.P1 [%] | Pago 1 | Per.P2 | Av.P2 [%] | Pago 2 | Per.P3 | Av.P3 [%] | Pago 3 | Per.P4 | Av.P4 [%] | Pago 4 | Per.P5 | Av.P5 [%] | Pago 5 | Total Flujo Caja | Columna1
1.01 | * | 1.01 Diseño arquitectónico | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.02 | * | 1.02 Diseño estructural | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.03 | * | 1.03 Diseño electromecánico | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.04 | * | 1.04 Diseño sanitario | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.05 | * | 1.05 Estudio Geotécnico | 0 | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.06 | * | 1.06 Levantamiento topográfico | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.07 | * | 1.07 Permisos | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.08 | * | 1.08 Diseño sistema contra incendios | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.09 | * | 1.09 Diseño sistema gas | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.01 | * | 2.01 Edificación - Obra Civil | * | 8353.66 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI RAGNO CONCEPT GRIGIO 30X60CM | 4512595609 | 2025-06-30 | 177.12 | USD | 63 | 25.2 | 281195.712 | 0% | 281195.712 | 4463.424 |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 6 | 50% | 140597.856 | 12 | 50% | 140597.856 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 281195.712
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI REV MATERIKA STR SAT 3D 40X120MM | 4512595609 | 2025-07-31 | 26.7 | USD | 63 | 34 | 57191.4 | 0% | 57191.4 | 907.8 |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 8 | 50% | 28595.7 | 12 | 50% | 28595.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 57191.4
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI PISO PROGRESS ANTHRACITE 30X60MK | 4512595609 | 2025-07-31 | 46.44 | USD | 63 | 19.4 | 56758.968 | 0% | 56758.968 | 900.936 |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 8 | 50% | 28379.484 | 12 | 50% | 28379.484 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56758.968
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | EQUIPE REVEST METRO LIGHT GREY 7.5X15CM | 4512560301 | 2025-07-31 | 90.5 | USD | 63 | 23 | 131134.5 | 0% | 131134.5 | 2081.5 |  | EQUIPOS Y MATERIALES | 8 | 50% | 65567.25 | 12 | 50% | 65567.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 131134.5
2.02 | * | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.03 | * | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.04 | * | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.05 | * | 2.05 Instalaciones Sanitarias | * | 15099.4203 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.05 |  | 2.05 Instalaciones Sanitarias | OI |  | SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA COMPLETO | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 17000 | 1071000 | 0% | 1071000 | 17000 | Purificador de agua | AQUATEAM DOMINICANA | 21 | 50% | 535500 | 23 | 50% | 535500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1071000
2.06 | * | 2.06 Instalación de Gas | * | 7260.3834 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.06 |  | 2.06 Instalación de Gas | OI |  | SISTEMA DETECCION GAS COCINA | No aplica | 2025-09-21 | 0 | DOP | 1 | 359680 | 0 | 1% | 0 | 0 | Sitema de deteccion de gas |  | 21 | 50% | 0 | 23 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.07 | * | 2.07 Sistema Contra Incendios | * | 114712.486 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | 4600072230 | 2025-03-19 | 1 | USD | 63 | 79527.8 | 5010251.4 | 0% | 5010251.4 | 79527.8 | Bomba cotra incendio |  | 1 | 50% | 2505125.7 | 8 | 50% | 2505125.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5010251.4
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | INSTALACION BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 11000 | 693000 | 0% | 693000 | 11000 | Bomba cotra incendio |  | 21 | 100% | 693000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 693000
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | COVER PARA EXTINTOR C02 10-20LBS | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | USD | 63 | 40 | 7560 | 1% | 7635.6 | 121.2 | Extintores | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 7635.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7635.6
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC HALOTRON AGENTE LIMPIO 11LB | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | USD | 63 | 831 | 209412 | 1% | 211506.12 | 3357.24 | Extintores | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 211506.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 211506.12
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 10LB | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 17 | USD | 63 | 105 | 112455 | 1% | 113579.55 | 1802.85 | Extintores | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 113579.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 113579.55
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO 20LB | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 7 | USD | 63 | 185 | 81585 | 1% | 82400.85 | 1307.95 | Extintores | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 82400.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 82400.85
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 10LB | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | USD | 63 | 274 | 34524 | 1% | 34869.24 | 553.48 | Extintores | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 34869.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 34869.24
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 6 | USD | 63 | 315 | 119070 | 1% | 120260.7 | 1908.9 | Extintores | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 120260.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120260.7
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 5LB | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 192 | 12096 | 1% | 12216.96 | 193.92 | Extintores | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 12216.96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12216.96
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | GABINETE P/EXTINTOR ABC 20 LB | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 131 | 8253 | 1% | 8335.53 | 132.31 | Extintores | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 8335.53 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8335.53
2.08 | * | 2.08 Instalaciones Mecánicas | * | 65014.4223 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | EQUIPCO COMPACTADORA BASURA 30YARDA 10HP | 4600072909 | 2025-03-13 | 1 | USD | 63 | 21470 | 1352610 | 0% | 1352610 | 21470 | Equipos mecanicos | IMEQ US | 8 | 100% | 1352610 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1352610
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | COMPACTADORA DE CARTON 3HP 208/3/60HZ | 4600072909 | 2025-03-13 | 1 | USD | 63 | 8884.09 | 559697.67 | 0% | 559697.67 | 8884.09 | Equipos mecanicos | IMEQ US | 8 | 100% | 559697.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 559697.67
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | RAMPA NIVELADORA 60X80 3000LB GPT3MGWPDG | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 2 | USD | 63 | 4100 | 516600 | 0% | 516600 | 8200 | Equipos mecanicos | IMEQ US | 20 | 100% | 516600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 516600
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SELLO PARA RECEPCION REFRIGERADA | 4513049018 | 2026-08-05 | 1 | USD | 63 | 4200 | 264600 | 0% | 264600 | 4200 | Equipos mecanicos | IMEQ US | 21 | 50% | 132300 | 23 | 50% | 132300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 264600
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | CORTINA DE AIRE PARA PUERTA DE ENTRADA | No aplica | 2025-09-21 | 0 | DOP | 1 | 909800 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | DUCHI | 21 | 50% | 0 | 23 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | MURO DE CORTINA FRACHADA | No aplica | 2025-09-21 | 0 | DOP | 1 | 924074.28 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | DUCHI | 21 | 50% | 0 | 23 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | PUERTA DE 2 HOJAS AUTOMATICA 1 UNIDADES | 4513080234 | 10.10.2026 | 1 | DOP | 1 | 636102 | 636102 | 0% | 636102 | 10096.8571 |  | DUCHI | 21 | 50% | 318051 | 23 | 50% | 318051 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 636102
2.09 | * | 2.09 Rejillas y Sumideros | * | 11673.35 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLA DE 1.20m x 0.15m | 4600072801 | 10/03/225 | 4 | USD | 63 | 321.95 | 81131.4 | 0% | 81131.4 | 1287.8 | Rejilla y sumidero | ACO CARIBE S.A | 3 | 40% | 32452.56 | 8 | 60% | 48678.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 81131.4
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLA DE 1.50m x 0.15m | 4600072801 | 10/03/225 | 11 | USD | 63 | 494.55 | 342723.15 | 0% | 342723.15 | 5440.05 | Rejilla y sumidero | ACO CARIBE S.A | 3 | 40% | 137089.26 | 8 | 60% | 205633.89 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 342723.15
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLA DE 1.80m x 0.15m | 4600072801 | 10/03/225 | 10 | USD | 63 | 494.55 | 311566.5 | 0% | 311566.5 | 4945.5 | Rejilla y sumidero | ACO CARIBE S.A | 3 | 40% | 124626.6 | 8 | 60% | 186939.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 311566.5
2.1 | * | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.11 | * | 2.11 Supervisión Arquitectónica | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.01 | * | 3.01 Instalaciones Eléctricas | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.02 | * | 3.02 Supervisión Eléctrica | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.03 | * | 3.03 Generadores | * | 165254.22 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.01 |  | 3.01 Instalaciones Eléctricas | OI |  | LUMINARIAS | 4600079255 | 2026-07-01 | 1 | USD | 63 | 212120.5 | 13363591.5 | 22% | 16303581.63 | 258787.01 | Equipos mecanicos | IMCA | 2 | 50% | 8151790.815 | 21 | 50% | 8151790.815 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16303581.63
3.03 |  | 3.03 Generadores | OI |  | GENERDOR ELECTRICO CATERPILLAR, MODELO R2475L4. 500KW | 4512415673 | 2025-02-20 | 2 | USD | 63 | 82627.11 | 10411015.86 | 0% | 10411015.86 | 165254.22 | Equipos mecanicos | IMCA | 2 | 50% | 5205507.93 | 21 | 50% | 5205507.93 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10411015.86
3.04 | * | 3.04 Inversor y UPS | * | 15304.9136 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UNIPOWER UPS 6KVA/240-120VAC | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 1750 | 110250 | 0% | 110250 | 1750 | Ups e Inversores | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 21 | 100% | 110250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 110250
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UNIPOWER BATERIA MOD:12VDC | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 20 | USD | 63 | 47 | 59220 | 0% | 59220 | 940 | Ups e Inversores | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 21 | 100% | 59220 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 59220
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | INSTALACION (JUMPERS CONEXION) | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 510 | 32130 | 0% | 32130 | 510 | Ups e Inversores | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 21 | 100% | 32130 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32130
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | GABINETE METALICO P/20 BATERIAS | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 800 | 50400 | 0% | 50400 | 800 | Ups e Inversores | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 21 | 100% | 50400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50400
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UNIPOWER UPS 6KVA/6KW | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 5 | USD | 63 | 1885 | 593775 | 0% | 593775 | 9425 | Ups e Inversores | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 21 | 100% | 593775 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 593775
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | INVERSOR LS 3500W A 24 VDC | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | USD | 63 | 480 | 120960 | 0% | 120960 | 1920 | Ups e Inversores | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 21 | 100% | 120960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 120960
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | RITA MASTERSOLAR BATERIA RA12-110D 110AH | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 16 | USD | 63 | 250 | 252000 | 0% | 252000 | 4000 | Ups e Inversores | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 21 | 100% | 252000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 252000
4.01 | * | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | * | 255437.6702 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.01 |  | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | OI |  | AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE DE 30 TON | 4600078724 | 2025-03-14 | 5 | USD | 63 | 12345 | 3888675 | 65% | 6416313.75 | 101846.25 | AA tipo paquete | keyter | 3 | 50% | 3208156.875 | 9 | 50% | 3208156.875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6416313.75
4.02 | * | 4.02 Supervisión Mecánica | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.03 | * | 4.03 Sistema de Extracción cocina | * | 18966.4385 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DISEÑO DE EXTRACION DE HUMO Y GRASA | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 140000 | 140000 | 0% | 140000 | 2222.2222 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 84000 | 23 | 40% | 56000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 140000
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CAMPANA PARED EXTRACCION HUMO Y GRASA | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 90300 | 90300 | 0% | 90300 | 1433.3333 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 54180 | 23 | 40% | 36120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 90300
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | EXTRACTOR HUMO Y GRASA 1265RPM | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 192146 | 192146 | 0% | 192146 | 3049.9365 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 115287.6 | 23 | 40% | 76858.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 192146
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INYECTOR AIRE 1,400CFM | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 220888 | 220888 | 0% | 220888 | 3506.1587 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 132532.8 | 23 | 40% | 88355.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 220888
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DUCTERIA DE EXTRACCION | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 116600 | 116600 | 0% | 116600 | 1850.7937 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 69960 | 23 | 40% | 46640 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 116600
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DUCTERIA DE INYECCION | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 81583 | 81583 | 0% | 81583 | 1294.9683 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 48949.8 | 23 | 40% | 32633.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 81583
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | BASE EXTRACTORES E INYECTOR 2X2X2 | 4513087438 | 03.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 15000 | 30000 | 0% | 30000 | 476.1905 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 18000 | 23 | 40% | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INSTALACION CAMPANA Y SUMINISTRO | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 16000 | 16000 | 0% | 16000 | 253.9683 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 9600 | 23 | 40% | 6400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16000
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INSTALACION EQ EXTRACCION E INYYECCION | 4513087438 | 03.09.2026 | 2 | DOP | 1 | 15000 | 30000 | 0% | 30000 | 476.1905 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 18000 | 23 | 40% | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | TRANSPORTE DE EQ Y GASTOS INDIRECTOS | 4513087438 | 03.09.2026 | 1 | DOP | 1 | 55000 | 55000 | 0% | 55000 | 873.0159 | Sistema de extracion e inteccion | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 33000 | 23 | 40% | 22000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55000
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CONFECCION E INST. DUCTOS HORNOS PAN | Pendiente de compra | 2024-09-06 | 148 | DOP | 1 | 1400 | 207200 | 0% | 207200 | 3288.8889 | Ductos d pan | 75064 TECNICOMSA SRL | 21 | 60% | 124320 | 23 | 40% | 82880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 207200
5.01 | * | 5.01 Paneles | * | 157500 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PANELES - PUERTA DE CUARTO FRIOS OTROS | 4513049018 | 2026-08-05 | 1 | USD | 63 | 125834.42 | 7927568.46 | 0% | 7927568.46 | 125834.42 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | 76752 ROOFTEC SRL | 20 | 30% | 2378270.538 | 24 | 70% | 5549297.922 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7927568.46
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PUERTA FRIGORIFICAS/CORREDERA/CONSERVACION/INSTALACION/CORTINAS | 4513049036 | 2026-08-05 | 1 | USD | 63 | 32729.1 | 2061933.3 | 0% | 2061933.3 | 32729.1 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | 76752 ROOFTEC SRL | 20 | 30% | 618579.99 | 24 | 70% | 1443353.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2061933.3
5.02 | * | 5.02 FRP y Diamond Plate | * | 32571.3465 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.02 |  | 5.02 FRP y Diamond Plate | OI |  | SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHA FRP/ACERO/REVESTIMIENTO DIAMO | 4513049015 | 2026-08-05 | 1 | USD | 63 | 28732.26 | 1810132.38 | 0% | 1810132.38 | 28732.26 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | 76752 ROOFTEC SRL | 20 | 30% | 543039.714 | 24 | 70% | 1267092.666 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1810132.38
5.03 | * | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | * | 545308.2839 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA SALA DE VENTA | 4600073154 | 2025-03-27 | 1 | EUR | 76 | 166429.89 | 12648671.64 | 28% | 16190299.6992 | 256988.8841 | Nevera sala de venta | ARNEG | 3 | 50% | 8095149.8496 | 8 | 50% | 8095149.8496 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16190299.6992
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | CENTRAL DE FRIO ALTA Y MEDIA TEMPERATURA Y EVAPORADORES | 4600078962 | 2025-04-11 | 1 | EUR | 76 | 240310 | 18263560 | 15% | 21003094 | 333382.4444 | Rack /Evapo | INFRICO | 4 | 50% | 10501547 | 10 | 50% | 10501547 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21003094
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | KIT VIDRIOS REPUESTOS NEVERAS IMS | 4600073602 | 2025-05-02 | 1 | USD | 63 | 547 | 34461 | 45% | 49968.45 | 793.15 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 5 | 50% | 24984.225 | 16 | 50% | 24984.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49968.45
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | MUEBLE SEM MURAL FRIO GRB&GO EQ006 | 4600073602 | 2025-05-02 | 1 | USD | 63 | 9030 | 568890 | 45% | 824890.5 | 13093.5 | Nevera auto contenida IMS | 35455 PRALICCI S.A. | 5 | 50% | 412445.25 | 16 | 50% | 412445.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 824890.5
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA REPOSTERIA Y AISTIDO DELI | 4600073639 | 2025-05-08 | 0 | EUR | 76 | 12438 | 0 | 15% | 0 | 0 | Nevera sala de venta | ARNEG | 5 | 50% | 0 | 8 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | W0LKING COLLROOM *PANELES S/PISO C/TRAMERIAS Y PUERTAS | 4600079233 | 2025-06-14 | 1 | EUR | 76 | 16316.95 | 1240088.2 | 0% | 1240088.2 | 19683.9397 | Walking Cooler | INFRICO | 6 | 50% | 620044.1 | 7 | 50% | 620044.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1240088.2
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA P/CARNE ARNEG LONDON 2.50MTS | 4600074921 | 2025-07-15 | 0 | EUR | 76 | 9981.72 | 0 | 15% | 0 | 0 | Nevera de carne aistido | Arneg | 7 | 50% | 0 | 16 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA DE FRUTAS ADICIONAL DE COMERCIAL | 4600076036 | 2025-09-21 | 0 | EUR | 76 | 3674 | 0 | 15% | 0 | 0 | Nevera sala de venta | 2025-09-29 | 10 | 50% | 0 | 16 | 50% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO EXHIBIDOR 13P3 FAST LANE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 5 | USD | 63 | 2500 | 787500 | 0% | 787500 | 12500 | Neveras de ante caja | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 21 | 100% | 787500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 787500
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO FST-60 MESA REFRIGERADA R290 | 4513087405 | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 2093 | 131859 | 0% | 131859 | 2093 | Mesa refrigerada | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 21 | 100% | 131859 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 131859
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO EXHIBIDOR 12 PC UR-12GL NG | 4513087405 | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 1923.75 | 121196.25 | 0% | 121196.25 | 1923.75 | Nevera farco, reposteria | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 21 | 100% | 121196.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121196.25
5.04 | * | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | * | 28768.6 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPERS SALA DE VENTAS | 4513071719 | 2026-08-21 | 88.52 | DOP | 1 | 6602.5 | 584453.3 | 0% | 584453.3 | 9277.0365 | Bumpers | 31337 :MCCUE CORPORATION | 21 | 50% | 292226.65 | 23 | 50% | 292226.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 584453.3
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BARANDAS PROTECTORES PARA CAJAS | 4513071719 | 2026-08-21 | 21.84 | DOP | 1 | 6640.5 | 145028.52 | 0% | 145028.52 | 2302.04 | Bumpers | 31336 :MCCUE CORPORATION | 21 | 50% | 72514.26 | 23 | 50% | 72514.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 145028.52
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BARANDAS ALTAS PROTECTORA PARA CARRITOS | 4513071719 | 2026-08-21 | 15.42 | DOP | 1 | 6650 | 102543 | 0% | 102543 | 1627.6667 | Bumpers | 31335 :MCCUE CORPORATION | 21 | 50% | 51271.5 | 23 | 50% | 51271.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 102543
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPERS TRASTIENDA | 4513071719 | 2026-08-21 | 127.87 | DOP | 1 | 6460 | 826040.2 | 0% | 826040.2 | 13111.7492 | Bumpers | 31334 :MCCUE CORPORATION | 21 | 50% | 413020.1 | 23 | 50% | 413020.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 826040.2
5.05 | * | 5.05 Trameria Cuarto Frio | * | 37028.754 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 4 NIVELES1000X500MM (Sirena Gol) | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 12000 | 48000 | 0% | 48000 | 761.9048 | Estanteria congelado | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 20 | 100% | 48000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 48000
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 4 NIVELES1045X500MM (Deli) ) | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 22 | DOP | 1 | 32000 | 704000 | 0% | 704000 | 11174.6032 | Estanteria Media Temp | UTECO | 20 | 100% | 704000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 704000
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 4 NIVELES1045X500MM (Acero Inoxidable) 16 Unidades | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 879050.32 | 879050.32 | 0% | 879050.32 | 13953.1797 | Estanteria Media Temp | UTECO | 21 | 50% | 439525.16 | 23 | 50% | 439525.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 879050.32
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 54940.65 | 329643.9 | 0% | 329643.9 | 5232.4429 | Estanteria Cocina/Reposteria | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 21 | 50% | 164821.95 | 23 | 50% | 164821.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 329643.9
5.06 | * | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | * | 168492.0128 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | SUPERVICION DEL FRIO ALIMENTARIO | 4512392669 | 2025-01-15 | 3 | DOP | 1 | 220000 | 660000 | 0% | 660000 | 10476.1905 | Supervicion y diseño frio alimentario | 76878 PROFRIO INDUSTRIAL EIRL | 1 | 60% | 396000 | 21 | 40% | 264000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 660000
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | DISEÑO DEL FRIO ALIMENTARIO | 4512392671 | 2025-01-15 | 1 | DOP | 1 | 387600 | 387600 | 0% | 387600 | 6152.381 | Supervicion y diseño frio alimentario | 76878 PROFRIO INDUSTRIAL EIRL | 1 | 60% | 232560 | 21 | 40% | 155040 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 387600
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | INSTALACION DE FRIO ALIMENTARIO(FUERA DE LA CIUDAD) | 4513051710 | 2026-08-05 | 1 | DOP | 1 | 7206759.23 | 7206759.23 | 0% | 7206759.23 | 114393.0037 |  | AIR MASTER | 20 | 70% | 5044731.461 | 24 | 30% | 2162027.769 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7206759.23
5.07 | * | 5.07 Chase Doors | * | 73693.4345 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | PUERTAS BATIENTES 1600X2100( ROOFTEC) 10 unidades | 4513049036 | 2026-08-05 | 1 | USD | 63 | 50508.7 | 3182048.1 | 0% | 3182048.1 | 50508.7 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | 76752 ROOFTEC SRL | 20 | 30% | 954614.43 | 24 | 70% | 2227433.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3182048.1
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES | 4513049036 | 2026-08-05 | 1 | USD | 63 | 3908.25 | 246219.75 | 0% | 246219.75 | 3908.25 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | 76752 ROOFTEC SRL | 20 | 30% | 73865.925 | 24 | 70% | 172353.825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 246219.75
6.01 | * | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.02 | * | 6.02 Antenas detección de robo | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.03 | * | 6.03 Puntos de Venta | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.04 | * | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.05 | * | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | * | 38430.0647 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CDM DETECTORA DE BILLETES FALSOS LD-3 | 4512435538 | 2025-03-11 | 13 | DOP | 1 | 850 | 11050 | 0% | 11050 | 175.3968 | Equipos de Tesoreria | DOPEL | 4 | 100% | 11050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11050
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CDM CONTADORA DE MONEDAS MOD CDM-15 | 4512435538 | 2025-03-11 | 1 | DOP | 1 | 24950 | 24950 | 0% | 24950 | 396.0317 | Equipos de Tesoreria | DOPEL | 4 | 100% | 24950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24950
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CONTADORA DE MONEDAS RIBAO CS-10S(BALANZA Y EQUIPO) | 4512435538 | 2025-03-11 | 1 | DOP | 1 | 32500 | 32500 | 0% | 32500 | 515.873 | Equipos de Tesoreria | DOPEL | 4 | 100% | 32500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32500
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CAJA FUERTE MONEY SAFE CAJA DE BOVEDA TL30X6 | 4512504508 | 2025-05-13 | 1 | USD | 63 | 20881.12 | 1315510.56 | 0% | 1315510.56 | 20881.12 | Equipos de Tesoreria | DOPEL | 5 | 50% | 657755.28 | 21 | 50% | 657755.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1315510.56
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | MOTOROLA RADIO DEP450 UHF 16 ANA/DIG | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 22 | DOP | 1 | 33000 | 726000 | 0% | 726000 | 11523.8095 | Radios de comunicación | RADIO NET | 21 | 100% | 726000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 726000
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 4418 | 4418 | 0% | 4418 | 70.127 | Camilla de emergencia | LENYIRUB | 21 | 100% | 4418 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4418
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 11550 | 11550 | 0% | 11550 | 183.3333 | Camilla de emergencia | LENYIRUB | 21 | 100% | 11550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11550
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 4399 | 4399 | 0% | 4399 | 69.8254 | Camilla de emergencia | LENYIRUB | 21 | 100% | 4399 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4399
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CAJA FUERTE C/FUEGO C/COMB+LLAVE SS-100 | 4512940932 | 2026-05-13 | 1 | DOP | 1 | 64500 | 64500 | 0% | 64500 | 1023.8095 | Equipos de Tesoreria | DOPEL | 21 | 100% | 64500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64500
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CAJA SEG. MASTER SS-065 COM C/FUEGO 877X | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 27923.73 | 27923.73 | 0% | 27923.73 | 443.2338 | Equipos de Tesoreria | DOPEL | 21 | 100% | 27923.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27923.73
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | MAQUINA CONTADORA BILLETES CBM PLUS 401 | 4513044086 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 23500 | 23500 | 0% | 23500 | 373.0159 | Equipos de Tesoreria | DOPEL | 21 | 100% | 23500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23500
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CANDADO ABLOY PACK LOCK PL340 | 4512922514 | 2026-04-28 | 12 | USD | 63 | 141.24 | 106777.44 | 0% | 106777.44 | 1694.88 | Candado y Amaestramiento de llaves | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 17 | 50% | 53388.72 | 19 | 50% | 53388.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 106777.44
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | LLAVE CANDADO PROTEC2 | 4512922514 | 2026-04-28 | 5 | USD | 63 | 11.77 | 3707.55 | 0% | 3707.55 | 58.85 | Candado y Amaestramiento de llaves | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 17 | 50% | 1853.775 | 19 | 50% | 1853.775 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3707.55
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | DEPOSITO PARA LLAVES DE CANDADO ABOLY | 4512922514 | 2026-04-28 | 1 | USD | 63 | 274.99 | 17324.37 | 0% | 17324.37 | 274.99 | Candado y Amaestramiento de llaves | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 17 | 50% | 8662.185 | 19 | 50% | 8662.185 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17324.37
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | LLAVE DESPOSITO DE CANDADO PROTEC2 | 4512922514 | 2026-04-28 | 10 | USD | 63 | 11.77 | 7415.1 | 0% | 7415.1 | 117.7 | Candado y Amaestramiento de llaves | 76522 MAGUEN DAVID SRL | 17 | 50% | 3707.55 | 19 | 50% | 3707.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7415.1
7.01 | * | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | * | 30264.5208 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | CARRO P/BANDEJAS CARNES 15 NIV | 4512960817 | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 21622.25 | 86489 | 0% | 86489 | 1372.8413 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 43244.5 | 22 | 50% | 43244.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 86489
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | FREGADERO SIMPLE 1 CUBA FD-01 0.76MT | 4512960817 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 37116.95 | 37116.95 | 0% | 37116.95 | 589.1579 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 18558.475 | 22 | 50% | 18558.475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37116.95
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | LAVAMANO C/RESPALDO PARED COMP LV-01 T1 | 4512960817 | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 20546.5 | 123279 | 0% | 123279 | 1956.8095 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 61639.5 | 22 | 50% | 61639.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 123279
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | FREGADERO DOBLE 2 CUBA FD-02 1.20MT | 4512960817 | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 54752.75 | 164258.25 | 0% | 164258.25 | 2607.2738 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 82129.125 | 22 | 50% | 82129.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 164258.25
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C DOBLE E M1-1.20MT | 4512960817 | 2025-09-21 | 5 | DOP | 1 | 50157.25 | 250786.25 | 0% | 250786.25 | 3980.7341 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 125393.125 | 22 | 50% | 125393.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250786.25
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1-1.20MT | 4512960817 | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 37696.75 | 75393.5 | 0% | 75393.5 | 1196.7222 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 37696.75 | 22 | 50% | 37696.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 75393.5
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1200X700X850MM | 4512960817 | 2025-09-21 | 7 | DOP | 1 | 37306.75 | 261147.25 | 0% | 261147.25 | 4145.1944 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 130573.625 | 22 | 50% | 130573.625 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 261147.25
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO CENTRAL 1800X1500X850MM | 4512960817 | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 28187.9 | 56375.8 | 0% | 56375.8 | 894.854 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 28187.9 | 22 | 50% | 28187.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56375.8
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M2-0.70MT | 4512960817 | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 36845.9 | 110537.7 | 0% | 110537.7 | 1754.5667 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 55268.85 | 22 | 50% | 55268.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 110537.7
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1800X700X850MM | 4512960817 | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 27966.25 | 55932.5 | 0% | 55932.5 | 887.8175 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 27966.25 | 22 | 50% | 27966.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55932.5
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1-0.80MT | 4512960817 | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 19272.5 | 57817.5 | 0% | 57817.5 | 917.7381 | Mobiliario acero inox | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 19 | 50% | 28908.75 | 22 | 50% | 28908.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 57817.5
7.02 | * | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | * | 65026.095 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN PROCESADOR VEGETALES 40752508 TM2 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 64770.41 | 64770.41 | 0% | 64770.41 | 1028.1017 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 32385.205 | 21 | 50% | 32385.205 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64770.41
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MINI PACK EMPACADORA VACIO MVS-45II 2 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 307391.34 | 307391.34 | 0% | 307391.34 | 4879.2276 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 153695.67 | 21 | 50% | 153695.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 307391.34
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 3650.85 | 3650.85 | 0% | 3650.85 | 57.95 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 1825.425 | 21 | 50% | 1825.425 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3650.85
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 4242.25 | 4242.25 | 0% | 4242.25 | 67.3373 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 2121.125 | 21 | 50% | 2121.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4242.25
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO RALLADOR3 MM 1/8 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 4853 | 4853 | 0% | 4853 | 77.0317 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 2426.5 | 21 | 50% | 2426.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4853
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 8MM 15/16 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 5821.21 | 5821.21 | 0% | 5821.21 | 92.4002 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 2910.605 | 21 | 50% | 2910.605 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5821.21
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 10-25/64 40751PS10 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 6438.22 | 6438.22 | 0% | 6438.22 | 102.194 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 3219.11 | 21 | 50% | 3219.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6438.22
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DISCO REBANADOR 10 MM.25 | 4512411708 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 2433.33 | 2433.33 | 0% | 2433.33 | 38.6243 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 1216.665 | 21 | 50% | 1216.665 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2433.33
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA B/M FULL 12X20X2.5" A/I. | 4512501398 | 2025-09-21 | 15 | DOP | 1 | 1200 | 18000 | 0% | 18000 | 285.7143 | Bandeja gastronomica | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 10800 | 16 | 40% | 7200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HORNO RATIONAL ICP 101 (10 BANDEJAS) | 4512501398 | 2025-05-09 | 2 | USD | 63 | 17341.265 | 2184999.39 | 0% | 2184999.39 | 34682.53 | Horno Rational | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 1310999.634 | 21 | 40% | 873999.756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2184999.39
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MESA PARA HORNO ICOMBI PRO | 4512501398 | 2025-05-09 | 2 | USD | 63 | 3380 | 425880 | 0% | 425880 | 6760 | Horno combi | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 255528 | 16 | 40% | 170352 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 425880
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MATERIALES DE INSTALACION | 4512501398 | 2025-05-09 | 1 | USD | 63 | 300 | 18900 | 0% | 18900 | 300 | Horno Rational | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 11340 | 21 | 40% | 7560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18900
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA PARA COSTILLA | 4512501398 | 2025-05-09 | 1 | USD | 63 | 187.38 | 11804.94 | 0% | 11804.94 | 187.38 | Horno Rational | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 7082.964 | 21 | 40% | 4721.976 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11804.94
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SUPERSPIKE PARA POLLOS 1/1 GN | 4512501398 | 2025-05-09 | 9 | USD | 63 | 100.51 | 56989.17 | 0% | 56989.17 | 904.59 | Horno Rational | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 34193.502 | 21 | 40% | 22795.668 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56989.17
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN | 4512501398 | 2025-05-09 | 4 | USD | 63 | 106.59 | 26860.68 | 0% | 26860.68 | 426.36 | Horno Rational | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 16116.408 | 21 | 40% | 10744.272 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26860.68
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TIRADOR DE MANO P/DOLLY FDDOHDL0103 | 4600072453 | 2025-02-11 | 3 | DOP | 1 | 34 | 102 | 0% | 102 | 1.619 | Utensilios de Cocina | TOSCA | 4 | 100% | 102 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 102
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BASE PARA CANASTOS DE VEGETALES 1/4 | 4600072453 | 2025-02-11 | 3 | DOP | 1 | 19.4 | 58.2 | 0% | 58.2 | 0.92381 | Utensilios de Cocina | TOSCA | 4 | 100% | 58.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58.2
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | FLUKE TERMOMETRO LASER-30A650C 62MAX+12 | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 8715.76 | 17431.52 | 0% | 17431.52 | 276.6908 | Trmometro | UTIHOTEL | 21 | 100% | 17431.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17431.52
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | UTENCILIOS DE COCINA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 122664.36 | 122664.36 | 0% | 122664.36 | 1947.0533 | Utensiilios de cocina | UTIHOTEL | 21 | 100% | 122664.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 122664.36
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ZANITIZADOR DE CUCHILLOS | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 25900 | 103600 | 0% | 103600 | 1644.4444 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 103600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 103600
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG12201 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 635.59 | 2542.36 | 0% | 2542.36 | 40.3549 | Bandeja gastronomica | UTECO | 21 | 100% | 2542.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2542.36
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG10151 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 15 | DOP | 1 | 550.84 | 8262.6 | 0% | 8262.6 | 131.1524 | Bandeja gastronomica | UTECO | 21 | 100% | 8262.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8262.6
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RUBBERMAID ESPATULA PLASTICA P/CALOR 16 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1990 | 7960 | 0% | 7960 | 126.3492 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 7960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7960
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO ESCUDILLA DE A/I 10.5QT 15 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 2000 | 4000 | 0% | 4000 | 63.4921 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO BATIDOR DE MANO FRANCES 18 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 850 | 1700 | 0% | 1700 | 26.9841 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 1700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1700
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO TAPA P/RECI 9FC2452 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 10 | DOP | 1 | 450 | 4500 | 0% | 4500 | 71.4286 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 4500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO RECIPIENTE GAST 1/6X4 NEG | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 10 | DOP | 1 | 1650 | 16500 | 0% | 16500 | 261.9048 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 16500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16500
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-20 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 0% | 1000 | 15.873 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PINZA PLASTICA NEGRA 12 PULG 4712 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 400 | 800 | 0% | 800 | 12.6984 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CUCHARA ALTA TEMPERATURA 13" | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 600 | 1200 | 0% | 1200 | 19.0476 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1200
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ALEGACY CUCHARA SOLIDA 21L MOD 4781 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 250 | 500 | 0% | 500 | 7.9365 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLA P/CORTE 15X20X1/2" VERDE (57361504 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1450 | 5800 | 0% | 5800 | 92.0635 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 5800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5800
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLA CORTE 15X20X3/4 BCA BROWNE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 1450 | 2900 | 0% | 2900 | 46.0317 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 2900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2900
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PANO DE MICROFIBRA 16X16" 24/1 VERDE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 3050 | 3050 | 0% | 3050 | 48.4127 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 3050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3050
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO CUCHILLO COCINERO 10 PC12910 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1650 | 6600 | 0% | 6600 | 104.7619 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 6600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6600
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | FORSCHNER CUCHILLO P/QUESO DOBLE 14 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 3200 | 6400 | 0% | 6400 | 101.5873 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 6400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6400
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CUBETA P/DESINFECTAR 5LT ROJA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 690 | 2070 | 0% | 2070 | 32.8571 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 2070 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2070
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TAZA MEDIDORA PLASTICA 1 TAZA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 0% | 1000 | 15.873 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SACA BOLAS #8 GRIS | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 1200 | 2400 | 0% | 2400 | 38.0952 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | UTENCILIOS DELY | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 68807.79 | 68807.79 | 0% | 68807.79 | 1092.1871 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 68807.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68807.79
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO PERFORADO AZUL | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 0% | 900 | 14.2857 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO AZUL 8 OZ | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 0% | 900 | 14.2857 | Utensilios de Cocina | UTECO | 21 | 100% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PEDAL NEUMATICO 6 PIES | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 22251.88 | 22251.88 | 0% | 22251.88 | 353.2044 | pedal neumatico | LA CASA DEL CAMION | 21 | 100% | 22251.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22251.88
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | WINHOLT RAPEADORA WHSS-1 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 9 | DOP | 1 | 25029.7844 | 225268.06 | 0% | 225268.06 | 3575.6835 | Rapeadora | INSTITUCIONALES | 21 | 100% | 225268.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 225268.06
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CHICAGO MED BANDEJA DELI 12X18 BRONCE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 60 | DOP | 1 | 2389.0038 | 143340.23 | 0% | 143340.23 | 2275.2417 | Bandeja gastronomica | IMEQ US | 21 | 100% | 143340.23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 143340.23
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MICROONDAS TORNADO TMO‐1000E | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 22800 | 68400 | 0% | 68400 | 1085.7143 | Microonda | ALMACENES UNIDOS | 22 | 100% | 68400 | 24 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68400
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CORTADOR DE QUESO Y JAMON CUBE KING | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 16413.67 | 16413.67 | 0% | 16413.67 | 260.5344 | Utensilios de Cocina | AGUSTIN LOMBA | 21 | 100% | 16413.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16413.67
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-30 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 650 | 1300 | 0% | 1300 | 20.6349 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 1300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1300
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLECRAFT TABLA CORTE CB1520BRA MARRON | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 950 | 950 | 0% | 950 | 15.0794 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 950
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLECRAFT King Steel CB1520GNA VERDE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 950 | 1900 | 0% | 1900 | 30.1587 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 1900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88004 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1400 | 5600 | 0% | 5600 | 88.8889 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 5600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5600
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88002 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1200 | 4800 | 0% | 4800 | 76.1905 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 4800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4800
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | EDLUND ABRIDOR DE LATAS CON BASE MOD 1S | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 14000 | 14000 | 0% | 14000 | 222.2222 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 14000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10T PCP | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 0% | 2400 | 38.0952 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10G GRE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 0% | 2400 | 38.0952 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CEPILLO SAN JAMAR 1178902 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 4000 | 8000 | 0% | 8000 | 126.9841 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 8000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CENTRIFUGADORA DE VERDURAS 3GAL | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 6000 | 6000 | 35% | 8100 | 128.5714 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 8100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8100
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CARLISLE RACK 24PULG LARGO ODR‐24N | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 600 | 600 | 0% | 600 | 9.5238 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | AMERICAN METALCRAFT PINZA HDUT1200 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 230 | 690 | 0% | 690 | 10.9524 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 690 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 690
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ALEGACY TIJERA CORTAR AVES/PESC 1220 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 3000 | 6000 | 0% | 6000 | 95.2381 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ALEGACY CUCHARA P/SERVIR 3770 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 150 | 450 | 0% | 450 | 7.1429 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 450
7.03 | * | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | * | 53605.9205 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | SIRMAN REBANADORA 15 TIZIANO | 4512411633 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 165106.71 | 165106.71 | 0% | 165106.71 | 2620.7414 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 82553.355 | 21 | 50% | 82553.355 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 165106.71
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | HOBART REBANADORA HD 13 HS6-1 A/I 120V | 4512411633 | 2025-02-17 | 2 | DOP | 1 | 294000 | 588000 | 0% | 588000 | 9333.3333 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 294000 | 21 | 50% | 294000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 588000
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | REBANADORA PALLADIO 13 330 EVO TOP | 4512411633 | 2025-02-17 | 2 | DOP | 1 | 151549.5 | 303099 | 0% | 303099 | 4811.0952 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 151549.5 | 21 | 50% | 151549.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 303099
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | SIERRA SIN FIN CARNICERIA 1.5HP BI-22SS | 4512411633 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 397260.62 | 397260.62 | 0% | 397260.62 | 6305.7241 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 198630.31 | 21 | 50% | 198630.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 397260.62
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO TENDERIZADORA 3/4 HP 110V 9HD | 4512411633 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 181574.8 | 181574.8 | 0% | 181574.8 | 2882.1397 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 90787.4 | 21 | 50% | 90787.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 181574.8
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO SIN FIN CARNIC 3HP 208/230 1433FH | 4512411633 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 546727.98 | 546727.98 | 0% | 546727.98 | 8678.2219 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 273363.99 | 21 | 50% | 273363.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 546727.98
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO MOLINO MEZCLADOR 32 220VAC 3PH | 4512411633 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 937877.67 | 937877.67 | 0% | 937877.67 | 14886.9471 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 468938.835 | 21 | 50% | 468938.835 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 937877.67
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | MOLINO CARNICERIA 1HP BI-822SS | 4512411633 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 140501.33 | 140501.33 | 0% | 140501.33 | 2230.1798 | Equipos de Carniceria | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 10 | 50% | 70250.665 | 21 | 50% | 70250.665 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 140501.33
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X11.3 RPC6411 | 4600072453 | 2025-02-11 | 18 | DOP | 1 | 475.52 | 8559.36 | 0% | 8559.36 | 135.8629 | Canastos frutas y Vegetales | TOSCA | 4 | 100% | 8559.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8559.36
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX AMOLADOR 3 PIEDRA 11 1/2F/M/G | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 8808.055 | 17616.11 | 0% | 17616.11 | 279.6208 | Utensilios Carniceria |  | 21 | 100% | 17616.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17616.11
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | FILETEO 6¨ RECTO FINO FIBROX NEGRO | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 1337.0183 | 8022.11 | 0% | 8022.11 | 127.3351 | Utensilios Carniceria |  | 21 | 100% | 8022.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8022.11
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CHURRASCO 12¨MANGO FIBROX NEGRO | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 2626.0833 | 7878.25 | 0% | 7878.25 | 125.0516 | Utensilios Carniceria |  | 21 | 100% | 7878.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7878.25
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CUCHILLO 8 X 2 RECTO ANCHO FIBROX | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 5 | DOP | 1 | 3567.696 | 17838.48 | 0% | 17838.48 | 283.1505 | Utensilios Carniceria |  | 21 | 100% | 17838.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17838.48
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICOS LARGE 81504 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 8316.05 | 8316.05 | 0% | 8316.05 | 132.0008 | Utensilios Carniceria |  | 21 | 100% | 8316.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8316.05
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICO MIDIUM 81503 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 8546.76 | 25640.28 | 0% | 25640.28 | 406.9886 | Utensilios de Cocina |  | 21 | 100% | 25640.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25640.28
7.04 | * | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | * | 170136.8639 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MOLINO RALLADOR PAN 1HP 220V/60HZ 100KG | 4512411633 | 2025-02-17 | 1 | DOP | 1 | 109750 | 109750 | 0% | 109750 | 1742.0635 | molino Rallador | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 109750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 109750
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CAMARA FERMENTACION 879856SP 16 CARROS | 4512510967 | 2025-05-20 | 1 | USD | 63 | 25116 | 1582308 | 0% | 1582308 | 25116 | Camara fermentadora | 75113 EQUIPAN SRL | 5 | 60% | 949384.8 | 22 | 40% | 632923.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1582308
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MESA DE REPOSTERIA SECA ADEXA G03.10 | 4600073130 | 2025-03-26 | 1 | USD | 63 | 2733 | 172179 | 45% | 249659.55 | 3962.85 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 124829.775 | 16 | 50% | 124829.775 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 249659.55
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MESA DE REPOSTERIA SECA G03.10 | 4600073130 | 2025-03-26 | 3 | USD | 63 | 2733 | 516537 | 45% | 748978.65 | 11888.55 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 374489.325 | 16 | 50% | 374489.325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 748978.65
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE RAMPA P/PAN 3 NIV S/CROSS G03.11 | 4600073130 | 2025-03-26 | 2 | USD | 63 | 3560 | 448560 | 45% | 650412 | 10324 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 325206 | 16 | 50% | 325206 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 650412
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE RAMPA P/PAN 3NIV CROSS G03.13 | 4600073130 | 2025-03-26 | 7 | USD | 63 | 2535 | 1117935 | 45% | 1621005.75 | 25730.25 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 810502.875 | 16 | 50% | 810502.875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1621005.75
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE RAMPAP/ PAN C/VENTANA G03.12 | 4600073130 | 2025-03-26 | 1 | USD | 63 | 3560 | 224280 | 45% | 325206 | 5162 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 162603 | 16 | 50% | 162603 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 325206
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE SEM MURAL CALIENTE GRB&GO EQ006 | 4600073130 | 2025-03-26 | 1 | USD | 63 | 7086 | 446418 | 45% | 647306.1 | 10274.7 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 323653.05 | 16 | 50% | 323653.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 647306.1
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA PERFORADA 44690 | 4600073981 | 2025-06-15 | 510 | USD | 63 | 23.05 | 740596.5 | 0% | 740596.5 | 11755.5 | Bandeja gastronomica | IMEQ US | 6 | 50% | 370298.25 | 8 | 50% | 370298.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 740596.5
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 5 MOLDE/P 49035 | 4600073981 | 2025-06-15 | 120 | USD | 63 | 46.17 | 349045.2 | 0% | 349045.2 | 5540.4 | Bandeja gastronomica | IMEQ US | 6 | 50% | 174522.6 | 8 | 50% | 174522.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 349045.2
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA 18X26X1 40698 | 4600073981 | 2025-06-15 | 17 | USD | 63 | 21.15 | 22651.65 | 0% | 22651.65 | 359.55 | Bandeja gastronomica | IMEQ US | 6 | 50% | 11325.825 | 8 | 50% | 11325.825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22651.65
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 4 MOLDE/P 49034 | 4600073981 | 2025-06-15 | 50 | USD | 63 | 43.5 | 137025 | 0% | 137025 | 2175 | Bandeja gastronomica | IMEQ US | 6 | 50% | 68512.5 | 8 | 50% | 68512.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 137025
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | HORNO DOBLE PRISMA S1 8080 SC/P | 4600074116 | 2025-06-05 | 2 | EUR | 76 | 18207.82 | 2767588.64 | 0% | 2767588.64 | 43929.9784 | Horno Rotor | DANZI FORNI SRL | 6 | 60% | 1660553.184 | 11 | 40% | 1107035.456 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2767588.64
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CARROS P/HORNO ROT 30 NIVELES | 4600074513 | 2025-06-30 | 18 | EUR | 76 | 397 | 543096 | 0% | 543096 | 8620.5714 | Carro para horno | DANZI FORNI SRL | 6 | 50% | 271548 | 16 | 50% | 271548 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 543096
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | INSTALACION HORNOS DE PAN | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 15394.4 | 30788.8 | 0% | 30788.8 | 488.7111 | Horno Rotor | DANZI FORNI SRL | 21 | 100% | 30788.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30788.8
7.05 | * | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | * | 62951.3492 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MUEBLE DE PLANTA Y FOLRES | 4600074370 | 2025-07-15 | 2 | USD | 63 | 1811.06 | 228193.56 | 45% | 330880.662 | 5252.074 | Mueble de planta y flores | CAYUGA | 4 | 100% | 330880.662 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 330880.662
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X16.3 RPC6416 | 4600072453 | 2025-02-11 | 170 | DOP | 1 | 475.5202 | 80838.44 | 0% | 80838.44 | 1283.1498 | Canastos frutas y Vegetales | TOSCA | 4 | 100% | 80838.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80838.44
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 30X40X16.3 RPC4316 | 4600072453 | 2025-02-11 | 20 | DOP | 1 | 356.729 | 7134.58 | 0% | 7134.58 | 113.2473 | Canastos frutas y Vegetales | TOSCA | 4 | 100% | 7134.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7134.58
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | LATERAL FINAL EN ACERO INOX | 4600073130 | 2025-03-26 | 12 | USD | 63 | 130 | 98280 | 45% | 142506 | 2262 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 71253 | 16 | 50% | 71253 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 142506
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MESA CABEZAL VEGETALES C/ESTANTE G02.04 | 4600073130 | 2025-03-26 | 6 | USD | 63 | 1228 | 464184 | 45% | 673066.8 | 10683.6 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 336533.4 | 16 | 50% | 336533.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 673066.8
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MESA T/RAMPA VEGETALES G02.01 | 4600073130 | 2025-03-26 | 18 | USD | 63 | 1531 | 1736154 | 45% | 2517423.3 | 39959.1 | Muebles ims | 35455 PRALICCI S.A. | 3 | 50% | 1258711.65 | 16 | 50% | 1258711.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2517423.3
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | BALANZA PARA FRUTA Y VEGETALES | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 900 | 900 | 0% | 900 | 14.2857 | Balanza | LA INOVACION | 21 | 100% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900
7.06 | * | 7.06 Balanzas | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 | * | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.01 | * | 8.01 Gondolas | * | 355288.9998 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | GONDOLAS PARA TIENDA | 4512813288 | 2025-05-30 | 1 | USD | 63 | 155178.12 | 9776221.56 | 35% | 13197899.106 | 209490.462 | Gondolas | Imola | 9 | 50% | 6598949.553 | 16 | 50% | 6598949.553 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13197899.106
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | GONDOLAS DE ANTECAJA | 4600074011 | 2025-05-30 | 1 | USD | 63 | 4534.73 | 285687.99 | 35% | 385678.7865 | 6121.8855 | Gondolas ante caja | Imola | 9 | 50% | 192839.3932 | 16 | 50% | 192839.3932 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 385678.7865
8.02 | * | 8.02 Checkout | * | 48231.1408 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | CHECK OUT COUNTER SH-003 IZQ S/CINTA 12UND | 4600074011 | 2025-05-30 | 1 | USD | 63 | 28092.62 | 1769835.06 | 35% | 2389277.331 | 37925.037 | GONDOLA | Imola | 10 | 50% | 1194638.6655 | 16 | 50% | 1194638.6655 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2389277.331
8.03 | * | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | * | 46512.1754 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRITO P/MINUSVALIDO ELECTRICO XTI12 AM | 4600074838 | 2025-07-15 | 2 | DOP | 1 | 76528.71 | 153057.42 | 30% | 198974.646 | 3158.3277 | Carros de Compra | ARAVEN | 19 | 50% | 99487.323 | 22 | 50% | 99487.323 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 198974.646
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | SILLA RUEDAS III P/COMPRAS AMARILLA 2031 | 4600074838 | 2025-07-15 | 1 | DOP | 1 | 95330.28 | 95330.28 | 30% | 123929.364 | 1967.1328 | Silla de Rueda | ARAVEN | 19 | 50% | 61964.682 | 22 | 50% | 61964.682 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 123929.364
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CANASTO CON RUEDAS 52 L NARANJA | 4600074838 | 2025-07-15 | 60 | DOP | 1 | 1438.7835 | 86327.0071 | 30% | 112225.1093 | 1781.3509 | Carros de Compra | ARAVEN | 19 | 50% | 56112.5546 | 22 | 50% | 56112.5546 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 112225.1093
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO NIÑO LOOP KIDS AMARILLO | 4600074838 | 2025-07-15 | 3 | DOP | 1 | 5806.355 | 17419.065 | 30% | 22644.7845 | 359.441 | Carros de Compra | ARAVEN | 19 | 50% | 11322.3922 | 22 | 50% | 11322.3922 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22644.7845
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | SILLAS BEBE P/CARRO LOOP 210L | 4600074838 | 2025-07-15 | 2 | DOP | 1 | 6189.238 | 12378.476 | 30% | 16092.0188 | 255.4289 | Silla de bebe | ARAVEN | 19 | 50% | 8046.0094 | 22 | 50% | 8046.0094 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16092.0188
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO COMPRA GRANDE LOOP 210 AMARILLO | 4600074838 | 2025-07-15 | 150 | DOP | 1 | 9341.7876 | 1401268.14 | 30% | 1821648.582 | 28915.0569 | Carros de Compra | ARAVEN | 19 | 50% | 910824.291 | 22 | 50% | 910824.291 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1821648.582
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO COMPRA PEQUENO LOOP XS AMARILLO | 4600074838 | 2025-07-15 | 75 | DOP | 1 | 6319.4634 | 473959.7523 | 30% | 616147.678 | 9780.1219 | Carros de Compra | ARAVEN | 19 | 50% | 308073.839 | 22 | 50% | 308073.839 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 616147.678
8.04 | * | 8.04 Trameria Almacen | * | 23083.5095 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | TRAMERIA DE ALMACEN PALETIZADA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 960176.56 | 960176.56 | 1% | 969778.3256 | 15393.3068 | Tramerias de Almacen | 0 | 22 | 60% | 581866.9954 | 24 | 40% | 387911.3302 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 969778.3256
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | SERVICIO DE INSTALACION TRAMERIAS *lo incluye la trameria* | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 0 | 0 | 1% | 0 | 0 | Tramerias de Almacen | 0 | 22 | 60% | 0 | 24 | 40% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 | * | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | * | 106439.1208 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA EXT PARIS CON TOPE COLOR NEGRO | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 22 | DOP | 1 | 11304 | 248688 | 0% | 248688 | 3947.4286 | MESAS Y SILAS AREA DE FOOD CORD |  | 22 | 50% | 124344 | 24 | 50% | 124344 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 248688
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SILLA EXT TULUM COLOR NEGRO Y TAUPE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 88 | DOP | 1 | 6543 | 575784 | 0% | 575784 | 9139.4286 | MESAS Y SILAS AREA DE FOOD CORD |  | 22 | 50% | 287892 | 24 | 50% | 287892 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 575784
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | CAFETERA ELECTRICA CP-40 TAZA PARA COLABORADORES | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 190.4762 | Cafetera | UTECO | 21 | 100% | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | LOCKERS 12 PUERTAS 16X40X75 C/MALLA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 39220.06 | 235320.36 | 0% | 235320.36 | 3735.2438 | Lockers colaboradores | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 21 | 100% | 235320.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 235320.36
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ENTREGA Y ARMADO | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 41428.57 | 41428.57 | 0% | 41428.57 | 657.5963 | Lockers colaboradores | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 21 | 100% | 41428.57 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41428.57
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | YALE CANDADO 30MM 3 LLAVES GRSM LOCKER | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 72 | DOP | 1 | 233.05 | 16779.6 | 0% | 16779.6 | 266.3429 | Candado Yale | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 16779.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16779.6
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SOFA P/1 PERSONA E-72 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 14067.79 | 14067.79 | 0% | 14067.79 | 223.2983 | Mobiliario Oficina | MUEBLES OMAR | 21 | 100% | 14067.79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14067.79
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MESA CENTRAL OZ-1221W-12 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 6779.66 | 6779.66 | 0% | 6779.66 | 107.6137 | Mobiliario Oficina | MUEBLES OMAR | 21 | 100% | 6779.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6779.66
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MOBILIARIOS DE OFICINA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 878493.7 | 878493.7 | 0% | 878493.7 | 13944.3444 | Mobiliarios de oficina | MUEBLES OMAR | 21 | 100% | 878493.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 878493.7
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ACRILICO TRANSPARENTE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 16288 | 16288 | 0% | 16288 | 258.5397 | Acrilico pared | MA CREACIONES | 21 | 100% | 16288 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16288
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 16000 | 16000 | 0% | 16000 | 253.9683 | Acrilico pared | MA CREACIONES | 21 | 100% | 16000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16000
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FABRICACION PLANCHA ACRILICO BLANCO TOTE | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 14 | DOP | 1 | 13500 | 189000 | 0% | 189000 | 3000 | Acrilico pared | MA CREACIONES | 21 | 100% | 189000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 189000
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | PLANCHA DE VAPOR STEAMBUTLER II ST500 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 19049.52 | 19049.52 | 0% | 19049.52 | 302.3733 | pllancha de vapor | IP INDUSTRIAL | 21 | 100% | 19049.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19049.52
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MUEBLE DE SERVICIO AL CLIENTE | 4512922387 | 2026-04-28 | 1 | DOP | 1 | 1138500 | 1138500 | 0% | 1138500 | 18071.4286 | Mobiliario serv al cliente | FAMEJAO | 19 | 50% | 569250 | 22 | 50% | 569250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1138500
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MESA P/AREA SEGURIDAD 1.86X0.60X100 | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 0% | 37718.24 | 598.7022 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 18859.12 | 22 | 50% | 18859.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37718.24
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE CUADRE GAVETA 2401X0.37X65CM | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 58496.2 | 58496.2 | 0% | 58496.2 | 928.5111 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 29248.1 | 22 | 50% | 29248.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58496.2
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. TOPE COMEDOR | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 74970 | 74970 | 0% | 74970 | 1190 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 37485 | 22 | 50% | 37485 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 74970
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB.MESA CONTROLADORES 1.86X60X76CM | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 0% | 37718.24 | 598.7022 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 18859.12 | 22 | 50% | 18859.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37718.24
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB.MESA POP 60X1.86X100CM | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 37718.24 | 37718.24 | 0% | 37718.24 | 598.7022 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 18859.12 | 22 | 50% | 18859.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37718.24
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE MENUDO 1.50x0.60x0.76 cm | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 33891.34 | 33891.34 | 0% | 33891.34 | 537.9578 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 16945.67 | 22 | 50% | 16945.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33891.34
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MUEBLE CM MC 1.45X45X1.10 CM | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 44345 | 44345 | 0% | 44345 | 703.8889 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 22172.5 | 22 | 50% | 22172.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44345
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MUEBLE AREA SUM-CUAD-AERE 40X70X1.60 | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 42630 | 42630 | 0% | 42630 | 676.6667 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 21315 | 22 | 50% | 21315 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42630
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | TABURETE P/OPERARIO LABO 8127 SIN BRAZOS | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 11 | DOP | 1 | 8785.6 | 96641.6 | 0% | 96641.6 | 1533.9937 | Mobiliario serv al cliente |  | 22 | 50% | 48320.8 | 24 | 50% | 48320.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 96641.6
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ARCHIVO MODULAR 4 GAVETAS | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 9893.11 | 9893.11 | 0% | 9893.11 | 157.0335 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 22 | 50% | 4946.555 | 24 | 50% | 4946.555 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9893.11
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE AEREO 30X1.80X60CM | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 41538.28 | 41538.28 | 0% | 41538.28 | 659.3378 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 20769.14 | 22 | 50% | 20769.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41538.28
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. CREDENZA SERV. 42X1.80X83.5CM | 4512925858 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 71010.8 | 71010.8 | 0% | 71010.8 | 1127.1556 | Mobiliario cuadre y menudo | FAMEJAO | 19 | 50% | 35505.4 | 22 | 50% | 35505.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71010.8
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | INSTALACION | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 32800 | 32800 | 0% | 32800 | 520.6349 |  | FAMEJAO | 22 | 50% | 16400 | 24 | 50% | 16400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32800
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MUEBLE TIPO BANCO 40X60X50 | 4512925858 | 2026-05-06 | 2 | DOP | 1 | 16356.2 | 32712.4 | 0% | 32712.4 | 519.2444 | Banco vestidores | FAMEJAO | 17 | 50% | 16356.2 | 24 | 50% | 16356.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32712.4
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | COWAY PURIFICADOR AGUA CHP 671L A | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 69597.458 | 208792.374 | 0% | 208792.374 | 3314.1647 | Purificador de agua | ESD CORPORATION SRL | 21 | 100% | 208792.374 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 208792.374
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | COWAY MEMBRESIA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 12 | DOP | 1 | 1517.7958 | 18213.55 | 0% | 18213.55 | 289.104 | Purificador de agua | ESD CORPORATION SRL | 21 | 100% | 18213.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18213.55
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MUEBLE LOCKER 15 PUERTAS FENOLICO C/MANU | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 135500 | 542000 | 0% | 542000 | 8603.1746 | Lockers clientes |  | 22 | 50% | 271000 | 24 | 50% | 271000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 542000
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 121011.5 | 242023 | 0% | 242023 | 3841.6349 | Mima |  | 21 | 100% | 242023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 242023
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | KIT DE LACTANCIA SYMPHONY DOBLE 67116 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 3069.56 | 6139.12 | 0% | 6139.12 | 97.4463 | Mima |  | 21 | 100% | 6139.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6139.12
8.06 | * | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | * | 44550.6633 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RACK EXHIB GIRATORIO REDONDO 32 K-54 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 5 | DOP | 1 | 21271.19 | 106355.95 | 0% | 106355.95 | 1688.1897 | Rack textil |  | 22 | 60% | 63813.57 | 24 | 40% | 42542.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 106355.95
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC | 4512716532 | 2025-11-07 | 4 | DOP | 1 | 4237.29 | 16949.16 | 0% | 16949.16 | 269.0343 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 8474.58 | 22 | 50% | 8474.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16949.16
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI MUJER PLASTICO BLANCO BRILLO | 4512716532 | 2025-11-07 | 2 | DOP | 1 | 11822.03 | 23644.06 | 0% | 23644.06 | 375.3025 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 11822.03 | 22 | 50% | 11822.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23644.06
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI MUJER C/E BLANCO BRILLO DORIS 6 | 4512716532 | 2025-11-07 | 1 | DOP | 1 | 16398.31 | 16398.31 | 0% | 16398.31 | 260.2906 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 8199.155 | 22 | 50% | 8199.155 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16398.31
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI MUJER 3/4 BLANCO MATTE | 4512716532 | 2025-11-07 | 2 | DOP | 1 | 4728.815 | 9457.63 | 0% | 9457.63 | 150.1211 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 4728.815 | 22 | 50% | 4728.815 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9457.63
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI HOMBRE PLASTICO BLANCO BRILLO | 4512716532 | 2025-11-07 | 3 | DOP | 1 | 11822.03 | 35466.09 | 0% | 35466.09 | 562.9538 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 17733.045 | 22 | 50% | 17733.045 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35466.09
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI DE HOMBRE 3/4 BLANCO MATTE | 4512716532 | 2025-11-07 | 2 | DOP | 1 | 4728.815 | 9457.63 | 0% | 9457.63 | 150.1211 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 4728.815 | 22 | 50% | 4728.815 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9457.63
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E | 4512716532 | 2025-11-07 | 1 | DOP | 1 | 9279.66 | 9279.66 | 0% | 9279.66 | 147.2962 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 4639.83 | 22 | 50% | 4639.83 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9279.66
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI BEBE SENTADO BLANCO BRILLO SAM-2 | 4512716532 | 2025-11-07 | 1 | DOP | 1 | 8940.68 | 8940.68 | 0% | 8940.68 | 141.9156 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 4470.34 | 22 | 50% | 4470.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8940.68
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC | 4512716532 | 2025-11-07 | 6 | DOP | 1 | 4237.29 | 25423.74 | 0% | 25423.74 | 403.5514 | Maniqui | DISPLAY INTERNATIONAL | 12 | 50% | 12711.87 | 22 | 50% | 12711.87 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25423.74
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 12000 | 72000 | 0% | 72000 | 1142.8571 | Tramerias sirena Go | UTECO | 21 | 100% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 72000
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | FAB.COUNTER SERV VESTDOR 60X1.20X105 CM | 4512927103 | 2026-05-01 | 1 | DOP | 1 | 347900 | 347900 | 0% | 347900 | 5522.2222 | Caunter vestidores | FAMEJAO | 17 | 50% | 173950 | 24 | 50% | 173950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 347900
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRANSPORTE E INSTALACION | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 47871 | 47871 | 0% | 47871 | 759.8571 | checkouts Caunter |  | 21 | 100% | 47871 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47871
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | VESTIDORES FENOLICOS | 4512927103 | 2026-05-01 | 1 | DOP | 1 | 347900 | 347900 | 0% | 347900 | 5522.2222 | Vestidores | MILGRID | 19 | 50% | 173950 | 22 | 50% | 173950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 347900
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | COSTOS INDIRECTOS | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 125000 | 125000 | 0% | 125000 | 1984.127 | Vestidores | MILGRID | 22 | 50% | 62500 | 24 | 50% | 62500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 125000
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CARRO GONDOLERO 2 NIVELES 16X48 GRIS | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 10 | DOP | 1 | 28950 | 289500 | 0% | 289500 | 4595.2381 | Carro Gondolero | RUE MAX | 21 | 100% | 289500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 289500
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID CAMBIADOR FG781888LPLAT | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 22000 | 22000 | 0% | 22000 | 349.2063 | Cambiador | UTECO | 21 | 100% | 22000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22000
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO 10 | 4512941532 | 13.05.2026 | 2 | DOP | 1 | 8819.76 | 17639.52 | 0% | 17639.52 | 279.9924 | Escalera | PAPATERRA | 19 | 100% | 17639.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17639.52
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA EN FIBRA TIPO TIJERA 12 | 4512941532 | 13.05.2026 | 2 | DOP | 1 | 11389.79 | 22779.58 | 0% | 22779.58 | 361.5806 | Escaleras | PAPATERRA | 19 | 100% | 22779.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22779.58
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO 6 | 4512941532 | 13.05.2026 | 2 | DOP | 1 | 5011.34 | 10022.68 | 0% | 10022.68 | 159.0902 | Escaleras | PAPATERRA | 19 | 100% | 10022.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10022.68
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA TIPO TIJERA 3 PELDANOS | 4512941532 | 13.05.2026 | 5 | DOP | 1 | 1992.46 | 9962.3 | 0% | 9962.3 | 158.1317 | Escaleras | PAPATERRA | 19 | 100% | 9962.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9962.3
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPPER MANGUERA JARDIN CP 5/8 | 4512941532 | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 1658.02 | 4974.06 | 0% | 4974.06 | 78.9533 | Manguera | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 4974.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4974.06
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPER PISTOLA P/MANGUERA PR-208/PIM-7X | 4512941532 | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 200.09 | 600.27 | 0% | 600.27 | 9.5281 | Manguera | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 600.27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600.27
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPPER PORTA MANGUERA | 4512941532 | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 4893.11 | 14679.33 | 0% | 14679.33 | 233.0052 | Manguera | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 14679.33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14679.33
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON FG295600BEIG | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 550 | 3300 | 0% | 3300 | 52.381 | Zafacon | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 3300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3300
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID TAPA P/ZAF FG306600BLA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 1400 | 8400 | 0% | 8400 | 133.3333 | Zafacon | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 8400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8400
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ZAFACON RUBBERMAID 24 GL 1883552 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 18000 | 72000 | 0% | 72000 | 1142.8571 | Zafacon | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 72000
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | SWINGLINE GUILLOTINA 18 B/MADERA CL320 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 5843.88 | 5843.88 | 0% | 5843.88 | 92.76 | Guillotina | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 5843.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5843.88
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | KIT PARA CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 10000 | 10000 | 0% | 10000 | 158.7302 | KIT CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 10000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CONO REFLECTIVO P/TRAFICO | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 317.8 | 1271.2 | 0% | 1271.2 | 20.1778 | Cono Reflectivo | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 1271.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1271.2
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | HIDROLAVADORA ELECT. TRUP101594 2HPHILA | 4512941532 | 2026-05-13 | 1 | DOP | 1 | 4738.83 | 4738.83 | 0% | 4738.83 | 75.2195 | Hidrolavadora | MAERIALES INDUSTRIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 4738.83 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4738.83
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CUCHILLA EASY CUT 2000 SC 9701 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 25 | DOP | 1 | 612.7884 | 15319.71 | 0% | 15319.71 | 243.17 | cuchilla Easy cut | IMEQ US | 21 | 100% | 15319.71 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15319.71
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CHAMPION SECADOR DE MANO HAND-DRYER | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 40470.6475 | 161882.59 | 0% | 161882.59 | 2569.5649 | Secador de mano | FEMI SOLUCIONES Y SERVICIOS COM | 21 | 100% | 161882.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 161882.59
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ZAFACON REDONDO MALLA METALICA PLATEADO | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 11 | DOP | 1 | 446.2364 | 4908.6 | 0% | 4908.6 | 77.9143 | zafacon de malla | BENIGNO ZAPATERTO | 21 | 100% | 4908.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4908.6
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 25LT 11780 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 12 | DOP | 1 | 1772.9475 | 21275.37 | 0% | 21275.37 | 337.7043 | zafacon evo 25LT | BENIGNO ZAPATERO | 21 | 100% | 21275.37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21275.37
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | PLASTIFICADORA INDUSTRIAL LAM450 | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 17773.19 | 17773.19 | 0% | 17773.19 | 282.1141 | Plastificadora | AGUSTIN LOMBA | 21 | 100% | 17773.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17773.19
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ROLLOS PLASTIFICADO 305 MM X 152 MT P/LA | stock Almacen AF01 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 2210.7 | 2210.7 | 0% | 2210.7 | 35.0905 | Palastificadora | AGUSTIN LOMBA | 21 | 100% | 2210.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2210.7
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRANSPALETA ELECTRICA MOD. EPL185 | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | USD | 63 | 6100 | 384300 | 0% | 384300 | 6100 | Nuevo esquema considerado |  | 21 | 100% | 384300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 384300
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CROWN HAND PALLET JACK PTH50-2748(UNA) | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 34403.895 | 137615.58 | 0% | 137615.58 | 2184.3743 | Hang Pallet |  | 21 | 100% | 137615.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 137615.58
8.07 | * | 8.07 Señalizacion interiores | * | 123730.7093 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | DECORACON INTERIOR SC( según cotizacion LikeCorp) | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 7200000 | 7200000 | 0% | 7200000 | 114285.7143 | Decoracion int |  | 22 | 50% | 3600000 | 24 | 50% | 3600000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7200000
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 333955 | 333955 | 5% | 350652.75 | 5565.9167 | Ruta de Evacuacion |  | 21 | 100% | 350652.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 350652.75
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | INSTALACION GENERAL(GRSM) | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 129986.4 | 129986.4 | 0% | 129986.4 | 2063.2762 | Ruta de Evacuacion |  | 21 | 100% | 129986.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 129986.4
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | ALQUILER DE PLATAFORMA ELECTRICA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 37556 | 37556 | 0% | 37556 | 596.127 | Ruta de Evacuacion |  | 21 | 100% | 37556 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37556
8.08 | * | 8.08 Señalizacion exteriores | * | 61875.3994 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO FACHADA PRINCIPAL SIRENA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 540000 | 540000 | 0% | 540000 | 8571.4286 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 270000 | 24 | 50% | 270000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 540000
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO FACHADA PRINCIPAL MULTIPLAZA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 548000 | 548000 | 0% | 548000 | 8698.4127 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 274000 | 24 | 50% | 274000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 548000
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO FACHADA SECUNDARIO SIRENA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 390000 | 390000 | 0% | 390000 | 6190.4762 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 195000 | 24 | 50% | 195000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 390000
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO FACHADA ISOLOGO SIRENA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 255000 | 255000 | 0% | 255000 | 4047.619 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 127500 | 24 | 50% | 127500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 255000
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO FACHADA ISOLOGO SIRENA CON NOMBRE MAO | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 297722 | 297722 | 0% | 297722 | 4725.746 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 148861 | 24 | 50% | 148861 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 297722
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | INSTALACION Y GASTOS SERVICIO PLATAFORMA | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 145000 | 145000 | 0% | 145000 | 2301.5873 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 72500 | 24 | 50% | 72500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 145000
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | VALLAS + ESTRUCTURA LETRERO IMPRESION EN BANNER | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 5 | DOP | 1 | 95000 | 475000 | 0% | 475000 | 7539.6825 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 237500 | 24 | 50% | 237500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 475000
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | INSTALACION | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 68400 | 68400 | 0% | 68400 | 1085.7143 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 34200 | 24 | 50% | 34200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68400
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | FABRICACION LETRERO TOTEM + LETREROS M Y S | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 1750000 | 1750000 | 0% | 1750000 | 27777.7778 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 875000 | 24 | 50% | 875000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1750000
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETREROS Y SENALIZACIONES DE PARQUEO( GO, DARSENAS, MONOLITO) | Pendiente de compra | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 350000 | 350000 | 0% | 350000 | 5555.5556 | Decoracion ext |  | 22 | 50% | 175000 | 24 | 50% | 175000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 350000
9.01 | * | 9.01 COMERCIALIZACION | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.02 | * | 9.02 INSUMOS | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.03 | * | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.04 | * | 9.04 MONTAJE | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.05 | * | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.06 | * | 9.06 - | * | 0 |  | Plan |  | 1 | USD | 63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Total |  |  |  | 2950565.9282 | [7 empty] | 160890820.3444 |  | 180212125.2068 | 2860509.9239 | [17 empty] | 180212125.2068
Note on B4: Alba Rosario: No tocar, conextor para presupuestos
Note on C4: Alba Rosario: No tocar es clasificador.
Note on D4: Alba Rosario: Clasificador de presupuesto, para Iniciativa o Capex. No tocar donde esta el *.
Note on E4: Alba Rosario: Nos tocar, solo presupuestos.
Note on K4: Alba Rosario: No tocar en la columna, solo actualizar moneda en J2 y K2
Note on M4: Alba Rosario: No tocar, automatica
Note on O4: Alba Rosario: No tocar

## Plan trabajo - Seguimiento (hidden)
Seguimiento Entregables Líder Compras Activos Fijos |  |  |  |  | Asignar tareas y planificar reunion de seguimiento.
Yaritza Melendez
2024-08-08
Categoría | Descripción | Responsable | fecha de Inicio | Fecha Fin | Avances - Comentarios- Observaciones | Status - Seguimiento
Pendiente

## Cronograma Inverso (hidden)
| Proyecto: | Sirena Compacta Mao |  |  | China |  | Europa Vacaciones
| Líder Iniciativa | Leslyne Heriveaux Melo |  |  | Febrero ultimos embarque 15/01 |  | Agosto/ sepetiembre
| Encargado Compras AF | Yaritza Melendez
Fecha Aprobación Plan Detallado
Recepción De Mercancías:
Recepción De Frescos:
| Apertura: | 2025-08-15
|  |  | AF |  |  | VIP |  | Pago |  | Proveedor |  | Importación |  | Almacen
|  |  | Entrega de Diseño (insumos) a Activos Fijos | Cotización/Comprar/Seleccionar( Comité) |  | Comité / Casos especiales |  | Colocar orden/anticipo |  | Fabricacion |  | Embarque/Transito |  | Despacho a Obra
Pos | Grupo Orden | Activo Fijo |  | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | LT | Fecha de Entrega en Obra | Entrega de Diseño (insumos) a Activos Fijos | Colocación de orden | Fecha de Llegada al País | Fecha de Entrega en Obra | Estatus | Condición | Observaciones | LT De Equipos | Presupuesto Aprobado | Moneda | Presupuesto Ejecutado | Desviación | Fecha de OC | No. OC
OBRA CIVIL
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | Pisos de Tienda | 2025-02-18 | 10 | 2025-02-28 | 21 | 2025-03-21 | 15 | 2025-04-05 | 45 | 2025-05-20 | 31 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 127 | 2025-06-25 | 2025-02-16 | 2025-03-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 90
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | Revestimiento Atenciones | 2025-02-18 | 10 | 2025-02-28 | 21 | 2025-03-21 | 15 | 2025-04-05 | 45 | 2025-05-20 | 31 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 127 | 2025-06-25 | 2025-02-16 | 2025-03-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 90
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | Revestimiento Baños | 2025-02-18 | 10 | 2025-02-28 | 21 | 2025-03-21 | 15 | 2025-04-05 | 45 | 2025-05-20 | 31 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 127 | 2025-06-25 | 2025-02-16 | 2025-03-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 90
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | Revestimiento Fachada | 2025-02-18 | 10 | 2025-02-28 | 21 | 2025-03-21 | 15 | 2025-04-05 | 45 | 2025-05-20 | 31 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 127 | 2025-06-25 | 2025-02-16 | 2025-03-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 90
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | Revestimientos Sala de Ventas | 2025-02-18 | 10 | 2025-02-28 | 21 | 2025-03-21 | 15 | 2025-04-05 | 45 | 2025-05-20 | 31 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 127 | 2025-06-25 | 2025-02-16 | 2025-03-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 90
2.02 | 2.02 Instalaciones Sanitarias | Equipo Tratamiento de Agua | 2025-04-16 | 10 | 2025-04-26 | 0 | 2025-04-26 | 15 | 2025-05-11 | 45 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 70 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
2.03 | 2.03 Sistema Contra Incendios | Extintores | 2025-04-16 | 10 | 2025-04-26 | 0 | 2025-04-26 | 15 | 2025-05-11 | 45 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 70 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
2.03 | 2.03 Sistema Contra Incendios | Sistema Detección Incendios | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 0 | 2025-06-25 | 2025-01-17 | 2025-02-09 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 60
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Ascensor | 2024-06-01 | 21 | 2024-06-22 | 21 | 2024-07-13 | 15 | 2024-07-28 | 160 | 2025-01-04 | 60 | 2025-03-05 | 5 | 2025-03-10 | 282 | 2025-06-25 | 2024-11-18 | 2024-12-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 180
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Rampa transportadora (Travelator) | 2024-06-01 | 21 | 2024-06-22 | 21 | 2024-07-13 | 15 | 2024-07-28 | 160 | 2025-01-04 | 60 | 2025-03-05 | 5 | 2025-03-10 | 282 | 2025-06-25 | 2024-11-18 | 2024-12-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 180
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Escalera Eléctrica | 2024-06-01 | 21 | 2024-06-22 | 21 | 2024-07-13 | 15 | 2024-07-28 | 160 | 2025-01-04 | 60 | 2025-03-05 | 5 | 2025-03-10 | 282 | 2025-06-25 | 2024-11-18 | 2024-12-11 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 180
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Montacargas Almacen | 2024-05-01 | 15 | 2024-05-16 | 0 | 2024-05-16 | 15 | 2024-05-31 | 280 | 2025-03-07 | 21 | 2025-03-28 | 5 | 2025-04-02 | 336 | 2025-06-25 | 2024-08-10 | 2024-09-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  |  |  | 280
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Rampa niveladora - Descarga Recepción de Mercancía | 2025-01-13 | 10 | 2025-01-23 | 0 | 2025-01-23 | 15 | 2025-02-07 | 112 | 2025-05-30 | 21 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 163 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
2.05 | 2.05 Rejillas y Sumideros | Rejillas y Sumideros | 2025-03-27 | 10 | 2025-04-06 | 0 | 2025-04-06 | 15 | 2025-04-21 | 60 | 2025-06-20 | 0 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 90 | 2025-06-25 | 2025-01-17 | 2025-02-09 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 60
SISTEMA ELECTRICO
3.03 | 3.03 Generadores | Generadores Eléctricos | 2025-03-17 | 15 | 2025-04-01 | 0 | 2025-04-01 | 15 | 2025-04-16 | 60 | 2025-06-15 | 0 | 2025-06-15 | 10 | 2025-06-25 | 100 | 2025-06-25 | -270 | -247 | -127 | -120 |  |  |  | 120
3.04 | 3.04 Inversor y UPS | UPS + Baterías | 2025-04-26 | 7 | 2025-05-03 | 0 | 2025-05-03 | 5 | 2025-05-08 | 45 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 60 | 2025-06-25 | 2025-02-01 | 2025-02-24 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 45
3.04 | 3.04 Inversor y UPS | Inversores + Baterías | 2025-04-26 | 7 | 2025-05-03 | 0 | 2025-05-03 | 5 | 2025-05-08 | 45 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 60 | 2025-06-25 | 2025-02-01 | 2025-02-24 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 45
SISTEMA CLIMATIZACION
4.03 | 4.03 Sistema de Extracción Gastronómica | Suministro e instalación sistema de inyección y extracción gastronómica | 2025-03-01 | 15 | 2025-03-16 | 21 | 2025-04-06 | 15 | 2025-04-21 | 60 | 2025-06-20 | 0 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 116 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
4.03 | 4.03 Sistema de Extracción Gastronómica | Instalación ductos de extracción hornos de pan | 2025-03-06 | 10 | 2025-03-16 | 21 | 2025-04-06 | 15 | 2025-04-21 | 60 | 2025-06-20 | 0 | 2025-06-20 | 5 | 2025-06-25 | 111 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
FRIO ALIMENTARIO
5.01 | 5.01 Paneles | Paneles cuartos fríos (Paredes y Techo) | 2025-01-21 | 60 | 2025-03-22 | 21 | 2025-04-12 | 20 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 155 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.01 | 5.01 Paneles | Puertas de cámaras (cuartos fríos) | 2024-12-27 | 60 | 2025-02-25 | 21 | 2025-03-18 | 20 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 180 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.01 | 5.01 Paneles | Cortinas hawaianas | 2025-01-21 | 60 | 2025-03-22 | 21 | 2025-04-12 | 20 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 155 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.01 | 5.01 Paneles | Aislante de Piso (Cuartos Fríos) Galca o Manta de Vapor | 2025-01-21 | 60 | 2025-03-22 | 21 | 2025-04-12 | 20 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 155 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.01 | 5.01 Paneles | Materiales instalación Paneles | 2025-01-21 | 60 | 2025-03-22 | 21 | 2025-04-12 | 20 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 155 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | Revestimiento FRP Trastienda | 2025-01-21 | 60 | 2025-03-22 | 21 | 2025-04-12 | 20 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 155 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | Revestimiento Diamond Plate | 2025-01-21 | 60 | 2025-03-22 | 21 | 2025-04-12 | 20 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 155 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | Revestimiento Acero Inoxidable | 2025-01-21 | 60 | 2025-03-22 | 21 | 2025-04-12 | 20 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 155 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | Marcos Diamond Plate p/ Puertas Vaivén | 2024-07-30 | 60 | 2024-09-28 | 21 | 2024-10-19 | 20 | 2024-11-08 | 60 | 2025-01-07 | 31 | 2025-02-07 | 3 | 2025-02-10 | 195 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Racks + Comandos Eléctricos Cuartos Fríos | 2024-07-30 | 60 | 2024-09-28 | 21 | 2024-10-19 | 30 | 2024-11-18 | 90 | 2025-02-16 | 31 | 2025-03-19 | 3 | 2025-03-22 | 235 | 2025-06-25 | 2024-10-29 | 2024-11-21 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 140
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Evaporadores | 2024-07-30 | 60 | 2024-09-28 | 21 | 2024-10-19 | 30 | 2024-11-18 | 90 | 2025-02-16 | 31 | 2025-03-19 | 3 | 2025-03-22 | 235 | 2025-06-25 | 2024-10-29 | 2024-11-21 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 140
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Neveras Sala de Venta | 2024-07-30 | 45 | 2024-09-13 | 21 | 2024-10-04 | 30 | 2024-11-03 | 60 | 2025-01-02 | 31 | 2025-02-02 | 3 | 2025-02-05 | 190 | 2025-06-25 | 2024-11-08 | 2024-12-01 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 130
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Diseño y Supervisión de Frio Alimentario | 2025-04-27 | 15 | 2025-05-12 | 21 | 2025-06-02 | 20 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 59 | 2025-06-25 | 2024-10-29 | 2024-11-21 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 140
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Grúa para Instalación de Racks / Equipos de Techo | 2025-06-02 | 10 | 2025-06-12 | 0 | 2025-06-12 | 10 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 23 | 2025-06-25 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 21
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Neveras Antecajas | 2025-06-02 | 10 | 2025-06-12 | 0 | 2025-06-12 | 10 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 23 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Puerta tipo Walking Cooler | 2025-04-11 | 0 | 2025-04-11 | 21 | 2025-05-02 | 20 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 75 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.04 | 5.04 Bumpers Neveras | Bumpers Cuartos Fríos | 2025-01-26 | 30 | 2025-02-25 | 21 | 2025-03-18 | 20 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 150 | 2025-06-25 | 2024-11-08 | 2024-12-01 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 130
5.04 | 5.04 Bumpers Neveras | Bumpers Neveras y Muebles Frescos | 2025-02-16 | 30 | 2025-03-18 | 0 | 2025-03-18 | 20 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 129 | 2025-06-25 | 2024-11-08 | 2024-12-01 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 130
5.04 | 5.04 Bumpers Neveras | Instalación Bumpers Cuartos Fríos | 2025-04-22 | 15 | 2025-05-07 | 0 | 2025-05-07 | 15 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 64 | 2025-06-25 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 21
5.04 | 5.04 Bumpers Neveras | Instalación Bumpers Neveras y Muebles Frescos | 2025-04-22 | 15 | 2025-05-07 | 0 | 2025-05-07 | 15 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 64 | 2025-06-25 | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 21
5.05 | 5.05 Trameria Cuarto Frio | Trameria para Cuarto Frio. Fabricación en Tubo | 2025-05-28 | 10 | 2025-06-07 | 0 | 2025-06-07 | 15 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 28 | 2025-06-25 | 2025-01-17 | 2025-02-09 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 60
5.05 | 5.05 Trameria Cuarto Frio | Trameria tipo Estante con pieza móvil. | 2025-06-02 | 10 | 2025-06-12 | 0 | 2025-06-12 | 10 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 23 | 2025-06-25 | 2025-01-17 | 2025-02-09 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 60
5.06 | 5.06 Instalación Frio Alimentario | Instalación y Materiales Frio Alimentario | 2025-05-13 | 20 | 2025-06-02 | 0 | 2025-06-02 | 20 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 43 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.06 | 5.06 Instalación Frio Alimentario | Bandejas para tuberías de refrigeración | 2025-04-22 | 15 | 2025-05-07 | 0 | 2025-05-07 | 15 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 64 | 2025-06-25 | 2025-01-17 | 2025-02-09 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 60
5.06 | 5.06 Instalación Frio Alimentario | Tanques de refrigerante 404ª | 2025-03-29 | 20 | 2025-04-18 | 0 | 2025-04-18 | 20 | 2025-05-08 | 45 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 88 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.06 | 5.06 Instalación Frio Alimentario | Galones de aceite copeland Ultra 32 -3maf | 2025-05-07 | 0 | 2025-05-07 | 0 | 2025-05-07 | 15 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 49 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.07 | 5.07 Chase Doors | Puerta Recepción de Mercancía Refrigerada | 2025-04-17 | 20 | 2025-05-07 | 0 | 2025-05-07 | 15 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 69 | 2025-06-25 | 2024-12-18 | 2025-01-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 90
5.07 | 5.07 Chase Doors | Instalación Puertas Vaivén | 2025-05-13 | 20 | 2025-06-02 | 0 | 2025-06-02 | 20 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 0 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 43 | 2025-06-25 | 2024-11-08 | 2024-12-01 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 130
5.07 | 5.07 Chase Doors | Puertas Vaivén (tipo Chase Door) | 2024-07-30 | 60 | 2024-09-28 | 21 | 2024-10-19 | 20 | 2024-11-08 | 60 | 2025-01-07 | 31 | 2025-02-07 | 3 | 2025-02-10 | 195 | 2025-06-25 | 2024-11-08 | 2024-12-01 | 2025-04-10 | 2025-04-17 |  |  |  | 130
SEGURIDAD, TECNOLOGIA Y TESORERIA
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Sistema de CCTV | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | 2025-05-17 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-16
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Sistema Alarma de Intrusión | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Aditamentos Puertas de Emergencia | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Antenas de Seguridad | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Video Portero Cuadre y Menudo | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Detección de GLP | 2025-02-20 | 15 | 2025-03-07 | 21 | 2025-03-28 | 10 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 125 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Control de acceso Cuartos de Data y Controladores | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | RADIO COMUNICACION ICOM | 2025-02-25 | 10 | 2025-03-07 | 21 | 2025-03-28 | 10 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 120 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -67 | -60 |  |  |  | 60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -67 | -60 |  |  |  | 30
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -67 | -60 |  |  |  | 30
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -67 | -60 |  |  |  | 30
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Manta apaga Fuego | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -67 | -60 |  |  |  | 30
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Puntos de Venta | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Verificadores de Precio | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Proyector para Salon de Capacitación + Base | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Controladores | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Scanner VS-3200 | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Powercart | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Equipos de Tecnologia Locales | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.03 | 6.03 Equipos Redes y Telecomunicaciones | Cableado de Redes y Telecomunicaciones | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.03 | 6.03 Equipos Redes y Telecomunicaciones | Equipos de Redes | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -67 | -60
6.03 | 6.03 Equipos Redes y Telecomunicaciones | Maquina Contadora de Billetes | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -105 | -82 | -52 | -45 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Inversión instalación Bóveda Electrónica | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -165 | -142 | -52 | -45 |  |  |  | 90
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Puerta de Bóveda Clase I (Sentry) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -165 | -142 | -52 | -45 |  |  |  | 90
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Verificador de Billetes | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -105 | -82 | -52 | -45 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Gavetas y tapas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -52 | -45
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Valija 9x12 de lona imp. Azul con llavín de seguridad y logo de Grupo Ramos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -52 | -45
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Valija 12x16 imp. Azul con llavín de seguridad y logo de Grupo Ramos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -52 | -45
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Valija tipo Tula azul con ojales y argollas para presillas tamaño 40x17 1/2, con logo de Grupo Ramos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -52 | -45
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Maquina Contadora de Monedas CBM-15 | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -105 | -82 | -52 | -45 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Calculadoras Sharp 2630 | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -52 | -45
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Cajas Chicas Medianas 8"x 10" | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -105 | -82 | -52 | -45 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Cajas Chicas tamaño grande 10"x 12" (de colores diferentes) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -105 | -82 | -52 | -45 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Balanza Electrónica de Plataforma CS EC 60 | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -105 | -82 | -52 | -45 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Trituradora Destroyer IDEAL 2360 MBM | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -105 | -82 | -52 | -45 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Candado Truper CL-40XL (candado con grillete extra largo) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -82 | -59 | -52 | -45 |  |  |  | 7
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Costos indirectos contratista General Puerta de Bóveda | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -165 | -142 | -52 | -45 |  |  |  | 90
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Caja Fuerte Bóveda | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -165 | -142 | -52 | -45 |  |  |  | 90
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Caja Fuerte Servicio al Cliente | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -165 | -142 | -52 | -45 |  |  |  | 90
EQUIPAMIENTO DE PRODUCCION
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Mesadas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -170 | -147 | -87 | -80 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Carro para horno de Pan | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -170 | -147 | -87 | -80 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Carro para bandejas de Carne | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -170 | -147 | -87 | -80 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Carro para bandera de Deli | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -170 | -147 | -87 | -80 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Diseño, Supervisión e Instalación de Equipamiento Acero Inoxidable | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -110 | -87 | -87 | -80
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Fregaderos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Lavamanos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Mezcladoras Equipos Acero Inoxidable | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Hornos Rostizador de pollo (Incluir Varillas adicionales) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -200 | -177 | -87 | -80 |  |  |  | 90
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Horno Gastronómico | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -200 | -177 | -87 | -80 |  |  |  | 90
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Exhibidor Comida Caliente | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -7 | 0 |  |  |  | 110
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Exhibidor comida frio | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -7 | 0 |  |  |  | 110
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Utensilios Rosticería | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Carro Térmico Frio/ Caliente | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Hornillon Cocina | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -110 | -87 | -27 | -20 |  |  |  | 60
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Procesador de Alimentos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Utensilios Carnicería | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -110 | -87 | -27 | -20 |  |  |  | 60
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Molino de Carnes cámara refrigerada | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Sierra | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Rebanadora | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Molino de Carne mesa (Atención Carnes) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Tenderizadora de Carnes | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Rapeadora | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Empacadora al Vacío | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Utensilios Deli | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -110 | -87 | -27 | -20 |  |  |  | 60
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Procesador de Cremas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Utensilios pescadería | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -110 | -87 | -27 | -20 |  |  |  | 60
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Maquina Hielo Frape ( Descontinuada) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Contenedor de Hielo ( Descontinuada) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Mueble p/ almacenaje de Huevos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Mueble p/almacenaje Arenque y Bacalao | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Cámara Fermentadora de Pan | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Muebles de Pan Libre Servicio | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Exhibidor Asistido Pan (Rampa) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Semimural Libre Servicio Refrigerado - Repostería | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Servicio Asistido Refrigerado - Repostería | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Mesas Pasillo Repostería (Postres Secos) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Exhibidor Vertical - Donuts | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Exhibidor Vertical - Bollería | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Nevera Farco 1 pta | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -110 | -87 | -27 | -20 |  |  |  | 60
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Molino Rallador de Pan | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -110 | -87 | -27 | -20 |  |  |  | 60
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Horno de Pan | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -140 | -117 | -27 | -20 |  |  |  | 90
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Mueble Barra de Café | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -160 | -137 | -27 | -20 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Bandejas Planas con huecos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -132 | -109 | -37 | -30 |  |  |  | 72
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Bandejas Onduladas de 4 canales con huecos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -132 | -109 | -37 | -30 |  |  |  | 72
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Bandejas Onduladas de 5 canales con huecos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -132 | -109 | -37 | -30 |  |  |  | 72
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Utensilios Panadería/Repostería | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Horno Industrial | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Microondas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -70 | -47 | -17 | -10 |  |  |  | 30
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Maquina de Café | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -40 | -17 | -17 | -10
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Molino de Café | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -40 | -17 | -17 | -10
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Rapeadora | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -17 | -10 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Mueble exhibidor FFVV - Rampa | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -17 | -10 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Tapa Laterales p/ Muebles FFVV | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -17 | -10 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Especiero | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -17 | -10 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Mesas Auxiliarles (Laterales) FFVV | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -17 | -10 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Rapeadora | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -17 | -10 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | BALANZAS ANALOGAS para clientes | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Porta Fundas en Pedestal | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | PORTA PRECIOS FFVV - | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | CANASTOS DE EXHIBICION TEXTURA MADERA | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -17 | -10 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Utensilios FFVV | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.06 | 7.06 Balanzas | Balanzas de Mesa Áreas preparación | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -40 | -17 | -17 | -10
7.06 | 7.06 Balanzas | Porta Balanza Atención | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.06 | 7.06 Balanzas | Balanza DIGI Atención Cliente | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -40 | -17 | -17 | -10
7.06 | 7.06 Balanzas | Impresora de Turnos DIGI | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -40 | -17 | -17 | -10
7.06 | 7.06 Balanzas | Balanza de Piso | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -40 | -17 | -17 | -10
7.06 | 7.06 Balanzas | Balanza Móvil | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -40 | -17 | -17 | -10
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | SISTEMAS MICROFILTRACION Y ESTERILIZACION | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | MO Instalaciones de Equipos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | Manguera de Limpieza | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | Zafacón Preparaciones | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | Zafacón atenciones | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | Zafacón Cuarto de Basura y Limpieza | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -100 | -77 | -17 | -10 |  |  |  | 60
EQUIPAMIENTO DE TIENDA
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Mobiliario especial Bazar y Textil | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -220 | -197 | -37 | -30 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Góndolas Sala de Venta | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -220 | -197 | -37 | -30 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Instalación Góndolas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -37 | -30 |  |  |  | 30
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Pódiums en Madera | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -220 | -197 | -37 | -30 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Maniquíes Textil | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Counter Electro | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Ante Cajas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -220 | -197 | -37 | -30 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Counter para Vestidores | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -220 | -197 | -37 | -30 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Bancos para Vestidores | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -220 | -197 | -37 | -30 |  |  |  | 160
8.02 | 8.02 Checkout | Checkout | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -220 | -197 | -37 | -30 |  |  |  | 160
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Carritos para compra simples | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Carritos Doble Canasto | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Canastos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Silla bebe p/carro de compras | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Carritos de compra niños | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Carro de compra Personas Movilidad Reducida | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.04 | 8.04 Trameria Almacen | Suministro Trameria Almacen | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
8.04 | 8.04 Trameria Almacen | Jaulas Almacen | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
8.04 | 8.04 Trameria Almacen | Instalación Trameria de Almacen | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -37 | -30 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | Pallet Jack Manual | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -130 | -107 | -37 | -30 |  |  |  | 70
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | PALLET JACKS ELECTRICA - WP304545 BATERIA INTEGRADA | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -340 | -317 | -37 | -30 |  |  |  | 280
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | PALETAS DE MADERA | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -37 | -30 |  |  |  | 15
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | CARRO RECEPCION | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | PATANA DE 2 NIVELES (CARRO GONDOLERO) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | ESCALERA FIBRA VIDRIO TIPO TIJERA 12 PIES, 300LIB | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -37 | -30 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | ESCALERA FIBRA VIDRIO TIPO TIJERA 8 PIES VR | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -37 | -30 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | ESCALERA FIBRAVIDRIO TIPO TIJERA 10 PIES VR | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -37 | -30 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | PATANA DE 2 NIVELES (CARRO GONDOLERO) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | Compactadora de Basura IMEQ 30 yd | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | MESA P/RECEPCION RODANTE | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | Paletas de Madera | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -37 | -30 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | Canastos Plásticos P/surtido | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -90 | -67 | -37 | -30 |  |  |  | 30
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Stand Acrílico con instalación (Succes Factor) | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Compra taburete Succes Factor | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Impresión a color y plástico instructivo Sucees Factor | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -60 | -37 | -37 | -30
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Mobiliario Oficinas, Área de colaboradores | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION- EXTRACTOR | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -132 | -109 | -37 | -30 |  |  |  | 72
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - TERMOMETRO | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - SILLON | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - MESA AUXILIAR | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - CAMBIADOR DE BEBE | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - MUEBLE LAVAMANO | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - RELOJ DE PARED | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - PIZZARA DE CORCHO | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - MESA DE APOYO | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - GANCHOS BLANCOS | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - NEVERA EJECUTIVA | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - FRAMES VARIOS | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Equipo Ponchador | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -60 | -37 | -37 | -30
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Lockers colaboradores | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Mobiliario de Madera Otras Áreas de Apoyo | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Base para TV | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -37 | -30 |  |  |  | 15
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | TV 42" | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -37 | -30 |  |  |  | 15
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | MURAL CORPORATIVO | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Carro de Limpieza | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Astas de Bandera | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Secador de Mano | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Lampara Atrapa Insecto | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -60 | -37 | -37 | -30
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Banco para Clientes | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón de malla Áreas de Oficinas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón para Inodoros | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón para Lavamanos | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón para Entradas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón para áreas de Limpieza | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Lockers Clientes | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -190 | -167 | -37 | -30 |  |  |  | 130
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | GBC PLASTIFICADORA 5000L FUSION | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | GATO HIDRAULICO TIPO RAMA 2 TON. TWL0180 | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | SCHUMACHER JUMPEADOR/ARRANC P/VEH XP750C | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | CANDADO MUL-T-LOCK 13 PULG AMESTRADO | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -120 | -97 | -37 | -30 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | YALE CANDADO 30MM 3 LLAVES GRSM | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -37 | -30 |  |  |  | 15
8.08 | 8.08 Señalización interiores | Decoración Interior | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.08 | 8.08 Señalización interiores | Señalización trastienda y áreas de oficinas | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.08 | 8.08 Señalización interiores | Señalización Ruta de Emergencia | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Suministro Totem | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -170 | -147 | -37 | -30 |  |  |  | 110
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Instalación Totem | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -37 | -30 |  |  |  | 15
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Suministro Letrero Exterior | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -170 | -147 | -37 | -30 |  |  |  | 110
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Instalación Letrero Exterior | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -75 | -52 | -37 | -30 |  |  |  | 15
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Suministro e Instalación de Vallas de Exterior | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Señalización Parqueos Especiales, Totems de Entrada y Salida | 2025-03-02 | 10 | 2025-03-12 | 21 | 2025-04-02 | 5 | 2025-04-07 | 45 | 2025-05-22 | 31 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 115 | 2025-06-25 | -150 | -127 | -37 | -30 |  |  |  | 90
Formulas:
AF = [Fecha de Entrega en Obra]-([Cotización/Comprar/Seleccionar( Comité)]+[VIP]+[Pago]+[Proveedor]+[Importación]+[Almacen])
China = [AF]+[Cotización/Comprar/Seleccionar( Comité)]
Europa Vacaciones = [China]+[VIP]
Fecha tope ejecutar = [Europa Vacaciones]+[Pago]
Fecha tope ejecutar = [Fecha tope ejecutar]+[Proveedor]
Colocación de orden = +[Fecha de Llegada al País]-[LT De Equipos]
Fecha de Llegada al País = +[Fecha de Entrega en Obra]-7
Note on Z27: Alba Rosario: Según ultimas cotizaciones para CD01, en SP06 no fue posible realizar la compra por el tiempo.
Note on Z203: Alba Rosario: Según ultimas cotizaciones para CD01, en SP06 no fue posible realizar la compra por el tiempo.

## Pressto
Plan Detallado: Iniciativa Pressto Veron | [8 empty] | USD | EUR | [5 empty] | Capex | [20 empty] | Rojo: La sumatoria de pagos no coincide con Ppto.
2025-07-22 | [7 empty] | Tasa | 62.35 | 73.3 | [5 empty] | OI | [5 empty] | Planificación de Pagos por Partida
|  |  | OI / Capex | [10 empty] | 8241577.94 | 132182.485 | [6 empty] | 1er Pago |  |  | 2do Pago |  |  | 3er Pago |  |  | 4to Pago |  |  | 5to Pago
Pos | . | Partidas | Tipo Ppto | Plan | Item | Orden de compra | Fecha | Cant. | Mon | Tasa | Precio Und. | Valor Neto [DOP] | Liquid. [%] | Ppto. Orden Interna [DOP] | Ppto. Orden Interna [USD] | Comentario | Notas | Documento Contable | Orden Interna | AFeC | Proveedor | Per.P1 | Av.P1 [%] | Pago 1 | Per.P2 | Av.P2 [%] | Pago 2 | Per.P3 | Av.P3 [%] | Pago 3 | Per.P4 | Av.P4 [%] | Pago 4 | Per.P5 | Av.P5 [%] | Pago 5 | Total Flujo Caja | Columna1
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | COMPRESOR MOD BRISA 310 220V (60 Hz) |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2825 | 207072.5 | 15% | 238133.375 | 3819.3003 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 238133.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 238133.375
3.04 |  | #REF! | Tipo C |  | UPS (confirmar capacidad y cantidad) 1 kilo |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.03 |  | #REF! | Tipo C |  | EXTRACTOR (si aplica) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 641.5397 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.01 |  | #REF! | Tipo C |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE 10 TONELADAS |  |  | 1 | DOP | 1 | 1600000 | 1600000 | 0% | 1600000 | 25661.5878 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.07 |  | #REF! | Tipo C |  | EXTINTORES (colocar capacidad y cantidad) |  |  | 3 | USD | 62.35 | 300 | 56115 | 2% | 57237.3 | 918 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.01 |  | #REF! | Tipo C |  | COLGADORES ACERO INOXIDABLE FIJOS |  |  | 1 | DOP | 1 | 121452.25 | 121452.25 | 0% | 121452.25 | 1947.911 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 60726.125 | 4 | 50% | 60726.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121452.25
7.01 |  | #REF! | Tipo C |  | FREGADERO CON MEZCLADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 43333.5 | 43333.5 | 0% | 43333.5 | 695.004 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 21666.75 | 4 | 50% | 21666.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43333.5
7.01 |  | #REF! | Tipo C |  | RACK RCS/ 1-TUBO REDONDO C/RUEDAS |  |  | 2 | DOP | 1 | 24576.28 | 49152.56 | 0% | 49152.56 | 788.333 | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  |  |  | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | #REF! | Tipo C |  | MUEBLE MOSTRADOR Y VESTIDOR c/tubo de acero para cortinas |  |  | 1 | DOP | 1 | 400000 | 400000 | 0% | 400000 | 6415.397 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 240000 | 3 | 40% | 160000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000
8.05 |  | #REF! | Tipo C |  | MUEBLE EDREDON |  |  | 2 | DOP | 1 | 12000 | 24000 | 0% | 24000 | 384.9238 | UTECO SRL |  |  |  |  | UTECO SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | #REF! | Tipo C |  | SILLON TECNICO (para costurero) |  |  | 1 | DOP | 1 | 7769 | 7769 | 0% | 7769 | 124.603 | MUEBLES OMAR S A |  |  |  |  | MUEBLES OMAR S A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | #REF! | Tipo C |  | SACO TRASLADO DE ROPA |  |  | 1 | DOP | 1 | 5000 | 5000 | 0% | 5000 | 80.1925 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo C |  | ESCALERA 3 PELDAÑO |  |  | 1 | DOP | 1 | 1975 | 1975 | 0% | 1975 | 31.676 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo C |  | HAMPER |  |  | 3 | DOP | 1 | 5000 | 15000 | 0% | 15000 | 240.5774 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo C |  | BEBEDERO |  |  | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 192.4619 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo C |  | ZAFACON |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 48.1155 | BENIGNO ZAPATERO |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | ASPIRADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | MESA DE PLANCHAR PR5006 (PLANCHA PRO III INCLUIDA) |  |  | 2 | EUR | 73.3 | 5140 | 753524 | 15% | 866552.6 | 13898.1973 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 866552.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 866552.6
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | EMBOLSADORA CON BASE MOD EVOLUTION PC |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2225 | 163092.5 | 15% | 187556.375 | 3008.1215 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 187556.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 187556.375
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | COMPRESOR 1.5 HP -220 MONOFASICO Y PANEL MONOF |  |  | 1 | DOP | 1 | 10588.98 | 10588.98 | 0% | 10588.98 | 169.8313 | ALMACENES UNIDOS SAS |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS SAS | 1 | 100% | 10588.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10588.98
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | MAQUINA DE COSER JUKI MO-3804 (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40500 | 40500 | 0% | 40500 | 649.5589 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 24300 | 3 | 40% | 16200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS COMPLETA (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 63000 | 63000 | 0% | 63000 | 1010.425 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 37800 | 3 | 40% | 25200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | MÁQUINA DE SECO PER MOD. PREMIUM 300 (15KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 30060 | 2203398 | 15% | 2533907.7 | 40640.0593 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 2533907.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2533907.7
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | LAVADORA MOD. MAQ A-18 E TC2 (18 KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 9505 | 696716.5 | 15% | 801223.975 | 12850.4246 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 801223.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 801223.975
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | SECADORA S-330 TC2 E IMC (17kg) 60H |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4605 | 337546.5 | 15% | 388178.475 | 6225.7975 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 388178.475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 388178.475
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | PRESSTO CABINA DESMANCHADORA 820 |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4930 | 361369 | 15% | 415574.35 | 6665.186 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 415574.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 415574.35
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | Kit 6 bombas dosificadoras |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 1500 | 109950 | 15% | 126442.5 | 2027.9471 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 126442.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 126442.5
8.07 |  | #REF! | Tipo C |  | DECORACION INTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 50000 | 801.9246 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 30000 | 3 | 40% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
8.07 |  | #REF! | Tipo C |  | DECORACION EXTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 80000 | 80000 | 0% | 80000 | 1283.0794 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 48000 | 3 | 40% | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | COMPRESOR MOD BRISA 310 220V (60 Hz) |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2825 | 207072.5 | 15% | 238133.375 | 3819.3003 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 238133.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 238133.375
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | UPS (confirmar capacidad y cantidad) 1 kilo |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | EXTRACTOR (si aplica) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 641.5397 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE 10 TONELADAS |  |  | 1 | DOP | 1 | 1000000 | 1000000 | 2% | 1020000 | 16359.2622 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | EXTINTORES (colocar capacidad y cantidad) |  |  | 3 | USD | 62.35 | 300 | 56115 | 2% | 57237.3 | 918 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | COLGADORES ACERO INOXIDABLE FIJOS |  |  | 1 | DOP | 1 | 121452.25 | 121452.25 | 0% | 121452.25 | 1947.911 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 60726.125 | 4 | 50% | 60726.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121452.25
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | FREGADERO CON MEZCLADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 43333.5 | 43333.5 | 0% | 43333.5 | 695.004 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 21666.75 | 4 | 50% | 21666.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43333.5
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | RACK RCS/ 1-TUBO REDONDO C/RUEDAS |  |  | 2 | DOP | 1 | 24576.28 | 49152.56 | 0% | 49152.56 | 788.333 | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  |  |  | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MUEBLE MOSTRADOR Y VESTIDOR c/tubo de acero para cortinas |  |  | 1 | DOP | 1 | 400000 | 400000 | 0% | 400000 | 6415.397 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 240000 | 3 | 40% | 160000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MUEBLE EDREDON |  |  | 2 | DOP | 1 | 12000 | 24000 | 0% | 24000 | 384.9238 | UTECO SRL |  |  |  |  | UTECO SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | SILLON TECNICO (para costurero) |  |  | 1 | DOP | 1 | 7769 | 7769 | 0% | 7769 | 124.603 | MUEBLES OMAR S A |  |  |  |  | MUEBLES OMAR S A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | SACO TRASLADO DE ROPA |  |  | 1 | DOP | 1 | 5000 | 5000 | 0% | 5000 | 80.1925 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | ESCALERA 3 PELDAÑO |  |  | 1 | DOP | 1 | 1975 | 1975 | 0% | 1975 | 31.676 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | HAMPER |  |  | 3 | DOP | 1 | 5000 | 15000 | 0% | 15000 | 240.5774 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | BEBEDERO |  |  | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 192.4619 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | ZAFACON |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 48.1155 | BENIGNO ZAPATERO |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | ASPIRADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MESA DE PLANCHAR PR5006 (PLANCHA PRO III INCLUIDA) |  |  | 2 | EUR | 73.3 | 4850 | 711010 | 15% | 817661.5 | 13114.0577 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 817661.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 817661.5
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | EMBOLSADORA CON BASE MOD EVOLUTION PC |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2225 | 163092.5 | 15% | 187556.375 | 3008.1215 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 187556.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 187556.375
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | COMPRESOR 1.5 HP -220 MONOFASICO Y PANEL MONOF |  |  | 1 | DOP | 1 | 10588.98 | 10588.98 | 0% | 10588.98 | 169.8313 | ALMACENES UNIDOS SAS |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS SAS | 1 | 100% | 10588.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10588.98
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MAQUINA DE COSER JUKI MO-3804 (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40500 | 40500 | 0% | 40500 | 649.5589 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 24300 | 3 | 40% | 16200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS COMPLETA (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 63000 | 63000 | 0% | 63000 | 1010.425 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 37800 | 3 | 40% | 25200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MÁQUINA DE SECO PER MOD. PREMIUM 300 (15KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 30060 | 2203398 | 15% | 2533907.7 | 40640.0593 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 2533907.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2533907.7
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | LAVADORA MOD. MAQ A-18 E TC2 (18 KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 9505 | 696716.5 | 15% | 801223.975 | 12850.4246 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 801223.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 801223.975
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | SECADORA S-330 TC2 E IMC (17kg) 60H |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4605 | 337546.5 | 15% | 388178.475 | 6225.7975 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 388178.475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 388178.475
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | PRESSTO CABINA DESMANCHADORA 820 |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4930 | 361369 | 15% | 415574.35 | 6665.186 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 415574.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 415574.35
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | Kit 6 bombas dosificadoras |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 1500 | 109950 | 15% | 126442.5 | 2027.9471 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 126442.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 126442.5
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | DECORACION INTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 50000 | 801.9246 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 30000 | 3 | 40% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | DECORACION EXTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 80000 | 80000 | 0% | 80000 | 1283.0794 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 48000 | 3 | 40% | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | COMPRESOR MOD BRISA 310 220V (60 Hz) |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2825 | 207072.5 | 15% | 238133.375 | 3819.3003 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 238133.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 238133.375
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | UPS (confirmar capacidad y cantidad) 1 kilo |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | EXTRACTOR (si aplica) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 641.5397 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE 10 TONELADAS |  |  | 1 | DOP | 1 | 1000000 | 1000000 | 2% | 1020000 | 16359.2622 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | EXTINTORES (colocar capacidad y cantidad) |  |  | 3 | USD | 62.35 | 300 | 56115 | 2% | 57237.3 | 918 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | COLGADORES ACERO INOXIDABLE FIJOS |  |  | 1 | DOP | 1 | 121452.25 | 121452.25 | 0% | 121452.25 | 1947.911 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 60726.125 | 4 | 50% | 60726.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121452.25
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | FREGADERO CON MEZCLADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 43333.5 | 43333.5 | 0% | 43333.5 | 695.004 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 21666.75 | 4 | 50% | 21666.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43333.5
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | RACK RCS/ 1-TUBO REDONDO C/RUEDAS |  |  | 2 | DOP | 1 | 24576.28 | 49152.56 | 0% | 49152.56 | 788.333 | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  |  |  | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MUEBLE MOSTRADOR Y VESTIDOR c/tubo de acero para cortinas |  |  | 1 | DOP | 1 | 400000 | 400000 | 0% | 400000 | 6415.397 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 240000 | 3 | 40% | 160000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MUEBLE EDREDON |  |  | 2 | DOP | 1 | 12000 | 24000 | 0% | 24000 | 384.9238 | UTECO SRL |  |  |  |  | UTECO SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | SILLON TECNICO (para costurero) |  |  | 1 | DOP | 1 | 7769 | 7769 | 0% | 7769 | 124.603 | MUEBLES OMAR S A |  |  |  |  | MUEBLES OMAR S A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | SACO TRASLADO DE ROPA |  |  | 1 | DOP | 1 | 5000 | 5000 | 0% | 5000 | 80.1925 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | ESCALERA 3 PELDAÑO |  |  | 1 | DOP | 1 | 1975 | 1975 | 0% | 1975 | 31.676 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | HAMPER |  |  | 3 | DOP | 1 | 5000 | 15000 | 0% | 15000 | 240.5774 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | BEBEDERO |  |  | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 192.4619 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | ZAFACON |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 48.1155 | BENIGNO ZAPATERO |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | ASPIRADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MESA DE PLANCHAR PR5006 (PLANCHA PRO III INCLUIDA) |  |  | 2 | EUR | 73.3 | 4850 | 711010 | 15% | 817661.5 | 13114.0577 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 817661.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 817661.5
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | EMBOLSADORA CON BASE MOD EVOLUTION PC |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2225 | 163092.5 | 15% | 187556.375 | 3008.1215 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 187556.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 187556.375
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | COMPRESOR 1.5 HP -220 MONOFASICO Y PANEL MONOF |  |  | 1 | DOP | 1 | 10588.98 | 10588.98 | 0% | 10588.98 | 169.8313 | ALMACENES UNIDOS SAS |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS SAS | 1 | 100% | 10588.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10588.98
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MAQUINA DE COSER JUKI MO-3804 (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40500 | 40500 | 0% | 40500 | 649.5589 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 24300 | 3 | 40% | 16200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS COMPLETA (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 63000 | 63000 | 0% | 63000 | 1010.425 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 37800 | 3 | 40% | 25200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MÁQUINA DE SECO PER MOD. PREMIUM 300 (15KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 30060 | 2203398 | 15% | 2533907.7 | 40640.0593 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 2533907.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2533907.7
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | LAVADORA MOD. MAQ A-18 E TC2 (18 KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 9505 | 696716.5 | 15% | 801223.975 | 12850.4246 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 801223.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 801223.975
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | SECADORA S-330 TC2 E IMC (17kg) 60H |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4605 | 337546.5 | 15% | 388178.475 | 6225.7975 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 388178.475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 388178.475
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | PRESSTO CABINA DESMANCHADORA 820 |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4930 | 361369 | 15% | 415574.35 | 6665.186 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 415574.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 415574.35
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | Kit 6 bombas dosificadoras |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 1500 | 109950 | 15% | 126442.5 | 2027.9471 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 126442.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 126442.5
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | DECORACION INTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 50000 | 801.9246 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 30000 | 3 | 40% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | DECORACION EXTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 80000 | 80000 | 0% | 80000 | 1283.0794 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 48000 | 3 | 40% | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | COMPRESOR MOD BRISA 310 220V (60 Hz) |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2825 | 207072.5 | 15% | 238133.375 | 3819.3003 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 238133.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 238133.375
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | UPS (confirmar capacidad y cantidad) 1 kilo |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | EXTRACTOR (si aplica) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 641.5397 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE 10 TONELADAS |  |  | 1 | DOP | 1 | 1000000 | 1000000 | 2% | 1020000 | 16359.2622 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | EXTINTORES (colocar capacidad y cantidad) |  |  | 3 | USD | 62.35 | 300 | 56115 | 2% | 57237.3 | 918 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | COLGADORES ACERO INOXIDABLE FIJOS |  |  | 1 | DOP | 1 | 121452.25 | 121452.25 | 0% | 121452.25 | 1947.911 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 60726.125 | 4 | 50% | 60726.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121452.25
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | FREGADERO CON MEZCLADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 43333.5 | 43333.5 | 0% | 43333.5 | 695.004 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 21666.75 | 4 | 50% | 21666.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43333.5
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | RACK RCS/ 1-TUBO REDONDO C/RUEDAS |  |  | 2 | DOP | 1 | 24576.28 | 49152.56 | 0% | 49152.56 | 788.333 | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  |  |  | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MUEBLE MOSTRADOR Y VESTIDOR c/tubo de acero para cortinas |  |  | 1 | DOP | 1 | 400000 | 400000 | 0% | 400000 | 6415.397 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 240000 | 3 | 40% | 160000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MUEBLE EDREDON |  |  | 2 | DOP | 1 | 12000 | 24000 | 0% | 24000 | 384.9238 | UTECO SRL |  |  |  |  | UTECO SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | SILLON TECNICO (para costurero) |  |  | 1 | DOP | 1 | 7769 | 7769 | 0% | 7769 | 124.603 | MUEBLES OMAR S A |  |  |  |  | MUEBLES OMAR S A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | SACO TRASLADO DE ROPA |  |  | 1 | DOP | 1 | 5000 | 5000 | 0% | 5000 | 80.1925 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | ESCALERA 3 PELDAÑO |  |  | 1 | DOP | 1 | 1975 | 1975 | 0% | 1975 | 31.676 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | HAMPER |  |  | 3 | DOP | 1 | 5000 | 15000 | 0% | 15000 | 240.5774 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | BEBEDERO |  |  | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 192.4619 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | ZAFACON |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 48.1155 | BENIGNO ZAPATERO |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | ASPIRADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 481.1548 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MESA DE PLANCHAR PR5006 (PLANCHA PRO III INCLUIDA) |  |  | 2 | EUR | 73.3 | 4850 | 711010 | 15% | 817661.5 | 13114.0577 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 817661.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 817661.5
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | EMBOLSADORA CON BASE MOD EVOLUTION PC |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 2225 | 163092.5 | 15% | 187556.375 | 3008.1215 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 187556.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 187556.375
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | COMPRESOR 1.5 HP -220 MONOFASICO Y PANEL MONOF |  |  | 1 | DOP | 1 | 10588.98 | 10588.98 | 0% | 10588.98 | 169.8313 | ALMACENES UNIDOS SAS |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS SAS | 1 | 100% | 10588.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10588.98
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MAQUINA DE COSER JUKI MO-3804 (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40500 | 40500 | 0% | 40500 | 649.5589 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 24300 | 3 | 40% | 16200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS COMPLETA (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 63000 | 63000 | 0% | 63000 | 1010.425 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 37800 | 3 | 40% | 25200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MÁQUINA DE SECO PER MOD. PREMIUM 300 (15KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 30060 | 2203398 | 15% | 2533907.7 | 40640.0593 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 2533907.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2533907.7
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | LAVADORA MOD. MAQ A-18 E TC2 (18 KG |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 9505 | 696716.5 | 15% | 801223.975 | 12850.4246 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 801223.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 801223.975
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | SECADORA S-330 TC2 E IMC (17kg) 60H |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4605 | 337546.5 | 15% | 388178.475 | 6225.7975 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 388178.475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 388178.475
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | PRESSTO CABINA DESMANCHADORA 820 |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 4930 | 361369 | 15% | 415574.35 | 6665.186 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 415574.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 415574.35
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | Kit 6 bombas dosificadoras |  |  | 1 | EUR | 73.3 | 1500 | 109950 | 15% | 126442.5 | 2027.9471 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 126442.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 126442.5
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | DECORACION INTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 50000 | 801.9246 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 30000 | 3 | 40% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | DECORACION EXTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 80000 | 80000 | 0% | 80000 | 1283.0794 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 48000 | 3 | 40% | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000
Total |  |  |  | 0 | [7 empty] | 7515555.29 |  | 8241577.94 | 132182.485 | [21 empty] | 6366444.08
Note on B4: Alba Rosario: No tocar, conextor para presupuestos
Note on C4: Alba Rosario: No tocar es clasificador.
Note on D4: Alba Rosario: Clasificador de presupuesto, para Iniciativa o Capex. No tocar donde esta el *.
Note on E4: Alba Rosario: Nos tocar, solo presupuestos.
Note on K4: Alba Rosario: No tocar en la columna, solo actualizar moneda en J2 y K2
Note on M4: Alba Rosario: No tocar, automatica
Note on O4: Alba Rosario: No tocar

## Seguimiento Mao (hidden)
DESGLOSE DE TIEMPOS DE ENTREGA DE PROYECTOS DE INICIATIVAS
Proyecto: | Mao
Líder Iniciativa | Joaquin Luciano | [5 empty] | 909800 | 1819600
Diseñadora | Margaret Pineda
Encargado Compras AF | Yaritza Melendez | [11 empty] | TASA DOLAR | TASA EURO
Fecha apertura | 2025-08-26 | [11 empty] | 63 | 76.5
# Iniciativa | # Proveedor | Proveedor | Orden De Compras | Fecha De Colocación De Pedido | Descripcion | Origen | Tipo de Compras | Termino de Compra | Moneda | Sub total | Descuento | Sub Total | ITBIS | Total | Valor Total en Pesos | Tiempo De Entrega En Fabrica O Puerto | Fecha estimada de llegada a AF01 | Porciento | Valor a Pagar | Porciento | Valor a Pagar | Porciento | Valor a Pagar | Solicitar Saldo el: | Fecha estimada de llegada a AF01 | Dias Restante por llegar | Observación | Disponibilidad del activo | Afec | Orden Interna | Status (Imputano o No imputado)
MC30 | 76878 | PROFRIO INDUSTRIAL EIRL | 4512392669 | 2025-01-15 | SUPERVICION DEL FRIO ALIMENTARIO | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 660000 | 0 | 660000 | 118800 | 778800 | 778800 | No aplica | 500014085 | 50% | 330000 | 50% | 448800 |  |  | 2024-02-15 | No aplica | #VALUE! | Esta finaliza cunado termina la supervición
MC30 | 76878 | PROFRIO INDUSTRIAL EIRL | 4512392671 | 2025-01-15 | DISEÑO DEL FRIO ALIMENTARIO | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 387600 | 0 | 387600 | 69768 | 457368 | 457368 | No aplica | 500014085 | 50% | 193800 | 50% | 263568 |  |  | 2024-02-15 | No aplica | #VALUE! | En espera del diseño
MC30 | 75312 | GRUPO SERVICIO G-S, S.A. | 4512411633 | 2025-02-17 | EQUIPOS DE CARNICERIA | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 51061.42 | 6127.37 | 44934.05 | 8088.129 | 53022.179 | 53022.179 | No aplica | [8 empty] | 2025-06-01 | 104 | Disponible e el almacen del proveedor
MC30 | 75272 | RENT A EQUIPOS MUESES, C POR A | 4512411708 | 2025-02-17 | EQUIPOS DE CARNICERIA | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 20210.05 | 3637.81 | 16572.24 | 2983.0032 | 19555.2432 | 19555.2432 | No aplica | [8 empty] | 2025-06-01 | 104 | Disponible e el almacen del proveedor
MC30 | 75366 | BALANZAS Y EQUIPOS S R L | 4512443446 | 2025-03-19 | EQUIPOS DE TESORERIA *BALANZA DE MONEDA* | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 49863.6 |  | 49863.6 | 8975.448 | 58839.048 | 58839.048 | No aplica | [8 empty] | 2025-06-01 | 74 | Disponible en AF01 | Entregado en AF01
MC30 | 75052 | IMPORTADORA DOPEL SRL | 4512435538 | 2025-03-11 | EQUIPOS DE TESORERIA | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 64200 |  | 64200 | 11556 | 75756 | 75756 | No aplica | [8 empty] | 2025-06-01 | 82 | Disponible en AF01 | Entregado en AF01
MC30 | 35682 | ACO CARIBE S.A | 4600072801 | 2025-03-10 | REJILLAS DE PISO CONSOLIDADO | EEUU | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | USD | 148971.5 |  | 148971.5 |  | 148971.5 | 9385204.5 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-06-01 | 83 | Disponible en AF01 | Entregado en AF01
MC30 | 35675 | PATTERSON PUMP COMPANY | 4600072230 | 2025-03-19 | BOMBA CONTRA INCENDIO PATTERSON B | EEUU | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | USD | 79527.8 |  | 79527.8 |  | 79527.8 | 5010251.4 | 19 semanas | [8 empty] | 2025-06-11 | 84 | Disponible en AF01
MC30 | 75535 | IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS(IMCA | 4512415673 | 2025-02-20 | GENERADOR ELECTRICO DE 500W | EEUU | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 194999.98 |  | 194999.98 | 35099.9964 | 230099.9764 | 14496298.5132 | 19 semanas | [8 empty] | 2025-06-01 | 101 | Disponible en AF01
MC30 | 30270 | IND. MATERIAL & EQUIPMENT (IME | 4600072909 | 2025-03-13 | COMPACTADORA DE BASURA Y CARTON | EEUU | LOCAL (GRSM) | AF01 | USD | 30354.09 |  | 30354.09 | 5463.7362 | 35817.8262 | 2256523.0506 | 19 semanas | [8 empty] | 2025-06-17 | 96 | Disponible en AF01
MC30 | 5634 | KEYTER TECNOLOGIES S.L | 4600072951 | 2025-03-14 | AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE DE 30 TON | ESPAÑA | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 33443.97 |  | 33443.97 |  | 33443.97 | 2558463.705 | 17 semanas | [8 empty] | 2025-08-07 | 146 | Disponible en AF01
MC30 | 35643 | Wintrading LLC | 4600073130 | 2025-03-26 | PRIMERA ETAPA DE MOBILIARIOS DE IMS | ARGENTINA | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | USD | 75339 |  | 75339 |  | 75339 | 4746357 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-11-30 | 249 | En proceso de importación
MC30 | 33347 | ARNEG | 4600073154 | 2025-03-27 | NEVERAS MURALES Y DE PASILLO ARNEG | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 148337.1 |  | 148337.1 |  | 148337.1 | 11347788.15 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-07-09 | 104 | Disponible en AF01
MC30 | 35643 | Wintrading LLC | 4600073602 | 2025-05-02 | SEGUNDA ETAPA DE MOBILIARIOS DE IMS | ARGENTINA | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | DOP | 17651 |  | 17651 |  | 17651 | 17651 | 12 semanas | 2025-09-02 | [7 empty] | 2025-09-02 |  | Disponible en AF01
MC30 | 75291 | UTECO SRL | 4512491769 | 2025-05-08 | TRAMERIAS DE CUARTO FRIO | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | [8 empty] | 2025-08-03 | 87 | Disponible en el almacen del proveedor
MC30 | 76610 | CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE | 4512501398 | 2025-05-09 | HORNO RATIONAL | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 44913.78 |  | 44913.78 | 8084.4804 | 52998.2604 | 3338890.4052 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-08-04 | 87 | Disponible en AF01
MC30 | 77292 | LATAM EQUIPMENT & SERVICES BEE | 4512510967 | 2025-05-20 | CAMARA FERMENTACION 17 CARROS | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | USD | 31247.58 |  | 31247.58 |  | 31247.58 | 1968597.54 | 14 semanas | [8 empty] | 2025-11-30 | 194 | En proceso de importación
MC30 | 75084 | FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 4512516886 | 2025-05-23 | DISPENSADORES DE FUNDA DE METAL | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 115500 | 4620 | 110880 | 19958.4 | 130838.4 | 130838.4 | 4 semanas | [8 empty] | 2025-07-25 | 63 | Disponible en AF01
MC30 | 33347 | ARNEG | 4600073639 | 2025-05-08 | NEVERAS DE REPOSTERIA ASISTIDO DELI | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 12438 |  | 12438 |  | 12438 | 951507 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-08-23 | 107 | Disponible en AF01
MC30 | 80015 | DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 4512530519 | 2025-06-05 | PLANCHA DE VAPOR STEAMBUTLER II ST400 | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 22150 |  | 22150 | 3987 | 26137 | 26137 | No aplica | [8 empty] | 2025-08-30 | 86 | Disponible en el almacen del proveedor
MC30 | 35392 | INTARCON | 4600073350 | 2025-04-11 | CENTRAL DE REFRIGERACION | ESPAÑA | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 175139.1 |  | 175139.1 |  | 175139.1 | 13398141.15 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-01-30 | -71 | En proceso de Fabricacion
MC30 | 34156 | INFRICO SL | 4600074308 | 2025-06-14 | CAMARA P/BEBIDA WALKING COOLER | ESPAÑA | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 11520.68 |  | 11520.68 |  | 11520.68 | 881332.02 | 14 semanas | [8 empty] | 2025-10-30 | 138 | Disponible en AF01
MC30 |  | 35655 :IMOLA RETAIL SOLUTIONS S.R. | 4600074011 | 2025-05-30 | GONDOLAS, ANTE CAJAS Y CHECKUP | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 238783.45 |  | 238783.45 |  | 238783.45 | 18266933.925 | 10 semanas | [8 empty] | 2025-11-01 | 155 | El proveedor ya esta despachando por partidas
MC30 | 75020 | SENTRY BANK EQUIPMENT USA | 4512504508 | 2025-05-13 | CAJA FUERTE DE BOVEDA | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 17987 |  | 17987 | 3237.66 | 21224.66 | 1337153.58 | 8 semanas | [8 empty] | 2025-05-13 | 0 | La tiene disponible el proveedor
MC30 | 35716 | DANZI FORNI SRL | 4600074513 | 2025-06-30 | CARROS PARA HORNOS | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 5400 |  | 5400 |  | 5400 | 413100 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | 183 | En proceso de fabricación
MC30 | 35716 | DANZI FORNI SRL | 4600074116 | 2025-06-05 | HORNOS DOBLES DE PAN | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 34720 |  | 34720 |  | 34720 | 2656080 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | 208 | En proceso de fabricación
MC30 | 33347 | ARNEG | 4600074921 | 2025-07-15 | NEVERAS DE ASISTIDO DE CARNE | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 9981.72 |  | 9981.72 |  | 9981.72 | 763601.58 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | 168 | En proceso de fabricación
MC30 | 77122 | RADIO NET SRL | 4512581646 | 2025-07-17 | RADIOS DE COMUNICACIÓN | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 624159.14 |  | 624159.14 |  | 624159.14 | 624159.14 | No aplica | [8 empty] | 2025-10-30 | 105 | Entrega a coordinación
MC30 | 35631 | SHOP AND ROLL ESPAÑA SL | 4600074838 | 2025-07-15 | CARROS DE COMPRA CLIENTES | ESPAÑA | IMPORTACION (GRIM) | Ex Works | EUR | 49981.2 |  | 49981.2 |  | 49981.2 | 3823561.8 | 6 semanas | [8 empty] | 2025-10-30 | 107 | Se le solicito al proveedor almacenar y despachar proximo a la fecha de apertura
MC30 | 75322 | EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 4512595609 | 2025-07-31 | PISOS Y REVESTIMIENTOS | ITALY | LOCAL (GRSM) | AF01 | EUR | 7401.15 |  | 7401.15 |  | 7401.15 | 566187.975 | 6 semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | 152 | En proceso de fabricación
MC30 | 75322 | EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 4512560301 | 2025-06-30 | REVESTIMIENTO DEL AREA DE ASISTIDO | ITALY | LOCAL (GRSM) | AF01 | EUR | 49983.2 |  | 49983.2 |  | 49983.2 | 3823714.8 | 6 semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | 183 | En proceso de fabricación
MC30 | 33347 | ARNEG | 4600076036 | 2025-09-29 | NEVERAS DE FRUVEER | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | EUR | 7348 |  | 7348 |  | 7348 | 562122 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | 92 | En proceso de fabricación
MC30 | 75252 | DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 4512716532 | 2025-11-07 | MANIQUIES Y RACK CIRCULAR MODA | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 91228.82 |  | 91228.82 | 16421.1876 | 107650.0076 | 6781950.4788 | 6 semanas | [8 empty] | 2025-01-30 | -281 | Entrega según requerimiento
MC30 | 75084 | FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 4512927103 | 2026-05-01 | VESTIDOR DE CLIENTES | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 347900 |  | 347900 | 62622 | 410522 | 410522 | 3 semanas | [7 empty] | 2026-06-20
MC30 | 75084 | :FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 4512925858 | 2026-05-01 | MOBILIARIO JOSELO (MUEBLES DE OFICINA, BANCO DE VESTIDORES, POSTED PARA BALANZA, TOPE PARA COMEDOR, BANCO CALZADOS) | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 503207 | 10064.14 | 493142.86 | 88765.7148 | 581908.5748 | 581908.5748 | 8 semanas | 30/02/2026 | Entrega en Obra | [6 empty] | 46188
MC30 | 77002 | GRUPO DILVER SRL | 4512781014 | 2025-12-30 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 3670 |  | 3670 | 660.6 | 4330.6 | 4330.6 | 1 Semana | 2026-01-15 | entrega en AF01
MC30 | 76774 | KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL | 4512922514 | 2026-04-28 | CANDADOS DE SEGURIDAD KAPASES | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 2146.42 |  | 3670 | 660.6 | 4330.6 | #REF! | 3 semanas | [9 empty] | se le entrega al area de seguridad
MC30 | 77122 | 77122 RADIO NET SRL | 4512581646 | 2025-07-17 | RADIOS DE COMUNICACIÓN | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 624159.14 |  | 624159.14 | 112348.6452 | 736507.7852 | 736507.7852 | 1 semana | [9 empty] | Entregados en AF01
Note on Y8: Jose Martinez: Colocar fecha aproximada para solicitar el Saldo

## Puntos pendientes
Puntos pendientes | Responsable | Columna1
Cantidad de lockers Colaboradores y Clientes | Margaret
Decoración de interior y ext. | Margaret/Yaritza | Recibimos insumos 04/09/20209
mobiliario Oficinas | Margaret
Tramerias de almacen *Validar si este plano cambio* | Margaret
Cantidad y modelos de mobiliarios de exterior | Margaret
Ups e Inversores | Jerandy/Oliver | Sin recibir insumos
Diseño de sistema de purificación de agua. | Jerandy | En proceso de evaluacion de cotización
Leyenda Consideraciones de Hoja de seguimiento
Propósito Esta plantilla tiene como objetivo brindar claridad sobre la ejecución a la fecha en las tiendas.
Órdenes de importación y compras: No se visualizan en SAP las importaciones y compras para stock.
Valor total en Dop: No incluye estimaciones de importaciones. Se recomienda agregar un aproximado del 35% al total general para estimar los costos totales.
Resultados de ejecución: Para obtener cifras reales, consultar con el equipo de Activos Fijos, quien indicará los pasos a seguir.
Fechas de importación: La plantilla muestra las fechas proporcionadas por el equipo de importaciones para la llegada del activo al almacén AF01.
Entregables críticos: Se visualizan los insumos o entregables no recibidos aún en la parte de abajo de la plantilla.
Actualización de la tasa: Se considera la tasa del día cuando se realizan actualizaciones a esta hoja de seguimiento
Costos consolidados: Para mejorar costos por paquetes, se trabaja en una sola orden. La plantilla no estima el costo total de estos paquetes. |  |  |  | 59
4600080374
|  |  | 209687.91 | 12371586.69
|  |  | 265000 | 15635000

## Pre-Liquidar (hidden)
Tasa | Descripción de Compra | Monto en USD
| Monto de la compra | 10000 | Cantidad de contenedores considerados | 1
| Condicion de compra Exw | 0 | Evaluacion de Carga Suelta | 1
| Condicion de compra FOB/FCA | 1000
57.85 | Monto total de la compra origen | 11000
| China |  | Europa - EURO 1 |  | USA/México/Canadá |  | America de Sur( Argentina/Colombia/Panamá/Brasil) |  | ESPAÑA
| Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación
Costo de Flete estimado según ultima cotización | 12500 | 723125 | 9000 | 520650 | 41855 | 2421311.75 | 4500 | 260325 | 1467.67 | 84904.7095
| 0 | 0
| Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada
| Seguro 0.0025 | 1446.25 | Seguro 0.0025 | 1590.875 | Seguro 0.0025 | 1590.875 | Seguro 0.0025 | 1590.875 | Seguro 0.0025 | 1590.875
| Costos CIF RD | 1360921.25 | Costos CIF RD | 1158590.875 | Costos CIF RD | 3059252.625 | Costos CIF RD | 898265.875 | Costos CIF RD | 722845.5845
| Gravamen 20% | 272184.25 | Gravamen 0,8 y 14% | 162202.7225 | Gravamen 0 a 20% | 0 | Gravamen 20% | 179653.175 | Gravamen 20% | 101198.3818
| Itbis | 244965.825 | Itbis | 208546.3575 | Itbis | 550665.4725 | Itbis | 161687.8575 | Itbis | 130112.2052
| Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000
| Transporte en RD | 7000 | Transporte en RD | 5800 | Transporte en RD | 5800 | Transporte en RD | 5800 | Transporte en RD | 5800
| Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000
| Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250
| Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 1906321.325 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 1556389.955 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 3636968.0975 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 1266656.9075 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 981206.1715
| Gasto de importacion | 1023559.25 | Gasto de importacion | 709902.7225 | Gasto de importacion | 2448361.75 | Gasto de importacion | 467028.175 | Gasto de importacion | 213153.0913
| Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350
| Itbis | 244965.825 | Itbis | 208546.3575 | Itbis | 550665.4725 | Itbis | 161687.8575 | Itbis | 130112.2052
| Factor de Liquidación S/I | 160.8% | Factor de Liquidación S/I | 111.6% | Factor de Liquidación S/I | 384.8% | Factor de Liquidación S/I | 73.39% | Factor de Liquidación S/I | 33.5%
| Factor de Liquidación C/I | 199.3% | Factor de Liquidación C/I | 144.3% | Factor de Liquidación C/I | 471.3% | Factor de Liquidación C/I | 98.8% | Factor de Liquidación C/I | 53.94%
| ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Toda la mercancía China paga 20% de gravamen, exacto equipos especiales. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). La aplicación para el EURO1 varia según la mercancia, solo aplica con certificado de origen. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Para que la mercancia sea exenta debe tener un certificado de origen USA, en caso contrario no aplica. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Colombia requiere inspección en origen. Argentina requiere pago de otros servicios en origen. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Colombia requiere inspección en origen. Argentina requiere pago de otros servicios en origen.
Note on B10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on E10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on H10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on K10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on N10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on B11: Alba Rosario: Fletes desde China considerado como una carga suelta, necesita calcular el volumen y cotizar a la fecha, no podemos estimarlo.
Note on B15: Alba Rosario: China simpre 20%, excepto equipos industriales.
Note on E15: Alba Rosario: varia según tipo de mercancia y origen
Note on B17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on E17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on H17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on K17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on N17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on B18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on E18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on H18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on K18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on N18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on B19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on E19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on H19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on K19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on N19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on B20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on E20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on H20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on K20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on N20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).