## Consideraciones
Conograma de Insumos de Veron
Fecha | Detalles
Presupuesto levantando segun plano
Se considero revestimiento para baños y asistido
Confirmar si no incluyo los pisos de Marazzi
Se considero pisos para baños
Se considero 250 mts pisos antideslizante
Generadores electricos de 500 kW 2 unidades
Neveras nuevo lineamiento Arneg
Muebles IMS nuevo modelos
Bomper igual a las americas
Se considero UN horno Rational
Monto de la gondola, tomado de la Forteza segun MC05
Visual M esta evauando los maniqui (puede que cambie el monto)
Bomba contra incendio considerada de 1,500 vertical
2025-06-11 | Se Agrego un presupuesto adicional de presto en un hoja adicional
2025-06-11 | Se agrego un presupuesto adicional de Nevera Back to Backpara refrezco *nuevo requerimiento de comercial* Alba indico colocar el precio de la nevera Panamá 3LX semi mural de MC01
2025-06-11 | El precio de la nevera de Carne subio por que se estan considerando neveras hill phoenix
2025-06-11 | Se esta agregando una nevera corithox *Requerimiento adicional de Comercial* Aun no esta implandado, el lider debe validar si esto cabe en su tienda
2025-06-11 | El mueble Joselo que se esta implementando en las tiendas landini no esta implantado en plano. El lider debe de Validar si esto cabe en su tienda
2025-06-11 | Se esta agregando en este nuevo presupuesto Bomba contra incendio que no estaba conciderado en el plan a alto nivel
2025-06-11 | Se esta agregando en este nuevo presupuesto Aires acondicionados que no estaba conciderado en el plan a alto nivel
2025-06-11 | Se esta agregando en este nuevo presupuesto Sistema de deteccion de Cocina que no estaba conciderado en el plan a alto nivel
2025-06-17 | Se estan considerando 1 Hornos Rational
2025-06-11 | No se esta considerando area de Food Cord no se visualiza en plano
2025-11-21 | Las gondolas que fueron consideradas son Europeas del proveedor Imola
2026-01-09 | El precio de las neveras esta en cotizacion real de Arneg seleccionada por el lider
2026-01-09 | El costo del Rack se considero la propuesta de Plotter Rack, precio en cotizacion real Comparativo costo mas bajo
2026-01-09 | Las gondolas se modificaron por gondolas chinas cot real de francisco Rivas a peticion del Lider
2026-01-09 | Los Aires fueron considerados de 40 T
MODIFICACIONES LUEGO DEL CAMBIO DE R404 A C02
2024-02-04 | El sistema de purificacion de agua de esta tienda es mas costoso por que se agregaron ablandadores y accesorios adicionales
Se agrego Muro de cortina y Cortina de aire
Se modificaron las neveras de IMS a C02
Se modificaron las centrales, Diseño, supervicion para el sistema C02

## Plan OI
|  | Presupuesto Detallado - Propuesta para Sirena Compacta | [9 empty] | 11667538464.2125
|  | Area de Compras de Activos | [6 empty] | Enviado por Jose |  |  |  | 2956528.3336
2025-02-25
|  | Fecha Version: | Alto Nivel 12/03/2026 |  |  |  | Plan detalla DOP |  |  | Plan detalla USD |  | Presupuesto Inicial para comparativo |  | Plan detalla USD
|  |  | Total Presupuesto [DOP] |  | Ppto OI [DOP] | Ppto Capex [DOP] | Total Iniciativa [DOP] | Ppto OI [USD] | Ppto Capex [USD] | Total Iniciativa [USD] |  | Total Presupuesto [DOP] | Total Iniciativa [USD] | Total Iniciativa [USD]
|  | TOTAL GENERAL ESTIMADO | 197754889.2239 |  | 171585914.2197 | 0 | 171585914.2197 | 2859765.237 | 0 | 2859765.237 |  | 197754889.2239 | 3190259.5858 | 200945148.8097
Resumen de Partidas
|  | EQUIPAMIENTO | 195719878.3979 |  | 169509560.9997 | 0 | 169509560.9997 | 2825159.35 | 0 | 2825159.35 |  | 195719878.3979 | 195719878.3979 | 391439756.7959
|  | EDIFICACIÓN | 2035010.826 |  | 2076353.22 | 0 | 2076353.22 | 34605.887 | 0 | 34605.887 |  | 2035010.826 | 2035010.826 | 4070021.652
|  | TERRENO | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Gasto | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Área de la Localidad
M² Construcción
M² Sala de Ventas
M² Terreno
[5 empty] | OI | Capex |  | OI | Capex
Part. | Gran Part. | Edificación, Instalaciones y Equipamientos | Total [USD] | Columna2 | Ppto. OI [DOP]2 | Ppto. Capex [DOP] | Total [DOP] | Ppto. OI [USD] | Ppto. Capex [USD] | Total [USD]2 | Total [USD]3 | Total [USD] | Total [USD]2 | Total [USD]2
1 |  | 1.00 Estudios Preliminares | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.01 | Edificación | 1.01 Diseño arquitectónico | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Edificación | 1.02 Diseño estructural | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Edificación | 1.03 Diseño electromecánico | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Edificación | 1.04 Diseño sanitario | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Edificación | 1.05 Estudio Geotécnico | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Edificación | 1.06 Levantamiento topográfico | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Edificación | 1.07 Permisos | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Edificación | 1.08 Diseño sistema contra incendios | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Edificación | 1.09 Diseño sistema gas | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 2.00 Obra Civil | 14401979.3744 |  | 15111603.34 | 0 | 15111603.34 | 251860.0557 | 0 | 251860.0557 |  | 14401979.3744 | 250619.6725 | 251860.0557
2.01 | Edificación | 2.01 Edificación - Obra Civil | 849589.776 |  | 809133.12 | 0 | 809133.12 | 13485.552 | 0 | 13485.552 |  | 849589.776 | 13485.552 | 13485.552
2.02 | Edificación | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.03 | Edificación | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | Edificación | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Equipamiento | 2.05 Instalaciones Sanitarias | 1071000 |  | 999268.51 | 0 | 999268.51 | 16654.4752 | 0 | 16654.4752 |  | 1071000 | 19000 | 16654.4752
2.06 | Edificación | 2.06 Instalación de Gas | 450000 |  | 566819.1 | 0 | 566819.1 | 9446.985 | 0 | 9446.985 |  | 450000 | 5709.2063 | 9446.985
2.07 | Equipamiento | 2.07 Sistema Contra Incendios | 7220494.2279 |  | 6726794.4 | 0 | 6726794.4 | 112113.24 | 0 | 112113.24 |  | 7220494.2279 | 106952.38 | 112113.24
2.08 | Equipamiento | 2.08 Instalaciones Mecánicas | 4075474.3205 |  | 5309187.21 | 0 | 5309187.21 | 88486.4535 | 0 | 88486.4535 |  | 4075474.3205 | 93799.1841 | 88486.4535
2.09 | Edificación | 2.09 Rejillas y Sumideros | 735421.05 |  | 700401 | 0 | 700401 | 11673.35 | 0 | 11673.35 |  | 735421.05 | 11673.35 | 11673.35
2.1 | Edificación | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Edificación | 2.11 Supervisión Arquitectónica | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 3.00 Sistema Eléctrico | 11758235.7186 |  | 11049156 | 0 | 11049156 | 184152.6 | 0 | 184152.6 |  | 11758235.7186 | 186638.6622 | 184152.6
3.01 | Equipamiento | 3.01 Instalaciones Eléctricas | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Equipamiento | 3.02 Supervisión Eléctrica | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Equipamiento | 3.03 Generadores | 10515126.0186 |  | 9915253.2 | 0 | 9915253.2 | 165254.22 | 0 | 165254.22 |  | 10515126.0186 | 166906.7622 | 165254.22
3.04 | Equipamiento | 3.04 Inversor y UPS | 1243109.7 |  | 1133902.8 | 0 | 1133902.8 | 18898.38 | 0 | 18898.38 |  | 1243109.7 | 19731.9 | 18898.38
4 |  | 4.00 Sistema de Climatización | 20820349.5 |  | 7390361 | 0 | 7390361 | 123172.6833 | 0 | 123172.6833 | Adicionales | 20820349.5 | 330481.7381 | 123172.6833
4.01 | Equipamiento | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | 19606432.5 |  | 6481125 | 0 | 6481125 | 108018.75 | 0 | 108018.75 | Aires acondicionados | 19606432.5 | 311213.2143 | 108018.75
4.02 | Equipamiento | 4.02 Supervisión Mecánica | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Equipamiento | 4.03 Sistema de Extracción cocina | 1213917 |  | 909236 | 0 | 909236 | 15153.9333 | 0 | 15153.9333 |  | 1213917 | 19268.5238 | 15153.9333
5 |  | 5.00 Frio Alimentario | 66234752.45 |  | 70340848.575 | 0 | 70340848.575 | 1172347.4763 | 0 | 1172347.4763 |  | 66234752.45 | 1284255.6489 | 1172347.4763
5.01 | Equipamiento | 5.01 Paneles | 14301000 |  | 8867386.2 | 0 | 8867386.2 | 147789.77 | 0 | 147789.77 |  | 14301000 | 123496.87 | 147789.77
5.02 | Equipamiento | 5.02 FRP y Diamond Plate | 0 |  | 1516769.4 | 0 | 1516769.4 | 25279.49 | 0 | 25279.49 |  | 0 | 25279.49 | 25279.49
5.03 | Equipamiento | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | 33688492.05 |  | 36424389.175 | 0 | 36424389.175 | 607073.1529 | 0 | 607073.1529 |  | 33688492.05 | 660484.4342 | 607073.1529
5.04 | Equipamiento | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | 1950000 |  | 1861585 | 0 | 1861585 | 31026.4167 | 0 | 31026.4167 |  | 1950000 | 27422.125 | 31026.4167
5.05 | Equipamiento | 5.05 Trameria Cuarto Frio | 2274300 |  | 2421964.7 | 0 | 2421964.7 | 40366.0783 | 0 | 40366.0783 |  | 2274300 | 31122.1305 | 40366.0783
5.06 | Equipamiento | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | 10487600 |  | 15860314.1 | 0 | 15860314.1 | 264338.5683 | 0 | 264338.5683 |  | 10487600 | 356634.2292 | 264338.5683
5.07 | Equipamiento | 5.07 Chase Doors | 3533360.4 |  | 3388440 | 0 | 3388440 | 56474 | 0 | 56474 |  | 3533360.4 | 59816.37 | 56474
6 |  | 6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería | 2149080.03 |  | 2304669.4 | 0 | 2304669.4 | 38411.1567 | 0 | 38411.1567 |  | 2149080.03 | 37981.7781 | 38411.1567
6.01 | Equipamiento | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.02 | Equipamiento | 6.02 Antenas detección de robo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.03 | Equipamiento | 6.03 Puntos de Venta | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.04 | Equipamiento | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.05 | Equipamiento | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | 2149080.03 |  | 2304669.4 | 0 | 2304669.4 | 38411.1567 | 0 | 38411.1567 |  | 2149080.03 | 37981.7781 | 38411.1567
7 |  | 7.00 Equipamiento Produccion | 26907544.758 |  | 21430078.341 | 0 | 21430078.341 | 357167.9723 | 0 | 357167.9723 |  | 26907544.758 | 363712.0169 | 357167.9723
7.01 | Equipamiento | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | 1837309 |  | 1286721.8 | 0 | 1286721.8 | 21445.3633 | 0 | 21445.3633 |  | 1837309 | 30072.3651 | 21445.3633
7.02 | Equipamiento | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 2995496.51 |  | 2933748.2 | 0 | 2933748.2 | 48895.8033 | 0 | 48895.8033 | 1 Solo horno rational | 2995496.51 | 48023.7476 | 48895.8033
7.03 | Equipamiento | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 3356586.558 |  | 3355730.622 | 0 | 3355730.622 | 55928.8437 | 0 | 55928.8437 |  | 3356586.558 | 53265.5654 | 55928.8437
7.04 | Equipamiento | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 13088976.32 |  | 10135110.4 | 0 | 10135110.4 | 168918.5067 | 0 | 168918.5067 | 1 Horno simple y dobre Solo Horno Rational | 13088976.32 | 170567.2016 | 168918.5067
7.05 | Equipamiento | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | 5629176.37 |  | 3718767.319 | 0 | 3718767.319 | 61979.4553 | 0 | 61979.4553 |  | 5629176.37 | 61783.1372 | 61979.4553
7.06 | Equipamiento | 7.06 Balanzas | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.07 | Equipamiento | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 8.00 Equipamiento Tienda | 55482947.3929 |  | 43959197.5637 | 0 | 43959197.5637 | 732653.2927 | 0 | 732653.2927 |  | 55482947.3929 | 736570.0691 | 732653.2927
8.01 | Equipamiento | 8.01 Gondolas | 28151583.855 |  | 18016578.54 | 0 | 18016578.54 | 300276.309 | 0 | 300276.309 |  | 28151583.855 | 321324.0511 | 300276.309
8.02 | Equipamiento | 8.02 Checkout | 4408217.44 |  | 2073385.59 | 0 | 2073385.59 | 34556.4265 | 0 | 34556.4265 | 11 Unidades | 4408217.44 | 32910.8824 | 34556.4265
8.03 | Equipamiento | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | 3061662.1825 |  | 2935800.2107 | 0 | 2935800.2107 | 48930.0035 | 0 | 48930.0035 |  | 3061662.1825 | 46600.0033 | 48930.0035
8.04 | Equipamiento | 8.04 Trameria Almacen | 3475792.539 |  | 1200000 | 0 | 1200000 | 20000 | 0 | 20000 |  | 3475792.539 | 19047.619 | 20000
8.05 | Equipamiento | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | 4323525.3464 |  | 3595840.46 | 0 | 3595840.46 | 59930.6743 | 0 | 59930.6743 | No se esta considerando area de food Cord | 4323525.3464 | 77997.3644 | 59930.6743
8.06 | Equipamiento | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | 1236573.63 |  | 3578590.863 | 0 | 3578590.863 | 59643.181 | 0 | 59643.181 |  | 1236573.63 | 39327.4123 | 59643.181
8.07 | Equipamiento | 8.07 Señalizacion interiores | 6857192.4 |  | 7744691.9 | 0 | 7744691.9 | 129078.1983 | 0 | 129078.1983 |  | 6857192.4 | 122945.1175 | 129078.1983
8.08 | Equipamiento | 8.08 Señalizacion exteriores | 3968400 |  | 4814310 | 0 | 4814310 | 80238.5 | 0 | 80238.5 |  | 3968400 | 76417.619 | 80238.5
9 |  | 9.00 Otros | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.01 | Gasto | 9.01 COMERCIALIZACION | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.02 | Gasto | 9.02 INSUMOS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.03 | Gasto | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.04 | Gasto | 9.04 MONTAJE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.05 | Gasto | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.06 | Gasto | 9.06 - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Presupuesto vs Real
Presupuesto Verón
Optimización del presupuesto
| 60 |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 19499166.5775
[6 empty] | Presupuestado | Real | Diferencia
| TOTAL GENERAL ESTIMADO |  |  |  |  | 3190259.5858 | 2859765.237 | 330494.3488
Resumen de Partidas
| EDIFICACION |  |  |  |  | 767740.0728 | 559185.339
| EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 2422519.513 | 2300579.898
| TERRENO |  |  |  |  | 0 | 0
Área de la Localidad
M2 Construccion
M2 Sala de Ventas
M2 Terreno
Edificación, Instalaciones y Equipamientos
1 | Estudios Preliminares |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.01 | Diseño arquitectónico | 2 | USD | 1 | 0
1.02 | Diseño estructural | 2 | USD | 1 | 0
1.03 | Diseño electromecánico | 2 | USD | 1 | 0
1.04 | Diseño sanitario | 2 | USD | 1 | 0
1.08 | Diseño sistema contra incendios | 2 | USD | 1 | 0
1.09 | Diseño sistema gas | 2 | USD | 1 | 0
1.05 | Estudio Geotécnico | 2 | USD | 1 | 0
1.06 | Levantamiento topográfico | 2 | USD | 1 | 0
1.07 | Permisos | 2 | USD | 1 | 0
2 | Obra Civil |  |  |  |  | 250619.6725 | 251860.0557
2.01 | Edificación - Obra Civil | 2 | USD | 1 | 20484.94 | 13485.552 | 13485.552 | 0
2.02 | Edificación - Estructura Metálica | 2 | USD | 1 | 0
2.03 | Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 2 | USD | 1 | 0
2.04 | Edificación - Tragaluces "Skylights" | 2 | USD | 1 | 0
2.05 | Instalaciones Sanitarias | 2 | USD | 1 | 25100 | 19000 | 16654.4752 | 2345.5248
2.06 | Instalación de Gas | 2 | USD | 1 | 7330.6452 | 5709.2063 | 9446.985 | -3737.7787
2.07 | Sistema Contra Incendios | 2 | USD | 1 | 114712.486 | 106952.38 | 112113.24 | -5160.86
2.08 | Instalaciones Mecánicas | 2 | USD | 1 | 80483.8648 | 93799.1841 | 88486.4535 | 5312.7306
2.09 | Rejillas y Sumideros | 2 | USD | 1 | 12639.2 | 11673.35 | 11673.35 | 0
2.1 | Supervisión Civil y Sanitaria | 2 | USD | 1 | 0
2.11 | Supervisión Arquitectónica | 2 | USD | 1 | 0
3 | Sistema Eléctrico |  |  |  |  | 186638.6622 | 184152.6
3.01 | Instalaciones Eléctricas | 2 | USD | 1 | 0
3.02 | Supervisión Eléctrica | 2 | USD | 1 | 0
3.03 | Generadores | 2 | USD | 1 | 165254.22 | 166906.7622 | 165254.22 | 1652.5422
3.04 | Inversor y UPS | 2 | USD | 1 | 15453.0257 | 19731.9 | 18898.38 | 833.52
0
4 | Sistema de Climatización |  |  |  |  | 330481.7381 | 123172.6833
4.01 | Suministro e instalación de Equipos | 2 | USD | 1 | 237554.2737 | 311213.2143 | 108018.75 | 203194.4643
4.02 | Supervisión Mecánica | 2 | USD | 1 | 0
4.03 | Sistema de Extracción cocina | 2 | USD | 1 | 19149.9847 | 19268.5238 | 15153.9333 | 4114.5905
0
5 | Frio Alimentario |  |  |  |  | 1284255.6489 | 1172347.4763
5.01 | Paneles | 1 | USD | 1 | 178665.7845 | 123496.87 | 147789.77 | -24292.9
5.02 | FRP y Diamond Plate | 1 | USD | 1 | 32571.3465 | 25279.49 | 25279.49 | 0
5.03 | Neveras, Centrales y Evaporadores | 1 | USD | 1 | 522416.3848 | 660484.4342 | 607073.1529 | 53411.2813
5.04 | Bumpers Mcue | 1 | USD | 1 | 28768.6 | 27422.125 | 31026.4167 | -3604.2917
5.05 | Trameria Cuarto Frio | 1 | USD | 1 | 37387.0968 | 31122.1305 | 40366.0783 | -9243.9479
5.06 | Instalacion Frio Alimentario | 1 | USD | 1 | 173670.9677 | 356634.2292 | 264338.5683 | 92295.6609
5.07 | Chase Doors | 1 | USD | 1 | 52527.65 | 59816.37 | 56474 | 3342.37
6 | Tecnología, Seguridad y Tesorería |  |  |  |  | 37981.7781 | 38411.1567 | -429.3786
6.01 | Sistema de cámaras CCTV | 1 | USD | 1 | 0
6.02 | Antenas detección de robo | 1 | USD | 1 | 0
6.03 | Puntos de Venta | 1 | USD | 1 | 0
6.04 | Instalación de data y voz / Antenas de techo | 1 | USD | 1 | 0
6.05 | Otros sum e inst Tecnología | 1 | USD | 1 | 38599.8932 | 37981.7781 | 38411.1567 | -429.3786
7 | Equipamiento Produccion |  |  |  |  | 363712.0169 | 357167.9723
7.01 | Equipamiento de Acero Inoxidable | 1 | USD | 1 | 30862.9773 | 30072.3651 | 21445.3633 | 8627.0017
7.02 | Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 1 | USD | 1 | 74153.1747 | 48023.7476 | 48895.8033 | -872.0557
7.03 | Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 1 | USD | 1 | 54138.4929 | 53265.5654 | 55928.8437 | -2663.2783
7.04 | Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 1 | USD | 1 | 163010.1129 | 170567.2016 | 168918.5067 | 1648.6949
7.05 | Equipamiento de Frutas y Vegetales | 1 | USD | 1 | 64605.3274 | 61783.1372 | 61979.4553 | -196.3182
7.06 | Balanzas | 1 | USD | 1 | 0
7.07 | Otros Equipamientos de Producción | 1 | USD | 1 | 0
8 | Equipamiento Tienda |  |  |  |  | 736570.0691 | 732653.2927
8.01 | Gondolas | 1 | USD | 1 | 354682.5765 | 321324.0511 | 300276.309 | 21047.7421
8.02 | Checkout | 1 | USD | 1 | 32090.255 | 32910.8824 | 34556.4265 | -1645.5441
8.03 | Carritos, Canastas y Accesorios | 1 | USD | 1 | 49180.0352 | 46600.0033 | 48930.0035 | -2330.0002
8.04 | Trameria Almacen | 1 | USD | 1 | 52592.266 | 19047.619 | 20000 | -952.381
8.05 | Mobiliario no operacional para Tiendas | 1 | USD | 1 | 107865.2468 | 77997.3644 | 59930.6743 | 18066.6901
8.06 | Otros Equipamientos de Tienda | 1 | USD | 1 | 44922.7665 | 39327.4123 | 59643.181 | -20315.7688
8.07 | Señalizacion interiores | 1 | USD | 1 | 124637.7806 | 122945.1175 | 129078.1983 | -6133.0809
8.08 | Señalizacion exteriores | 1 | USD | 1 | 71661.2903 | 76417.619 | 80238.5 | -3820.881
9 | Otros |  |  |  |  | 0 | 0
9.01 | COMERCIALIZACION | 2 | USD | 1 | 0
9.02 | INSUMOS | 2 | USD | 1 | 0
9.03 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | 2 | USD | 1 | 0
9.04 | MONTAJE | 2 | USD | 1 | 0
9.05 | DECORACIÓN TEMPORADAS | 2 | USD | 1 | 0
9.06 | - | 2 | USD | 1 | 0

## Presupuesto
Presupuesto Veron
| 62.35 |  |  |  |  | N/A
[6 empty] | Presupuesto | Rev
| TOTAL GENERAL ESTIMADO |  |  |  |  | 2978882.8973 | 2978882.8973
Resumen de Partidas
| EDIFICACION |  |  |  |  | 683146.3922
| EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 2295736.505
| TERRENO |  |  |  |  | 0
Área de la Localidad
M2 Construccion
M2 Sala de Ventas
M2 Terreno
Edificación, Instalaciones y Equipamientos
1 | Estudios Preliminares |  |  |  |  | 0
1.01 | Diseño arquitectónico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.02 | Diseño estructural | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.03 | Diseño electromecánico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.04 | Diseño sanitario | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.08 | Diseño sistema contra incendios | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.09 | Diseño sistema gas | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.05 | Estudio Geotécnico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.06 | Levantamiento topográfico | 2 | USD | 1 | 0 | 0
1.07 | Permisos | 2 | USD | 1 | 0 | 0
2 | Obra Civil |  |  |  |  | 230425.6308
2.01 | Edificación - Obra Civil | 2 | dop | 62.35 | 0 | 5285.656
2.02 | Edificación - Estructura Metálica | 2 | dop | 62.35 | 0 | 0
2.03 | Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 2 | dop | 62.35 | 0 | 0
2.04 | Edificación - Tragaluces "Skylights" | 2 | dop | 62.35 | 0 | 0
2.05 | Instalaciones Sanitarias | 2 | dop | 62.35 | 0 | 25100
2.06 | Instalación de Gas | 2 | dop | 62.35 | 0 | 7377.0492
2.07 | Sistema Contra Incendios | 2 | dop | 62.35 | 0 | 114915.1926
2.08 | Instalaciones Mecánicas | 2 | dop | 62.35 | 0 | 66074.383
2.09 | Rejillas y Sumideros | 2 | dop | 62.35 | 0 | 11673.35
2.1 | Supervisión Civil y Sanitaria | 2 | dop | 62.35 | 0 | 0
2.11 | Supervisión Arquitectónica | 2 | dop | 62.35 | 0 | 0
3 | Sistema Eléctrico |  |  |  |  | 182084.404
3.01 | Instalaciones Eléctricas | 2 | dop | 62.35 | 0 | 0
3.02 | Supervisión Eléctrica | 2 | dop | 62.35 | 0 | 0
3.03 | Generadores | 2 | dop | 62.35 | 0 | 166906.7622
3.04 | Inversor y UPS | 2 | dop | 62.35 | 0 | 15177.6418
4 | Sistema de Climatización |  |  |  |  | 270636.3575
4.01 | Suministro e instalación de Equipos | 2 | dop | 62.35 | 0 | 251172.4386
4.02 | Supervisión Mecánica | 2 | dop | 62.35 | 0 | 0
4.03 | Sistema de Extracción cocina | 2 | dop | 62.35 | 0 | 19463.9189
5 | Frio Alimentario |  |  |  |  | 1030554.3832
5.01 | Paneles | 1 | dop | 62.35 | 0 | 178665.7845
5.02 | FRP y Diamond Plate | 1 | dop | 62.35 | 0 | 0
5.03 | Neveras, Centrales y Evaporadores | 1 | dop | 62.35 | 0 | 536665.1619
5.04 | Bumpers Mcue | 1 | dop | 62.35 | 0 | 32500
5.05 | Trameria Cuarto Frio | 1 | dop | 62.35 | 0 | 42971.6721
5.06 | Instalacion Frio Alimentario | 1 | dop | 62.35 | 0 | 172950.8197
5.07 | Chase Doors | 1 | dop | 62.35 | 0 | 66800.945
6 | Tecnología, Seguridad y Tesorería |  |  |  |  | 38890.3649
6.01 | Sistema de cámaras CCTV | 1 | dop | 62.35 | 0 | 0
6.02 | Antenas detección de robo | 1 | dop | 62.35 | 0 | 0
6.03 | Puntos de Venta | 1 | dop | 62.35 | 0 | 0
6.04 | Instalación de data y voz / Antenas de techo | 1 | dop | 62.35 | 0 | 0
6.05 | Otros sum e inst Tecnología | 1 | dop | 62.35 | 0 | 38890.3649
7 | Equipamiento Produccion |  |  |  |  | 370642.139
7.01 | Equipamiento de Acero Inoxidable | 1 | dop | 62.35 | 0 | 31058.3443
7.02 | Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 1 | dop | 62.35 | 0 | 48868.8115
7.03 | Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 1 | dop | 62.35 | 0 | 55011.9774
7.04 | Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 1 | dop | 62.35 | 0 | 170424.8607
7.05 | Equipamiento de Frutas y Vegetales | 1 | dop | 62.35 | 0 | 65278.1452
7.06 | Balanzas | 1 | dop | 62.35 | 0 | 0
7.07 | Otros Equipamientos de Producción | 1 | dop | 62.35 | 0 | 0
8 | Equipamiento Tienda |  |  |  |  | 855649.6179
8.01 | Gondolas | 1 | dop | 62.35 | 0 | 406440.6489
8.02 | Checkout | 1 | dop | 62.35 | 0 | 33115.9564
8.03 | Carritos, Canastas y Accesorios | 1 | dop | 62.35 | 0 | 48127.8723
8.04 | Trameria Almacen | 1 | dop | 62.35 | 0 | 55799.8777
8.05 | Mobiliario no operacional para Tiendas | 1 | dop | 62.35 | 0 | 78465.459
8.06 | Otros Equipamientos de Tienda | 1 | dop | 62.35 | 0 | 43225.338
8.07 | Señalizacion interiores | 1 | dop | 62.35 | 0 | 126976.1049
8.08 | Señalizacion exteriores | 1 | dop | 62.35 | 0 | 63498.3607
9 | Otros |  |  |  |  | 0
9.01 | COMERCIALIZACION | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.02 | INSUMOS | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.03 | PUBLICIDAD Y MERCADEO | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.04 | MONTAJE | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.05 | DECORACIÓN TEMPORADAS | 2 | USD | 1 | 0 | 0
9.06 | - | 2 | USD | 1 | 0 | 0

## Flujo de Caja
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Rojo: La sumatoria de pagos no coincide con Ppto.
| Apertura en Mayo 2026 |  | 1: Flujo de Caja Iniciativa
| Presupuesto Detallado - Propuesta para Sirena Compacta |  | Enero | febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
Part. | Edificación, Instalaciones y Equipamientos | Ppto OI [DOP] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P227 | P228 | P229 | P224 | P225 | P226 | P223 | P222 | Total Ppto.
1.01 | 1.01 Diseño arquitectónico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1.02 | 1.02 Diseño estructural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1.03 | 1.03 Diseño electromecánico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1.04 | 1.04 Diseño sanitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1.05 | 1.05 Estudio Geotécnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1.06 | 1.06 Levantamiento topográfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1.07 | 1.07 Permisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1.08 | 1.08 Diseño sistema contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1.09 | 1.09 Diseño sistema gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | 809133.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404566.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404566.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 809133.12
2.02 | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2.03 | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2.04 | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2.05 | 2.05 Instalaciones Sanitarias | 999268.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499634.255 | 0 | 0 | 0 | 499634.255 | 0 | [8 empty] | 999268.51
2.06 | 2.06 Instalación de Gas | 566819.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283409.55 | 0 | 0 | 0 | 283409.55 | 0 | [8 empty] | 566819.1
2.07 | 2.07 Sistema Contra Incendios | 6726794.4 | 0 | 0 | 2672107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 1052580 | 0 | [8 empty] | 6726794.4
2.08 | 2.08 Instalaciones Mecánicas | 5309187.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158842.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292272.5 | 0 | 565800 | 0 | 1292272.5 | 0 | [8 empty] | 5309187.21
2.09 | 2.09 Rejillas y Sumideros | 700401 | 0 | 0 | 350200.5 | 0 | 350200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 700401
2.1 | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2.11 | 2.11 Supervisión Arquitectónica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3.01 | 3.01 Instalaciones Eléctricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3.02 | 3.02 Supervisión Eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3.03 | 3.03 Generadores | 9915253.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9915253.2 | 0 | [8 empty] | 9915253.2
3.04 | 3.04 Inversor y UPS | 1133902.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133902.8 | 0 | 0 | [8 empty] | 1133902.8
4.01 | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | 6481125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944337.5 | 0 | 4536787.5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6481125
4.02 | 4.02 Supervisión Mecánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
4.03 | 4.03 Sistema de Extracción cocina | 909236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454618 | 0 | 0 | 0 | 454618 | 0 | [8 empty] | 909236
5.01 | 5.01 Paneles | 8867386.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433693.1 | 0 | 0 | 0 | 4433693.1 | 0 | [8 empty] | 8867386.2
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | 1516769.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758384.7 | 0 | 0 | 0 | 758384.7 | 0 | [8 empty] | 1516769.4
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | 36424389.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366357 | 295757 | 0 | 0 | 5970568.275 | 0 | 295757 | 5970568.275 | 366357 | 0 | 0 | 1430404.7875 | 20298215.05 | 0 | 0 | 1430404.7875 | 0 | [8 empty] | 36424389.175
5.04 | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | 1861585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930792.5 | 0 | 0 | 0 | 930792.5 | 0 | [8 empty] | 1861585
5.05 | 5.05 Trameria Cuarto Frio | 2421964.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670160.4 | 1081643.9 | 0 | 0 | 670160.4 | 0 | [8 empty] | 2421964.7
5.06 | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | 15860314.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260172 | 0 | 7886795.05 | 0 | 0 | 0 | 7630847.05 | 0 | [8 empty] | 15777814.1
5.07 | 5.07 Chase Doors | 3388440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604220 | 90000 | 0 | 0 | 1694220 | 0 | [8 empty] | 3388440
6.01 | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
6.02 | 6.02 Antenas detección de robo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
6.03 | 6.03 Puntos de Venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
6.04 | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
6.05 | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | 2304669.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64392.6 | 197017 | 0 | 1416826.2 | 0 | [8 empty] | 2304669.4
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | 1286721.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643360.9 | 0 | 0 | 643360.9 | 0 | [8 empty] | 1286721.8
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 2933748.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800974.8 | 0 | 0 | 20650.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.33 | 0 | 2109689.44 | 0 | [8 empty] | 2933748.2
7.03 | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 3355730.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10271.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345459.39 | 0 | [8 empty] | 3355730.622
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 10135110.4 | 0 | 0 | 0 | 484778.64 | 1639297.5 | 2704643.5 | 316750 | 594913.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114839.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279887.76 | 0 | [8 empty] | 10135110.4
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | 3718767.319 | 0 | 0 | 0 | 1519281 | 0 | 0 | 0 | 263280.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94537.332 | 101800 | 220587.108 | 0 | [8 empty] | 3718767.319
7.06 | 7.06 Balanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
8.01 | 8.01 Gondolas | 18016578.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9008289.27 | 0 | 0 | 0 | 9008289.27 | 0 | [8 empty] | 18016578.54
8.02 | 8.02 Checkout | 2073385.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003192.795 | 0 | 0 | 0 | 1070192.795 | 0 | [8 empty] | 2073385.59
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | 2935800.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385820.3999 | 82079.7055 | 0 | 1467900.1054 | 0 | [8 empty] | 2935800.2107
8.04 | 8.04 Trameria Almacen | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 480000 | 0 | [8 empty] | 1200000
8.05 | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | 3595840.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293981.61 | 3069.56 | 0 | 0 | 2298789.29 | 0 | [8 empty] | 3595840.46
8.06 | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | 3578590.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178910.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173950 | 0 | 0 | 0 | 2588230.0465 | 0 | [8 empty] | 2941090.863
8.07 | 8.07 Señalizacion interiores | 7744691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872345.95 | 0 | 0 | 0 | 3872345.95 | 0 | [8 empty] | 7744691.9
8.08 | 8.08 Señalizacion exteriores | 4814310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407155 | 0 | 0 | 0 | 2407155 | 0 | [8 empty] | 4814310
9.02 | 9.02 INSUMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
9.03 | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
9.04 | 9.04 MONTAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
9.05 | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
9.06 | 9.06 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0

## BD Plan Detallado
Plan Detallado: Iniciativa Veron | [9 empty] | USD | EUR | [5 empty] | Capex | [5 empty] | *** Per.P es igual al numero de mes, iniciando en Mayo 2023 como el mes (1) | [14 empty] | Rojo: La sumatoria de pagos no coincide con Ppto.
2025-03-19 | [8 empty] | Tasa | 60 | 70 | [5 empty] | OI | [5 empty] | Planificación de Pagos por Partida
|  |  | OI / Capex | [11 empty] | 171585914.2197 | 2859765.237 | [6 empty] | 1er Pago |  |  | 2do Pago |  |  | 3er Pago |  |  | 4to Pago |  |  | 5to Pago
Pos | . | Partidas | Tipo Ppto | Plan | Item | Orden de compra | Comentario | Fecha | Cant. | Mon | Tasa | Precio Und. | Valor Neto [DOP] | Liquid. [%] | Ppto. Orden Interna [DOP] | Ppto. Orden Interna [USD] | Comentario 2 | Notas | Documento Contable | Orden Interna | AFeC | Proveedor | Per.P1 | Av.P1 [%] | Pago 1 | Per.P2 | Av.P2 [%] | Pago 2 | Per.P3 | Av.P3 [%] | Pago 3 | Per.P4 | Av.P4 [%] | Pago 4 | Per.P5 | Av.P5 [%] | Pago 5 | Total Flujo Caja | Columna1
1.01 | * | 1.01 Diseño arquitectónico | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.02 | * | 1.02 Diseño estructural | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.03 | * | 1.03 Diseño electromecánico | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.04 | * | 1.04 Diseño sanitario | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.05 | * | 1.05 Estudio Geotécnico | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.06 | * | 1.06 Levantamiento topográfico | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.07 | * | 1.07 Permisos | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.08 | * | 1.08 Diseño sistema contra incendios | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.09 | * | 1.09 Diseño sistema gas | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | REVESTIMIENTO ESPAÑOL - EQUIPE METRO LIGHT GREY - | 4512560275 | Stock almacen | 2025-06-30 | 141 | USD | 60 | 23 | 194580 | 0% | 194580 | 3243 | Si es piso pulido no incluir lis pisos de sala de venta, alfombra, antideslizante, trastienda | [5 empty] | 8 | 50% | 97290 | 14 | 50% | 97290 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 194580
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI RAGNO CONCEPT GRIGIO 30X60CM | 4512596525 | Stock almacen | 2025-07-30 | 262.44 | USD | 60 | 25.2 | 396809.28 | 0% | 396809.28 | 6613.488 | Si es piso pulido no incluir lis pisos de sala de venta, alfombra, antideslizante, trastienda | [5 empty] | 8 | 50% | 198404.64 | 14 | 50% | 198404.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 396809.28
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI REV MATERIKA STR SAT 3D 40X120MM | 4512596525 | Stock almacen | 2025-07-30 | 40.8 | USD | 60 | 34 | 83232 | 0% | 83232 | 1387.2 | Si es piso pulido no incluir lis pisos de sala de venta, alfombra, antideslizante, trastienda | [5 empty] | 8 | 50% | 41616 | 14 | 50% | 41616 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 83232
2.01 |  | 2.01 Edificación - Obra Civil | OI |  | MARAZZI PISO PROGRESS ANTHRACITE 30X60MK | 4512596525 | Stock almacen | 2025-07-30 | 115.56 | USD | 60 | 19.4 | 134511.84 | 0% | 134511.84 | 2241.864 | Si es piso pulido no incluir lis pisos de sala de venta, alfombra, antideslizante, trastienda | [5 empty] | 8 | 50% | 67255.92 | 14 | 50% | 67255.92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 134511.84
2.02 | * | 2.02 Edificación - Estructura Metálica | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.03 | * | 2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.04 | * | 2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.05 | * | 2.05 Instalaciones Sanitarias | * | 25100 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.05 |  | 2.05 Instalaciones Sanitarias | OI |  | SISTEMA DE PURIFICACION COMPLETO | 4512898186 | Comprometido | 2026-04-08 | 1 | DOP | 1 | 999268.51 | 999268.51 | 0% | 999268.51 | 16654.4752 | Purificador de agua |  |  |  |  | AQUATEAM DOMINICANA | 17 | 50% | 499634.255 | 21 | 50% | 499634.255 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 999268.51
2.06 | * | 2.06 Instalación de Gas | * | 7377.0492 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.06 |  | 2.06 Instalación de Gas | OI |  | SISTEMA DETECCION GAS COCINA | 4512956761 | Comprometido | 2026-05-25 | 1 | DOP | 1 | 566819.1 | 566819.1 | 0% | 566819.1 | 9446.985 | [6 empty] | 17 | 50% | 283409.55 | 21 | 50% | 283409.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 566819.1
2.07 | * | 2.07 Sistema Contra Incendios | * | 114915.1926 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | BOMBA CONTRA INCENDIO | 4600073044 | Stock almacen | 2025-03-19 | 1 | USD | 60 | 79527 | 4771620 | 12% | 5344214.4 | 89070.24 | [6 empty] | 3 | 50% | 2672107.2 | 12 | 50% | 2672107.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5344214.4
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR PORT. ABC 10LB BUCKEYE | 4512936100 | Comprometido | 2025-09-21 | 12 | USD | 60 | 100 | 72000 | 0% | 72000 | 1200 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 72000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 72000
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR PORT. ABC 20LB BUCKEYE | 4512936100 | Comprometido | 2025-09-21 | 6 | USD | 60 | 175 | 63000 | 0% | 63000 | 1050 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 63000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 10LB | 4512936100 | Comprometido | 2025-09-21 | 2 | USD | 60 | 290 | 34800 | 0% | 34800 | 580 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 34800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 34800
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB | 4512936100 | Comprometido | 2025-09-21 | 8 | USD | 60 | 335 | 160800 | 0% | 160800 | 2680 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 160800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 160800
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | COVER PARA EXTINTORES | 4512936100 | Comprometido | 2025-09-21 | 5 | USD | 60 | 40 | 12000 | 0% | 12000 | 200 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | EXTINTOR ABC HALOTRON AGENTE LIMPIO 11LB | 4512936100 | Comprometido | 2025-09-21 | 4 | USD | 60 | 1485 | 356400 | 0% | 356400 | 5940 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 356400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 356400
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | GABINETE P/EXTINTOR ABC 20 LB | 4512936100 | Comprometido | 2025-09-21 | 3 | USD | 60 | 131 | 23580 | 0% | 23580 | 393 | Extintores |  |  |  |  | TORIBIO MONES | 21 | 100% | 23580 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23580
2.07 |  | 2.07 Sistema Contra Incendios | OI |  | INSTALACION BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | 4512847923 | Comprometido | 2026-02-25 | 1 | USD | 60 | 11000 | 660000 | 0% | 660000 | 11000 | [6 empty] | 17 | 50% | 330000 | 21 | 50% | 330000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 660000
2.08 | * | 2.08 Instalaciones Mecánicas | * | 66074.383 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | EQUIPCO COMPACTADORA BASURA 30YARDA 10HP | 4600072912 | Stock almacen | 2025-03-13 | 1 | USD | 60 | 21470 | 1288200 | 20% | 1545840 | 25764 | Equipos mecanicos |  |  |  |  | IMEQ US | 8 | 100% | 1545840 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1545840
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | COMPACTADORA DE CARTON 3HP 208/3/60HZ | 4600072915 | Stock almacen | 2025-03-13 | 1 | USD | 60 | 8884.09 | 533045.4 | 15% | 613002.21 | 10216.7035 | Equipos mecanicos |  |  |  |  | IMEQ US | 8 | 100% | 613002.21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 613002.21
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | RAMPA NIVELA 60X80 3000LB GPT3MGWPDG | Stock | Stock almacen | 2025-09-21 | 2 | USD | 60 | 4100 | 492000 | 15% | 565800 | 9430 | Equipos mecanicos | Cotizado |  |  |  | IMEQ US | 19 | 100% | 565800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 565800
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | CORTINA DE AIRE | 4512948976 | Comprometido | 19.05.2026 | 1 | DOP | 1 | 909800 | 909800 | 0% | 909800 | 15163.3333 | Puerta Automatica |  |  |  |  | Dushi | 17 | 50% | 454900 | 21 | 50% | 454900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 909800
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | MURO DE CORTINA FRACHADA | 4512949050 | Comprometido | 19.05.2026 | 1 | DOP | 1 | 1015370 | 1015370 | 0% | 1015370 | 16922.8333 | Puerta Automatica |  |  |  |  | Dushi | 17 | 50% | 507685 | 21 | 50% | 507685 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1015370
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | PUERTA DE 2 HOJAS AUTOMATICA 1 UNIDAD | 4512948878 | Comprometido | 19.05.2026 | 1 | DOP | 1 | 556775 | 556775 | 0% | 556775 | 9279.5833 | Puerta Automatica |  |  |  |  | Dushi | 17 | 50% | 278387.5 | 21 | 50% | 278387.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 556775
2.08 |  | 2.08 Instalaciones Mecánicas | OI |  | SELLO PARA RECEPCION DE FRESCO ( GUIA, SEMAFORO) | 4512907300 | Comprometido | 2026-05-30 | 1 | USD | 60 | 1710 | 102600 | 0% | 102600 | 1710 | Equipos mecanicos | Cotizado |  |  |  | IMEQ US | 17 | 50% | 51300 | 21 | 50% | 51300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 102600
2.09 | * | 2.09 Rejillas y Sumideros | * | 11673.35 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLA DE 1.20m x 0.15m | 4600072801 | Stock almacen | 2025-03-10 | 4 | USD | 60 | 321.95 | 77268 | 0% | 77268 | 1287.8 | [6 empty] | 3 | 50% | 38634 | 5 | 50% | 38634 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 77268
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLA DE 1.50m x 0.15m | 4600072801 | Stock almacen | 2025-03-10 | 11 | USD | 60 | 494.55 | 326403 | 0% | 326403 | 5440.05 | [6 empty] | 3 | 50% | 163201.5 | 5 | 50% | 163201.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 326403
2.09 |  | 2.09 Rejillas y Sumideros | OI |  | REJILLA DE 1.80m x 0.15m | 4600072801 | Stock almacen | 2025-03-10 | 10 | USD | 60 | 494.55 | 296730 | 0% | 296730 | 4945.5 | [6 empty] | 3 | 50% | 148365 | 5 | 50% | 148365 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 296730
2.1 | * | 2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.11 | * | 2.11 Supervisión Arquitectónica | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.01 | * | 3.01 Instalaciones Eléctricas | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.01 | * | 3.01 Instalaciones Eléctricas | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.02 | * | 3.02 Supervisión Eléctrica | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.03 | * | 3.03 Generadores | * | 166906.7622 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.03 |  | 3.03 Generadores | OI |  | GENERDOR ELECTRICO CATERPILLAR 500KW | 4512415674 | Comprometido | 2025-09-21 | 2 | USD | 60 | 82627.11 | 9915253.2 | 0% | 9915253.2 | 165254.22 | Equipos mecanicos | Cotizado |  |  |  | IMCA | 21 | 100% | 9915253.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9915253.2
3.04 | * | 3.04 Inversor y UPS | * | 15177.6418 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UPS ONLINE INTREPID ID9010 G4 10KVA | 4513006745 | Fecha estimada Mayo | 01/07/0/2026 | 1 | USD | 60 | 2250 | 135000 | 0% | 135000 | 2250 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 20 | 100% | 135000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 135000
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | GABINETE METALICO P/48 BATERIAS 12V | 4513006745 | Fecha estimada Mayo | 01/07/0/2026 | 1 | USD | 60 | 2923.38 | 175402.8 | 0% | 175402.8 | 2923.38 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 20 | 100% | 175402.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 175402.8
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | INVERSOR BRACOM BHX3524 3.5KW 24V | 4513006745 | Fecha estimada Mayo | 01/07/0/2026 | 5 | USD | 60 | 475 | 142500 | 0% | 142500 | 2375 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 20 | 100% | 142500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 142500
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | BATERIA GEL PHASE II 226AH 12V | 4513006745 | Fecha estimada Mayo | 01/07/0/2026 | 20 | USD | 60 | 207.5 | 249000 | 0% | 249000 | 4150 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 20 | 100% | 249000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 249000
3.04 |  | 3.04 Inversor y UPS | OI |  | UPS ONLINE INTREPID ID906 G4 6KVA | 4513006745 | Fecha estimada Mayo | 01/07/0/2026 | 4 | USD | 60 | 1800 | 432000 | 0% | 432000 | 7200 | Ups e Inversores |  |  |  |  | 75343 :ACH CONTRATISTAS ELECTROMEC | 20 | 100% | 432000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 432000
4.01 | * | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | * | 251172.4386 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.01 |  | 4.01 Suministro e instalación de Equipos | OI |  | AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE DE 40 TON | 46 | Comprometido | 2026-04-19 | 5 | EUR | 70 | 12345 | 4320750 | 50% | 6481125 | 108018.75 |  | AA tipo paquete |  |  |  |  | 17 | 30% | 1944337.5 | 19 | 70% | 4536787.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6481125
4.02 | * | 4.02 Supervisión Mecánica | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.03 | * | 4.03 Sistema de Extracción cocina | * | 19463.9189 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DISEÑO DE EXTRACION DE HUMO Y GRASA | 4512958993 | Comprometido | 2026-05-27 | 1 | DOP | 1 | 140000 | 140000 | 0% | 140000 | 2333.3333 | [6 empty] | 17 | 50% | 70000 | 21 | 50% | 70000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 140000
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | CAMPANA PARED EXTRACCION HUMO Y GRASA | 4512958993 | Comprometido | 2026-05-27 | 1 | DOP | 1 | 70000 | 70000 | 0% | 70000 | 1166.6667 | [6 empty] | 17 | 50% | 35000 | 21 | 50% | 35000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70000
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | EXTRACTOR HUMO Y GRASA 1265RPM | 4512958993 | Comprometido | 2026-05-27 | 1 | DOP | 1 | 192146 | 192146 | 0% | 192146 | 3202.4333 | [6 empty] | 17 | 50% | 96073 | 21 | 50% | 96073 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 192146
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INYECTOR AIRE 1,400CFM | 4512958993 | Comprometido | 2026-05-27 | 1 | DOP | 1 | 231888 | 231888 | 0% | 231888 | 3864.8 | [6 empty] | 17 | 50% | 115944 | 21 | 50% | 115944 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 231888
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DUCTERIA DE EXTRACCION | 4512958993 | Comprometido | 2026-05-27 | 1 | DOP | 1 | 63000 | 63000 | 0% | 63000 | 1050 | [6 empty] | 17 | 50% | 31500 | 21 | 50% | 31500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | DUCTERIA DE INYECCION | 4512958993 | Comprometido | 2026-05-27 | 1 | DOP | 1 | 45300 | 45300 | 0% | 45300 | 755 | [6 empty] | 17 | 50% | 22650 | 21 | 50% | 22650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45300
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | BASE EXTRACTORES E INYECTOR 2X2X2 | 4512958993 | Comprometido | 2026-05-27 | 2 | DOP | 1 | 15000 | 30000 | 0% | 30000 | 500 | [6 empty] | 17 | 50% | 15000 | 21 | 50% | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INSTALACION CAMPANA Y SUMINISTRO | 4512958993 | Comprometido | 2026-05-27 | 1 | DOP | 1 | 16000 | 16000 | 0% | 16000 | 266.6667 | [6 empty] | 17 | 50% | 8000 | 21 | 50% | 8000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16000
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | INSTALACION EQ EXTRACCION E INYYECCION | 4512958993 | Comprometido | 2026-05-27 | 2 | DOP | 1 | 15000 | 30000 | 0% | 30000 | 500 | [6 empty] | 17 | 50% | 15000 | 21 | 50% | 15000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30000
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | TRANSPORTE DE EQ Y GASTOS INDIRECTOS | 4512958993 | Comprometido | 2026-05-27 | 1 | DOP | 1 | 67600 | 67600 | 0% | 67600 | 1126.6667 | [6 empty] | 17 | 50% | 33800 | 21 | 50% | 33800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67600
4.03 |  | 4.03 Sistema de Extracción cocina | OI |  | SERVICIO DE INSTALACION DE AISLAMIENTO | 4512958993 | Comprometido | 2026-05-27 | 1 | DOP | 1 | 23302 | 23302 | 0% | 23302 | 388.3667 | [6 empty] | 17 | 50% | 11651 | 21 | 50% | 11651 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23302
5.01 | * | 5.01 Paneles | * | 178665.7845 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PANELES - PUERTA DE CUARTO FRIOS OTROS | 4512907514 | Comprometido | 2026-04-16 | 1 | USD | 60 | 108066.07 | 6483964.2 | 0% | 6483964.2 | 108066.07 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | Se considero la propuesta de Roofet de Mao por no tener insumos |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 17 | 50% | 3241982.1 | 21 | 50% | 3241982.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6483964.2
5.01 |  | 5.01 Paneles | OI |  | PUERTA FRIGORIFICAS/CORREDERA/CONSERVACION/INSTALACION/CORTINAS | 4512907482 | Comprometido | 2026-04-16 | 1 | USD | 60 | 39723.7 | 2383422 | 0% | 2383422 | 39723.7 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | Se considero la propuesta de Roofet de Mao por no tener insumos |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 17 | 50% | 1191711 | 21 | 50% | 1191711 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2383422
5.02 | * | 5.02 FRP y Diamond Plate | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.02 |  | 5.02 FRP y Diamond Plate | OI |  | SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHA FRP/ACERO/REVESTIMIENTO DIAMO | 4512907300 | Comprometido | 2026-04-07 | 1 | USD | 60 | 25279.49 | 1516769.4 | 0% | 1516769.4 | 25279.49 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | Se considero la propuesta de Roofet de Mao por no tener insumos |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 17 | 50% | 758384.7 | 21 | 50% | 758384.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1516769.4
5.03 | * | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | * | 536665.1619 | [5 empty] | USD | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | KIT VIDRIOS REPUESTOS NEVERAS IMS | 4600074422 | Stock almacen | 2025-06-24 | 1 | USD | 60 | 547 | 32820 | 45% | 47589 | 793.15 | Nevera Remota IMS |  |  |  |  | 35455 PRALICCI S.A. | 6 | 50% | 23794.5 | 14 | 50% | 23794.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 47589
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | MUEBLE SEM MURAL FRIO GRB&GO EQ006 C02 | 4600074422 | Stock almacen | 2025-06-24 | 1 | USD | 60 | 7875 | 472500 | 45% | 685125 | 11418.75 | Nevera Remota IMS |  |  |  |  | 35455 PRALICCI S.A. | 6 | 50% | 342562.5 | 14 | 50% | 342562.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 685125
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA DE FRUTAS ADICIONAL DE COMERCIAL | 4600075213 | Stock almacen | 2025-07-31 | 2 | EUR | 70 | 3674 | 514360 | 15% | 591514 | 9858.5667 | TODAS LA NEVERAS | Cotizado |  |  |  | Aneg | 7 | 50% | 295757 | 12 | 50% | 295757 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 591514
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA SALA DE VENTA ARNEG | Stock | Stock almacen | 2025-09-21 | 1 | EUR | 70 | 148337.1 | 10383597 | 15% | 11941136.55 | 199018.9425 | TODAS LA NEVERAS | Cotizado |  |  |  | Arneg | 10 | 50% | 5970568.275 | 13 | 50% | 5970568.275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11941136.55
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA P/CARNE ARNEG LONDON 2.50MTS | 4600078423 | Fecha estimada Abril | 2025-09-21 | 1 | EUR | 70 | 10129.8 | 709086 | 15% | 815448.9 | 13590.815 | TODAS LA NEVERAS | Cotizado |  |  |  | Arneg | 17 | 50% | 407724.45 | 21 | 50% | 407724.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 815448.9
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | WALK IN COOLER | stock | Fecha estimada Abril | 2025-09-21 | 1 | EUR | 70 | 10993.39 | 769537.3 | 15% | 884967.895 | 14749.4649 | INFRICO | Se tomara el de mao |  |  |  |  | 17 | 50% | 442483.9475 | 21 | 50% | 442483.9475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 884967.895
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | INSTALACION WALK IN COOLER | Stock | Fecha estimada Mayo | 2026-01-01 | 1 | DOP | 1 | 121898.5 | 121898.5 | 15% | 140183.275 | 2336.3879 | INFRICO | [5 empty] | 17 | 50% | 70091.6375 | 21 | 50% | 70091.6375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 140183.275
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO FST-60 MESA REFRIGERADA R290 | 4512936578 | Comprometido | 2026-05-19 | 1 | USD | 60 | 2093 | 125580 | 1% | 126835.8 | 2113.93 | Mesa refrigerada |  |  |  |  | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 18 | 100% | 126835.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 126835.8
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO EXHIBIDOR 12 PC UR-12GL NG | 4512936578 | Comprometido | 2026-05-19 | 1 | USD | 60 | 1923.75 | 115425 | 1% | 116579.25 | 1942.9875 | [5 empty] | 35455 PRALICCI S.A. | 18 | 100% | 116579.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 116579.25
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | NEVERA ASISTIDO Y PANADERIA ARNEG | 4600078423 | Comprometido | 2026-04-07 | 1 | EUR | 70 | 12673.41 | 887138.7 | 15% | 1020209.505 | 17003.4917 | TODAS LA NEVERAS | Cotizado |  |  |  | Arneg | 17 | 50% | 510104.7525 | 21 | 50% | 510104.7525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1020209.505
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | CENTRAL DE FRIO ALTA Y MEDIA TEMPERATURA | 4600074204 | Comprometido | 2026-04-08 | 1 | EUR | 70 | 241600 | 16912000 | 15% | 19448800 | 324146.6667 | Rack /Evapo |  |  |  |  | 31695 RACKS REFRIGERACAO LTDA. | 18 | 100% | 19448800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19448800
5.03 |  | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | OI |  | FARCO EXHIBIDOR 13P3 FAST LANE | 4512936577 | Comprometido | 2026-05-09 | 4 | USD | 60 | 2500 | 600000 | 1% | 606000 | 10100 | Neveras de ante caja |  |  |  |  | 76285 FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES SRL | 18 | 100% | 606000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 606000
5.04 | * | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | * | 32500 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.04 |  | 5.04 Bumpers Mcue/ Rack | OI |  | BUMPERS SALA DE VENTAS/TRANSTIENDA | 4512960341 | Comprometido | 2026-09-28 | 1 | DOP | 1 | 1489268 | 1489268 | 25% | 1861585 | 31026.4167 | Bumpers trastienda |  |  |  |  | 31332 :MCCUE CORPORATION | 17 | 50% | 930792.5 | 21 | 50% | 930792.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1861585
5.05 | * | 5.05 Trameria Cuarto Frio | * | 42971.6721 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 4 NIVELES1000X500MM (Sirena Gol) | Stock | Stock almacen | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 12000 | 48000 | 0% | 48000 | 800 | Tramerias |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 100% | 48000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 48000
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 4 NIVELES1045X500MM (Deli) ) | Stock | Stock almacen | 2025-09-21 | 22 | DOP | 1 | 32000 | 704000 | 0% | 704000 | 11733.3333 | Tramerias |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 100% | 704000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 704000
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | ESTANTERIA 4 NIVELES1045X500MM (Acero Inoxidable) 16 Unidades | 4512958071 | Comprometido | 2026-05-26 | 34 | DOP | 1 | 39421.2 | 1340320.8 | 0% | 1340320.8 | 22338.68 | Estanteria acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 17 | 50% | 670160.4 | 21 | 50% | 670160.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1340320.8
5.05 |  | 5.05 Trameria Cuarto Frio | OI |  | WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA | Stock | Stock almacen | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 54940.65 | 329643.9 | 0% | 329643.9 | 5494.065 | Estanteria plastica | [5 empty] | 18 | 100% | 329643.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 329643.9
5.06 | * | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | * | 172950.8197 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | INSTALACION DE FRIO ALIMENTARIO C02 | 4512603505 | El de Terrenas | 2025-09-21 | 1 | EUR | 70 | 208595.63 | 14601694.1 | 0% | 14601694.1 | 243361.5683 | [5 empty] | AIR MASTER | 17 | 50% | 7300847.05 | 21 | 50% | 7300847.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14601694.1
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  | DISEÑO DEL FRIO ALIMENTARIO | 4512828995 | Comprometido | 2025-09-21 | 1 | USD | 60 | 7227 | 433620 | 0% | 433620 | 7227 | Supervicion y diseño frio alimentario | Entrega en el proyecto |  |  |  | 76878 PROFRIO INDUSTRIAL EIRL | 15 | 60% | 260172 | 17 | 40% | 173448 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 433620
5.06 |  | 5.06 Instalacion Frio Alimentario | OI |  |  |  | Fecha estimada Abril | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 275000 | 825000 | 0% | 825000 | 13750 | Supervicion y diseño frio alimentario | Entrega en el proyecto |  |  |  | 76878 PROFRIO INDUSTRIAL EIRL | 17 | 50% | 412500 | 21 | 40% | 330000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 742500
5.07 | * | 5.07 Chase Doors | * | 66800.945 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | PUERTAS BATIENTES 1600X2100( ROOFTEC) 12 unidades | 4512907482 | Comprometido | 2025-09-21 | 1 | USD | 60 | 53474 | 3208440 | 0% | 3208440 | 53474 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | Se considero la propuesta de Roofet de Mao por no tener insumos |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 17 | 50% | 1604220 | 21 | 50% | 1604220 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3208440
5.07 |  | 5.07 Chase Doors | OI |  | INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES | 4512907482 | Fecha estimada Junio | 2025-09-21 | 1 | USD | 60 | 3000 | 180000 | 0% | 180000 | 3000 | Paneles, Puertas Frp, Dimont Plate | Se considero la propuesta de Roofet de Mao por no tener insumos |  |  |  | 76752 ROOFTEC SRL | 18 | 50% | 90000 | 21 | 50% | 90000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 180000
6.01 | * | 6.01 Sistema de cámaras CCTV | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.02 | * | 6.02 Antenas detección de robo | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.03 | * | 6.03 Puntos de Venta | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.04 | * | 6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.05 | * | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | * | 38890.3649 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CAJA FUERTE BOOIL DIAL D-750 29.5x21.75X Serv Cliente) | 4512940932 | Comprometido | 2025-05-13 | 1 | DOP | 1 | 39850 | 39850 | 0% | 39850 | 664.1667 | Caja Fuerte |  |  |  |  | DOPEL | 19 | 100% | 39850 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39850
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CAJA FUERTE MONEY SAFE CAJA DE BOVEDA TL30X6 | 4512504519 | Comprometido | 2025-05-13 | 1 | USD | 60 | 20881.12 | 1252867.2 | 0% | 1252867.2 | 20881.12 | Caja Fuerte |  |  |  |  | sentry | 7 | 50% | 626433.6 | 21 | 50% | 626433.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1252867.2
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | MOTOROLA RADIO DEP450 UHF 16 ANA/DIG | 4512581649 | Comprometido | 2025-07-17 | 22 | DOP | 1 | 33000 | 726000 | 0% | 726000 | 12100 | Radios de comunicación |  |  |  |  | RADIO NET | 21 | 100% | 726000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 726000
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA | 4512934223 | Comprometido | 30/12/20256 | 1 | DOP | 1 | 4418 | 4418 | 0% | 4418 | 73.6333 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | LENYIRUB | 19 | 100% | 4418 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4418
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA | 4512934223 | Comprometido | 30/12/20256 | 1 | DOP | 1 | 11550 | 11550 | 0% | 11550 | 192.5 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | LENYIRUB | 19 | 100% | 11550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11550
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS | 4512934223 | Comprometido | 30/12/20256 | 1 | DOP | 1 | 4399 | 4399 | 0% | 4399 | 73.3167 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | LENYIRUB | 19 | 100% | 4399 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4399
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CDM DETECTORA DE BILLETES FALSOS LD-3 | 4512435538 | Comprometido | 2025-09-21 | 13 | DOP | 1 | 850 | 11050 | 0% | 11050 | 184.1667 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 19 | 100% | 11050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11050
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CDM CONTADORA DE MONEDAS MOD CDM-15 | 4512435538 | Fecha estimada Junio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 24950 | 24950 | 0% | 24950 | 415.8333 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 19 | 100% | 24950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24950
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CONTADORA DE MONEDAS RIBAO CS-10S(BALANZA Y EQUIPO) | 4512435538 | Fecha estimada Junio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 32500 | 32500 | 0% | 32500 | 541.6667 | Equipos de Tesoreria |  |  |  |  | DOPEL | 19 | 100% | 32500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32500
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CAJA FUERTE C/FUEGO C/COMB+LLAVE SS-65 | 4512985571 | Fecha estimada Junio | 2026-06-16 | 1 | DOP | 1 | 44800 | 44800 | 0% | 44800 | 746.6667 | Caja Fuerte |  |  |  |  | DOPEL | 19 | 100% | 44800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44800
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | MAQUINA CONTADORA BILLETES CBM PLUS 401 | 4512435538 | Fecha estimada Junio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 23500 | 23500 | 0% | 23500 | 391.6667 | Camilla de emergencia |  |  |  |  | DOPEL | 19 | 100% | 23500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 23500
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | CANDADO ABLOY PACK LOCK PL340 | 4512922513 | Comprometido | 2026-04-28 | 12 | USD | 60 | 141.24 | 101692.8 | 0% | 101692.8 | 1694.88 | Candado y Amaestramiento de llaves | [5 empty] | 18 | 50% | 50846.4 | 21 | 50% | 50846.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 101692.8
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | LLAVE CANDADO PROTEC2 | 4512922513 | Comprometido | 2026-04-28 | 5 | USD | 60 | 11.77 | 3531 | 0% | 3531 | 58.85 | Candado y Amaestramiento de llaves | [5 empty] | 18 | 50% | 1765.5 | 21 | 50% | 1765.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3531
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | DEPOSITO PARA LLAVES DE CANDADO ABOLY | 4512922513 | Comprometido | 2026-04-28 | 1 | USD | 60 | 274.99 | 16499.4 | 0% | 16499.4 | 274.99 | Candado y Amaestramiento de llaves | [5 empty] | 18 | 50% | 8249.7 | 21 | 50% | 8249.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16499.4
6.05 |  | 6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | OI |  | LLAVE DESPOSITO DE CANDADO PROTEC2 | 4512922513 | Comprometido | 2026-04-28 | 10 | USD | 60 | 11.77 | 7062 | 0% | 7062 | 117.7 | Candado y Amaestramiento de llaves | [5 empty] | 18 | 50% | 3531 | 21 | 50% | 3531 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7062
7.01 | * | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | * | 31058.3443 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | FREGADERO DOBLE 2 CUBA FD-02 1.20MT | 4512958073 | Comprometido | 2026-06-26 | 3 | DOP | 1 | 54752.75 | 164258.25 | 0% | 164258.25 | 2737.6375 | Fregadero acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 50% | 82129.125 | 21 | 50% | 82129.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 164258.25
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | FREGADERO SIMPLE 1 CUBA FD-01 0.76MT | 4512958073 | Comprometido | 2026-06-26 | 4 | DOP | 1 | 37116.95 | 148467.8 | 0% | 148467.8 | 2474.4633 | Fregadero acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 50% | 74233.9 | 21 | 50% | 74233.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 148467.8
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | LAVAMANO C/RESPALDO PARED COMP LV-01 T1 | 4512958073 | Comprometido | 2026-06-26 | 2 | DOP | 1 | 20546.5 | 41093 | 0% | 41093 | 684.8833 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 50% | 20546.5 | 21 | 50% | 20546.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41093
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE Y REP 1200 | 4512958073 | Comprometido | 2026-06-26 | 2 | DOP | 1 | 28187.9 | 56375.8 | 0% | 56375.8 | 939.5967 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 50% | 28187.9 | 21 | 50% | 28187.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56375.8
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL DE CORTE | 4512958073 | Comprometido | 2026-06-26 | 2 | DOP | 1 | 28187.9 | 56375.8 | 0% | 56375.8 | 939.5967 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 50% | 28187.9 | 21 | 50% | 28187.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56375.8
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1.500 MT | 4512958073 | Comprometido | 2026-06-26 | 2 | DOP | 1 | 40326 | 80652 | 0% | 80652 | 1344.2 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 50% | 40326 | 21 | 50% | 40326 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80652
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO CENTRAL 1200 MT | 4512958073 | Comprometido | 2026-06-26 | 3 | DOP | 1 | 27965.6 | 83896.8 | 0% | 83896.8 | 1398.28 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 50% | 41948.4 | 21 | 50% | 41948.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 83896.8
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1-1.60MT | 4512958073 | Comprometido | 2026-06-26 | 3 | DOP | 1 | 36845.9 | 110537.7 | 0% | 110537.7 | 1842.295 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 50% | 55268.85 | 21 | 50% | 55268.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 110537.7
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE M1-1.60MT | 4512958073 | Comprometido | 2026-06-26 | 2 | DOP | 1 | 28187.9 | 56375.8 | 0% | 56375.8 | 939.5967 | Mesas acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 50% | 28187.9 | 21 | 50% | 28187.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 56375.8
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | CARRO P/BANDEJAS CARNES 15 NIV | 4512958073 | Comprometido | 2026-06-26 | 3 | DOP | 1 | 21622.25 | 64866.75 | 0% | 64866.75 | 1081.1125 | Lavamanos acero inox |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 50% | 32433.375 | 21 | 50% | 32433.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64866.75
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | LLAVE MEZCLADORA | 4512958073 | Comprometido | 2026-06-26 | 3 | DOP | 1 | 5525 | 16575 | 0% | 16575 | 276.25 | carro |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 50% | 8287.5 | 21 | 50% | 8287.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16575
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1800X700X850MM | 4512958073 | Comprometido | 2026-06-26 | 2 | DOP | 1 | 37306.75 | 74613.5 | 0% | 74613.5 | 1243.5583 | carro |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 50% | 37306.75 | 21 | 50% | 37306.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 74613.5
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | MESA DE TRABAJO MURAL 1200X700X850MM | 4512958073 | Comprometido | 2026-06-26 | 5 | DOP | 1 | 37570 | 187850 | 0% | 187850 | 3130.8333 | carro |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 50% | 93925 | 21 | 50% | 93925 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 187850
7.01 |  | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | OI |  | EMESA DE TRABAJO MURAL 1400 | 4512958073 | Comprometido | 2026-06-26 | 4 | DOP | 1 | 36195.9 | 144783.6 | 0% | 144783.6 | 2413.06 | instalacion |  |  |  |  | 76722 ALMAR INVERPROYECT SRL F | 18 | 50% | 72391.8 | 21 | 50% | 72391.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 144783.6
7.02 | * | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | * | 48868.8115 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BASE PARA CANASTOS DE VEGETALES 1/4 | 4600072453 | Stock almacen | 2025-02-11 | 3 | DOP | 1 | 5263.8133 | 15791.44 | 0% | 15791.44 | 263.1907 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | TOSCA | 8 | 100% | 15791.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15791.44
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TIRADOR DE MANO P/DOLLY FDDOHDL0103 | 4600072453 | Stock almacen | 2025-02-11 | 3 | DOP | 1 | 1619.73 | 4859.19 | 0% | 4859.19 | 80.9865 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | TOSCA | 8 | 100% | 4859.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4859.19
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HORNO RATIONAL ICP 101 (10 BANDEJAS) GAS | 4512503088 | Comprometido | 2025-05-09 | 1 | USD | 60 | 15503.25 | 930195 | 0% | 930195 | 15503.25 | Horno Rational |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 5 | 60% | 558117 | 21 | 40% | 372078 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 930195
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MESA PARA HORNO ICOMBI PRO | 4512503088 | Comprometido | 2025-05-09 | 1 | USD | 60 | 1690.92 | 101455.2 | 0% | 101455.2 | 1690.92 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 60873.12 | 21 | 40% | 40582.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 101455.2
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MATERIALES DE INSTALACION | 4512503088 | Comprometido | 2025-05-09 | 1 | USD | 60 | 350 | 21000 | 0% | 21000 | 350 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 12600 | 21 | 40% | 8400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SUPERSPIKE PARA POLLOS 1/1 GN | 4512503088 | Comprometido | 2025-05-09 | 15 | USD | 60 | 100.51 | 90459 | 0% | 90459 | 1507.65 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 54275.4 | 21 | 40% | 36183.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 90459
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN | 4512503088 | Comprometido | 2025-05-09 | 20 | USD | 60 | 106.59 | 127908 | 0% | 127908 | 2131.8 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 76744.8 | 21 | 40% | 51163.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 127908
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PARRILLAS ACERO INOX 1/1 GN | 4512503088 | Comprometido | 2025-05-09 | 8 | USD | 60 | 63.75 | 30600 | 0% | 30600 | 510 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 18360 | 21 | 40% | 12240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30600
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | COMBIFRY 1/1 GN | 4512503088 | Comprometido | 2025-05-09 | 2 | USD | 60 | 158.01 | 18961.2 | 0% | 18961.2 | 316.02 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 11376.72 | 21 | 40% | 7584.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18961.2
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA DE GRANITO ESMALTADO 20MM | 4512503088 | Comprometido | 2025-05-09 | 2 | USD | 60 | 119.83 | 14379.6 | 0% | 14379.6 | 239.66 | Horno Rational |  |  |  |  | 76610 CARIBBEAN COPACKERS SODFUM | 5 | 60% | 8627.76 | 21 | 40% | 5751.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14379.6
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 10-25/64 40751PS10 | 4512553188 | Comprometido | 2025-06-24 | 1 | DOP | 1 | 6438.22 | 6438.22 | 0% | 6438.22 | 107.3037 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 6438.22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6438.22
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO CUBO 8MM 15/16 | 4512553188 | Comprometido | 2025-06-24 | 1 | DOP | 1 | 5821.21 | 5821.21 | 0% | 5821.21 | 97.0202 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 5821.21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5821.21
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO RALLADOR3 MM 1/8 | 4512553188 | Comprometido | 2025-06-24 | 1 | DOP | 1 | 4853 | 4853 | 0% | 4853 | 80.8833 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 4853 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4853
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 | 4512553188 | Comprometido | 2025-06-24 | 1 | DOP | 1 | 3650.85 | 3650.85 | 0% | 3650.85 | 60.8475 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 3650.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3650.85
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 | 4512553188 | Comprometido | 2025-06-24 | 1 | DOP | 1 | 4242.25 | 4242.25 | 0% | 4242.25 | 70.7042 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 4242.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4242.25
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SIRMAN PROCESADOR VEGETALES 40752508 TM2 | 4512553188 | Comprometido | 2025-06-24 | 1 | DOP | 1 | 64770.41 | 64770.41 | 0% | 64770.41 | 1079.5068 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 64770.41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64770.41
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ALEGACY CUCHARA P/SERVIR 3770 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 150 | 450 | 0% | 450 | 7.5 | Bandeja gastronomica | Neveras nuevas del deli |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 450
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ALEGACY CUCHARA SOLIDA 21L MOD 4781 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 250 | 500 | 0% | 500 | 8.3333 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ US | 21 | 100% | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | ALEGACY TIJERA CORTAR AVES/PESC 1220 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 3000 | 6000 | 0% | 6000 | 100 | Utensilios de Cocina | [5 empty] | 21 | 100% | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | AMERICAN METALCRAFT PINZA HDUT1200 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 230 | 690 | 0% | 690 | 11.5 | Microonda |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS | 21 | 100% | 690 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 690
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | BANDEJA B/M FULL 12X20X2.5" A/I. | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 15 | DOP | 1 | 1200 | 18000 | 0% | 18000 | 300 | Utensilios de Cocina | [5 empty] | 21 | 100% | 18000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 10X30X2 10302MTNG | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 36 | DOP | 1 | 1978.2383 | 71216.58 | 0% | 71216.58 | 1186.943 | Utensilios de Cocina | [5 empty] | 21 | 100% | 71216.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71216.58
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 6X30X2 6302MT NG | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 60 | DOP | 1 | 1171.6785 | 70300.71 | 0% | 70300.71 | 1171.6785 | Utensilios de Cocina | [5 empty] | 21 | 100% | 70300.71 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 70300.71
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO BANDEJA RECTANG 8X30X2 83302MTNG | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 96 | DOP | 1 | 1807.0286 | 173474.75 | 0% | 173474.75 | 2891.2458 | Utensilios de Cocina | [5 empty] | 21 | 100% | 173474.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 173474.75
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO RECIPIENTE GAST 1/6X4 NEG | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 10 | DOP | 1 | 1650 | 16500 | 0% | 16500 | 275 | Utensilios de Cocina | [5 empty] | 21 | 100% | 16500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16500
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CAMBRO TAPA P/RECI 9FC2452 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 10 | DOP | 1 | 450 | 4500 | 0% | 4500 | 75 | Utensilios de Cocina | [5 empty] | 21 | 100% | 4500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CARLISLE RACK 24PULG LARGO ODR‐24N | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 600 | 600 | 0% | 600 | 10 | Utensilios de Cocina | [5 empty] | 21 | 100% | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CENTRIFUGADORA DE VERDURAS 3GAL | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 6000 | 6000 | 0% | 6000 | 100 | Utensilios de Cocina | [5 empty] | 21 | 100% | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CEPILLO SAN JAMAR 1178902 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 4000 | 8000 | 0% | 8000 | 133.3333 | Utensilios de Cocina | [5 empty] | 21 | 100% | 8000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CHICAGO MED BANDEJA DELI 12X18 BRONCE | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 60 | DOP | 1 | 2389.0038 | 143340.23 | 0% | 143340.23 | 2389.0038 | Utensilios de Cocina | [5 empty] | 21 | 100% | 143340.23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 143340.23
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CORTADOR DE QUESO Y JAMON CUBE KING | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 16413.67 | 16413.67 | 0% | 16413.67 | 273.5612 | Utensilios de Cocina | [5 empty] | 21 | 100% | 16413.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16413.67
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CUBETA P/DESINFECTAR 5LT ROJA | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 690 | 2070 | 0% | 2070 | 34.5 | Utensilios de Cocina | [5 empty] | 21 | 100% | 2070 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2070
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | CUCHARA ALTA TEMPERATURA 13" | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 600 | 1200 | 0% | 1200 | 20 | Utensilios de Cocina | [5 empty] | 21 | 100% | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1200
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10G GRE | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 0% | 2400 | 40 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10T PCP | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 2400 | 2400 | 0% | 2400 | 40 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ US | 21 | 100% | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | DISCO REBANADOR 10 MM.25 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 2433.33 | 2433.33 | 0% | 2433.33 | 40.5555 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ US | 19 | 100% | 2433.33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2433.33
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | EDLUND ABRIDOR DE LATAS CON BASE MOD 1S | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 14000 | 14000 | 0% | 14000 | 233.3333 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ US | 21 | 100% | 14000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | FLUKE TERMOMETRO LASER-30A650C 62MAX+12 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 10250 | 20500 | 0% | 20500 | 341.6667 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ US | 21 | 100% | 20500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20500
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | FORSCHNER CUCHILLO P/QUESO DOBLE 14 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 3200 | 6400 | 0% | 6400 | 106.6667 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ US | 21 | 100% | 6400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6400
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO BATIDOR DE MANO FRANCES 18 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 850 | 1700 | 0% | 1700 | 28.3333 | Rapeadora |  |  |  |  | INSTITUCIONALES | 21 | 100% | 1700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1700
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO CUCHILLO COCINERO 10 PC12910 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1650 | 6600 | 0% | 6600 | 110 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | IMEQ US | 21 | 100% | 6600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6600
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | HALCO ESCUDILLA DE A/I 10.5QT 15 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 2000 | 4000 | 0% | 4000 | 66.6667 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MICROONDAS TORNADO TMO‐1000E | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 25000 | 50000 | 0% | 50000 | 833.3333 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 50000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | MINI PACK EMPACADORA VACIO MVS-45II 2 | 4512553107 | Comprometido | 2026-06-26 | 1 | DOP | 1 | 307391.34 | 307391.34 | 0% | 307391.34 | 5123.189 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 307391.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 307391.34
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PEDAL NEUMATICO 6 PIES | 4512553107 | Comprometido | 2026-06-26 | 1 | DOP | 1 | 27000 | 27000 | 0% | 27000 | 450 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 27000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 27000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PINZA PLASTICA NEGRA 12 PULG 4712 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 400 | 800 | 0% | 800 | 13.3333 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO AZUL 8 OZ | 4512553107 | Comprometido | 2025-06-26 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 0% | 900 | 15 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | PORCIONADOR ALIMENTO PERFORADO AZUL | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 300 | 900 | 0% | 900 | 15 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG10151 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 15 | DOP | 1 | 550.84 | 8262.6 | 0% | 8262.6 | 137.71 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 8262.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8262.6
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG12201 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 635.59 | 2542.36 | 0% | 2542.36 | 42.3727 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 2542.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2542.36
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88002 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1200 | 4800 | 0% | 4800 | 80 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 4800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4800
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RECIPIENTE KING STEEL 88004 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1400 | 5600 | 0% | 5600 | 93.3333 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 5600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5600
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | RUBBERMAID ESPATULA PLASTICA P/CALOR 16 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1990 | 7960 | 0% | 7960 | 132.6667 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 7960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7960
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | SACA BOLAS #8 GRIS | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 1200 | 2400 | 0% | 2400 | 40 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2400
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLA CORTE 15X20X3/4 BCA BROWNE | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 1450 | 2900 | 0% | 2900 | 48.3333 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 2900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2900
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLA P/CORTE 15X20X1/2" VERDE (57361504 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 1450 | 5800 | 0% | 5800 | 96.6667 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 5800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5800
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLECRAFT King Steel CB1520GNA VERDE | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 950 | 1900 | 0% | 1900 | 31.6667 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 1900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1900
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TABLECRAFT TABLA CORTE CB1520BRA MARRON | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 950 | 950 | 0% | 950 | 15.8333 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 950
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | TAZA MEDIDORA PLASTICA 1 TAZA | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 0% | 1000 | 16.6667 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | UTENCILIOS DE COCINA | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 150000 | 150000 | 0% | 150000 | 2500 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 150000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | UTENCILIOS DELY | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 80000 | 80000 | 0% | 80000 | 1333.3333 | Trmometro |  |  |  |  | UTIHOTEL | 21 | 100% | 80000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-20 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 500 | 1000 | 0% | 1000 | 16.6667 | Utensiilios de cocina |  |  |  |  | UTIHOTEL | 21 | 100% | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1000
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | WINCO BROCHA PASTELERA NB-30 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 650 | 1300 | 0% | 1300 | 21.6667 | pedal neumatico |  |  |  |  | LA CASA DEL CAMION | 21 | 100% | 1300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1300
7.02 |  | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | OI |  | WINHOLT RAPEADORA WHSS-1 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 9 | DOP | 1 | 25029.7844 | 225268.06 | 0% | 225268.06 | 3754.4677 | [6 empty] | 21 | 100% | 225268.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 225268.06
7.03 | * | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | * | 55011.9774 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X11.3 RPC6411 | 4600072453 | Stock almacen | 2025-02-11 | 18 | DOP | 1 | 475.52 | 8559.36 | 20% | 10271.232 | 171.1872 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | TOSCA | 8 | 100% | 10271.232 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10271.232
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | SIRMAN REBANADORA 15 TIZIANO | 4512553107 | Comprometido | 2025-06-24 | 1 | DOP | 1 | 165106.71 | 165106.71 | 0% | 165106.71 | 2751.7785 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 165106.71 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 165106.71
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | HOBART REBANADORA HD 13 HS6-1 A/I 120V | 4512553107 | Comprometido | 2025-06-24 | 2 | DOP | 1 | 294000 | 588000 | 0% | 588000 | 9800 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 588000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 588000
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | REBANADORA PALLADIO 13 330 EVO TOP | 4512553107 | Comprometido | 2025-06-24 | 2 | DOP | 1 | 151549.5 | 303099 | 0% | 303099 | 5051.65 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 303099 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 303099
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | SIERRA SIN FIN CARNICERIA 1.5HP BI-22SS | 4512553107 | Comprometido | 2025-06-24 | 1 | DOP | 1 | 397260.62 | 397260.62 | 0% | 397260.62 | 6621.0103 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 397260.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 397260.62
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO TENDERIZADORA 3/4 HP 110V 9HD | 4512553107 | Comprometido | 2025-06-24 | 1 | DOP | 1 | 181574.8 | 181574.8 | 0% | 181574.8 | 3026.2467 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 181574.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 181574.8
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO SIN FIN CARNIC 3HP 208/230 1433FH | 4512553107 | Comprometido | 2025-06-24 | 1 | DOP | 1 | 546727.98 | 546727.98 | 0% | 546727.98 | 9112.133 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 546727.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 546727.98
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | BIRO MOLINO MEZCLADOR 32 220VAC 3PH | 4512553107 | Comprometido | 2025-06-24 | 1 | DOP | 1 | 937877.67 | 937877.67 | 0% | 937877.67 | 15631.2945 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 937877.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 937877.67
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | MOLINO CARNICERIA 1HP BI-822SS | 4512553107 | Comprometido | 2025-06-24 | 1 | DOP | 1 | 140501.33 | 140501.33 | 0% | 140501.33 | 2341.6888 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 140501.33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 140501.33
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX AMOLADOR 3 PIEDRA 11 1/2F/M/G | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 8808.055 | 17616.11 | 0% | 17616.11 | 293.6018 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 17616.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17616.11
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | FILETEO 6¨ RECTO FINO FIBROX NEGRO | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 1337.0183 | 8022.11 | 0% | 8022.11 | 133.7018 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 8022.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8022.11
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CHURRASCO 12¨MANGO FIBROX NEGRO | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 2626.0833 | 7878.25 | 0% | 7878.25 | 131.3042 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 7878.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7878.25
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | CUCHILLO 8 X 2 RECTO ANCHO FIBROX | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 5 | DOP | 1 | 3567.696 | 17838.48 | 0% | 17838.48 | 297.308 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 17838.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17838.48
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICOS LARGE 81504 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 8316.05 | 8316.05 | 0% | 8316.05 | 138.6008 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 8316.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8316.05
7.03 |  | 7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | OI |  | VICTORINOX GUANTES METALICO MIDIUM 81503 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 8546.76 | 25640.28 | 0% | 25640.28 | 427.338 | Utensilios de Cocina |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 25640.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25640.28
7.04 | * | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | * | 170424.8607 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CAMARA FERMENTACION 17 CARROS | 4512510892 | Comprometido | 2025-05-19 | 1 | USD | 60 | 25116 | 1506960 | 0% | 1506960 | 25116 | Camara fermentadora |  |  |  |  | 35455 PRALICCI S.A. | 6 | 50% | 753480 | 21 | 50% | 753480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1506960
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA PERFORADA 44690 | 4600073981 | Stock almacen | 2025-05-28 | 510 | USD | 60 | 23.05 | 705330 | 0% | 705330 | 11755.5 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE | 6 | 50% | 352665 | 8 | 50% | 352665 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 705330
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 5 MOLDE/P 49035 | 4600073981 | Stock almacen | 2025-05-28 | 120 | USD | 60 | 46.17 | 332424 | 0% | 332424 | 5540.4 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE | 6 | 50% | 166212 | 8 | 50% | 166212 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 332424
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA PAN LISA 18X26X1 40698 | 4600073981 | Stock almacen | 2025-05-28 | 17 | USD | 60 | 21.15 | 21573 | 0% | 21573 | 359.55 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE | 6 | 50% | 10786.5 | 8 | 50% | 10786.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21573
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 4 MOLDE/P 49034 | 4600073981 | Stock almacen | 2025-05-28 | 50 | USD | 60 | 43.5 | 130500 | 0% | 130500 | 2175 | Bandeja gastronomica |  |  |  |  | 33491 CHICAGO METALLIC BAKEWARE | 6 | 50% | 65250 | 8 | 50% | 65250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 130500
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | HORNO SIMPLE ELLADE 15T 5070 SC/P | 4600074120 | Stock almacen | 2025-06-05 | 1 | EUR | 70 | 13000 | 910000 | 25% | 1137500 | 18958.3333 | Horno Rotor |  |  |  |  | INDUSTRIAL FERRETERA | 6 | 50% | 568750 | 21 | 50% | 568750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1137500
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | HORNO DOBLE PRISMA S1 8080 SC/P | 4600074120 | Stock almacen | 2025-06-05 | 1 | EUR | 70 | 15000 | 1050000 | 25% | 1312500 | 21875 | Horno Rotor |  |  |  |  | EQUIPAM | 6 | 60% | 787500 | 21 | 40% | 525000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1312500
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | INSTALACION DE HORNOS DE PAN | 4600074120 | Stock almacen | 2025-06-05 | 1 | DOP | 1 | 15394.4 | 15394.4 | 0% | 15394.4 | 256.5733 | Horno Rotor |  |  |  |  | EQUIPAM | 4 | 60% | 9236.64 | 21 | 40% | 6157.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15394.4
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MESA DE REPOSTERIA SECA G03.10 | 4600074422 | Stock almacen | 2025-06-24 | 4 | USD | 60 | 2733 | 655920 | 45% | 951084 | 15851.4 | Muebles ims |  |  |  |  | ims | 4 | 50% | 475542 | 14 | 50% | 475542 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 951084
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MOLINO RALLADOR PAN 1HP 220V/60HZ 100KG | 4512553107 | Comprometido | 2025-06-24 | 1 | DOP | 1 | 109750 | 109750 | 0% | 109750 | 1829.1667 | Equipos de Carniceria |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 21 | 100% | 109750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 109750
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE EXHIBIDOR BOLLERIA NEUTRA | 4600074422 | Stock almacen | 2025-06-24 | 1 | USD | 60 | 4739 | 284340 | 45% | 412293 | 6871.55 | Muebles ims |  |  |  |  | IMEQ US | 5 | 50% | 206146.5 | 14 | 50% | 206146.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 412293
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE RAMPA P/PAN 3 NIV S/CROSS G03.11 | 4600074422 | Stock almacen | 2025-06-24 | 2 | USD | 60 | 3560 | 427200 | 45% | 619440 | 10324 | Muebles ims |  |  |  |  | IMEQ US | 5 | 50% | 309720 | 14 | 50% | 309720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 619440
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE RAMPA P/PAN 3NIV CROSS G03.13 | 4600074422 | Stock almacen | 2025-06-24 | 7 | USD | 60 | 2685 | 1127700 | 45% | 1635165 | 27252.75 | Muebles ims |  |  |  |  | IMEQ US | 5 | 50% | 817582.5 | 14 | 50% | 817582.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1635165
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | MUEBLE SEM MURAL CALIENTE GRB&GO EQ006 | 4600074422 | Stock almacen | 2025-06-24 | 1 | USD | 60 | 7031 | 421860 | 45% | 611697 | 10194.95 | Muebles ims |  |  |  |  | 75272 RENT A EQUIPOS MUESES, | 5 | 50% | 305848.5 | 14 | 50% | 305848.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 611697
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CARRO P/ HORNO SIMPLE ELLADE 15T 5070 SC | 4600074517 | Stock almacen | 2025-06-30 | 14 | EUR | 70 | 260 | 254800 | 25% | 318500 | 5308.3333 | Carro para horno | [5 empty] | 7 | 50% | 159250 | 21 | 50% | 159250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 318500
7.04 |  | 7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | OI |  | CARRO P/HORNO DOBLE PRISMA S1 8080 SC/P | 4600074517 | Stock almacen | 2025-06-30 | 12 | EUR | 70 | 300 | 252000 | 25% | 315000 | 5250 | Carro para horno | [5 empty] | 7 | 50% | 157500 | 21 | 50% | 157500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 315000
7.05 | * | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | * | 65278.1452 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 30X40X16.3 RPC4316 | 4600072453 | Stock almacen | 2025-02-11 | 20 | DOP | 1 | 356.729 | 7134.58 | 45% | 10345.141 | 172.419 | Canastos frutas y Vegetales |  |  |  |  | TOSCA | 8 | 100% | 10345.141 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10345.141
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | CANASTO PLEGABLE 60X40X16.3 RPC6416 | 4600072453 | Stock almacen | 2025-02-11 | 170 | DOP | 1 | 475.5202 | 80838.44 | 45% | 117215.738 | 1953.5956 | Canastos frutas y Vegetales |  |  |  |  | TOSCA | 8 | 100% | 117215.738 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 117215.738
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MESA CABEZAL VEGETALES C/ESTANTE G02.04 | 4600074422 | Stock almacen | 2025-06-24 | 6 | USD | 60 | 1228 | 442080 | 45% | 641016 | 10683.6 | Muebles ims | [5 empty] | 4 | 50% | 320508 | 14 | 50% | 320508 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 641016
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MESA T/RAMPA VEGETALES G02.01 | 4600074422 | Stock almacen | 2025-06-24 | 18 | USD | 60 | 1531 | 1653480 | 45% | 2397546 | 39959.1 | Muebles ims | [5 empty] | 4 | 50% | 1198773 | 14 | 50% | 1198773 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2397546
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | BALANZA PARA FRUTA Y VEGETALES | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 900 | 1800 | 0% | 1800 | 30 | Balanza |  |  |  |  | 35455 PRALICCI S.A. | 20 | 100% | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1800
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | DISPENSADOR P/FUNDA PEDESTAL PMO-DR | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 8 | DOP | 1 | 12500 | 100000 | 0% | 100000 | 1666.6667 | Dispensadores de funda |  |  |  |  | ECOBOX | 20 | 100% | 100000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100000
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | MUEBLES FLORES Y PLANTAS | Stock | Stock almacen | 2025-09-21 | 2 | USD | 60 | 1811.06 | 217327.2 | 45% | 315124.44 | 5252.074 | Mueble de planta y flores | Se utilizara el de mao |  |  |  | JOSELO | 19 | 30% | 94537.332 | 21 | 70% | 220587.108 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 315124.44
7.05 |  | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | OI |  | LATERAL FINAL EN ACERO INOX | 4600074422 | Stock almacen | 2025-09-21 | 12 | USD | 60 | 130 | 93600 | 45% | 135720 | 2262 | Muebles ims |  |  |  |  | SOLURACK | 8 | 100% | 135720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 135720
7.06 | * | 7.06 Balanzas | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 | * | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.01 | * | 8.01 Gondolas | * | 406440.6489 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | GONDOLAS P/TIENDA | 4512813288 | Comprometido | 2025-09-21 | 1 | USD | 60 | 159216.7 | 9553002 | 35% | 12896552.7 | 214942.545 | Gondolas | Cotizacion 20/11/25 de Imola |  |  |  | Rivas | 17 | 50% | 6448276.35 | 21 | 50% | 6448276.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12896552.7
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | INSTALACION GONDOLA | 4512813288 | Comprometido | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 600000 | 600000 | 0% | 600000 | 10000 | Gondolas |  |  |  |  | Rivas | 17 | 50% | 300000 | 21 | 50% | 300000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600000
8.01 |  | 8.01 Gondolas | OI |  | GONDOLAS DE ANTECAJA | 4512814279 | Comprometido | 2025-09-21 | 11 | DOP | 1 | 410911.44 | 4520025.84 | 0% | 4520025.84 | 75333.764 | Gondolas ante caja |  |  |  |  | SOLURACK | 17 | 50% | 2260012.92 | 21 | 50% | 2260012.92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4520025.84
8.02 | * | 8.02 Checkout | * | 33115.9564 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | CHECK OUT COUNTER SH-003 IZQ S/CINTA | 4512813741 | Comprometido | 2025-09-21 | 11 | DOP | 1 | 182398.69 | 2006385.59 | 0% | 2006385.59 | 33439.7598 | checkouts Caunter |  |  |  |  | SOLURACK | 17 | 50% | 1003192.795 | 21 | 50% | 1003192.795 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2006385.59
8.02 |  | 8.02 Checkout | OI |  | TRANSPORTE E INSTALACION | 4512813741 | Comprometido | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 67000 | 67000 | 0% | 67000 | 1116.6667 | checkouts Caunter |  |  |  |  | SOLURACK | 21 | 100% | 67000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 67000
8.03 | * | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | * | 48127.8723 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CANASTO CON RUEDAS 52 L | 4600074863 | Stock almacen | 2025-07-11 | 60 | DOP | 1 | 1438.7835 | 86327.0071 | 30% | 112225.1093 | 1870.4185 | Carros de Compra |  |  |  |  | ARAVEN | 18 | 50% | 56112.5546 | 21 | 50% | 56112.5546 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 112225.1093
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRITO P/MINUSVALIDO ELECTRICO XTI12 AM | 4600074863 | Stock almacen | 2025-07-11 | 2 | DOP | 1 | 76528.71 | 153057.42 | 30% | 198974.646 | 3316.2441 | Carros de Compra |  |  |  |  | ARAVEN | 18 | 50% | 99487.323 | 21 | 50% | 99487.323 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 198974.646
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO COMPRA GRANDE LOOP 210 AMARILLO | 4600074863 | Stock almacen | 2025-07-11 | 150 | DOP | 1 | 9341.7876 | 1401268.14 | 30% | 1821648.582 | 30360.8097 | Carros de Compra |  |  |  |  | ARAVEN | 18 | 50% | 910824.291 | 21 | 50% | 910824.291 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1821648.582
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO COMPRA PEQUENO LOOP XS AMARILLO | 4600074863 | Stock almacen | 2025-07-11 | 75 | DOP | 1 | 6319.4634 | 473959.7523 | 30% | 616147.678 | 10269.128 | Carros de Compra |  |  |  |  | ARAVEN | 18 | 50% | 308073.839 | 21 | 50% | 308073.839 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 616147.678
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | CARRO NIÑO LOOP KIDS AMARILLO | 4600074863 | Stock almacen | 2025-07-11 | 3 | DOP | 1 | 5806.355 | 17419.065 | 30% | 22644.7845 | 377.4131 | Carros de Compra |  |  |  |  | ARAVEN | 18 | 50% | 11322.3922 | 21 | 50% | 11322.3922 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22644.7845
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | SILLA RUEDAS III P/COMPRAS AMARILLA 2031 | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 95330.28 | 95330.28 | 30% | 123929.364 | 2065.4894 | Silla de Rueda |  |  |  |  | ARAVEN | 19 | 50% | 61964.682 | 21 | 50% | 61964.682 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 123929.364
8.03 |  | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | OI |  | SILLAS BEBE P/CARRO LOOP 210L | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 5 | DOP | 1 | 6189.238 | 30946.19 | 30% | 40230.047 | 670.5008 | Silla de bebe |  |  |  |  | ARAVEN | 19 | 50% | 20115.0235 | 21 | 50% | 20115.0235 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40230.047
8.04 | * | 8.04 Trameria Almacen | * | 55799.8777 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | SERVICIO DE INSTALACION TRAMERIAS | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | Tramerias de Almacen |  |  |  |  | SOLURACK | 19 | 60% | 0 | 21 | 40% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.04 |  | 8.04 Trameria Almacen | OI |  | TRAMERIA DE ALMACEN PALETIZADA + INSTALACION | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 1200000 | 1200000 | 0% | 1200000 | 20000 | Tramerias de Almacen |  |  |  |  | SOLURACK | 19 | 60% | 720000 | 21 | 40% | 480000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1200000
8.05 | * | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | * | 78465.459 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | ACRILICO TRANSPARENTE | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 25000 | 25000 | 0% | 25000 | 416.6667 | Acrilico pared |  |  |  |  | MUEBLES OMAR | 21 | 100% | 25000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25000
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | CAFETERA ELECTRICA CP-40 TAZA PARA COLABORADORES | Stock | Fecha estimada Julio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 200 | Cafetera |  |  |  |  | MUEBLES OMAR | 21 | 100% | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12000
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | COWAY MEMBRESIA | 4512956555 | Comprometido | 2026-05-25 | 3 | DOP | 1 | 18213.55 | 54640.65 | 0% | 54640.65 | 910.6775 | Purificador de agua |  |  |  |  | FAMEJAO | 21 | 100% | 54640.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 54640.65
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | COWAY PURIFICADOR AGUA CHP 671L A | 4512956555 | Comprometido | 2025-09-21 | 3 | DOP | 1 | 92211.87 | 276635.61 | 0% | 276635.61 | 4610.5935 | Purificador de agua |  |  |  |  | FAMEJAO | 21 | 100% | 276635.61 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 276635.61
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MUEBLE DE SERVICIO AL CLIENTE | 4512922322 | Comprometido | 2026-04-28 | 1 | DOP | 1 | 1120500 | 1120500 | 0% | 1120500 | 18675 | Mobiliario serv al cliente |  |  |  |  | FAMEJAO | 17 | 50% | 560250 | 21 | 50% | 560250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1120500
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | KIT DE LACTANCIA SYMPHONY DOBLE 67116 | Stock | Fecha estimada Junio | 2025-09-21 | 2 | DOP | 1 | 3069.56 | 6139.12 | 0% | 6139.12 | 102.3187 | Mima |  |  |  |  | FAMEJAO | 18 | 50% | 3069.56 | 21 | 50% | 3069.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6139.12
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | LOCKERS 12 PUERTAS 16X40X75 C/MALLA | 4512942457 | Comprometido | 2026-05-14 | 6 | DOP | 1 | 34009.66 | 204057.96 | 0% | 204057.96 | 3400.966 | Lockers colaboradores |  |  |  |  | FAMEJAO | 21 | 100% | 204057.96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 204057.96
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | LOCKERS 12 PUERTAS 16X40X75 C/MALLA | 4512942457 | Comprometido | 2025-09-21 | 8 | DOP | 1 | 10000 | 80000 | 0% | 80000 | 1333.3333 | Mobiliario Oficina |  |  |  |  | FAMEJAO | 17 | 50% | 40000 | 21 | 50% | 40000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | LOCKER 12 PUERTA C/CERR CODIGO DE BARRA | 4512942457 | Comprometido | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 6240 | 24960 | 0% | 24960 | 416 | Mima |  |  |  |  | IP INDUSTRIAL | 21 | 100% | 24960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24960
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MOBILIARIOS DE OFICINA | 4513006809 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 1 | DOP | 1 | 1088850 | 1088850 | 0% | 1088850 | 18147.5 | Mobiliarios de oficina |  |  |  |  | FAMEJAO | 17 | 50% | 544425 | 21 | 50% | 544425 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1088850
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MUEBLE LOCKER 15 PUERTAS FENOLICO C/MANU | 4512942457 | Comprometido | 2026-05-14 | 5 | DOP | 1 | 56686.48 | 283432.4 | 0% | 283432.4 | 4723.8733 | Lockers clientes |  |  |  |  | FAMEJAO | 21 | 100% | 283432.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 283432.4
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 | Stock | Fecha estimada Mayo | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 121011.5 | 121011.5 | 0% | 121011.5 | 2016.8583 | Mima |  |  |  |  | MA CREACIONES | 21 | 100% | 121011.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121011.5
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MESA P/AREA SEGURIDAD 1.86X0.60X100 | 4512925854 | Comprometido | 2026-05-01 | 1 | DOP | 1 | 45000 | 45000 | 0% | 45000 | 750 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 17 | 50% | 22500 | 21 | 50% | 22500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 45000
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MUEBLE AREA SUM-CUAD-AERE 40X70X1.60 | 4512925854 | Comprometido | 2026-05-01 | 1 | DOP | 1 | 42630 | 42630 | 0% | 42630 | 710.5 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 17 | 50% | 21315 | 21 | 50% | 21315 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 42630
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB MUEBLE CM MC 1.45X45X1.10 CM | 4512925854 | Comprometido | 2026-05-01 | 1 | DOP | 1 | 44345 | 44345 | 0% | 44345 | 739.0833 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 17 | 50% | 22172.5 | 21 | 50% | 22172.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 44345
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE AEREO 30X1.80X60CM | 4512925854 | Comprometido | 2026-05-01 | 1 | DOP | 1 | 41538.28 | 41538.28 | 0% | 41538.28 | 692.3047 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 17 | 50% | 20769.14 | 21 | 50% | 20769.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 41538.28
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE CUADRE GAVETA 2401X0.37X65CM | 4512925854 | Comprometido | 2026-05-01 | 1 | DOP | 1 | 58496.2 | 58496.2 | 0% | 58496.2 | 974.9367 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 17 | 50% | 29248.1 | 21 | 50% | 29248.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 58496.2
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | FAB. MUEBLE MENUDO 1.50x0.60x0.76 cm | 4512925854 | Comprometido | 2026-05-01 | 1 | DOP | 1 | 33891.34 | 33891.34 | 0% | 33891.34 | 564.8557 | Mobiliario cuadre y menudo |  |  |  |  | FAMEJAO | 17 | 50% | 16945.67 | 21 | 50% | 16945.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33891.34
8.05 |  | 8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | OI |  | MUEBLE TIPO BANCO PARA VESTIDOR 40X60X50 | 4512925854 | Comprometido | 2026-06-01 | 2 | DOP | 1 | 16356.2 | 32712.4 | 0% | 32712.4 | 545.2067 | Banco vestidores /JOSELO |  |  |  |  | JOSELO | 17 | 50% | 16356.2 | 21 | 50% | 16356.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 32712.4
8.06 | * | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | * | 43225.338 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | COUNTER RECEPCION FENOLICO | 4512922322 | 2026-04-28 | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 1275000 | 1275000 | 0% | 1275000 | 21250 | VESTIDORES |  |  |  |  | FAMEJAO |  | 50% | 637500 | 21 | 50% | 637500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1275000
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CARRO GONDOLERO 2 NIVELES 16X48 GRIS | Stock | Stock almacen | 2025-09-21 | 10 | DOP | 1 | 28950 | 289500 | 0% | 289500 | 4825 | Plastificadora |  |  |  |  | AGUSTIN LOMBA | 21 | 100% | 289500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 289500
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CHAMPION SECADOR DE MANO HAND-DRYER | Stock | Fecha estimada Junio | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 40470.6475 | 161882.59 | 0% | 161882.59 | 2698.0432 | Palastificadora |  |  |  |  | AGUSTIN LOMBA | 21 | 100% | 161882.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 161882.59
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CONO REFLECTIVO P/TRAFICO | 4512941507 | Comprometido | 13.05.2026 | 10 | DOP | 1 | 1359.1 | 13591 | 0% | 13591 | 226.5167 | Cambiador |  |  |  |  | UTECO | 21 | 100% | 13591 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13591
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CROWN HAND PALLET JACK PTH50-2748(UNA) | Stock | Fecha estimada Junio | 2025-09-21 | 4 | DOP | 1 | 34403.895 | 137615.58 | 0% | 137615.58 | 2293.593 | Maquina de lavado |  |  |  |  | LA INOVACION | 21 | 100% | 137615.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 137615.58
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CUCHILLA EASY CUT 2000 SC 9701 | Stock | Fecha estimada Junio | 2025-09-21 | 25 | DOP | 1 | 612.7884 | 15319.71 | 0% | 15319.71 | 255.3285 | Carro Gondolero |  |  |  |  | RUE MAX | 21 | 100% | 15319.71 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15319.71
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO 10 | 4512941507 | Comprometido | 13.05.2026 | 2 | DOP | 1 | 8819.76 | 17639.52 | 0% | 17639.52 | 293.992 | Hang Pallet | [5 empty] | 21 | 100% | 17639.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17639.52
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA EN FIBRA TIPO TIJERA 12 | 4512941507 | Comprometido | 13.05.2026 | 2 | DOP | 1 | 11389.79 | 22779.58 | 0% | 22779.58 | 379.6597 | Hang Pallet | [5 empty] | 21 | 100% | 22779.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22779.58
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO 6 | 4512941507 | Comprometido | 13.05.2026 | 2 | DOP | 1 | 5011.34 | 10022.68 | 0% | 10022.68 | 167.0447 | Escaleras |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 10022.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10022.68
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ESCALERA TIPO TIJERA 3 PELDANOS | 4512941507 | Comprometido | 13.05.2026 | 10 | DOP | 1 | 1992.46 | 19924.6 | 0% | 19924.6 | 332.0767 | Escaleras |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 19924.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19924.6
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MAQUINA LAVADO PRESION 110V | 4512941507 | Comprometido | 2026-05-25 | 1 | DOP | 1 | 4738.83 | 4738.83 | 0% | 4738.83 | 78.9805 | Manguera |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 4738.83 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4738.83
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | PLASTIFICADORA INDUSTRIAL LAM450 | Stock | Fecha estimada Junio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 17773.19 | 17773.19 | 0% | 17773.19 | 296.2198 | Manguera |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 17773.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17773.19
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 25LT 11780 | Stock | Fecha estimada Junio | 2025-09-21 | 15 | DOP | 1 | 1772.9475 | 26594.2125 | 0% | 26594.2125 | 443.2369 | Zafacon |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 26594.2125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26594.2125
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | ROLLOS PLASTIFICADO 305 MM X 152 MT P/LA | Stock | Fecha estimada Junio | 2025-09-21 | 1 | DOP | 1 | 2210.7 | 2210.7 | 0% | 2210.7 | 36.845 | Zafacon |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 2210.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2210.7
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID CAMBIADOR FG781888LPLAT | 4512968636 | Stock almacen | 2026-06-01 | 1 | DOP | 1 | 22000 | 22000 | 0% | 22000 | 366.6667 | Zafacon |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 22000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22000
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RUBBERMAID ZAFACON FG295600BEIG | Stock | Fecha estimada Junio | 2025-09-21 | 6 | DOP | 1 | 550 | 3300 | 0% | 3300 | 55 | Guillotina |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 3300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3300
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | SWINGLINE GUILLOTINA 18 B/MADERA CL320 | 4512965065 | Stock almacen | 2026-06-02 | 1 | DOP | 1 | 4500 | 4500 | 0% | 4500 | 75 | KIT CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 4500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRANSPALETA ELECTRICA MOD. EPL185 | 4513006898 | Stock almacen | 2026-07-01 | 2 | USD | 60 | 6100 | 732000 | 0% | 732000 | 12200 | Cono Reflectivo |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 732000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 732000
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPPER MANGUERA JARDIN CP 5/8 CON PISTOLA | 4512941507 | Comprometido | 13.05.2026 | 3 | DOP | 1 | 1858 | 5574 | 0% | 5574 | 92.9 | cuchilla Easy cut |  |  |  |  | IMEQ US | 21 | 100% | 5574 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5574
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | TRUPPER PORTA MANGUERA | 4512941507 | Comprometido | 13.05.2026 | 3 | DOP | 1 | 4893.11 | 14679.33 | 0% | 14679.33 | 244.6555 | Hidrolavadora |  |  |  |  | MAERIALES INDUSTRIALES INDUSTRIALES | 21 | 100% | 14679.33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14679.33
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | CERRADURA DE LOCKERS | 4512942457 | Comprometido | 2026-05-14 | 108 | DOP | 1 | 426.7 | 46083.6 | 0% | 46083.6 | 768.06 | Secador de mano |  |  |  |  | FEMI SOLUCIONES Y SERVICIOS COM | 21 | 100% | 46083.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 46083.6
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 25LT 11780 | Stock | Fecha estimada Junio | 2025-09-21 | 17 | DOP | 1 | 1772.9475 | 30140.1075 | 0% | 30140.1075 | 502.3351 | zafacon evo 25LT |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO | 21 | 100% | 30140.1075 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30140.1075
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC | 4512716547 | Comprometido | 2025-11-07 | 4 | DOP | 1 | 4237.29 | 16949.16 | 0% | 16949.16 | 282.486 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 11 | 50% | 8474.58 | 21 | 50% | 8474.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16949.16
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | BASE PARA MANIQUI MADERA - FORMICA BLANC | 4512716547 | Comprometido | 2025-11-07 | 6 | DOP | 1 | 4237.29 | 25423.74 | 0% | 25423.74 | 423.729 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 11 | 50% | 12711.87 | 21 | 50% | 12711.87 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25423.74
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI BEBE SENTADO BLANCO BRILLO SAM-2 | 4512716547 | Comprometido | 2025-11-07 | 2 | DOP | 1 | 8940.68 | 17881.36 | 0% | 17881.36 | 298.0227 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 11 | 50% | 8940.68 | 21 | 50% | 8940.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17881.36
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI DE HOMBRE 3/4 BLANCO MATTE | 4512716547 | Comprometido | 2025-11-07 | 2 | DOP | 1 | 5500 | 11000 | 0% | 11000 | 183.3333 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 11 | 50% | 5500 | 21 | 50% | 5500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11000
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI HOMBRE PLASTICO BLANCO BRILLO | 4512716547 | Comprometido | 2025-11-07 | 3 | DOP | 1 | 11822.03 | 35466.09 | 0% | 35466.09 | 591.1015 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 11 | 50% | 17733.045 | 21 | 50% | 17733.045 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35466.09
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI MUJER 3/4 BLANCO MATTE | 4512716547 | Comprometido | 2025-11-07 | 2 | DOP | 1 | 5500 | 11000 | 0% | 11000 | 183.3333 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 11 | 50% | 5500 | 21 | 50% | 5500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11000
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI MUJER C/E BLANCO BRILLO DORIS 6 | 4512716547 | Comprometido | 2025-11-07 | 1 | DOP | 1 | 16398.31 | 16398.31 | 0% | 16398.31 | 273.3052 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 11 | 50% | 8199.155 | 21 | 50% | 8199.155 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16398.31
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI MUJER PLASTICO BLANCO BRILLO | 4512716547 | Comprometido | 2025-11-07 | 2 | DOP | 1 | 12700 | 25400 | 0% | 25400 | 423.3333 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 11 | 50% | 12700 | 21 | 50% | 12700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25400
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | MANIQUI NIÑO BLANCO BRILLO C/E | 4512716547 | Comprometido | 2025-11-07 | 1 | DOP | 1 | 9279.66 | 9279.66 | 5% | 9743.643 | 162.394 | Maniqui |  |  |  |  | DISPLAY INTERNATIONAL | 11 | 50% | 4871.8215 | 21 | 50% | 4871.8215 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9743.643
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | JUEGO DE MESAS NIDO SEGUN MEDIDAS | 4512716547 | Comprometido | 2025-11-07 | 2 | DOP | 1 | 41101.69 | 82203.38 | 0% | 82203.38 | 1370.0563 | Mesas nido |  |  |  |  | FAMEJAO | 11 | 50% | 41101.69 | 21 | 50% | 41101.69 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 82203.38
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | LINEA EXTENDED COLLECTION - RACK BALLET | Stock | Fecha estimada Mayo | 2025-11-07 |  | DOP | 1 | 15967.98 | 0 | 0% | 0 | 0 | Rack textil |  |  |  |  | SOLURACK |  | 60% | 0 |  | 40% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | RACK EXHIB GIRATORIO REDONDO 32 K-54 | 4512716547 | Comprometido | 2025-11-07 | 5 | DOP | 1 | 21271.19 | 106355.95 | 0% | 106355.95 | 1772.5992 | Rack textil |  |  |  |  | SOLURACK | 11 | 50% | 53177.975 | 21 | 50% | 53177.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 106355.95
8.06 |  | 8.06 Otros Equipamientos de Tienda | OI |  | VESTIDORES FENOLICOS | 4512927319 | Comprometido | 2026-05-01 | 1 | DOP | 1 | 347900 | 347900 | 0% | 347900 | 5798.3333 | VESTIDORES |  |  |  |  | Joselo | 17 | 50% | 173950 | 21 | 50% | 173950 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 347900
8.07 | * | 8.07 Señalizacion interiores | * | 126976.1049 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | DECORACON INTERIOR SC( según cotizacion LikeCorp) | 4512984113 | Comprometido | 18/06/20226 | 1 | DOP | 1 | 7200000 | 7200000 | 0% | 7200000 | 120000 | Decoracion int | [5 empty] | 17 | 50% | 3600000 | 21 | 50% | 3600000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7200000
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION | 4512990185 | Comprometido | 18/06/20226 | 1 | DOP | 1 | 359190 | 359190 | 5% | 377149.5 | 6285.825 | Ruta de Evacuacion | [5 empty] | 17 | 50% | 188574.75 | 21 | 50% | 188574.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 377149.5
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | INSTALACION GENERAL(GRSM) | 4512981591 | Stock almacen | 2026-06-18 | 1 | DOP | 1 | 129986.4 | 129986.4 | 0% | 129986.4 | 2166.44 | Ruta de Evacuacion | [5 empty] | 17 | 50% | 64993.2 | 21 | 50% | 64993.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 129986.4
8.07 |  | 8.07 Señalizacion interiores | OI |  | ALQUILER DE PLATAFORMA ELECTRICA | 4512981591 | Comprometido | 2026-06-18 | 1 | DOP | 1 | 37556 | 37556 | 0% | 37556 | 625.9333 | Ruta de Evacuacion | [5 empty] | 17 | 50% | 18778 | 21 | 50% | 18778 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 37556
8.08 | * | 8.08 Señalizacion exteriores | * | 63498.3607 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO FACHADA PRINCIPAL SIRENA | 4512981591 | Comprometido | 2026-06-18 | 1 | DOP | 1 | 540000 | 540000 | 0% | 540000 | 9000 | Decoracion ext | [5 empty] | 17 | 50% | 270000 | 21 | 50% | 270000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 540000
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO FACHADA MULTIPLAZA | 4512981591 | Comprometido | 2026-06-18 | 1 | DOP | 1 | 548910 | 548910 | 0% | 548910 | 9148.5 | Decoracion ext | [5 empty] | 17 | 50% | 274455 | 21 | 50% | 274455 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 548910
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO FACHADA SECUNDARIO SIRENA | 4512981591 | Comprometido | 2026-06-18 | 1 | DOP | 1 | 390000 | 390000 | 0% | 390000 | 6500 | Decoracion ext | [5 empty] | 17 | 50% | 195000 | 21 | 50% | 195000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 390000
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETRERO FACHADA ISOLOGO SIRENA | 4512981591 | Comprometido | 2026-06-18 | 1 | DOP | 1 | 255000 | 255000 | 0% | 255000 | 4250 | Decoracion ext | [5 empty] | 17 | 50% | 127500 | 21 | 50% | 127500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 255000
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | INSTALACION Y GASTOS SERVICIO PLATAFORMA | 4512981591 | Comprometido | 2026-06-18 | 1 | DOP | 1 | 145000 | 145000 | 0% | 145000 | 2416.6667 | Decoracion ext | [5 empty] | 17 | 50% | 72500 | 21 | 50% | 72500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 145000
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | VALLAS + ESTRUCTURA LETRERO IMPRESION EN BANNER | 4512981591 | Comprometido | 2026-06-18 | 5 | DOP | 1 | 95000 | 475000 | 0% | 475000 | 7916.6667 | Estructura metalica | [5 empty] | 17 | 50% | 237500 | 21 | 50% | 237500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 475000
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | INSTALACION | 4512981591 | Comprometido | 2026-06-18 | 1 | DOP | 1 | 68400 | 68400 | 0% | 68400 | 1140 | Totems | [5 empty] | 17 | 50% | 34200 | 21 | 50% | 34200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68400
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | FABRICACION LETRERO TOTEM + LETREROS /MULTIPLAZA | 4512981591 | Comprometido | 2026-06-18 | 1 | DOP | 1 | 2042000 | 2042000 | 0% | 2042000 | 34033.3333 | Totems | [5 empty] | 17 | 50% | 1021000 | 21 | 50% | 1021000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2042000
8.08 |  | 8.08 Señalizacion exteriores | OI |  | LETREROS Y SENALIZACIONES DE PARQUEO( GO, DARSENAS, MONOLITO) | 4512981591 | Comprometido | 2026-06-18 | 1 | DOP | 1 | 350000 | 350000 | 0% | 350000 | 5833.3333 | Estructura metalica | [5 empty] | 17 | 50% | 175000 | 21 | 50% | 175000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 350000
9.01 | * | 9.01 COMERCIALIZACION | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.02 | * | 9.02 INSUMOS | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.03 | * | 9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.04 | * | 9.04 MONTAJE | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.05 | * | 9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.06 | * | 9.06 - | * | 0 | [5 empty] | USD | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Total |  |  |  | 2973597.2413 | [8 empty] | 156195739.8244 |  | 171585914.2197 | 2859765.237 | [21 empty] | 171503414.2197
Note on B4: Alba Rosario: No tocar, conextor para presupuestos
Note on C4: Alba Rosario: No tocar es clasificador.
Note on D4: Alba Rosario: Clasificador de presupuesto, para Iniciativa o Capex. No tocar donde esta el *.
Note on E4: Alba Rosario: Nos tocar, solo presupuestos.
Note on L4: Alba Rosario: No tocar en la columna, solo actualizar moneda en J2 y K2
Note on N4: Alba Rosario: No tocar, automatica
Note on P4: Alba Rosario: No tocar
Note on F22: Yaritza Melendez: Este sistema es diferente a las demas por agregarse ablandaores de agua
Note on F84: Yaritza Melendez: NEVERAS C02 ARNEG
Note on F90: Yaritza Melendez: NEVERAS C02 ARNEG
Note on F91: Yaritza Melendez: Se utilizara el de terrena
Note on S152: Yaritza Melendez: ver el tema de las nuevas bandejas con Fraklin
Note on F274: Yaritza Melendez: Validar y cotizar con Ep
Note on F279: Jose Martinez: 20 ESCRITORIOS, 27 SILLAS, 4 SILLAS VISITA, 8 ARCHIVOS Y 2 CREDENZA

## Seguimiento Veron
DESGLOSE DE TIEMPOS DE ENTREGA DE PROYECTOS DE INICIATIVAS
Proyecto: | Verón
Líder Iniciativa | Joaquin Luciano
Diseñadora | Karla Tena | [5 empty] | TASA DOLAR | TASA EURO
Encargado Compras AF | Yaritza Melendez | [5 empty] | 65 | 76
Fecha apertura | 2026-04-19
# Iniciativa | # Proveedor | Proveedor | Orden De Compras | Fecha De Colocación De Pedido | Descripcion | Origen | Tipo de Compras | Termino de Compra | Moneda | Sub total | Descuento | Sub Total | ITBIS | Total | Valor Total en Pesos | Tiempo De Entrega En Fabrica O Puerto | Anticipo | Porciento | Valor a Pagar | Porciento | Valor a Pagar | Porciento | Valor a Pagar | Solicitar Saldo el: | Fecha estimada de llegada a AF01 | Observación
MC32 | 35682 | ACO CARIBE S.A | 4600072801 | 2025-03-10 | REJILLAS DE PISO CONSOLIDADO | EEUU | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | USD | 148971.5 |  | 148971.5 |  | 148971.5 | 9683147.5 | 12 Semanas | [8 empty] | 2025-08-15 | Disponibles en AF01
MC32 | 30270 | IND. MATERIAL & EQUIPMENT (IME | 4600072912 | 2025-03-13 | COMPACTADORA DE BASURA | EEUU | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | USD | 21470 |  | 21470 |  | 21470 | 1395550 | 8 semanas | [8 empty] | 2025-08-30 | Disponibles en AF01
MC32 | 30270 | IND. MATERIAL & EQUIPMENT (IME | 4600072915 | 2025-03-13 | COMPACTADORA DE CARTON | EEUU | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | USD | 88840.9 |  | 88840.9 |  | 88840.9 | 5774658.5 | 8 semanas | [8 empty] | 2025-08-30 | Disponibles en AF01
MC32 | 35675 | PATTERSON PUMP COMPANY | 4600073044 | 2025-03-19 | BOMBA CONTRA INCENDIO PATTERSON B | EEUU | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | USD | 79527.8 |  | 79527.8 |  | 79527.8 | 5169307 | 19 semanas | [8 empty] | 2025-11-06 | En proceso de fabricación
MC32 | 76610 | CARIBBEAN COPACKERS SODJUMORE | 4512503088 | 2025-05-09 | HORNO RATIONAL | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 28545.79 | 6296.47 | 22249.32 | 4004.8776 | 26254.1976 | 1706522.844 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-06-17 | disponible en el almacen del proveedor
MC32 | 75020 | SENTRY BANK EQUIPMENT USA | 4512504519 | 2025-05-13 | CAJA FUERTE DE BOVEDA | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 17987 |  | 17987 | 3237.66 | 21224.66 | 1379602.9 | 8 semanas | [8 empty] | 2025-06-17 | disponible en el almacen del proveedor
MC32 | 77292 | LATAM EQUIPMENT & SERVICES BEE SRL | 4512510892 | 2025-05-19 | FERMENTADORA | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 25116 |  | 25116 | 4520.88 | 29636.88 | 1926397.2 | 14 Semanas | [8 empty] | 2025-06-11 | En proceso de fabricación
MC32 | 77292 | LATAM EQUIPMENT & SERVICES BEE | 4512510892 | 2025-05-20 | CAMARA FERMENTACION 17 CARROS | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | USD | 27300 | 2184 | 25116 | 4520.88 | 29636.88 | 1926397.2 | 14 semanas | [8 empty] | 2025-11-06 | En proceso de fabricación
MC32 | 35716 | DANZI FORNI SRL | 4600074120 | 2025-06-05 | HORNOS DE PAN | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | EUR | 28500 |  | 28500 |  | 28500 | 2166000 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-09-25 | Se tomara para MC01
MC32 | 35643 | Wintrading LLC | 4600074422 | 2025-06-24 | MOBILIARIOS IMS | ARGENTINA | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | USD | 96551 |  | 96551 |  | 96551 | 6275815 | 12 semaanas | [8 empty] | 2025-11-30 | En proceso de fabricación
MC32 | 75312 | GRUPO SERVICIO G-S, S.A | 4512553107 | 2025-06-24 | EQUIPOS DE CARNICERIA | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | USD | 50571.42 | 6068.57 | 44502.85 | 8010.513 | 52513.363 | 3413368.595 | no aplica | [8 empty] | no aplica | Disponible en el almacen del proveedor
MC32 | 75272 | RENT A EQUIPOS MUESES, C POR A | 4512553188 | 2025-06-24 | EQUIPOS DE CARNICERIA | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | USD | 20210.05 | 3637.81 | 16572.24 | 2983.0032 | 19555.2432 | 1271090.808 | no aplica | [8 empty] | no aplica | Disponible en el almacen del proveedor
MC32 | 35716 | DANZI FORNI SRL | 4600074517 | 2025-06-30 | CARROS PARA HORNOS | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | EUR | 7240 |  | 7240 |  | 7240 | 550240 | 12 semanas | [8 empty] | 2025-09-25 | En proceso de fabricación
MC32 | 75322 | EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 4512560275 | 2025-06-30 | REVESTIMIENTO DEL AREA DE ASISTIDO | ITALY | LOCAL (GRSM) | AF01 | USD | 3826.74 |  | 3826.74 | 688.8132 | 4515.5532 | 293510.958 | 6 Semanas | [8 empty] | 2025-11-30 | Entrega a coordinación
MC32 | 35631 | SHOP AND ROLL ESPAÑA SL | 4600074863 | 2025-07-15 | CARROS DE COMPRA CLIENTES | ESPAÑA | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | EUR | 49981.2 |  | 49981.2 |  | 49981.2 | 3798571.2 | 6 semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | pendiente de programacion de salida del contenedor
MC32 | 77122 | RADIO NET SRL | 4512581649 | 2025-07-17 | RADIOS DE COMUNICACIÓN | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 624159.14 |  | 624159.14 | 112348.6452 | 736507.7852 | 736507.7852 | No aplica | [8 empty] | No aplica | disponible en el almacen del proveedor
MC32 | 75322 | EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 4512596525 | 2025-07-31 | PISOS Y REVESTIMIENTO DE BAñOS | ITALY | LOCAL (GRSM) | AF01 | USD | 10242.55 |  | 10242.55 | 1843.659 | 12086.209 | 785603.585 | 6 Semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | En proceso de fabricación
MC32 | 75322 | EQUIPOS Y MATERIALES SG S. A | 4512560275 | 2025-06-30 | REVESTIMIENTO AREAS ASISTIDO | ITALY | LOCAL (GRSM) | AF01 | USD | 3243 |  | 3243 | 583.74 | 3826.74 | 248738.1 | 6 Semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | En proceso de fabricación
MC32 |  | ARNEG | 4600075213 | 2025-08-04 | NEVERA DE FRUVER | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | EUR | 7348 |  | 7348 |  | 7348 | 558448 | 12 Semanas | [8 empty] | 2025-12-30 | En proceso de fabricación
MC32 | 75535 | IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS(IMCA)S A | 4512415674 | 20.02.2025 | GENERADOR ELECTRICO DE 500 KW | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | USD | 165254.22 |  | 165254.22 | 29745.7596 | 194999.9796 | 12674998.674 | 20 semanas | [9 empty] | Disponible en stock, en manos del proveedor
MC32 | 75252 | DISPLAY INTERNACIONAL SRL | 4512716547 | 2025-11-07 | MANIQUIES Y RACK CIRCULAR MODA | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 91228.82 |  | 91228.82 | 16421.1876 | 107650.0076 | 107650.0076 | 6 semanas | [8 empty] | 2025-01-30 | -281
MC32 | 75555 | NVERSIONES RIVAS PEREZ SRL | 4512813288 | 2026-01-29 | GONDOLAS DE TIENDA MC32 | RD | IMPORTACION (GRIM) | OBRA | USD | 162216.7 | 4776.5 | 157440.2 | 28339.236 | 185779.436 | 12075663.34 | 12 Semanas | [8 empty] | 2026-06-15
MC32 | 75555 | 75555 :INVERSIONES RIVAS PEREZ SRL | 4512813741 | 2026-01-29 | CHECK OUT COUNTER IZQUIERDO MC32 | RD | IMPORTACION (GRIM) | OBRA | DOP | 2073385.59 | 61346.57 | 2012039.02 | 362167.0236 | 2374206.0436 | 2374206.0436 | 12 Semanas
MC32 | 75555 | 75555 :INVERSIONES RIVAS PEREZ SRL | 4512814279 | 2026-01-29 | ANTE CAJAS MC32 | RD | IMPORTACION (GRIM) | OBRA | DOP | 410911.44 | 20545.57 | 390365.87 | 70265.8566 | 460631.7266 | 460631.7266 | 12 Semanas
MC32 | 35645 : | VAS S.A | 4512828995 | 2026-02-11 | DISEÑO FRIO ALIMENTARIO | RD | IMPORTACION (GRIM) | OBRA | USD | 7227 |  | 7227 | 1300.86 | 8527.86 | 554310.9 | 6 semanas
MC32 | 77325 | :KEAN GROUP SRL | 4512898186 | 2026-04-18 | SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 999268.51 |  | 999268.51 | 179868.3318 | 1179136.8418 | 1179136.8418 | 2 Semanas | [8 empty] | 2026-05-04
MC32 |  | CONSTRUCTORA FIREPRO SRL | 4512847923 | 2026-04-18 | INSTALACION DE BOMBA CONTRA INCENDIO | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 11000 |  | 11000 | 1980 | 12980
MC32 | 33347 | ARNEG | 4600078423 | 2026-04-14 | NEVERAS PENDIENTES PARA COMPLETAR SALA DE VENTA Y ASISTIDO | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | EUR | 27367.12 |  | 27367.12 | 4926.0816 | 32293.2016 | 2454283.3216 | [9 empty] | 2026-07-15 | Estas neveras se tomaran de sirena Enriquillo
MC32 | 76752 | ROOFTEC SRL | 4512907514 | 2026-04-16 | SUMINISTO E INST PANELES SANDWICH FRIGORIFICO | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 110271.52 | 2205.45 | 108066.07 | 19451.8926 | 127517.9626 | 8288667.569 | 1 Semana
MC32 | 76752 | ROOFTEC SRL | 4512907482 | 2026-04-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS CORREDERA FRIGO Y VAIVEN | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 98160.93 | 1963.23 | 96197.7 | 17315.586 | 113513.286 | 7378363.59 | 8 semanas
MC32 | 76752 | ROOFTEC SRL | 4512907300 | 2026-04-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REVESTIMINETOS FRP,DIMONT, ABRIGO Y PUERTA SECCIONAL | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 31837.37 | 636.74 | 31200.63 | 5616.1134 | 36816.7434 | 2393088.321 | 1 Semana
MC32 | 75555 | INVERSIONES RIVAS PEREZ SRL | 4512882872 | 2026-03-30 | GONDOLAS DE TIENDA MC32ADICIONALES | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 26794.84 | 803.85 | 25990.99 | 4678.3782 | 30669.3682 | 1993508.933 | 6 semanas | [8 empty] | 2026-06-15
MC32 | 33347 : | ARNEG | 4600078427 | 2026-05-30 | CENTRAL DE REFRIGERACION | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | EUR | 236158.46 |  | 236158.46 | 42508.5228 | 278666.9828 | 21178690.6928 | 8 semanas | [8 empty] | 2026-06-27 | Rack salen finales de mayo mas 4 semanas de import
MC32 |  | AC WORLD By Refrimundo | Pendiente | 2026-04-19 | AIRES ACONDICIONADOS | China | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | USD | 74070 |  | 74070 | 13332.6 | 87402.6 | 5681169 | 6 Semanas | [8 empty] | 2026-07-24 | 8 de junio embarque + 6 semanas de import
MC32 | 75084 | FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 4512915879 | 2026-04-20 | MUEBLE DE PLANTA Y FLORES | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 336724 |  | 336724 | 60610.32 | 397334.32 | 397334.32 | 4 Semanas | [8 empty] | 2026-06-25
MC32 | 76440 | FRIGGA COOLING EXPERTS SRL | 4512603505 | 2026-04-28 | INSTALACION FRIO ALIMENTARIO CO2 USANDO EL DE TERRENAS | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | EUR | 208595.63 |  | 208595.63 | 37547.2134 | 246142.8434 | 18706856.0984 | 5 semanas | [8 empty] | 2026-06-25 | Servicio a realizar según avance en obra
MC32 | 35151 | SCM FRIGO S.p.A. | 4600074204 | 2026-04-28 | CENTRAL REFRIGERACION CO2 | ITALY | IMPORTACION (GRIM) | AF01 | EUR | 241600 |  | 241600 | 43488 | 285088 | 21666688 | Disponible en AF | [9 empty] | Se estara usando la central de Terrenas
MC32 | 75084 | FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 4512927319 | 2026-05-01 | VESTIDOR DE CLIENTES | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 347900 |  | 347900 | 62622 | 410522 | 410522 | 3 semanas | [7 empty] | 2026-06-20
MC32 | 75084 | FAB.DE MUEBLES EXC.JAO | 4512925854 | 2026-05-01 | MOBILIARIO JOSELO (MUEBLES DE OFICINA, BANCO DE VESTIDORES, POSTED PARA BALANZA, TOPE PARA COMEDOR, BANCO CALZADOS) | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 503207 | 10064.14 | 493142.86 | 88765.7148 | 581908.5748 | 581908.5748 | 8 semanas | 30/02/2026 | Entrega en Obra | [5 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-20
MC32 | 75250 | TORIBIO MONES SRL | 4512936100 | 2026-05-08 | EXTINTORES PORTATILES | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | USD | 12043 |  | 12043 | 2167.74 | 14210.74 | 923698.1 | 4 semanas | [8 empty] | 2026-06-09 | se entrega en Obra por seguridad
MC32 | 75711 | LENYIRUB S R L | 4512934223 | 2025-12-30 | CAMILLA DE EMERGENCIA + ACCESORIOS | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 21249 |  | 21249 | 3824.82 | 25073.82 | 25073.82 | 1 Semana | 2026-01-15 | entrega en AF01 | [7 empty] | Entregado en AF01
MC32 | 77002 | GRUPO DILVER SRL | 4512934167 | 2026-05-01 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 3670 |  | 3670 | 660.6 | 4330.6 | 4330.6 | 1 Semana | 2026-01-15 | entrega en AF01 | [7 empty] | Entregado en AF01
MC32 | 76774 | KAPASES EXCELLENT SERVICES SRL | 4512922513 | 2026-04-28 | CANDADOS DE SEGURIDAD KAPASES | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | USD | 2146.42 |  | 2146.42 | 386.3556 | 2532.7756 | 164630.414 | 3 semanas | [9 empty] | se le entrega al area de seguridad
MC32 | 77122 | RADIO NET SRL | 4512581649 | 2025-07-17 | RADIOS DE COMUNICACIÓN | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 624159.14 |  | 624159.14 | 112348.6452 | 736507.7852 | 736507.7852 | 1 semana | [9 empty] | Entregados en AF01
MC32 | 76285 | FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES | 4512936577 | 2026-05-09 | NEVERAS DE ANTE CAJAS FARCO | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | USD | 9939 |  | 9939 | 1789.02 | 11728.02 | 762321.3 | 1 semana | [8 empty] | 2026-05-15 | Se entregaran en af01
MC32 | 76285 | FAB.REFRIGERADORES COMERCIALES | 4512936578 | 2026-05-09 | NEVERA DE SIRENA GO Y MESA REFRIGERADA DE PANADERIA | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | USD | 4016.75 |  | 4016.75 | 723.015 | 4739.765 | 308084.725 | 1 semana | [8 empty] | 2026-05-15 | Se entregaran en af01
MC32 | 75047 | DUSSICH SERVICES SRL | 4512948878 | 2026-05-19 | MURO DE CORTINA | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 556775 |  | 556775 | 100219.5 | 656994.5 | 656994.5 | 1 semana | [8 empty] | 2026-05-15 | Se entregaran en af01
MC32 | 75047 | DUSSICH SERVICES SRL | 4512948976 | 2026-05-19 | PUERTA DE ENTRADA | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 950000 |  | 950000 | 171000 | 1121000 | 1121000 | 1 semana | [8 empty] | 2026-05-15 | Se entregaran en af01
MC32 | 75047 | DUSSICH SERVICES SRL | 4512949050 | 2026-05-19 | CORTINA DE AIRE | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 1015370 |  | 1015370 | 182766.6 | 1198136.6 | 1198136.6 | 1 semana | [8 empty] | 2026-05-15 | Se entregaran en af01
MC32 | 6020 | ESD CORPORATION SRL | 4512956555 | 2026-05-25 | BEBEDEROS COWEY | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 368084.73 | 36808.47 | 331276.26 | 59629.7268 | 390905.9868 | 390905.9868 | 1 semana
MC32 | 75241 | HNOS. PAPPATERRA, C X A | 4512941507 | 2026-05-13 | EQUIPOS DE FERRETERIA /CONO/ESCALERAS/MANGUERA +ACCESORIOS Y HIDROLAVADORA | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 138284.62 | 20742.7 | 117541.92 | 21157.5456 | 138699.4656 | 138699.4656 | 1 semana |  | Se entregaran en af01
MC32 | 75047 : | DUSSICH SERVICES SRL | 4512948976 | 2026-04-18 | CORTINA DE AIRE | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 909800 | 475000 | 434800 | 78264 | 513064 | 513064 | 4 semanas | 2026-05-04
MC32 | 75047 : | DUSSICH SERVICES SRL | 4512949050 | 2026-04-18 | MURO DE CORTINA | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 1015370 |  | 1015370 | 182766.6 | 1198136.6 | 1198136.6 | 1 semana | 2026-05-04
MC32 | 75047 : | DUSSICH SERVICES SRL | 4512948878 | 2026-04-18 | 1 PUERTA DE ENTRADA | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 556775 |  | 556775 | 100219.5 | 656994.5 | 656994.5 | 3 semanas | 2026-05-04
MC32 | 76834 | PREMIUM TECH S R L | 4512922322 | 2026-04-28 | MUEBLE DE SERVICIO AL CLIENTE | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 1245000 | 124500 | 1120500 | 201690 | 1322190 | 1322190 | 5 semanas
MC32 | 76505 | TRAMERIAS Y SOL.DE ALMACENAJE | 4512942457 | 2026-05-25 | LOCKERS CLIENTES Y COLABORADORES | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 616059.31 |  | 616059.31 | 110890.6758 | 726949.9858 | 726949.9858
MC32 | 75052 | IMPORTADORA DOPEL SRL | 4512940932 | 2026-05-13 | CAJA FUERTE BOVEDA 2 | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 64500 |  | 64500 | 11610 | 76110 | 76110 | 1 semana |  | Se entregaran en af01
MC32 | 75711 | LENYIRUB S R L | 4512934223 | 2025-12-30 | CAMILLA DE EMERGENCIA + ACCESORIOS | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 21249 |  | 21249 | 3824.82 | 25073.82 | 25073.82 | 1 Semana |  | Entregado en AF01
MC32 | 75052 | IMPORTADORA DOPEL SRL | 4512435538 | 2025-03-11 | EQUIPOS DE TESORERIA | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 62500 |  | 62500 | 11250 | 73750 | 73750 | No aplica | 2025-03-13 | Disponible en AF01
MC32 | 75366 | BALANZAS Y EQUIPOS S R L | 4512443446 | 2025-03-19 | EQUIPOS DE TESORERIA *BALANZA DE MONEDA* | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 49863.6 |  | 49863.6 | 8975.448 | 58839.048 | 58839.048 | No aplica | 2025-06-01 | Disponible en AF01
MC32 | 77139 | MULTISERVICIOS SMART FULL CONT | 4512956761 | 2026-05-25 | SISTEMA DE DETECCION DE GAS | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 629799 | 62979.9 | 566819.1 | 102027.438 | 668846.538 | 668846.538 | 1 semana | 2026-06-15 | Se entrega según requerimiento
MC32 | 76722 | ALMAR INVERPROYECT SRL | 4512958073 | 2026-05-26 | MOB ACERO INOXIDABLE | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 1286721.8 |  | 1286721.8 | 231609.924 | 1518331.724 | 1518331.724 | 4 semanas
MC32 | 76722 | ALMAR INVERPROYECT SRL | 4512958071 | 2026-05-26 | TRAMERIAS DE CERO INOXIDABLE | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 1340320.8 |  | 1340320.8 | 241257.744 | 1581578.544 | 1581578.544 | 4 semanas
MC32 |  | 75064 :TECNICOMSA SR | 4512958993 | 2026-06-27 | SISTEMA DE DUCTERIA DE EXTRACCION | RD | LOCAL (GRSM) | OBRA | DOP | 909236 |  | 909236 | 163662.48 | 1072898.48 | 1072898.48 | 7emanas
MC29 | 75084 | FAB.DE MUEBLES EXC.JAO |  | 2025-05-23 | DISPENSADORES DE FUNDA DE METAL | RD | LOCAL (GRSM) | AF01 | DOP | 115500 | 4620 | 110880 | 19958.4 | 130838.4 | 130838.4 | 4 semanas | [7 empty] | 2025-09-26 | 126 | Disponible en el almacen del proveedor
ZAFACON EEMPEDRADO EXTERIOR
131352.15
9588706.95
Note on L7: Jose Martinez: Colocar el monto
Note on R7: Jose Martinez: Colocar el Numero
Note on Y7: Jose Martinez: Colocar fecha aproximada para solicitar el Saldo

## Puntos pendientes
Puntos pendientes | Responsable | Comentarios
supervisión Frío alimentario. | Omar Infante | Pendiente de validar proveedor
Puerta de entrada Muro de corina y Cortina de aire | yaritza | En espera de Cotización
Decoración interior y exterior | karla tena /Lider | Sin recibir Insumo
Walking Cooler | yaritza | se usara el de Mao
mobiliario especiales servicio al cliente /cuadre ect. (Joselo) | karla tena /Lider | Sin recibir Insumo de dimenciones
Diseño y sistema de extraccion | yaritza | Pendiente de Recibir Cotizacion
Nevera de antecaja | Lider | Tenemos en stock las de San Juan *Validar si se colocara esta*
Bumpers area de trastienda, Sala de Venta y Carritos | karla tena | Sin recibir insumos y dura 2 meses de import
Tramerias de almacen *Validar si este plano cambio* | karla tena | Pendiente de plano actualizado
Lista de mobiliarios de oficina | Karla tena | Sin recibir listado actualizado
Mobiliarios de Food Coord | karla tena /Negocios | Sin recibir insumos
Mobiliarios de pressto para inicio de compras | Santa Villar | En espera de caunter y demas insumos
Sistema de ext de Hornos de pan. | yaritza | Pendiente de colocar orden
Ups e Inversores | jerandy /Oliver Castillo | Pendiente de insumos
Sistema de deteccion de Gas | yaritza | En proceso de Cot
Extintores | yaritza | Pendiente de colocr orden
Deoracion de interior y Exterior | karla tena | sin recibir insumos
Leyenda Consideraciones de hoja de seguimiento
Propósito Esta plantilla tiene como objetivo brindar claridad sobre la ejecución a la fecha en las tiendas.
Órdenes de importación y compras: No se visualizan en SAP las importaciones y compras para stock.
Valor total en Dop: No incluye estimaciones de importaciones. Se recomienda agregar un aproximado del 35% al total general para estimar los costos totales.
Resultados de ejecución: Para obtener cifras reales, consultar con el equipo de Activos Fijos, quien indicará los pasos a seguir.
Fechas de importación: La plantilla muestra las fechas proporcionadas por el equipo de importaciones para la llegada del activo al almacén AF01.
Entregables críticos: Se visualizan los insumos o entregables no recibidos aún en la parte de abajo de la plantilla.
Actualización de la tasa: Se considera la tasa del día cuando se realizan actualizaciones a esta hoja de seguimiento
Costos consolidados: Para mejorar costos por paquetes, se trabaja en una sola orden. La plantilla no estima el costo total de estos paquetes.

## Pressto
Plan Detallado: Iniciativa Pressto Veron | [8 empty] | USD | EUR | [5 empty] | Capex | [20 empty] | Rojo: La sumatoria de pagos no coincide con Ppto.
2025-07-22 | [7 empty] | Tasa | 65 | 77 | [5 empty] | OI | [5 empty] | Planificación de Pagos por Partida
|  |  | OI / Capex | [10 empty] | 2361831.5 | 36335.8692 | [6 empty] | 1er Pago |  |  | 2do Pago |  |  | 3er Pago |  |  | 4to Pago |  |  | 5to Pago
Pos | . | Partidas | Tipo Ppto | Plan | Item | Orden de compra | Fecha | Cant. | Mon | Tasa | Precio Und. | Valor Neto [DOP] | Liquid. [%] | Ppto. Orden Interna [DOP] | Ppto. Orden Interna [USD] | Comentario | Notas | Documento Contable | Orden Interna | AFeC | Proveedor | Per.P1 | Av.P1 [%] | Pago 1 | Per.P2 | Av.P2 [%] | Pago 2 | Per.P3 | Av.P3 [%] | Pago 3 | Per.P4 | Av.P4 [%] | Pago 4 | Per.P5 | Av.P5 [%] | Pago 5 | Total Flujo Caja | Columna1
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | COMPRESOR MOD BRISA 310 220V (60 Hz) |  |  | 1 | EUR | 77 | 2825 | 217525 | 15% | 250153.75 | 3848.5192 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 250153.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250153.75
3.04 |  | #REF! | Tipo C |  | UPS (confirmar capacidad y cantidad) 1 kilo |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 461.5385 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.03 |  | #REF! | Tipo C |  | EXTRACTOR (si aplica) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 615.3846 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4.01 |  | #REF! | Tipo C |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE 10 TONELADAS |  |  | 1 | DOP | 1 | 1600000 | 1600000 | 0% | 1600000 | 24615.3846 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.07 |  | #REF! | Tipo C |  | EXTINTORES (colocar capacidad y cantidad) |  |  | 3 | USD | 65 | 300 | 58500 | 2% | 59670 | 918 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.01 |  | #REF! | Tipo C |  | COLGADORES ACERO INOXIDABLE FIJOS |  |  | 1 | DOP | 1 | 121452.25 | 121452.25 | 0% | 121452.25 | 1868.4962 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 60726.125 | 4 | 50% | 60726.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121452.25
7.01 |  | #REF! | Tipo C |  | FREGADERO CON MEZCLADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 43333.5 | 43333.5 | 0% | 43333.5 | 666.6692 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 21666.75 | 4 | 50% | 21666.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43333.5
7.01 |  | #REF! | Tipo C |  | RACK RCS/ 1-TUBO REDONDO C/RUEDAS |  |  | 2 | DOP | 1 | 24576.28 | 49152.56 | 0% | 49152.56 | 756.1932 | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  |  |  | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | #REF! | Tipo C |  | MUEBLE MOSTRADOR Y VESTIDOR c/tubo de acero para cortinas |  |  | 1 | DOP | 1 | 400000 | 400000 | 0% | 400000 | 6153.8462 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 240000 | 3 | 40% | 160000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000
8.05 |  | #REF! | Tipo C |  | MUEBLE EDREDON |  |  | 2 | DOP | 1 | 12000 | 24000 | 0% | 24000 | 369.2308 | UTECO SRL |  |  |  |  | UTECO SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | #REF! | Tipo C |  | SILLON TECNICO (para costurero) |  |  | 1 | DOP | 1 | 7769 | 7769 | 0% | 7769 | 119.5231 | MUEBLES OMAR S A |  |  |  |  | MUEBLES OMAR S A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | #REF! | Tipo C |  | SACO TRASLADO DE ROPA |  |  | 1 | DOP | 1 | 5000 | 5000 | 0% | 5000 | 76.9231 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo C |  | ESCALERA 3 PELDAÑO |  |  | 1 | DOP | 1 | 1975 | 1975 | 0% | 1975 | 30.3846 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo C |  | HAMPER |  |  | 3 | DOP | 1 | 5000 | 15000 | 0% | 15000 | 230.7692 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo C |  | BEBEDERO |  |  | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 184.6154 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo C |  | ZAFACON |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 46.1538 | BENIGNO ZAPATERO |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | ASPIRADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 461.5385 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | MESA DE PLANCHAR PR5006 (PLANCHA PRO III INCLUIDA) |  |  | 2 | EUR | 77 | 5140 | 791560 | 15% | 910294 | 14004.5231 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 910294 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 910294
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | EMBOLSADORA CON BASE MOD EVOLUTION PC |  |  | 1 | EUR | 77 | 2225 | 171325 | 15% | 197023.75 | 3031.1346 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 197023.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 197023.75
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | COMPRESOR 1.5 HP -220 MONOFASICO Y PANEL MONOF |  |  | 1 | DOP | 1 | 10588.98 | 10588.98 | 0% | 10588.98 | 162.9074 | ALMACENES UNIDOS SAS |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS SAS | 1 | 100% | 10588.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10588.98
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | MAQUINA DE COSER JUKI MO-3804 (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40500 | 40500 | 0% | 40500 | 623.0769 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 24300 | 3 | 40% | 16200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS COMPLETA (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 63000 | 63000 | 0% | 63000 | 969.2308 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 37800 | 3 | 40% | 25200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | MÁQUINA DE SECO PER MOD. PREMIUM 300 (15KG |  |  | 1 | EUR | 77 | 30060 | 2314620 | 15% | 2661813 | 40950.9692 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 2661813 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2661813
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | LAVADORA MOD. MAQ A-18 E TC2 (18 KG |  |  | 1 | EUR | 77 | 9505 | 731885 | 15% | 841667.75 | 12948.7346 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 841667.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 841667.75
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | SECADORA S-330 TC2 E IMC (17kg) 60H |  |  | 1 | EUR | 77 | 4605 | 354585 | 15% | 407772.75 | 6273.4269 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 407772.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 407772.75
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | PRESSTO CABINA DESMANCHADORA 820 |  |  | 1 | EUR | 77 | 4930 | 379610 | 15% | 436551.5 | 6716.1769 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 436551.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 436551.5
7.07 |  | #REF! | Tipo C |  | Kit 6 bombas dosificadoras |  |  | 1 | EUR | 77 | 1500 | 115500 | 15% | 132825 | 2043.4615 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 132825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 132825
8.07 |  | #REF! | Tipo C |  | DECORACION INTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 50000 | 769.2308 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 30000 | 3 | 40% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
8.07 |  | #REF! | Tipo C |  | DECORACION EXTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 80000 | 80000 | 0% | 80000 | 1230.7692 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 48000 | 3 | 40% | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | COMPRESOR MOD BRISA 310 220V (60 Hz) |  |  | 1 | EUR | 77 | 2825 | 217525 | 15% | 250153.75 | 3848.5192 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 250153.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250153.75
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | UPS (confirmar capacidad y cantidad) 1 kilo |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 461.5385 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | EXTRACTOR (si aplica) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 615.3846 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE 10 TONELADAS |  |  | 1 | DOP | 1 | 1000000 | 1000000 | 2% | 1020000 | 15692.3077 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | EXTINTORES (colocar capacidad y cantidad) |  |  | 3 | USD | 65 | 300 | 58500 | 2% | 59670 | 918 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | COLGADORES ACERO INOXIDABLE FIJOS |  |  | 1 | DOP | 1 | 121452.25 | 121452.25 | 0% | 121452.25 | 1868.4962 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 60726.125 | 4 | 50% | 60726.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121452.25
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | FREGADERO CON MEZCLADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 43333.5 | 43333.5 | 0% | 43333.5 | 666.6692 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 21666.75 | 4 | 50% | 21666.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43333.5
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | RACK RCS/ 1-TUBO REDONDO C/RUEDAS |  |  | 2 | DOP | 1 | 24576.28 | 49152.56 | 0% | 49152.56 | 756.1932 | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  |  |  | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MUEBLE MOSTRADOR Y VESTIDOR c/tubo de acero para cortinas |  |  | 1 | DOP | 1 | 400000 | 400000 | 0% | 400000 | 6153.8462 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 240000 | 3 | 40% | 160000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MUEBLE EDREDON |  |  | 2 | DOP | 1 | 12000 | 24000 | 0% | 24000 | 369.2308 | UTECO SRL |  |  |  |  | UTECO SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | SILLON TECNICO (para costurero) |  |  | 1 | DOP | 1 | 7769 | 7769 | 0% | 7769 | 119.5231 | MUEBLES OMAR S A |  |  |  |  | MUEBLES OMAR S A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | SACO TRASLADO DE ROPA |  |  | 1 | DOP | 1 | 5000 | 5000 | 0% | 5000 | 76.9231 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | ESCALERA 3 PELDAÑO |  |  | 1 | DOP | 1 | 1975 | 1975 | 0% | 1975 | 30.3846 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | HAMPER |  |  | 3 | DOP | 1 | 5000 | 15000 | 0% | 15000 | 230.7692 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | BEBEDERO |  |  | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 184.6154 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | ZAFACON |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 46.1538 | BENIGNO ZAPATERO |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | ASPIRADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 461.5385 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MESA DE PLANCHAR PR5006 (PLANCHA PRO III INCLUIDA) |  |  | 2 | EUR | 77 | 4850 | 746900 | 15% | 858935 | 13214.3846 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 858935 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 858935
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | EMBOLSADORA CON BASE MOD EVOLUTION PC |  |  | 1 | EUR | 77 | 2225 | 171325 | 15% | 197023.75 | 3031.1346 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 197023.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 197023.75
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | COMPRESOR 1.5 HP -220 MONOFASICO Y PANEL MONOF |  |  | 1 | DOP | 1 | 10588.98 | 10588.98 | 0% | 10588.98 | 162.9074 | ALMACENES UNIDOS SAS |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS SAS | 1 | 100% | 10588.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10588.98
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MAQUINA DE COSER JUKI MO-3804 (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40500 | 40500 | 0% | 40500 | 623.0769 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 24300 | 3 | 40% | 16200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS COMPLETA (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 63000 | 63000 | 0% | 63000 | 969.2308 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 37800 | 3 | 40% | 25200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | MÁQUINA DE SECO PER MOD. PREMIUM 300 (15KG |  |  | 1 | EUR | 77 | 30060 | 2314620 | 15% | 2661813 | 40950.9692 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 2661813 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2661813
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | LAVADORA MOD. MAQ A-18 E TC2 (18 KG |  |  | 1 | EUR | 77 | 9505 | 731885 | 15% | 841667.75 | 12948.7346 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 841667.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 841667.75
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | SECADORA S-330 TC2 E IMC (17kg) 60H |  |  | 1 | EUR | 77 | 4605 | 354585 | 15% | 407772.75 | 6273.4269 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 407772.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 407772.75
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | PRESSTO CABINA DESMANCHADORA 820 |  |  | 1 | EUR | 77 | 4930 | 379610 | 15% | 436551.5 | 6716.1769 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 436551.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 436551.5
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | Kit 6 bombas dosificadoras |  |  | 1 | EUR | 77 | 1500 | 115500 | 15% | 132825 | 2043.4615 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 132825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 132825
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | DECORACION INTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 50000 | 769.2308 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 30000 | 3 | 40% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
8.06 |  | #REF! | Tipo D |  | DECORACION EXTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 80000 | 80000 | 0% | 80000 | 1230.7692 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 48000 | 3 | 40% | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | COMPRESOR MOD BRISA 310 220V (60 Hz) |  |  | 1 | EUR | 77 | 2825 | 217525 | 15% | 250153.75 | 3848.5192 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 250153.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250153.75
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | UPS (confirmar capacidad y cantidad) 1 kilo |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 461.5385 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | EXTRACTOR (si aplica) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 615.3846 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE 10 TONELADAS |  |  | 1 | DOP | 1 | 1000000 | 1000000 | 2% | 1020000 | 15692.3077 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | EXTINTORES (colocar capacidad y cantidad) |  |  | 3 | USD | 65 | 300 | 58500 | 2% | 59670 | 918 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | COLGADORES ACERO INOXIDABLE FIJOS |  |  | 1 | DOP | 1 | 121452.25 | 121452.25 | 0% | 121452.25 | 1868.4962 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 60726.125 | 4 | 50% | 60726.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121452.25
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | FREGADERO CON MEZCLADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 43333.5 | 43333.5 | 0% | 43333.5 | 666.6692 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 21666.75 | 4 | 50% | 21666.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43333.5
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | RACK RCS/ 1-TUBO REDONDO C/RUEDAS |  |  | 2 | DOP | 1 | 24576.28 | 49152.56 | 0% | 49152.56 | 756.1932 | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  |  |  | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MUEBLE MOSTRADOR Y VESTIDOR c/tubo de acero para cortinas |  |  | 1 | DOP | 1 | 400000 | 400000 | 0% | 400000 | 6153.8462 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 240000 | 3 | 40% | 160000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MUEBLE EDREDON |  |  | 2 | DOP | 1 | 12000 | 24000 | 0% | 24000 | 369.2308 | UTECO SRL |  |  |  |  | UTECO SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | SILLON TECNICO (para costurero) |  |  | 1 | DOP | 1 | 7769 | 7769 | 0% | 7769 | 119.5231 | MUEBLES OMAR S A |  |  |  |  | MUEBLES OMAR S A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | SACO TRASLADO DE ROPA |  |  | 1 | DOP | 1 | 5000 | 5000 | 0% | 5000 | 76.9231 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | ESCALERA 3 PELDAÑO |  |  | 1 | DOP | 1 | 1975 | 1975 | 0% | 1975 | 30.3846 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | HAMPER |  |  | 3 | DOP | 1 | 5000 | 15000 | 0% | 15000 | 230.7692 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | BEBEDERO |  |  | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 184.6154 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | ZAFACON |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 46.1538 | BENIGNO ZAPATERO |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | ASPIRADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 461.5385 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MESA DE PLANCHAR PR5006 (PLANCHA PRO III INCLUIDA) |  |  | 2 | EUR | 77 | 4850 | 746900 | 15% | 858935 | 13214.3846 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 858935 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 858935
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | EMBOLSADORA CON BASE MOD EVOLUTION PC |  |  | 1 | EUR | 77 | 2225 | 171325 | 15% | 197023.75 | 3031.1346 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 197023.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 197023.75
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | COMPRESOR 1.5 HP -220 MONOFASICO Y PANEL MONOF |  |  | 1 | DOP | 1 | 10588.98 | 10588.98 | 0% | 10588.98 | 162.9074 | ALMACENES UNIDOS SAS |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS SAS | 1 | 100% | 10588.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10588.98
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MAQUINA DE COSER JUKI MO-3804 (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40500 | 40500 | 0% | 40500 | 623.0769 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 24300 | 3 | 40% | 16200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS COMPLETA (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 63000 | 63000 | 0% | 63000 | 969.2308 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 37800 | 3 | 40% | 25200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | MÁQUINA DE SECO PER MOD. PREMIUM 300 (15KG |  |  | 1 | EUR | 77 | 30060 | 2314620 | 15% | 2661813 | 40950.9692 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 2661813 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2661813
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | LAVADORA MOD. MAQ A-18 E TC2 (18 KG |  |  | 1 | EUR | 77 | 9505 | 731885 | 15% | 841667.75 | 12948.7346 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 841667.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 841667.75
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | SECADORA S-330 TC2 E IMC (17kg) 60H |  |  | 1 | EUR | 77 | 4605 | 354585 | 15% | 407772.75 | 6273.4269 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 407772.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 407772.75
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | PRESSTO CABINA DESMANCHADORA 820 |  |  | 1 | EUR | 77 | 4930 | 379610 | 15% | 436551.5 | 6716.1769 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 436551.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 436551.5
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | Kit 6 bombas dosificadoras |  |  | 1 | EUR | 77 | 1500 | 115500 | 15% | 132825 | 2043.4615 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 132825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 132825
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | DECORACION INTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 50000 | 769.2308 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 30000 | 3 | 40% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
8.06 |  | #REF! | Tipo B |  | DECORACION EXTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 80000 | 80000 | 0% | 80000 | 1230.7692 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 48000 | 3 | 40% | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | COMPRESOR MOD BRISA 310 220V (60 Hz) |  |  | 1 | EUR | 77 | 2825 | 217525 | 15% | 250153.75 | 3848.5192 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 250153.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250153.75
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | UPS (confirmar capacidad y cantidad) 1 kilo |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 461.5385 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | EXTRACTOR (si aplica) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40000 | 40000 | 0% | 40000 | 615.3846 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | AA TIPO ROOFTOP PAQUETE 10 TONELADAS |  |  | 1 | DOP | 1 | 1000000 | 1000000 | 2% | 1020000 | 15692.3077 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | EXTINTORES (colocar capacidad y cantidad) |  |  | 3 | USD | 65 | 300 | 58500 | 2% | 59670 | 918 | Por definir capacidad y cantidad |  |  |  |  | Por definir capacidad y cantidad |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | COLGADORES ACERO INOXIDABLE FIJOS |  |  | 1 | DOP | 1 | 121452.25 | 121452.25 | 0% | 121452.25 | 1868.4962 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 60726.125 | 4 | 50% | 60726.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 121452.25
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | FREGADERO CON MEZCLADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 43333.5 | 43333.5 | 0% | 43333.5 | 666.6692 | ALMAR INVERPROYECT SRL |  |  |  |  | ALMAR INVERPROYECT SRL | 1 | 50% | 21666.75 | 4 | 50% | 21666.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 43333.5
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | RACK RCS/ 1-TUBO REDONDO C/RUEDAS |  |  | 2 | DOP | 1 | 24576.28 | 49152.56 | 0% | 49152.56 | 756.1932 | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  |  |  | DISPLAY INTERNACIONAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MUEBLE MOSTRADOR Y VESTIDOR c/tubo de acero para cortinas |  |  | 1 | DOP | 1 | 400000 | 400000 | 0% | 400000 | 6153.8462 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 240000 | 3 | 40% | 160000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400000
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MUEBLE EDREDON |  |  | 2 | DOP | 1 | 12000 | 24000 | 0% | 24000 | 369.2308 | UTECO SRL |  |  |  |  | UTECO SRL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | SILLON TECNICO (para costurero) |  |  | 1 | DOP | 1 | 7769 | 7769 | 0% | 7769 | 119.5231 | MUEBLES OMAR S A |  |  |  |  | MUEBLES OMAR S A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | SACO TRASLADO DE ROPA |  |  | 1 | DOP | 1 | 5000 | 5000 | 0% | 5000 | 76.9231 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | ESCALERA 3 PELDAÑO |  |  | 1 | DOP | 1 | 1975 | 1975 | 0% | 1975 | 30.3846 | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  |  |  | MATERIALES INDUSTRIALES SAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | HAMPER |  |  | 3 | DOP | 1 | 5000 | 15000 | 0% | 15000 | 230.7692 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | BEBEDERO |  |  | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 184.6154 | DESCARGO TIENDA |  |  |  |  | DESCARGO TIENDA |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | ZAFACON |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 46.1538 | BENIGNO ZAPATERO |  |  |  |  | BENIGNO ZAPATERO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | ASPIRADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 461.5385 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MESA DE PLANCHAR PR5006 (PLANCHA PRO III INCLUIDA) |  |  | 2 | EUR | 77 | 4850 | 746900 | 15% | 858935 | 13214.3846 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 858935 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 858935
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | EMBOLSADORA CON BASE MOD EVOLUTION PC |  |  | 1 | EUR | 77 | 2225 | 171325 | 15% | 197023.75 | 3031.1346 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 197023.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 197023.75
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | COMPRESOR 1.5 HP -220 MONOFASICO Y PANEL MONOF |  |  | 1 | DOP | 1 | 10588.98 | 10588.98 | 0% | 10588.98 | 162.9074 | ALMACENES UNIDOS SAS |  |  |  |  | ALMACENES UNIDOS SAS | 1 | 100% | 10588.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10588.98
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MAQUINA DE COSER JUKI MO-3804 (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 40500 | 40500 | 0% | 40500 | 623.0769 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 24300 | 3 | 40% | 16200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40500
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS COMPLETA (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 63000 | 63000 | 0% | 63000 | 969.2308 | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL |  |  |  |  | SIRPRO NETWORK PRO SOLUTIONS SRL | 1 | 60% | 37800 | 3 | 40% | 25200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 63000
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | MÁQUINA DE SECO PER MOD. PREMIUM 300 (15KG |  |  | 1 | EUR | 77 | 30060 | 2314620 | 15% | 2661813 | 40950.9692 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 2661813 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2661813
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | LAVADORA MOD. MAQ A-18 E TC2 (18 KG |  |  | 1 | EUR | 77 | 9505 | 731885 | 15% | 841667.75 | 12948.7346 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 841667.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 841667.75
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | SECADORA S-330 TC2 E IMC (17kg) 60H |  |  | 1 | EUR | 77 | 4605 | 354585 | 15% | 407772.75 | 6273.4269 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 407772.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 407772.75
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | PRESSTO CABINA DESMANCHADORA 820 |  |  | 1 | EUR | 77 | 4930 | 379610 | 15% | 436551.5 | 6716.1769 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 436551.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 436551.5
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | Kit 6 bombas dosificadoras |  |  | 1 | EUR | 77 | 1500 | 115500 | 15% | 132825 | 2043.4615 | PRESSTO |  |  |  |  | PRESSTO | 1 | 100% | 132825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 132825
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | DECORACION INTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 50000 | 50000 | 0% | 50000 | 769.2308 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 30000 | 3 | 40% | 20000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
8.06 |  | #REF! | Tipo A |  | DECORACION EXTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 80000 | 80000 | 0% | 80000 | 1230.7692 | EPIPHANY SRL |  |  |  |  | EPIPHANY SRL | 1 | 60% | 48000 | 3 | 40% | 32000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80000
3.04 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | UPS (confirmar capacidad y cantidad) 1 kilo |  |  | 1 | USD | 65 | 1344 | 87360 | 0% | 87360 | 1344 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.07 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | EXTINTORES (colocar capacidad y cantidad) |  |  | 1 | USD | 65 | 300 | 19500 | 0% | 19500 | 300 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.01 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | COLGADORES ACERO INOXIDABLE FIJOS |  |  | 3 | DOP | 1 | 73000 | 219000 | 0% | 219000 | 3369.2308 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.01 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | FREGADERO CON MEZCLADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 43343 | 43343 | 0% | 43343 | 666.8154 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.01 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | RACK RCS/ 1-TUBO REDONDO C/RUEDAS |  |  | 2 | DOP | 1 | 11822 | 23644 | 0% | 23644 | 363.7538 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | MUEBLE MOSTRADOR Y VESTIDOR c/tubo de acero para cortinas |  |  | 1 | DOP | 1 | 500000 | 500000 | 0% | 500000 | 7692.3077 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | MUEBLE EDREDON |  |  | 2 | DOP | 1 | 12000 | 24000 | 0% | 24000 | 369.2308 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.05 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | SILLON TECNICO (para costurero) |  |  | 1 | DOP | 1 | 7769 | 7769 | 0% | 7769 | 119.5231 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | ESCALERA 3 PELDAÑO |  |  | 1 | DOP | 1 | 1810 | 1810 | 0% | 1810 | 27.8462 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | HAMPER |  |  | 3 | DOP | 1 | 5000 | 15000 | 0% | 15000 | 230.7692 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | BEBEDERO |  |  | 1 | DOP | 1 | 12000 | 12000 | 0% | 12000 | 184.6154 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.06 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | ZAFACON |  |  | 1 | DOP | 1 | 3000 | 3000 | 0% | 3000 | 46.1538 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | ASPIRADORA |  |  | 1 | DOP | 1 | 30000 | 30000 | 0% | 30000 | 461.5385 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | MESA DE PLANCHAR PR5006 (PLANCHA PRO III INCLUIDA) | 4600077973 | 2026-03-03 | 2 | EUR | 77 | 5675 | 873950 | 12% | 978824 | 15058.8308 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | EMBOLSADORA CON BASE MOD EVOLUTION PC | 4600077976 | 2026-03-03 | 1 | EUR | 77 | 2290 | 176330 | 5% | 185146.5 | 2848.4077 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | COMPRESOR 1.5 HP -220 MONOFASICO Y PANEL MONOF |  |  | 1 | DOP | 1 | 7935 | 7935 | 0% | 7935 | 122.0769 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | MAQUINA DE COSER JUKI MO-3804 (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 43500 | 43500 | 0% | 43500 | 669.2308 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.07 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | MAQUINA OVERLOCK DE CINCO HILOS COMPLETA (G EOSOFIA) |  |  | 1 | DOP | 1 | 60000 | 60000 | 0% | 60000 | 923.0769 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8.07 |  | #REF! | Tipo Receptoria |  | DECORACION INTERIOR |  |  | 1 | DOP | 1 | 100000 | 100000 | 0% | 100000 | 1538.4615 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Total |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2248141 |  | 2361831.5 | 36335.8692 | [21 empty] | 0
Note on B4: Alba Rosario: No tocar, conextor para presupuestos
Note on C4: Alba Rosario: No tocar es clasificador.
Note on D4: Alba Rosario: Clasificador de presupuesto, para Iniciativa o Capex. No tocar donde esta el *.
Note on E4: Alba Rosario: Nos tocar, solo presupuestos.
Note on K4: Alba Rosario: No tocar en la columna, solo actualizar moneda en J2 y K2
Note on M4: Alba Rosario: No tocar, automatica
Note on O4: Alba Rosario: No tocar

## Cronograma Inverso
| Proyecto: | Sirena Compacta Las Americas |  |  |  | China |  | Europa Vacaciones |  | Considerar temporadas |  | Semana Santa
| Líder Iniciativa | Joaquin Luciano |  |  |  | Febrero - mes completo |  | Agosto/ sepetiembre |  | Navidad/Demora en Panamá/Otras críticas externas |  | Marzo/Abril
| Encargado Compras AF | Yaritza Melendez |  |  |  | Ultima fecha embarque 15/01
| Fecha Aprobación Plan Detallado | 2026-03-12
| Recepción De Mercancías: | 2026-06-30
| Recepción De Frescos: | 2026-06-15
| Apertura: | 2026-06-01
2026-10-07
2026-10-14
2026-10-22
|  |  |  | AF |  |  | VIP |  | Pago |  | Proveedor |  | Importación |  | Almacen
|  |  |  | Entrega de Diseño (insumos) a Activos Fijos | Cotización/Comprar/Seleccionar( Comité) |  | Comité / Casos especiales |  | Colocar orden/anticipo |  | Fabricacion |  | Embarque/Transito |  | Despacho a Obra
Pos | Grupo Orden | Activo Fijo | Orden de compra |  | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | Duración | Fecha tope ejecutar | LT | Fecha de Entrega en Obra | Entrega de Diseño (insumos) a Activos Fijos | Colocación de orden | Fecha de Llegada al País | Fecha de Entrega en Obra | Estatus | Condición | Observaciones | LT De Equipos | Presupuesto Aprobado | Moneda | Presupuesto Ejecutado | Desviación | Fecha de OC | No. OC
OBRA CIVIL
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | MARAZZI RAGNO CONCEPT GRIGIO 30X60CM | 4512596525 |  | 10 | 1900-01-09 | 21 | 1900-01-30 | 15 | 1900-02-14 | 50 | 1900-04-05 | 30 | 1900-05-05 | 5 | 1900-05-10 | 131 | 2026-06-01 | 2025-12-03 | 2025-12-26 | 2026-03-26 | 2026-04-02 |  |  |  | 90
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | MARAZZI REV MATERIKA STR SAT 3D 40X120MM | 4512596525 | 2026-01-21 | 10 | 2026-01-31 | 21 | 2026-02-21 | 15 | 2026-03-08 | 50 | 2026-04-27 | 30 | 2026-05-27 | 5 | 2026-06-01 | 131 | 2026-06-01 | 2025-12-03 | 2025-12-26 | 2026-03-26 | 2026-04-02 |  |  |  | 90
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | MARAZZI PISO PROGRESS ANTHRACITE 30X60MK | 4512596525 | 2026-01-21 | 10 | 2026-01-31 | 21 | 2026-02-21 | 15 | 2026-03-08 | 50 | 2026-04-27 | 30 | 2026-05-27 | 5 | 2026-06-01 | 131 | 2026-06-01 | 2025-12-03 | 2025-12-26 | 2026-03-26 | 2026-04-02 |  |  |  | 90
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | REVESTIMIENTO ESPAÑOL - EQUIPE METRO LIGHT GREY - | 4512560275 | 2026-01-21 | 10 | 2026-01-31 | 21 | 2026-02-21 | 15 | 2026-03-08 | 50 | 2026-04-27 | 30 | 2026-05-27 | 5 | 2026-06-01 | 131 | 2026-06-01 | 2025-12-03 | 2025-12-26 | 2026-03-26 | 2026-04-02 |  |  |  | 90
2.01 | 2.01 Edificación - Obra Civil | Revestimientos Sala de Ventas |  | 2026-01-21 | 10 | 2026-01-31 | 21 | 2026-02-21 | 15 | 2026-03-08 | 50 | 2026-04-27 | 30 | 2026-05-27 | 5 | 2026-06-01 | 131 | 2026-06-01 | 2025-12-03 | 2025-12-26 | 2026-03-26 | 2026-04-02 |  |  |  | 90
2.02 | 2.02 Instalaciones Sanitarias | Equipo Tratamiento de Agua |  | 2026-04-20 | 7 | 2026-04-27 | 0 | 2026-04-27 | 10 | 2026-05-07 | 25 | 2026-06-01 | 0 | 2026-06-01 | 0 | 2026-06-01 | 42 | 2026-06-01 | 2026-02-15 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 60
2.03 | 2.03 Sistema Contra Incendios | Extintores |  | 2026-04-20 | 7 | 2026-04-27 | 0 | 2026-04-27 | 10 | 2026-05-07 | 25 | 2026-06-01 | 0 | 2026-06-01 | 0 | 2026-06-01 | 42 | 2026-06-01 | 2026-03-22 | 2026-04-14 | 2026-06-13 | 2026-06-20 |  |  |  | 60
2.03 | 2.03 Sistema Contra Incendios | Sistema Detección Incendios |  | 2026-06-08 | 0 | 2026-06-08 | 0 | 2026-06-08 | 0 | 2026-06-08 | 0 | 2026-06-08 | 0 | 2026-06-08 | 0 | 2026-06-08 | 0 | 2026-06-08 | 2025-11-03 | 2025-11-26 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 60
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Ascensor |  | 2025-10-10 | 21 | 2025-10-31 | 21 | 2025-11-21 | 15 | 2025-12-06 | 120 | 2026-04-05 | 60 | 2026-06-04 | 5 | 2026-06-09 | 242 | 2026-06-09 | 2025-09-04 | 2025-09-27 | 2026-03-26 | 2026-04-02 |  |  |  | 180
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Rampa transportadora (Travelator) |  | 2025-10-11 | 21 | 2025-11-01 | 21 | 2025-11-22 | 15 | 2025-12-07 | 120 | 2026-04-06 | 60 | 2026-06-05 | 5 | 2026-06-10 | 242 | 2026-06-10 | 2025-09-04 | 2025-09-27 | 2026-03-26 | 2026-04-02 |  |  |  | 180
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Escalera Eléctrica |  | 2025-10-12 | 21 | 2025-11-02 | 21 | 2025-11-23 | 15 | 2025-12-08 | 120 | 2026-04-07 | 60 | 2026-06-06 | 5 | 2026-06-11 | 242 | 2026-06-11 | 2025-09-04 | 2025-09-27 | 2026-03-26 | 2026-04-02 |  |  |  | 180
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Montacargas Almacen |  | 2025-07-02 | 15 | 2025-07-17 | 0 | 2025-07-17 | 15 | 2025-08-01 | 280 | 2026-05-08 | 30 | 2026-06-07 | 5 | 2026-06-12 | 345 | 2026-06-12 | 2025-05-27 | 2025-06-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 |  |  |  | 280
2.04 | 2.04 Instalaciones Mecánicas | Rampa niveladora - Descarga Recepción de Mercancía |  | 2026-02-15 | 10 | 2026-02-25 | 0 | 2026-02-25 | 10 | 2026-03-07 | 63 | 2026-05-09 | 30 | 2026-06-08 | 5 | 2026-06-13 | 118 | 2026-06-13 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 130
2.05 | 2.05 Rejillas y Sumideros | Rejillas y Sumideros |  | 2026-04-08 | 7 | 2026-04-15 | 0 | 2026-04-15 | 10 | 2026-04-25 | 45 | 2026-06-09 | 0 | 2026-06-09 | 5 | 2026-06-14 | 67 | 2026-06-14 | 2025-11-03 | 2025-11-26 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 60
SISTEMA ELECTRICO
3.03 | 3.03 Generadores | Generadores Eléctricos |  | 2024-12-03 | 10 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-13 | 10 | 2024-12-23 | 160 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 180 | 2025-06-01 | 2026-01-17 | 2026-02-09 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  |  |  | 120
3.04 | 3.04 Inversor y UPS | UPS + Baterías |  | 2025-05-18 | 7 | 2025-05-25 | 0 | 2025-05-25 | 7 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 14 | 2025-06-01 | 2025-11-18 | 2025-12-11 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 45
3.04 | 3.04 Inversor y UPS | Inversores + Baterías |  | 2025-05-18 | 7 | 2025-05-25 | 0 | 2025-05-25 | 7 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 14 | 2025-06-01 | 2025-11-18 | 2025-12-11 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 45
SISTEMA CLIMATIZACION
4.03 | 4.03 Sistema de Extracción Gastronómica | Suministro e instalación sistema de inyección y extracción gastronómica |  | 2025-02-25 | 21 | 2025-03-18 | 0 | 2025-03-18 | 15 | 2025-04-02 | 60 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 96 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
4.03 | 4.03 Sistema de Extracción Gastronómica | Instalación ductos de extracción hornos de pan |  | 2025-02-25 | 21 | 2025-03-18 | 0 | 2025-03-18 | 15 | 2025-04-02 | 60 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 96 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
FRIO ALIMENTARIO
5.01 | 5.01 Paneles | Paneles cuartos fríos (Paredes y Techo) |  | 2025-01-23 | 30 | 2025-02-22 | 0 | 2025-02-22 | 15 | 2025-03-09 | 84 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 129 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.01 | 5.01 Paneles | Puertas de cámaras (cuartos fríos) |  | 2025-01-23 | 30 | 2025-02-22 | 0 | 2025-02-22 | 15 | 2025-03-09 | 84 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 129 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.01 | 5.01 Paneles | Cortinas hawaianas |  | 2025-01-23 | 30 | 2025-02-22 | 0 | 2025-02-22 | 15 | 2025-03-09 | 84 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 129 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.01 | 5.01 Paneles | Aislante de Piso (Cuartos Fríos) Galca o Manta de Vapor |  | 2025-01-23 | 30 | 2025-02-22 | 0 | 2025-02-22 | 15 | 2025-03-09 | 84 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 129 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.01 | 5.01 Paneles | Materiales instalación Paneles |  | 2025-01-23 | 30 | 2025-02-22 | 0 | 2025-02-22 | 15 | 2025-03-09 | 84 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 129 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | Revestimiento FRP Trastienda |  | 2025-01-23 | 30 | 2025-02-22 | 0 | 2025-02-22 | 15 | 2025-03-09 | 84 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 129 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | Revestimiento Diamond Plate |  | 2025-01-23 | 30 | 2025-02-22 | 0 | 2025-02-22 | 15 | 2025-03-09 | 84 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 129 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | Revestimiento Acero Inoxidable |  | 2025-01-23 | 30 | 2025-02-22 | 0 | 2025-02-22 | 15 | 2025-03-09 | 84 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 129 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.02 | 5.02 FRP y Diamond Plate | Marcos Diamond Plate p/ Puertas Vaivén |  | 2025-01-23 | 30 | 2025-02-22 | 0 | 2025-02-22 | 15 | 2025-03-09 | 84 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 129 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Racks + Comandos Eléctricos Cuartos Fríos |  | 2024-12-13 | 45 | 2025-01-27 | 0 | 2025-01-27 | 15 | 2025-02-11 | 45 | 2025-03-28 | 60 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 170 | 2025-06-01 | 2025-08-15 | 2025-09-07 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 140
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Evaporadores |  | 2024-12-13 | 45 | 2025-01-27 | 0 | 2025-01-27 | 15 | 2025-02-11 | 45 | 2025-03-28 | 60 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 170 | 2025-06-01 | 2025-08-15 | 2025-09-07 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 140
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Neveras Sala de Venta |  | 2024-12-13 | 45 | 2025-01-27 | 0 | 2025-01-27 | 15 | 2025-02-11 | 45 | 2025-03-28 | 60 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 170 | 2025-06-01 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 130
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Diseño y Supervisión de Frío Alimentario |  | 2025-03-23 | 15 | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 45 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2025-08-15 | 2025-09-07 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 140
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Grúa para Instalación de Racks / Equipos de Techo |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2025-12-12 | 2026-01-04 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 21
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Neveras Antecajas |  | 2025-02-18 | 7 | 2025-02-25 | 0 | 2025-02-25 | 7 | 2025-03-04 | 84 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 103 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.03 | 5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | Puerta tipo Walking Cooler |  | 2025-02-11 | 30 | 2025-03-13 | 0 | 2025-03-13 | 15 | 2025-03-28 | 0 | 2025-03-28 | 60 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 110 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.04 | 5.04 Bumpers Neveras | Bumpers Cuartos Fríos |  | 2025-02-24 | 7 | 2025-03-03 | 0 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-13 | 45 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 97 | 2025-06-01 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 130
5.04 | 5.04 Bumpers Neveras | Bumpers Neveras y Muebles Frescos |  | 2025-02-24 | 7 | 2025-03-03 | 0 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-13 | 45 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 97 | 2025-06-01 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 130
5.04 | 5.04 Bumpers Neveras | Instalación Bumpers Cuartos Fríos |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2025-12-12 | 2026-01-04 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 21
5.04 | 5.04 Bumpers Neveras | Instalación Bumpers Neveras y Muebles Frescos |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2025-12-12 | 2026-01-04 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 21
5.05 | 5.05 Trameria Cuarto Frio | Trameria para Cuarto Frio. Fabricación en Tubo |  | 2025-03-15 | 7 | 2025-03-22 | 0 | 2025-03-22 | 10 | 2025-04-01 | 56 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 78 | 2025-06-01 | 2025-11-03 | 2025-11-26 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 60
5.05 | 5.05 Trameria Cuarto Frio | Trameria tipo Estante con pieza móvil. |  | 2025-03-26 | 7 | 2025-04-02 | 0 | 2025-04-02 | 10 | 2025-04-12 | 45 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 67 | 2025-06-01 | 2025-11-03 | 2025-11-26 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 60
5.06 | 5.06 Instalación Frio Alimentario | Instalación y Materiales Frio Alimentario |  | 2025-05-02 | 15 | 2025-05-17 | 0 | 2025-05-17 | 15 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 30 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.06 | 5.06 Instalación Frio Alimentario | Bandejas para tuberías de refrigeración |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2025-11-03 | 2025-11-26 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 60
5.06 | 5.06 Instalación Frio Alimentario | Tanques de refrigerante 404A |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.06 | 5.06 Instalación Frio Alimentario | Galones de aceite copeland Ultra 32 -3maf |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.07 | 5.07 Chase Doors | Puerta Recepción de Mercancía Refrigerada |  | 2025-01-11 | 30 | 2025-02-10 | 0 | 2025-02-10 | 15 | 2025-02-25 | 35 | 2025-04-01 | 56 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 141 | 2025-06-01 | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 90
5.07 | 5.07 Chase Doors | Instalación Puertas Vaivén |  | 2025-04-17 | 30 | 2025-05-17 | 0 | 2025-05-17 | 15 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 45 | 2025-06-01 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 130
5.07 | 5.07 Chase Doors | Puertas Vaivén (tipo Chase Door) |  | 2025-01-16 | 30 | 2025-02-15 | 0 | 2025-02-15 | 15 | 2025-03-02 | 56 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 136 | 2025-06-01 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 2026-01-25 | 2026-02-01 |  |  |  | 130
SEGURIDAD, TECNOLOGIA Y TESORERIA
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Sistema de CCTV |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-03 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-04-02
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Sistema Alarma de Intrusión |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Aditamentos Puertas de Emergencia |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Antenas de Seguridad |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Video Portero Cuadre y Menudo |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Detección de GLP |  | 2025-05-18 | 7 | 2025-05-25 | 0 | 2025-05-25 | 7 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 14 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Control de acceso Cuartos de Data y Controladores |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | RADIO COMUNICACION ICOM |  | 2025-01-18 | 10 | 2025-01-28 | 0 | 2025-01-28 | 7 | 2025-02-04 | 0 | 2025-02-04 | 112 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 134 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 2026-02-23 | 2026-04-24 | 2026-05-01 |  |  |  | 60
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA |  | 2025-05-06 | 7 | 2025-05-13 | 0 | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 26 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 2026-05-01 |  |  |  | 30
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA |  | 2025-05-06 | 7 | 2025-05-13 | 0 | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 26 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 2026-05-01 |  |  |  | 30
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS |  | 2025-05-06 | 7 | 2025-05-13 | 0 | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 26 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 2026-05-01 |  |  |  | 30
6.01 | 6.01 Equipos de seguridad | Manta apaga Fuego |  | 2025-04-20 | 7 | 2025-04-27 | 0 | 2025-04-27 | 10 | 2025-05-07 | 25 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 42 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 2026-05-01 |  |  |  | 30
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Puntos de Venta |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Verificadores de Precio |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Proyector para Salon de Capacitación + Base |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Controladores |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Scanner VS-3200 |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Powercart |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.02 | 6.02 Equipos de tecnología | Equipos de Tecnologia Locales |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.03 | 6.03 Equipos Redes y Telecomunicaciones | Cableado de Redes y Telecomunicaciones |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.03 | 6.03 Equipos Redes y Telecomunicaciones | Equipos de Redes |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-01
6.03 | 6.03 Equipos Redes y Telecomunicaciones | Maquina Contadora de Billetes |  | 2025-05-18 | 7 | 2025-05-25 | 0 | 2025-05-25 | 7 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 14 | 2025-06-01 | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Inversión instalación Bóveda Electrónica |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-01-16 | 2026-02-08 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 90
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Puerta de Bóveda Clase I (Sentry) |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-01-16 | 2026-02-08 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 90
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Verificador de Billetes |  | 2025-05-18 | 7 | 2025-05-25 | 0 | 2025-05-25 | 7 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 14 | 2025-06-01 | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Gavetas y tapas |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-16 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-16
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Valija 9x12 de lona imp. Azul con llavín de seguridad y logo de Grupo Ramos |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-16 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-16
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Valija 12x16 imp. Azul con llavín de seguridad y logo de Grupo Ramos |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-16 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-16
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Valija tipo Tula azul con ojales y argollas para presillas tamaño 40x17 1/2, con logo de Grupo Ramos |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-16 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-16
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Maquina Contadora de Monedas CBM-15 |  | 2025-05-18 | 7 | 2025-05-25 | 0 | 2025-05-25 | 7 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 14 | 2025-06-01 | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Calculadoras Sharp 2630 |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-16 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-16
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Cajas Chicas Medianas 8"x 10" |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Cajas Chicas tamaño grande 10"x 12" (de colores diferentes) |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Balanza Electrónica de Plataforma CS EC 60 |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Trituradora Destroyer IDEAL 2360 MBM |  | 2025-05-18 | 7 | 2025-05-25 | 0 | 2025-05-25 | 7 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 14 | 2025-06-01 | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 30
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Candado Truper CL-40XL (candado con grillete extra largo) |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-04-09 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 7
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Costos indirectos contratista General Puerta de Bóveda |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-01-16 | 2026-02-08 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 90
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Caja Fuerte Bóveda |  | 2025-05-10 | 10 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 22 | 2025-06-01 | 2026-01-16 | 2026-02-08 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 90
6.04 | 6.04 Equipos de tesorería | Caja Fuerte Servicio al Cliente |  | 2025-05-10 | 10 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 22 | 2025-06-01 | 2026-01-16 | 2026-02-08 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 90
EQUIPAMIENTO DE PRODUCCION
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Mesadas |  | 2025-03-23 | 10 | 2025-04-02 | 0 | 2025-04-02 | 10 | 2025-04-12 | 45 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2025-12-27 | 2026-01-19 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Carro para horno de Pan |  | 2025-03-23 | 10 | 2025-04-02 | 0 | 2025-04-02 | 10 | 2025-04-12 | 45 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2025-12-27 | 2026-01-19 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Carro para bandejas de Carne |  | 2025-03-23 | 10 | 2025-04-02 | 0 | 2025-04-02 | 10 | 2025-04-12 | 45 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2025-12-27 | 2026-01-19 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Carro para bandeja de Deli |  | 2025-03-23 | 10 | 2025-04-02 | 0 | 2025-04-02 | 10 | 2025-04-12 | 45 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2025-12-27 | 2026-01-19 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Diseño, Supervisión e Instalación de Equipamiento Acero Inoxidable |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-02-25 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-27
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Fregaderos |  | 2025-03-23 | 10 | 2025-04-02 | 0 | 2025-04-02 | 10 | 2025-04-12 | 45 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2026-02-15 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Lavamanos |  | 2025-03-23 | 10 | 2025-04-02 | 0 | 2025-04-02 | 10 | 2025-04-12 | 45 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2026-02-15 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 60
7.01 | 7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | Mezcladoras Equipos Acero Inoxidable |  | 2025-03-23 | 10 | 2025-04-02 | 0 | 2025-04-02 | 10 | 2025-04-12 | 45 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2026-02-15 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 60
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Hornos Rostizador de pollo (Incluir Varillas adicionales) |  | 2025-01-07 | 10 | 2025-01-17 | 0 | 2025-01-17 | 10 | 2025-01-27 | 60 | 2025-03-28 | 60 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 145 | 2025-06-01 | 2025-11-27 | 2025-12-20 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  | 90
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Horno Gastronómico |  | 2025-01-07 | 10 | 2025-01-17 | 0 | 2025-01-17 | 10 | 2025-01-27 | 60 | 2025-03-28 | 60 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 145 | 2025-06-01 | 2025-11-27 | 2025-12-20 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  | 90
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Exhibidor Comida Caliente |  | 2024-12-28 | 10 | 2025-01-07 | 0 | 2025-01-07 | 10 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 155 | 2025-06-01 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-06-08 | 2026-06-15 |  |  |  | 110
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Exhibidor comida frio |  | 2024-12-28 | 10 | 2025-01-07 | 0 | 2025-01-07 | 10 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 155 | 2025-06-01 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-06-08 | 2026-06-15 |  |  |  | 110
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Utensilios Rosticería |  | 2025-05-07 | 10 | 2025-05-17 | 0 | 2025-05-17 | 10 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 25 | 2025-06-01 | 2026-02-15 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 60
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Carro Térmico Frio/ Caliente |  | 2025-05-07 | 10 | 2025-05-17 | 0 | 2025-05-17 | 10 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 25 | 2025-06-01 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 90
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Hornillon Cocina |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-02-25 | 2026-03-20 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 60
7.02 | 7.02 Cocina, Patio Comidas y Rosticería | Procesador de Alimentos |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Utensilios Carnicería |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-02-25 | 2026-03-20 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 60
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Molino de Carnes cámara refrigerada |  | 2025-04-13 | 7 | 2025-04-20 | 0 | 2025-04-20 | 7 | 2025-04-27 | 0 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 49 | 2025-06-01 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Sierra |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Rebanadora |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 110
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Molino de Carne mesa (Atención Carnes) |  | 2025-04-13 | 7 | 2025-04-20 | 0 | 2025-04-20 | 7 | 2025-04-27 | 0 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 49 | 2025-06-01 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Tenderizadora de Carnes |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Rapeadora |  | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 0 | 2025-04-17 | 10 | 2025-04-27 | 0 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 55 | 2025-06-01 | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 110
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Empacadora al Vacío |  | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 0 | 2025-04-17 | 10 | 2025-04-27 | 0 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 55 | 2025-06-01 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Utensilios Deli |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-02-25 | 2026-03-20 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 60
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Procesador de Cremas |  | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 0 | 2025-04-17 | 10 | 2025-04-27 | 0 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 55 | 2025-06-01 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Utensilios pescadería |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-02-25 | 2026-03-20 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 60
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Maquina Hielo Frape ( Descontinuada) |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Contenedor de Hielo ( Descontinuada) |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 90
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Mueble p/ almacenaje de Huevos |  | 2024-12-18 | 15 | 2025-01-02 | 0 | 2025-01-02 | 15 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 110
7.03 | 7.03 Equipamiento Carnicería, Pescadería y Delicatesen | Mueble p/almacenaje Arenque y Bacalao |  | 2024-12-13 | 45 | 2025-01-27 | 0 | 2025-01-27 | 15 | 2025-02-11 | 45 | 2025-03-28 | 60 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 170 | 2025-06-01 | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Cámara Fermentadora de Pan |  | 2025-01-12 | 15 | 2025-01-27 | 0 | 2025-01-27 | 15 | 2025-02-11 | 105 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 140 | 2025-06-01 | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Muebles de Pan Libre Servicio |  | 2024-12-18 | 15 | 2025-01-02 | 0 | 2025-01-02 | 15 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Exhibidor Asistido Pan (Rampa) |  | 2024-12-18 | 15 | 2025-01-02 | 0 | 2025-01-02 | 15 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Semimural Libre Servicio Refrigerado - Repostería |  | 2024-12-18 | 15 | 2025-01-02 | 0 | 2025-01-02 | 15 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Servicio Asistido Refrigerado - Repostería |  | 2024-12-18 | 15 | 2025-01-02 | 0 | 2025-01-02 | 15 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Mesas Pasillo Repostería (Postres Secos) |  | 2024-12-18 | 15 | 2025-01-02 | 0 | 2025-01-02 | 15 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Exhibidor Vertical - Donuts |  | 2024-12-18 | 15 | 2025-01-02 | 0 | 2025-01-02 | 15 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Exhibidor Vertical - Bollería |  | 2024-12-18 | 15 | 2025-01-02 | 0 | 2025-01-02 | 15 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Nevera Farco 1 pta |  | 2025-02-18 | 7 | 2025-02-25 | 0 | 2025-02-25 | 7 | 2025-03-04 | 84 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 103 | 2025-06-01 | 2026-02-25 | 2026-03-20 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 60
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Molino Rallador de Pan |  | 2025-04-13 | 7 | 2025-04-20 | 0 | 2025-04-20 | 7 | 2025-04-27 | 0 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 49 | 2025-06-01 | 2026-02-25 | 2026-03-20 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 60
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Horno de Pan |  | 2025-01-12 | 15 | 2025-01-27 | 0 | 2025-01-27 | 15 | 2025-02-11 | 105 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 140 | 2025-06-01 | 2026-01-26 | 2026-02-18 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 90
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Mueble Barra de Café |  | 2024-12-18 | 15 | 2025-01-02 | 0 | 2025-01-02 | 15 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2026-01-06 | 2026-01-29 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | 110
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Bandejas Planas con huecos |  | 2025-02-11 | 15 | 2025-02-26 | 0 | 2025-02-26 | 15 | 2025-03-13 | 45 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 110 | 2025-06-01 | 2026-02-03 | 2026-02-26 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 72
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Bandejas Onduladas de 4 canales con huecos |  | 2025-02-11 | 15 | 2025-02-26 | 0 | 2025-02-26 | 15 | 2025-03-13 | 45 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 110 | 2025-06-01 | 2026-02-03 | 2026-02-26 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 72
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Bandejas Onduladas de 5 canales con huecos |  | 2025-02-11 | 15 | 2025-02-26 | 0 | 2025-02-26 | 15 | 2025-03-13 | 45 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 110 | 2025-06-01 | 2026-02-03 | 2026-02-26 | 2026-05-09 | 2026-05-16 |  |  |  | 72
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Utensilios Panadería/Repostería |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 60
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Horno Industrial |  | 2025-01-07 | 10 | 2025-01-17 | 0 | 2025-01-17 | 10 | 2025-01-27 | 60 | 2025-03-28 | 60 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 145 | 2025-06-01 | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 60
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Microondas |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-04-06 | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 30
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Maquina de Café |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-05
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Molino de Café |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-05
7.04 | 7.04 Equipamiento de Panadería y Repostería | Rapeadora |  | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 0 | 2025-04-17 | 10 | 2025-04-27 | 0 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 55 | 2025-06-01 | 2026-01-16 | 2026-02-08 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Mueble exhibidor FFVV - Rampa |  | 2024-12-18 | 15 | 2025-01-02 | 0 | 2025-01-02 | 15 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2026-01-16 | 2026-02-08 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Tapa Laterales p/ Muebles FFVV |  | 2024-12-18 | 15 | 2025-01-02 | 0 | 2025-01-02 | 15 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2026-01-16 | 2026-02-08 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Especiero |  | 2024-12-18 | 15 | 2025-01-02 | 0 | 2025-01-02 | 15 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2026-01-16 | 2026-02-08 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Mesas Auxiliarles (Laterales) FFVV |  | 2024-12-18 | 15 | 2025-01-02 | 0 | 2025-01-02 | 15 | 2025-01-17 | 90 | 2025-04-17 | 40 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2026-01-16 | 2026-02-08 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Rapeadora |  | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 0 | 2025-04-17 | 10 | 2025-04-27 | 0 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 55 | 2025-06-01 | 2026-01-16 | 2026-02-08 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | BALANZAS ANALOGAS para clientes |  | 2024-10-29 | 15 | 2024-11-13 | 0 | 2024-11-13 | 15 | 2024-11-28 | 0 | 2024-11-28 | 180 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 215 | 2025-06-01 | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 60
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Porta Fundas en Pedestal |  | 2025-04-13 | 7 | 2025-04-20 | 0 | 2025-04-20 | 7 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 49 | 2025-06-01 | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 60
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | PORTA PRECIOS FFVV - |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 60
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | CANASTOS DE EXHIBICION TEXTURA MADERA |  | 2025-02-11 | 15 | 2025-02-26 | 0 | 2025-02-26 | 15 | 2025-03-13 | 45 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 110 | 2025-06-01 | 2026-01-16 | 2026-02-08 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 110
7.05 | 7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | Utensilios FFVV |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 60
7.06 | 7.06 Balanzas | Balanzas de Mesa Áreas preparación |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-05
7.06 | 7.06 Balanzas | Porta Balanza Atención |  | 2025-03-29 | 7 | 2025-04-05 | 0 | 2025-04-05 | 7 | 2025-04-12 | 45 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 64 | 2025-06-01 | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 60
7.06 | 7.06 Balanzas | Balanza DIGI Atención Cliente |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-05
7.06 | 7.06 Balanzas | Impresora de Turnos DIGI |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-05
7.06 | 7.06 Balanzas | Balanza de Piso |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-05
7.06 | 7.06 Balanzas | Balanza Móvil |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-05
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | SISTEMAS MICROFILTRACION Y ESTERILIZACION |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | MO Instalaciones de Equipos |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | Manguera de Limpieza |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | Zafacón Preparaciones |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | Zafacón atenciones |  | 2025-03-23 | 10 | 2025-04-02 | 0 | 2025-04-02 | 10 | 2025-04-12 | 0 | 2025-04-12 | 45 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 60
7.07 | 7.07 Otros Equipamientos de Producción | Zafacón Cuarto de Basura y Limpieza |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | 2026-06-05 |  |  |  | 60
EQUIPAMIENTO DE TIENDA
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Mobiliario especial Bazar y Textil |  | 2024-11-13 | 30 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-13 | 15 | 2024-12-28 | 45 | 2025-02-11 | 105 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 200 | 2025-06-01 | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Góndolas Sala de Venta |  | 2024-11-13 | 30 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-13 | 15 | 2024-12-28 | 45 | 2025-02-11 | 105 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 200 | 2025-06-01 | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Instalación Góndolas |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 30
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Pódiums en Madera |  | 2025-04-22 | 7 | 2025-04-29 | 0 | 2025-04-29 | 7 | 2025-05-06 | 21 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 40 | 2025-06-01 | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Maniquíes Textil |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 2026-02-23 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 90
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Counter Electro |  | 2025-04-17 | 10 | 2025-04-27 | 0 | 2025-04-27 | 7 | 2025-05-04 | 28 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 45 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 2026-02-23 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 90
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Ante Cajas |  | 2024-11-13 | 30 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-13 | 15 | 2024-12-28 | 45 | 2025-02-11 | 105 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 200 | 2025-06-01 | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Counter para Vestidores |  | 2025-04-02 | 15 | 2025-04-17 | 0 | 2025-04-17 | 15 | 2025-05-02 | 30 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 60 | 2025-06-01 | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 160
8.01 | 8.01 Góndolas + Mob. Especial | Bancos para Vestidores |  | 2025-04-21 | 10 | 2025-05-01 | 0 | 2025-05-01 | 10 | 2025-05-11 | 0 | 2025-05-11 | 21 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 41 | 2025-06-01 | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 160
8.02 | 8.02 Checkout | Checkout |  | 2024-11-13 | 30 | 2024-12-13 | 0 | 2024-12-13 | 15 | 2024-12-28 | 45 | 2025-02-11 | 105 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 200 | 2025-06-01 | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 160
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Carritos para compra simples |  | 2024-12-27 | 7 | 2025-01-03 | 0 | 2025-01-03 | 15 | 2025-01-18 | 45 | 2025-03-04 | 84 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 156 | 2025-06-01 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 130
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Carritos Doble Canasto |  | 2024-12-27 | 7 | 2025-01-03 | 0 | 2025-01-03 | 15 | 2025-01-18 | 45 | 2025-03-04 | 84 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 156 | 2025-06-01 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 130
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Canastos |  | 2024-12-27 | 7 | 2025-01-03 | 0 | 2025-01-03 | 15 | 2025-01-18 | 45 | 2025-03-04 | 84 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 156 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 2026-02-23 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 90
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Silla bebe p/carro de compras |  | 2024-12-27 | 7 | 2025-01-03 | 0 | 2025-01-03 | 15 | 2025-01-18 | 45 | 2025-03-04 | 84 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 156 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 2026-02-23 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 90
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Carritos de compra niños |  | 2024-12-27 | 7 | 2025-01-03 | 0 | 2025-01-03 | 15 | 2025-01-18 | 45 | 2025-03-04 | 84 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 156 | 2025-06-01 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 130
8.03 | 8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | Carro de compra Personas Movilidad Reducida |  | 2024-12-27 | 7 | 2025-01-03 | 0 | 2025-01-03 | 15 | 2025-01-18 | 45 | 2025-03-04 | 84 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 156 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 2026-02-23 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 90
8.04 | 8.04 Trameria Almacen | Suministro Trameria Almacen |  | 2024-12-18 | 30 | 2025-01-17 | 0 | 2025-01-17 | 15 | 2025-02-01 | 90 | 2025-05-02 | 30 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 130
8.04 | 8.04 Trameria Almacen | Jaulas Almacen |  | 2024-12-18 | 30 | 2025-01-17 | 0 | 2025-01-17 | 15 | 2025-02-01 | 90 | 2025-05-02 | 30 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 130
8.04 | 8.04 Trameria Almacen | Instalación Trameria de Almacen |  | 2024-12-18 | 30 | 2025-01-17 | 0 | 2025-01-17 | 15 | 2025-02-01 | 90 | 2025-05-02 | 30 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 165 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | Pallet Jack Manual |  | 2025-04-28 | 7 | 2025-05-05 | 0 | 2025-05-05 | 7 | 2025-05-12 | 0 | 2025-05-12 | 15 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 34 | 2025-06-01 | 2026-02-20 | 2026-03-15 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 70
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | PALLET JACKS ELECTRICA - WP304545 BATERIA INTEGRADA |  | 2024-08-02 | 15 | 2024-08-17 | 0 | 2024-08-17 | 15 | 2024-09-01 | 238 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 303 | 2025-06-01 | 2025-07-25 | 2025-08-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 280
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | PALETAS DE MADERA |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-04-16 | 2026-05-09 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 15
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | CARRO RECEPCION |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | PATANA DE 2 NIVELES (CARRO GONDOLERO) |  | 2025-04-09 | 10 | 2025-04-19 | 0 | 2025-04-19 | 10 | 2025-04-29 | 0 | 2025-04-29 | 28 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 53 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | ESCALERA FIBRA VIDRIO TIPO TIJERA 12 PIES, 300LIB |  | 2025-04-16 | 10 | 2025-04-26 | 0 | 2025-04-26 | 10 | 2025-05-06 | 0 | 2025-05-06 | 21 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 46 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | ESCALERA FIBRA VIDRIO TIPO TIJERA 8 PIES VR |  | 2025-04-16 | 10 | 2025-04-26 | 0 | 2025-04-26 | 10 | 2025-05-06 | 0 | 2025-05-06 | 21 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 46 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | ESCALERA FIBRAVIDRIO TIPO TIJERA 10 PIES VR |  | 2025-04-16 | 10 | 2025-04-26 | 0 | 2025-04-26 | 10 | 2025-05-06 | 0 | 2025-05-06 | 21 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 46 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | PATANA DE 2 NIVELES (CARRO GONDOLERO) |  | 2025-04-16 | 10 | 2025-04-26 | 0 | 2025-04-26 | 10 | 2025-05-06 | 0 | 2025-05-06 | 21 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 46 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | Compactadora de Basura IMEQ 30 yd |  | 2025-02-16 | 15 | 2025-03-03 | 0 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-13 | 45 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 105 | 2025-06-01 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 130
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | MESA P/RECEPCION RODANTE |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | Paletas de Madera |  | 2025-05-13 | 7 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 7 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 19 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 30
8.05 | 8.05 Mobiliario Almacen, Recepción Mercancías | Canastos Plásticos P/surtido |  | 2025-05-08 | 7 | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 7 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 24 | 2025-06-01 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 30
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Stand Acrílico con instalación (Succes Factor) |  | 2025-03-23 | 15 | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 45 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Compra taburete Succes Factor |  | 2025-05-07 | 10 | 2025-05-17 | 0 | 2025-05-17 | 10 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 25 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Impresión a color y plástico instructivo Sucees Factor |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-05-01 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-31
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Mobiliario Oficinas, Área de colaboradores |  | 2025-05-07 | 10 | 2025-05-17 | 0 | 2025-05-17 | 10 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 25 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION- EXTRACTOR |  | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 0 | 2025-04-17 | 10 | 2025-04-27 | 0 | 2025-04-27 | 30 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 55 | 2025-06-01 | 2026-02-18 | 2026-03-13 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 72
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - TERMOMETRO |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - SILLON |  | 2025-04-22 | 10 | 2025-05-02 | 0 | 2025-05-02 | 10 | 2025-05-12 | 0 | 2025-05-12 | 15 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 40 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - MESA AUXILIAR |  | 2025-04-22 | 10 | 2025-05-02 | 0 | 2025-05-02 | 10 | 2025-05-12 | 0 | 2025-05-12 | 15 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 40 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - CAMBIADOR DE BEBE |  | 2025-04-22 | 10 | 2025-05-02 | 0 | 2025-05-02 | 10 | 2025-05-12 | 0 | 2025-05-12 | 15 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 40 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - MUEBLE LAVAMANO |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - RELOJ DE PARED |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - PIZZARA DE CORCHO |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - MESA DE APOYO |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - GANCHOS BLANCOS |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - NEVERA EJECUTIVA |  | 2025-04-22 | 10 | 2025-05-02 | 0 | 2025-05-02 | 10 | 2025-05-12 | 0 | 2025-05-12 | 15 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 40 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | SALA EXTRACCION - FRAMES VARIOS |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Equipo Ponchador |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-05-01 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-31
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Lockers colaboradores |  | 2025-03-29 | 7 | 2025-04-05 | 0 | 2025-04-05 | 7 | 2025-04-12 | 0 | 2025-04-12 | 45 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 64 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Mobiliario de Madera Otras Áreas de Apoyo |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Base para TV |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-16 | 2026-05-09 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 15
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | TV 42" |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-04-16 | 2026-05-09 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 15
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | MURAL CORPORATIVO |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.06 | 8.06 Mobiliario no operacional para Tiendas | Carro de Limpieza |  | 2025-05-08 | 7 | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 7 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 24 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Astas de Bandera |  | 2025-05-07 | 10 | 2025-05-17 | 0 | 2025-05-17 | 10 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 25 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Secador de Mano |  | 2025-05-08 | 7 | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 7 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 24 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Lampara Atrapa Insecto |  | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 2026-05-01 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-31
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Banco para Clientes |  | 2025-03-23 | 10 | 2025-04-02 | 0 | 2025-04-02 | 10 | 2025-04-12 | 45 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón de malla Áreas de Oficinas |  | 2025-05-08 | 7 | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 7 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 24 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón para Inodoros |  | 2025-05-02 | 10 | 2025-05-12 | 0 | 2025-05-12 | 10 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 30 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón para Lavamanos |  | 2025-05-02 | 10 | 2025-05-12 | 0 | 2025-05-12 | 10 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 30 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón para Entradas |  | 2025-05-02 | 10 | 2025-05-12 | 0 | 2025-05-12 | 10 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 30 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Zafacón para áreas de Limpieza |  | 2025-05-02 | 10 | 2025-05-12 | 0 | 2025-05-12 | 10 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 30 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | Lockers Clientes |  | 2025-03-29 | 7 | 2025-04-05 | 0 | 2025-04-05 | 7 | 2025-04-12 | 0 | 2025-04-12 | 45 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 64 | 2025-06-01 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 130
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | GBC PLASTIFICADORA 5000L FUSION |  | 2025-05-08 | 7 | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 7 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 24 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | GATO HIDRAULICO TIPO RAMA 2 TON. TWL0180 |  | 2025-05-08 | 7 | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 7 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 24 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | SCHUMACHER JUMPEADOR/ARRANC P/VEH XP750C |  | 2025-05-08 | 7 | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 7 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 24 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | CANDADO MUL-T-LOCK 13 PULG AMESTRADO |  | 2025-05-08 | 7 | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 7 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 24 | 2025-06-01 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 60
8.07 | 8.07 Otros Equipamientos de Tienda | YALE CANDADO 30MM 3 LLAVES GRSM |  | 2025-05-08 | 7 | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-15 | 7 | 2025-05-22 | 0 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-27 | 5 | 2025-06-01 | 24 | 2025-06-01 | 2026-04-16 | 2026-05-09 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 15
8.08 | 8.08 Señalización interiores | Decoración Interior |  | 2025-03-17 | 21 | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 45 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 76 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 2026-02-23 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 90
8.08 | 8.08 Señalización interiores | Señalización trastienda y áreas de oficinas |  | 2025-03-17 | 21 | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 45 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 76 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 2026-02-23 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 90
8.08 | 8.08 Señalización interiores | Señalización Ruta de Emergencia |  | 2025-03-28 | 10 | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 45 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 65 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 2026-02-23 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 90
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Suministro Totem |  | 2025-03-23 | 15 | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 45 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2026-01-11 | 2026-02-03 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 110
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Instalación Totem |  | 2025-03-23 | 15 | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 45 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2026-04-16 | 2026-05-09 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 15
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Suministro Letrero Exterior |  | 2025-03-23 | 15 | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 45 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2026-01-11 | 2026-02-03 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 110
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Instalación Letrero Exterior |  | 2025-03-23 | 15 | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 45 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2026-04-16 | 2026-05-09 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 15
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Suministro e Instalación de Vallas de Exterior |  | 2025-03-23 | 15 | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 45 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 2026-02-23 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 90
8.09 | 8.09 Señalización exteriores | Señalización Parqueos Especiales, Totems de Entrada y Salida |  | 2025-03-23 | 15 | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-07 | 10 | 2025-04-17 | 45 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 2025-06-01 | 70 | 2025-06-01 | 2026-01-31 | 2026-02-23 | 2026-05-24 | 2026-05-31 |  |  |  | 90
Formulas:
Sirena Compacta Las Americas = +[Sirena Compacta Las Americas, row above]+7
China = [AF]+[Cotización/Comprar/Seleccionar( Comité)]
Europa Vacaciones = [China]+[VIP]
Considerar temporadas = [Europa Vacaciones]+[Pago]
Semana Santa = [Considerar temporadas]+[Proveedor]
Fecha tope ejecutar = [Semana Santa]+[Importación]
Fecha tope ejecutar = [Fecha tope ejecutar]+[Almacen]
Colocación de orden = +[Fecha de Llegada al País]-[LT De Equipos]
Fecha de Llegada al País = +[Fecha de Entrega en Obra]-7
AF = [Fecha de Entrega en Obra]-([Cotización/Comprar/Seleccionar( Comité)]+[VIP]+[Pago]+[Proveedor]+[Importación]+[Almacen])
Note on R14: Miguel Bona: Estos son los dias calendarios requeridos para que las mercancias esten listas.
Note on A27: Miguel Bona: Validar con Alba/Karla
Note on AA27: Alba Rosario: Según ultimas cotizaciones para CD01, en SP06 no fue posible realizar la compra por el tiempo.
Note on C51: Miguel Bona: Validar con Melvin Mendez/Control Activos.
Note on C56: Miguel Bona: Se realiza en obra.
Note on C57: Miguel Bona: Se realiza en obra.
Note on C61: Miguel Bona: A cotizar luego de instalación de las tuberías de cobre
Note on C62: Miguel Bona: Lo realizar el que instala el frio alimentario.
Note on C63: Miguel Bona: Lo realiza mantenimiento.
Note on C65: Miguel Bona: Se realiza en obra por el proveedor de las puertas y paneles
Note on C68: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de seguridad
Note on C69: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de seguridad
Note on C70: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de seguridad
Note on C71: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de seguridad
Note on C72: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de seguridad
Note on C74: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de seguridad.
Note on C80: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de tecnología.
Note on C81: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de tecnología.
Note on C82: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de tecnología.
Note on C83: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de tecnología.
Note on C84: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de tecnología.
Note on C85: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de tecnología.
Note on C86: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de tecnología.
Note on C87: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de tecnología.
Note on C88: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de tecnología.
Note on C90: Miguel Bona: Validar con cuadre y menudo/Bianka Ovalles.
Note on A91: Miguel Bona: No se está comprando.
Note on C93: Miguel Bona: Esta disponible en AF01 Haina.
Note on C94: Miguel Bona: Validar con cuadre y menudo/Bianka Ovalles.
Note on C95: Miguel Bona: Validar con cuadre y menudo/Bianka Ovalles.
Note on C96: Miguel Bona: Validar con cuadre y menudo/Bianka Ovalles.
Note on C98: Miguel Bona: Lo trabaja el departamento de Suministro/Ramón Alvarez.
Note on C99: Miguel Bona: Lo trabaja el departamento de Suministro/Ramón Alvarez.
Note on C100: Miguel Bona: Lo trabaja el departamento de Suministro/Ramón Alvarez.
Note on C101: Miguel Bona: La gestiona el departamento de Tecnología.
Note on C104: Miguel Bona: Validar con cuadre y menudo/Bianka Ovalles.
Note on C112: Miguel Bona: Lo realiza obra civil con el proveedor.
Note on C135: Miguel Bona: No corresponde a compras AF.
Note on C136: Miguel Bona: No corresponde a compras AF.
Note on C157: Miguel Bona: Proveedor de café
Note on C158: Miguel Bona: Proveedor café.
Note on C167: Miguel Bona: Se usan etiquetas adhesivas.
Note on C170: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de tecnología.
Note on C172: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de Tecnología.
Note on C173: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de Tecnología.
Note on C174: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de Tecnología.
Note on C175: Miguel Bona: Lo realiza el departamento de Tecnología.
Note on C176: Miguel Bona: No corresponde
Note on C177: Miguel Bona: Lo realiza obra civil.
Note on C183: Miguel Se está considerando el tiempo de fabricacion desde China
Note on C184: Miguel Bona: Se está considerando el tiempo de fabricacion desde China
Note on C185: Miguel Bona: Se realiza en obra.
Note on AA203: Alba Rosario: Según ultimas cotizaciones para CD01, en SP06 no fue posible realizar la compra por el tiempo.
Note on C205: Miguel Bona: Este activo ya no se utiliza.
Note on C212: Miguel Bona: Este activo no se utiliza.
Note on C214: Miguel Bona: Disponibilidad en AF01.
Note on C217: Miguel Bona: Lo realiza comunicación corporativa.
Note on C220: Miguel Bona: Lo realiza obra civil.
Note on C224: Miguel Bona: Lo realiza obra civil.
Note on C225: Miguel Bona: Lo realiza obra civil.
Note on C226: Miguel Bona: Lo realiza obra civil.
Note on C227: Miguel Bona: Lo realiza obra civil.
Note on C228: Miguel Bona: Lo realiza obra civil.
Note on C230: Miguel Bona: Lo realiza obra civil.
Note on C231: Miguel Bona: Lo gestiona tecnologia.
Note on C233: Miguel Bona: Definir en que area se utilizan.
Note on C234: Miguel Bona: Descargo de tienda
Note on C236: Miguel Bona: Ya no se utiliza. Se usa el mural digital.
Note on A238: Miguel Bona: Validar con Alba
Note on C240: Miguel Bona: Lo gestiona el departamento de servicios contratados.

## Plan del proyecto
|  | Sirena Compacta Verón |  |  |  |  | Fecha de Apertura 19/04/2026
2025
[10 empty] | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  | Actividad, hito, entregable | Quién | Estado | Inicio de Gestion | Resivo de insumos | Orden de compra | Final | Comentarios | time axis 2025-01-01 to 2025-12-24
Materiales | Check List | Equipos Mayores (primera etapa)
|  | Pisos y Revestimientos | Karla Tena | Completado | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Se colocó el revestimiento de Asistido, lo demás está pendiente por definir. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Compactadora de Basura | Wilbert Ramirez | Completado | 2025-01-09 |  | 4600072912 | 2025-02-15 | Consolidado realizado por José | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Compactadora de Carton | Wilbert Ramirez | Completado | 2025-01-09 |  | 4600072915 | 2025-04-22 | Consolidado realizado por José | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rampas Niveladoras | Karla Tena | Completado | 2025-03-01 |  |  | 2025-03-15 | Disponibles en AF, José está trabajando con un consolidado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Generador electrico | Wilbert Ramirez | Completado | 2025-06-10 | 2025-11-04 | 4512415674 | 2026-04-22 | Capacidad del Generador 2 de 450 kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Bomba contra incendio | Obra civil | Completado | 2025-02-01 | 01/30/2025 | 4600073044 | 2025-03-19 | Consolidado realizado por Miguel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aires Acondicionados | Wilbert Ramirez | Completado | 2025-10-10 | 2026-03-20 |  | 2026-04-20 | 6 de de 30 toneladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Diseño y supervicion Frio alimentario | Wilbert Ramirez | En curso | 2025-01-09 | 2026-03-16 |  |  | Fecha de compromiso: 29/07/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Neveras sala de ventas | karla Tena | Completado | 2025-02-01 | 2025-03-30 |  | 2026-03-22 | se cotizaron neveras chinas, Karla validara con comercial este punto y el clouster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Racks Y evaporadores | Wilbert Ramirez | Completado | 2025-02-01 | 2025-03-30 |  | 2026-04-08 | Sin recibir insumos 29/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Mobiliarios IMS | Karla Tena | Completado | 2025-02-01 | 01/30/2025 | 4600074422 | 2025-06-24 | Orden colocada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rejilla y sumidero | Wilbert Ramirez | Completado | 2025-02-01 | 01/30/2025 | 4600072801 | 2025-03-10 | Orden colocada por Miguel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bumpers | karla Tena | En curso | 2025-06-17 |  |  |  | Los insumos se recibieron el | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paneles, Puertas, Frp Y dimond Plate | karla Tena | Completado | 2025-12-15 | 2026-04-06 | 4512907514/4512907482 | 2026-04-20 | Los insumos fueron recibidos en 2 etapas y la final es la fecha colocada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Puertas Chase Doors | karla Tena | Completado | 2026-04-06 |  | 4512907300 |  | Sin recibir insumos. 29/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fermentadora | karla Tena | Completado | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 4512510892 | 2025-05-12 | Consolidado realizado por Miguel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Horno Rational | karla Tena | Completado | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 4512503088 | 2025-05-12 | Consolidado realizado por Miguel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hornos de pan | karla Tena | Completado | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 4600074517 | 2025-06-27 | Orden colocada por Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gondolas + Mob Especial | Karla Tena | Completado | 2025-10-29 | 2026-02-20 | 4512813288 | 2026-03-27 | En el proceso de validacion de si las gondolas eran chinas o europa transcurrieron 5 meses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Checkout | Karla Tena | Completado | 2025-10-29 | 2026-02-20 | 4512813741 | 2026-03-27 | Se envió la cotización para revisión y aprobación 24/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wolking Cooler | Wilbert Ramirez | En curso | 2025-10-07 | 2025-10-07 |  | 2025-07-29 | En espera de los insumos, fecha de compromiso 29/07/2025, Un no he recibido el insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Carros para Hornos de pan | karla Tena | Completado | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 4600074513 | 2025-06-30 | Consolidado realizado por Miguel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipos de la segunda etapa
|  | Decoracion de Interior y Exterior | Karla Tena | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Extintores | Seguridad | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inversores, Ups + Baterias | Wilbert Ramirez | No iniciado | 2025-02-01 |  |  | 2026-04-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Caja fuerte de Bobeda | Lider Tesoreria | Completado | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 4512504519 | 2025-05-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Suministro e instalación sistema de inyección y extracción gastronómica | Wilbert Ramirez | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalación ductos de extracción hornos de pan | Wilbert Ramirez | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Carritos, Canastos y Accesorios | Wilbert Ramirez | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Equipos de Carniceria | Yaritza Melenedez | Completado | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 4512553107/4512553188 | 2025-06-24 | Orden colocada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sistema Detección Incendios GLP | Wilbert Ramirez | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mobiliario de Acero Inoxidable | Karla Tena | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Diseño e instalacion acero inoxidable | Yaritza Melenedez | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | instalación Frio alimentario | Wilbert Ramirez | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Puerta Recepción de Mercancía Refrigerada (Abrigo ) | Karla Tena | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Carros Hornos de pan | Karla Tena | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Carros Hornos de pan | Karla Tena | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipos de la tercera etapa
|  | Lockers de clientes y colaboradores | Karla Tena | No iniciado |  |  |  | 2025-06-06 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | carritos, Canasta y accesorio | Karla Tena | No iniciado |  |  |  | 2025-09-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Neveras de ante cajas | Karla Tena | No iniciado |  |  |  | 2025-10-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tramerias de cuerto Frio | Karla Tena | No iniciado |  |  |  | 2025-11-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Radio de Comunicación | Karla Tena | No iniciado |  |  |  | 2025-07-14 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inmobilizadr de cabeza | Karla Tena | No iniciado |  |  |  | 2025-08-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Camilla de emergencia | Karla Tena | No iniciado |  |  |  | 2025-08-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Arnes P/Camilla de emergencia | Karla Tena | No iniciado |  |  |  | 2025-08-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Equipos de tesoreria | Karla Tena | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Utensilios de Rosticeria | Karla Tena | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Utensilios de Carniceria | Karla Tena | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Utensilios de platos preparados | Karla Tena | No iniciado | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Utensilios del deli | Karla Tena | No iniciado
|  | Neveras Farco | Karla Tena | No iniciado
|  | Mesa refrigerada Farco | Karla Tena | No iniciado
|  | Bandejas Planas con huecos | Karla Tena | No iniciado
|  | Bandejas Onduladas de 4 canales con huecos | Karla Tena | No iniciado |  |  |  | ¦
|  | Bandejas Onduladas de 5 canales con huecos | Karla Tena | No iniciado
|  | zafacones | Karla Tena | No iniciado |  |  |  | 2025-08-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0
|  |  |  | 29700 | 118800 | 371780
|  |  |  | 20000 | 20000 | 351780
138800
232980
Note on F5: Yaritza Melendez: aqui se coloca la fecha de compromiso
Note on G5: Yaritza Melendez: Aqui se coloca la fecha en que se recibio el insumo
Note on I5: Yaritza Melendez: La fecha final es cuando se coloco la orden de compra

## Mapeo de Veron
Apertura → | 21.07.2026
Fecha de Entrega Insumos Etapa I
Lider Inicitiva→ | Joaquin Luciano
SIRENA VERON MC32
2.00 Obra Civil | Descripción | Orden de compras | Entrega/Ubicacion | Control | Probabilidad | Impacto | Plan de accion | Proveedor | Contacto | Reqremientos en obra para intalar
| LUMINARIAS |  | Esta en AF01 | Debil | Hasta 50% | Mayor | En proceso de consolidado para mejorar precios, Opcion colocar la orden con el proveedor que tenemos | Cooper
| MARAZZI RAGNO CONCEPT GRIGIO 30X60CM | 4512596525 | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para despacho | EQUIPOS Y MATERIALES | Virginia Tel: 829-521-3004
| MARAZZI REV MATERIKA STR SAT 3D 40X120MM | 4512596525 | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para despacho | EQUIPOS Y MATERIALES | Virginia Tel: 829-521-3004
| MARAZZI PISO PROGRESS ANTHRACITE 30X60MK | 4512596525 | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para despacho | EQUIPOS Y MATERIALES | Virginia Tel: 829-521-3004
| REVESTIMIENTO ESPAÑOL - EQUIPE METRO LIGHT GREY - | 4512560275 | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para despacho | EQUIPOS Y MATERIALES | Virginia Tel: 829-521-3004
| SISTEMA DE PURIFICACION COMPLETO | 4512898186 | Lo tiene el Proveedor | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para instalar en Obra cuando lo requieran | PQI | Enrique Tel:809-5015539
| SISTEMA DETECCION GAS COCINA | Pendiente de Compra | En proceso de cotización | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Pendiente de recibir cotizacion | MULTISERVICIOS SMART FULL CONT | Hipolito Perez Tel: 829-805-5453
| BOMBA CONTRA INCENDIO | 4600073044 | Deposito Fiscal | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Se debe requerir la desaduanizacion 5 dias antes
| INSTALACION BOMBA SCI 1,500 GPM @145 PSI | 4512847923 | Lo tiene el Proveedor | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para instalar en Obra cuando lo requieran | CONSTRUCTORA FIREPRO SRL | Jose Dunker Tel: 829: 591-1535
| EXTINTOR PORT. ABC 10LB BUCKEYE | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 50% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de seguridad | TORIBIO MONES | Juan Toribio Tel 809-519-4647
| EXTINTOR PORT. ABC 20LB BUCKEYE | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 50% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de seguridad | TORIBIO MONES | Juan Toribio Tel 809-519-4647
| EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 10LB | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 50% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de seguridad | TORIBIO MONES | Juan Toribio Tel 809-519-4647
| EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 15LB | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 50% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de seguridad | TORIBIO MONES | Juan Toribio Tel 809-519-4647
| EXTINTOR CO2 GAS BUCKEYE CARBONICO 5LB | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 50% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de seguridad | TORIBIO MONES | Juan Toribio Tel 809-519-4647
| COVER PARA EXTINTORES | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 50% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de seguridad | TORIBIO MONES | Juan Toribio Tel 809-519-4647
| EXTINTOR ABC HALOTRON AGENTE LIMPIO 11LB | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 50% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de seguridad | TORIBIO MONES | Juan Toribio Tel 809-519-4647
| GABINETE P/EXTINTOR ABC 20 LB | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 50% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de seguridad | TORIBIO MONES | Juan Toribio Tel 809-519-4647
| EQUIPCO COMPACTADORA BASURA 30YARDA 10HP | 4600072912 | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para instalar en Obra cuando lo requieran | DUSSICH | Jacopo G. Dussich Tel: 809 284-6950 | Para esta instalación es necesario tener listo y pulido el piso, Tener la viga de anclaje lista y la pared superior al muro de cortina debe estar terminada. El proveedor y dejar las previciones electricas
| COMPACTADORA DE CARTON 3HP 208/3/60HZ | 4600072915 | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para instalar en Obra cuando lo requieran | DUSSICH | Jacopo G. Dussich Tel: 809 284-6950 | Para esta instalación es necesario tener listo y pulido el piso, Tener la viga de anclaje lista y la pared superior al muro de cortina debe estar terminada. El proveedor y dejar las previciones electricas
| RAMPA NIVELA 60X80 3000LB GPT3MGWPDG | Stock | Lo tiene el Proveedor | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para instalar en Obra cuando lo requieran | DUSSICH | Jacopo G. Dussich Tel: 809 284-6950 | Para esta instalación es necesario tener listo y pulido el piso, Tener la viga de anclaje lista y la pared superior al muro de cortina debe estar terminada. El proveedor y dejar las previciones electricas
| SELLO PARA RECEPCION DE FRESCO ( GUIA, SEMAFORO) |  | Se requiere un nuevo diseño para Instalación | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para instalar en Obra cuando lo requieran | ROOFTEC SRL | Brayan BoyerTel:829-520-7924
| CORTINA DE AIRE | Pendiente de Compra | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para despacho
| MURO DE CORTINA FRACHADA | Pendiente de Compra | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para despacho
| PUERTA DE 2 HOJAS AUTOMATICA 1 UNIDAD | Pendiente de Compra | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para despacho
| REJILLA DE 1.20m x 0.15m | 4600072801 | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para despacho
| REJILLA DE 1.50m x 0.15m | 4600072801 | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para despacho
| REJILLA DE 1.80m x 0.15m | 4600072801 | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para despacho
3.00 Sistema Eléctrico
| GENERDOR ELECTRICO CATERPILLAR 500KW | 4512415674 | Lo tiene el Proveedor | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Solicitar con 3 o 4 dias de anticipación | IMCA | Feliz Modesto Tel: 809-372-8047
| UNIPOWER UPS 6KVA/240-120VAC | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de Olivery equipo MEP | ACH
| UNIPOWER BATERIA MOD:12VDC | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de Olivery equipo MEP | ACH
| INSTALACION (JUMPERS CONEXION) | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de Olivery equipo MEP | ACH
| GABINETE METALICO P/20 BATERIAS | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de Olivery equipo MEP | ACH
| UNIPOWER UPS 6KVA/6KW | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de Olivery equipo MEP | ACH
| INVERSOR LS 3500W A 24 VDC | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de Olivery equipo MEP | ACH
| RITA MASTERSOLAR BATERIA RA12-110D 110AH | Pendiente de Compra | En espera de requeriminto | Debil | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de los insumos por parte de Olivery equipo MEP | ACH
4.00 Sistema de Climatización
| AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE DE 40 TON | Comprometido | Lo tiene el Proveedor | Debil | Hasta 30% | Mayor | Fecha de entrega de fabrica 8 de Junio mas tiempo de importacion de china 4 a 6 semanas, Opciones tomar los de mc30 pero esto puede alterrar el presupuesto | REFRIMUNDO
| DISEÑO DE EXTRACION DE HUMO Y GRASA | Pendiente de Compra | En espera de cotización | Moderado | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de Orden, El proveedor ya tiene los insumos | TECNICOMSA | Carlos Castro Tel:809-481-9349
| CAMPANA PARED EXTRACCION HUMO Y GRASA | Pendiente de Compra | En espera de cotización | Moderado | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de Orden, El proveedor ya tiene los insumos | TECNICOMSA | Carlos Castro Tel:809-481-9349
| EXTRACTOR HUMO Y GRASA 1265RPM | Pendiente de Compra | En espera de cotización | Moderado | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de Orden, El proveedor ya tiene los insumos | TECNICOMSA | Carlos Castro Tel:809-481-9349
| INYECTOR AIRE 1,400CFM | Pendiente de Compra | En espera de cotización | Moderado | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de Orden, El proveedor ya tiene los insumos | TECNICOMSA | Carlos Castro Tel:809-481-9349
| DUCTERIA DE EXTRACCION | Pendiente de Compra | En espera de cotización | Moderado | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de Orden, El proveedor ya tiene los insumos | TECNICOMSA | Carlos Castro Tel:809-481-9349
| DUCTERIA DE INYECCION | Pendiente de Compra | En espera de cotización | Moderado | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de Orden, El proveedor ya tiene los insumos | TECNICOMSA | Carlos Castro Tel:809-481-9349
| BASE EXTRACTORES E INYECTOR 2X2X2 | Pendiente de Compra | En espera de cotización | Moderado | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de Orden, El proveedor ya tiene los insumos | TECNICOMSA | Carlos Castro Tel:809-481-9349
| INSTALACION CAMPANA Y SUMINISTRO | Pendiente de Compra | En espera de cotización | Moderado | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de Orden, El proveedor ya tiene los insumos | TECNICOMSA | Carlos Castro Tel:809-481-9349
| INSTALACION EQ EXTRACCION E INYYECCION | Pendiente de Compra | En espera de cotización | Moderado | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de Orden, El proveedor ya tiene los insumos | TECNICOMSA | Carlos Castro Tel:809-481-9349
| TRANSPORTE DE EQ Y GASTOS INDIRECTOS | Pendiente de Compra | En espera de cotización | Moderado | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de Orden, El proveedor ya tiene los insumos | TECNICOMSA | Carlos Castro Tel:809-481-9349
| CONFECCION E INST. DUCTOS HORNOS PAN | Pendiente de Compra | En espera de cotización | Moderado | Hasta 75% | Moderado | Pendiente de Orden, El proveedor ya tiene los insumos | TECNICOMSA | Carlos Castro Tel:809-481-9349
5.00 Frio Alimentario
| PANELES - PUERTA DE CUARTO FRIOS OTROS | 4512907514 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | En proceso de Ejecución | ROOFTEC SRL | Brayan BoyerTel:829-520-7924
| PUERTA FRIGORIFICAS/CORREDERA/CONSERVACION/INSTALACION/CORTINAS | 4512907482 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | En proceso de Ejecución | ROOFTEC SRL | Brayan BoyerTel:829-520-7924
| SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHA FRP/ACERO/REVESTIMIENTO DIAMO | 4512907300 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | En proceso de Ejecución | ROOFTEC SRL | Brayan BoyerTel:829-520-7924
| KIT VIDRIOS REPUESTOS NEVERAS IMS | 4600074422 | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para despacho | ARNEG | Rudy Tel:507-6480-6568
| MUEBLE SEM MURAL FRIO GRB&GO EQ006 C02 | 4600074422 | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para despacho | ARNEG | Rudy Tel:507-6480-6568
| NEVERA SALA DE VENTA ARNEG | Stock | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Menor | Listo para despacho | INTARCOM | Rafael Podadera Tel:809-759-4424
| NEVERA ASISTIDO Y PANADERIA ARNEG | 4600078423 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Moderado | En proceso de fabricación | Wintrading LLC | Ingrid Tel: 829-918-0030
| NEVERA P/CARNE ARNEG LONDON 2.50MTS | 4600078423 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Moderado | En proceso de fabricación | Wintrading LLC | Ingrid Tel: 829-918-0030
| WALK IN COOLER |  | Sin recibir insumos | Debil | Hasta 50% | Mayor | Se estima utilizar el de Sirena Mao | INTARCOM | Rafael Podadera Tel:809-759-4424
| INSTALACION WALK IN COOLER | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Pendiente de colocar orden, Cotizaciones listas | BLACK PRIME | Carlos Torres Tel:809-788-4392
| NEVERA DE FRUTAS ADICIONAL DE COMERCIAL | 4600075213 | Esta en AF01 | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Listo para despacho | ARNEG | Rudy Tel:507-6480-6568
| FARCO EXHIBIDOR 13P3 FAST LANE | Pendiente de Compra | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Mayor a 75% | Minimo | Pendiente por definir modelo | FARCO | Miguel Laguasco
| FARCO FST-60 MESA REFRIGERADA R290 | Pendiente de Compra | Esta en AF01 | Moderado | Mayor a 75% | Minimo | Pendiente de compra, se estara compando mes proximo | FARCO | Miguel Laguasco
| FARCO EXHIBIDOR 12 PC UR-12GL NG | Pendiente de Compra | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Mayor a 75% | Minimo | Pendiente de compra, se estara compando mes proximo | FARCO | Miguel Laguasco
| CENTRAL DE FRIO ALTA Y MEDIA TEMPERATURA | 4600078427 | Lo tiene el Proveedor | Debil | Hasta 50% | Mayor | se estima tener disponible para instalación 27/06/2026 | ARNEG | Rudy Tel:507-6480-6568
| BUMPERS SALA DE VENTAS/TRANSTIENDA | Pendiente de Compra | Lo tiene el Proveedor | Debil | Hasta 50% | Mayor | Sin recibir los insumos solicitados hace mas de 3 meses y esto es de importación
| ESTANTERIA 4 NIVELES1000X500MM (Sirena Gol) | Stock | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
| ESTANTERIA 4 NIVELES1045X500MM (Deli) ) | Stock | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
| ESTANTERIA 4 NIVELES1045X500MM (Acero Inoxidable) 16 Unidades | Pendiente de Compra | En espera de insumos | Debil | Hasta 50% | Mayor | En proceso de importación
| WINCO TRAMERIA 4NIV 24X36X72 EPOXICA | Stock | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
| INSTALACION DE FRIO ALIMENTARIO C02 | Pendiente de Compra | En proceso de cotización | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de la cotizacion de Arneg para colocar accesorios
| DISEÑO DEL FRIO ALIMENTARIO | 4512828995 | Entregado | Excelente | Mayor a 75% | Minimo
| SUPERVICION DEL FRIO ALIMENTARIO | Pendiente de Compra | En proceso de cotizacion | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de definir si sera Sylvain o el acesor por ser C02
| PUERTAS BATIENTES 1600X2100( ROOFTEC) 12 unidades | 4512907482 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | En proceso de Ejecución
| INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES | 4512907482 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | En proceso de Ejecución
6.00 Tecnología, Seguridad y Tesorería
| MOTOROLA RADIO DEP450 UHF 16 ANA/DIG | 4512581649 | Esta en AF01 | Moderado | Hasta 75% | Menor | Listo para despacho
| CAJA FUERTE BOOIL DIAL D-750 29.5x21.75X Serv Cliente) | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara en Mayo
| CAJA FUERTE MONEY SAFE CAJA DE BOVEDA TL30X6 | 4512504519 | Esta en AF01 | Moderado | Hasta 75% | Menor | Listo para despacho
| INMOBILIZADOR DE CABEZA P/EMERGENCIA | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara en Mayo
| CAMILLA P/EMERGENCIA PLASTICA | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara en Mayo
| ARNES P/CAMILLA EMERGENCIA 10 PUNTOS | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara en Mayo
| CDM DETECTORA DE BILLETES FALSOS LD-3 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara en Mayo
| CDM CONTADORA DE MONEDAS MOD CDM-15 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara en Mayo
| CONTADORA DE MONEDAS RIBAO CS-10S(BALANZA Y EQUIPO) | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara en Mayo
| CAJA FUERTE C/FUEGO C/COMB+LLAVE SS-100 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara en Mayo
| MAQUINA CONTADORA BILLETES CBM PLUS 401 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara en Mayo
| CANDADO ABLOY PACK LOCK PL340 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara en Mayo
| LLAVE CANDADO PROTEC2 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara en Mayo
| DEPOSITO PARA LLAVES DE CANDADO ABOLY | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara en Mayo
| LLAVE DESPOSITO DE CANDADO PROTEC2 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara en Mayo
7.00 Equipamiento Produccion
| CARRO TRANSPORTE 40X60MM 12NIV | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de insumos
| FREGADERO SIN ESTANTE FD-01 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de insumos
| FREGADERO DOBLE 2 CUBA FD-02 1.20MT | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de insumos
| INSTALACION Y GRIFERIA | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de insumos
| LAVAMANOS ACERO INOX C/ PULSADOR | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de insumos
| MESA DE TRABAJO MURAL 1200X700X850MM | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de insumos
| MESA DE TRABAJO MURAL 1600X700X850MM | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de insumos
| MESA DE TRABAJO MURAL 800X700X850MM | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de insumos
| MESA TRABAJO MURAL 1400X700X850MM | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de insumos
| MESA TRABAJO MURAL 1850X700X850MM | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de insumos
| MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE DOBLE | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de insumos
| MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INFERIOR Y | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de insumos
| MESA TRABAJO MURAL C/ESTANTE INTERIOR | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de insumos
| MESA TRABAJO MURAL2000X700X850 MM | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | En espera de insumos
| HORNO RATIONAL ICP 101 (10 BANDEJAS) GAS | 4512503088 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | CARIBBEAN COPACKERS |  | Salida de agua, lista instalaciones de Electricidad listas, Copling de 2” para el drenaje de los equipos. Conectores industriales para el suministro eléctrico. Presión de agua mínima de 30 PSI y máxima de 60 PSI; esta no debe ser por ósmosis, para garantizar la correcta detección por parte del equipo Rational. Conectividad vía WiFi o LAN.
| MESA PARA HORNO ICOMBI PRO | 4512503088 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | CARIBBEAN COPACKERS | Cesarina Sosa Tel: 829-766-9605
| MATERIALES DE INSTALACION | 4512503088 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | CARIBBEAN COPACKERS | Cesarina Sosa Tel: 829-766-9605
| SUPERSPIKE PARA POLLOS 1/1 GN | 4512503088 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | CARIBBEAN COPACKERS | Cesarina Sosa Tel: 829-766-9605
| BANDEJA/PLANCHA ASAD PANAD 1/1 GN | 4512503088 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | CARIBBEAN COPACKERS | Cesarina Sosa Tel: 829-766-9605
| PARRILLAS ACERO INOX 1/1 GN | 4512503088 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | CARIBBEAN COPACKERS | Cesarina Sosa Tel: 829-766-9605
| COMBIFRY 1/1 GN | 4512503088 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | CARIBBEAN COPACKERS | Cesarina Sosa Tel: 829-766-9605
| BANDEJA DE GRANITO ESMALTADO 20MM | 4512503088 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | CARIBBEAN COPACKERS | Cesarina Sosa Tel: 829-766-9605
| ALEGACY CUCHARA P/SERVIR 3770 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| ALEGACY CUCHARA SOLIDA 21L MOD 4781 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| ALEGACY TIJERA CORTAR AVES/PESC 1220 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| AMERICAN METALCRAFT PINZA HDUT1200 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| BANDEJA B/M FULL 12X20X2.5" A/I. | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| BASE PARA CANASTOS DE VEGETALES 1/4 | 4600072453 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CAMBRO BANDEJA RECTANG 10X30X2 10302MTNG | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CAMBRO BANDEJA RECTANG 6X30X2 6302MT NG | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CAMBRO BANDEJA RECTANG 8X30X2 83302MTNG | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CAMBRO RECIPIENTE GAST 1/6X4 NEG | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CAMBRO TAPA P/RECI 9FC2452 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CARLISLE RACK 24PULG LARGO ODR‐24N | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CENTRIFUGADORA DE VERDURAS 3GAL | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CEPILLO SAN JAMAR 1178902 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CHICAGO MED BANDEJA DELI 12X18 BRONCE | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CORTADOR DE QUESO Y JAMON CUBE KING | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CUBETA P/DESINFECTAR 5LT ROJA | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CUCHARA ALTA TEMPERATURA 13" | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10G GRE | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| DEXTER RUSSELL CUCHILLO COC S145 10T PCP | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| SIRMAN DISCO CUBO 10-25/64 40751PS10 | 4512553188 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156 | Se requiere electricidad y el personal que usara la maquinaria para entrenamiento
| SIRMAN DISCO CUBO 8MM 15/16 | 4512553188 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156 | Se requiere electricidad y el personal que usara la maquinaria para entrenamiento
| SIRMAN DISCO RALLADOR3 MM 1/8 | 4512553188 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 | 4512553188 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| SIRMAN DISCO REBANADOR 2 -5/64 40751DF02 | 4512553188 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| SIRMAN PROCESADOR VEGETALES 40752508 TM2 | 4512553188 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| DISCO REBANADOR 10 MM.25 | 4512553188 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
| EDLUND ABRIDOR DE LATAS CON BASE MOD 1S | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor
| FLUKE TERMOMETRO LASER-30A650C 62MAX+12 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor
| FORSCHNER CUCHILLO P/QUESO DOBLE 14 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor
| HALCO BATIDOR DE MANO FRANCES 18 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor
| HALCO CUCHILLO COCINERO 10 PC12910 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor
| HALCO ESCUDILLA DE A/I 10.5QT 15 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor
| MICROONDAS TORNADO TMO‐1000E | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor
| MINI PACK EMPACADORA VACIO MVS-45II 2 | 4512553188 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Listo para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| PEDAL NEUMATICO 6 PIES | 4512553188 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Listo para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| PINZA PLASTICA NEGRA 12 PULG 4712 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio |  | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| PORCIONADOR ALIMENTO AZUL 8 OZ | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio |  | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| PORCIONADOR ALIMENTO PERFORADO AZUL | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio |  | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG10151 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio |  | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| RECIPIENTE DELI OCTAGONAL NEGRO SFG12201 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio |  | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| RECIPIENTE KING STEEL 88002 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio |  | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| RECIPIENTE KING STEEL 88004 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio |  | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| RUBBERMAID ESPATULA PLASTICA P/CALOR 16 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio |  | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| SACA BOLAS #8 GRIS | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| TABLA CORTE 15X20X3/4 BCA BROWNE | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| TABLA P/CORTE 15X20X1/2" VERDE (57361504 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| TABLECRAFT King Steel CB1520GNA VERDE | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| TABLECRAFT TABLA CORTE CB1520BRA MARRON | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| TAZA MEDIDORA PLASTICA 1 TAZA | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| TIRADOR DE MANO P/DOLLY FDDOHDL0103 | 4600072453 | Esta en AF01 | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
| UTENCILIOS DE COCINA | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| UTENCILIOS DELY | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| WINCO BROCHA PASTELERA NB-20 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| WINCO BROCHA PASTELERA NB-30 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| WINHOLT RAPEADORA WHSS-1 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| SIRMAN REBANADORA 15 TIZIANO | 4512553107 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| HOBART REBANADORA HD 13 HS6-1 A/I 120V | 4512553107 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| REBANADORA PALLADIO 13 330 EVO TOP | 4512553107 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| SIERRA SIN FIN CARNICERIA 1.5HP BI-22SS | 4512553107 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| BIRO TENDERIZADORA 3/4 HP 110V 9HD | 4512553107 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| BIRO SIN FIN CARNIC 3HP 208/230 1433FH | 4512553107 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| BIRO MOLINO MEZCLADOR 32 220VAC 3PH | 4512553107 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| MOLINO CARNICERIA 1HP BI-822SS | 4512553107 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| CANASTO PLEGABLE 60X40X11.3 RPC6411 | 4600072453 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | GRUPO SERVICIO | Juan pablo Tel: 809-818-4156
| VICTORINOX AMOLADOR 3 PIEDRA 11 1/2F/M/G | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| FILETEO 6¨ RECTO FINO FIBROX NEGRO | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CHURRASCO 12¨MANGO FIBROX NEGRO | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CUCHILLO 8 X 2 RECTO ANCHO FIBROX | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| VICTORINOX GUANTES METALICOS LARGE 81504 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| VICTORINOX GUANTES METALICO MIDIUM 81503 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocaa en Junio
| CAMARA FERMENTACION 17 CARROS | 4512510892 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
| CARRO P/ HORNO SIMPLE ELLADE 15T 5070 SC | 4600074517 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | DANZI FORNI SRL | Dario Hernandez Tel: 849- 517 35 37;
| CARRO P/HORNO DOBLE PRISMA S1 8080 SC/P | 4600074517 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | DANZI FORNI SRL | Dario Hernandez Tel: 849- 517 35 37;
| HORNO SIMPLE ELLADE 15T 5070 SC/P | 4600074120 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | DANZI FORNI SRL | Dario Hernandez Tel: 849- 517 35 37;
| HORNO DOBLE PRISMA S1 8080 SC/P | 4600074120 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | DANZI FORNI SRL | Dario Hernandez Tel: 849- 517 35 37;
| INSTALACION DE HORNOS DE PAN | 4600074120 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | DANZI FORNI SRL | Dario Hernandez Tel: 849- 517 35 37;
| MESA DE REPOSTERIA SECA G03.10 | 4600074422 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | DANZI FORNI SRL | Dario Hernandez Tel: 849- 517 35 37;
| MOLINO RALLADOR PAN 1HP 220V/60HZ 100KG | 4512553107 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | DANZI FORNI SRL | Dario Hernandez Tel: 849- 517 35 37;
| CHICAGO BANDEJA PAN LISA PERFORADA 44690 | 4600073981 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
| CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 5 MOLDE/P 49035 | 4600073981 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
| CHICAGO BANDEJA PAN LISA 18X26X1 40698 | 4600073981 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
| CHICAGO BANDEJA BAGUETTE 4 MOLDE/P 49034 | 4600073981 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
| MUEBLE EXHIBIDOR BOLLERIA NEUTRA | 4600074422 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | Wintrading LLC | Ingrid Tel: 829-918-0030
| MUEBLE RAMPA P/PAN 3 NIV S/CROSS G03.11 | 4600074422 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | Wintrading LLC | Ingrid Tel: 829-918-0030
| MUEBLE RAMPA P/PAN 3NIV CROSS G03.13 | 4600074422 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | Wintrading LLC | Ingrid Tel: 829-918-0030
| MUEBLE SEM MURAL CALIENTE GRB&GO EQ006 | 4600074422 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | Wintrading LLC | Ingrid Tel: 829-918-0030
| MESA CABEZAL VEGETALES C/ESTANTE G02.04 | 4600074422 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | Wintrading LLC | Ingrid Tel: 829-918-0030
| MESA T/RAMPA VEGETALES G02.01 | 4600074422 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho | Wintrading LLC | Ingrid Tel: 829-918-0030
| BALANZA PARA FRUTA Y VEGETALES | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor |  | Wintrading LLC | Ingrid Tel: 829-918-0030
| CANASTO PLEGABLE 30X40X16.3 RPC4316 | 4600072453 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
| CANASTO PLEGABLE 60X40X16.3 RPC6416 | 4600072453 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
| DISPENSADOR P/FUNDA PEDESTAL PMO-DR | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
| MUEBLES FLORES Y PLANTAS | 4512915879 | Lo tiene el Proveedor | Moderado | Hasta 75% | Menor | En proceso de fabricación
| LATERAL FINAL EN ACERO INOX | 4600074422 |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
8.00 Equipamiento Tienda
| CORTINA DE AIRE | Pendiente de Compra |  | Debil | Hasta 50% | Moderado | Sin reibir insumos
| MURO DE CORTINA FRACHADA | Pendiente de Compra |  | Debil | Hasta 50% | Moderado | Sin reibir insumos
| PUERTA DE 2 HOJAS AUTOMATICA 1 UNIDAD | Pendiente de Compra |  | Debil | Hasta 50% | Moderado | Sin reibir insumos
| SILLA RUEDAS III P/COMPRAS AMARILLA 2031 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Mayor | se comprara en Mayo
| SILLAS BEBE P/CARRO LOOP 210L | STOCK | DISPONIBLE EN AF | Moderado | Hasta 75% | Menor | Disponible para despacho
| SERVICIO DE INSTALACION TRAMERIAS | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Pendiente de insumos
| TRAMERIA DE ALMACEN PALETIZADA + INSTALACION | Pendiente de Compra | Sin recibir insumos | Moderado | Hasta 75% | Menor | Pendiente de insumos
| ACRILICO TRANSPARENTE | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | se comprara enJunio
| CAFETERA ELECTRICA CP-40 TAZA PARA COLABORADORES | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | se comprara enJunio
| COWAY MEMBRESIA | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | se comprara en Mayo
| COWAY PURIFICADOR AGUA CHP 671L A | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | se comprara en Mayo
| MUEBLE DE SERVICIO AL CLIENTE | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Pendiente de insumos | Premium Tech | Jeannette Velazquez Tel:809-467-4274
| FAB MESA P/AREA SEGURIDAD 1.86X0.60X100 | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Se colocara orden a final de Abril | FAMEJAO | Joselo Tel:809-6275233
| FAB MESAS P/COLABORADORES 40X1.40X85 | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | Se colocara orden a final de Abril | FAMEJAO | Joselo Tel:809-6275233
| FAB MUEBLE AREA SUM-CUAD-AERE 40X70X1.60 | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | Se colocara orden a final de Abril | FAMEJAO | Joselo Tel:809-6275233
| FAB MUEBLE CM MC 1.45X45X1.10 CM | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | Se colocara orden a final de Abril | FAMEJAO | Joselo Tel:809-6275233
| FAB. MUEBLE AEREO 30X1.80X60CM | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | Se colocara orden a final de Abril | FAMEJAO | Joselo Tel:809-6275233
| FAB. MUEBLE CUADRE GAVETA 2401X0.37X65CM | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Se colocara orden a final de Abril | FAMEJAO | Joselo Tel:809-6275233
| FAB. MUEBLE MENUDO 1.50x0.60x0.76 cm | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara orden a final de Abril | FAMEJAO | Joselo Tel:809-6275233
| INSTALACION | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Se colocara orden a final de Abril | FAMEJAO | Joselo Tel:809-6275233
| KIT DE LACTANCIA SYMPHONY DOBLE 67116 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | se colocara orden en junio
| LOCKERS 12 PUERTAS 16X40X75 C/MALLA | Pendiente de Compra | Sin recibir insumos | Moderado | Hasta 75% | Menor | Sin reibir insumos
| MESA CENTRAL OZ-1221W-12 COLABORADORES | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Sin reibir insumos
| MESA LATERAL OAK P/SALA LACTANCIA 17600 MIMA | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Sin reibir insumos
| MOBILIARIOS DE OFICINA | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Sin reibir insumos
| MUEBLE LOCKER 12 PUERTAS CODIGO BARRA | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Sin reibir insumos
| MUEBLE TIPO BANCO 40X60X50 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Sin reibir insumos
| PLANCHA DE VAPOR STEAMBUTLER II ST500 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Sin reibir insumos
| SILLON HISPANIOLA P/SALA LACTANCIA 41061 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Sin reibir insumos
| SOFA P/1 PERSONA E-72 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Sin reibir insumos
| SYMPHONY MEDELA EXTRACTOR LECHE 0240108 | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Sin reibir insumos
| TABURETE P/OPERARIO LABO 8127 SIN BRAZOS | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Sin reibir insumos
| LINEA EXTENDED COLLECTION - RACK BALLET | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | Sin reibir insumos
| VESTIDORES FENOLICOS | Pendiente de Compra | Sin recibir insumos | Moderado | Hasta 75% | Menor | Sin reibir insumos |  | Joselo Tel:809-6275233
| COUNTER RECEPCION FENOLICO | Pendiente de Compra | Sin recibir insumos | Moderado | Hasta 75% | Menor | Sin recibir insumos |  | Joselo Tel:809-6275233
| CHAMPION SECADOR DE MANO HAND-DRYER | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | se comprar enJunio
| CONO REFLECTIVO P/TRAFICO | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | se comprar enJunio
| CROWN HAND PALLET JACK PTH50-2748(UNA) | Pendiente de Compra |  | Moderado | Hasta 75% | Menor | se comprar enJunio
| CUCHILLA EASY CUT 2000 SC 9701 | STOCK |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | Disponible para despacho
| ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 10 | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Menor | se comprara en Junio
| ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 12 | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Menor | se comprara en Junio
| ESCALERA FIBRA VIDRIO T/TIJERA 6 | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | se comprara en Junio
| ESCALERA METAL 03 NIVELES BLANCA PRETUL | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | se comprara en Junio |  | Marcos Henriquez Tel:829-222-5235
| KIT PARA CLIENTE (JUMPER,CARGADOR,GATO) | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | se comprara en Junio |  | Marcos Henriquez Tel:829-222-5235
| MAQUINA DE LAVADO A PRESION | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | se comprara en Junio |  | Marcos Henriquez Tel:829-222-5235
| MAQUINA LAVADO PRESION 110V | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | se comprara en Junio |  | Marcos Henriquez Tel:829-222-5235
| PLASTIFICADORA INDUSTRIAL LAM450 | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | se comprara en Junio |  | Marcos Henriquez Tel:829-222-5235
| RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 25LT 11780 | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | se comprara en Junio |  | Alberto alonso Tel: 809.686.8236
| ROLLOS PLASTIFICADO 305 MM X 152 MT P/LA | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | se comprara en Junio |  | Alberto alonso Tel: 809.686.8236
| RUBBERMAID CAMBIADOR FG781888LPLAT | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Menor | se comprara en Junio
| RUBBERMAID ZAFACON FG295600BEIG | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | se comprara en Junio
| SWINGLINE GUILLOTINA 18 B/MADERA CL320 | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | se comprara en Junio
| TRANSPALETA ELECTRICA MOD. EPL185 | Pendiente de Compra |  | Excelente | Hasta 75% | Minimo | se comprara en Junio
| TRUPPER MANGUERA JARDIN CP 5/8 | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | se comprara en Junio
| TRUPPER PISTOLA P/MANGUERA PR201 | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | se comprara en Junio
| YALE CANDADO 30MM 3 LLAVES GRSM LOCKER | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | se comprara en Junio
| RIMAX PAPELERA METALIZADA EVO 25LT 11780 | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | se comprara en Junio |  | Joselo Tel:809-6275233
| DECORACON INTERIOR SC( según cotizacion LikeCorp) | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Sin recibir insumos
| SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Sin recibir insumos
| INSTALACION GENERAL(GRSM) | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Sin recibir insumos
| ALQUILER DE PLATAFORMA ELECTRICA | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Sin recibir insumos
| LETRERO FACHADA PRINCIPAL SIRENA | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Sin recibir insumos
| LETRERO FACHADA MULTIPLAZA | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Sin recibir insumos
| LETRERO FACHADA SECUNDARIO SIRENA | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Sin recibir insumos
| LETRERO FACHADA ISOLOGO SIRENA | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Sin recibir insumos
| INSTALACION Y GASTOS SERVICIO PLATAFORMA | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Sin recibir insumos
| VALLAS + ESTRUCTURA LETRERO IMPRESION EN BANNER | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Sin recibir insumos
| INSTALACION | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Sin recibir insumos
| FABRICACION LETRERO TOTEM + LETREROS /MULTIPLAZA | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Sin recibir insumos
| LETREROS Y SENALIZACIONES DE PARQUEO( GO, DARSENAS, MONOLITO) | Pendiente de Compra |  | Excelente | Mayor a 75% | Minimo | Sin recibir insumos
Note on B12: Yaritza Melendez: Este sistema es diferente a las demas por agregarse ablandaores de agua
Note on K24: Yaritza Melendez:
Note on K25: Yaritza Melendez:
Note on K26: Yaritza Melendez:
Note on B62: Yaritza Melendez: NEVERAS C02 ARNEG
Note on B63: Yaritza Melendez: NEVERAS C02 ARNEG
Note on B71: Yaritza Melendez: Precio San Iisdro
Note on B228: Yaritza Melendez: Validar y cotizar con Ep
Note on B241: Jose Martinez: 20 ESCRITORIOS, 27 SILLAS, 4 SILLAS VISITA, 8 ARCHIVOS Y 2 CREDENZA

## AF ETAPA 1 (hidden)
Orden de compra | (Todas)
Etiquetas de fila | Suma de Ppto. Orden Interna [DOP] | Suma de Ppto. Orden Interna [USD]
1.01 Diseño arquitectónico | 0 | 0
1.02 Diseño estructural | 0 | 0
1.03 Diseño electromecánico | 0 | 0
1.04 Diseño sanitario | 0 | 0
1.05 Estudio Geotécnico | 0 | 0
1.06 Levantamiento topográfico | 0 | 0
1.07 Permisos | 0 | 0
1.08 Diseño sistema contra incendios | 0 | 0
1.09 Diseño sistema gas | 0 | 0
2.01 Edificación - Obra Civil | 849589.776 | 13485.552
2.02 Edificación - Estructura Metálica | 0 | 0
2.03 Edificación - Techo S.S. y Cerramientos Multipanel | 0 | 0
2.04 Edificación - Tragaluces "Skylights" | 0 | 0
2.05 Instalaciones Sanitarias | 1197000 | 19000
2.06 Instalación de Gas | 359680 | 5709.2063
2.07 Sistema Contra Incendios | 6737999.94 | 106952.38
2.08 Instalaciones Mecánicas | 5909348.6005 | 93799.1841
2.09 Rejillas y Sumideros | 735421.05 | 11673.35
2.10 Supervisión Civil y Sanitaria | 0 | 0
2.11 Supervisión Arquitectónica | 0 | 0
3.01 Instalaciones Eléctricas | 0 | 0
3.02 Supervisión Eléctrica | 0 | 0
3.03 Generadores | 10515126.0186 | 166906.7622
3.04 Inversor y UPS | 1243109.7 | 19731.9
4.01 Suministro e instalación de Equipos | 0 | 0
4.02 Supervisión Mecánica | 0 | 0
4.03 Sistema de Extracción cocina | 1213917 | 19268.5238
5.01 Paneles | 7780302.81 | 123496.87
5.02 FRP y Diamond Plate | 1592607.87 | 25279.49
5.03 Neveras, Centrales y Evaporadores | 41610519.3575 | 660484.4342
5.04 Bumpers Mcue/ Rack | 1727593.875 | 27422.125
5.05 Trameria Cuarto Frio | 1960694.22 | 31122.1305
5.06 Instalacion Frio Alimentario | 22467956.44 | 356634.2292
5.07 Chase Doors | 3768431.31 | 59816.37
6.01 Sistema de cámaras CCTV | 0 | 0
6.02 Antenas detección de robo | 0 | 0
6.03 Puntos de Venta | 0 | 0
6.04 Instalación de data y voz / Antenas de techo | 0 | 0
6.05 Otros sum e inst Tecnología y Seguridad Y Tesoreria | 2392852.02 | 37981.7781
7.01 Equipamiento de Acero Inoxidable | 1894559 | 30072.3651
7.02 Cocina, Patio Comidas y Rostizería | 3025496.1 | 48023.7476
7.03 Equipamiento Carniceria, Pescadería y Delicatesen | 3355730.622 | 53265.5654
7.04 Equipamiento de Panaderia, Reposteria y Rosticería | 10745733.7 | 170567.2016
7.05 Equipamiento de Frutas y Vegetales | 3892337.641 | 61783.1372
7.06 Balanzas | 0 | 0
7.07 Otros Equipamientos de Producción | 0 | 0
8.01 Gondolas | 20243415.219 | 321324.0511
8.02 Checkout | 2073385.59 | 32910.8824
8.03 Carritos, Canastas y Accesorios | 2935800.2107 | 46600.0033
8.04 Trameria Almacen | 1200000 | 19047.619
8.05 Mobiliario no operacional para Tiendas | 4913833.96 | 77997.3644
8.06 Otros Equipamientos de Tienda | 2477626.973 | 39327.4123
8.07 Señalizacion interiores | 7745542.4 | 122945.1175
8.08 Señalizacion exteriores | 4814310 | 76417.619
9.01 COMERCIALIZACION | 0 | 0
9.02 INSUMOS | 0 | 0
9.03 PUBLICIDAD Y MERCADEO | 0 | 0
9.04 MONTAJE | 0 | 0
9.05 DECORACIÓN TEMPORADAS | 0 | 0
9.06 - | 0 | 0
#N/D | 19606432.5 | 311213.2143
Total general | 200986353.9033 | 3190259.5858

## DETALLE ETAPA 1 (hidden)
Notas de la reunión
Lista de Activos Fijos que deben entrar en una primero.
Los activos que requieren gestión de compra en la etapa de Identificar Recursos son aquellos que tiene mayor tiempo de produccion o de importación, además de forma interna requieren un proceso de revisión y elección en conjunto. Estos son:
Obra Civil
Pisos de tienda y baños
Revestimientos de sala de venta y baños
Rampa niveladora para recepcion
Abrigo y cover para recepcion refrigerada
Equipos mecánico - Travelator, Ascensores y Plataforma Hidráulica
Sistema Eléctrico:
Generadores
Sistema Climatización:
Equipos de AA
Sistema de extracción cocina
Tecnologia/Seguridad/Tesorería
Puerta de Boveda
Caja Fuerte grande
Equipos de Producción:
Hornos Rational
Muebles especiales del PP( IMS)
Rebanadoras
Sierras de Carnicerías
Molinos de Carnicería
Tenderizadora
Fermentadora
Hornos para Pan
Muebles de Panadería ( IMS)
Neveras para Panadería (IMS)
Muebles de Vegetales ( IMS)
Neveras para Vegetales (IMS)
Muebles para especias (IMS)
Otros muebles especiales ( IMS)
Balanza Análoga
Canastos para Vegetales ( Importación)
Equipos y mobiliarios de Tienda:
Gondolas, Checkout, Antecajas
**Almacen y Jaula entran en la etapa 1 para compra completa

## Pre-Liquidar (hidden)
Tasa | Descripción de Compra | Monto en USD
| Monto de la compra | 10000 | Cantidad de contenedores considerados | 1
| Condicion de compra Exw | 0 | Evaluacion de Carga Suelta | 1
| Condicion de compra FOB/FCA | 1000
57.85 | Monto total de la compra origen | 11000
| China |  | Europa - EURO 1 |  | USA/México/Canadá |  | America de Sur( Argentina/Colombia/Panamá/Brasil) |  | ESPAÑA
| Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación |  | Calculo de Liquidación
Costo de Flete estimado según ultima cotización | 12500 | 723125 | 9000 | 520650 | 41855 | 2421311.75 | 4500 | 260325 | 1467.67 | 84904.7095
| 0 | 0
| Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada |  | Seleccionar el flete según temporada
| Seguro 0.0025 | 1446.25 | Seguro 0.0025 | 1590.875 | Seguro 0.0025 | 1590.875 | Seguro 0.0025 | 1590.875 | Seguro 0.0025 | 1590.875
| Costos CIF RD | 1360921.25 | Costos CIF RD | 1158590.875 | Costos CIF RD | 3059252.625 | Costos CIF RD | 898265.875 | Costos CIF RD | 722845.5845
| Gravamen 20% | 272184.25 | Gravamen 0,8 y 14% | 162202.7225 | Gravamen 0 a 20% | 0 | Gravamen 20% | 179653.175 | Gravamen 20% | 101198.3818
| Itbis | 244965.825 | Itbis | 208546.3575 | Itbis | 550665.4725 | Itbis | 161687.8575 | Itbis | 130112.2052
| Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000 | Agente aduanal | 8000
| Transporte en RD | 7000 | Transporte en RD | 5800 | Transporte en RD | 5800 | Transporte en RD | 5800 | Transporte en RD | 5800
| Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000 | Servicio aduana | 6000
| Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250 | Otros gastos en puerto - chasis, despacho | 7250
| Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 1906321.325 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 1556389.955 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 3636968.0975 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 1266656.9075 | Total Gondola Liquidada con Itbis 18% | 981206.1715
| Gasto de importacion | 1023559.25 | Gasto de importacion | 709902.7225 | Gasto de importacion | 2448361.75 | Gasto de importacion | 467028.175 | Gasto de importacion | 213153.0913
| Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350 | Valor de la mercancia | 636350
| Itbis | 244965.825 | Itbis | 208546.3575 | Itbis | 550665.4725 | Itbis | 161687.8575 | Itbis | 130112.2052
| Factor de Liquidación S/I | 160.8% | Factor de Liquidación S/I | 111.6% | Factor de Liquidación S/I | 384.8% | Factor de Liquidación S/I | 73.39% | Factor de Liquidación S/I | 33.5%
| Factor de Liquidación C/I | 199.3% | Factor de Liquidación C/I | 144.3% | Factor de Liquidación C/I | 471.3% | Factor de Liquidación C/I | 98.8% | Factor de Liquidación C/I | 53.94%
| ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Toda la mercancía China paga 20% de gravamen, exacto equipos especiales. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). La aplicación para el EURO1 varia según la mercancia, solo aplica con certificado de origen. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Para que la mercancia sea exenta debe tener un certificado de origen USA, en caso contrario no aplica. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Colombia requiere inspección en origen. Argentina requiere pago de otros servicios en origen. |  | ** Si es carga suelta debe pagar el deposito fiscal en RD( varia según carga). Colombia requiere inspección en origen. Argentina requiere pago de otros servicios en origen.
Note on B10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on E10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on H10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on K10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on N10: Alba Rosario: Estimado de Flete Octubre
Note on B11: Alba Rosario: Fletes desde China considerado como una carga suelta, necesita calcular el volumen y cotizar a la fecha, no podemos estimarlo.
Note on B15: Alba Rosario: China simpre 20%, excepto equipos industriales.
Note on E15: Alba Rosario: varia según tipo de mercancia y origen
Note on B17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on E17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on H17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on K17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on N17: Alba Rosario: Pago de agente es unico por expediente, es decir por uno o varios contenedores o carga sulta.
Note on B18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on E18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on H18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on K18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on N18: Alba Rosario: Precio por unidad de tractor o contenedor.
Note on B19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on E19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on H19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on K19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on N19: Alba Rosario: Es un % del valor de la carga, esto es un estimado. Estimado por expediente.
Note on B20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on E20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on H20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on K20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).
Note on N20: Alba Rosario: Sellos o certificado, pago de chasis, despacho portuario(7 días libre en puerto seco y refrigerado solo 3 días).